附件1

江门市推动夜间经济发展工作清单

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、创建“夜侨都”示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （一）夜购侨货。 | 推动购物中心、大型百货延长营业时间，引入国内外品牌首店及各类创意体验中心，举办夜间促销活动。在万达广场五邑老街打造江门手信一条街，建设音乐街、酒吧街等特色街区，加快24小时品牌连锁便利店建设。 | 市商务局 市文化广电旅游体育局 | 12月底 |  |  |  |
| 2 | （二）夜尝侨味。 | 推进“粤菜师傅”彩虹计划，鼓励“五邑菜系”美食项目创办餐馆。推进美食街区、美食城建设，引进国内外品牌餐厅、知名酒吧。支持特色小店、老字号店延时、错时或24小时经营。 | 市商务局 市人力资源社会保障局 市农业农村局 市市场监管局 相关餐饮协会 | 12月底 |  |  |  |
| 3 | （三）夜住侨宿。 | 加强国际知名连锁酒店及品牌酒店服务业的招商力度。鼓励现有酒店申报评星，壮大我市星级酒店的数量。鼓励和引导市场建设一批品牌酒店、星级酒店和精品民宿。 | 市文化广电旅游体育局 市商务局 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 4 | （四）夜游侨景。 | 加快赤坎古镇、中国侨镇、古劳水乡等重点文旅项目建设，侨乡文化小镇项目尽快落地，打造一批夜间旅游项目。丰富温泉景区夜间活动业态。鼓励有条件的景区延长开放时间，实施夜场门票优惠，推出“送戏进景区”等项目。 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 | 12月底 |  |  |  |
| 5 | （五）夜娱侨乐。 | 发展夜间高端演出，每年引进明星演唱会、音乐剧、歌舞剧、话剧、演奏会等夜间剧场。提升《少年中国说》《闯金山》《侨都记忆》等本土品牌演艺项目影响力，举办各类主题活动，打造夜间特色文化娱乐项目。鼓励剧场、影院等经营场所延长营业时间，推出夜场促销活动。 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 | 12月底 |  |  |  |
| 6 | （六）夜品侨学。 | 整合全市文化场馆资源，有条件的场馆在周末及节假日实施延长开放时间。加快建设品牌书店、24小时自助图书馆等。鼓励培训机构在夜间推出语言、艺术、烘焙等课程。支持社区组织开展传统文化学习活动。支持文化场馆举办夜间文化展览，开办艺术讲座和研讨活动。 | 市文化广电旅游体育局 市教育局 市人力资源社会保障局 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 7 | （七）夜享侨健。 | 承办国际、国内高水平体育赛事。利用我市体育资源和设施，打造江门特色夜间潮流运动。支持建设室内体育场馆，大力发展夜间健身产业。加快社区和公园公共健身设施建设，打造滨江绿道、城央绿廊等夜跑、夜骑精品线路。 | 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 | 12月底 |  |  |  |
| 8 | （八）夜赏侨都。 | 实施夜间经济集聚区照明提升工程，对商圈、主道、广场、公园、游乐场所等区域整体照明提升，重点改造提升华侨广场、江门河两岸、体育中心、东湖公园等周边光彩景观，让江门“亮起来”。围绕江门河“一河两岸”，探索开发夜间游船项目，完善线路设置，实施沿线照明常态化，打造夜游江门品牌。 | 市城市品质提升行动工作领导小组办公室 市住房城乡建设局 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 市航道局 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 二、支持措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | （一）实施集聚区培育计划。 | 规划引领，支持夜间经济集聚区制定实施提升计划，着力打造夜间经济示范区。 | 市商务局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市国资委 | 12月底 |  |  |  |
| 10 |  | 探讨连接五邑华侨广场、万达广场、大融城、中天新天地、和兴广场及益华广场的连廊慢行道建设，鼓励华侨广场进一步植入商业化元素，推动商圈连片发展，打造全市夜间消费标杆。 | 蓬江区政府 市商务局 市国资委 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 11 | （二）实施行政审批创新机制。 | 优化审批服务方式，将夜间经济集聚区建设管理涉及的各类审批事项全面纳入行政服务大厅综合服务窗口，推行“一次申请、并联审批、同时发证”，提高审批效率。 | 市政务服务数据管理局 | 6月底 |  |  |  |
| 12 |  | 精简大型群众性活动审批程序，对夜间经济集聚区或示范项目在同一场地举办相同内容的多场次大型群众性活动的，实行一次性许可制度，对经常在同一场地举办1000人以上的商业促销活动的商场，实行承办者一次性报备。 | 市公安局 各市（区）政府 市城市管理综合执法局 市消防支队 | 6月底 |  |  |  |
| 13 |  | 对150平方米以内的餐饮店（热食类制售），适用承诺制办理，压减审批时限，当场或3个工作日内颁发《食品经营许可证》。规划区域内的食品摊贩实行登记管理，无需申办《营业执照》即可从事食品经营活动。 | 市市场监管局 各市（区）政府 市城市管理综合执法局 | 4月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 14 | （三）实施商业活动宽容监管。 | 放宽夜间经济集聚区和示范项目的夜间摆卖管制，在避免夜市噪音扰民情况下允许市场主体在红线范围内开展“外摆位”。 | 市城市管理和综合执法局 市环境生态局 | 6月底 |  |  |  |
| 15 |  | 支持重点商圈、特色街开展户外广告和店招设置试点，科学规划LED电子显示屏（门楣LED显示屏除外）广告设置密度和面积限制，鼓励企业制作有特色、有文化的店招。 | 市城市管理综合执法局 | 12月底 |  |  |  |
| 16 | （四）实施交通管理夜间服务。 | 增设夜间分时停车位，优化夜间18：00至次日8：00停车收费标准。在不影响周边主道交通情况下设置临时停车位，允许停放时间为20:00至次日7:00。鼓励企事业单位、商务楼宇的自用停车场在夜间向社会公众开放。 | 市公安局 市住房城乡建设局 市国资委 | 12月底 |  |  |  |
| 17 |  | 夜间21:00后将部分集聚区所属道路调整为分时制步行街。 | 市公安局 市城市管理综合执法局 | 12月底 |  |  |  |
| 18 |  | 根据客流需求，实施周末、节假日及重大节会活动期间，部分公交路线延长夜间运营时间，增设夜间公交路线，实施分时段错价收费，提升夜间公交按时刻运行占比。 | 市交通运输局 市发展改革局 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 19 | （五）实施城市照明提升工程 | 进一步深化城市品质提升行动，实施重点景观照明提升项目，着力打造地标建筑、公共广场、骨干路网立交、水系河岸、旅游景点的光彩景观。推进夜间旅游街区、购物中心的照明提升，鼓励商家自建、自维景观照明氛围营造，方案经审定后纳入各市（区）管理。 | 市城市品质提升行动工作领导小组办公室 市自然资源局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 | 12月底 |  |  |  |
| 20 | （六）实施基础设施提档升级。 | 完善水电气供给、污水收集排放、餐饮油烟处理、垃圾分类收集处理等配套设施，确保相关经营活动规范有序、便民利民。 | 市城市管理综合执法局 市工业和信息化局 市生态环境局 市住房城乡建设局 江门供电局 | 12月底 |  |  |  |
| 21 |  | 市相关职能部门要牵头完善食品安全、卫生、质检、消防等管理措施和服务功能，切实提升夜间经济的城市管理保障水平。 | 市市场监管局 市生态环境局 市卫生健康局 市城市管理综合执法局 市消防支队 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 22 | （六）实施基础设施提档升级。 | 加快开展5G网络建设，逐步实现夜间经济经济区5G网络覆盖。 | 市工业和信息化局 市政务服务数据管理局 | 12月底 |  |  |  |
| 23 |  | 完善夜间标识、景观小品、休闲设施、环卫设施、公共Wifi等配套设施。 | 市住房城乡建设局 市工业和信息化局 | 12月底 |  |  |  |
| 24 | （七）实施品牌活动策划营销。 | 支持市场主体举办有影响力的营销活动，吸引集聚夜间消费人流。 | 市商务局 市文化广电旅游体育局 | 12月底 |  |  |  |
| 25 |  | 开展“夜间网红打卡地”“最火深夜食堂”“夜间潮买潮玩IP地”（暂定名）等征集活动，加强各级媒体宣传报道，鼓励市民积极参与。 | 市委宣传部 市商务局 市文化广电旅游体育局 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 26 | （八）实施宣传营销系列活动。 | 将创建夜间经济集聚区活动列入全市对外宣传计划，通过媒体平台对夜间经济进行宣传推广，重点发挥江门电视台、江门日报主宣传作用，开设“夜侨都”专栏，实时推送夜间消费资讯。 | 市委宣传部 市商务局 市文化广电旅游体育局 | 12月底 |  |  |  |
| 27 |  | 编印江门夜间消费“夜侨都潮玩地图”，打造“夜侨都”视觉识别系统，展示江门夜间经济内涵，打造独特城市品牌标识。 | 市商务局 市委宣传部 | 12月底 |  |  |  |
| 28 | （九）实施城市智慧综合服务。 | 利用智能化系统和大数据应用技术，通过互联网平台推荐针对本地居民、外地游客、外国游客的个性化夜生活目的地强化夜间停车、夜间公共交通、夜间节会活动的信息引导。 | 市政务服务数据管理局 市公安局 市商务局 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 | 12月底 |  |  |  |
| 29 | （十）实施夜间安全防控服务。 | 加强对重点商圈、街区和场所的夜间巡控警力，督促企业履行安全主体责任，完善社会安保联防联控体系，提高夜间安全保障水平。各市（区）建立夜间经济活动风险评估机制，制定应急预案。 | 市公安局 市应急管理局 | 12月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 三、组织保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | （一）强化组织领导，成立领导小组。 | 建立江门市发展夜间经济领导小组，建立“夜间市（区）长”制度，统筹我市夜间经济的发展。 | 市商务局 | 6月底 |  |  |  |
| 31 | （二）强化责任担当，狠抓工作落实。 | 统筹谋划全市夜间经济发展，编制《江门市夜间经济发展调研报告》 | 市商务局 | 6月底 |  |  |  |
| 32 |  | 各市（区）政府就打造夜间经济集聚区和“夜侨都”示范项目制订三年行动计划。 | 各市（区）政府 | 6月底 |  |  |  |
| 33 |  | 就丰富夜间文化、旅游、体育业态制订专项行动计划。 | 市文化广电旅游体育局 | 6月底 |  |  |  |
| 34 |  | 制订促进夜间经济发展管理措施。 | 市城市管理综合执法局 市公安局 市自然资源局 市市场监管局 | 6月底 |  |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 | 工作进展 | 困难 | 下一步计划 |
| 35 | （二）强化责任担当，狠抓工作落实。 | 就延长公交运营时间、设置临时公交站点制订具体办法。 | 市交通运输局 | 6月底 |  |  |  |
| 36 |  | 研究制定对夜间经济集聚区的财政扶持政策。 | 市商务局 市财政局 | 6月底 |  |  |  |
| 37 |  | 落实夜间经济集聚区创业就业人员相关扶持政策，开展相关职业培训。 | 市人力资源社会保障局 | 12月底 |  |  |  |
| 38 | （三）强化社会参与，引导行业自律。 | 鼓励各市（区）成立夜间经济委员会，聘请具有相关行业管理经验的人员、夜间经济商户等代表担任本区域“夜经济CEO”。 | 市商务局 | 6月底 |  |  |  |
| 39 |  | 支持培训、餐饮、零售、连锁经营、养生、音乐等行业协会开展行业自律活动，引导商家诚信经营、有序发展。 | 市商务局 市教育局 市文化广电旅游体育局 | 12月底 |  |  |  |
| 40 |  | 鼓励高等院校、智库机构等加强夜间经济发展动态研究，编制发布夜间经济发展报告。 | 市教育局 市商务局 | 12月底 |  |  |  |

备注：4月、6月、9月、12月10日前将工作完成报牵头单位，牵头单位于15日前情况报市商务局汇总。

附件2

江门重点打造夜间经济集聚区一览表

| 辖区 | 目标 | 集聚区 名称 | 简介 | 2020年建设提升计划 | 工作进展 | 困难 | 需协调 解决事项 | 下一步 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬 江 区 | 3个 | 万达广场—五邑华侨广场—大融城-益华广场一带 | 江门万达广场位于北新商圈内，是江门市首个城市综合体项目，总建筑面积61.52万平方米，商业面积达21.45万平方米，由五星级酒店、5A甲级写字楼、大型购物中心、soho公寓等业态组成。五邑华侨广场占地81766平方米，分为会议中心、展览中心和6座会馆，已建成江门五邑华侨华人博物馆、江门美术馆、江门市规划展览馆。汇悦大融城位于北新区核心地段，涵盖5层商业裙楼、一栋26层酒店式公寓和一栋21层甲级智能化办公楼。益华购物广场项目占地82000平方米，总建筑面积25.1万平方米，集酒店、写字楼、住宅、餐饮、娱乐、零售等业态于一体。 | 万达广场—五邑华侨广场—大融城-益华百货一带主要建设商业中心，打造以购物娱乐、特色美食、培训教育、游乐、餐饮住宿为一体的特色文化商业中心。举办假期狂欢季、深夜购物不打烊、夜间市集等夜间促销活动，配套布局建设音乐街、酒吧街等特色街区，加快24小时品牌连锁便利店建设。 |  |  |  |  |
| 蓬 江 区 | 3个 | 启明里、南芬里片区—长堤风貌街-常安路步行街—地王广场一带 | 2019年，长堤历史文化街区活化工作取得实质性进展，其试点工程启明里、南芬里品质提升及活化项目正式动工。常安路南北走向，与堤中路相交成“T”字形，全长860米，车行道8.2米，人行道宽3米。存在交通不方便、停车位紧缺、经营档次低等问题，推进品质提升刻不容缓。地王广场，总建筑面积约3万平方米，位于江门历史最悠久、商业最繁华核心商业圈。 | 提升改造历史街区启动区各项基础设施建设，挖掘侨乡特有的侨资源，汇聚五邑地区有“侨味”、有特色的饮食、生活风俗和产品等，致力打造充满侨情的商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展的特色文化街区。积极引进潮流前沿品牌及国内知名品牌，建设集购物、餐饮、休闲、娱乐、特色美食、服饰精品、美容美体、儿童娱乐等多业态于一体的商圈，做大餐饮市场夜间消费规模，打造江门特色“深夜食堂”。 |  |  |  |  |
|  |  | 奥园广场—摩根国际—体育公园一带 | 江门奥园广场，商业建筑面积约16万㎡，规划有潮流精品集合旗舰、时尚品牌、儿童体验、吃喝享乐游玩基地、空中运动体验公园、大型港式宴会酒楼六大亮点主题业态。摩根国际是集购物，写字楼，酒店，复式公寓于一体的大规模、综合性，现代化，高品质的商住综合体。江门市北新区元宝山体育公园，有篮球场、足球场、儿童自行车练习区、步行径、器械活动区、户外乒乓球场等25个项目。 | 奥园广场—摩根国际—体育公园一带主要建设商业消费区、餐饮小吃街、水体景观、园林绿化、景区道路等文化旅游景点设施。加快公园公共健身设施建设，引导市民走出家门，参与夜间活动，带动夜间消费市场扩容。 |  |  |  |  |
| 江 海 区 | 1个 | 江海广场—中环广场一带 | 以江海广场、中环广场为夜间经济集聚区核心，将2个商业综合体与周边江南河堤食肆、麻园商业步行街结合，集办公、商务、出行、购物、文化娱乐、社交、餐饮等多种功能，打造成江海区商业发展基础最好、氛围最浓厚的夜间经济商业带。 | 推动两大综合体内各业态商家延长夜间营业时间，提升江海广场入驻商户质量，加大招商力度；完善周边基础设施建设及周边配套布局，继续实施城央绿廊品质提升工程，扩大周边经济集聚辐射范围，增加人流量拉动夜间消费。 |  |  |  |  |
| 新 会 区 | 2个 | 万达广场-美吉特-大润发一带 | 美吉特广场于2017年建成并开张经营，占地125亩，建有CCMALL广场、食尚街和家居生活馆。新会万达广场投资15亿元，占地96亩，建筑面积11玩平方米。新会大润发商场以新鲜、便宜、舒适、便利为理念，集合各大品牌，商品种类齐全。集聚区在启超大道与新会大道交汇处，以购物+娱乐+文化+商务为主，是会城新的潮流风向标和地标式商业中心。 | 以万达广场、美吉特、大润发为夜间经济聚集区核心，大力推动3大综合体内各业态商家延长夜间营业时间，参考佛山夜经济模式打造美吉特食尚街及其中庭，针对美食、特色购物等作专项招商并宣传。同时，结合周边启超公园、轨道公园等文化旅游景点设施，扩大周边经济集聚辐射范围，形成集购物、娱乐、文化、社交、餐饮等多种功能的大型综合体，引导群众走出家门，参与夜间活动，带动夜间消费市场。 |  |  |  |  |
|  |  | 新会步行街一带 | 会城仁寿街是一条历史悠久的老街，从前此地有一座仁寿坊，牌坊在发展新马路时拆卸。仁寿路一带的十字路口是会城的中心点，街道上的建筑有着独特的风格，沿街地铺商店琳琅满目，有许多衣服、首饰、小吃，而其中有一座公共图书馆名为景堂图书馆，由冯景山之后人冯平山捐赠。 | 鼓励沿街商铺积极发展老字号、品牌餐饮、风味小吃、精品购物等业态，形成特色街区。 |  |  |  |  |
| 台 山 市 | 1个 | 台城历史文化街区—台西路商业城步行街一带 | 台城历史文化街区包括老城中心区面积约16.29公顷,西宁市街区面积约23.73公顷，连片的骑楼建筑肌理保存完好，具有独特的侨乡特色，两个街区在2009年被评为省级历史文化街区。街区两边骑楼林立，骑楼风格各异，遍布商铺，全天人流不绝。 | 2020年计划对9条旧街进行活化整治，建设内容为建筑外立面整治、市政道路和人行道改造、“三线落地”、景观绿化改造、公共设施整治等，以重现台城当年“小广州”的历史风貌。 |  |  |  |  |
| 开 平 市 | 1个 | 东汇城一带 | 东汇城商圈属于新建商圈，以昌大昌购物中心为载体，集住宅、酒店、商业、办公一体的大型城市综合体。东汇城总面积80万平方米，共入住商户276家。东汇城商圈经营主业为购物中心，其他次业包括街铺、住宅、公寓、酒店、餐饮、娱乐、零售类等，是开平市最大的商业综合体。 | 2020年计划通过加大对步行街的投入，规划建设东汇城示范步行街，从人文、美食、风俗集合开平旅游景点资源，展示侨乡风情使之成为侨乡城市展厅。打造侨乡特色美食街、侨乡手信街、侨乡大舞台甚至成立游客接待服务中心打造大湾区开平站文化交流的平台。 |  |  |  |  |
| 鹤 山 市 | 1个 | 鹤山广场一带 | 鹤山广场于2012年创建的旗舰级商业地产项目，坐落于广东省鹤山市人民东路26号，是鹤山市首个集商住为一体的大型综合型购物广场。鹤山广场是鹤山地区集购物、娱乐、餐饮、旅游、休闲、居住于一体的大型购物中心，内有著名品牌星巴克、麦当劳、稻香等。其中四楼7000平方米的稻香饮食大型中餐连锁，可容纳100桌大型筵席，是目前鹤山最大的中餐宴会厅。 | 推动购物中心、大型百货延长营业时间、举办假期狂欢季、深夜购物不打烊、夜间市集等夜间促销活动。支持特色小店、老字号店延时、错时或24小时经营，做大餐饮市场夜间消费规模。推动服务业做大做强。 |  |  |  |  |
| 恩 平 市 | 1个 | 益华广场一带 | 恩平益华广场位于新锦江大桥南桥头上游至锦绣香江房地产一带，由多个商业区及高级商务酒店、写字楼等构成，全业态商业布局，吃、喝、玩、乐、购多样消费。 | 推动购物中心、大型百货延长营业时间、举办假期狂欢季、深夜购物不打烊、夜间市集等夜间促销活动。推进24小时品牌连锁便利店建设，丰富商圈业态。推进美食街区建设，引进国内外品牌餐厅。支持特色小店、老字号店延时、错时或24小时经营，做大餐饮市场夜间消费规模。推动酒店服务业做大做强。 |  |  |  |  |

备注：4月、6月、9月、12月10日前将工作完成报市商务局汇总。

附件3

“夜侨都”示范项目汇总表

| 序号 | 市区 | 夜购侨货 | 夜尝侨味 | 夜住侨宿 | 夜游侨景 | 夜娱侨乐 | 夜品侨学 | 夜健侨人 | 夜赏侨都 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区 | 9 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| 2 | 江海区 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 新会区 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 台山市 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 5 | 开平市 | 6 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 6 | 鹤山市 | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 |  | 11 |
| 7 | 恩平市 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 合计： |  | 30 | 7 | 15 | 11 | 3 | 9 | 16 | 10 | 101 |

备注：1. 夜购侨货项目：商圈、商业综合体、步行街、特色购物街区；2. 夜尝侨味项目：特色食街、美食城、酒吧街、大型餐厅；

3. 夜住侨宿项目：星级酒店、优质民宿；4. 夜游侨景项目：夜间开放的旅游景区；5. 夜娱侨乐项目：夜间运营的演艺中心、

剧院、文化馆、艺术馆、大型演艺项目；6. 夜品侨学项目：夜间运营的图书馆、书店、少年宫、综合培训机构等；7. 夜享侨健项目：夜间体育公园、精品夜行路线、室内球场、重点夜间体育赛事等；8. 夜赏侨都项目：城市灯光秀、水秀、河岸等重点城市照明提升工程。

附件4

“夜侨都”示范项目明细表

| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区（25个） | 江门万达广场 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物、夜间演出、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 2 |  | 汇悦大融城 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物、夜间演出、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 3 |  | 益华购物广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、学习教育 | 已建 |
| 4 |  | 奥园广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、体育健身、学习教育 | 已建 |
| 5 |  | 地王广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、学习教育 | 已建 |
| 6 |  | 健威广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、学习教育、体育健身 | 已建 |
| 7 |  | 常安路步行街 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业 | 已建 |
| 8 |  | 中天新天地 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物 | 已建 |
| 9 |  | 海逸城邦 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业 | 已建 |
| 10 |  | 白石食街 | 夜尝侨味 | 餐饮行业 | 已建 |
| 11 |  | 篁庄美食街 | 夜尝侨味 | 餐饮行业 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 12 | 蓬江区（25个） | 远洋海鲜市场 | 夜尝侨味 | 餐饮行业 | 已建 |
| 13 |  | 潮连美食街 | 夜尝侨味 | 餐饮行业 | 已建 |
| 14 |  | 万达富力酒店 | 夜住侨宿 | 餐饮行业、体育健身、住宿行业 | 已建 |
| 15 |  | 逸豪酒店 | 夜住侨宿 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、住宿行业 | 已建 |
| 16 |  | 丽宫酒店 | 夜住侨宿 | 餐饮行业、体育健身、住宿行业 | 已建 |
| 17 |  | 金凯悦酒店 | 夜住侨宿 | 餐饮行业、体育健身住宿行业 | 已建 |
| 18 |  | 江门市档案中心 | 夜品侨学 | 学习教育 | 在建 |
| 19 |  | 江门体育中心 | 夜享侨健 | 体育健身 | 已建 |
| 20 |  | 华侨博物馆 | 夜娱侨乐 | 文化艺术、学习教育 | 已建 |
| 21 |  | 滨江绿道 | 夜享侨健 | 悠闲观光、体育健身 | 已建 |
| 22 |  | 元宝山体育公园 | 夜享侨健 | 悠闲观光、体育健身 | 已建 |
| 23 |  | 长提风貌街 | 夜赏侨都 | 餐饮行业、夜间游船、休闲观光、商贸购物、旅游景区、夜间演出、体育健身、文化艺术、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 24 |  | 东湖公园 | 夜赏侨都 | 休闲观光、旅游景区、夜间演出、体育健身 | 已建 |
| 25 |  | 滨江新城 | 夜赏侨都 | 餐饮行业、休闲观光、商贸购物、旅游景区、夜间演出、体育健身、文化艺术、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 26 | 江海区 （10个） | 江海广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身 | 已建 |
| 27 |  | 中环广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身 | 已建 |
| 28 |  | 江海万达广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、学习教育、行业 | 在建 |
| 29 |  | 麻园商业街 | 夜尝侨味 | 餐饮行业、休闲购物 | 已建 |
| 30 |  | 智选假日 | 夜住侨宿 | 住宿行业 | 在建 |
| 31 |  | 白水带风景区 | 夜享侨健 | 体育健身 | 已建 |
| 32 |  | 江门演艺中心 | 夜娱侨乐 | 夜间演出、文化艺术 | 已建 |
| 33 |  | 龙溪湖阅读中心 | 夜品侨学 | 学习教育 | 已建 |
| 34 |  | 白水带体育公园 | 夜享侨健 | 体育健身 | 已建 |
| 35 |  | 白水带龙光塔 | 夜赏侨都 | 休闲观光 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 36 | 新会区 （10个） | 新会龙泉度假酒店 | 夜住侨宿 | 酒店行业 | 在建 |
| 37 |  | 石板沙民宿项目 | 夜住侨宿 | 民宿行业 | 在建 |
| 38 |  | 古兜温泉小镇 | 夜游侨景 | 旅游业 | 在建 |
| 39 |  | 圭峰山风景区 | 夜游侨景 | 旅游业 | 在建 |
| 40 |  | 新会蔡李佛武术文化广场 | 夜享侨健 | 旅游业 | 在建 |
| 41 |  | 万达广场 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物、夜间演出、体育健身、学习教育 | 已建 |
| 42 |  | 美吉特广场 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物、夜间演出、体育健身、学习教育、住宿行业、其他 | 已建 |
| 43 |  | 大润发超市 | 夜购侨货 | 商贸购物 | 已建 |
| 44 |  | 大新路购物街区 | 夜购侨货 | 餐饮行业、休闲观光、商贸购物、旅游景点、夜间演出、其他 | 已建 |
| 45 |  | 圭峰玉湖 | 夜赏侨都 | 旅游景区 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 46 | 台山市 （15个） | 台山昌大昌广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 47 |  | 台城历史文化街区—台西路商业城步行街 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业 | 已建 |
| 48 |  | 台山万达广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、学习教育、住宿行业 | 在建 |
| 49 |  | 时代广场 | 夜尝侨味 | 餐饮行业、住宿行业 | 已建 |
| 50 |  | 台山碧桂园凤凰酒店 | 夜住侨宿 | 住宿行业、商贸购物、餐饮行业、其他 | 已建 |
| 51 |  | 台山市上川金叶大酒店 | 夜住侨宿 | 住宿行业、商贸购物、餐饮行业、其他 | 已建 |
| 52 |  | 台山下川千帆碧湾酒店 | 夜住侨宿 | 住宿行业、商贸购物、餐饮行业、其他 | 已建 |
| 53 |  | 台山下川星海湾酒店 | 夜住侨宿 | 住宿行业、商贸购物、餐饮行业、其他 | 已建 |
| 54 |  | 颐和温泉 | 夜游侨景 | 旅游景区、夜间游船、休闲观光、其他 | 已建 |
| 55 |  | 康桥温泉婚纱摄影基地 | 夜游侨景 | 旅游景区、夜间游船、休闲观光、住宿行业、其他 | 已建 |
| 56 |  | 台山影剧院 | 夜娱侨乐 | 夜间演出 | 已建 |
| 57 |  | 台山市24小时图书馆 | 夜品侨学 | 文化艺术、学习教育、 | 已建 |
| 58 |  | 新宁体育馆综合体 | 夜享侨健 | 体育健身、学习教育 | 已建 |
| 59 |  | 石花山公园灯光球场 | 夜享侨健 | 体育健身、文化艺术、学习教育 | 已建 |
| 60 |  | 金星湖公园 | 夜赏侨都 | 公园休闲观光 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 61 | 开平市 （15个） | 大润发 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、学习教育 | 已建 |
| 62 |  | 益华广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 63 |  | 人民公园 | 夜享侨健 | 休闲观光、旅游景区、体育健身、文化艺术、学习教育 | 已建 |
| 64 |  | 梁金山公园 | 夜享侨健 | 休闲观光、旅游景区、文化艺术、学习教育 | 已建 |
| 65 |  | 东汇城 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、夜间演出、体育健身、学习教育、住宿行业 | 已建 |
| 66 |  | 旅游购物街 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物 | 已建 |
| 67 |  | 苍江绿廊 | 夜享侨健 | 休闲观光、体育健身 | 在建 |
| 68 |  | 苍江健身广场 | 夜享侨健 | 夜间演出、体育健身 | 已建 |
| 69 |  | 蟠龙路步行街 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、 | 已建 |
| 70 |  | 自助图书馆 | 夜品侨学 | 文化艺术 | 在建 |
| 71 |  | 博物馆 | 夜品侨学 | 文化艺术、学习教育 | 在建 |
| 72 |  | 非遗产品体验馆 | 夜购侨货 | 商贸购物、文化艺术、学习教育 | 在建 |
| 73 |  | 新外滩综合体 | 夜购侨货 | 住宿行业 | 已建 |
| 74 |  | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 夜赏侨都 | 休闲观光、旅游景区 | 在建 |
| 75 |  | 塘口空间 | 夜住侨宿 | 餐饮、住宿 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 76 | 鹤山市 （11个） | 鹤山广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业 | 已建 |
| 77 |  | 坚美广场 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业、 | 已建 |
| 78 |  | 大润发 | 夜购侨货 | 商贸购物、餐饮行业 | 已建 |
| 79 |  | 大雁山风景区 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 80 |  | 鹤山公园 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 81 |  | 碧桂园凤凰酒店 | 夜住侨宿 | 住宿行业 | 已建 |
| 82 |  | 鹤山市图书馆 | 夜品侨学 | 学习教育 | 已建 |
| 83 |  | 鹤山文化中心公园 | 夜品侨学 | 学习教育、体育建设 | 已建 |
| 84 |  | 24小时自助图书馆新城路站点 | 夜品侨学 | 学习教育 | 已建 |
| 85 |  | 鹤山市体育中心 | 夜享侨健 | 体育健身 | 已建 |
| 86 |  | 北湖公园 | 夜享侨健 | 体育健身 | 已建 |
| 序号 | 辖区 | 示范项目名称 | 类型 | 分布业态 | 在建/已建 |
| 87 | 恩平市 （15个） | 益华广场一带 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物、体育健身、住宿行业 | 已建 |
| 88 |  | 华润超市一带 | 夜购侨货 | 餐饮行业、商贸购物、体育健身、学习教育、 | 已建 |
| 89 |  | 大槐服务区 | 夜尝侨味 | 商贸购物、餐饮行业、休闲观光、旅游景区 | 已建 |
| 90 |  | 恒大泉都 | 夜住侨宿 | 住宿行业 | 新建 |
| 91 |  | 恩平逸豪酒店 | 夜住侨宿 | 住宿行业 | 已建 |
| 92 |  | 金山温泉 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 93 |  | 佳源帝都温泉 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 94 |  | 锦江温泉 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 95 |  | 山泉湾温泉 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 96 |  | 泉林黄金小镇 | 夜游侨景 | 旅游景区 | 已建 |
| 97 |  | 图书馆 | 夜品侨学 | 学习教育 | 已建 |
| 98 |  | 恩平体育中心 | 夜享侨健 | 体育健身 | 已建 |
| 99 |  | 鳌峰公园 | 夜赏侨都 | 休闲观光、旅游景区 | 在建 |
| 100 |  | 滨江公园 | 夜赏侨都 | 公园休闲观光 | 已建 |
| 101 |  | 锦江河一河两岸 | 夜赏侨都 | 休闲观光 | 在建 |

注：分布业态包括但不限于1. 餐饮行业；2. 夜间游船；3. 休闲观光；4 .商贸购物；5. 旅游景区；6. 夜间演出；7. 体育健身；

8. 文化艺术；9. 学习教育；10. 住宿行业；11. 其他。

类型包括：1. 夜购侨货；2. 夜尝侨味；3. 夜住侨宿；4. 夜游侨景；5. 夜娱侨乐；6. 夜品侨学；7. 夜享侨健；8. 夜赏侨都。