工作任务分解表

| 序号 | 工作措施 | 工作任务 | 工作要求 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理规划医养服务体系建设 | 编制江门市养老服务体系建设“十四五”规划。 | 建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 | 市民政局 | 2020年底前 |
| 2 |  | 将民政、卫生健康部门纳入同级城乡规划委员会成员单位。 | 承担养老服务设施和医疗服务设施规划建设组织协调职能。 | 市自然资源局 市民政局 市卫生健康局 | 持续实施 |
| 3 |  | 编制养老服务设施布局专项规划。 | 结合医疗机构布局情况和发展计划，以满足老年人就近享受医养服务为原则，市统筹编制蓬江区、江海区和新会区养老服务设施布局专项规划。台山、开平、鹤山和恩平四市根据实际情况自行组织编制养老服务设施布局专项规划。 | 市民政局 市自然资源局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 2020年启动编制 |
| 4 | 推进落实养老服务设施配建供给 | 研究制定新建住宅小区与配套养老服务设施同步规划、同步建设、同步验收、同步交付的具体措施。 | 规范新建养老服务项目规划、建设、验收、交付等环节，确保养老服务设施有效供给。 | 市民政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 | 2021年底前 |
| 5 |  | 落实居家社区养老服务设施配建标准。 | 出台政策落实新出让居住用地在规划条件和出让方案中明确配套养老服务设施配建要求、移交标准、移交接收部门。新建住宅小区、旧城区和已建住宅区按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的通知》（粤府办〔2019〕23号）“（十五）推进设施配建”落实配建标准。 | 市自然资源局 市民政局 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 | 2022年底前落实配建标准并持续实施 |
| 6 | 推进落实养老服务设施配建供给 | 制定整合利用闲置资源建设养老服务设施具体方案及优惠政策措施。 | 明确促进和规范利用闲置资源加大养老服务供给的实施路径。 | 市民政局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市国资委 | 2020年底前 |
| 7 |  | 落实医养结合机构用地政策。 | 按照《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）“（九）加强土地供应保障”落实医养结合机构分类用地政策。 | 市自然资源局 市民政局 市卫生健康局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 8 | 加快推进公办机构医养服务融合发展 | 实施特困供养机构（敬老院）改造提升工程，推动区域性养老服务中心和示范性养老机构项目建设。 | 推动特困供养机构按照国家、省有关规范建设要求，在消防安全、食品安全、照护能力等方面全面提升，加强兜底性、基础性养老服务能力建设。建设区域性养老服务中心，加强护理型床位建设。发挥示范性养老机构项目引领作用，推动全市养老机构服务质量整体提升。 | 市民政局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 2020年底前建设7家区域性养老服务中心并持续实施 |
| 9 |  | 提升县级供养服务设施（敬老院）服务水平。 | 各市（区）至少建有1家三星级以上标准，以失能、部分失能特困人员照护为主的县级供养服务设施（敬老院）。 | 市民政局 各市（区）政府 | 2022年底前 |
| 10 | 加快推进公办机构医养服务融合发展 | 推动公办机构医疗服务和养老服务深度融合。 | 支持市、县、镇三级医疗机构开设养老服务，建立医疗机构养老床位激励制度。鼓励养老机构增设卫生所（室）、医务室和护理站，有条件的基层卫生机构设置康护、护理、安宁疗护病床和养老床位。 | 市卫生健康局 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 2021年底前取得阶段性成效并持续实施 |
| 11 |  |  | 全面建立养老机构与医疗机构预约就诊、双向转诊等合作机制，各市、区完成2个以上医疗机构开设养老服务的试点建设。 | 市卫生健康局 市民政局 各市（区）政府 | 2020年底前 |
| 12 |  | 制定公办养老机构评估轮候办法。 | 在满足失能、部分失能特困人员集中供养需求的前提下，优先保障经济困难失能、失智老年人，计划生育特殊家庭老年人等的养老服务需求。 | 市民政局 | 2020年底前 |
| 13 | 大力支持民办机构多元发展 | 完善民办社会福利机构扶持优惠政策。 | 修订民办社会福利机构扶持优惠政策，扩大新增床位补助和运营补助范围。按规定落实民办养老机构税费和行政事业性收费减免、水电气价格优惠政策。探索以奖代补形式鼓励民办养老机构品牌化、连锁化发展。 | 市民政局 市财政局 市税务局 | 2021年6月底前 |
| 14 |  | 按规定落实医养结合机构财税优惠政策。 | 按照《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）“（七）减轻税费负担”落实医养结合机构财税优惠政策。 | 市税务局 市民政局 市财政局 市卫生健康局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 15 | 大力支持民办机构多元发展 | 建立养老服务综合监管制度，强化信用体系建设。 | 健全跨部门协同监管机制，民政部门联合相关部门开展养老服务机构监管工作。强化信用体系建设。 | 市民政局 市发展改革局 市市场监管局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 16 | 重点加大居家社区养老服务供给 | 制定政府购买居家社区养老服务项目清单。 | 明确政府购买居家社区养老服务项目。 | 市民政局 市财政局 | 2020年6月底前 |
| 17 |  | 制定全市居家社区养老服务扶持优惠政策。 | 明确居家社区养老扶持优惠等措施，鼓励社会力量参与提供居家养老服务。 | 市民政局 市财政局 | 2020年底前 |
| 18 |  | 加强综合功能居家社区养老服务设施建设。 | 所有街道和有条件的镇至少建有1家具备全托、日托、上门服务、对下指导、医疗服务等综合功能的居家社区养老服务机构；社区日间照料机构覆盖率达到90%以上。 | 市民政局 各市（区）政府 | 2022年底前 |
| 19 |  | 开展居家适老化改造。 | 对所有纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人家庭等，按照《无障碍设计规范》实施居家适老化改造。 | 市民政局 市财政局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市残联 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 20 |  | 推广家庭医生签约模式。 | 为符合条件的居家老人设立家庭病床、引入家庭医生，进一步完善家庭病床、居家护理内容和范围。 | 市卫生健康局 | 持续实施 |
| 21 | 探索完善医养服务医疗保障体系 | 鼓励符合条件的医养结合机构和居家社区医养服务机构申请纳入基本医疗保险定点范围。 | 提升医养服务医疗保障水平。 | 市医保局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 22 |  | 推进长期护理保险制度建设。 | 探索商业模式长期护理保险。 | 市民政局 市财政局 市卫生健康局 市医保局 江门银保监分局 | 2021年底前落实并持续实施 |
| 23 |  | 开展老年人能力评估工作。 | 开展老年人能力评估，落实经济困难的高龄、失能老人补贴政策。 | 市民政局 市卫生健康局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 24 | 建立健全老年人关爱服务体系 | 大力支持志愿养老服务。 | 健全“三社+志愿者”联动机制，积极探索“时间银行”模式，建立健全为老志愿服务激励机制。 | 市民政局 团市委 | 2021年底前落实并持续实施 |
| 25 |  | 探索医养教结合模式。 | 依托社区、老年教育机构、养老服务机构、医疗服务机构发展老年教育，开展传播养老知识等宣传工作。 | 市民政局 市委老干部局 市教育局 市卫生健康局 | 持续实施 |
| 26 |  | 完善老年人权益保障机制。 | 做好防范非法集资和整治保健品虚假宣传等工作。 | 市金融局 市公安局 市民政局 市市场监管局 | 持续实施 |
| 27 | 持续提升智慧康养服务水平 | 推动智慧养老应用发展。 | 充分利用五邑大学与香港岭南大学合作成立的“居家养老联合研究创新中心”和“智能居家养老示范中心”，借鉴香港先进经验，提升智慧养老服务水平。 | 市科技局 市民政局 五邑大学 | 2021年底前取得阶段性成效并持续实施 |
| 28 |  | 建设全市统一的养老服务信息管理平台。 | 实现涉老服务信息资源对接，提高服务效率。 | 市民政局 市政务服务数据管理局 | 2021年底前 |
| 29 |  | 推动“平安通”平台发展。 | 推动平台扩面扩容，与家庭病床、网约护士等医疗服务融合发展。 | 市民政局 市卫生健康局 | 2020年落实《江门市居家养老助残服务“平安通”项目提升实施方案（2020—2022年）》并持续实施 |
| 30 | 大力加强医养服务人才队伍建设 | 鼓励各类院校开设养老服务相关专业或课程。制定养老服务专业就学资助、就业促进政策。 | 鼓励各类院校根据市场服务需求，按照有关规定增设养老相关专业或课程。出台就学、就业政策，鼓励学生选择养老服务相关专业，毕业后对口就业。鼓励有资质的培训机构等开设养老服务相关培训课程，增加培训供给。 | 市教育局 市财政局 市人力资源社会保障局 | 2021年底前落实并持续实施 |
| 31 |  | 建设医养结合人才实训基地。 | 以江门市中心医院、江门市社会福利院为基础，继续研究建设医养结合人才实训基地，加强实训平台建设。 | 市卫生健康局 市教育局 市民政局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 32 | 大力加强医养服务人才队伍建设 | 制定养老服务人才扶持政策。 | 推动养老护理人员职业技能等级认定，完善配套激励机制，研究实施养老护理人员就业补贴、岗位补贴和职业技能鉴定补贴政策。 | 市人力资源社会保障局 市民政局 市财政局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 33 |  | 支持医务人员从事医养结合服务。 | 实施医师执业地点区域注册制度，支持医务人员到医养结合机构执业。鼓励退休医务人员到医养结合机构执业。医养结合机构中的医务人员按照《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）享受职称评定、继续教育等待遇。 | 市卫生健康局 市人力资源社会保障局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 34 | 不断拓宽康养服务投融资渠道 | 鼓励国有资本、社会资本等积极参与康养产业发展，鼓励和支持有条件的金融机构投资康养服务产业。 | 撬动更多资本参与康养产业发展，提升市场活力。 | 市民政局 市财政局 市国资委 江门银保监分局 人行江门市中心支行 | 持续实施 |
| 35 |  | 创新康养服务金融产品和服务方式，鼓励以利率优惠等方式加大康养服务融资支持力度。简化康养服务融资流程，减少融资附加费用。 | 增加融资渠道，简化融资流程，加大康养服务融资支持力度。 | 江门银保监分局 市金融局 人行江门市中心支行 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 36 | 不断拓宽康养服务投融资渠道 | 探索允许产权明晰的营利性养老机构以有偿取得的土地、设施等资产进行抵押融资。鼓励农村集体经济组织依法自办或合办养老服务设施。 | 明确营利性养老机构进行抵押融资的资产规定。鼓励农村集体经济组织依法兴办养老服务设施。 | 江门银保监分局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市金融局 人行江门市中心支行 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 37 | 大力发展康养服务产业 | 将康养服务纳入全市现代服务业发展规划，将医养结合作为康养服务业发展的重要支撑。 | 把健康养老服务业放在我市现代服务业的重要位置，将医养结合作为我市康养服务业发展的中的一个重要产业支撑。 | 市民政局 市发展改革局 市工业和信息化局 市财政局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 持续实施 |
| 38 |  | 探索“养老服务+行业”发展模式，引导有意向的社会企业发挥本业优势延伸业务至康养服务，发展旅居养老、文化养老、健康养老等新兴业态。 | 形成覆盖领域广、经济社会效益大的康养产业链。 | 市民政局 市发展改革局 市工业和信息化局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 持续实施 |
| 39 |  | 鼓励和支持利用新兴材料、人工智能、虚拟现实等技术对康养服务和产品进行研发，促进科技成果转化。扩大康养服务消费领域，培育产业品牌。 | 支持利用新技术研发适老化康养服务相关产品，促进科技成果转化。打造地方康养产业品牌。 | 市科技局 市工业和信息化局 市民政局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 2021年底前取得阶段性成效并持续实施 |
| 40 | 主动对接“双区”医养服务需求 | 大力发展中高层次医养服务机构。 | 支持大湾区社会资本在江门兴办医养服务机构，大力发展兴办中高层次医养服务机构，积极对接“双区”老年人医养服务需求。探索以促进港澳老人来江消费为切入点，挖掘我市康养产业发展新动能。 | 市卫生健康局 市发展改革局 市民政局 各市（区）政府 | 2021年底前取得阶段性成效并持续实施 |
| 41 |  | 加强与“双区”医养服务人才交流、培训。 | 推动医养服务人才交流培训合作持续发展，不断巩固合作基础。 | 市卫生健康局 市民政局 市人力资源社会保障局 | 2020年底前落实并持续实施 |
| 42 | 建立健全康养服务发展保障机制 | 强化组织领导。 | 健全江门市国家级医疗卫生和养老服务相结合试点工作领导协调机制，完善江门市养老服务业发展联席会议制度。各市（区）政府将康养服务体系建设纳入经济社会发展整体规划，列入重要议事日程，健全党委领导、政府主导、部门负责、社会参与的康养服务工作机制，推动当地康养服务体系建设。 | 市民政局 市发展改革局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 2020年底前健全相关领导机制并持续实施 |
| 43 |  | 加强资金保障。 | 2021年起各级政府将本级用于社会福利的彩票公益金按不低于55%的资金比例用于养老服务体系建设，与一般性公共预算安排的养老服务体系建设资金统筹使用，并加大政府购买康养服务力度，支持康养服务发展。 | 市民政局 市财政局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 2021年底前落实并 持续实施 |

备注：责任单位排第一的为牵头单位