附件1

2020年市政府重点工作任务分解表

（共292项）

一、胡钛同志分管工作（共 1 项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 大力推进市档案中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | （1）完成桩基础的施工。 | 蓬江区政府市档案局市档案馆市发展改革局市自然资源局市住房城乡建设局市建管中心 | 文 丽伍炜波罗会明姚益平刘建新林健生徐东亮 | 3月底 |  |
| （2）完成地基与基础的施工。 | 7月底 |
| （3）完成1-4层结构施工。 | 9月底 |
| （4）完成建筑物主体结构的施工。 | 12月底 |

二、张元醒同志分管工作（共4项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 加快全国博士后创新（江门）示范中心建设。（牵头单位：市人才工作局） | （1）强化全国博士后创新（江门）示范中心1+7布局体系建设，推动全市博士后工作共同谋划、共同发展、相互补充。 | 市人才工作局市人力资源社会保障局 | 亓光勇钱杰润 | 12月底 |  |
| （2）全力引进博士、博士后创新创业项目，搭建博士后人才交流平台，组织开展博士后人才项目对接、学术交流、联谊活动，努力争取承办国家和省的博士后人才活动。 |
| 3 | 2 | 做好人才引进和培育工作，推动科技人才对外合作交流。（牵头单位：市人才工作局） | （1）做好《人才强市“新四十条”》及其配套政策落地兑现。 | 市人才工作局市发展改革局市科技局市工业和信息化局市人力资源社会保障局 | 亓光勇汪世雷冯一宁余中华钱杰润 | 12月底 | （1）政协提案2020172《关于加快我市“抢人”机制建设，扩大引进人口人才总量的建议》。（2）市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号17“吸引人才落户江门。”（3）市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号19“创新思路引进海外高层次人才。” |
| （2）推动科技人才对外合作交流。 |
| 4 | 3 | 推动“侨都英才计划”、“五邑人才工程”等重点人才工程提质增效，深入实施博士后创新实践工作、“百名博（硕）士引育工程”。（牵头单位：市人才工作局） | （1）优化完善“侨都英才计划”管理办法，推动各行业人才队伍协调发展。 | 市人才工作局 | 亓光勇 | 12月底 |  |
| （2）争取吸引更多优秀博士后来江门开展创新实践工作。 | 12月底 |
| （3）争取更多“百名博（硕）士引育工程”引进对象到岗，做好培养工作。 | 12月底 |
| 5 | 4 | 建立人才安心保障机制，扩大市领导联系高层次人才范围。（牵头单位：市人才工作局） | （1）制定出台江门市高层次人才服务保障制度。 | 市人才工作局市教育局市公安局市人力资源社会保障局市住房城乡建设局市卫生健康局市医保局 | 亓光勇张 璐周杰亮钱杰润林健生周津明张慧琳 | 12月底 | 人大建议第6117号《关于进一步优化高层次人才发展环境的建议》。 |
| （2）制定出台领导干部联系高层次人才制度。 | 12月底 |

三、冯立坚同志分管工作（共2项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 加快推进社会治理现代化，打好扫黑除恶专项斗争决胜战。（牵头单位：市委政法委） | （1）完成《江门市加快推进市域社会治理现代化“十四五”规划》。 | 市委政法委市发展改革局市政务服务数据管理局 | 朱运梅姚益平元小文 | 12月底 |  |
| （2）对照《全国市域社会治理现代化试点工作指引》中的指标体系、项目体系、评价体系、做好查缺工作，对全市符合申报条件的项目进行梳理和归纳。 | 市委政法委市直各相关单位各市（区）政府 | 朱运梅市直各相关单位负责人各市（区）长 | 12月底 |
| （3）统筹三级指挥中心，建立江门市社会治理综合指挥平台，完善工作机制。 | 市委政法委市政务服务数据管理局 | 朱运梅元小文 | 12月底 |
| （4）在深挖整治上见成效，在长效常治上下功夫，打好打好扫黑除恶专项斗争决胜战。 | 市委政法委市扫黑除恶领导小组各成员单位 | 朱运梅市扫黑除恶领导小组各成员单位负责人 | 12月底 |
| 7 | 2 | 完善社会治安防控体系，继续实施“雪亮工程”。（牵头单位：市委政法委） | （1）完成《江门市“雪亮工程”工程建设情况调研报告》。 | 市委政法委市公安局市政务服务数据管理局 | 朱运梅谭良伟元小文 | 1月底 | 人大建议第6107号《关于加强乡村治安监控系统建设的建议》。 |
| （2）完成视频融合平台建设。 | 3月底 |
| （3）完成3000路视频汇聚。 | 3月底 |
| （4）完成10000路以上视频汇聚，组织项目整体验收。 | 9月底 |

四、周惠红同志分管工作（共3项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 积极推进城市文明建设法制化，持续抓好创文工作常态化长效化，迎接全国文明城市三年总评。（牵头单位：市委宣传部） | （1）召开创文迎检动员会。 | 市委宣传部 | 招文娟 | 5月底 |  |
| （2）起草《江门市文明行为促进条例》。 | 市委宣传部市司法局 | 招文娟芶晓彤 | 6月底 |
| （3）抓常态长效，督促落实《江门市深化全国文明城市创建工作总体方案（2019-2021年）》2020年工作清单任务；抓对标迎检，对照《全国文明城市测评体系》要求，补短板、强弱项，做好迎检各项准备工作。 | 市委宣传部市直各相关单位蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 招文娟市直各相关单位负责人文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 |
| 9 | 2 | 承办中央广播电视总台2020年春节戏曲晚会（江门分会场）的录制工作。（牵头单位：市委宣传部） | （1）完成华侨广场晚会录制工作。 | 市委宣传部市文化广电旅游体育局市直各相关单位蓬江区政府开平市政府 | 招文娟汤惠红市直各相关单位负责人文 丽邝积康 | 1月底 |  |
| （2）完成开平风采堂录制工作。 | 1月底 |
| （3）完成播放任务。 | 3月底 |
| 10 | 3 | 深入推进乡风文明建设，全市文明村镇覆盖率达95%。（牵头单位：市委宣传部） | （1）召开文明城市创建工作会议，部署乡风文明建设有关工作。 | 市委宣传部 | 招文娟 | 5月底 |  |
| （2）开展文明村镇创建工作，确保全市文明村镇覆盖率达95%。 | 市委宣传部各市（区）政府 | 招文娟各市（区）长 | 12月底 |

五、利为民同志分管工作（共13项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 积极筹办第七届世界江门青年大会。（牵头单位：市委统战部） | （1）落实大会期间各项活动的出席领导和嘉宾名单；按照各项活动的议程，准备相关材料和物资。 | 市委统战部市委宣传部市委外办市商务局团市委市侨联 | 庄春维尹安学赵剑雄赵瑞思梁钊俊林春晖 | 5月底 | 列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会荣誉市民意见建议序号2“重视和利用好世青会这一平台。” |
| （2）6月2-4日在巴拿马城举办第七届世青会，确保大会顺利举办。 | 市委统战部市委宣传部市委网信办市委外办市商务局团市委市侨联 | 庄春维尹安学尹安学赵剑雄赵瑞思梁钊俊林春晖 | 6月底 |
| 12 | 2 | 完善政策支撑体系，加大全市统筹和平台建设力度，做实“侨梦苑”，扩大影响力和吸引力。（牵头单位：市委统战部） | （1）整理全市“侨梦苑”政策汇编小册子。 | 市委统战部各市（区）政府 | 庄春维各市（区）长 | 6月底 | （1）人大建议第6138号《关于支持建设江门五邑华侨总部的建议》。（2）政协提案2020018《加快中国（江门）“侨梦苑”建设打造粤港澳大湾区华侨华人创新产业聚集区》。（3）列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会华侨意见建议序号4“为华侨华人参与大湾区建设搭建更多渠道和平台。” |
| （2）各市（区）加快研究制定建设本地“侨梦苑”分园的相关优惠政策。 | 12月底 |
| （3）成立架构，加强市、县两级组织领导，完善“侨梦苑”一苑多园工作机制，畅通信息沟通渠道，形成合力。 | 市委统战部市委外办市委台港澳办市侨联各市（区）政府 | 庄春维赵剑雄李欣立林春晖各市（区）长 | 6月底 |
| （4）邀请海外华侨华人、港澳同胞回来参观考察，吸引更多海外人才、港澳青年回来创新创业。 | 12月底 |
| 13 | 3 | 积极筹办“少年中国说”活动。（牵头单位：市委统战部） | （1）首次走出国门举办“少年中国说”走进巴拿马之华侨书信朗诵会。 | 市委统战部（市侨务局）市委宣传部市委台港澳办市文化广电旅游体育局市侨联江门市广播电视台各市（区）政府 | 陈耀华招文娟李欣立汤惠红林春晖何志斌各市（区）长 | 6月底 | 政协提案2020201《打响“少年中国说”品牌建设华侨华人文化交流合作重要平台》。 |
| （2）打造1-2个线上“少年中国说”特色活动品牌。 |
| （3）举办2-3个，“少年中国说”线下品牌活动。 | 12月底 |
| 14 | 4 | 加强全市自然资源统筹管理。（牵头单位：市自然资源局） | （1）成立江门市自然资源统筹管理委员会。 | 市自然资源局市委编办 | 刘建新黄慧明 | 1月底 |  |
| （2）建立江门市自然资源统筹管理委员会会议制度，成立各专责工作小组。 | 市自然资源局 | 刘建新 | 4月底 |
| （3）召开江门市自然资源统筹管理委员会第一次会议。 | 市自然资源局 | 刘建新 |
| 15 | 5 | 编制国土空间总体规划（2020-2035年），加强市级统筹。（牵头单位：市自然资源局） | （1）开展基础研究及现状调研工作。 | 市自然资源局市国土空间总体规划编制领导小组成员单位 | 刘建新领导小组相关成员单位负责人 | 3月底 |  |
| （2）开展规划方案编制工作。 | 6月底 |
| （3）形成规划方案阶段性成果。 | 9月底 |
| （4）形成规划方案报批稿。 | 12月底 |
| 16 | 6 | 加快推进垦造水田工作，落实耕地保护责任，深入推进涉永久基本农田、违规违法占用国家资源挤占生态空间等问题的清理整治。（牵头单位：市自然资源局） | （1）完成省建工集团2019年度0.1464万亩垦造水田项目核发验收意见函。 | 市自然资源局市农业农村局 | 刘建新郑少强 | 12月底 |  |
| （2）签订耕地保护目标责任书，组织对县级耕地保护目标责任考核。 | 市自然资源局各市（区）政府 | 刘建新各市（区）长 | 12月底 |
| （3）结合卫片执法工作，列出自然资源违法行为整治清单，并督促各市（区）落实查处整治。 |
| 17 | 7 | 全面完成国家海洋督察整改年度任务。（牵头单位：市自然资源局） | 按照省、市贯彻落实国家海洋督察反馈意见整改方案的时间节点要求，逐一整改落实。 | 市自然资源局市财政局市生态环境局市住房城乡建设局市交通运输局市水利局市农业农村局市城市管理综合执法局江门海事局新会区政府台山市政府恩平市政府 | 刘建新李文聪廖辉文林健生许春绵梁君明郑少强赖惠镇邵 国梁明建谢少谋刘 兵 | 12月底 |  |
| 18 | 8 | 进一步挖掘利用海洋资源优势，大力发展海洋经济。（牵头单位：市自然资源局） | （1）完成江门市陆海统筹和海岸带保护开发利用规划研究项目。 | 市自然资源局新会区政府台山市政府恩平市政府 | 刘建新梁明建谢少谋刘 兵 | 6月底 | 市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号8“规划发展海洋经济。” |
| （2）开展海岸带综合示范区建设前期工作。 | 市自然资源局新会区政府 | 刘建新梁明建 | 12月底 |
| （3）编制完成海洋经济发展“十四五”规划。 | 市自然资源局市发展改革局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府台山市政府恩平市政府 | 刘建新陈小曼文 丽劳茂昌梁明建谢少谋刘 兵 | 12月底 |
| 19 | 9 | 积极推进都市核心区深度一体化，努力建设中心城区产城融合示范区。（牵头单位：市自然资源局） | （1）制定《江门市中心城区产城融合示范区实施方案》。 | 市自然资源局市发展改革局市工业和信息化局市住房城乡建设局市交通运输局市教育局市文化广电旅游体育局市卫生健康局市土地储备中心蓬江区政府高新区及江海区新会区政府鹤山市政府 | 刘建新陈小曼余中华林健生许春绵张 璐汤惠红周津明李勇战文 丽劳茂昌梁明建聂加伟 | 4月底 |  |
| （2）报请中心城区产城融合示范区建设指挥部批准《江门市中心城区产城融合示范区实施方案》。 | 5月底 |
| 20 | 10 | 大力推动村级工业园和低效工业用地升级改造。（牵头单位：市自然资源局） | （1）蓬江区、高新区及江海区、新会区在辖区范围内各选取一个具备条件的镇（村）级工业园作为升级改造试点，报市村级工业园升级改造领导小组办公室。 | 市自然资源局市工业和信息化局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 刘建新余中华文 丽劳茂昌梁明建 | 3月底 | （1）人大建议第6056号《关于加快制定村级工业园升级改造政策的建议》。（2）政协提案2020023《加快村级工业园整治改造拓展我市高质量发展新空间》。 |
| （2）市自然资源局、市工业和信息化局各选取一个试点园区开展政策指导，结合实施情况、参考先进经验研究制定我市镇（村）级工业园省级改造的政策 | 市自然资源局市工业和信息化局市发展改革局市财政局市生态环境局市住房城乡建设局市农业农村局市商务局市国资委市市场监管局市金融局市城市管理综合执法局市税务局 | 刘建新余中华汪世雷李文聪廖辉文林健生郑少强赵瑞思卢国壮容新荣曾锦俊赖惠镇陈雁成 | 10月底 |
| （3）各区政府是镇（村）级工业园升级改造试点的实施主体，负责统筹推进试点园区的升级改造工作。 | 市自然资源局市工业和信息化局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 刘建新余中华文 丽劳茂昌梁明建 | 10月底 |  |
| 21 | 11 | 启动市规划展览馆内容更新工作。（牵头单位：市自然资源局） | （1）完成项目前期调研工作，制定展览馆更新提质工作方案并报市政府审批。 | 市自然资源局 | 刘建新 | 7月底 | 政协提案2020192《关于将江门市规划展览馆升级成为“侨文化”新平台的建议》。 |
| （2）落实展览馆更新项目启动资金及立项。 | 市自然资源局市财政局市发展改革局 | 刘建新李文聪姚益平 | 9月底 |
| （3）完成项目招投标工作，确定项目布展公司。 | 市自然资源局 | 刘建新 | 12月底 |
| 22 | 12 | 加快“三旧”改造。（牵头单位：市自然资源局） | （1）完成省自然资源厅下达的年度改造任务。 | 市自然资源局各市（区）政府 | 刘建新各市（区）长 | 12月底 | （1）人大建议第6027号《关于进一步推进市区“三旧”改造工作的建议》。（2）政协提案2020016《关于将城市更新办法列入地方立法规划的建议》。（3）政协提案2020100《关于加快打造我市“墟街”新侨都、新名片，激发旧城区发展活力和内生动力的建议》。（4）政协提案2020103《关于加快对长堤历史街区进行品质提升的建议》。 |
| （2）完成《江门市市区“三旧”改造实施意见（试行）》修订。 | 市自然资源局市司法局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 刘建新芶晓彤文 丽劳茂昌梁明建 | 9月底 |
| （3）完成《江门市市区“三旧”改造专项规划》修编。四市开展“三旧”改造专项规划修编工作。 | 市自然资源局市土地储备中心各市（区）政府 | 刘建新李勇战各市（区）长 | 12月底 |
| 23 | 13 | 加快推进江门市与斐济劳托卡市正式缔结友好城市关系。（牵头单位：市委外办） | （1）加强江门市与斐济劳托卡市的交流，继续完善双方交往大事记，跟进省外办明电征求我驻斐济使领馆意见。 | 市委外办 | 赵剑雄 | 12月底 |  |
| （2）与我驻斐济大使馆保持密切沟通，跟进其回复省外办意见。跟进了解省外办函复省府办公厅及省政府批复及发函请示全国友协进展情况。 |
| （3）跟进了解全国友协核准报外交部并函复省外办和我市的有关进展情况。 |

六、许晓雄同志分管工作（共44项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 地区生产总值增长5.5%左右。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局各市（区）政府 | 陈小曼各市（区）长 | 12月底 |  |
| 25 | 2 | 固定资产投资增长10%。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局各市（区）政府 | 汪世雷各市（区）长 | 12月底 |  |
| 26 | 3 | 居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局各市（区）政府 | 何国雄各市（区）长 | 12月底 |  |
| 27 | 4 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局 | 姚益平 | 12月底 |  |
| 28 | 5 | 大力推进珠江口西岸高端产业集聚发展区建设，探索区域合作新模式、新机制，高规格高标准开展集聚发展区规划编制工作。（牵头单位：新会区政府） | （1）完成集聚区规划编制工作。 | 新会区政府市发展改革局市工业和信息化局市自然资源局市交通运输局台山市政府 | 梁明建汪世雷余中华刘建新许春绵谢少谋 | 12月底 |  |
| （2）加快集聚区重点产业项目建设，全力支持现有企业做大做强。 |
| 29 | 6 | 力争南沙港铁路建成通车，推动南沙港铁路客运改造，实现三区四市铁路客运站全覆盖。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局市自然资源局蓬江区政府鹤山市政府 | 何国雄刘建新文 丽聂加伟 | 12月底 |  |
| 30 | 7 | 推动深茂铁路深江段动工建设。（牵头单位：市发展改革局） | 按照省的统一部署，配合推动深茂铁路深江段报批等前期工作，争取年底前动工建设。 | 市发展改革局市自然资源局市生态环境局市交通运输局市财政局高新区及江海区新会区政府 | 何国雄刘建新廖辉文许春绵李文聪劳茂昌梁明建 | 12月底 |  |
| 31 | 8 | 力争珠江肇高铁年内动工，稳步推进深南高铁前期工作。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局市自然资源局市生态环境局市交通运输局市财政局蓬江区政府新会区政府鹤山市政府 | 何国雄刘建新廖辉文许春绵李文聪文 丽梁明建聂加伟 | 12月底 |  |
| 32 | 9 | 争取省天然气粤西主干管阳江-江门段年内投产运营，实现三区四市天然气主干管网全覆盖。（牵头单位：市发展改革局） | 协调加快省天然气粤西主干管阳江-江门段管网工程建设进度，力争年底前完成江门市境内工程建设，实现省主干管网通达台山市、开平市、恩平市等市（区）。 | 市发展改革局新会区政府台山市政府开平市政府恩平市政府 | 何国雄梁明建谢少谋邝积康刘 兵 | 12月底 |  |
| 33 | 10 | 积极推动与大湾区城市在规则标准衔接、平台共建、科技创新和旅游、金融、物流、生态农业等特色产业，以及青年就业创业、康养、教育、医疗、食品安全等民生领域的合作。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局市科技局市市场监管局市商务局市人力资源社会保障局市教育局市文化广电旅游体育局市卫生健康局市民政局市金融局市农业农村局市医保局 | 陈小曼冯一宁容新荣赵瑞思钱杰润张 璐汤惠红周津明谢鸿猷曾锦俊郑少强张慧琳 | 12月底 | （1）政协提案2020005《关于加快推动江门融入粤港澳大湾区建设的建议》。（2）政协提案2020006《关于江门在粤港澳大湾区中定位及发展建议的提案》。 |
| 34 | 11 | 搭建全市“信用联合奖惩一张网”。（牵头单位：市发展改革局） | 根据省的部署确定部门业务系统嵌入联合奖惩措施事项及嵌入环节和嵌入方式，指导部门进行业务系统改造。 | 市发展改革局市政务服务数据管理局市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位各市（区）政府 | 孙丽霞元小文市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位负责人各市（区）长 | 12月底 |  |
| 35 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | （1）印发“三区并进”实施方案。 | 市发展改革局 | 陈小曼 | 12月底 | （1）政协提案第2020054号《关于加快构建“三区并进”区域发展新格局的建议》。（2）政协提案第2020168号《积极融入粤港澳大湾区加快江门深水港规划建设》。 |
| （2）建立“三区并进”市级统筹协调机构。 | 市发展改革局市委编办 | 陈小曼黄慧明 | 12月底 |
| 35 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | （3）加快城市功能新区建设。 | 市发展改革局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府 | 陈小曼文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟 | 12月底 |
| （4）推进人才岛建设，推进基础设施项目建设，鼓励建设人才创业创新平台，大力支持引进高端电子信息、智能制造装备、前沿新材料等战略性新兴产业和创新创业团队。 | 蓬江区政府市人才工作局市发展改革局市科技局市工业和信息化局市人力资源社会保障局 | 文 丽亓光勇汪世雷冯一宁余中华钱杰润 | 12月底 |
| （5）建设银湖湾滨海新区，研究制定扶持新区发展的政策措施，积极引入专业投资开发机构和社会资本参与开发建设。 | 新会区政府市发展改革局市工业和信息化局市财政局市自然资源局市商务局 | 梁明建陈小曼余中华李文聪刘建新赵瑞思 | 12月底 |
| 35 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | （6）加强战略性研究谋划，积极争取国家和省的支持，从更高层面上推动珠江口西岸高端产业集聚发展区建设。 | 市发展改革局新会区政府台山市政府 | 汪世雷梁明建谢少谋 | 12月底 |
| （7）稳步推动广海湾片区建设，积极推动江门广海湾LNG接收站、台山核电等重大项目建设，推动与大型央企或国企合作开发广海湾深水港。 | 台山市政府市发展改革局市工业和信息化局市商务局市交通运输局市国资委 | 谢少谋何国雄余中华赵瑞思许春绵卢国壮 | 12月底 |
| （8）推动农业高质量发展，完成《江门市粤港澳大湾区高质量农业合作发展三年行动方案》编制，打造建设大湾区农产品供应基地（信誉农场）10个，大湾区农产品加工企业5个。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| 35 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | （9）推动制造业绿色发展，坚持绿色化、高端化发展方向，推动生态发展区内现有产业和园区低碳化改造，提高产品质量的科技含量。 | 市工业和信息化局市发展改革局市科技局开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 余中华姚益平冯一宁邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| （10）建设高端生态旅游目的地，充分发挥文化和生态旅游资源优势，打造一批碉楼遗产游、生态旅游、温泉休闲、运动康体等旅游产品。 | 市文化广电旅游体育局台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 汤惠红谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 36 | 13 | 统筹做好全市特色小镇的发展规划。（牵头单位：市发展改革局） | 印发实施《江门市特色小镇发展规划》，推进全市特色小镇有序发展。 | 市发展改革局各市（区）政府 | 陈小曼各市（区）长 | 12月底 |  |
| 37 | 14 | 积极推进革命老区振兴发展。（牵头单位：市发展改革局） | （1）加快普通公路建设。持续推进普通国省道和革命老区农村公路升级改造，实施交通“毛细血管”畅通工程，提升普通公路网服务水平。 | 市交通运输局市公路事务中心蓬江区政府新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 许春绵简锦聪文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 | （1）政协提案第2020150号《关于加大力度推动我市革命老区乡村同步振兴的建议》。（2）政协提案第2020090号《关于推动蓬江区加快消除义务教育大班额的提案》。 |
| （2）信息基础设施建设。深入实施信息基础设施建设三年行动计划，大力推进光纤入户、光网城市、光纤农村等建设。 | 市工业和信息化局蓬江区政府新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 余中华文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| （3）扎实推进农村饮水安全保障工作，着力改善未通自来水的革命老区村饮水安全问题，加快供水设施改造，强化水质净化处理工艺。 | 市水利局市发展改革局市自然资源局市农业农村局市卫生健康局蓬江区政府新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明姚益平刘建新郑少强周津明文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 37 | 14 | 积极推进革命老区振兴发展。（牵头单位：市发展改革局） | （4）打赢脱贫攻坚战。全力以赴推进脱贫攻坚，确保2020年实现高质量脱贫目标。 | 市农业农村局市民政局各市（区）政府 | 郑少强谢鸿猷各市（区）长 | 12月底 |
| （5）推进教育均衡发展。统筹推进革命老区城乡义务教育一体化改革发展，促进义务教育优质均衡标准化发展 | 市教育局蓬江区政府新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 张 璐文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| （6）加强革命老区红色历史和革命文化研究，全面推进“红色村”建设、加大“红色遗址”保护利用，突出重点推进《江门市红色革命遗址保护利用行动实施方案》。 | 市委宣传部市委党史研究室蓬江区政府新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 尹安学陈 弢文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 37 | 14 | 积极推进革命老区振兴发展。（牵头单位：市发展改革局） | （7）深入开发富有侨乡特色和历史意义的革命遗址，打造一批特色红色旅游精品线路。 | 市文化广电旅游体育局市委宣传部市委党史研究室蓬江区政府新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 汤惠红尹安学陈 弢文 丽梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 38 | 15 | 加强与四川省甘孜州的对口支援、积极开展援藏援疆各项工作。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局江门市对口支援工作领导小组成员单位 | 姚益平江门市对口支援工作领导小组成员单位负责人 | 12月底 |  |
| 39 | 16 | 积极推进与黑龙江省七台河市的对口合作。（牵头单位：市发展改革局） | / | 市发展改革局江门市对口支援工作领导小组成员单位 | 姚益平江门市对口支援工作领导小组成员单位负责人 | 12月底 |  |
| 40 | 17 | 建立重大平台、重大项目市级统筹机制。（牵头单位：市发展改革局） | （1）加快中心城区产城融合示范区的规划整合、资源优化、项目库建设和责任分工，助推具备条件的项目加快实施。 | 市自然资源局市发展改革局市工业和信息化局市住房城乡建设局市交通运输局市土地储备中心蓬江区政府高新区及江海区新会区政府鹤山市政府 | 刘建新陈小曼余中华林健生许春绵李勇战文 丽劳茂昌梁明建聂加伟 | 12月底 | 列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会华侨意见建议序号6“进一步发挥华华人、归侨侨眷双向开放的纽带作用。” |
| （2）加快建设银湖湾滨海新区。 | 新会区政府市发展改革局 | 梁明建陈小曼 | 12月底 |
| （3）加快建设江门人才岛。 | 蓬江区政府市发展改革局 | 文 丽汪世雷 | 12月底 |
| 40 | 17 | 建立重大平台、重大项目市级统筹机制。（牵头单位：市发展改革局） | （4）加快建设珠江口西岸高端产业集聚发展区。 | 市发展改革局市工业和信息化局市自然资源局市交通运输局新会区政府台山市政府 | 汪世雷余中华刘建新许春绵梁明建谢少谋 | 12月底 |
| （5）加快建设华侨华人文化交流合作重要平台，制定出台《华侨华人文化交流合作重要平台建设实施方案》《华侨华人文化交流合作重要平台建设三年行动计划》。 | 市文化广电旅游体育局市委宣传部市委统战部市侨联各市（区）政府 | 汤惠红招文娟庄春维林春晖各市（区）长 | 12月底 |
| （6）争取《华侨华人文化交流合作重要平台建设方案》纳入省推进粤港澳大湾区建设领导小组会议议题。 |
| （7）加快建设大湾区高质量农业合作发展平台。 | 市农业农村局 | 郑少强 | 12月底 |
| （8）加快建设广海湾LNG项目。 | 台山市政府市发展改革局市自然资源局市交通运输局市国资委 | 谢少谋何国雄刘建新许春绵卢国壮 | 12月底 |
| 41 | 18 | 地方一般公共预算收入增长4%。（牵头单位：市财政局） | （1）全市一般公共预算收入按同比增长4％，分解各市（区）落实执行。 | 市财政局各市（区）政府 | 李文聪各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）市本级一般公共预算收入按同比增长4％。 | 市财政局 | 李文聪 | 12月底 |
| （3）财政及其他部门非税收入完成127208万元，同比增长0.9％。 |
| （4）市税务局税费收入（含教育费附加和地方教育附加）完成 414295万元，同比增长5％。 | 市税务局 | 陈雁成 |
| 42 | 19 | 完善促进区域协调发展的财政政策体系。（牵头单位：市财政局） | （1）研究制定推进重大平台、重大项目建设资金统筹机制实施方案。 | 市财政局 | 李文聪 | 6月底 |  |
| （2）研究制定重大项目、重大平台项目入库标准。 | 市发展改革局 | 汪世雷 | 6月底 |
| （3）研究发挥统筹发展资金撬动效应路径及方法，制定有关方案。 | 市国资委市财政局市发展改革局市交通运输局市自然资源局 | 卢国壮李文聪汪世雷许春绵刘建新 | 8月底 |
| （4）均衡土地出让，研究建立全市土地市场管理统筹机制。 | 市自然资源局 | 刘建新 | 6月底 |
| 43 | 20 | 加大民生投入，全市各级财政安排民生支出314.5亿元，增长7.5%。（牵头单位：市财政局） | / | 市财政局各市（区）政府 | 李文聪各市（区）长 | 12月底 |  |
| 44 | 21 | 深入推动涉农资金统筹整合。（牵头单位：市财政局） | （1）制订江门市涉农资金统筹整合领导小组工作规则和江门市涉农资金统筹整合领导小组办公室工作规则。 | 市财政局市农业农村局市自然资源局市水利局市应急管理局 | 李文聪郑少强刘建新梁君明刘志方 | 6月底 |  |
| （2）完善各类涉农资金整合管理。 | 市财政局市发展改革局市民政局市自然资源局市生态环境局市住房城乡建设局市交通运输局市水利局市农业农村局市文化广电旅游体育局市卫生健康局市应急管理局市城市管理综合执法局市供销社 | 李文聪姚益平谢鸿猷刘建新廖辉文　林健生许春绵梁君明郑少强汤惠红周津明刘志方赖惠镇陈林基 | 12月底 |
| 45 | 22 | 做好自然灾害防治和安全生产工作，健全风险防范化解机制。（牵头单位：市应急管理局） | / | 市应急管理局市委宣传部市委网信办市公安局市自然资源局市住房城乡建设局市交通运输局市水利局市文化广电旅游体育局市城市管理综合执法局市消防救援支队江门海事局市气象局各市（区）政府 | 刘志方招文娟尹安学谭良伟刘建新林健生许春绵梁君明汤惠红赖惠镇蒋显勇邵 国张晓东各市（区）长 | 12月底 |  |
| 46 | 23 | 推进应急管理科技信息化建设。（牵头单位：市应急管理局） | / | 市应急管理局市财政局市政务服务数据管理局 | 刘志方李文聪元小文 | 12月底 |  |
| 47 | 24 | 加强应急救援队伍和应急管理装备建设，组建西部森林消防队伍。（牵头单位：市应急管理局） | / | 市应急管理局市委编办市财政局开平市政府 | 刘志方黄慧明李文聪邝积康 | 12月底 | （1）政协提案第2020163号《关于加强我市社会应急救援力量建设的建议》。（2）政协提案第2020178号《关于江门市社会应急救援力量建设现状及存在的困难和培育支持发展的建议》。 |
| 48 | 25 | 坚决遏制较大以上生产安全事故发生，减少自然灾害造成的损失。（牵头单位：市应急管理局） | / | 市应急管理局市公安局市自然资源局市住房城乡建设局市交通运输局市水利局市文化广电旅游体育局市城市管理综合执法局市消防救援支队江门海事局市气象局各市（区）政府 | 刘志方谭良伟刘建新林健生许春绵梁君明汤惠红赖惠镇蒋显勇邵 国张晓东各市（区）长 | 12月底 |  |
| 49 | 26 | 确保珠西新材料集聚区、江门市（鹤山）精细化工产业园顺利通过省的考评。（牵头单位：市应急管理局） | （1）珠西新材料集聚区：按照省考核工作进度，根据《化工园区安全风险排查治理导则》要求开展园区治理整顿工作。确保省园区考核达到“C”类（一般风险）或以下风险等级。 | 新会区政府市工业和信息化局市应急管理局 | 梁明建余中华刘志方 | 3月底 | 政协提案第2020043号《关于完善珠西新材料产业园危险化学品管理的建议》。 |
| （2）江门市（鹤山）精细化工产业园：按照省考核工作进度，根据《化工园区安全风险排查治理导则》要求开展园区治理整顿工作。确保省园区考核达到“C”类（一般风险）或以下风险等级。 | 鹤山市政府市工业和信息化局市应急管理局 | 聂加伟余中华刘志方 |
| 50 | 27 | 做好第七次全国人口普查工作。（牵头单位：市统计局） | （1）成立普查机构。 | 市统计局市委宣传部市财政局市发展改革局市公安局市民政局市自然资源局市卫生健康局市住房城乡建设局市委网信办 | 黄俊伟尹安学李文聪姚益平周杰亮谢鸿猷刘建新周津明林健生尹安学 | 3月底 |  |
| （2）开展普查试点工作。 | 市统计局市委宣传部市财政局市公安局市民政局市自然资源局市卫生健康局市住房城乡建设局市委网信办 | 黄俊伟尹安学李文聪周杰亮谢鸿猷刘建新周津明林健生尹安学 | 9月底 |
| 50 | 27 | 做好第七次全国人口普查工作。（牵头单位：市统计局） | （3）开展摸底调查工作。 | 市统计局市委宣传部市财政局市公安局市民政局市自然资源局市卫生健康局市住房城乡建设局 | 黄俊伟尹安学李文聪周杰亮谢鸿猷刘建新周津明林健生 | 10月底 |
| （4）开展普查入户登记工作。 | 市统计局市委宣传部市财政局市公安局市民政局市自然资源局市卫生健康局市住房城乡建设局市委网信办 | 黄俊伟尹安学李文聪周杰亮谢鸿猷刘建新周津明林健生尹安学 | 12月底 |
| 51 | 28 | 全力打造全数字化“掌上政府”和“智慧大脑”，建设省政务大数据中心江门节点。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | （1）建成江门节点门户，实现与省级门户集成；健全目录管理系统，实现省市目录级联对接；健全需求管理，确保省市需求和流程的高效响应；建设数据中台，打通省市两级服务；改进省市数据共享模式和共享渠道，实现国家和省垂直系统数据及时返回地方。 | 市政务服务数据管理局 | 元小文 | 9月底 | （1）人大建议第6017号《关于提高我市“邑门式”服务网点办事效率的建议》。（2）人大建议第6046号《关于江门中小幼家校通平台移动互联网化升级的提案》。（3）人大建议第6131号《关于支持市区建立最全政务数据资源库的建议》。（4）政协提案第2020019号《关于以大数据商机引资助力乡村振兴战略落地的建议》。（5）政协提案第2020176号《关于进一步加大力度完善我市政务服务能力的建议》。 |
| （2）完成新型智慧城市综合运行管理平台（一期）建设，构建城市管理“智慧大脑”，推动政法、公安、城管、应急、120医疗紧急救援和12345政府热线服务“一张网”“一平台”运行，实现城市管理精细化、智能化和可视化，服务支撑政府科学决策。 | 市政务服务数据管理局市委政法委市公安局市城市管理综合执法局市应急管理局市卫生健康局市行政服务中心 | 元小文朱运梅谭良伟赖惠镇刘志方周津明梁柏源 | 10月底 |
| （3）结合省“粤政易”基础平台，建设“智慧政务”协同办公平台，推动机关“全数字化”管理和“掌上政府”移动办公。 | 市政务服务数据管理局 | 元小文 | 12月底 |
| 52 | 29 | 全面实行“一张表单”、“一窗受理”、“一网通办”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | （1）完善水电气服务事项标准化工作。供水和供气服务事项标准化编制工作由市城管局负责牵头组织实施，各市（区）城市供水企业、江门华润燃气有限公司予以配合。供电服务事项由市供电局负责编制。市政务服务数据管理局负责指导开展事项标准化梳理，并通过广东政务服务网对外发布。 | 市城市管理综合执法局江门供电局市政务服务数据管理局 | 赖惠镇徐忠伟元小文 | 2月底 |  |
| 52 | 29 | 全面实行“一张表单”、“一窗受理”、“一网通办”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | （2）实施水电气公用服务“一窗受理”，实现全市全覆盖。将水电气公用服务申请纳入工程建设项目审批、不动产交易登记集成服务的综合窗口受理。实行“一张表单”整合申请材料。将工程建设项目审批、不动产交易登记中的水、电气服务事项的申请表单填报内容分别整合形成一张申请表单，通过共享复用材料，减少水电气申办的材料提交。 | 市住房城乡建设局市政务服务数据管理局市行政服务中心市城市管理综合执法局江门供电局各市（区）政府 | 林健生元小文梁柏源赖惠镇徐忠伟各市（区）长 | 3月底 |
| （3）加快实现系统对接，推动数据汇聚交换，建设供水集成服务平台。供水、供电、燃气系统与江门市政务服务一体化平台进行对接，实现受审分离。加快实现水电气服务事项“指尖办”。推动供水和燃气高频服务事项进驻“粤省事”。 | 市城市管理综合执法局市国资委江门供电局市政务服务数据管理局 | 赖惠镇卢国壮徐忠伟元小文 | 6月底 |
| 53 | 30 | 全面建立政务服务“好差评”制度。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 力争各级政务大厅服务窗口全面布设政务服务“好差评”评价器装置，实现“好差评”覆盖率100%，提高群众参评率和满意率。 | 市政务服务数据管理局市公安局市社保局市行政服务中心市税务局各市（区）政府 | 元小文谭良伟黄锐楼梁柏源陈雁成各市（区）长 | 12月底 |  |
| 54 | 31 | 推进招投标全流程电子化。（牵头单位：市公共资源交易中心） | （1）编制项目技术需求、可行性方案报由市政务服务数据管理局审核。 | 市公共资源交易中心市政务服务数据管理局 | 梁柏源元小文 | 5月底 |  |
| （2）编制2020年项目预算，由市政务服务数据管理局确定经费安排。 | 6月底 |
| （3）完成数字证书“云上办理”“云上签章”功能建设。 | 市公共资源交易中心 | 梁柏源 | 7月底 |
| （4）建设电子保函平台，与交易平台对接，实现投标保证金线上缴纳。 |
| 55 | 32 | 打造招投标交易风险点监督系统。（牵头单位：市公共资源交易中心） | （1）编制项目技术需求、可行性方案报由市政务服务数据管理局审核。 | 市公共资源交易中心市政务服务数据管理局 | 梁柏源元小文 | 5月底 |  |
| （2）编制2020年项目预算，由市政务服务数据管理局确定经费安排。 | 6月底 |
| （3）按照政府采购法实施采购。 | 市公共资源交易中心 | 梁柏源 | 8月底 |
| （4）系统开发、测试、部署上线运行。 | 12月底 |
| 56 | 33 | 深入推进网上中介服务超市运营。（牵头单位：市公共资源交易中心） | / | 市公共资源交易中心市政务服务数据管理局 | 梁柏源元小文 | 12月底 |  |
| 57 | 34 | 高质量建设人才岛，加快推动腾讯“WeCity未来城市”、华为ICT学院、IBM软件外包中心、科创中心、科技产业园、智慧城市展示中心、人才公寓建设，力促软件产业园、广东邮电职业技术学院等项目早日落户动工。（牵头单位：蓬江区政府） | （1）智慧城市展示中心：完成所有展陈及室内装饰装修，达到对外展示条件。 | 蓬江区政府 | 文 丽 | 4月底 | （1）人大建议第6036号《关于营造良好投资环境、加快人才岛产业布局的建议》。（2）人大建议第6045号《关于加大力度支持广东邮电职业技术学院江门校区建设的提案》。 |
| （2）智慧城市数据中心：完成所有展陈及室内装饰装修，达到对外展示条件。 | 4月底 |
| （3）华为ICT学院项目落地。 | 5月底 |
| （4）科技产业园：完成首期实施的2栋办公楼施工，达到交付条件。 | 6月底 |
| （5）广东邮电职业技术学院（旧房改造）开学。 | 9月底 |
| （6）科创中心完成主体结构施工。 | 12月底 |
| （7）科创中心分阶段完成设备安装及装饰装修。（年内完成1座） | 12月底 |
| （8）人才公寓建设：2栋人才公寓封顶。 | 12月底 |
| 58 | 35 | 确保珠西综合交通枢纽江门站年内投入使用。（牵头单位：新会区政府） | （1）主体站房工程：基本完成侧式站房装饰装修工作、4-6站台雨棚主体结构；完成高架候车室M轴以西部分装饰装修工作。配套设施工程：江门大道东侧辅道、北侧地下停车场、长途车场等工程达到预验收条件。 | 新会区政府 | 梁明建 | 9月底 | 政协提案第2020003号《关于举全市之力加大江门站建设运营扶持，助力江门融入大湾区发展大局的建议》。 |
| （2）主体站房工程整体验收，并报广铁集团统一安排后投入运营使用。配套设施工程与主体站房同步投入运营使用。 | 12月底 |
| 59 | 36 | 加快建设银湖湾滨海新区，抓好碧海银湖文旅项目、新澳重大技术装备创意创业园等项目建设。（牵头单位：新会区政府） | （1）抓紧完善新区组织管理架构，制定新区管委会“三定”方案，明确新区内设机构，做好人员配置工作。 | 市委编办市发展改革局新会区政府 | 黄慧明陈小曼梁明建 | 3月底 | （1）政协提案2020001《关于加快银湖湾滨海新区开发建设的建议》。（2）政协提案2020002《关于加快推进银湖湾滨海新区规划建设的建议》。 |
| （2）加快推动对外联系通道建设，重点推动江门大道南东线、南西线，中开高速、崖门出海航道二期工程等项目建设。 | 市交通运输局江门航道事务中心新会区政府 | 许春绵李水新梁明建 | 12月底 |
| （3）解决用地用海等方面的问题。 | 市自然资源局新会区政府 | 刘建新梁明建 | 12月底 |
| （4）碧海银湖文旅项目，完成一期项目（一区至四区）土建主体，部分开展外立面装修。 | 新会区政府市自然资源局市住房城乡建设局 | 梁明建刘建新林健生 | 12月底 |
| （5）新澳重大技术装备创意创业园，完成2#研发中心土建主体工程。 | 新会区政府市工业和信息化局市自然资源局市住房城乡建设局 | 梁明建余中华刘建新林健生 | 12月底 |
| 60 | 37 | 加快推进台山通用机场的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | （1）开展机场气象观测前期工作。 | 台山市政府 | 谢少谋 | 3月底 |  |
| （2）开展机场气象观测工作。 | 台山市政府 | 谢少谋 | 6月底 |
| （3）争取完成台山通用机场场址审批程序前期申报工作。 | 台山市政府市发展改革局 | 谢少谋何国雄 | 12月底 |
| 61 | 38 | 加快推进恩平冯如通用机场的前期工作。（牵头单位：恩平市政府） | 完成空军对恩平冯如通用机场选址报告审批材料的报送工作。 | 恩平市政府 | 刘 兵 | 12月底 |  |
| 62 | 39 | 加快推进农村电网改造建设。（牵头单位：江门供电局） | 完成我市农村电网升级改造投资约4.5亿元。重点做好现代农业产业园、重点农业龙头企业的配套供电服务，全力确保我市农网户均配变容量优于2.49千伏安。 | 江门供电局各市（区）政府 | 徐忠伟各市（区）长 | 12月底 |  |
| 63 | 40 | 强化审计监督，推进市直一级预算部门2019年度预算执行和其他财政收支情况全覆盖审计工作。（牵头单位：市审计局） | / | 市审计局 | 陈新汉 | 12月底 |  |
| 64 | 41 | 强化审计监督，深化领导干部经济责任审计，加强对权力运行制约监督。（牵头单位：市审计局） | / | 市审计局 | 陈新汉 | 12月底 |  |
| 65 | 42 | 强化审计监督，全面推开领导干部自然资源资产离任审计。（牵头单位：市审计局） | / | 市审计局 | 陈新汉 | 12月底 |  |
| 66 | 43 | 强化审计监督，推进审计查出问题整改工作，落实审计最后一公里。（牵头单位：市审计局） | / | 市审计局 | 陈新汉 | 12月底 |  |
| 67 | 44 | 启动新消防救援指挥中心建设。（牵头单位：市消防救援支队） | （1）完成建设立项。 | 市消防救援支队市发展改革局市财政局市自然资源局 | 蒋显勇汪世雷李文聪刘建新 | 6月底 |  |
| （2）完成项目设计方案。 | 市消防救援支队 | 蒋显勇 | 10月底 |
| （3）开工建设。 | 市消防救援支队市财政局 | 蒋显勇李文聪 | 12月底 |

七、林春生同志分管工作（共9项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 1 | 深化户籍管理制度改革，全面取消城镇落户限制，加快主城区人口集聚。（牵头单位：市公安局） | （1）修订和完善《江门市进一步推进户籍制度改革实施方案》的实施细则，出台全市公安户籍领域基层政务公开标准指引，进一步放宽落户限制。 | 市公安局 | 谢焱冰 | 1月份 |  |
| （2）组织户籍制度改革领导小组成员单位对深化户籍制度改革，全面取消城镇落户限制工作进行探讨研究，并形成初步的工作意见。 | 市公安局市发展改革局市教育局市民政局市财政局市人力资源社会保障局市自然资源局市住房城乡建设局市农业农村局市卫生健康局市税务局市医保局 | 谢焱冰姚益平张 璐谢鸿猷李文聪钱杰润刘建新林健生郑少强周津明陈雁成张慧琳 | 5月份 |
| （3）将进一步深化户籍制度改革的工作意见呈报市政府审议。 | 6月份 |
| 69 | 2 | 在有条件的路段探索设置摩托车专用道，实现汽车摩托车分道行驶。（牵头单位：市公安局） | （1）组织对辖区有条件的路段进行摸排查，研究论证方案，并向市相关职能部门征求意见。 | 市公安局市自然资源局 | 谭良伟刘建新 | 4月底 |  |
| （2）结合论证及征求意见结果，提出资金预算及立项申请。 | 5月底 |
| （3）开始组织实施。 | 9月底 |
| （4）完成相关实施工作。 | 12月底 |
| 70 | 3 | 严厉打击“套路贷”等新型涉黑恶违法犯罪。（牵头单位：市公安局） | （1）积极拓展排查渠道，充分利用情报、数据资源手段开展深度研判分析，排查出一批“套路贷”涉黑恶案件和线索，为开展收网打击工作做足准备。 | 市公安局 | 马业胜 | 5月底 |  |
| （2）开展多轮集中攻坚，积极经营并破获一批有影响力的涉黑恶重大专案。 | 10月底 |
| 71 | 4 | 大力整治“盗抢骗”犯罪。（牵头单位：市公安局） | （1）加大防控力度，压降盗抢骗类案件警情和发案。 | 市公安局 | 马业胜 | 6月底 |  |
| （2）提升打击效能，深挖团伙性、跨区域的重特大案件线索，实现规模化、全链条打击，提高破案率和重刑率。盗抢类案件发案数同比下降15%，破案率超过45%。 | 12月底 |
| 72 | 5 | 大力整治电信网络诈骗犯罪。（牵头单位：市公安局） | （1）加强全市电诈宣传防范能力。 | 市公安局 | 马业胜 | 3月底 |  |
| （2）加强全市反诈队伍业务技能培训。 | 6月底 |
| （3）强化打击手段建设，加强大要案的侦破能力。 | 12月底 |
| 73 | 6 | 深入推进全民禁毒工作。（牵头单位：市公安局） | （1）完成2020年全民禁毒工程工作要点相关工作方案、考核办法、任务清单的制定，确保第一季度禁毒工作“开门红”。完善禁毒志愿者服务联盟的管理架构和工作机制，发展各行业的禁毒志愿者队伍，培养禁毒志愿者骨干。 | 市公安局市禁毒委成员单位 | 马业胜市禁毒委成员单位责任人 | 3月底 |  |
| （2）打击毒品违法犯罪效能明显提升。全面推开吸毒人员社会化管控系统应用，做好吸毒人员分类分级管控，社区戒毒康复人员执行率达到99%以上。完成全民禁毒宣传月活动。开展市禁毒委成员单位述职讲评。 | 6月底 |
| 73 | 6 | 深入推进全民禁毒工作。（牵头单位：市公安局） | （3）开展打击零包贩毒、网上贩毒集群战役，提升打击效能。开展易制毒化学品智慧管控系统应用，实现“闭环管理”。完善帮扶救助体系建设，制定全市社区戒毒康复工作规范，戒毒康复人员就业帮扶规范，积极帮扶救助吸毒人员，提升戒毒三年未复吸人员数量。 | 市公安局市禁毒委成员单位 | 马业胜市禁毒委成员单位责任人 | 9月底 |
| （4）开展吸毒人员“清零”行动，做好吸毒人员管控工作。加快推进病残吸毒人员场所建设，加大病残吸毒人员收治力度。分析前期工作存在短板问题，做好查漏补缺，约谈工作进展缓慢的县、镇的党委政府负责同志。 | 12月底 |
| 74 | 7 | 加快推进智慧新警务战略，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。（牵头单位：市公安局） | （1）完成反恐指挥中心机房一期建设。 | 市公安局市政务服务数据管理局 | 谭良伟元小文 | 9月底 |  |
| （2）完成警务云平台建设。 | 10月底 |
| （3）完成视频云平台建设。 | 12月底 |
| 75 | 8 | 配合做好江门监狱收归省级直管的后续工作。（牵头单位：市司法局） | （1）协调各相关单位做好江门监狱收归省级直管的后续工作。 | 市司法局 | 芶晓彤 | 12月底 |  |
| （2）组织市自然资源局、市生态环境局，开平市、鹤山市有关部门会议研究解决江门监狱饮用自来水问题后续工作推进意见。 | 市城市管理综合执法局市水利局 | 赖惠镇梁君明 | 1月底 |
| （3）完成省江门监狱搬迁规划选址前期工作。 | 市自然资源局鹤山市政府 | 刘建新聂加伟 | 6月底 |
| （4）将省江门监狱搬迁方案纳入国土空间规划。 | 市自然资源局 | 刘建新 | 12月底 |
| （5）落实省江门监狱20500亩土地移交江门市政府。 | 市土地储备中心市自然资源局市财政局开平市政府鹤山市政府 | 李勇战刘建新李文聪邝积康聂加伟 |
| （6）核定监狱经费上划基数，及做好资金保障，确保平稳过渡工作。 | 市财政局 | 李文聪 | 6月底 |
| （7）争取省委编办的支持，解决市司法局使用的7个监狱政法专项编制问题。 | 市委编办 | 黄慧明 | 6月底 |
| 76 | 9 | 组织实施市人大常委会2020年度立法计划和江门市2020年度政府规章制定计划。（牵头单位：市司法局） | 按计划规定时间组织、指导相关起草责任单位开展调研、起草工作，并依法完成审查工作。 | 市司法局有关起草责任单位 | 芶晓彤有关起草责任单位主要负责人  | 12月底 |  |

八、林飞鸣同志分管工作（共 53项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 1 | 围绕珠三角枢纽（广州新）机场规划快速连接线。（牵头单位：市交通运输局） | 完成江门市区-珠三角枢纽（广州新）机场、台开-珠三角枢纽（广州新）机场快速路国土空间规划，并纳入全市国土空间规划做好预留。 | 市交通运输局市自然资源局台山市政府开平市政府鹤山市政府 | 许春绵刘建新谢少谋邝积康聂加伟 | 12月底 | 人大建议第6141号《加快对接粤港澳大湾区交通网络，深度融入大湾区核心区的建议》。 |
| 78 | 2 | 安排交通大会战年度计划完成投资200.9亿元。（牵头单位：市交通运输局） | / | 市交通运输局市发展改革局市住房城乡建设局市建管中心市公路事务中心江门航道事务中心各市（区）政府 | 许春绵何国雄林健生徐东亮简锦聪李水新各市（区）长 | 12月底 |  |
| 79 | 3 | 大力整治高速公路及国、省道沿线环境。（牵头单位：市交通运输局） | 巩固全市高速公路两侧违法广告专项整治成果，有效防止违建广告标牌死灰复燃。加强高速公路和国省道项目日常养护。 | 市交通运输局市公路事务中心各市（区）政府 | 许春绵简锦聪各市（区）长 | 12月底 |  |
| 80 | 4 | 大力发展公共交通。（牵头单位：市交通运输局） | 配合珠西枢纽江门站的建成使用，优化调整公交线路，实现江门站公交无缝衔接。 | 市交通运输局市国资委蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 许春绵卢国壮文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 | 人大建议第6074号《关于解决江海区滘头中心路弱势群众出行难的建议》。 |
| 81 | 5 | 确保中开高速双水互通至凤山互通段建成。（牵头单位：市交通运输局） | （1）完成投资6亿元。 | 市交通运输局新会区政府台山市政府开平市政府恩平市政府 | 许春绵梁明建谢少谋邝积康刘 兵 | 3月底 |  |
| （2）累计完成年度投资13亿元。 | 6月底 |
| （3）累计完成年度投资22亿元。 | 9月底 |
| （4）双水互通至凤山互通段建成。累计完成年度投资34亿元。 | 12月底 |
| 82 | 6 | 确保开春高速基本建成。（牵头单位：市交通运输局） | （1）完成投资5亿元。 | 市交通运输局开平市政府恩平市政府 | 许春绵邝积康刘 兵 | 3月底 |  |
| （2）累计完成年度投资12亿元。 | 6月底 |
| （3）累计完成年度投资20亿元。 | 9月底 |
| （4）累计完成年度投资30亿元。主线基本建成。 | 12月底 |
| 83 | 7 | 加快银洲湖高速建设。（牵头单位：市交通运输局） | （1）完成征地拆迁协议签订，完成投资1亿元。 | 市交通运输局市国资委蓬江区政府新会区政府鹤山市政府 | 许春绵卢国壮文 丽梁明建聂加伟 | 3月底 |  |
| （2）累计完成年度投资2亿元。 | 6月底 |
| （3）控制性工程动工建设，累计完成年度投资4亿元。 | 9月底 |
| （4）全线动工建设，累计完成年度投资6亿元。 | 12月底 |
| 84 | 8 | 加快开阳高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | （1）完成投资3亿元。 | 市交通运输局开平市政府恩平市政府 | 许春绵邝积康刘 兵 | 3月底 |  |
| （2）累计完成年度投资7亿元。 | 6月底 |
| （3）累计完成年度投资11亿元。 | 9月底 |
| （4）累计完成年度投资17亿元。 | 12月底 |
| 85 | 9 | 推进黄茅海跨海通道尽快立项并开工。（牵头单位：市交通运输局） | （1）完成项目立项。 | 市交通运输局市发展改革局 | 许春绵何国雄 | 3月底 |  |
| （2）争取项目开工建设。 | 市交通运输局台山市政府市自然资源局 | 许春绵谢少谋刘建新 | 10月底 |
| 86 | 10 | 加快江鹤高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | （1）争取完成项目立项。 | 市交通运输局市国资委市发展改革局 | 许春绵卢国壮何国雄 | 11月底 |  |
| （2）争取启动项目建设。 | 市交通运输局市国资委蓬江区政府新会区政府鹤山市政府 | 许春绵卢国壮文 丽梁明建聂加伟 | 12月底 |
| 87 | 11 | 加快中江高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | （1）争取完成项目立项。 | 市交通运输局市发展改革局 | 许春绵何国雄 | 12月底 |  |
| （2）完成初步设计。 | 市交通运输局 | 许春绵 | 12月底 |
| 88 | 12 | 加快南海至新会高速的前期工作。（牵头单位：市交通运输局） | （1）编制完成项目规划选址、用地预审、社会稳定评估报告。 | 市国资委市交通运输局 | 卢国壮许春绵 | 12月底 |  |
| （2）开展投资人招标工作，完成特许经营实施方案编制。 | 市交通运输局鹤山市政府新会区政府 | 许春绵聂加伟梁明建 | 12月底 |
| 89 | 13 | 谋划推动斗恩高速项目。（牵头单位：市交通运输局） | 完成斗恩高速国土空间规划，并纳入全市国土空间规划做好预留。 | 市交通运输局新会区政府台山市政府开平市政府恩平市政府 | 许春绵梁明建谢少谋邝积康刘 兵 | 12月底 |  |
| 90 | 14 | 推进高速公路出入口改造升级。（牵头单位：市交通运输局） | 研究明确江门市向东、向北高速公路出入口改造升级方案。 | 市交通运输局高新区及江海区鹤山市政府 | 许春绵劳茂昌聂加伟 | 10月底 |  |
| 91 | 15 | 深化与广州、深圳、珠海港口战略合作。（牵头单位：市交通运输局） | （1）完成《江门港总体规划》（修编）送审稿。 | 市交通运输局 | 许春绵 | 12月底 |  |
| （2）开展《江门港总体规划》（修编）环境影响评价工作。 | 12月底 |
| （3）推进珠西物流园与广州、深圳、珠海三市港口的深化合作。 | 鹤山市政府市交通运输局市发展改革局 | 聂加伟许春绵何国雄 | 12月底 |
| 92 | 16 | 加快建设江门大道与佛开高速连接线。（牵头单位：市交通运输局） | 完成项目工可编制及评审工作、用地预审、规划选址等前期工作，争取项目立项。 | 市交通运输局鹤山市政府蓬江区政府 | 许春绵聂加伟文 丽 | 12月底 |  |
| 93 | 17 | 在江海区探索试点项目实行招投标“评定分离”。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）制定有关具体工作指引，细化明确操作流程和工作要求，编制“评定分离”试点项目招标文件范本。 | 市住房城乡建设局市发展改革局高新区及江海区 | 林健生汪世雷劳茂昌 | 2月底 |  |
| （2）建立廉政风险防控机制和内部定标规则。 | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 2月底 |
| （3）健全完善电子招标投标系统，为适应“试点”提供良好的交易平台。 | 市公共资源交易中心 | 梁柏源 | 12月底 |
| （4）及时发现解决问题，总结积累经验，为进一步在全市建设工程招标投标领域推行“评定分离”改革提供支持。 | 高新区及江海区市住房城乡建设局市发展改革局 | 劳茂昌林健生汪世雷 | 12月底 |
| 94 | 18 | 做好有历史价值的侨胞祖屋（故、旧居）保护工作。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）起草《江门市侨界名人故（旧）居保护暂行办法》。 | 市住房城乡建设局市委统战部（市侨务局）市自然资源局市文化广电旅游体育局 | 林健生陈耀华刘建新汤惠红 | 3月底 |  |
| （2）印发《江门市侨界名人故（旧）居保护暂行办法》。 | 10月底 |
| （3）启动侨界名人故（旧）居认定工作。 | 12月底 |
| 95 | 19 | 支持建筑业发展总部经济。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）督促各市（区）研究实施更积极的财政奖励和营收增收奖励政策，吸引外地企业落户，鼓励本地企业出外承接工程，增加税源，做大建安产值规模。 | 市住房城乡建设局各市（区）政府市财政局市税务局市工业和信息化局 | 林健生各市（区）长李文聪陈雁成余中华 | 12月底 |  |
| （2）引导建筑业协会及核心民企，建立建筑材料集采平台，同时继续探索建立江门建筑业大数据交易平台，包括用工服务（劳务）平台，工程设备租赁平台以及金融服务平台，增强本地企业竞争力。 | 市住房城乡建设局蓬江区政府 | 林健生文 丽 | 12月底 |
| 96 | 20 | 加强房地产市场监管，保持房地产市场平稳健康发展。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）稳步推进房地产领域社会矛盾专项治理和问题楼盘处置工作，摸排化解房地产领域重大风险。 | 市住房城乡建设局市中级法院市委政法委市委宣传部市委网信办市自然资源局市金融局市公安局市司法局市财政局市国资委市信访局市税务局江门供电局人民银行江门市中心支行各市（区）政府市交通建设投资集团有限公司江门公用水务环境股份有限公司 | 林健生吴超雄陈学敏尹安学尹安学刘建新曾锦俊谭良伟芶晓彤李文聪卢国壮刘曙光陈雁成徐忠伟简锦恩各市（区）长陈中坚杜岖柏 | 12月底 |  |
| 96 | 20 | 加强房地产市场监管，保持房地产市场平稳健康发展。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （2）持续开展房地产市场秩序专项整治工作和整治房地产中介（住房租赁中介）乱象工作，加强事中事后监管，坚决打击房地产领域违法违规行为，净化房地产市场环境。 | 市住房城乡建设局市委宣传部市委网信办市发展改革局市市场监管局市自然资源局市金融局市公安局各市（区）政府 | 林健生尹安学尹安学何国雄容新荣刘建新曾锦俊谭良伟各市（区）长 | 12月底 |
| 97 | 21 | 推进江门河、天沙河两岸品质提升及生态修复、人才岛滨水景观带、城心轴线慢行系统建设，打造江海云道等特色游览休闲路径。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）推进下沙水上人家公园、江海云道完成建设并投入使用。 | 高新区及江海区市住房城乡建设局 | 劳茂昌林健生 | 7月底 | 人大建议第6009号《关于强力推进长堤风貌街提质工程的建议》。 |
| （2）推进实施江门河北岸二期（江咀码头至北街水闸）、人才岛环岛公园示范段等项目建设，启动城心轴线慢行系统建设工作，策划编制城心轴线慢行系统实施方案，力争2020年动工建设。 | 蓬江区政府市住房城乡建设局市自然资源局市城市管理综合执法局 | 文 丽林健生刘建新赖惠镇 | 12月底 |
| 98 | 22 | 持续推进城市道路升级改造，打通“断头路”。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）完成改造江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程、西区工业桥及环市一路、甘棠路（江北路-发展大道）、南山路（江海路-五邑路）等道路，推进船厂跨江桥梁建设。 | 市建管中心 | 徐东亮 | 12月底 |  |
| （2）完成迎宾大道（甘棠路-制漆厂）、环市二路（西区工业桥-白沙大道）、东风大道等道路改造或建设，推进丰乐路北延线、紫雅路、规划三路等“断头路”建设。 | 蓬江区政府市住房城乡建设局 | 文 丽林健生 | 12月底 |
| （3）完成清澜路（永康路-礼睦路）、礼东路（环镇路-礼睦路）等道路建设；基本完成城央绿廊-江南路西段（胜利大桥-新中大道）道路改造；有序推进江睦路（中江高速-云沁路）、金星路（金瓯路—高新西路）等道路改造工程。 | 高新区及江海区市住房城乡建设局 | 劳茂昌林健生 | 12月底 |
| （4）完成今洲路东段、中心路升级改造、启超大道二期大修工程等道路改造，有序推进中科创新广场周边道路等道路建设。 | 新会区政府市住房城乡建设局 | 梁明建林健生 | 12月底 |
| 99 | 23 | 优化停车泊位设置和停车场规划建设，畅通“微循环”。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）完成高新区文化广场人防工程建设。 | 市建管中心市住房城乡建设局 | 徐东亮林健生 | 10月底 | （1）人大建议第6013号《关于进一步盘活江门市区停车资源的建议》。（2）人大建议第6124号《关于推动我市老旧社区及交通微循环改造的建议》。（3）政协提案2020055《关于优化我市停车秩序，提升江门文明城市形象的提案》。（4）政协提案2020111《关于加快市区停车场建设的建议》。（5）政协提案2020177《关于加强我市城市道路停车泊位管理的提》。 |
| （2）优化路内停车泊位设置，畅通“微循环”。 | 市公安局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 谭良伟文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 |
| （3）修编城区停车场专项规划，并纳入城市控制性详细规划。 | 市自然资源局 | 刘建新 | 12月底 |
| （4）推进市区2020年增加公共停车泊位2500个：其中蓬江1000个，江海500个，新会1000个。 | 市住房城乡建设局市公安局市国资委蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 林健生谭良伟卢国壮文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 |
| 100 | 24 | 健全多层次住房供给和保障体系，探索放宽住房保障范围，大力发展租赁住房。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）根据摸底调查结果，结合民政部门低保标准、统计部门公布的人均可支配收入数据及财政承受能力，探索放宽住房保障资格条件。 | 市住房城乡建设局 | 林健生 | 9月底 |  |
| （2）开展住房保障“十四五”规划，2020年底完成初稿编制。 | 12月底 |
| （3）大力发展租赁住房。完善江门市房屋租赁管理信息系统网上办事功能，实现与全市数字政务网络联网，开发手机客户端方便群众办事。持续开展江门市区房屋租赁租金调查及评估，公布《2019年度江门市区房屋租金参考价》，引导住房租赁行业预期，促进住房租赁市场平稳发展。 | 市住房城乡建设局市政务服务数据管理局 | 林健生元小文 | 12月底 |
| 101 | 25 | 加快推进农村污水处理，农村生活污水治理覆盖率均达到55%以上。（牵头单位：市生态环境局） | （1）出台《江门市农村生活污水治理攻坚实施方案（2019年-2022年）》。 | 市城市管理综合执法局市生态环境局市农业农村局市水利局各市（区）政府 | 赖惠镇廖辉文郑少强梁君明各市（区）长 | 2月底 |  |
| （2）开工建设。 | 9月底 |
| （3）全年完成新增3003个自然村覆盖生活污水处理设施，其中，蓬江区122个。江海区62个，新会区328个，台山市872个，开平市960个，鹤山市325个，恩平市334个。 | 12月底 |
| （4）各市（区）制定自然村雨污分流实施方案（或工作计划）并组织实施。 | 市生态环境局市城市管理综合执法局市农业农村局市水利局市财政局市自然资源局各市（区）政府 | 廖辉文赖惠镇郑少强梁君明李文聪刘建新各市（区）长 | 4月底 |
| （5）全市自然村基本实现雨污分流、污水管道收集或暗渠化，已建污水处理设施但未实施雨污分流的村庄要全面完成雨污分流改造。全市新增7556个自然村完成雨污分流改造，其中，蓬江区126个自然村；新会区839个自然村；台山市3051个自然村；开平市1823个自然村；鹤山市783个自然村；恩平市934个自然村。 | 12月底 |
| 102 | 26 | 全面完成污染防治攻坚战三年行动计划各项目标任务。（牵头单位：市生态环境局） | 坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，按照《江门市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》和《江门市2020年污染防治攻坚战重点工作任务清单》的有关要求，全面完成各项目标任务。 | 市生态环境局市发展改革局市工业和信息化局市公安局市自然资源局市住房城乡建设局市交通运输局市水利局市农业农村局市国资委市市场监管局市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 廖辉文姚益平余中华谭良伟刘建新林健生许春绵梁君明郑少强卢国壮容新荣赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |  |
| 103 | 27 | 高标准抓好中央和省级环保督察整改落实。（牵头单位：市生态环境局） | （1）加快落实《江门市进一步贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改工作方案》，力争提前完成整改措施清单要求在2020年底前完成或持续整改的5项任务。 | 市生态环境局市自然资源局市水利局市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 廖辉文刘建新梁君明赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）加快落实《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》，力争提前完成整改措施清单要求在2020年底前完成或持续整改的13项任务（包括台山市1项未按期在2019年底前完成的整改任务）。 | 市生态环境局市发展改革局市工业和信息化局市农业农村局市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 廖辉文姚益平余中华郑少强赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| 104 | 28 | 强化挥发性有机物整治。（牵头单位：市生态环境局） | （1）完成80家县级重点监管企业VOCs综合整治。 | 市生态环境局各市（区）政府 | 廖辉文各市（区）长 | 6月底 |  |
| （2）完成180家新增企业VOCs综合整治。 | 9月底 |
| 105 | 29 | 大力推进柴油货车污染治理攻坚。（牵头单位：市生态环境局） | （1）依法划定禁止冒黑烟等可视污染物车辆行驶的区域。 | 市生态环境局市公安局市交通运输局各市（区）政府 | 廖辉文谭良伟许春绵各市（区）长 | 6月底 |  |
| （2）加大在用车管理力度，加强用车大户管理，建立用车大户清单，强化监督抽测。 | 12月底 |
| （3）开展油品质量专项整治行动，严厉打击生产销售不合格油品行为，违法生产、销售、储存和使用假劣非标油品现象基本消除。 | 市市场监管局市发展改革局市公安局市生态环境局各市（区）政府 | 容新荣何国雄谭良伟廖辉文各市（区）长 | 12月底 |
| （4）按省部署推进内河船舶LNG燃料动力改造。 | 市交通运输局市生态环境局市发展改革局各市（区）政府 | 许春绵廖辉文何国雄各市（区）长 | 12月底 |
| 106 | 30 | 确保潭江牛湾断面达到上级考核目标要求。（牵头单位：市生态环境局） | （1）印发实施《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》。 | 市生态环境局市自然资源局市水利局市农业农村局市城市管理综合执法局新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 廖辉文刘建新梁君明郑少强赖惠镇梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 4月底 |  |
| （2）完成《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》中工业污水集中处理、截污管网完善、鱼塘排水管理、河流生态修复等重点任务。 | 12月底 |
| 107 | 31 | 打好净土保卫战，全面完成中西南北四大固废危废综合处置中心建设。（牵头单位：市生态环境局） | （1）完成省下达的中轻度污染耕地安全利用和重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务，确保受污染耕地安全利用率不低于90%。 | 市农业农村局市财政局市生态环境局市自然资源局各市（区）政府 | 郑少强李文聪廖辉文刘建新各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）加强建设用地开发利用准入管理，严格土地征收、收回、收购等环节监管，落实土壤污染风险管控和修复措施，确保污染地块安全利用率不低于90%。 | 市自然资源局市生态环境局市财政局市住房城乡建设局市农业农村局市土地储备中心各市（区）政府 | 刘建新廖辉文李文聪林健生郑少强李勇战各市（区）长 | 12月底 |
| （3）完成开平新龙回收加工有限公司二期10万吨/年扩建项目建设。 | 开平市政府市生态环境局市发展改革局 | 邝积康廖辉文姚益平 | 12月底 |
| （4）完成江门市崖门金属污泥资源化利用项目主体工程建设。 | 新会区政府市生态环境局市发展改革局 | 梁明建廖辉文姚益平 | 12月底 |
| 108 | 32 | 加快推进农村生活垃圾处理，村庄保洁率和行政村垃圾处理率均达到100%。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | / | 市城市管理综合执法局市农业农村局各市（区）政府 | 赖惠镇郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| 109 | 33 | 推进国家节水型城市达标建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）完成《江门市水资源管理办法》《江门市城市供水用水管理办法》《江门市城市排水管理办法》《江门市城市节约用水奖励办法（试行）》编制工作。 | 市城市管理综合执法局市水利局市司法局市财政局 | 赖惠镇梁君明芶晓彤李文聪 | 8月底 |  |
| （2）做好省级节水型城市迎检验收工作。 | 市城市管理综合执法局市发展改革局市工业和信息化局市生态环境局市住房城乡建设局市水利局市市场监管局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 赖惠镇何国雄余中华廖辉文林健生梁君明容新荣文 丽劳茂昌梁明建 | 8月底 |
| 109 | 33 | 推进国家节水型城市达标建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （3）巩固提高节水型载体创建成果。对已创建为市级节水型单位、企业、小区的，继续督促整改提高，力争20家通过省级节水型载体验收。 | 市城市管理综合执法局市发展改革局市工业和信息化局市住房城乡建设局市水利局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 赖惠镇何国雄余中华林健生梁君明文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 |
| （4）持续开展节水宣传活动。结合“全国城市节水宣传周”“世界水日”等开展节水宣传；开展节水宣传进学校、社区、企业活动。 | 市城市管理综合执法局市水利局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 赖惠镇梁君明文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 |
| 110 | 34 | 新建（改建）镇街、村居公园123个，新建（改建）精品口袋公园9个。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）完成前期工作。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 8月底 | 政协提案2020179《关于进一步做好公园文明管理的建议》 |
| （2）完成建设任务。 | 12月底 |
| 111 | 35 | 深化环卫一体化改革。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）深化新会区主城区环卫一体化改革。 | 新会区政府市城市管理综合执法局 | 梁明建赖惠镇 | 9月底 |  |
| （2）深化江海区中心城区环卫一体化改革。 | 高新区及江海区市城市管理综合执法局 | 劳茂昌赖惠镇 | 12月底 |
| 112 | 36 | 基本消除城市建成区黑臭水体。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、龙湾河、礼乐中心河建立“长制久清”制度。 | 市城市管理综合执法局市水利局市生态环境局市农业农村局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 赖惠镇梁君明廖辉文郑少强文 丽劳茂昌梁明建 | 6月底 |  |
| （2）新会区英洲海水道（城区段）完成整治。 | 10月底 |
| （3）巩固天沙河、杜阮河、麻园河、龙溪河、会城河、紫水河等6条黑臭水体的治理成效。 | 12月底 |
| 113 | 37 | 实施城镇污水处理提质增效行动，新增城镇污水管网193公里，修复、改造老旧污水管网37公里。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）新增城镇污水管网38公里，修复、改造老旧污水管网5公里。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 6月底 |  |
| （2）新增城镇污水管网95公里，修复、改造老旧污水管网15公里。 | 9月底 |
| （3）新增城镇污水管网193公里，修复、改造老旧污水管网37公里。 | 12月底 |
| （4）城镇雨水、污水管网检测1186公里。（其中：蓬江区329公里、江海区152公里、新会区184公里、台山市198公里、开平市171公里、鹤山市95公里、恩平市57公里） | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| 114 | 38 | 抓好高铁沿线美化工作。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）完成调查摸底、方案设计和工程前期工作。 | 市城市管理综合执法局市委宣传部市工业和信息化局市财政局市自然资源局市生态环境局市住房城乡建设局市交通运输局市农业农村局市国资委高新区及江海区新会区政府台山市政府开平市政府恩平市政府 | 赖惠镇招文娟余中华李文聪刘建新廖辉文林健生许春绵郑少强卢国壮劳茂昌梁明建谢少谋邝积康刘 兵 | 6月底 |  |
| （2）完成建设任务。 | 12月底 |
| 115 | 39 | 健全信访矛盾化解机制，维护群众合法权益。（牵头单位：市信访局） | （1）充分发挥市信访工作联席会议机制作用，全年市、县两级至少召开2次信访工作联席会议全体会议，总结部署信访工作，研判分析社会重点信访问题，制定信访矛盾化解措施。 | 市信访局市信访工作联席会议成员单位各市（区）政府 | 刘曙光市信访工作联席会议成员单位责任人各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）全面推进信访工作专业化：深入开展律师参与信访工作。 | 市信访局各市（区）政府 | 刘曙光各市（区）长 | 12月底 |
| （3）全面推进信访工作专业化：建立与市法学会中立法律服务社合作机制，在市级和市（区）两级信访局设立复查复核律师工作室。 | 4月底 |
| （4）全面推进信访工作法治化：督促各有关单位完善依法分类处理信访诉求工作清单。 | 市信访局 | 刘曙光 | 4月底 |
| 115 | 39 | 健全信访矛盾化解机制，维护群众合法权益。（牵头单位：市信访局） | （5）全面推进信访工作法治化：建立同质化类案批量化解机制，成立10个类案化解工作小组。 | 市信访局 | 刘曙光 | 5月底 |
| （6）全面推进信访工作信息化：配合省信访局完成全省信访信息平台一体化和智能化建设。 | 12月底 |
| （7）全面推进信访工作信息化：推动网上信访成为群众上访主流，引导群众通过网上信访反映诉求、解决问题。 | 市信访局各市（区）政府 | 刘曙光各市（区）长 | 12月底 |
| （8）落实领导干部下基层接访制度：推动市、县两级党政领导干部接访下访常态化、制度化，定期接待群众来访。 | 12月底 |
| 115 | 39 | 健全信访矛盾化解机制，维护群众合法权益。（牵头单位：市信访局） | （9）落实党政领导干部包案化解信访问题制度：制定市、市（区）、镇（街）党政领导和市直部门主要负责同志包案化解疑难复杂信访问题清单，加大陈年旧案、“钉子案”和“骨头案”的攻坚化解力度，按计划推进。 | 市信访局各市（区）政府 | 刘曙光各市（区）长 | 12月底 |
| （10）加强人民意见征集工作：每季度收集汇总人民意见，形成工作报告报党委政府。 | 市信访局 | 刘曙光 | 12月底 |
| （11）加强推进“最多访一次”：深入开展让群众“最多访一次”，实行首办负责制，马上办、简易办，及时回应群众关切，实现初信初访类信访事项办理提质增效，最大限度减少群众重复信访。 | 市信访局各市（区）政府 | 刘曙光各市（区）长 | 12月底 |
| 116 | 40 | 大力整治江门大道沿线环境。（牵头单位：市公路事务中心） | （1）提升绿化景观品质，更新、补种中央分隔带及主辅道之间绿化带缺失和枯死花木。 | 市公路事务中心蓬江区政府新会区政府鹤山市政府 | 简锦聪文 丽梁明建聂加伟 | 9月底 |  |
| （2）完善道路标志标线，确保行车安全。 | 市公路事务中心市公安局 | 简锦聪谭良伟 | 12月底 |
| 117 | 41 | 加快五邑路改造项目建设。（牵头单位：市公路事务中心） | （1）南山、金星、东海、胜利南立交全幅完成。 | 市公路事务中心 | 简锦聪 | 8月底 |  |
| （2）南山路至胜利南路主线通车。 | 10月底 |
| （3）新民大桥、新礼大桥主桥合拢。 | 11月底 |
| （4）全线主道（除新民大桥、新礼大桥外）基本建成。 | 12月底 |
| 118 | 42 | 加快会港大道项目建设。（牵头单位：市公路事务中心） | （1）剩余水田用地交付。 | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 4月底 |  |
| （2）礼东立交B匝道桥、C匝道桥基本完成。 | 市公路事务中心 | 简锦聪 | 8月底 |
| （3）礼东大桥右幅主桥合拢。 | 10月底 |
| （4）完成礼东立交至胜利南路口右幅临时路面。 | 12月底 |
| （5）会乐大桥右幅主桥合拢。 |
| （6）礼东立交A匝道桥、F匝道桥基本完成。 |
| 119 | 43 | 加快崖门出海航道二期工程。（牵头单位：江门航道事务中心） | （1）完成项目立项。 | 江门航道事务中心市交通运输局新会区政府 | 李水新许春绵梁明建 | 4月底 |  |
| （2）完成初步设计及施工图设计并获得批复。 | 9月底 |
| （3）开工建设。 | 12月底 |
| 120 | 44 | 加快迎宾西延长线项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | （1）完成征地拆迁工作、用地批复手续，提供施工场地。 | 蓬江区政府 | 文 丽 | 5月底 |  |
| （2）完成施工图设计。 |
| （3）完成施工报建，动工建设。 | 6月底 |
| 121 | 45 | 加快华盛路西延线项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | （1）按照国家、省现行规定完成征地拆迁工作、用地批复手续，提供施工场地。 | 蓬江区政府 | 文 丽 | 10月底 |  |
| （2）完成施工图设计。 |
| （3）完成施工报建，动工建设。 | 12月底 |
| 122 | 46 | 加快江门大道南项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 南（西）线梅冈立交建成通车。南（东）线左幅单幅通车。全年累计完成投资10亿元。 | 新会区政府 | 梁明建 | 12月底 |  |
| 123 | 47 | 加快G240新会段项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 开展前期工作。 | 新会区政府 | 梁明建 | 12月底 |  |
| 124 | 48 | 加快广台高速开平至台山段的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | （1）协调省交通运输厅完成工可评审。 | 市交通运输局台山市政府开平市政府 | 许春绵谢少谋邝积康 | 6月底 |  |
| （2）初步确定项目建设模式，台山市与开平市协调完成项目资金分担方案。 | 台山市政府开平市政府市交通运输局 | 谢少谋邝积康许春绵 | 8月底 |
| 125 | 49 | 加快台开快线项目建设。（牵头单位：台山市政府） | （1）台山市与开平市共同签订《台山至开平快速路及龙山支线工程建设协议书》。 | 台山市政府开平市政府 | 谢少谋邝积康 | 6月底 |  |
| （2）台山市与开平市协调落实项目出资分配方案。 | 9月底 |
| （3）台山公用事业集团有限公司与施工单位中电建路桥集团有限公司将投融资+施工总承包合同修改好，并签订补充协议或重新签约。 | 12月底 |
| 126 | 50 | 加快广海湾进港航道、防波堤、LNG接收站码头、万吨级通用码头等的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | （1）争取完成进港航道、防波堤工程立项工作。 | 台山市政府市发展改革局市自然资源局市交通运输局 | 谢少谋何国雄刘建新许春绵 | 11月底 |  |
| （2）争取完成万吨级通用码头建设工程优化方案。 | 12月底 |
| （3）完成LNG码头立项前期论证报告编制。 |
| 127 | 51 | 做好广海湾、赤溪片区产业规划。（牵头单位：台山市政府） | （1）完成大广海湾经济区（台山片区）起步区产业规划编制工作（需衔接粤港澳大湾区珠西高端产业集聚发展区总体规划，具体时间根据上述规划编制情况调整）。 | 台山市政府市发展改革局 | 谢少谋汪世雷 | 11月底 |  |
| （2）完成产业规划上报工作。 | 12月底 |
| 128 | 52 | 加快S270、S272改扩建项目建设。（牵头单位：鹤山市政府） | （1）省道270线鹤城至杜阮段扩建工程完成鹤城小官田至共和宝丰新城段投资金额50%。 | 鹤山市政府市交通运输局市公路事务中心 | 聂加伟许春绵简锦聪 | 12月底 |  |
| （2）省道272改扩建工程（国道G240至珠西物流园疏港公路）完成项目工可编制及评审、用地预审、规划选址等前期工作。 |
| 129 | 53 | 启动珠西国际陆港工程，推进鹤山“无水港”建设。（牵头单位：鹤山市政府） | （1）完成可研编制、用地报批、立项、规划设计、EPC招标、施工图编制、预算审核等前期工作。 | 鹤山市政府 | 聂加伟 | 6月底 |  |
| （2）项目动工建设。 | 12月底 |

九、蔡德威同志分管工作（共 82项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 1 | 规模以上工业增加值增长5%左右。（牵头单位：市工业和信息化局） | / | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 12月底 |  |
| 131 | 2 | 加快推进主城区高污染高排放工业企业淘汰、搬迁和改造工作。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）加快推进重点搬迁项目选址和建设，协调解决企业搬迁工作中遇到的困难和问题。 | 市工业和信息化局市生态环境局市发展改革局市应急管理局市市场监管局市国资委各市（区）政府 | 余中华廖辉文汪世雷刘志方容新荣卢国壮各市（区）长 | 12月底 | 政协提案第2020044号《关于妥善处理搬迁企业过渡期的生产，保持江门经济健康稳定发展的建议》 |
| （2）推动东洋油墨完成异地迁建、谦信化工完成就地改造，建滔化工完成关闭退出。 | 市工业和信息化局市生态环境局市应急管理局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府 | 余中华廖辉文刘志方文 丽劳茂昌梁明建 | 12月底 |
| 132 | 3 | 推进五大万亩园区和“1+6”核心园区提质增效。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）出台《2020年江门市工业园区高质量发展实施方案》，推动工业园区高质量发展。 | 市工业和信息化局 | 余中华 | 3月底 | （1）政协提案第2020037号《乘双区驱动之势，加快推进五大万亩园区发展》。（2）政协提案第2020042号《关于进一步完善我市重点工业园区环保设施的建议》。 |
| （2）完善园区基础配套建设，在园区推广“七通一平”标准化建设。 | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 12月底 |
| （3）2020年五大万亩均需有投资亿元以上新项目落地。 | 市工业和信息化局市商务局各市（区）政府 | 余中华赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |
| 133 | 4 | 进一步优化各园区管理体制，完善基础设施和生产生活配套设施建设，提高园区土地集约利用效率和综合效益，推动产业集聚集群发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）落实市工业园区联席会议制度，破解园区发展难题。 | 市工业和信息化局市工业园区开发建设工作联席会议成员单位 | 余中华相关成员单位负责人 | 12月底 | 人大建议第6039号《关于加大对蓬江产业转移工业产业园扶持力度的建议》。 |
| （2）强化园区环保能力建设，加快珠西新材料集聚区污水处理厂建设。 | 市工业和信息化局市自然资源局市生态环境局各市（区）政府 | 余中华刘建新廖辉文各市（区）长 | 12月底 |
| （3）园区新引进产业项目不少于40个。 | 市工业和信息化局市商务局各市（区）政府 | 余中华赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |
| 134 | 5 | 进一步扩大5G覆盖面，累计基站建设超4000座，力争2021年底前在全省地级市中率先实现行政村村村通5G信号。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）累计建成5G基站超2000座，实现主城区5G信号连续覆盖。 | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 6月底 |  |
| （2）建成5G基站超4000座。 | 12月底 |
| 135 | 6 | 大力发展五大新兴产业，培育一批大型骨干企业，壮大工业经济的核心技术力量。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）推动优美科、创维显示、唯是硅晶圆、富华重工商用车底盘零部件、利和兴机器人、中科院新澳开物生物医等一批重点项目建设。 | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 12月底 |
| （2）积极开展招商，围绕五大产业新引进一批项目。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |
| 136 | 7 | 推动重点行业和重点企业加大投资，推进传统产业优化升级，培育新的发展动能。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）制定2020年江门市技改投资目标分解方案，推动2020年全市技改投资完成超200亿元。 | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）逐月分析各市（区）完成技改投资情况，对落后进度市（区）实施跟踪督办。 | 12月底 |
| 137 | 8 | 积极推广机器人应用。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）开展市级“机器人应用”专项资金申报。 | 市工业和信息化局市财政局 | 余中华李文聪 | 12月底 |  |
| （2）完成市级“机器人应用”专项资金项目评审及资金下达工作。 |
| 138 | 9 | 力促工业绿色低碳发展，大力发展工业互联网和5G产业，推动区块链技术和产业创新发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）构建绿色制造体系，组织企业申报绿色工厂、绿色产品、绿色供应链等。 | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）组织开展工业互联网政策宣传活动。 |
| （3）开展上云上平台服务券申请和兑换工作。 |
| （4）跟进我市工业互联网标杆示范区项目建设。 |
| （5）深入实施《江门市促进5G产业发展行动方案（2019-2022）》，加快5G示范项目落地，建设典型示范项目10个。 |
| （6）依托蔚海智谷，推动市大数据综合试验区建设，为区块链建设提供良好的载体，鼓励扶持企事业单位应用。 | 市工业和信息化局市科技局市金融局市商务局市政务服务数据管理局各市（区）政府 | 余中华冯一宁曾锦俊赵瑞思元小文各市（区）长 | 12月底 |
| 139 | 10 | 培育生产性服务业新业态、新模式，加强与大湾区工业设计先进城市的交流与协作，推动企业加强供应链管理和电子商务应用。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）举办2020“市长杯”工业设计大赛，参加第十届“省长杯”工业设计大赛。 | 市工业和信息化局各市（区）政府 | 余中华各市（区）长 | 12月底 | （1）政协提案第2020036号《关于加快我市生产性服务业发展的建议》。（2）政协提案第2020041号《关于将新会三江打造为粤西电商物流基地的建议》。 |
| （2）组织企业与深港澳工业设计行业对接活动，提升企业工业设计创新水平。 |
| （3）组织企业参加省内外供应链管理论坛（分析会）和电商讲座，推动企业电子商务应用拓展市场。 | 市工业和信息化局市商务局各市（区）政府 | 余中华赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |
| 140 | 11 | 认真落实国家和省减税降费政策，继续实施好省、市“实体经济新十条”、“民营经济十条”，优化民营企业发展环境。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）开展政策宣贯活动，让更多的企业了解和掌握政策。 | 市工业和信息化局市发展改革局市财政局市市场监管局市税务局各市（区）政府 | 余中华汪世雷李文聪容新荣陈雁成各市（区）长 | 12月底 | （1）政协提案第2020026号《关于着力运用金融手段加速我市实体经济发展的建议》。（2）政协提案第2020029号《关于促进科技型民营企业高质量发展的建议》。（3）政协提案第2020031号《关于多措并举，支持民营企业制造业发展的建议》。 |
| （2）落实省市对民营经济发展专项资金扶持政策。 |
| 141 | 12 | 持续开展“暖企业、促投资”行动，发挥“工业企业诉求办理系统”及“江企通”微信小程序的作用，及时为企业解决困难。（牵头单位：市工业和信息化局） | 持续开展“暖企业、促投资”行动，对全市产值100强、外贸30强、纳税贡献50强企业按照市领导挂钩联系方案继续做好帮扶工作，落实重点企业首席服务官制度。利用好“工业企业诉求办理系统”及“江企通”微信小程序，实时响应企业诉求，协助企业解决困难和问题。 | 市工业和信息化局市发展改革局市教育局市科技局市公安局市财政局市人力资源社会保障局市自然资源局市生态环境局市住房城乡建设局市商务局市市场监管局市金融局市城市管理综合执法局市政务服务数据管理局市工商联江门海关市税务局江门供电局 | 余中华汪世雷张 璐冯一宁谭良伟李文聪钱杰润刘建新廖辉文林健生赵瑞思容新荣曾锦俊赖惠镇元小文庄春维徐建华陈雁成徐忠伟 | 12月底 | 人大建议第6073号《关于扶持中小企业发展的建议》。 |
| 142 | 13 | 加快实施“政银保”保费扶持政策，解决企业融资难题。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）完成9亿元贷款额，笔数700笔。 | 市工业和信息化局 | 余中华 | 3月底 |  |
| （2）完成18亿元贷款额，笔数1400笔。 | 6月底 |
| （3）完成27亿元贷款额，笔数2100笔。 | 9月底 |
| （4）完成36亿元贷款额，笔数2800笔。 | 12月底 |
| 143 | 14 | 继续做好小升规企业培育，培育一批专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业，实施企业家培训。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）指导和督促各市（区）遴选1000-2000万元企业作为重点对象建立小升规培育库，重点培育。 | 市工业和信息化局市统计局各市（区）政府 | 余中华黄俊伟各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）积极推荐我市企业申报省级专精特新“小巨人”企业，主办或协办各类培训宣讲20场次，培训企业家或员工2000人次。 |
| 144 | 15 | 加快推进农村信息基础设施建设。（牵头单位：市工业和信息化局） | / | 市工业和信息化局市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 余中华汤惠红各市（区）长 | 12月底 | 人大建议第6047号《关于老城区、城中村、农村信息基础设施规范提升工程》。 |
| 145 | 16 | 社会消费品零售总额增长7.5%。（牵头单位：市商务局） | （1）研究推出个转企、小升规、商贸服务业扶持政策，推动更多商贸企业纳入限上统计。 | 市商务局市发展改革局市工业和信息化局市市场监管局 | 赵瑞思汪世雷余中华容新荣 | 12月底 |  |
| （2）研究编制《江门市关于推动夜间经济发展的实施方案》，大力发展我市夜间经济，积极促进消费升级，打造夜间经济。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |
| （3）支持我市商贸企业开展促销活动，计划举办汽车消费节、夏季“家520”家居购物节，秋季“食在五邑”促销活动，冬季“12.3购年货”促销活动，促进我市社消零发展。 |
| 146 | 17 | 外贸进出口总额正增长。（牵头单位：市商务局） | / | 市商务局 | 赵瑞思 | 12月底 |  |
| 147 | 18 | 积极开展产业招商。（牵头单位：市商务局） | （1）加大产业招商力度，开展重点产业链的强链、补链、建链。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）聚焦高端装备制造、新能源汽车及零部件、新一代信息技术、新材料、大健康等五大新兴产业招商，力争全年引进一批投资超亿元产业项目。 |
| （3）在重点招商区域举办多种形式的招商推介活动。 |
| 148 | 19 | 建立加快招商项目落地建设工作机制。（牵头单位：市商务局） | （1）出台加快招商引资项目落地建设工作机制。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 | 人大建议第6041号《关于加快完善我市经济发展中软硬环境的建议》。 |
| （2）开展招商引资项目服务系统使用培训。 |
| （3）在全市推广使用招商引资项目服务系统，指导各市（区）通过该系统报送招商数据。 |
| （4）落实市招商引资工作联席会议制度，协调解决招商项目落地建设问题。 | 市商务局市招商引资工作联席会议成员单位 | 赵瑞思市招商引资工作联席会议成员单位负责人 | 12月底 |
| 149 | 20 | 积极承接深圳等产业转移，探索建立“广深总部+江门基地”、“广深研发+江门转化”等产业合作体系。（牵头单位：市商务局） | （1）加强与深圳等粤港澳大湾区城市的产业对接，着力引进一批粤港澳大湾区投资的超亿元产业项目。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 | （1）人大建议第6135号《关于请求江门市委市政府在恩平定位发展上予以大项目支持的建议》。（2）人大建议第6003号《关于大力扶持本土企业发展的建议》。（3）政协提案第2020051号《紧抓深中通道、深茂铁路重大机遇，打造产业合作平台，支持深圳建设先行示范区》。 |
| （2）聚焦深圳招商，拓展与第三方投资促进机构的合作，开展委托招商、以商引商、以会招商。 |
| （3）年内组织举办至少4场精准招商对接、产业用地推介和投资合作交流活动。 |
| （4）各市（区）结合实际在珠三角核心城市举办多种形式招商活动。 |
| 150 | 21 | 各市（区）年内均要引进投资额20亿元以上的项目并动工建设。（牵头单位：市商务局） | （1）梳理可承接重大项目的招商载体，精心策划包装，加大招商宣传推介。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）加大重大项目招商力度，各市（区）均力争引进一个投资额20亿元以上项目。 |
| （3）推动重大项目动工建设，各市（区）均推动至少1个投资额20亿元以上的项目动工建设。 |
| 151 | 22 | 东部三区一市均争取至少引进一个投资额50亿元以上项目。（牵头单位：市商务局） | （1）加大重大项目招商力度，每季度组织上门招商、以会招商活动，推动新项目落户。 | 市商务局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府鹤山市政府 | 赵瑞思文 丽劳茂昌梁明建聂加伟 | 12月底 |  |
| （2）加强企业服务，推动重大产业和重点企业加大投资，增资扩产。 |
| （3）东部三区一市均力争至少引进一个投资额50亿元以上项目。 |
| 152 | 23 | 西部三市均争取至少引进一个投资额30亿元以上项目。（牵头单位：市商务局） | （1）加大重大项目招商力度，每季度组织上门招商、以会招商活动，推动新项目落户。 | 市商务局台山市政府开平市政府恩平市政府 | 赵瑞思谢少谋邝积康刘 兵 | 12月底 |  |
| （2）加强企业服务，推动重大产业和重点企业加大投资，增资扩产。 |
| （3）市（区）联动招商，西部三市均力争至少引进一个投资额30亿元以上产业项目。 |
| 153 | 24 | 加快项目落地，每季度举办项目集中开工活动，力争全年动工投资亿元以上项目超过150个。（牵头单位：市商务局） | （1）收集各市（区）项目集中开工（投产）活动计划。 | 市商务局各市（区）政府 | 赵瑞思各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）指导、统筹做好各季度的项目集中开工（投产）活动。 |
| （3）推动上半年开工（投产）投资亿元以上项目超70个。 |
| （4）推动全年动工（投产）投资亿元以上项目超150个。 |
| 154 | 25 | 组织企业参加50场境外展览会。（牵头单位：市商务局） | （1）上半年组织企业参加20场境外展览会。 | 市商务局市财政局市工商联 | 赵瑞思李文聪庄春维 | 6月底 | 市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号4“抓住与拉丁美洲国家的经贸合作机遇。” |
| （2）下半年组织企业参加30场境外展览会。 | 12月底 |
| （3）在“一带一路”和新兴市场国家举办的展会不低于25场。 |
| 155 | 26 | 利用广交会、深交会的前端和后端时间举办贸易对接会。（牵头单位：市商务局） | （1）在广交会期间举办贸易对接会。 | 市商务局 | 赵瑞思 | 10月底 |  |
| （2）组织企业前往深圳高交会开展贸易对接活动。 | 12月底 |
| 156 | 27 | 加强与港澳的对接合作，推动三地“拼船出海”。（牵头单位：市商务局） | / | 市商务局 | 赵瑞思 | 12月底 |  |
| 157 | 28 | 帮助企业巩固传统市场，开拓“一带一路”沿线国家市场和新兴市场。（牵头单位：市商务局） | （1）在第七届世界江门青年大会期间，组织不低于80家企业参加第三十八届巴拿马国际贸易博览会。 | 市商务局 | 赵瑞思 | 6月底 |  |
| （2）为企业提供风险案例信息。举办政策宣讲会，向企业介绍“一带一路”沿线国家市场和新兴市场市场风险情况。 | 6月底 |
| （3）落实国家、省和市各级扶持外贸发展政策，引导企业积极开拓市场。 | 12月底 |
| 158 | 29 | 落实扩大进口扶持政策，进口更多优质商品满足人民群众需要。（牵头单位：市商务局） | （1）落实扩大进口扶持政策，鼓励企业扩大冻肉等商品的进口。 | 市商务局 | 赵瑞思 | 6月底 |  |
| （2）组织超过50家企业报名参观第3届中国进口博览会。 | 12月底 |
| 159 | 30 | 发展外贸新业态新模式，完善和优化跨境电商公共服务平台。（牵头单位：市商务局） | / | 市商务局市国资委江门海关 | 赵瑞思卢国壮徐建华 | 12月底 |  |
| 160 | 31 | 加快大广海湾保税物流中心（B型）验收运营。（牵头单位：市商务局） | （1）组织开展预验收。 | 市商务局新会区政府 | 赵瑞思梁明建 | 1月底 |  |
| （2）提请国家四部委开展正式验收。 | 2月底 |
| （3）通过正式验收，开展运营。 | 6月底 |
| 161 | 32 | 谋划建设川岛对外开放口岸。（牵头单位：市商务局） | （1）做好前期调研工作。 | 市商务局江门海关江门海事局江门边检站台山市政府 | 赵瑞思徐建华邵 国阮统奇谢少谋 | 6月底 |  |
| （2）联合口岸各查验单位召开工作会议，商议口岸开放工作。 | 12月底 |
| 162 | 33 | 积极开展港澳籍船舶入境维修业务，推动船舶维修业发展。（牵头单位：市商务局） | （1）推动双水拆船钢铁有限公司（广东恒利船舶发展有限公司）完成修船项目环保设施验收工作，开展港澳籍船舶入境维修业务；推动国华台电码头开放工作。 | 市商务局市生态环境局江门海关江门海事局江门边检站新会区政府台山市政府 | 赵瑞思廖辉文徐建华邵 国阮统奇梁明建谢少谋 | 6月底 |  |
| （2）继续开展船舶维修业务。 | 12月底 |
| 163 | 34 | 制定出台会展业扶持政策，充分利用珠西国际会展中心等资源，积极举办大型会展，推进“以会促销”。（牵头单位：市商务局） | / | 市商务局 | 赵瑞思 | 12月底 |  |
| 164 | 35 | 积极发展“夜经济”，打造区域消费新热点。（牵头单位：市商务局） | （1）编制促进夜间经济实施方案。 | 市商务局市发展改革局市文化广电旅游体育局市自然资源局市住房城乡建设局市城市管理综合执法局市市场监管局市公安局市交通运输局市财政局市行政服务中心市政务服务数据管理局市消防救援支队各市（区）政府 | 赵瑞思汪世雷汤惠红刘建新林健生赖惠镇容新荣陈 珉许春绵李文聪梁柏源元小文蒋显勇各市（区）长 | 6月底 | （1）人大建议第6006号《关于积极推动江门市夜间经济发展的建议》。（2）政协提案第2020059号《打造夜市文化街区，助力江门“夜间经济”》。（3）政协提案第2020060号《建议做大“夜间旅游”项目推动我市旅游经济高质量发展》。（4）政协提案第2020061号《大力发展我市夜间经济，打造城市经济新增长极》。（5）列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会荣誉市民意见建议序号三“打好“侨”牌，利用华侨资源促进江门文化、旅游、体育事业发展。” |
| （2）打造集侨乡传统文化、都市现代生活、城市璀璨景观、丰富多元业态为一体的高品质夜间经济集聚区。 | 12月底 |
| 165 | 36 | 推进中心城区农贸批发市场提档升级、搬迁改造。（牵头单位：市商务局） | （1）完成摸底调查。 | 市商务局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府市国资委市市场监管局市城市管理综合执法局市消防救援支队 | 赵瑞思文 丽劳茂昌梁明建卢国壮容新荣赖惠镇蒋显勇 | 3月底 |  |
| （2）完成改造升级方案。 | 6月底 |
| （3）完成改造升级工程。 | 9月底 |
| （4）完成验收。 | 12月底 |
| 166 | 37 | 加快推进农村物流服务体系建设。（牵头单位：市商务局） | / | 市商务局市交通运输局市农业农村局市供销社市邮政管理局各市（区）政府 | 赵瑞思许春绵郑少强陈林基李群辅各市（区）长 | 12月底 |  |
| 167 | 38 | 积极筹办2020年华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）策划大会举办形成的方案。召开市直有关部门、有关专家学者会议，研究确定大会主题、形式、内容以及资金安排等，形成大会方案。 | 市文化广电旅游体育局市委宣传部团市委市侨联 | 汤惠红招文娟梁钊俊林春晖 | 3月底 | 人大建议第6123号《关于创新引领五邑手信业发展的建议》。 |
| 167 | 38 | 积极筹办2020年华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （2）大会内容确定。一方面积极争取国际性、全国性活动永久落户江门，如IOV全球代表大会，结合我市的非遗，文创等工作提前谋划，进一步放大大会效应。另一方面加强大会活动的整合。以华侨华人文化交流、经贸合作为总抓手，整合各市（区）、市有关单位主办的关于侨务、文化、旅游、会展、经贸等方面的年度活动，如中国侨都（江门）华侨华人嘉年华系列活动、“少年中国说”粤港澳暨海外华裔青少年系列活动等。 | 市文化广电旅游体育局市委统战部市侨联市商务局各市（区）政府 | 汤惠红庄春维林春晖赵瑞思各市（区）长 | 6月底 |
| （3）市国资委探索建立“政府主导+国企+专业机构运作”办会模式。发挥政府、国企和专业机构的互补作用，整合资源，提升办会效率。 | 市国资委市文化广电旅游体育局 | 卢国壮汤惠红 | 6月底 |
| （4）会议报批，嘉宾邀请，活动筹备。 | 市文化广电旅游体育局市委统战部市侨联 | 汤惠红庄春维林春晖 | 10月底 |
| （5）大会举办。 | 11月底 |
| 168 | 39 | 启动名人博物馆群、名人数据库、港澳影视制作基地、侨乡文化示范村等前期建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）启动江门市“历史文化博物馆”群建设工作，力争建设20个文化类、历史名人类、红色革命类博物馆。 | 市文化广电旅游体育局市委统战部市委党史研究室市民政局市住房城乡建设局各市（区）政府 | 汤惠红庄春维陈 弢谢鸿猷林健生各市（区）长 | 12月底 | （1）政协提案第2020155号《关于建立江门工业博物馆，弘扬侨乡工业创新精神的提案》。（2）政协提案第2020189号《关于我市名人故居保护与利用的建议》。 |
| （2）名人数据库开展前期调研，制定工作方案。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 3月底 |
| （3）平台研发、数据收集。 | 6月底 |
| （4）平台研发、数据加工以及录入。 | 市文化广电旅游体育局市政务服务数据管理局 | 汤惠红元小文 | 9月底 |
| （5）数据加工以及录入，完成数据库第一期建设。 | 12月底 |
| （6）启动侨乡文化示范村前期工作。 | 市委统战部（市侨务局）市文化广电旅游体育局 | 陈耀华汤惠红 | 12月底 |
| 169 | 40 | 开展侨乡历史文化游径和美丽乡村旅游建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）合理利用乡村振兴的乡村旅游专项资金，安排140万元推动华南理工大学建筑学院编制的《江门市历史文化游径总体规划及游径设计》在各市（区）开展示范建设，包括标识系统、慢行系统和自驾游服务节点等，连通相关文化遗产点、民宿、餐饮、游客服务中心。市级引导资金主要用于建设标识系统和游径涉及的文化遗产点的宣传展示。 | 市文化广电旅游体育局市委党史研究室市农业农村局各市（区）政府 | 汤惠红陈 弢郑少强各市（区）长 | 12月底 | （1）人大建议第6099号《关于促进我市文旅产业发展的建议》。（2）人大建议第6126号《关于加快鹤山宅梧双合生态旅游产业发展助力乡村振兴的建议》。（3）人大建议第6008号《关于加强对江门市历史文化街区和历史建筑保护和开发的建议》。（4）政协提案第2020167号《打造精品历史文化街区，助力我市城市品质提升》。（5）列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会华侨意见建议序号12“发展自助游，做好特色景点串联工作。”（6）列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会华侨意见建议序号13“江门的旅游业应该与侨乡文化相结合。” |
| （2）支持新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市各创建一个江门市乡村旅游示范镇或省级旅游风情小镇，以及各创建一个江门市乡村旅游示范村。 | 市文化广电旅游体育局新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 汤惠红梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 170 | 41 | 创建省级文化产业示范园区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 重点推动江门演艺中心、新会小冈香业城、台山江山多骄国际文旅展贸城开展创建省级文化产业示范园区。 | 市文化广电旅游体育局高新区及江海区新会区政府台山市政府 | 汤惠红劳茂昌梁明建谢少谋 | 12月底 |  |
| 171 | 42 | 加快打造有国际影响力、具有本土文化特色、拥有自主知识产权的高水平职业体育赛事，发展体育会展产业，推进体育健身产业市场化发展，承办2020年世界排球联赛江门站比赛。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）承办2020年东京奥运会亚洲男排资格赛。 | 市文化广电旅游体育局蓬江区政府 | 汤惠红文 丽 | 1月底 |  |
| （2）承办2020年世界排球联赛江门站（男子）比赛。 | 5月底 |
| （3）承办2020年世界排球联赛江门站（女子）比赛。 | 6月底 |
| （4）举办2020年台山市第十五届男子九人排球联赛（翘楚杯）。 | 市文化广电旅游体育局台山市政府 | 汤惠红谢少谋 | 12月底 |
| 172 | 43 | 打造港澳影视基地。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 引入港澳影视资源，推动台山台城历史街区打造港澳影视基地。 | 市文化广电旅游体育局市委宣传部台山市政府 | 汤惠红招文娟谢少谋 | 12月底 |  |
| 173 | 44 | 大力推进五邑华博馆、市图书馆建设和升级改造。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）争取基本完成华博馆改扩建工程新馆的土建工程，完成陈列布展大纲编写和展陈立项工作。 | 市文化广电旅游体育局市国资委市财政局市自然资源局 | 汤惠红卢国壮李文聪刘建新 | 12月底 | 人大建议第6139号《关于江门市建设“博物馆之城”的建议》。 |
| （2）市图书馆全面进入施工状态。 | 市文化广电旅游体育局市国资委 | 汤惠红卢国壮 | 3月底 |
| （3）基本完成原文化城门楼和主楼的改造土建工程。 | 6月底 |
| （4）把原市图书馆的图书及设施设备从原市图书馆大楼搬到原文化城门楼和主楼，启动大院和原市图书馆大楼的改造。 | 7月底 |
| （5）基本完成新市图书改造项目的施工和设施设备的安装调试，实现部份对外开放。 | 12月底 |
| 174 | 45 | 加快镇（街）文化站和村（社区）服务中心提档升级。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）做好全省综合文化站评估定级迎检工作：对照标准开展自查自评，查漏补缺，提升效能，做好前期迎检工作。 | 市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 汤惠红各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）做好全省综合文化站评估定级迎检工作：开展全市初评验收，形成评估定级数据向省文旅厅提出验收申请。 |
| （3）做好全省综合文化站评估定级迎检工作：迎接省文旅厅实地抽查验收。 |
| （4）推进文旅融合，建设8个基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合试点：开展实地调研选定8个试点。 |
| （5）推进文旅融合，建设8个基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合试点：指导各试点开展建设。 |
| （6）推进文旅融合，建设8个基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合试点：完成8个试点建设，对外开放。 |
| 175 | 46 | 做好市粤剧传习所搬迁工作。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）将市粤剧传习所搬迁到东湖影剧院列入2020年公共文化事业建设的重点工作。 | 市文化广电旅游体育局市国资委 | 汤惠红卢国壮 | 1月底 |  |
| （2）确定市粤剧传习所租赁东湖影剧院（含宾馆）金额，落实经费来源；市粤剧传习所与东湖影剧院签订三年租赁合同。 |
| （3）将市粤剧传习所排练、演出场所和戏服、道具、设备等搬迁的东湖影剧院。 | 2月底 |
| （4）制定江门市传承粤剧艺术工作方案，加大对学生、粤剧爱好者的技艺培训、教习工作力度，弘扬以粤剧名伶“红线女”为代表的传统国粹艺术。 | 3月底 |
| （5）东湖影剧院对外出租的宾馆到期后，市粤剧传习所演职人员宿舍搬迁到东湖影剧院宾馆。 | 6月底 |
| 176 | 47 | 开展文化祠堂建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）针对已经升级为文物的祠堂进行保护和促进活化利用的工作。 | 市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 汤惠红各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）开展开笔礼、白沙国学堂讲座活动。 | 市文化广电旅游体育局蓬江区政府市委宣传部 | 汤惠红文 丽招文娟 | 12月底 |
| （3）督促各市（区）继续完善文化祠堂建设，利用文化祠堂作为基层文化活动阵地，组织开展文化活动，促进祠堂活化利用。 | 市文化广电旅游体育局市委宣传部各市（区）政府 | 汤惠红招文娟各市（区）长 | 12月底 |
| 177 | 48 | 推动市文化馆、博物馆、美术馆夜间开放，市图书馆延长开放时间，鼓励各市（区）有条件的文化馆所夜间开放。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）市文化馆在七大节日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）期间和每周四、周五、周六实行夜间开放。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 12月底 |  |
| （2）市美术馆在七大节日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）期间实行夜间开放。 |
| （3）做好博物馆夜间开放工作。 |
| （4）市图书馆七大节日（元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）增加开放时间。 |
| （5）推动新会区、台山市四馆、蓬江区、江海区、鹤山市、恩平市文化馆和图书馆夜间开放。 | 市文化广电旅游体育局蓬江区政府新会区政府高新区及江海区台山市政府鹤山市政府 | 汤惠红文 丽梁明建劳茂昌谢少谋聂加伟 | 12月底 |
| 178 | 49 | 做好国家级非遗项目台山广东音乐的传承推广工作。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）全年每月举办常规性广东音乐培训。 | 市文化广电旅游体育局台山市政府 | 汤惠红谢少谋 | 12月底 |  |
| （2）组织举办“陈芳毅师生演奏会暨广东喉管初级班汇报演出音乐会”。 | 2月底 |
| （3）完成台山少儿广东音乐团招收学员。 | 3月底 |
| （4）完成组织广东音乐进校园活动。 | 6月底 |
| （5）完成组织举办广东音乐展演。 | 10月底 |
| 179 | 50 | 举办全市群众艺术花会、粤剧曲艺私伙局大赛等艺术活动，支持台山承办第二届国家考古遗址公园文化艺术周。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）举办“2020江门市群众艺术花会（音乐舞蹈）”。 | 市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 汤惠红各市（区）长 | 6月底 |  |
| （2）举办“第五届江门市粤剧曲艺私伙局大赛”。 | 10月底 |
| 180 | 51 | 积极创建国家级侨乡文化（江门）生态保护实验区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）启动不小于2000平方米的江门非物质文化遗产综合展示馆建设。 | 市文化广电旅游体育局市财政局市发展改革局市国资委市自然资源局各市（区）政府 | 汤惠红李文聪姚益平卢国壮刘建新各市（区）长 | 12月底 | （1）人大建议第6104号《关于加大对江门甘蔗化工厂工业遗产保护力度建议》。（2）人大建议第6109号《关于保护侨乡文化的建议》。（3）政协提案第2020182号《完善区域非物质文化遗产传承人扶持政策充分发挥非物质文化遗产保护第一资源作用》。 |
| （2）修改完善《侨乡文化（江门）生态保护区规划纲要》。 | 市文化广电旅游体育局市财政局市发展改革局市国资委各市（区）政府 | 汤惠红李文聪姚益平卢国壮各市（区）长 | 12月底 |
| （3）编制《创建国家级侨乡文化（江门）生态保护实验区实施方案》。 |
| （4）修改完善《江门市市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》。 |
| （5）启动4个县（市、区）级非物质文化遗产综合展示分馆建设。 | 市文化广电旅游体育局各市（区）政府市自然资源局 | 汤惠红各市（区）长刘建新 | 12月底 |
| （6）完善非遗名录体系建设，扩大全市非遗项目基数。 | 市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 汤惠红各市（区）长 | 12月底 |
| （7）壮大市级非遗产项目代表性传承人队伍。 |
| （8）到文旅部，省文旅厅汇报，积极争取文旅部非遗司派专家到江门进行验收。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 8月底 |
| 181 | 52 | 进一步完善文化创作的支持机制。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）完成话剧《父子家国》《三个老华侨》的前期创作工作。 | 市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 汤惠红各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）继续投入资源打磨提升2019年创排的话剧《铁骨丹心林基路》和粤剧《梁启超•少年中国》。 |
| （3）举办全市重点群文作者研讨班。 |
| （4）组织全市群文重点作者开展创作采风活动。 |
| （5）探索文化创作的社会支持。 |
| （6）争取粤剧《梁启超•少年中国》在各市（区）巡演。 |
| 182 | 53 | 积极推进国资国企管理体制改革，做优做大做强国有资本。（牵头单位：市国资委） | （1）细化投资分类管理，制定完善投资监督管理实施细则。 | 市国资委市审计局 | 卢国壮陈新汉 | 12月底 |  |
| （2）完成国企改革三年行动方案。 |
| （3）对正常运作的企业实施混合所有制调查摸底工作。 |
| 183 | 54 | 支持国企参与“三旧”改造、园区开发、市政工程、高速公路、环境治理、民生项目等的建设，扩大代建规模和市场占有率，提高企业盈利能力。（牵头单位：市国资委） | （1）银洲湖高速公路项目控制性工程开工。 | 市国资委市交通建设投资集团有限公司 | 卢国壮陈中坚 | 11月底 |  |
| （2）深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程完成立项。 |
| （3）继续推进代建项目，新增2个或以上代建项目。 | 市国资委市交通建设投资集团有限公司市城市建设投资集团有限公司 | 卢国壮陈中坚徐红兵 | 12月底 |
| 184 | 55 | 加大力气完成国有“僵尸企业”出清任务。（牵头单位：市国资委） | （1）整理130户“僵尸企业”的资料提交市中院受理实施司法出清。 | 市国资委市中级法院市发展改革局市科技局市工业和信息化局市公安局市司法局市财政局市人力资源社会保障局市自然资源局市住房城乡建设局市交通运输局市商务局市市场监管局市金融局市税务局人民银行江门市中心支行江门银保监分局 | 卢国壮吴超雄汪世雷冯一宁余中华谭良伟芶晓彤李文聪钱杰润刘建新林健生许春绵赵瑞思容新荣曾锦俊陈雁成简锦恩毛炳盛 | 1月底 |  |
| （2）整理其余的纳入司法出清的242户“僵尸企业”的资料并提交市中院受理。 | 3月底 |
| （3）对实施兼并重组或自行清算的8户完成出清。 | 12月底 |
| （4）完成“僵尸企业”出清工作任务。 |
| 185 | 56 | 市、区两级国资共同出资组建一家市级的投资开发平台。（牵头单位：市国资委） | （1）拟定银湖湾滨海新区投资开发公司组建方案上报市政府。 | 市国资委新会区政府 | 卢国壮梁明建 | 1月底 |  |
| （2）根据市政府同意的组建方案注入资产。 | 12月底 |
| 186 | 57 | 全市公交电动化率达到100%。（牵头单位：市国资委） | （1）三区年内实现公交车电动化100%。 | 市国资委蓬江区政府高新区及江海区新会区政府市交通运输局市发展改革局市财政局市生态环境局 | 卢国壮文 丽劳茂昌梁明建许春绵汪世雷李文聪廖辉文 | 12月底 |  |
| （2）鹤山市实现公交车电动化100%。 | 鹤山市政府市国资委 | 聂加伟卢国壮 | 1月底 |
| （3）台山市实现公交车电动化100%。 | 台山市政府市国资委 | 谢少谋卢国壮 | 12月底 |
| （4）开平市实现公交车电动化100%。 | 开平市政府市国资委 | 邝积康卢国壮 | 12月底 |
| （5）恩平市实现公交车电动化100%。 | 恩平市政府市国资委 | 刘 兵卢国壮 | 12月底 |
| 187 | 58 | 全面落实公平竞争审查制度。（牵头单位：市市场监管局） | 完善各级公平竞争审查工作部门间联席会议制度，持续清理现行排除限制竞争政策措施，贯彻落实国家修订的《公平竞争审查制度实施细则》，推动公平竞争审查制度实施。 | 市市场监管局市公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位 | 容新荣市公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位负责人 | 12月底 |  |
| 188 | 59 | 落实完善“双随机、一公开”监管审查等制度。（牵头单位：市市场监管局） | （1）升级整合“双随机、一公开”系统平台，实现分类监管、风险监管、信用监管、智慧监管，抽查结果信息共享，联合惩戒。 | 市市场监管局市司法局市财政局市政务服务数据管理局各市（区）政府 | 容新荣芶晓彤李文聪元小文各市（区）长 | 12月底 | （1）人大建议第6015号《关于保护食品药品安全的建议》。（2）人大建议第6114号《关于加强监管无牌生产白酒建议》。（3）人大建议第6024号《关于加强卖菜平台食品安全管理的建议》。 |
| （2）严格落实“江门市市场监管领域抽查事项清单和年度抽查计划审查制度”，确保“监管事项、抽查对象、监管部门”三个全覆盖，确保抽查比例和频次规范、合法。 |
| （3）实现跨部门联合抽查常态化和制度化，完成跨部门联合抽查次数达到年度总抽查次数20%以上。 |
| 189 | 60 | 深化“证照分离”改革，市县两级同步推进改革事项全覆盖。（牵头单位：市市场监管局） | （1）制订《江门市“证照分离”改革工作方案》，健全工作机制，强化责任分工。 | 市市场监管局市司法局市政务服务数据管理局 | 容新荣芶晓彤元小文 | 6月底 |  |
| （2）全面推行“证照分离”改革事项目录，在“实行告知承诺”上先行先试，配套完善改革措施，促进建章立制，推动改革落地见效。 | 12月底 |
| 190 | 61 | 深入推进企业准入制度改革。（牵头单位：市市场监管局） | 根据省市场监管局部署，推进大湾区九市商事登记跨区通办。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 12月底 |  |
| 191 | 62 | 企业开办压缩为设立登记、公章刻制、申领发票3个环节。（牵头单位：市市场监管局） | 落实全市开办企业1天办结各项措施，加强督查通报。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 6月底 |  |
| 192 | 63 | 加大商事登记全程电子化、“微信+智能化审批”改革力度。（牵头单位：市市场监管局） | （1）实现港澳居民投资办企业微信办理。 | 市市场监管局市政务服务数据管理局 | 容新荣元小文 | 3月底 |  |
| （2）拓宽智能化审批系统的业务适用范围，把业务类型拓展到变更登记、注销登记等，逐步实现业务类型及企业类型智能化审批全覆盖。 | 12月底 |
| 193 | 64 | 推进企业退出制度改革，破解企业“注销难”。（牵头单位：市市场监管局） | 按照省市场监管局部署持续深化企业简易注销改革。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 12月底 |  |
| 194 | 65 | 推动先进装备制造业知识产权保护试点五大平台运营建设。（牵头单位：市市场监管局） | 先进装备制造业知识产权保护试点平台服务机构进驻。 | 市市场监管局市中级法院高新区及江海区 | 容新荣吴超雄劳茂昌 | 12月底 |  |
| 195 | 66 | 指导企业挖掘和培育高价值专利，促进专利申请量质齐升，争创国家知识产权示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | （1）支持建设区域知识产权分析评议中心，支持创新主体实施专利项目，指导企业挖掘和培育高价值专利。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 12月底 |  |
| （2）推进知识产权金融创新，鼓励和支持金融机构开展知识产权质押融资业务。 |
| （3）加强知识产权政策宣讲培训，着重提高知识产权意识和实务技能。丰富知识产权服务手段，激发创造发明内生动力。 |
| 196 | 67 | 开展质量提升行动。（牵头单位：市市场监管局） | （1）选取试点产品，开展工业产品质量提升。 | 市市场监管局各市（区）政府 | 容新荣各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）开展公共服务质量监测，推动公共服务提升。 |
| （3）制定出台《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的实施方案》。 | 市住房城乡建设局各市（区）政府 | 林健生各市（区）长 | 12月底 |
| 197 | 68 | 全力创建全国质量强市示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | （1）开展2020年度江门市政府质量奖评审工作。 | 市市场监管局市住房城乡建设局市商务局市生态环境局质量强市活动领导小组成员单位各市（区）政府 | 容新荣林健生赵瑞思廖辉文领导小组相关成员单位负责人各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）落实建设单位的工程质量安全责任，进一步加强房屋和市政工程质量安全管理工作。 | 市住房城乡建设局各市（区）政府 | 林健生各市（区）长 | 12月底 |
| 198 | 69 | 深入推进全域创建省食品安全示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | （1）对各市（区）创建省食品安全示范城市工作进行督导。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 6月底 | （1）政协提案第2020063号《关于创建省食品安全示范城市工作的建议》。（2）政协提案第2020097号《解决企业周边小餐馆食品安全保障》。（3）列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会荣誉市民意见建议序号13“关注食品安全。” |
| （2）各市（区）对督导发现的问题进行整改。 | 市市场监管局各市（区）政府 | 容新荣各市（区）长 | 9月底 |
| （3）向省食安办提出考核验收申请。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 12月底 |
| 199 | 70 | 落实《药品法》《疫苗管理法》，加强药品、医疗器械、化妆品安全监管。（牵头单位：市市场监管局） | 完成对药品（生产企业、批发、连锁总部），持有医疗器械生产许可证的企业，化妆品生产企业的日常检查覆盖率100%。 | 市市场监管局 | 容新荣 | 12月底 |  |
| 200 | 71 | 深化江澳金融合作，打造大湾区跨境金融平台，推动企业积极与澳门金融机构合作。（牵头单位：市金融局） | （1）举办江澳金融合作第二次工作会议。 | 市金融局 | 曾锦俊 | 1月底 |  |
| （2）探索研究我市企业到澳门发行债券的可行性。 | 12月底 |
| （3）推动两地跨境银行业务稳步增长。 |
| 201 | 72 | 抓紧推进解决恩平金融风险历史遗留问题。（牵头单位：市金融局） | （1）研究聘请中介机构梳理恩平市20家城乡信用社财务明细情况。 | 市金融局人民银行江门市中心支行江门银保监分局恩平市政府 | 曾锦俊简锦恩毛炳盛刘 兵 | 12月底 |  |
| （2）组织相关单位整理恩平市20家城乡信用社档案。 |
| （3）草拟恩平市20家城乡信用社结束清算的实施方案（代拟稿）。 |
| 202 | 73 | 大力推进蓬江区文化中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | （1）完成地基与基础。 | 蓬江区政府市文化广电旅游体育局 | 文 丽汤惠红 | 7月底 |  |
| （2）完成主体结构。 | 12月底 |
| 203 | 74 | 加快台山融创滨海文旅项目建设。（牵头单位：台山市政府） | （1）完成项目深化方案。 | 台山市政府市文化广电旅游体育局市发展改革局市自然资源局 | 谢少谋汤惠红姚益平刘建新 | 4月底 |  |
| （2）完成项目投资协议签订。 | 6月底 |
| 204 | 75 | 加快台山海丝史迹考古遗址公园文旅项目建设。（牵头单位：台山市政府） | 承办第二届国家考古遗址公园文化艺术周及第十届国家考古遗址公园联系联盟会议。 | 台山市政府市文化广电旅游体育局 | 汤惠红谢少谋 | 12月底 |  |
| 205 | 76 | 大力推进台山市华侨文化博物馆项目建设。（牵头单位：台山市政府） | （1）完成项目设计，进场实施陈列展览工程。 | 台山市政府市文化广电旅游体育局 | 谢少谋汤惠红 | 12月底 |  |
| （2）基本完成陈列展览工程。 |
| 206 | 77 | 加快赤坎古镇文旅项目建设。（牵头单位：开平市政府） | 联合相关部门到项目企业实地调研，协调解决存在困难和问题，推进项目建设。 | 开平市政府市文化广电旅游体育局市发展改革局市自然资源局市交通运输局市生态环境局 | 邝积康汤惠红姚益平刘建新许春绵廖辉文 | 12月底 |  |
| 207 | 78 | 推动开平市加快创建国家5A级旅游景区和国家全域旅游示范区。（牵头单位：开平市政府） | 做好景区整改提升及申报材料制作，做好景区模拟暗访、景区连接道路改造优化提升、标识系统优化、景区解说词优化、景区员工服务培训等工作。 | 开平市政府市文化广电旅游体育局 | 邝积康汤惠红 | 12月底 |  |
| 208 | 79 | 大力推进开平市红线女故居项目建设。（牵头单位：开平市政府） | （1）结合高雅艺术进景区举办乡村交响乐活动。 | 开平市政府市文化广电旅游体育局 | 邝积康汤惠红 | 12月底 |  |
| （2）将红线女故居申报列入市级文物保护单位。 |
| （3）布置红线女艺术人生专题展览。 |
| 209 | 80 | 办好中国粤菜美食文化节暨开平家宴美食嘉年华。（牵头单位：开平市政府） | （1）研究活动内容、节目、方式等问题，做好活动前期准备工作。 | 开平市政府 | 邝积康 | 9月底 |  |
| （2）开展名厨擂台赛活动报名和评选工作；召开部门协调会；落实活动会场布置、嘉宾邀请等具体细节问题。 | 11月底 |
| （3）按计划完成名厨擂台赛、开平家宴展示评选、美食品鉴交流、“潭江论厨”高峰会等各项分活动任务，做好活动前后宣传。 | 12月底 |
| 210 | 81 | 加快古劳水乡文旅项目建设。（牵头单位：鹤山市政府） | （1）完成宾客中心方案并组织施工。 | 鹤山市政府市文化广电旅游体育局市发展改革局市自然资源局市交通运输局市生态环境局 | 聂加伟汤惠红姚益平刘建新许春绵廖辉文 | 10月底 |  |
| （2）完成项目一期新需租赁土地的手续以及完善相关工作。 | 12月底 |
| （3）完成项目一期停车场、游船试运营线路、欢乐田园部分产品建设施工。 |
| （4）完成项目一期商业街首期建设。 |
| 211 | 82 | 大力推进恩平市新图书馆和博物馆项目建设。（牵头单位：恩平市政府） | （1）完成图书馆主体施工。 | 恩平市政府市文化广电旅游体育局 | 刘 兵汤惠红 | 9月底 |  |
| （2）完成图书馆装修施工及布展前期工作。 | 12月底 |
| （3）编写博物馆新馆陈列布展大纲工作。 |
| （4）开展陈列布展设计招投标立项。 |
| （5）启动陈列布展工作。 |

十、赖燕芬同志分管工作（共 17项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 1 | 全面深化医药卫生体制改革，加快现代医院管理制度建设，推动医疗联合体国家试点城市建设工作。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）深入推进三级公立医院绩效考核，启动实施二级及以上公立医疗机构绩效考核。 | 市卫生健康局 | 周津明 | 12月底 | （1）人大建议第6021号《关于进一步提升江门市区医疗服务水平的建议》。（2）政协提案第2020136号《关于发挥中医中药优势促进健康服务产业发展的提案》。（3）政协提案第2020138号《关于重视基层医务人才工作，积极推动医联体建设发展的建议》。 |
| （2）加强医疗卫生行业综合监管。 | 市卫生健康局市医保局 | 周津明张慧琳 |
| （3）出台《江门市医联体建设实施方案》，对全市城市医联体和县域医共体实行网格化布局。 | 市卫生健康局市医保局市财政局市人力资源社会保障局各市（区）政府 | 周津明张慧琳李文聪钱杰润各市（区）长 | 12月底 |
| 213 | 2 | 提升基层医疗服务能力，加强基层医疗机构学科体系建设。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）扎实推进“优质服务基层行”活动，遴选一批达到基本标准、推荐标准的基层医疗机构。 | 市卫生健康局 | 周津明 | 12月底 | （1）政协提案第2020117号《关于加强基层医疗机构消毒质量监测、有效防控医院感染暴发的建议》。（2）政协提案第2020118号《关于加强基层医疗卫生人才队伍建设的建议》。（3）政协提案第2020116号《关于提高医院信息化水平，实现区域范围内医疗信息共享的建议》。 |
| （2）出台《江门基层名医选拔管理办法》并予以实施。 | 市卫生健康局市人才工作局市财政局 | 周津明亓光勇李文聪 | 12月底 |
| （3）加强学科体系建设，加大经费投入，提供技术支持。 | 市卫生健康局市财政局市医保局 | 周津明李文聪张慧琳 | 12月底 |
| 214 | 3 | 推动家庭医生签约服务提质增效。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）按照省推进医保省级统筹的统一部署和相关要求，完善医保待遇标准设置，扩大家庭医生签约服务的吸引力。 | 市医保局市卫生健康局 | 张慧琳周津明 | 12月底 |  |
| （2）以学科建设带动服务能力提升，进一步提升基层医疗机构软实力，提高签约居民对基层医疗机构的信任度。 | 市卫生健康局市医保局 | 周津明张慧琳 |
| （3）建立健全考核与激励机制，调动家庭医生工作积极性，继续完善基层医疗卫生机构绩效工资政策。 | 市卫生健康局市人力资源社会保障局市医保局 | 周津明钱杰润张慧琳 | 12月底 |
| 215 | 4 | 推进紧密型县域医共体建设，新会、台山、开平、鹤山、恩平五个市（区）县域医共体上半年要实现全覆盖。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）新会、台山、开平、鹤山、恩平五个市（区）以政府名义出台县域医共体建设实施方案。 | 市卫生健康局市医保局市财政局市人力资源社会保障局各市（区）政府 | 周津明张慧琳李文聪钱杰润各市（区）长 | 6月底 | 政协提案第2020121号《加强紧密型县域医疗卫生共同体建设提升我市基层医疗机构服务能力》。 |
| （2）新会、台山、开平、鹤山、恩平五个市（区）县域医共体实现全覆盖。 |
| 216 | 5 | 推进市中心医院新院区建设。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）立项前选址、环评、社会风险评估、资产评估以及建设资金落实等工作准备。 | 市卫生健康局蓬江区政府市发展改革局市财政局市自然资源局市生态环境局市住房城乡建设局 | 周津明文 丽姚益平李文聪刘建新廖辉文林健生 | 12月底 |  |
| （2）项目立项。 |
| （3）完成开工前准备工作。 |
| 217 | 6 | 加快江门市区域卫生信息平台和“互联网+医疗”建设。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）完成65家乡镇卫生院接入省远程医疗平台。 | 市卫生健康局市政务服务数据管理局 | 周津明元小文 | 5月底 | 人大建议第6108号《关于政府推动多部门推进各级医院信息化建设的建议》。 |
| （2）完成9家试点医院电子健康码试点应用工作。 | 6月底 |
| （3）完成23家应对接市区域平台的二级以上医院的数据互通。 | 9月底 |
| （4）出台数据共享和检查检验结果互认的相关政策文件。 | 10月底 |
| 218 | 7 | 推进医养结合国家试点城市建设工作。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）成立江门市国家级医疗卫生和养老服务相结合试点工作领导小组，并建立联席会议制度（采用双召集人形式）。 | 市卫生健康局市民政局市委编办市医保局 | 周津明谢鸿猷黄慧明张慧琳 | 3月底 | 政协提案第2020013号《加快步伐推进建设湾区医养结合社区的建议》。 |
| （2）开展医养结合人才培训。 | 市卫生健康局市民政局市财政局市医保局 | 周津明谢鸿猷李文聪张慧琳 | 12月底 |
| 219 | 8 | 大力开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）开展爱国卫生月、爱国卫生周、爱国卫生日活动。 | 市卫生健康局市直爱卫会成员单位各市（区）政府 | 周津明市直爱卫会各成单位责任人各市（区）长 | 4月底 |  |
| （2）开展爱国卫生运动，加强爱国卫生工作宣传。 | 市卫生健康局江门日报社江门市广播电视台各市（区）政府 | 周津明张永源何志斌各市（区）长 | 12月底 |
| 219 | 8 | 大力开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。（牵头单位：市卫生健康局） | （3）按照《国家卫生城市标准（2014版）》的要求，开展巩固国家卫生城市工作，健全各级爱国卫生组织管理，广泛开展健康教育和健康促进活动，提升市容环境卫生管理水平，落实环境保护工作，强化重点场所卫生监督管理，建立健全食品和生活饮用水安全监管机制，完善公共卫生和医疗服务体系，全面开展病媒生物防制工作。 | 市卫生健康局蓬江区政府高新区及江海区新会区政府市教育局市公安局市自然资源局市生态环境局市住房城乡建设局市交通运输局市水利局市农业农村局市商务局市文化广电旅游体育局市国资委市市场监管局市城市管理综合执法局市公路事务中心市建管中心江门日报社江门市广播电视台 | 周津明文 丽劳茂昌梁明建张 璐周杰亮刘建新廖辉文林健生许春绵梁君明郑少强赵瑞思汤惠红卢国壮容新荣赖惠镇简锦聪徐东亮张永源何志斌 | 12月底 |
| 220 | 9 | 积极推进3岁以下婴幼儿照护服务，支持社会力量发展普惠托育服务。（牵头单位：市卫生健康局） | （1）深入开展调查研究，摸清全市婴幼儿照护服务的基本情况。 | 市卫生健康局 | 周津明 | 3月底 | （1）人大建议第6094号《关于加快推进0-3岁婴幼儿照护服务的建议》。（2）政协提案第2020071号《完善幼儿托育服务体系，让“幼有所托、幼有所育”》。（3）政协提案第2020072号《关于发展3岁以下婴幼儿社区托幼服务的建议》。 |
| （2）出台江门市促进3岁以下婴幼儿照护服务工作的实施方案。 | 市卫生健康局市发展改革局市教育局市公安局市民政局市财政局市人力资源社会保障局市自然资源局市住房城乡建设局市应急管理局市税务局市市场监管局市总工会团市委市妇联 | 周津明姚益平张 璐陈 珉谢鸿猷李文聪钱杰润刘建新林健生刘志方陈雁成容新荣顾达华梁钊俊林露华 | 12月底 |
| 221 | 10 | 推进基本医疗保险基金省级统筹。（牵头单位：市医保局） | （1）根据省的部署，提升基本医疗保险统筹层次。 | 市医保局市财政局市税务局市社保局 | 张慧琳李文聪陈雁成黄锐楼 | 12月底 | （1）政协提案第2020119号《关于进一步完善我市医保结算方式改革的建议》。（2）政协提案第2020124号《关于推进社会医疗保障体系建设的建议》。（3）政协提案第2020125号《关于取消医保分值付费中医疗机构系数，真正实行分级诊疗的建议》。 |
| （2）优化基本医疗保险基金管理机制、实现统收统支统管，配合省完善基金储备机制。 | 市医保局市财政局市社保局市审计局 | 张慧琳李文聪黄锐楼陈新汉 | 12月底 |
| （3）进一步巩固医保参保覆盖面。 | 市医保局市财政局市税务局市社保局 | 张慧琳李文聪陈雁成黄锐楼 | 12月底 |
| 222 | 11 | 持续深入开展医保城乡一体化改革。（牵头单位：市医保局） | （1）优化医疗保险筹资机制（缴费标准），提高城乡居民医保财政补助标准。 | 市医保局市财政局市税务局市社保局 | 张慧琳李文聪陈雁成黄锐楼 | 12月底 | 人大建议第6096号《关于取消新会区群众在市直三级医院住院医疗保险报销限制性规定的建议》。 |
| （2）完善基本医疗保险和生育保险合并实施配套政策。 | 市医保局市财政局市卫生健康局市社保局 | 张慧琳李文聪周津明黄锐楼 | 12月底 |
| （3）进一步巩固医保参保覆盖面，落实港澳居民参保政策。 | 市医保局市财政局市税务局市社保局 | 张慧琳李文聪陈雁成黄锐楼 | 12月底 |
| 223 | 12 | 落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作。（牵头单位：市医保局） | （1）印发江门市关于推进落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施方案并组织实施。 | 市医保局市工业和信息化局市财政局市人力资源社会保障局市卫生健康局市社保局市市场监管局 | 张慧琳余中华李文聪钱杰润周津明黄锐楼容新荣 | 12月底 |  |
| （2）指导各定点医疗机构做好用药目录的优化和谈判药品的配备使用，确保国家医保谈判药品的有效供应和合理使用，确保国家医保谈判药品平稳落地。 | 市医保局市卫生健康局市社保局 | 张慧琳周津明黄锐楼 | 12月底 |
| 224 | 13 | 加强医疗保障三重制度综合保障功能，推进医疗救助市级统筹。（牵头单位：市医保局） | （1）落实全额资助困难群体参加基本医疗保险政策。 | 市医保局市财政局市社保局市民政局市农业农村局市残联 | 张慧琳李文聪黄锐楼谢鸿猷郑少强梁培招 | 12月底 | （1）人大建议第6065号《关于切实保障群众医疗救助待遇的建议》。（2）政协提案第2020122号《关于完善江门市二次医疗救助的建议》。 |
| （2）完善大病保险考核办法，落实大病保险困难群体倾斜政策待遇支付。 | 市医保局市社保局 | 张慧琳黄锐楼 | 12月底 |
| （3）优化医疗救助基金管理，全面实施医疗救助“二次救助”，进一步完善精准扶贫医疗保障托底政策。 | 市医保局市财政局市社保局市民政局市农业农村局市残联各市（区）政府 | 张慧琳李文聪黄锐楼谢鸿猷郑少强梁培招各市（区）长 | 12月底 |
| 225 | 14 | 健全和完善医保扶贫机制，织密筑牢民生保障网。（牵头单位：市医保局） | （1）全额资助困难群体参加基本医疗保险，落实大病保险倾斜政策。 | 市医保局市财政局市民政局市农业农村局市社保局 | 张慧琳李文聪谢鸿猷郑少强黄锐楼 | 12月底 |  |
| （2）稳步提升医疗救助待遇水平，全面实施“二次救助”政策。完善医疗保障精准扶贫全托底政策。 | 市医保局市财政局市社保局市民政局市农业农村局市残联 | 张慧琳李文聪黄锐楼谢鸿猷郑少强梁培招 | 12月底 |
| （3）持续优化服务保障能力，全面实施基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算。 | 市医保局市财政局市社保局市卫生健康局市民政局市农业农村局市政务服务数据管理局市残联 | 张慧琳李文聪黄锐楼周津明谢鸿猷郑少强元小文梁培招 | 12月底 |
| 226 | 15 | 建立管用高效的医保支付机制。（牵头单位：市医保局） | （1）进一步完善基本医疗保险按病种分值付费工作 | 市医保局市财政局市卫生健康局市社保局 | 张慧琳李文聪周津明黄锐楼 | 12月底 | 政协提案第2020134号《关于优化我市按病种分值付费方式的建议》。 |
| （2）统一全市《疾病分类与代码库》（2019）、《广东省ICD-9-CM3手术与操作分类代码库》（2019），做好诊疗信息升级维护。 | 市医保局市卫生健康局市社保局 | 张慧琳周津明黄锐楼 | 12月底 |
| （3）会同市卫生健康局、社保局共同做好2020年按病种分值付费组织实施和指导各市（区）工作。 |
| （4）落实日间手术和符合条件的门诊术前检查纳入按病种分值付费范围政策，对同病同效的中医治疗病例给予相同支付标准，基层病种实施同等支付标准。 |
| （5）联合市卫生健康局、市社保局，出台医疗机构系数（2020年版）。 |
| 227 | 16 | 完善医疗服务价格项目管理。（牵头单位：市医保局） | （1）落实新增医疗服务价格项目管理工作。 | 市医保局市卫生健康局市社保局 | 张慧琳周津明黄锐楼 | 12月底 |  |
| （2）规范“互联网+”医疗服务价格项目管理。 | 12月底 |
| 228 | 17 | 开展“红十字+救在身边”应急救护培训，在公共场所设置自动体外除颤仪（AED）。（牵头单位：市红十字会） | （1）开展“红十字+救在身边”应急救护培训，全市完成应急救护知识普及人数50000人次以上、救护员（持证）培训5000人以上年度目标。 | 市红十字会 | 黄集文 | 12月底 | 政协提案第2020129号《关于加快江门市急救技能普及及完善公共场所急救设备的建议》。 |
| （2）在全市15个公共场所铺设自动体外除颤仪（AED）。 |

十一、王长青同志分管工作（共64项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 相关建议、提案项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 1 | 打好“高水平理工科大学牌”，深化五邑大学与地方经济对接合作，建设环五邑大学创新生态圈，支持五邑大学与港澳高校开展科研合作。（牵头单位：市教育局） | / | 市教育局五邑大学 | 张 璐张运华 | 12月底 |  |
| 230 | 2 | 实施教育优质发展三年行动计划。（牵头单位：市教育局） | （1）出台教育优质发展三年行动计划方案。 | 市教育局 | 张 璐 | 3月底 | （1）人大建议第6005号《关于把江门市实验中学打造成为我市义务教育示范校的建议》。（2）人大建议第6043号《关于推进江门市实验中学增容提质的建议》。（3）政协提案第2020073号《关于延长我市公办幼儿园晚托时间的建议》。（4）政协提案第2020074号《关于推进我市学前教育普惠、健康发展的建议》。（5）政协提案第2020090号《关于推动蓬江区加快消除义务教育大班额的提案》。（6）列席市十五届人大六次会议华侨、荣誉市民专题座谈会荣誉市民意见建议序号10“建议政府重视基础投入，最重要的是教育方面的投入。” |
| （2）推进高中教育扩容提质工程，消除高中阶段大班额。 | 12月底 |
| 231 | 3 | 加快推动义务教育均衡一体化发展，全面实施教师“县管校聘”管理改革。（牵头单位：市教育局） | （1）完成核查统计。 | 市教育局 | 张 璐 | 6月底 | （1）政协提案第2020068号《关于解决市区学校教师缺编问题的建议》。（2）政协提案第2020190号《关于进一步稳定我市教师队伍的建议》。 |
| （2）完成学校岗位设置。 | 8月底 |
| 232 | 4 | 推进普通高中提质扩容，加快推进江门一中扩容和培英高中新校区建设。（牵头单位：市教育局） | （1）完成两项工程取得建设工程施工许可证。 | 市教育局 | 张 璐 | 6月底 |  |
| （2）江门一中完成所有建筑单体的主体结构工程；培英高中完成新校区内土建主体结构工程。 | 12月底 |
| 233 | 5 | 深入推进强师工程，打造高素质教师队伍。（牵头单位：市教育局） | （1）开展中学校长领导提升培训项目。 | 市教育局 | 张 璐 | 8月底 | （1）人大建议第6145号《关于加强教师队伍管理的建议》。（2）人大建议第6087号《关于为教师减负的建议》。（3）政协提案第2020069号《关于提高江门市中小学班主任津贴的建议》。政协提案第2020070号《关于幼儿教师职称评定问题的建议》。 |
| （2）乡村骨干教师培养项目。 | 9月底 |
| （3）市级名教师名校长工作室周期考核。 | 12月底 |
| （4）遴选新一批市级名教师名校长工作室主持人。 |
| 234 | 6 | 深入推进信息化工程建设。（牵头单位：市教育局） | （1）完成智慧教育平台（三期）建设，全面推进平台高效应用 | 市教育局市政务服务数据管理局 | 张 璐元小文 | 12月底 |  |
| （2）创新引领，以省级信息化中心学校带动全市教育信息化内涵发展。 | 市教育局 | 张 璐 |
| 235 | 7 | 推动民办教育规范特色优质发展。（牵头单位：市教育局） | 开展民办学校年审，确保民办教育规范特色发展。 | 市教育局 | 张 璐 | 12月底 | 政协提案第2020066号《关于规范我市民办学校招生秩序的建议》。 |
| 236 | 8 | 有效解决异地务工人员子女入学问题。（牵头单位：市教育局） | （1）将随迁子女入学问题纳入2020年招生工作意见。 | 市教育局 | 张 璐 | 6月底 | 政协提案第2020082号《关于加大力度改善异地务工人员子女就读差异化的建议》。 |
| （2）妥善安排随迁子女入学。 | 市教育局各市（区）政府 | 张 璐各市（区）长 | 9月底 |
| 237 | 9 | 推动高等教育加快发展。（牵头单位：市教育局） | （1）推动五邑大学建设高水平理工大学。 | 市教育局 | 张 璐 | 12月底 | （1）人大建议第6004号《关于大力发展高等教育促进江门经济发展的建议》。（2）政协提案第2020012号《关于建设五邑大学海洋学院的建议》。 |
| （2）江门职院积极与广东省内相关应用型本科高校合作，按照“产教融合、专业对接、课程衔接、专本一体、协同育人”的思路，进一步扩大专本衔接协同育人规模，更好地服务江门地方经济社会发展。 | 市教育局五邑大学江门职业技术学院 | 张 璐张运华刘智勇 | 12月底 |
| 238 | 10 | 实施技能提升十大工程，推动职业教育校企精准对接。深化产教融合、校企合作，积极培育职业教育特色、骨干专业。（牵头单位：市教育局） | （1）积极推动现代学徒制试点工作，着力推动职业教育校企精准对接。 | 市教育局 | 张 璐 | 12月底 | （1）人大建议第6129号《关于推进职业教育发展的建议》。（2）政协提案第2020091号《关于推进我市职业教育融入粤港澳大湾区协同发展的建议》。（3）政协提案第2020092号《加快我市职业教育发展，打造大湾区职教高地的建议》。（4）政协提案第2020093号《关于进一步提升我市技能人才质量建设的建议》。（5）政协提案第2020094号《关于进一步加强技能人才培育和发展的建议》。（6）市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号24“规划建设全省一流职业教育。” |
| （2）举办年度江门市中等职业学校学生技能竞赛，深化产教融合、校企合作，积极培育职业教育特色发展。 |
| 239 | 11 | 进一步提高特殊教育普及度，大力发展老年教育，努力构建老有所学的终身学习体系。（牵头单位：市教育局） | 打造老年教育精品，探索具有本土特色的老年教育模式。大力发展老年教育和社区教育，提供全民终身学习支持服务。 | 市教育局市委老干部局市财政局市民政局江门开放大学 | 张 璐谢思敏李文聪谢鸿猷任忠红 | 12月底 | 政协提案第2020114号《关于推广“长者学苑”模式推进我市社区老年教育的建议》。 |
| 240 | 12 | 主动对接粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。（牵头单位：市科技局） | （1）加强与院士团队的对接合作，支持在我市建设联合实验室、工程中心等协同创新平台，开展产业技术攻关。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 |  |
| （2）推进江门中微子实验站建设，做好中微子科普馆前期规划工作。 | 市科技局市发展改革局开平市政府 | 冯一宁汪世雷邝积康 | 12月底 |
| （3）推动与省科学院共建“广东省科学院江门产业技术研究院”。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 |
| （4）对接港澳创新资源，举办2020年江门市“科技杯”创新创业大赛。 | 市科技局 | 冯一宁 | 11月底 |
| 241 | 13 | 主动对接广深港、广珠澳科技创新走廊建设。（牵头单位：市科技局） | （1）加强与港澳地区高校及科研机构的对接合作，承接港澳地区优质科创资源。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 | 人大建议第6058号《关于推动江门科创产业发展融入粤港澳大湾区科创走廊建设的建议》。 |
| （2）重点推动五邑大学与港澳地区的合作，深化粤港澳科技创新合作。支持共建重点实验室、企业技术中心、协同创新中心等高水平创新平台，推动技术、科研成果、人才等落户到江门。 | 市科技局五邑大学 | 冯一宁张运华 | 12月底 |
| 242 | 14 | 推进国家创新型城市创建。（牵头单位：市科技局） | （1）将珠三角（江门）国家自主创新示范区和国家创新型城市建设统筹部署，一体推进，制定印发创建国家创新型城市2020年工作计划。 | 市科技局 | 冯一宁 | 4月底 |  |
| （2）贯彻全省科技创新大会精神，召开全市科技创新大会，部署2020年科技创新工作。 |
| （3）按照珠三角国家自主创新示范区2020年工作要点要求和广东省创新驱动“八大举措”考核要求，分解江门市“八大举措”考核指标。 | 市科技局五邑大学市人才工作局市工业和信息化局市市场监管局 | 冯一宁张运华亓光勇余中华容新荣 | 6月底 |
| （4）加强创新驱动工作督查督办，落实督查通报制度，推动各项重点工作任务落到实处。 | 12月底 |
| 243 | 15 | 支持台山创建国家创新型县（市）。（牵头单位：市科技局） | （1）推进台山农业科技园区建设，完善工作推进机制。 | 市科技局台山市政府市农业农村局 | 冯一宁谢少谋郑少强 | 6月底 | 市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号10“推动发展现代农业。” |
| （2）强化农业科技创新引领，加强创新创业平台载体建设，鼓励农业企业等自建研发机构，申报省、市级科研平台，抓好农村科技特派员队伍建设。 | 市科技局 | 冯一宁 | 10月底 |
| （3）鼓励农业龙头企业、农业类科研机构，围绕关键技术，开展现代农业科技攻关及示范项目，提高农产品附加值。 |
| 244 | 16 | 加快制定“科创十条”配套实施细则。（牵头单位：市科技局） | （1）第一季度完成各项配套实施细则的起草、征求意见、修改完善工作。 | 市科技局市财政局 | 冯一宁李文聪 | 3月底 |  |
| （2）第二季度将各项配套实施细则报市司法局审核，争取尽快印发实施。 | 6月底 |
| 245 | 17 | 力争高新技术企业达1700家。（牵头单位：市科技局） | （1）组织高新技术企业政策宣讲及实务培训。 | 市科技局 | 冯一宁 | 6月底 |  |
| （2）组织受理各批次的高新技术企业申报。 | 9月底 |
| （3）组织专家开展申报企业预评审工作。 |
| （4）跟进申报企业的申诉、抽查等工作。 | 12月底 |
| 246 | 18 | 力争省级科技创新平台达450家。（牵头单位：市科技局） | （1）加快制定《江门市科技创新平台认定管理办法》和《江门市科技创新平台建设资助实施办法》等，完善科技创新政策体系。 | 市科技局市财政局 | 冯一宁李文聪 | 12月底 |  |
| （2）开展工业企业调研，培育支持科研基础条件好的科技型企事业单位创建技术创新中心、重点实验室、工程技术研究中心等省级科技创新平台，争取建设省级科技创新平台450家。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 |
| 247 | 19 | 持续做强“科技杯”创新创业大赛品牌。（牵头单位：市科技局） | （1）开展大赛前期走访调研，积极对接中国创新创业大赛港澳台赛和中国创新挑战赛。 | 市科技局 | 冯一宁 | 4月底 |  |
| （2）制定大赛组织方案，确定大赛承办单位，举办大赛启动仪式。 | 5月底 |
| （3）组织企业和团队报名参赛、开始多场次的宣讲培训。 | 6月底 |
| （4）完成复赛、实地考察、决赛等赛事环节。 | 11月底 |
| 248 | 20 | 打好“院士牌”，建设一批院士工作站、特派员工作站、博士后工作站、联合实验室、技术创新中心等创新平台。（牵头单位：市科技局） | （1）打好“院士牌”，及时拜访新增五邑籍院士，完善《五邑籍院士名录》，修订《院士之光》，在院士路增设新增院士头像，实时更新完善五邑籍院士信息。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 |  |
| （2）加强与34名五邑籍院士的沟通联系，建立五邑籍院士拜访工作机制，邀请院士团队到我市对接交流，推动院士团队及创新成果到我市转化落地。 |
| （3）加强与两院院士团队领衔的国家重点实验室、技术创新中心等重大科技创新平台的对接合作，支持在我市建设院士工作站、科技特派员工作站、联合实验室、技术创新中心、工程技术中心等协同创新平台，加快完善我市区域创新平台体系。 |
| 249 | 21 | 打好“大科学装置牌”，推动江门中微子试验站年内完成基建工程并开始设备安装，以其为依托筹建中微子实验科普馆。（牵头单位：市科技局） | （1）年底前完成中微子实验站配套基建施工，并开始设备安装工作。 | 市科技局开平市政府 | 冯一宁邝积康 | 12月底 |  |
| （2）年底前，做好中微子科普馆的策划方案，同时积极争取省市科技资金扶持。 |
| 250 | 22 | 积极推动与省科学院共建江门产业技术研究院。（牵头单位：市科技局） | （1）深化与广东省科学院的全面合作，加快推进广东省智能制造研究所江门中心、广东省半导体产业技术研究院江门中心的建设与发展。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 | （1）政协提案第2020030号《关于促进科技型民营企业高质量发展的建议》。（2）政协提案第2020033号《关于加快打造高标准激光智能制造产业服务平台的建议》。 |
| （2）调研学习周边地市建设省科学院共建产业技术研究院的先进经验，加快推动与省科学院共建江门市产业技术研究院，促进省科学院创新资源向我市转移集聚。 | 市科技局市财政局各市（区）政府 | 冯一宁李文聪各市（区）长 |
| 251 | 23 | 促进企业与科研机构、科研人才密切对接合作，支持企业技术创新和科技成果转移转化。（牵头单位：市科技局） | （1）深化产学研合作，加强与国内外高校及科研机构的对接与交流，支持全市五大新兴产业重点高新技术企业联合著名科研机构共建企业科技创新平台，开展产业科技攻关，加快科技成果转移转化。 | 市科技局 | 冯一宁 | 12月底 |  |
| （2）深化全市企业与五邑大学的产学研合作，推进产业园区、专业镇、科技型企业与五邑大学各院系、科研团队开展产学研合作项目。 |
| （3）建立技术、人才、项目供需数据库并定期更新发布。 |
| 252 | 24 | 加快建设养老服务体系，修编养老服务设施布局专项规划。（牵头单位：市民政局） | （1）制定推进康养服务发展若干措施并呈报市政府审批。 | 市民政局市卫生健康局各市（区）政府 | 谢鸿猷周津明各市（区）长 | 2月底 | （1）政协提案第2020115号《关于加大引入民间资本，促进我市养老服务产业发展的建议》。（2）政协提案第2020157号《关于做好我市长者食堂建设的建议》。（3）政协提案第2020158号《关于对我市各乡镇农村特困老人试行到城区集中供养服务的建议》。（4）政协提案第2020159号《关于加强推进我市嵌入式养老服务建设的建议》。（5）市政协十三届四次会议港澳委员座谈会意见建议序号25“调动民资建设养老服务机构。” |
| （2）开展专项规划修编招投标工作。 | 6月底 |
| （3）形成专项规划修编初稿。 | 12月底 |
| （4）形成专项规划报审稿报审。 | 12月底 |
| 253 | 25 | 举办全市性慈善公益活动，争取更多爱心力量共同参与慈善事业。（牵头单位：市民政局） | 在“侨乡社工周”、“中华慈善日”等期间，举办全市性慈善公益活动，营造良好慈善公益社会氛围。 | 市民政局各市（区）政府 | 谢鸿猷各市（区）长 | 12月底 |  |
| 254 | 26 | 高标准完成江海区全国农村社区治理实验区建设，推动村（社区）完成修订完善村规民约和居民公约工作。（牵头单位：市民政局） | （1）落实《推进农村社区治理三年行动计划》，强化实施党员责任岗制度、村民议事制度、村规民约积分制度。 | 市民政局市委政法委高新区及江海区 | 谢鸿猷朱运梅劳茂昌 | 12月底 |  |
| （2）突出实验主题，完善“三社联动”工作机制，推进江海区不断加强养老服务、儿童服务、专业社工服务水平。 |
| （3）总结实验区建设经验，为终期验收做好充分准备。 |
| （4）全市修订完善村民民约和居民公约完成率达到100%  | 市民政局各市（区）政府 | 谢鸿猷各市（区）长 |
| 255 | 27 | 深入实施博士博士后引育工程，出台博士博士后管理办法。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | （1）申报广东省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目，推荐博士后1人以上；完成博士博士后管理办法的征求意见流程并修订完善。 | 市人力资源社会保障局市人才工作局 | 钱杰润亓光勇 | 3月底 |  |
| （2）申报广东省博士工作站，推荐2家以上；向市司法局送审博士博士后管理办法。 | 6月底 |
| （3）举办博士后学术论坛活动2场以上；完成司法局规范性文件审查工作并报送市政府审议。 | 9月底 |
| （4）举办博士后江门行活动1场以上；正式印发实施博士博士后管理办法。 | 12月底 |
| 256 | 28 | 深化职称制度改革。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | （1）按照全市深化职称制度改革进度，持续深化针对学历、资历等申请条件修改后的专业，分别开展工艺美术、林业（园林）专业、机电专业和医药行业的职称评审和报送材料审核工作；做好2019年评审通过人员的资格核准和材料清退工作。 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 3月底 |  |
| （2）举办职称制度改革政策培训会1场以上，深入重点企业开展职称政策宣讲的“职称牵引”工程，宣传最新职称制度改革精神。 | 6月底 |
| （3）深入全市传统家具制作行业进行调研，推进2020年度工艺美术高级职称的评审工作；开展职称申报受理材料工作。 | 9月底 |
| （4）组织开展全市各个系列的职称评审工作。 | 12月底 |
| 257 | 29 | 城镇新增就业4.5万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | （1）城镇新增就业2.25万人。 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 7月底 |  |
| （2）城镇新增就业4.5万人。 | 12月底 |
| 258 | 30 | 城镇登记失业率控制在3%以内。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | / | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 12月底 |  |
| 259 | 31 | 全市城镇失业人员再就业3万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | （1）全市城镇失业人员再就业1.5万人。 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 7月底 |  |
| （2）全市城镇失业人员再就业3万人。 | 12月底 |
| 260 | 32 | 打造“乐业五邑”就业创业工作品牌，深入推进港澳青年创新创业基地建设，高标准运营江门人力资源产业园，实施珠西先进产业优秀人才创业创新园扩容提质工程。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | （1）举办“乐业五邑”就业创业品牌活动，包括“乐业五邑”大讲堂、“乐业五邑”创业创新大赛、“乐业五邑”江门创客素质提升班，营造敬业乐业舆论氛围，让政策和服务更好惠及人民群众。 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 12月底 |  |
| （2）将珠西先进产业优秀人才创业创新园打造为具有示范作用的港澳青年创新创业基地，引进培育先进产业和优秀人才创业创新项目不少于40个，其中港澳不少于20个。 |
| （3）出台加快全市人力资源服务行业发展实施意见，促进全市人力资源服务行业全面发展，申报省级人力资源产业园，组织开展人力资源对接系列活动。 |
| （4）积极筹集建设资金，争取完成珠西先进产业优秀人才创业创新园扩容提质工程立项工作。 |
| 261 | 33 | 落实失业保险基金支持就业创业措施。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 为符合条件的创业者和小微企业提供创业担保贷款和贴息政策，帮助创业者解决融资难问题和促进小微企业吸纳就业；继续向符合条件的企业发放失业保险稳岗补贴；继续向符合条件的受影响企业返还失业保险费。 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 12月底 | 政协提案第2020191号《关于对中年失业人员加强精准帮扶的建议》。 |
| 262 | 34 | 确保养老金按时足额发放，推动机关事业单位养老保险制度平稳运行。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | （1）按省的部署，及时调整企业退休人员基本养老保险待遇。 | 市人力资源社会保障局市财政局市社保局市税务局 | 钱杰润李文聪黄锐楼陈雁成 | 8月底 | （1）人大建议第6050号《关于提高企业退休人员退休工资的建议》。（2）人大建议第6136号《关于完善我市乡村医生养老保障政策的建议》。 |
| （2）按省的部署，推动机关事业单位“中人”按新办法计发待遇。 | 12月底 |
| （3）继续推进职业年金实账积累。 |
| 263 | 35 | 抓好15个市级乡村振兴试点示范镇（街）创建工作。（牵头单位：市农业农村局） | 以15个市级乡村振兴试点示范镇（街）创建为载体，切实抓好省级乡村振兴综合改革试点工作，形成一批可复制经验做法。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 | （1）政协提案第2020020号《进一步推动我市乡村振兴战略高质量实施》。（2）政协提案第2020021号《以特色农业产业发展为抓手推动我市乡村振兴的建议》。（3）政协提案第2020024号《关于推进乡村振兴工作的意见建议》。（4）政协提案第2020198号《关于进一步推进我市乡村文化建设助力乡村振兴战略实施的建议》。 |
| 264 | 36 | 发展农村集体经济，完善农村经营制度。（牵头单位：市农业农村局） | （1）加快推进农村集体产权制度改革，基本完成两个2019年国家试点县改革任务，探索推进集体经营性资产股份合作制改革。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）加快土地确权登记成果应用，继续做好矛盾纠纷调处，进一步促进土地承包关系长久稳定；积极探索放活土地经营权的有效途径，完成3个省级农村土地流转奖补试点工作。 |
| （3）深入开展扶持村级集体经济试点工作，继续扶持2019年11个经济薄弱试点村建设，并做好总结、完善、提升工作；通过财政补贴、健全机制、加强资产性扶持等，2020年新增扶持3个经济薄弱村。 | 市农业农村局市委组织部市财政局 | 郑少强张学东李文聪 | 12月底 |
| （4）年内发展市级以上重点龙头企业8家，市级以上农民专业合作社示范社5家，市级以上示范家庭农场20家，促进农业适度规模经营。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| 265 | 37 | 落实市长负责制，保障粮食安全均衡供给，发展生态规模养殖，做到重要农产品生产保供稳价。（牵头单位：市农业农村局） | （1）加大生猪、家禽产业转型升级力度，确保到2020年底畜禽粪污综合利用率达75%，出台、调整生猪调运政策、防控措施，保障生猪肉品供应。 | 市农业农村局市发展改革局市商务局市财政局市自然资源局市生态环境局市市场监管局市统计局各市（区）政府 | 郑少强汪世雷赵瑞思李文聪刘建新廖辉文容新荣黄俊伟各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）保障“菜篮子”产品播种面积、产量。 |
| （3）落实粮食安全责任制各项目标任务，做好2019年度省粮食安全政府责任制考核自查自评工作。 | 市发展改革局市农业农村局市财政局市自然资源局市生态环境局市水利局市市场监管局市统计局江门海关各市（区）政府 | 汪世雷郑少强李文聪刘建新廖辉文梁君明容新荣黄俊伟徐建华各市（区）长 | 3月底 |
| （4）开展对各市（区）考核联合抽查工作，完成全市2019年度粮食安全责任考核任务。 | 4月底 |
| （5）部署2020年度粮食安全责任考核工作，分解下达年度粮食安全责任制各项目标任务。 | 10月底 |
| 266 | 38 | 培育一批全产业链企业集群，连线连片推进乡村旅游，促进农村一二三产业融合发展。（牵头单位：市农业农村局） | （1）支持发展行政区域范围内产业关联度高、辐射带动力强的大型产业化联合体，积极发展分工明确、优势互补、风险共担、利益共享的中型产业化联合体，年内新增2个农业产业化联合体，引导实现多主体参与、多要素聚集、多业态发展、多模式推进的融合格局。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 | 政协提案第2020152号《关于发展我市休闲观光农业促进三产融合的建议》。 |
| （2）年内创建各类休闲农业和乡村旅游示范单位4家以上，打造“春观花”“夏纳凉”“秋采摘”“冬农趣”主题精品游线，继续推介一批特色突出、主题鲜明的休闲农业和乡村旅游精品。 |
| 267 | 39 | 加快现代农业产业园建设。（牵头单位：市农业农村局） | （1）完成2020年省级现代农业产业园申报工作。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 3月底 |  |
| （2）做好台山鳗鱼省级现代农业产业园创建验收工作，迎接省级验收。 | 台山市政府市农业农村局 | 谢少谋郑少强 | 6月底 |
| （3）做好开平家禽省级现代农业产业园创建验收工作，迎接省级验收。 | 开平市政府市农业农村局 | 邝积康郑少强 | 6月底 |
| （4）加快江门水产、恩平丝苗米、鹤山茶叶省级现代农业产业园建设，年底前完成建设。 | 市农业农村局恩平市政府台山市政府鹤山市政府 | 郑少强刘 兵谢少谋聂加伟 | 12月底 |
| （5）完成2018年市级11个现代农业产业园补助项目验收，开展2019年市级产业园补助项目实施。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| （6）实现创建国家级1个、省级6个、市级20个现代农业产业园目标，打造出全市国家、省、市级现代农业产业园体系。 |
| 268 | 40 | 继续推进“一村一品、一镇一业”。（牵头单位：市农业农村局） | （1）完成项目入库（省级资金）。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）完成项目审核（省级资金）。 |
| （3）江门全年完成38条“一村一品、一镇一业”省级专业村镇 |
| 269 | 41 | 创建一批侨乡农业知名品牌。（牵头单位：市农业农村局） | （1）深化国家农产品质量安全市创建工作，建立健全农产品质量安全监管体系，稳定和加强基层监管体系建设，强化农产品检验检测技术支撑。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）开展农业品牌培育工作，打造侨乡农业知名名牌。“三品一标”、GAP良好农业规范认证和省名牌产品（农业类）总数增加10个以上。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| 270 | 42 | 大力发展农产品冷链物流产业。（牵头单位：市农业农村局） | （1）调查摸底农产品冷链物流现状情况，加快农产品冷链物流产业园规划编制，申报省级现代农业产业园的农产品冷链物流产业园。 | 市农业农村局市商务局市财政局各市（区）政府 | 郑少强赵瑞思李文聪各市（区）长 | 1月底 |  |
| （2）加快推进农产品冷链物流产业园主体企业落户。 | 市供销社市农业农村局台山市政府市商务局 | 陈林基郑少强谢少谋赵瑞思 | 3月底 |
| （3）制定出台我市扶持农产品冷链物流产业园发展的政策。 | 市商务局市农业农村局台山市政府 | 赵瑞思郑少强谢少谋 | 6月底 |
| （4）推进农产品冷链物流项目实施，农产品冷链物流产业有进一步发展，农产品供给保障更稳定。 | 市农业农村局市商务局市供销社市财政局各市（区）政府 | 郑少强赵瑞思陈林基李文聪各市（区）长 | 12月底 |
| 271 | 43 | 高水平打造粤港澳大湾区高质量农业合作发展平台。（牵头单位：市农业农村局） | （1）完成《江门市粤港澳大湾区高质量农业合作发展三年行动方案》编制。 | 市农业农村局 | 郑少强 | 12月底 | 人大建议第6089号《关于推动我市水产产业高质量发展，助力乡村振兴的建议》。 |
| （2）打造建设大湾区农产品供应基地（信誉农场）10个，大湾区农产品加工企业5个。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| 272 | 44 | 累计培育新型职业农民5000人以上。（牵头单位：市农业农村局） | （1）按照省农业农村厅的工作要求开展培训，2020年度，各市（区）培育新型职业农民（高素质农民）697人。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）按照省农业农村厅的工作要求开展培训，2020年度，市农业农村局培育新型职业农民400人，其他高素质农民830人。 | 市农业农村局 | 郑少强 | 12月底 |
| 273 | 45 | 全面完成农村人居环境基础整治任务，纳入乡村振兴规划的1108个村（社区）全部达到省要求的干净整洁村标准，60%以上达到美丽宜居村的标准。（牵头单位：市农业农村局） | （1）完善全市村庄分类管理，明确全市集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等四类村庄名单，强化村庄规划管控和住房建设管理，加快推进生活垃圾和污水治理，分区域、分类型、分重点推进农村人环境基础整治。 | 市农业农村局市自然资源局市住房城乡建设局市城市管理综合执法局市生态环境局各市（区）政府 | 郑少强刘建新林健生赖惠镇廖辉文各市（区）长 | 12月底 | （1）人大建议第6066号《关于加大财政投入，建立长效机制，巩固农村人居环境整治成果的建议》。（2）人大建议第6127号《关于三清三拆整治政策实施过程中的建议》。（3）政协提案第2020132号《如何推进农村人居环境整治的长效机制》。 |
| （2）持续开展“三清三拆三整治”行动，加快推进农村破旧泥砖房清理整治，各市（区）完成破旧泥砖房“应拆尽拆”的清拆工作，完成贫困户C、D级泥砖房改造工作,其它C、D级泥砖房按现行政策予以改造。 | 市农业农村局市住房城乡建设局市自然资源局各市（区）政府 | 郑少强林健生刘建新各市（区）长 | 12月底 |
| 273 | 45 | 全面完成农村人居环境基础整治任务，纳入乡村振兴规划的1108个村（社区）全部达到省要求的干净整洁村标准，60%以上达到美丽宜居村的标准。（牵头单位：市农业农村局） | （3）加快推进农村公路、供水安全、厕所等公共基础设施建设，落实农村公共基础设施管护体制改革，整治提升村容村貌。 | 市农业农村局市发展改革局市交通运输局市水利局各市（区）政府 | 郑少强姚益平许春绵梁君明各市（区）长 | 12月底 |
| （4）全市全部村庄完成农村人居环境基础整治任务，各市（区）完成干净整洁村建设和美丽宜居村创建任务。 | 市农业农村局市自然资源局市城市管理综合执法局市生态环境局市住房城乡建设局市水利局市交通运输局各市（区）政府 | 郑少强刘建新赖惠镇廖辉文林健生梁君明许春绵各市（区）长 | 12月底 |
| 274 | 46 | 连线连片建成14条以上美丽乡村精品路线。（牵头单位：市农业农村局） | （1）加快推进美丽乡村精品线路所覆盖村庄的村容村貌提升整治，完善道路、污水处理、文化、体育、垃圾分类等村庄公共基础设施配套建设。 | 市农业农村局市交通运输局市城市管理综合执法局市生态环境局市文化广电旅游体育局市住房城乡建设局各市（区）政府 | 郑少强许春绵赖惠镇廖辉文汤惠红林健生各市（区）长 | 12月底 | （1）政协提案第2020022号《关于集中资源打造美丽乡村建设新亮点的建议》。（2）政协提案第2020180号《关于美丽乡村建设避免“千村一面”的建议》。 |
| （2）分类推动美丽乡村精品线路沿线村庄发展乡村旅游、休闲农业、观光农业等新业态，发掘、推广一批农村传统优秀文化，讲好乡村故事，推进乡村文化建设。 | 市农业农村局市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 郑少强汤惠红各市（区）长 | 12月底 |
| （3）结合发展乡村旅游和乡村文化建设，规范设置美丽乡村精品线路标识和指引，连线连片建成14条美丽乡村精品线路。 | 市农业农村局市文化广电旅游体育局各市（区）政府 | 郑少强汤惠红各市（区）长 | 12月底 |
| 275 | 47 | 巩固“厕所革命”建设成果，健全农村标准化公厕后续管护长效机制，农村无害化户厕普及率达100%。（牵头单位：市农业农村局） | （1）开展农村公厕长效管护机制试点，各市（区）把厕所保洁纳入村庄保洁工作内容，推动农村公厕管理常态化、长效化，实现从“建好”到“用好”“管好”转变。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）建立健全农村公厕和户厕分类管理，各市（区）完善户厕登记台账，实行无害化卫生户厕改造动态管理。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| （3）加快推进农村“厕所革命”，有效衔接生活污水处理设施，按照村民需求导向，基本完成无害化卫生户厕改造任务。 | 市农业农村局市生态环境局市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 郑少强廖辉文赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| 276 | 48 | 加强农村“三资”监管，积极探索镇人大实时监督村账镇管的机制。（牵头单位：市农业农村局） | （1）建立定期通报制度，实行农村集体资产资源交易信息、村账镇代管实施情况向人大定期报送工作制度。 | 市农业农村局 | 郑少强 | 12月底 |  |
| （2）进一步完善“三资”监管平台建设，依托软件开发商，开发完善“三资”平台网上监督监察功能，实现对农村集体“三资”实时网络化动态监管。 |
| （3）创新监督方式，落实镇（街）人大监督农村集体“三资”管理工作，探索设置专线用于镇（街）人大实时视频监控农村集体资产资源交易现场情况。 |
| 277 | 49 | 加强对建档立卡贫困户的动态管理，深化到村到户到人的精准分类施策，确保扶贫路上不漏一户、不落一人。（牵头单位：市农业农村局） | （1）做好贫困户退出工作。 | 市农业农村局市委组织部市直机关工委市民政局市教育局市住房城乡建设局市人力资源社会保障局市水利局市城市管理综合执法局市医保局市社保局市卫生健康局市工业和信息化局市文化广电旅游体育局市审计局市统计局江门供电局各市（区）政府 | 郑少强张学东杨健平谢鸿猷张 璐林健生钱杰润梁君明赖惠镇张慧琳黄锐楼周津明余中华汤惠红陈新汉黄俊伟徐忠伟各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）动态管理贫困户数据。 | 市农业农村局市民政局市政务服务数据管理局 | 郑少强谢鸿猷元小文 | 12月底 |
| 278 | 50 | 统筹推进产业、就业、教育、社保等扶贫措施，进一步加强贫困户住房安全保障工作。（牵头单位：市农业农村局） | （1）重点帮助建档立卡贫困人口900多人稳定就业，提高收入实现高质量脱贫。 | 市人力资源社会保障局市民政局市农业农村局各市（区）政府 | 钱杰润谢鸿猷郑少强各市（区）长 | 12月底 |  |
| （2）完成建档立卡贫困户100户实现住房安全保障，提高对贫困户住房质量保障水平。 | 市住房城乡建设局市农业农村局各市（区）政府 | 林健生郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| 279 | 51 | 出台低收入对象帮扶改革实施方案，建立解决相对贫困的常态化长效帮扶机制。（牵头单位：市农业农村局） | （1）出台低收入对象帮扶改革实施方案，建立解决相对贫困的常态化长效帮扶机制。 | 市农业农村局市民政局 | 郑少强谢鸿猷 | 12月底 |  |
| （2）完善低收入对象数据库信息。 | 市农业农村局市民政局各市（区）政府 | 郑少强谢鸿猷各市（区）长 | 12月底 |
| （3）对低收入对象实行产业、就业、医疗、教育、住房、养老、救助等专项政策帮扶。 | 市农业农村局市人力资源社会保障局市医保局市卫生健康局市教育局市残联市住房城乡建设局市民政局市财政局市社保局 | 郑少强钱杰润张慧琳周津明张 璐梁培招林健生谢鸿猷李文聪黄锐楼 | 12月底 |
| 280 | 52 | 加强与广西壮族自治区崇左市的扶贫协作。（牵头单位：市农业农村局） | （1）完成结对帮扶天等县实现脱贫“摘帽”目标。 | 蓬江区政府市农业农村局市工商联 | 文 丽郑少强庄春维 | 12月底 |  |
| （2）巩固已脱贫的大新、宁明、龙州县的脱贫成效。 | 市农业农村局高新区及江海区新会区政府鹤山市政府 | 郑少强劳茂昌梁明建聂加伟 |
| 281 | 53 | 完成江门水道新会段等的建设，全年新增碧道100公里。（牵头单位：市水利局） | （1）指导各市（区）明确2020年碧道建设项目，明确项目建设内容。 | 市水利局市发展改革局市财政局市自然资源局市生态环境局市住房城乡建设局市农业农村局市文化广电旅游体育局市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 梁君明姚益平李文聪刘建新廖辉文林健生郑少强汤惠红赖惠镇各市（区）长 | 3月底 |  |
| （2）各市（区）启动碧道工程建设。 | 6月底 |
| （3）完成江门水道（包括蓬江、江海和新会段）碧道建设，全年全市新增碧道100公里。 | 12月底 |
| 282 | 54 | 严格落实河长制湖长制。（牵头单位：市水利局） | （1）出台江门市2020年河长制工作述职方案。 | 市水利局 | 梁君明 | 3月底 |  |
| （2）顺利通过广东省2019年度全面推行河长制湖长制工作考核，组织完成江门市2019年度全面推行河长制湖长制工作考核。 | 市水利局市公安局市自然资源局市生态环境局市农业农村局市城市管理综合执法局团市委各市（区）政府 | 梁君明陈 珉刘建新廖辉文郑少强赖惠镇梁钊俊各市（区）长 | 6月底 |
| （3）深化落实河长制、湖长制，压实各级河长湖长责任，督促河长湖长规范履职、履职到位。 | 市水利局 | 梁君明 | 12月底 |
| 283 | 55 | 加快推进农村水利建设。（牵头单位：市水利局） | （1）完成台山市桂南灌区第一期节水配套改造项目主体工程建设。 | 市水利局台山市政府 | 梁君明谢少谋 | 3月底 |  |
| （2）完成恩平市西坑灌区第一期节水配套改造项目、台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程第一期项目前期工作。 | 市水利局台山市政府恩平市政府 | 梁君明谢少谋刘 兵 | 5月底 |
| （3）完成恩平市西坑灌区第一期节水配套改造项目、台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程第一期项目年度中央投资计划的80%。 | 12月底 |
| 284 | 56 | 健全退役军人工作体系和保障制度。（牵头单位：市退役军人事务局） | （1）成立江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科，配齐配强工作队伍。 | 市委编办市退役军人事务局 | 黄慧明李广义 | 5月底 |  |
| （2）扎实提高机构人员到位率。加强基层服务中心、站队伍建设，推动乡镇（街道）退役军人专干（公务员）和村（社区）“两委”成员担任服务站站长，其中市县一级人员到位率达80%，乡镇人员到位率达90%以上，服务站人员到位率达100%。 | 市退役军人事务局 | 李广义 | 6月底 |
| （3）建立健全培训机制。举办两期全市（县、镇）退役军人服务中心（站）能力提升班，不断提升退役军人服务工作队伍能力水平。 | 12月底 |
| （4）建立荣誉评价机制。研究制定全市评选“十大最美退役军人服务工作者”和“十大基层服务站”的工作。 | 10月底 |
| （5）扎实开展业务指导。做好基层退役军人服务机构政策咨询、信息采集、来访接待、走访慰问、帮扶解困等具体服务工作。 | 12月底 |
| 285 | 57 | 落实双拥工作常态化。（牵头单位：市退役军人事务局） | （1）做好召开春节拥军座谈会的工作。 | 市退役军人事务局 | 李广义 | 1月底 |  |
| （2）做好春节期间开展拥军优属慰问活动的工作。 | 3月底 |
| （3）做好完善军地需求“双清单”的工作。 | 12月底 |
| （4）做好完善双拥成员单位工作任务清单的工作。 |
| （5）做好完善军地合署办公制度的工作。 | 5月底 |
| （6）做好“八一”期间开展拥军优属走访慰问活动的工作。 | 8月底 |
| （7）做好2020年军民共建单位的工作。 | 10月底 |
| （8）做好双拥常态化宣传的工作。 | 12月底 |
| （9）做好双拥工作电子台账的工作。 |
| 286 | 58 | 加快上川岛国家天气雷达和相控阵雷达网建设。（牵头单位：市气象局） | （1）上川岛国家天气雷达项目建筑和安装工程正式开工建设。 | 市气象局台山市政府 | 张晓东谢少谋 | 9月底 |  |
| （2）江门相控阵雷达网完成项目采购。雷达站基础建设。雷达设备出厂验收和现场吊装。雷达网进入调试、试运行阶段。 | 市气象局各市（区）政府 | 张晓东各市（区）长 |
| 287 | 59 | 推进供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设。（牵头单位：市供销社） | （1）规划2020年助农服务综合平台（中心）布局和规模，制定建设具体目标任务和工作措施。 | 市供销社 | 陈林基 | 2月底 |  |
| （2）完成2个县域助农服务综合平台和14个镇村助农服务中心建设。 | 市供销社新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 陈林基梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| （3）组织实施助农服务综合平台（中心）人才培训，加强供销社为农服务队伍建设，提高为农服务工作质量。 | 市供销社 | 陈林基 | 12月底 |
| 288 | 60 | 推进残疾人精准康复服务，确保有需要的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90%以上。（牵头单位：市残联） | （1）各部门按照职能分工落实《江门市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020）》的各项工作，加强对残疾人精准康复服务的组织协调和督导、基层培训、服务规范管理等工作。 | 市残联市教育局市民政局市财政局市医保局市卫生健康局市农业农村局 | 梁培招张 璐谢鸿猷李文聪张慧琳周津明郑少强 | 12月底 |  |
| （2）各市（区）组织实施残疾人精准康复服务，对照《江门市残疾人基本康复服务目录》，为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人开展康复评估、提供服务及信息报送，康复服务率40%。 | 市残联各市（区）政府 | 梁培招各市（区）长 | 7月底 |
| （3）各市（区）组织实施残疾人精准康复服务，对照《江门市残疾人基本康复服务目录》，为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人开展康复评估、提供服务及信息报送，康复服务率90%。 | 市残联各市（区）政府 | 梁培招各市（区）长 | 12月底 |
| 289 | 61 | 加快推进省农产品加工示范区建设。（牵头单位：台山市政府） | （1）加快完成土方工程和道路网管建设。 | 台山市政府市农业农村局 | 谢少谋郑少强 | 12月底 |  |
| （2）加大招商引资力度，加快完成香港合兴集团、广州雄迪食品等企业的供地手续。 |
| 290 | 62 | 加快推进大湾区农产品交易流通中心建设。（牵头单位：台山市政府） | （1）加快完成征地拆迁补偿工作。 | 台山市政府市农业农村局 | 谢少谋郑少强 | 12月底 |  |
| （2）加快完成总规、控规编制，立项等工作。 |
| 291 | 63 | 推进高新区公共码头一期尽快投入运营。（牵头单位：高新区及江海区） | （1）完成码头交工验收。 | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 6月底 |  |
| （2）完成装卸设备调试。 | 7月底 |
| （3）投入运营。 | 9月底 |
| 292 | 64 | 大力推进江海区图书馆、科技馆和青少年活动中心项目建设。（牵头单位：高新区及江海区） | （1）完成项目主体工程。 | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 5月底 |  |
| （2）开展项目室内装修、布展工程。 | 6月底 |
| （3）完成项目建设。 | 12月底 |

附件2

2020年市十件民生实事任务分解表

（共21项）

| 大类 | 序号 | 工作任务 | 分管市领导 | 节点计划 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提高医疗卫生服务水平 | 1 | 2020年底前，完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造4家疾控机构冷链系统，实现63家预防接种门诊数字化。大力推进医疗健康信息便民攻坚行动，提升服务质量和效率，完成25间二级以上医疗机构对接市区域卫生健康平台互通、数据共享和检查检验结果互认。实施农村妇女“两癌”免费检查，完成宫颈癌、乳腺癌筛查各42400例，保障妇女健康。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | （1）完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造6家疾控机构冷链系统，实现63家预防接种门诊数字化。 | 市卫生健康局 | 周津明 | 12月底 |
| （2）大力推进医疗健康信息便民攻坚行动，提升服务质量和效率，完成25间二级以上医疗机构对接市区域卫生健康平台互通、数据共享和检查检验结果互认。 | 市卫生健康局市政务服务数据管理局 | 周津明元小文 |
| （3）实施农村妇女“两癌”免费检查，完成宫颈癌、乳腺癌筛查各42400例，保障妇女健康。 | 市卫生健康局市妇联 | 周津明林露华 | 12月底 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 2 | 低保标准不低于900元/人/月，年内实现低保人均补差水平城镇不低于当地低保标准的75%，农村不低于当地低保标准的50%，而且不低于省定标准。特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，而且不低于当地现行特困人员基本生活标准。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | （1）印发2020年江门市提高低保标准和特困人员基本生活标准公告。 | 市民政局市财政局各市（区）政府 | 谢鸿猷李文聪各市（区）长 | 6月底 |
| （2）各市（区）按提标后标准发放低保金和特困人员基本生活费，并完成2020年提标前月份差额补发。 | 8月底 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 3 | 2020年底前实现孤儿集中供养标准2200元/人/月、分散供养标准1800元/人/月。全市困难残疾人生活补贴提高到175元/人/月、重度残疾人护理补贴提高到235元/人/月。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | （1）发文明确2020年孤儿供养标准。 | 市民政局市财政局各市（区）政府 | 谢鸿猷李文聪各市（区）长 | 8月底 |
| （2）各市（区）完成孤儿供养提标和资金补发工作。 | 12月底 |
| （3）完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标和补发资金的落实工作。 | 市民政局市财政局市残联各市（区）政府 | 谢鸿猷李文聪梁培招各市（区）长 | 6月底 |
| （4）将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标后的补贴资金和补发资金发放到位。 | 12月底 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 4 | 统一全市医疗救助待遇标准，城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高到90%以上。（牵头单位：市医保局） | 赖燕芬 | （1）修订我市医疗救助办法，提升城乡低保对象、建档立卡贫困人口报销比例。 | 市医保局市司法局市财政局市民政局市农业农村局 | 张慧琳芶晓彤李文聪谢鸿猷郑少强 | 2月底 |
| （2）落实城乡低保对象、建档立卡贫困人口待遇支付。 | 市医保局市社保局市民政局 | 张慧琳黄锐楼谢鸿猷 | 12月底 |
| （3）优化医疗救助基金管理，全面实施医疗救助“二次救助”，进一步完善精准扶贫医疗保障托底政策。 | 市医保局市财政局市社保局市民政局市农业农村局市残联各市（区）政府 | 张慧琳李文聪黄锐楼谢鸿猷郑少强梁培招各市（区）长 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 5 | 开展城市困难职工调查摸底工作并动态管理，经过精准识别后，分类帮扶，精准施策，进行就业帮扶、医疗救助、金秋助学、生活救助、技能培训等系列精准帮扶，年内100%实现城市困难职工家庭生活水平超过江门市低保标准，保障困难职工基本生活。（牵头单位：市总工会） | 蔡德威 | （1）修订完善《江门市城市困难职工建档立卡工作实施细则（2020年修订版）》，启动2020年度城市困难职工建档立卡工作，印发《关于做好2020年城市困难职工调查摸底的通知》，要求各级工会落实困难职工摸查工作。 | 市总工会 | 蔡汉文 | 3月底 |
| （2）收集、审核城市困难职工申报资料，落实数据共享对接工作，完成2020年度城市困难职工建档立卡工作。 | 市总工会市民政局市农业农村局市医保局市社保局市卫生健康局市教育局市住房城乡建设局江门银保监分局市公安局市政务服务数据管理局 | 蔡汉文谢鸿猷郑少强张慧琳黄锐楼周津明张 璐林健生毛炳盛谢焱冰元小文 | 5月底 |
| （3）开展生活救助、医疗救助、金秋助学、中秋慰问、就业帮扶、技能培训等帮扶措施（具体人数、发放金额视人数而定）。 | 市总工会市财政局市医保局市人力资源社会保障局市教育局 | 蔡汉文李文聪张慧琳钱杰润张 璐 | 10月底 |
| 三、加大市场食品质量安全监管力度 | 6 | 坚持“四个最严”的要求，加强食用农产品种养殖环节的源头治理，100%落实农产品生产企业、农民专业合作经济组织等生产主体监管名录，加快食用农产品溯源系统建设，推广80%以上生产主体开展农产品质量安全溯源管理。开展农业投入品追溯应用，100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度。试行食用农产品合格证制度，推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术，严厉打击使用高毒禁用药物等违法犯罪行为。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | （1）江门市辖区内80%以上的生产主体及其产品在江门市农产品质量安全溯源公共服务平台注册登记，实行追溯管理。 | 市农业农村局市市场监管局各市（区）政府 | 郑少强容新荣各市（区）长 | 12月底 |
| （2）试行食用农产品合格证制度，完成本辖区种植养殖试行主体名录梳理和统计。 | 2月底 |
| （3）推进整治农药、兽用抗菌药、水产品兽药残留及非法投入品、生猪屠宰、“瘦肉精”、生鲜乳和农资打假等专项整治工作。 | 12月底 |
| （4）制定2020年度农产品质量安全监测方案，开展风险监测、监督抽查，全市定量定性检测任务不少于25万批次。 | 12月底 |
| 三、加大市场食品质量安全监管力度 | 7 | 全面提升食品监督抽检效能，建设食品安全抽检监测管理平台，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，全市完成不少于2.737万批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | （1）全年食品抽检任务量50%。 | 市市场监管局市农业农村局 | 容新荣郑少强 | 6月底 |
| （2）全年食品抽检任务量70%。 | 9月底 |
| （3）全年食品抽检任务量100%。 | 12月底 |
| 8 | 加强食用农产品产地准出与市场准入有效衔接，在全市100家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品的处置率达100%，全年快检不少于35万批次，全面倒逼食用农产品生产者落实安全主体责任。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 每月在全市100家食用农产品批发、零售市场开展蔬菜、水产品、肉类等为主的快检检测，每月完成2.92万批，全年完成不少于35万批，并及时在市场公示快检信息，不合格产品处置率100%。 | 市市场监管局各市（区）政府 | 容新荣各市（区）长 | 12月底 |
| 三、加大市场食品质量安全监管力度 | 9 | 加强校园食品安全保障，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上，实现“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖，让全市师生吃得安全放心。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | （1）完成80%学校食堂监控设备接入“邑校食安”阳光餐饮平台。 | 市市场监管局市教育局市政务服务数据管理局 | 容新荣张 璐元小文 | 6月底 |
| （2）完成学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上。 | 9月底 |
| （3）完成100%学校食堂接入“邑校食安”阳光餐饮平台，平台运行良好。 | 11月底 |
| 四、提升养老照护服务水平 | 10 | 大力推进区域性养老服务中心、长者食堂项目的建设，提升居家养老服务质量和水平，2020年建设7家区域性养老服务中心、7家居家社区养老服务示范点，新建12家长者食堂。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | （1）确定区域性养老服务中心、居家社区养老服务示范点、长者食堂选点。 | 市民政局市市场监管局各市（区）政府 | 谢鸿猷容新荣各市（区）长 | 4月底 |
| （2）建设7家区域性养老服务中心、7家居家社区养老服务示范点，新建12家长者食堂。 | 12月底 |
| 五、促进幼儿学前教育发展 | 11 | 公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比合计达到80%以上。（牵头单位：市教育局） | 王长青 | / | 市教育局各市（区）政府 | 张 璐各市（区）长 | 12月底 |
| 六、打赢精准脱贫攻坚战 | 12 | 全市建档立卡贫困户全部达到“八有”指标，并且100%实现有序退出，如期高质量完成脱贫攻坚任务。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | （1）完成建档立卡贫困户危房改造 | 市住房城乡建设局 | 林健生 | 6月底 |
| （2）巩固提升建档立卡贫困户“八有”指标成效，确保100%有序退出，防止返贫。 | 市农业农村局各市（区）政府 | 郑少强各市（区）长 | 12月底 |
| 13 | 全市完成农村公路建设 150公里，危桥改造12座。（牵头单位：市交通运输局） | 林飞鸣 | （1）蓬江区完成农村公路建设16.5公里。 | 市交通运输局蓬江区政府 | 许春绵文 丽 | 12月底 |
| （2）江海区完成农村公路建设3公里。 | 市交通运输局高新区及江海区 | 许春绵劳茂昌 | 12月底 |
| （3）新会区完成农村公路建设20公里。 | 市交通运输局新会区政府 | 许春绵梁明建 | 12月底 |
| （4）台山市完成农村公路建设38公里，完成危桥改造5座。 | 市交通运输局台山市政府 | 许春绵谢少谋 | 12月底 |
| （5）开平市完成农村公路建设16.5公里，完成危桥改造5座。 | 市交通运输局开平市政府 | 许春绵邝积康 | 12月底 |
| （6）鹤山市完成农村公路建设31公里，完成危桥改造1座。 | 市交通运输局鹤山市政府 | 许春绵聂加伟 | 12月底 |
| （7）恩平市完成农村公路建设28公里，完成危桥改造1座。 | 市交通运输局恩平市政府 | 许春绵刘 兵 | 12月底 |
| 七、落实就业创业帮扶政策 | 14 | 推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程。开展全民技能提升行动，培训各类劳动者25000人，其中，培训“粤菜师傅”2500人次，培训家政服务从业人员4200人次。开办2020年江门创客素质提升班，组织一批有发展潜力和带头示范作用突出的初创企业经营者参加高层次进修学习。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | （1）培训各类劳动者10000人，其中，培训“粤菜师傅”1000人次，培训家政服务从业人员1680人次。2020年江门创客素质提升班开班。 | 市人力资源社会保障局市教育局市科技局市工业和信息化局市民政局市财政局市自然资源局市退役军人事务局市住房城乡建设局市农业农村局市商务局市文化广电旅游体育局市卫生健康局市市场监管局市总工会团市委市妇联 | 钱杰润张 璐冯一宁余中华谢鸿猷李文聪刘建新李广义林健生郑少强赵瑞思汤惠红周津明容新荣顾达华梁钊俊林露华 | 6月底 |
| （2）全年培训各类劳动者25000人，其中，培训“粤菜师傅”2500人次，培训家政服务从业人员4200人次。2020年江门创客素质提升班圆满结束。 | 12月底 |
| 八、打通便民服务最后一公里 | 15 | 推动实体大厅向网上大厅转变、便企服务向便企便民服务并重转变。推行政务服务事项“零见面”“秒批”办理。2020年底前，实现与企业生产经营、群众生产生活密切相关的高频政务服务事项‘一次办、网上办、马上办、就近办’四个100%，实现不少于100项高频政务服务事项全城通办，增加不少于100项高频政务服务事项进驻“粤省事”或者“粤商通”、100项涉民服务事项进驻“侨都之窗”。全面梳理基层证明事项清单，进一步压减基层证明事项，优化规范证明开具流程、格式，推动不少于30项证明事项网上办、掌上办、自助办，有效突破开具证明多乱难问题。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 许晓雄 | （1）组织部门开展事项梳理、数据对接、流程优化，利用大数据、人工智能等先进技术，实现网上申请、无人干预自动审批服务、审批结果主动及时送达的政务服务“秒批”模式。 | 市政务服务数据管理局市市场监管局市住房城乡建设局市直各相关单位 | 元小文容新荣林健生市直各相关单位负责人 | 12月底 |
| （2）动态更新政务服务事项实施清单，制定统一收件、审查标准，推进同一事项实行无差别受理、同标准办理,实现100项高频政务服务事项全城通办。 | 市政务服务数据管理局各市（区）政府 | 元小文各市（区）长 | 12月底 |
| （3）按照“应上尽上、全程在线”的原则，推动更多事项实现“全流程网办”，实现依申请政务服务事项全流程网办率60%。 | 市政务服务数据管理局各市（区）政府 | 元小文各市（区）长 | 12月底 |
| 八、打通便民服务最后一公里 | 15 | 推动实体大厅向网上大厅转变、便企服务向便企便民服务并重转变。推行政务服务事项“零见面”“秒批”办理。2020年底前，实现与企业生产经营、群众生产生活密切相关的高频政务服务事项‘一次办、网上办、马上办、就近办’四个100%，实现不少于100项高频政务服务事项全城通办，增加不少于100项高频政务服务事项进驻“粤省事”或者“粤商通”、100项涉民服务事项进驻“侨都之窗”。全面梳理基层证明事项清单，进一步压减基层证明事项，优化规范证明开具流程、格式，推动不少于30项证明事项网上办、掌上办、自助办，有效突破开具证明多乱难问题。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 许晓雄 | （4）以“四少一快”为目标，组织部门进一步优化审批流程，实现与企业群众生产生活息息相关的高频政务服务事项一次办、就近办、马上办、网上办四个100%。 | 市政务服务数据管理局各市（区）政府 | 元小文各市（区）长 | 12月底 |
| （5）增加不少于100项高频政务服务事项进驻“粤省事”或者“粤商通”、100项涉民服务事项进驻“侨都之窗”。 | 市政务服务数据管理局市直各相关单位 | 元小文市直各相关单位负责人 | 12月底 |
| （6）全面梳理基层证明事项清单，进一步压减基层证明事项。优化规范证明开具流程、格式，推动不少于30项证明事项网上办、掌上办、自助办，有效突破开具证明多乱难问题。 | 市司法局市政务服务数据管理局 | 芶晓彤元小文 | 12月底 |
| 八、打通便民服务最后一公里 | 16 | 2020年底前，居住证业务实现全程网上办理，让群众“零跑路”。（牵头单位：市公安局） | 林春生 | （1）对试运行进行总结、分析，升级和完善系统、对接接口。 | 市公安局 | 谢焱冰 | 1月底 |
| （2）组织、指导各市（区）开展居住证全程网上办理业务培训、宣传工作。 | 2月底 |
| （3）进一步完善、提升居住证办理系统功能。 | 4月底 |
| 九、着力解决群众饮水难题 | 17 | 推进落实革命老区村集中供水覆盖，完成332条革命老区自然村集中供水全覆盖，受益人口6.4万人。（牵头单位：市水利局） | 王长青 | （1）制定县级革命老区自然村集中供水实施计划。 | 市水利局新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 3月底 |
| （2）完成各宗革命老区自然村集中式供水工程项目前期工作。 | 市水利局市发展改革局市农业农村局新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明姚益平郑少强梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 6月底 |
| （3）完成各宗革命老区自然村集中式供水工程项目建设实施工作。 | 市水利局市发展改革局市农业农村局市卫生健康局新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明姚益平郑少强周津明梁明建谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 九、着力解决群众饮水难题 | 18 | 持续推进全域自然村集中供水全覆盖，解决全市132条自然村集中供水，受益人口1.7万人。（牵头单位：市水利局） | 王长青 | （1）完成县级全域自然村集中供水工作实施方案编制。 | 市水利局台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 3月底 |
| （2）完成各宗自然村集中式供水工程年度项目前期工作。 | 市水利局市发展改革局市农业农村局市卫生健康局台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明姚益平郑少强周津明谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 6月底 |
| （3）完成各宗自然村集中式供水工程年度项目建设实施工作。 | 市水利局市发展改革局市农业农村局市卫生健康局台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明姚益平郑少强周津明谢少谋邝积康聂加伟刘 兵 | 12月底 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 19 | 实施15个老旧社区改造，加快老旧小区水、电、燃气、照明、绿化、道路等基础设施更新改造，完善适老设施，推进有条件的老旧住宅加装电梯或者扶手等适老设施，让老旧小区重新焕发生机活力。要进一步简化规划审批要求，在三个区试点推行“承诺制+公示”代替公证书的方式，有效提高报批可行性和操作性。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 林飞鸣 | （1）出台政策措施进一步简化旧楼加装电梯的规划审批要求，在三区进一步推行“承诺制+公示”代替公证书的方式，提高报批可行性和操作性。 | 市自然资源局市住房城乡建设局各市（区）政府 | 刘建新林健生各市（区）长 | 12月底 |
| （2）实施15个老旧社区改造，加快老旧小区水、电、燃气、照明、绿化、道路等基础设施更新改造，完善适老设施，推进有条件的老旧住宅加装电梯或者扶手等适老设施，让老旧小区重新焕发生机活力。 | 市住房城乡建设局市自然资源局市城市管理综合执法局市民政局市发展改革局各市（区）政府 | 林健生刘建新赖惠镇谢鸿猷汪世雷各市（区）长 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 20 | 2020年底前，实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖。蓬江区、江海区基本建成垃圾分类示范片区，其他的市（区）至少一个街道基本建成示范片区。完善公园公共设施配套。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 林飞鸣 | （1）完成公园公共设施配套完善前期工作。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 8月底 |
| （2）完成公园公共设施配套建设任务。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| （3）实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| （4）蓬江区、江海区基本建成生活垃圾分类示范片区，其他市（区）至少各一个街道建成示范片区。 | 各市（区）政府市城市管理综合执法局 | 各市（区）长赖惠镇 | 12月底 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 21 | 持续开展“城管进社区管到位”行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 林飞鸣 | （1）完善城管联席会议工作制度。出台2020年度城市管理综合考评工作方案。 | 市城市管理综合执法局 | 赖惠镇 | 3月底 |
| （2）细化完善城管联席会议一线联合执法机制，落实属地城管与公安、住建、生态环境、市场监管等部门组建专班，加强联动执法。 | 市城市管理综合执法局市公安局市住房城乡建设局市生态环境局市市场监管局各市（区）政府 | 赖惠镇谭良伟林健生廖辉文容新荣各市（区）长 | 3月底 |
| （3）对接行政服务中心（12345）转办群众投诉较为集中的乱堆乱倒乱排乱放等问题，列制清单开展专项执法行动。 | 市城市管理综合执法局市行政服务中心各市（区）政府 | 赖惠镇梁柏源各市（区）长 | 12月底 |
| （4）协助社区开展垃圾分类宣传，通过加强对相关违法行为的执法服务倒逼居民养成良好习惯。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 21 | 持续开展“城管进社区管到位”行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 林飞鸣 | （5）深化城管进社区执法服务，完善智慧城管末端措施，收集群众操心事烦心事揪心事，落实“吹哨报到”“三事分流”，解决社区城管领域民生问题。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| （6）开展市政设施养护管理专项整治。 |
| （7）开展排水管理进小区工作。 | 市城市管理综合执法局市住房城乡建设局各市（区）政府 | 赖惠镇林健生各市（区）长 | 12月底 |
| （8）开展市政消防栓专项整治提升行动，新建（改造）消防栓500个以上。 | 市城市管理综合执法局市消防救援支队各市（区）政府 | 赖惠镇蒋显勇各市（区）长 | 12月底 |
| （9）开展违法建设治理攻坚工作，完成违法建设治理50万平方米。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| （10）加强燃气安全管理。蓬江江海两区城镇居民天然气气化率达到55%。 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 21 | 持续开展“城管进社区管到位”行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 林飞鸣 | （11）开展城市水浸黑点整治。 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | 12月底 |
| （12）出台《江门市区户外广告设置专项规划（2020-2035年）》，各市（区）分别制定本地区招牌设置规范。 |
| （13）出台《江门市区市容和环境卫生“门前三包”责任制实施细则》，落实“门前三包”责任制。 |