附件

中心城区产城融合示范区建设项目库（2020-2022）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容以及规模 | 计划总投资（万元）2020年起算 | 2020年度 投资额 | 2020年度 工作任务 | 2021年度 工作任务 | 2022年度 工作任务 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（共计53个项目，总投资额约617.38亿，其中政府投资291.59亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、区域快速通达项目（共计20个项目，总投资额约218.61亿，其中政府投资218.61亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）2020年开工项目（共计6个项目，总投资额约89.86亿，其中政府投资89.86亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华盛路西延线 | 该项目西起江肇高速棠下出入口，东至江沙路，全长约4451.5米，宽约34.5米，道路标准为一级公路（兼顾城市道路功能），双向四车道+硬路肩（满足双向六车道通行），两侧4.5米宽慢行系统（含人行道及非机动车道），采用沥青混凝土路面。主要包括：道路、桥梁、排水、交通安全设施、照明和绿化工程等）。 | 78639 | 2000 | 完成前期工作，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 蓬江区政府 市交通运输局 市自然资源局 | 立项名称：华盛路西延线（江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程应该为“Y172改线工程” |
| 2 | 迎宾西延长线 | 该项目东起江鹤高速杜阮出入口，西至井根村杜阮西路，全长约3440米，宽30米（局部路段宽27米），道路标准为城市主干道，双向六车道，水泥混凝土路面。建设内容包括：道路、桥梁、排水、交通安全设施、照明、消防和绿化等工程。 | 28110 | 7000 | 完成前期工作，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 蓬江区政府 市交通运输局 市自然资源局 | 立项名称：迎宾西路（江鹤高速杜阮出入口-井根村） |
| 3 | 省道S270 | 省道S270快速化改造，由鹤城至杜阮，长21.3公里，宽度60米，城市快速路，采用主车道双六+辅道双四断面。近期按照一级公路标准建设，双向六车道。 | 245724 | 15000 | 完成前期工作，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 鹤山市政府 蓬江区政府 市交通运输局 市自然资源局 | 立项名称：省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程 |
| 4 | 国道G240线新会会城至牛湾段改建工程 | 按一级公路，2020年启动建设，长42.4公里，包括司前支线5.3公里。双向六车道（局部8-10车道）。 | 402000 | 500 | 完成前期工作，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 新会区政府 市交通运输局 市自然资源局 |  |
| 5 | 省道S271松园至井根改扩建工程（杜阮北路、杜阮西路） | 起点位于江肇高速杜阮北出入口，向西经过凤飞云，终点在骑龙山附近与江杜公路相接。道路规划为快速路，路线长度约8.1公里，路基宽度60米，双向8车道。两侧设置非机动车道、人行道。 | 125408 | 100 | 完成前期工作，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 蓬江区政府 市交通运输局 市自然资源局 |  |
| 6 | 完善枢纽新城交通服务建设 1.新会汽车站搬迁； 2.旧站提质改造； 3.优化枢纽新城公交首末站配套。 | 新选址为珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程，位于会城今洲路东段延长线，工程内设置有长途客运站以及公交车车场站，分别位于江门站站房的北侧和南侧。长途客运站使用面积约30100平方米（其中室内建筑面积为约11600平方米，室外长途停车场约18500平方米）；公交车站使用面积约40900平方米（其中室内建筑面积约为20400平方米，室外公交车停车场约20500平方米）。 | 18700 | 18700 | 属于珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程，完成新站工程建设。 |  |  | 市国资委 新会区政府 市交通运输局 市自然资源局 |  |
| （二）2021年开工项目（共计6个项目，总投资额约37亿，其中政府投资37亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 江门大道-佛开高速连接线 | 路线起点位于大岭山东侧，经棠下、雅瑶，终点位于陈山立交北侧，与佛开高速衔接，路线全长约6.27km，全线均为新建，采用双向六车道一级公路标准，路基宽35.5m。 | 244674 | 440 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 市交通运输局 蓬江区政府 鹤山市政府 市自然资源局 |  |
| 8 | 东海路（改线）南延接江珠高速礼乐出入口 | 起点为新建东海路改线段与会港大道交叉口，向南延伸700米再向东接通至现状高速出入口，总长为1.4公里，其中立交匝道650米；东海路段宽60米，向东延伸段宽为40米。 | 20000 | 20 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 江海区政府 市交通运输局 |  |
| 9 | 昌盛二路（华泰路-华安路） | 长1425米，宽度20米，城市支路，采用双四断面。 | 5216 | 200 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 蓬江区政府 市自然资源局 |  |
| 10 | 华泰路（明月街-建设三路） | 长777米，宽30米，城市次干路，双向4车道。 | 5149 | 100 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 蓬江区政府 市自然资源局 |  |
| 11 | 江门大道北与国道G325交叉口立交 | 快速化立交改造。 | 25000 | 45 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 鹤山市政府 市交通运输局 |  |
| 12 | 江沙路扩建工程（鹤山大道-新平路） | 线路全长6.2公里，全线均为扩建，路基宽度按60米控制，双向主辅6+2，建议2021年做陈山高速口到新平路交界。 | 70000 | 300 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 鹤山市政府 市交通运输局 |  |
| （三）2022年开工项目（共计8个项目，投资额约91.75亿，其中政府投资91.75亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 国道G240至珠西物流中心疏港公路 | 长18.9公里（加上龙口精细化工段共23公里），宽度60米，采用主车道双六+辅道双四断面。 | 270000 | —— | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 鹤山市政府 蓬江区政府 市交通运输局 市自然资源局 |  |
| 14 | Y172迳口至井根改扩建工程 （南北大道） | 该项目位于江门市蓬江区龙舟山风景区西侧，起点顺接桐乐路，终点接现状迎宾路，路线全长6.012km，采用一级公路（兼顾城市道路功能）技术标准，设计速度60km/h，标准路基宽40、60、70m，双向六车道+硬路肩，道路两侧分别设置6.5m宽的慢行系统（含人行道及非机动车道）。 | 112084 | 202 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 蓬江区政府 市交通运输局 市自然资源局 |  |
| 15 | 华丰路（滨江大道-金桐路） | 长8.4公里，近期实施高压走廊两侧各8米宽道路。 | 24696 | —— | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 蓬江区政府 市自然资源局 |  |
| 16 | 金瓯路西延线 | 线位需进一步优化确定。暂定起点为江海区睦州水道东侧现状金瓯路连接至新会全长2.7公里，宽50米。 | 78000 | 20 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 江海区政府 新会区政府 市交通运输局 |  |
| 17 | 沙堆至古井珠西新材料集聚区公路工程 | 一级公路，长6.242公里，双向四车道。 | 41204 | 100 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 新会区政府 市交通运输局 市自然资源局 |  |
| 18 | 省道S532司前至址山改扩建工程 | 向西延伸至G325，长8公里，规划宽度60米。下一步由市交通局牵头，鹤山与新会进一步落实线位及交接点。 | 75798 | 136 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 新会区政府 鹤山市政府 市交通运输局 市公路事务中心 |  |
| 19 | 国道G325扩建（桃源-址山） | 长28.5公里，按现状控制道路宽度扩建，兼具城市快速路功能，主要交叉口设置菱形立交。 | 264352 | —— | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 鹤山市政府 市交通运输局 市公路事务中心 |  |
| 20 | 省道S269改扩建工程（滨江大道西北延长线） | 线路总长4.9公里，建议按现有西江大堤加固标准双向4车道、路宽21-27米。 | 51325 | 300 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 鹤山市政府 市交通运输局 |  |
| 二、完善公共服务配套项目（共计17个项目，总投资额约161.57亿。其中政府投资67.98亿，社会投资93.59亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）2020年开工项目（共计8个项目，总投资额约101.9亿。其中政府投资11.31亿，社会投资90.59亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业历史博物馆（含在甘化旧厂区） | 推进甘化片区三旧改造，建设工业历史博物馆。 | 370000 | 170000 | 挂牌出让 | 启动工程建设 | 续建 | 市文化广电旅游 体育局 市自然资源局 蓬江区政府 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 城市规划展览馆 | 现状规划展览馆的展示内容更新提质或改造利用公有物业资产，重新布展。 | 2400 | 400 | 启动工程建设 | 续建完成项目 | —— | 市自然资源局 |  |
| 3 | 公共卫生医院 | 用地150亩，1000床位。建设成本不含医疗设备费用。 | 100000 | —— | 完成前期工作，力争启动工程建设。 | 启动工程建设 | 续建 | 市卫生健康局 蓬江区政府 江海区政府 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 4 | 江海都市农业生态公园 | 该公园位于江海区会港大道以南区域，首期实施1000亩。 | 3950 | 2000 | 完成前期研究，启动建设。 | 续建 | 续建 | 江海区政府 市自然资源局 |  |
| 5 | 新会文华广场 | 集农贸市场、商业、餐饮、办公、酒店、停车场等多功能组合为一体的综合性现代商业广场。 | 54000 | 1000 | 完成前期工作并启动工程建设 | 续建 | 完成建设 | 新会区政府 市国资委 市发展改革局 市商务局 |  |
| 6 | 新会圭峰山北坑体育公园升级改造 | 北坑体育公园的建设内容是：公园总面积约900亩，包含青少年研学区、亲子游乐区、多功能体育馆全民运动区、音乐广场露营区等。2020年计划实施青少年研学区（约100亩）。 | 3000 | 200 | 启动工程建设 | 续建 | 续建 | 新会区政府 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 7 | 鹤山职业技术学院 | 鹤山市职业技术学校选址位于鹤山工业城职教园区内，项目用地133.66亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设内容包括学生宿舍、教工宿舍楼、食堂、学生体育中心、实训楼、教学楼、综合办公楼、礼堂等，办学规模可达3500人。 | 25600 | 6000 | 启动工程建设 | 续建 | 续建 | 鹤山市政府 市发展改革局 |  |
| 8 | 蓬江区里村旧村改造项目 | 项目位于江门市蓬江区里村大道和东里一路交汇处南侧，共分六期开发，总占地面积19.5万平方米，总计容建筑面积47.61万平方米。其中已供地5.66万平方米，在建项目建筑面积15.19万平方米，包括荔园泮海蓝湾项目、万科金色城央花园项目。 | 460000 | 60000 | 续建荔园泮海蓝湾项目、万科金色城央花园项目；启动供地2.53万平方米。 | 按计划续建及供地 | 按计划续建及供地 | 蓬江区政府 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| （二）2021年开工项目（共计5个项目，总投资额约30.92亿。其中政府投资27.92亿，社会投资3亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建设高中（蓬江区） | 位于蓬江区席帽山南侧，总建筑面积约26.7万㎡。 | 115000 | —— | 开展前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 市教育局 蓬江区政府 |  |
| 10 | 建设九年一贯制学校（滨江新区） | 位于滨江新区启动区二期，总建筑面积约17.4万㎡。 | 41160 | —— | 开展前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 市教育局 蓬江区政府 |  |
| 11 | 建设初中（蓬江区） | 篁庄考场地块中学。总建筑面积由约37138平方米调整为约48000平方米。估算总投资由20007.46万元调整为25105.84万元。 | 25000 | 300 | 开展前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 市教育局 蓬江区政府 | 立项名称：篁庄考场地段初中建设工程 |
| 12 | 建设重点学校（高新区） | 项目选址位于高新产业新城东南部，占地面积约232亩。 | 93000 | 9000 | 开展前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 江海区政府 市教育局 市自然资源局 |  |
| 13 | 江门东站“TOD”综合体 | 为尽最大可能将江门东站广场与周边地块进行整合，向空间要效益，变传统单一的交通站场为集综合交通、商业服务和文化设施等多功能一体的新型“TOD”综合体。 | 35000 | 1000 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 续建 | 江海区政府 市国资委 市自然资源局 |  |
| （三）2022年开工项目（共计4个项目，总投资额约28.75亿，其中政府投资28.75亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 蓬江文化中心 | 位于滨江新区。该项目与江门市档案中心合建，江门市档案中心（图书馆、博物馆和剧场装修）二期项目。 | 17000 | —— | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 蓬江区政府 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 15 | 体育公园（蓬江区） | 位于蓬江区蝴蝶谷。 | 5000 | 20 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 蓬江区政府 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 16 | 新会中医院新院建设 | 按三级综合中医医院标准设计建设，新院基础建设和配套设备设施，用地面积215亩，首期90亩，床位900张。 | 250000 | 6000 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 新会区政府 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 17 | 枢纽新城体育运动公园建设项目 | 新会区枢纽新城体育运动公园建设项目位于文华路中东侧，文华小学南侧，占地面积约3.3万平方米。体育运动公园分为地面部分和地下部分，地面部分建设绿化休闲广场及体育运动场，地下部分建设人防工程。 | 15500 | 300 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 启动工程建设 | 新会区政府 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 三、产业平台提质增效项目（共计11个项目，总投资额约237.2亿。其中政府投资5亿，社会投资232.2亿元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）2020年开工项目（共计10个项目，总投资额约212.2亿。其中政府投资5亿，社会投资207.2亿元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打造滨江总部基地 | 滨江总部基地剩余建设用地266亩，计划引进项目总部整体打造。总建筑面积约43万平方米，为商业商务、金融服务，及商住综合片区。 | 570000 | 126000 | 启动工程建设 | 续建 | 续建 | 蓬江区政府 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 蓬江产业转移园扩园提质增效 | ①扩园基础设施建设项目：扩园范围（用地面积约1745亩）的水利设施建设，土地平整和路网建设，综合管廊建设（含给水、消防、供电、弱电等）和公共配套设施建设（环卫绿化、宣传广告、停车场等）。预计费用约7亿元。道路总长约7.4公里，包括：①规划一路，长约1605m，规划宽30m，双向六车道（其中含三堡六路西延线，长约670米，宽30米，双向六车道）；②规划二路，长约1500m，规划宽30m，双向四车道；③规划三路，长约450m，规划宽22m，双向四车道；④规划四路，长约430m，规划宽22m，双向四车道；⑤规划五路，长约400m，规划宽22m，双向四车道。⑥规划六路长约3500米，宽22米，双向六车道。 ②蓬江区智能制造和整体搬迁改造项目：项目规划占地面积约500亩（其中生产厂区占地面积400亩），总投资约27.7亿元。选址蓬江产业园扩园区域规划二路西侧，在省级园区蓬江产业转移工业园扩园区域内。项目计划建设新厂区及生活配套设施，主要生产摩托车整车和新能源摩托车。该项目已纳入省发改委2020年重点项目并已经确定的选址用地和立项备案。 | 347000 | 3000 | 开展前期工作，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 蓬江区政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 蓬江区康溪村工业园升级改造 | 项目总用地 600 亩，总建筑面积约100万平方米。本项目分期建设，2020-2022升级改造300亩，其中一期（2020-2021）用地约145亩，总建筑面积约29万平方米，计划投资8亿人民币；二期155亩（2021-2022），总建筑面积约31万平方米，计划投资8.5亿人民币；（以上投资、固定资产投资强度含入园企业及土地购置款），项目创税不低于30万/亩/年。重点发展光电照明、家居五金、汽车配件及新材料等产业，建设新型商贸服务及智能制造基地。 | 300000 | 10000 | 开展前期工作，启动一期166亩工程建设。 | 启动二期249亩前期工作，一期竣工面积20万平方米。 | 启动三期246亩前期工作，一期完工，二期竣工面积20万平方米。 | 蓬江区政府 市工业和信息化局 市自然资源局 |  |
| 4 | 江海区外海街道村级工业园升级改造 | 初步将南山村工业园纳入村级工业园升级改造试点，总用地334亩；并根据实际推进情况调整试点。 | 100000 | 5000 | 开展前期研究，启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 江海区政府 市自然资源局 市工业和信息化局 |  |
| 5 | 新会区城郊-孖冲村工业园升级改造 | 孖冲和城郊工业园总占地约370亩，分期建设，规划总建设面积约35万平方米，建设内容包括园区环境整治、盘活低效用地、工业升级改造等。重点发展金属制品、电子电器、新材料等重点产业，打造土地集约化利用的智能化制造业基地。 | 140000 | 1500 | 开展前期研究，力争启动工程建设。 | 续建 | 续建 | 新会区政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 6 | 大泽镇深江产业园平台建设及促进产业链合作 | 首期规划5225亩，重点打造新能源新材料、电子信息和先进装备制造产业集聚区。通过建立“广深总部+江门基地"产业合作模式，促进产业链上下游深度合作。 | 100000 | 30000 | 1.商品厂房项目承载平台启动建设； 2.加快园区基础设施套配建设，营造良好的入园环境。 | 续建 | 续建 | 新会区政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 7 | 壮大司前传统特色产业园区 | 一、园区建设：（一）园区内路网建设；（二）水库扩容及河堤加固；（三）景观绿化；（四）污水处理厂及污水管网；（五）高压线改迁（六）产业孵化基地；（七）生活配套基础设施、市政公用服务基础设施；（八）园区土地平整；（九）土地征收整理；（十）园区外路网及给排水管网改造建设。 二、产业聚集区建设：（一）大力推进超亿元项目建设；（二）紧抓五金不锈钢增资扩产项目建设，为产业聚集区转型升级夯实基础；（三）力促三产项目的配套建设，为产城融合提供支撑。 | 281500 | 31000 |  | 续建 | 续建 | 新会区政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 8 | 鹤山市朗围村工业园升级改造 | 项目将建设一个总建筑面积达20万平方米的、以智造厂房、研发、办公、配套公寓宿舍等为主的新型产业载体，打造产学研结合的共享平台和孵化中心。 | 50400 | 10000 | 开展前期工作，启动土地整理整合，工程规划建设。 | 续建 | 续建 | 鹤山市政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| 9 | 鹤山工业城创建省级高新区 | 继续完善省高新区数据报送，推动鹤山工业城申报省高新区；鹤山工业城教育板块规划建设；工业城园区市政配套设施、道路工程EPC项目；鹤山工业城总部经济区规划建设；对共和镇旧有工业区进行工改工及圩镇旧改；启动工业城新城规划及建设；加快工业城龙湾园区的招商及建设；建设工业城第一、第二小学。 | 166200.82 | 30700 | 启动鹤山职教园区、工业城第一小学，开展第二小学前期工作；完成工业城B区鹤翔中路南侧（坑尾）地块土方平整、鹤山工业城污水处理厂沿省道270截污管网工程，启动A区悦和路东面土方平整、址山龙湾园区污水处理厂及创新中心产业空间楼建设工程。基本完成址山龙湾园区龙发路、龙腾、龙翔路、平沙大道一期建设；开展工业城总部经济规划、可研；启动工业西区、村级工业区旧改及圩镇南庄村旧改；实施鹤鸣路建设，启动新城片区规划；加快工业城龙湾园区的招商，启动龙湾污水处理厂及相关截污管网等基础设施建设。 | 续建鹤山职教园区、工业城第一小学建设，开展第二小学规划方案设计；续建址山龙湾园区龙发路、龙腾、龙翔路、平沙大道；启动总部经济部分基础设施检核；续建南村庄旧改工作；启动建业路、玉堂南路建设；建设污水厂配套管网工程。 | 各项目续建，启动第二小学建设。 | 鹤山市政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市科技局 |  |
| 10 | 大湾区珠西物流建设一体化（一期）项目 | 1建设国际陆港启动区，总建筑面积6.3万平米，包含保税、监管、冷链仓出租；2园区约514亩土地平整；3、疏港路铺设市政综合管道3.6公里；4、迁改220KV鹤高线、江鹤甲乙线；5、疏港路排水函整改；6、疏港路连接铁路货场道路、站内铁路延长装卸线；7、江门北站货场扩建，建筑面积4590平米，包含标准铁路仓库。 | 66883.06 | 18000 | 推进子项目1、3、4、5、7开工建设；（子项目2已开工，年内完成）。 | 继续推进子项目1、3、4、5、7建设，完成子项目4，推进子项目6、7开工建设。 | 完成项目全部建设 | 鹤山市政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 |  |
| （二）2021年开工项目（共计1个项目，总投资额约25亿。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 雅瑶镇聚焦特色产业，建设鹤山材料谷产业区 | 中大材料谷产业小镇项目，项目专注于新材料及新智造产业集群的孵化，是集“科技金融+创新生态+产业集群”为一体的准上市公司加速器。项目聚合研发、生产、产品展示销售、办公、金融、人才等多业态和软硬件配套服务，形成“科研中心-孵化器-加速器-企业总部”完整的产业创新生态，满足创新企业不同阶段的发展需求，形成产业协同创新的集群效应。 | 250000 | 50000 | 完成首期土地供应及项目建设 | 按照土地的匹配情况，继续加大投资。 | 按照土地整合情况推进 | 鹤山市政府 市工业和信息化局 |  |
| 四、政策配套项目（2020年启动5个项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 编制《江门市国土空间总体规划（2020-2035）》 | 将示范区的建设目标任务落实到国土空间总体规划方案中，优先保障建设项目的用地用林用海。 | —— | —— | 完成国土空间总体规划方案编制 | 完成规划成果 | —— | 市自然资源局 市发展改革局 市工业和信息化局 市交通运输局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 鹤山市政府 |  |
| 2 | 制定示范区城乡融合发展体制机制创新的试点方案 | 制定方案，聚焦农村集体经营性建设用地入市、城乡产业协同、生态产品价值实现机制、建立美丽小城镇发展机制等四方面开展改革创新。 | —— | —— | 完成方案编制 | 启动四方面的创新试点工作 | 初步形成一批典型经验和改革创新成果 | 市发展改革局 市自然资源局 市财政局 市住房城乡建设局 市农业农村局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 鹤山市政府 |  |
| 3 | 修订《江门市市区“三旧”改造实施意见》 | 修订《江门市市区“三旧”改造实施意见》。 | —— | —— | 完成《江门市市区“三旧”改造实施意见》修订 | —— | —— | 市自然资源局 |  |
| 4 | 制定《江门市村级工业园升级改造指导意见》 | 制定《江门市村级工业园升级改造指导意见》。 | —— | —— | 完成《江门市村级工业园升级改造指导意见》制定 | —— | —— | 市自然资源局 市工业和信息化局 |  |
| 5 | 制定《江门市工业园区高质量发展实施方案》 | 制定《江门市工业园区高质量发展实施方案》。 | —— | —— | 完成《江门市工业园区高质量发展实施方案》制定 | —— | —— | 市工业和信息化局 |  |