附件3

2020年市政府重点工作1-9月进展情况汇总表

（共292项）

- 一、胡钛同志分管工作（共1项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 大力推进市档案中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市档案局 市档案馆 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市建管中心 | 文 丽 余登伟 刘 萍 胡其波 刘建新 林健生 徐东亮 | ▲未按进度完成。 （1）项目已取得施工许可证。 （2）已完成项目勘察设计，施工图已审查完成，初步设计概算已审批。 （3）正加快推进地基和基础建设，完成年度投资计划的77%。 存在问题： 项目因设计需求变更、新冠肺炎疫情等因素影响，施工进度较年初计划有所滞后。 |

- 二、张元醒同志分管工作（共4项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 加快全国博士后创新（江门）示范中心建设。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市人力资源社会保障局 | 亓光勇 钱杰润 | 按进度完成。 （1）强化全国博士后创新（江门）示范中心1+7布局体系建设，各市（区）示范分中心已全部启用。建设“全国博士后创新（江门）示范中心创新服务数据平台” “江门市人才安居乐业生态园信息系统”。 （2）已制定2020年中国侨都博士后系列服务计划，已征求相关单位意见。召开2020年江门市博士后工作推进会，予以针对性工作指导。 （3）拟定与中国博士后科学基金会签订新一年度的博士后人才服务委托合同文本。 |
| 3 | 2 | 做好人才引进和培育工作，推动科技人才对外合作交流。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市发展改革局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 | 亓光勇 胡其波 冯一宁 余中华 钱杰润 | 按进度完成。 （1）做好《人才强市“新四十条”》及其配套政策落地兑现。对55家高水平科研平台进行资助。进一步做好政策的宣传工作，做好粤港澳大湾区个税优惠政策的审核工作，共审核119项申请，占全市申请总额93.7%。 （2）推动科技人才对外合作交流。加强与江门市“联络五邑”海外服务工作站的沟通联系和管理，广泛征集海外人才和项目需求，争取与海外资源精准对接，促成人才和项目到我市落地。线上参加2020中国国际人才交流大会，网上展示江门市的科创成就以及创新创业载体和政策。 |
| 4 | 3 | 推动“侨都英才计划”、“五邑人才工程”等重点人才工程提质增效，深入实施博士后创新实践工作、“百名博（硕）士引育工程”。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 | 亓光勇 | 按进度完成。 （1）已起草《“侨都英才计划”管理办法》初稿并征求相关单位意见，已沟通提出意见建议的有关单位，完善了办法。 （2）开展2020年度江门市创新实践博士后研究课题申报工作，已收到申报书95份并完成专家评审。 （3）积极对接第三批博（硕）士人才报到工作，目前共引进了三批次博（硕）士人才，在岗开展工作60人，其中，博士33人，硕士27人。 |
| 5 | 4 | 建立人才安心保障机制，扩大市领导联系高层次人才范围。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市教育局 市公安局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 市卫生健康局 市医保局 | 亓光勇 张 璐 周杰亮 钱杰润 林健生 周津明 张慧琳 | 按进度完成。 （1）不断完善人才政策体系，印发《江门市高层次人才认定评定和举荐办法》《江门市高层次人才目录分类》《江门市领导干部联系服务高层次人才制度》《人才举荐类补贴申请指南》等政策文件。 （2）起草《江门市“人才绿卡”管理办法和高层次人才医疗健康服务实施办法》《高层次人才医疗健康服务实施办法》，目前正在征求意见和修订完善。 （3）举办高层次人才迎春座谈会、2020年江门市人才市情研修班，在全市开展“春暖人才”服务行动。联合有关部门，落实解决户籍不在我市或未办理居住证的高层次人才便捷购车。 |

- 三、冯立坚同志分管工作（共9项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 加快推进社会治理现代化，打好扫黑除恶专项斗争决胜战。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市发展改革局 市政务服务数据管理局 市扫黑除恶领导小组各成员单位 市直各相关单位 各市（区）政府 | 朱运梅 胡其波 元小文 市扫黑除恶领导小组各成员单位负责人 市直各相关单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加快编制《江门市加快推进市域社会治理现代化“十四五”规划》，现已与市委党校签订规划合同。 （2）对照《全国市域社会治理现代化试点工作指引》，对全市符合申报条件的项目进行梳理和归纳。已召开市域社会治理现代化试点工作会议，印发《江门市市域社会治理现代化试点工作实施方案》。 （3）江门市社会治理综合指挥平台已基本开发完成，正在测试。 （4）市委书记林应武、市长刘毅专题听取扫黑除恶工作汇报，研究部署有关工作。市委政法委已召开全市政法委书记会议、扫黑除恶专题会议，部署做好涉黑涉恶案件攻坚工作。 |
| 7 | 2 | 完善社会治安防控体系，继续实施“雪亮工程”。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市公安局 市政务服务数据管理局 | 朱运梅 谭良伟 元小文 | 已完成。 全市73个镇街综治中心已完成10000路以上视频监控汇聚工作，正组织项目整体验收。 |
| 8 | 3 | 深化户籍管理制度改革，全面取消城镇落户限制，加快主城区人口集聚。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 市发展改革局 市教育局 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市卫生健康局 市税务局 市医保局 | 谢焱冰 胡其波 张 璐 谢鸿猷 李文聪 钱杰润 刘建新 林健生 郑少强 周津明 曾玉勤 张慧琳 | 已完成。 已印发实施《江门市进一步推进户籍制度改革实施方案（修订）》。 |
| 9 | 4 | 在有条件的路段探索设置摩托车专用道，实现汽车摩托车分道行驶。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 市自然资源局 | 谭良伟 刘建新 | 已完成。 市公安局已在蓬江、江海及新会三区的港口二路、发展大道、天沙河路、东海路、冈州大道等单向3车道以上、具备条件的路段设置了摩托车专用道。 |
| 10 | 5 | 严厉打击“套路贷”等新型涉黑恶违法犯罪。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 马业胜 | 按进度完成。 今年以来，共排查涉互联网犯罪线索184条，其中有效线索61条。截至9月底，共打掉李某明涉套路贷团伙、黄某寿涉套路贷团伙、梁某广涉套路贷团伙、梁某丽涉套路贷团伙、刘某华涉套路贷团伙等5个套路贷恶势力犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人20人，破获各类案件98宗。近期，台山市公安局根据前期一条警情摸排掌握到一个涉嫌通过网络裸聊实施敲诈勒索的涉黑恶犯罪线索，成功破获案件；江海分局成功打掉一个在境外利用信息网络拍摄视频进行敲诈勒索的犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。 |
| 11 | 6 | 大力整治“盗抢骗”犯罪。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 马业胜 | 按进度完成。 市公安局结合“飓风2020”打击盗抢骗犯罪专项行动工作，建立健全打击机制，确保实现压降盗抢骗警情数、发案数以及提升破案率的节点目标。截至9月底，全市接报盗抢类刑事治安警情16128宗，同比下降14.55%，立案4654宗，同比下降30.88%，破案1835宗，破案率为39.43%，抓获犯罪嫌疑人999名，逮捕693人。 |
| 12 | 7 | 大力整治电信网络诈骗犯罪。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 马业胜 | 按进度完成。 制定实施《全市公安机关第一轮集中开展防范电信网络诈骗犯罪宣传工作方案》，进一步提升打击电信网络诈骗犯罪能力水平。截至9月底，市反诈中心共处置电诈警情4913起、预警线索39750条，成功劝阻事主39710人，发起资金流查询3582次；查询涉案电话634个，封停电话5个；累计查询银行账户16531个，止付涉案账户1283个，止付赃款1072万余元。 |
| 13 | 8 | 深入推进全民禁毒工作。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 市禁毒委成员单位 | 马业胜 市禁毒委成员单位责任人 | 按进度完成。 （1）深入推进禁毒“两打两控”和“净边2020”专项行动，今年以来，全市共破毒品案件215宗、逮捕毒品犯罪嫌疑人308人。 （2）全市严格按照《易制毒三年规划》的“四个要素”“八个环节”和“四项措施”，对照“三个绝不允许，三个必查”要求，依托“广东省易制毒化学品智慧管控系统”积极推广“闭环管理”“全程可追溯”等应用系统，形成我市易制毒化学品全要素全环节闭环监管体系。截至9月底，全市共办理违反《易制毒化学品条例》的行政案件51宗。 （3）全市已建成就业安置基地27个，就业安置点52个，当前累计帮扶戒毒人员5379人，推荐就业3275人，成功安置就业669人，有效巩固戒毒三年未复吸率。 |
| 14 | 9 | 加快推进智慧新警务战略，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 市政务服务数据管理局 | 谭良伟 元小文 | 基本按进度完成。 反恐指挥中心机房一期建设任务包括部署61个机柜、机房内装修、市电引入、数据机柜工程、UPS配电工程、空调工程、综合布线、动力环境监控工程、照明工程等。 存在问题： 一期机房尚未开始试运行，需待UPS配电工程调试完成后才能进行验收。 |

- 四、利为民同志分管工作（共13项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 积极筹办第七届世界江门青年大会。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市委宣传部 市委网信办 市委外办 市商务局 团市委 市侨联 | 庄春维 尹安学 尹安学 赵剑雄 赵瑞思 梁钊俊 林春晖 | 按进度完成。 制定《2020江门“云上世青会”活动方案》。2020江门“云上世青会”定于10月15日在江门市举办。9月23日，市委统战部（侨务局）、市委宣传部、市商务局、市卫生健康局、市侨联等相关部门联合召开了2020江门“云上世青会”新闻通气会。 |
| 16 | 2 | 完善政策支撑体系，加大全市统筹和平台建设力度，做实“侨梦苑”，扩大影响力和吸引力。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市委外办 市委台港澳办 市侨联 各市（区）政府 | 庄春维 赵剑雄 李欣立 林春晖 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成整理 “侨梦苑”政策汇编小册子，江海区已于8月下旬提供了“侨梦苑”核心区优惠政策初稿。 （2）完善“侨梦苑”一苑多园工作机制，出台《关于支持中国（江门）“侨梦苑”华侨华人创新产业聚集区高质量发展的实施意见》，成立中国（江门）“侨梦苑”华侨华人创新产业聚集区建设工作领导小组。 （3）推进将“侨梦苑”纳入香港特区政府第二批“粤港澳青年创新创业基地”，推动市工商联与澳门贸易投资促进局签署战略合作协议。 |
| 17 | 3 | 积极筹办“少年中国说”活动。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部（市侨务局） 市委宣传部 市委台港澳办 市文化广电旅游体育局 市侨联 江门市广播电视台 各市（区）政府 | 陈耀华 招文娟 李欣立 邝积康 林春晖 何志斌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）4月7日，启动2020“少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年阅读公益行——“阅读之星”评选比赛。8月27日，举办“少年中国说”之“舞动全城”总决赛和颁奖晚会。 （2）积极应对疫情影响，创新活动模式。计划于10月份举办2020江门“云上世青会”期间，举办世界青少年云颂《少年中国说》活动；开展“少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年阅读公益行活动，推出四场线下读书分享会；新会古井洲朗村举办“少年中国说”诗文朗诵会；在新会区崖门镇京梅村举办“少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年武术大会。 |
| 18 | 4 | 加强全市自然资源统筹管理。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市委编办 | 刘建新 黄慧明 | 已完成。 已成立江门市自然资源统筹管理委员会，制定了《江门市自然资源统筹管理委员会工作规则》，并成立了江门市自然资源统筹管理委员会土地专责小组，相应制定了《江门市自然资源统筹委员会土地管理专责小组工作规则》。截至9月底，已组织市自然资源统筹管理委员会召开会议3次、组织土地管理专责小组召开会议10次。 |
| 19 | 5 | 编制国土空间总体规划（2020-2035年），加强市级统筹。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市国土空间总体规划编制领导小组成员单位 | 刘建新 领导小组相关成员单位负责人 | 按进度完成。 已形成了规划初步方案。市自然资源局对各市（区）开展县级国土空间总体规划编制情况的调研，并就市级国土空间规划初步方案征询意见。 |
| 20 | 6 | 加快推进垦造水田工作，落实耕地保护责任，深入推进涉永久基本农田、违规违法占用国家资源挤占生态空间等问题的清理整治。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市农业农村局 各市（区）政府 | 刘建新 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）省下达省建工集团2019年度任务为0.1464万亩，目前省建工集团负责的2个项目0.1971万亩已完成工程建设及核发验收意见函。 （2）已印发《关于江门市县级人民政府耕地保护责任目标考核办法的通知》《江门市县级人民政府耕地保护责任目标考核评分细则》。 （3）召开全市自然资源系统卫片工作会议，通报最新工作情况，提出工作要求。截至9月底，全市2019年违法用地336宗6462亩，占耕地1010亩。已拆除违法建筑物面积2.7万平方米，复耕142亩，复绿532亩，收缴罚没款184万元，完善用地手续2557亩。 |
| 21 | 7 | 全面完成国家海洋督察整改年度任务。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 江门海事局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 刘建新 李文聪 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 赖惠镇 邵 国 梁明建 谢少谋 刘 兵 | 基本按进度完成。 已成立由市长担任组长的整改工作领导小组，制定整改方案，落实责任分工，强化督查督办，依纪依法追责，全力推进海洋督察整改工作。截至9月底，我市46项整改措施任务中，已完成28项；需长期坚持的15项按要求稳步推进，视作已完成；剩余的3项要求今年年底前完成，正在加快工作进度。 存在问题： 由台山市、恩平市政府牵头的违法养殖用海清理整治工作进度较慢。 |
| 22 | 8 | 进一步挖掘利用海洋资源优势，大力发展海洋经济。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市发展改革局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 刘建新 胡其波 文 丽 劳茂昌 梁明建 谢少谋 刘 兵 | 按进度完成。 已完成江门市陆海统筹和海岸带保护开发利用规划研究项目采购程序，并签订工作合同。已完成初步方案，正在开展相关调研工作。 |
| 23 | 9 | 积极推进都市核心区深度一体化，努力建设中心城区产城融合示范区。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市发展改革局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市教育局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市土地储备中心 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 刘建新 胡其波 余中华 林健生 许春绵 张 璐 邝积康 周津明 李勇战 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 已完成。 已制定《中心城区产城融合示范区建设实施方案（2020-2022）》以及《中心城区产城融合示范区建设项目库（2020-2022）》，江门市中心城区产城融合示范区首批项目已集中动工。 |
| 24 | 10 | 大力推动村级工业园和低效工业用地升级改造。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市工业和信息化局 市发展改革局 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市商务局 市国资委 市市场监管局 市金融局 市城市管理综合执法局 市税务局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 刘建新 余中华 胡其波 李文聪 廖辉文 林健生 郑少强 赵瑞思 林锡波 郑劲龙 汤惠红 赖惠镇 曾玉勤 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）各市（区）共选取4个镇（村）级工业园试点为：蓬江区荷塘康溪工业园、江海区外海南山工业园、新会区会城孖冲工业园和鹤山市沙坪朗围产业园。 （2）已召开江门市村级工业园升级改造领导小组第一次会议，将蓬江区荷塘康溪工业园、鹤山市沙坪朗围工业园确定为我市村级工业园升级改造试点予以推进。已印发《江门市村级工业园升级改造试点工作实施方案》《江门市村级工业园升级改造政策指南》。 （3）目前蓬江区荷塘康溪工业园升级改造项目用地7月15日摘牌，竞得人是江门蓬江荷塘万洋众创城科创有限公司。7月28日动工建设，目前已拆除旧厂房，招商中心正式对外开放。 |
| 25 | 11 | 启动市规划展览馆内容更新工作。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市财政局 市发展改革局 | 刘建新 李文聪 胡其波 | 按进度完成。 《江门市规划展览馆内容更新实施方案》已经市政府审批同意。项目已立项，正在进行前期调研及推进招投标工作。已完成设计方案竞赛评选工作。 |
| 26 | 12 | 加快“三旧”改造。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市司法局 市土地储备中心 各市（区）政府 | 刘建新 芶晓彤 李勇战 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）根据《省自然资源厅关于预下达2020年“三旧”改造任务的通知》，今年下达给我市的任务为新增实施改造面积3400亩，完成改造面积2800亩（其中完成“工改工”面积200亩）。截至9月底，全市完成三旧改造新增实施改造面积3026亩，完成改造面积2604亩，分别完成省自然资源厅预下达2020年三旧改造任务的89%和93%。全市正在实施的“三旧”改造项目139个，面积约9300亩。 （2）已完成《江门市市区“三旧”改造实施办法》（征求意见稿），正在组织征求公众意见和部门意见。 （3）已委托广东省城乡规划设计研究院开展《江门市市区“三旧”改造专项规划》修编设计工作，已完成初步成果，下一步开展征求意见和专家评审工作。 |
| 27 | 13 | 加快推进江门市与斐济劳托卡市正式缔结友好城市关系。（牵头单位：市委外办） | 市委外办 | 赵剑雄 | 已完成。 已与斐济劳托卡市保持联系，已收到全国友协关于同意我市与斐济劳托卡市缔结友好城市关系的批复。 |

- 五、许晓雄同志分管工作（共68项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | 地区生产总值增长5.5%左右。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | ▲未按进度完成。 1-9月，全市地区生产总值增长0.3%。 存在问题： 受新冠肺炎疫情影响，前三季度全市第二产业增长仍未转正，第三产业（服务业）复苏偏慢，导致地区生产总值增速未达到按原计划目标。 |
| 29 | 2 | 固定资产投资增长10%。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 按进度完成。 1-9月，全市固定资产投资增长5.4%，总量全省排名第8，增速全省排名第10。 |
| 30 | 3 | 居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 基本按进度完成。 1-9月，全市居民消费价格总水平（CPI）累计3.9%。9月同比上涨2%，环比回落0.6%。 存在问题： 受新冠肺炎和非洲猪瘟疫情双重影响，生猪产能降低和运输不畅，导致全市猪肉价格一直居高不下，直接影响CPI涨幅较大。 |
| 31 | 4 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 | 胡其波 | 按进度完成。 居民人均可支配收入增长数为年度统计指标。 |
| 32 | 5 | 大力推进珠江口西岸高端产业集聚发展区建设，探索区域合作新模式、新机制，高规格高标准开展集聚发展区规划编制工作。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市交通运输局 台山市政府 | 梁明建 胡其波 余中华 刘建新 许春绵 谢少谋 | 按进度完成。 （1）与省大湾区办保持密切沟通。目前，宏观院已经形成集聚区规划建设方案初稿，计划近期征求省大湾区办及珠中江三市意见，省大湾区办将结合工作推进情况召集三市进一步研究，争取年底前形成最终方案报省政府。 （2）已经启动了初步规划范围内的银湖湾滨海新区、广海湾－赤溪片区的规划、建设工作，设立江门市银湖湾滨海新区管理委员会、江门市广海湾经济开发区管理委员会，统筹推进规划建设。已邀请盛裕集团开展珠江口西岸高端产业集聚发展区产业规划编制。9月17日盛裕集团裕廊公司向市政府汇报中期成果，并根据会议反馈意见对产规继续作修改完善。广海-赤溪片区已完成总体规划、产业规划、园区区位调整以及园区规划环评四大规划，正在编制起步区控制性详细规划、市政专项规划。 （3）加快重点产业项目建设：碧海银湖文旅项目已正式对外开放；完成项目一期一区和四区5万平方米主体工程，其余正加紧施工；完成配套的红树林滨海公园一期建设，红树林滨海公园二期儿童营地9月底建成对外开放。新澳重大技术装备创意创业园已完成2#、3#研发中心报建；2#研发中心已完成打桩正进行桩基检测，3#研发中心正在开展桩基工程。 |
| 33 | 6 | 力争南沙港铁路建成通车，推动南沙港铁路客运改造，实现三区四市铁路客运站全覆盖。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 蓬江区政府 鹤山市政府 | 胡其波 刘建新 文 丽 聂加伟 | 按进度完成。 （1）南沙港铁路项目：江门境内架梁施工已完成超过80%，已完成年度投资4.93亿元，按照省工作计划，项目预计2021年建成通车。 （2）已按照省工作要求率先在沿线地市中完成可研报批全部前置工作。预计10月底上报国铁集团，力争11月底完成可研批复工作。 |
| 34 | 7 | 推动深茂铁路深江段动工建设。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 市交通运输局 市财政局 高新区及江海区 新会区政府 | 胡其波 刘建新 廖辉文 许春绵 李文聪 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 国铁集团和省政府已联合批复项目可研及先行段初步设计，先行段已动工。已于8月5-7日组织召开评审会对项目全段初步设计审查，江门境内相关前期工作已按省工作要求全部完成。 |
| 35 | 8 | 力争珠江肇高铁年内动工，稳步推进深南高铁前期工作。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 市交通运输局 市财政局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 胡其波 刘建新 廖辉文 许春绵 李文聪 文 丽 梁明建 聂加伟 | 按进度完成。 项目计划于11月底前先行段动工建设。目前，项目可研方案已基本稳定，环境敏感点核查、社会稳定风险评估、规划选址、用地预审工作已完成。 |
| 36 | 9 | 争取省天然气粤西主干管阳江-江门段年内投产运营，实现三区四市天然气主干管网全覆盖。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 胡其波 梁明建 谢少谋 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 江门境内管网已经全部铺设完成，站场阀室正在收尾阶段，预计10月底竣工，争取11月底前具备通气条件。 |
| 37 | 10 | 积极推动与大湾区城市在规则标准衔接、平台共建、科技创新和旅游、金融、物流、生态农业等特色产业，以及青年就业创业、康养、教育、医疗、食品安全等民生领域的合作。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市科技局 市市场监管局 市商务局 市人力资源社会保障局 市教育局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市民政局 市金融局 市农业农村局 市医保局 | 胡其波 冯一宁 郑劲龙 赵瑞思 钱杰润 张 璐 邝积康 周津明 谢鸿猷 汤惠红 郑少强 张慧琳 | 按进度完成。 （1）正开展《港澳居民江门养老调研》《大湾区体制机制创新课题》《深江合作平台建设开发模式专题研究》《江门人才岛等重大平台布局新基建，对接数字大湾区建设专题研究》《江门市生态发展区融入粤港澳大湾区建设实施方案》《江门市对接大湾区食品安全标准体系建设专题研究》等课题研究。 （2）《华侨华人文化交流重要合作平台建设方案》省大湾区办已完成第二轮征求意见，正呈省政府审批中。 |
| 38 | 11 | 搭建全市“信用联合奖惩一张网”。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市政务服务数据管理局 市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位 各市（区）政府 | 胡其波 元小文 市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 已实现市行政服务中心、市公共资源交易中心、市工程建设审批系统嵌入联合奖惩信用信息，其余未嵌入业务系统的部门通过账号登陆查询信用信息。截至9月底，各部门运用联合奖惩系统进行信用查询办理业务共37122次，产生联合奖惩案例623条。 |
| 39 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委编办 市人才工作局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 市财政局 市自然资源局 市商务局 市交通运输局 市国资委 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 胡其波 黄慧明 亓光勇 冯一宁 余中华 钱杰润 李文聪 刘建新 赵瑞思 许春绵 林锡波 郑少强 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）政策制定方面。已印发《江门市加快构建“三区并进”区域发展新格局实施方案》。按照市委常委会要求，编制《关于加大有效投资力度 构建“三区并进”区域发展格局三年行动计划（2020-2022年）》。设立“三区并进”市级统筹协调机构，由刘毅市长担任组长。研究建立滨海新区市级融资平台及投融资方式，市国资委正在开展组建新公司的前期工作。 （2）规划编制方面。加强战略性研究谋划，国家发改委宏观经济研究院形成粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展区规划及5个专题研究报告的初步成果。同时，积极加快银湖湾启动区和广海湾片区的谋划，委托国际高端智库盛裕集体编制的银湖湾启动区产业发展规划已形成中期成果。 （接下页） |
| 39 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委编办 市人才工作局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 市财政局 市自然资源局 市商务局 市交通运输局 市国资委 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 胡其波 黄慧明 亓光勇 冯一宁 余中华 钱杰润 李文聪 刘建新 赵瑞思 许春绵 林锡波 郑少强 邝积康 各市（区）长 | （接上页） （3）加快都市核心区重大平台和项目建设。截至9月底，中心城区产城融合示范区实施方案项目库的项目共29项，已动工22项（含5项政策配套项目），动工率为75.86%，累计完成投资计划的73.84%。人才岛建设年度项目从48个调整至60个，调整后续建项目25个，新开工项目34个，拆迁补偿1个，年度计划完成投资约33亿元，同时后备项目调整为8个。滨江新区二期启动区“十路一湖”全面动工，中国铁建湾西总部基地项目奠基仪式举行。新会枢纽新城中科院新会健康医疗大数据中心已动工建设，江门站主体站房加紧施工，计划10月试运营通车。江海区两馆一中心已对外开放。台山市万达广场一期建成投入使用。开平市谋划中心城区“一环三片区”。 （接下页） |
| 39 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委编办 市人才工作局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 市财政局 市自然资源局 市商务局 市交通运输局 市国资委 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 胡其波 黄慧明 亓光勇 冯一宁 余中华 钱杰润 李文聪 刘建新 赵瑞思 许春绵 林锡波 郑少强 邝积康 各市（区）长 | （接上页） （4）加快大广海湾开发力度。已印发《关于支持银湖湾滨海新区加快发展的实施意见》，全速推进核心区总投资约40亿元的首批5个基建工程和8大景观提升工程，加快新区银垦大道、中兴路、污水处理厂、供水厂等基础设施建设，大力实施总投资216亿元的新澳重大装备创意创业园、广东工业大学华立学院（江门校区）、碧海银湖、御泉国际酒店等一批重点项目；广海湾LNG项目已列入《广东省能源发展“十三五”规划》（中期调整），正开展“十四五”规划申报工作，LNG接收站项目码头及港区公共基础配套设施防波堤工程已完成数模研究报告，已提出用海优化的初步方案。 （接下页） |
| 39 | 12 | 制定“三区并进”工作协调推进机制和差异化政策，强化都市核心区引领带动能力，提升大广海湾区蓝色发展动力，激活生态发展区绿色发展潜力。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委编办 市人才工作局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 市财政局 市自然资源局 市商务局 市交通运输局 市国资委 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 胡其波 黄慧明 亓光勇 冯一宁 余中华 钱杰润 李文聪 刘建新 赵瑞思 许春绵 林锡波 郑少强 邝积康 各市（区）长 | （接上页） （5）生态发展区建设进展加快，正制定《江门市粤港澳大湾区高质量农业合作发展三年行动方案》，打造建设大湾区农产品供应基地（信誉农场）5个，大湾区农产品加工企业1个，正在培育5家供应基地、4家加工企业。推动制造业绿色发展，推荐嘉宝莉化工集团股份有限公司申报国家第五批绿色设计产品，推荐鸿特精密、华新水泥（恩平）、新锦成陶瓷集团、百卓鞋业等公司申报国家第五批绿色工厂，推荐恩平产业转移园申报2020年省循环化改造试点园区。建设高端生态旅游目的地，利用开平碉楼与村落世界遗产资源，依托开平塘口镇建设江澳青年文创小镇（基地），推出侨乡特色民宿，打造华侨研学旅游基地，建设华侨康养基地。 |
| 40 | 13 | 统筹做好全市特色小镇的发展规划。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 已完成。 8月21日印发实施《江门市特色小镇发展规划（2020-2035年）》。 |
| 41 | 14 | 积极推进革命老区振兴发展。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市交通运输局 市公路事务中心 市工业和信息化局 市水利局 市自然资源局 市农业农村局 市卫生健康局 市民政局 市教育局 市委宣传部 市委党史研究室 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 胡其波 许春绵 简锦聪 余中华 梁君明 刘建新 郑少强 周津明 谢鸿猷 张 璐 尹安学 陈 弢 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）革命老区行政村通20户以上自然村村道硬底化建设任务已全部完工。 （2）乡村信息基础设施建设，全市20户以上自然村通光纤率达95.7%，4G网络覆盖率达99.9%。 （3）台山市已完成老区自然村集中供水覆盖65条；开平市已完成老区自然村集中供水覆盖40条；恩平市已完成老区自然村集中供水覆盖97条。 （4）推进教育均衡发展，新会区、台山市、开平市、鹤山市和恩平市编制了2019-2020年农村寄宿制学校建设专项规划。实现农村中小学教师人均年收入超过城镇中小学教师收入，实施“乡村教师支持计划”，均衡配置中小学教师资源。 （5）编制《江门市侨乡文化遗产游径总体规划及游径设计》。加强革命老区红色历史和革命文化研究。正在组织开展第五批江门市爱国主义教育基地申报工作。 |
| 42 | 15 | 加强与四川省甘孜州的对口支援、积极开展援藏援疆各项工作。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 江门市对口支援工作领导小组成员单位 | 胡其波 江门市对口支援工作领导小组成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）“十三五”规划援建康定市、泸定县的民生保障项目共41个项目，目前完工34个，未完工7个。2019年增加援建5个项目，已经全部完工；今年增加援建4个项目，2项目已施工建设，2个项目的资金已补贴到项目单位。 （2）已实现泸定县、康定市的103个贫困村5878户21456人脱贫。1月30日捐赠支援康定市和泸定县各一次性医用护理口罩5000个、儿童一次性医用口罩2500个；4 月1日捐赠甘孜州医用防护服200套、一次性医用护理口罩10000个，捐赠康定市、泸定县各一次性医用护理口罩10000个。我市3家爱心企业共向康定市、泸定县捐赠40万元物资和现金；广东省江门华立学院向康定市、泸定县两间学校分别捐赠助学金15万元。 （3）8月，刘毅市长带领市政府代表赴甘孜州调研检查、交流对接，双方就深化对口支援工作内容取得共识。10月，接待甘孜州常委、康定市委书记邓立军来访。两地企业增加签订5份合作协议，我市5家企业将就人才培训、矿产开采、农特产品种植销售等与甘孜企业开展合作。万达广场摩天农农产品展示馆、大融城对口支援名优产品展示馆持续推进甘孜州农特产品在江门本地销售工作。 |
| 43 | 16 | 积极推进与黑龙江省七台河市的对口合作。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 江门市对口支援工作领导小组成员单位 | 胡其波 江门市对口支援工作领导小组成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）已印发《2020年七台河市和江门市对口合作任务清单》并跟进落实情况。 （2）已完成七台河市政府考察团来江门市考察来访的接待工作。 （3）正在研究与七台河市共建园区方案。 |
| 44 | 17 | 建立重大平台、重大项目市级统筹机制。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市土地储备中心 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委统战部 市侨联 市农业农村局 市国资委 各市（区）政府 | 胡其波 刘建新 余中华 林健生 许春绵 李勇战 邝积康 招文娟 庄春维 林春晖 郑少强 林锡波 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）截至9月底，中心城区产城融合示范区实施方案项目库的项目共29项，已动工22项（含5项政策配套项目），动工率为75.86%，累计完成投资计划的73.84%。 （2）银湖湾滨海新区，银垦大道入口段试验段已通车运行。中兴路一期已完成土方堆载预压，正开展沉降期观测。八大景观工程中首期四项景观工程（北岸飞鸟广场、碧道枢纽新海岸、跃云台、耀海阁）已基本完成方案设计、可研编制，正开展立项申报工作。碧海银湖文旅项目已正式对外开放；配套的红树林滨海公园完成一期建设；新澳重大技术装备创意创业园已完成2#、3#研发中心报建。 （3）江门人才岛已列入广东省2020年重点项目，并列入粤港澳大湾区三年行动计划，正全面加快推进项目开发建设。 （接下页） |
| 44 | 17 | 建立重大平台、重大项目市级统筹机制。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市土地储备中心 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委统战部 市侨联 市农业农村局 市国资委 各市（区）政府 | 胡其波 刘建新 余中华 林健生 许春绵 李勇战 邝积康 招文娟 庄春维 林春晖 郑少强 林锡波 各市（区）长 | （接上页） （4）国家发改委宏观经济研究院形成集聚区规划及5个专题研究报告的初步成果。同时，积极加快银湖湾启动区和广海湾片区的谋划，广海-赤溪片区已完成总体规划、产业规划、园区区位调整以及园区规划环评四大规划，正在编制起步区控制性详细规划、市政专项规划。 （5）加快建设华侨华人文化交流合作重要平台，已完成《侨华人文化交流合作重要平台建设三年行动计划（2020——2022年）》初稿草拟，同步修订《华侨华人文化交流合作重要平台建设实施方案》并提交省大湾区领导小组审议。 （6）加快建设大湾区高质量农业合作发展平台。正在制定《江门市粤港澳大湾区高质量农业合作发展三年行动方案》，打造建设大湾区农产品供应基地（信誉农场）5个，大湾区农产品加工企业1个，正在培育5家供应基地、4家加工企业。 |
| 45 | 18 | 地方一般公共预算收入增长4%。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市税务局 各市（区）政府 | 李文聪 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 1-9月，全市一般公共预算收入完成182.82亿元，增长0.3%。 |
| 46 | 19 | 完善促进区域协调发展的财政政策体系。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市发展改革局 市国资委 市交通运输局 市自然资源局 | 李文聪 胡其波 林锡波 许春绵 刘建新 | 已完成。 已印发《江门市推进重大平台、重大项目建设资金统筹机制实施方案》。 |
| 47 | 20 | 加大民生投入，全市各级财政安排民生支出314.5亿元，增长7.5%。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 各市（区）政府 | 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 1-9月，全市民生支出执行数为247.39亿元，占全年支出进度的78.7%，同比增长0.1%。 |
| 48 | 21 | 深入推动涉农资金统筹整合。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市发展改革局 市民政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市应急管理局 市城市管理综合执法局 市供销社 | 李文聪 胡其波 谢鸿猷 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 邝积康 周津明 刘志方 赖惠镇 陈林基 | 已完成。 （1）完善工作规则，印发《江门市涉农资金统筹整合领导小组工作规则》《江门市涉农资金统筹整合领导小组办公室工作规则》。 （2）开展建设高质量涉农项目库调研，形成《建立高质量涉农资金项目库深化涉农资金统筹整合改革的调研报告》。 （3）加强指导培训提高基层业务水平，优化管理，推动涉农工程项目审批制度改革，提高项目服务效率。 （4）完善涉农资金统筹整合管理。印发《江门市涉农资金统筹整合管理办法（试行）》。 |
| 49 | 22 | 围绕珠三角枢纽（广州新）机场规划快速连接线。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 许春绵 刘建新 谢少谋 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 围绕珠三角枢纽机场规划了市区至机场、台开至机场快速路及江肇第二高速江门至机场高速公路，并均已完成三个项目国土空间规划初稿编制。 |
| 50 | 23 | 安排交通大会战年度计划完成投资200.9亿元。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市建管中心 市公路事务中心 江门航道事务中心 各市（区）政府 | 许春绵 胡其波 林健生 徐东亮 简锦聪 李水新 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，交通大会战项目共完成投资160.5亿元，完成年度计划的74.4%。其中，轨道交通项目（7项）共完成投资16.9亿元，占年度计划的65%；高快速路项目（13项）共完成投资95.8亿元，占年度计划的84.1%；等级公路项目（37项）共完成投资17.4亿元，占年度计划的53.2%；港口航道项目（3项）完成投资1.1亿元，占年度计划的31%；市政项目（56项）完成投资29.3亿元，占年度计划的74.1%。 |
| 51 | 24 | 大力整治高速公路及国、省道沿线环境。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市公路事务中心 各市（区）政府 | 许春绵 简锦聪 各市（区）长 | 按进度完成。 市交通运输局已召开辖区11条高速公路路政执法监管座谈会，结合高速公路路域环境综合治理，加强辖区高速路政大队与交通执法部门、属地镇街路政执法监管业务协作，大力推进监管关口前移等措施，暂未发现新增大型违规广告标牌，已督促拆除因路政许可逾期广告牌3块，督促拆除违建小型标牌1块。 |
| 52 | 25 | 大力发展公共交通。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 许春绵 林锡波 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）建立协同工作联络机制，完善公交站场功能布局；市交通运输局多次组织公交企业研究优化珠西枢纽江门站公交线路衔接方案，配合江门站启用同步实施。 （2）开通蓬江区至鹤城客运站的121路公交线，提升工业园区公交服务，助力产城融合。 （3）协调组织各市（区）政府制定2020年纯电动公交车购置计划，已订购124辆纯电动公交车，除应急运力外公交车电动化率为100%。 |
| 53 | 26 | 确保中开高速双水互通至凤山互通段建成。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 梁明建 谢少谋 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 截至9月底，已完成投资27.55亿元。全线各标段加快建设。 |
| 54 | 27 | 确保开春高速基本建成。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 截至9月底，已完成投资26.7亿元。项目施工图设计已批复。项目段用地已批复。征地拆迁已完成。各标段正在加紧建设。 |
| 55 | 28 | 加快银洲湖高速建设。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 林锡波 文 丽 梁明建 聂加伟 | 按进度完成。 截至9月底，已完成投资6.02亿元。已完成项目核准立项。龙头枢纽立交交叉工程已于5月19日开始实质性施工。项目初步设计已批复。正开展征地拆迁、用地报批和施工图设计工作，力争年底全线动工。 |
| 56 | 29 | 加快开阳高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 截至9月底，已完成投资20.32亿元。各标段加快建设，力争年内主线贯通。 |
| 57 | 30 | 推进黄茅海跨海通道尽快立项并开工。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 台山市政府 市自然资源局 | 许春绵 胡其波 谢少谋 刘建新 | 已完成。 截至9月底，已完成投资3.63亿元。项目已立项并于6月6日启动建设。 |
| 58 | 31 | 加快江鹤高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 市发展改革局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 林锡波 胡其波 文 丽 梁明建 聂加伟 | 按进度完成。 截至9月底，已完成投资6500万元。用地预审、规划选址、社稳评价、水土保持方案均已批复；工可报告和立项申请报告已上报省发展改革委办理立项报批；穿越圭峰山国家森林公园论证报告已上报国家林草局。 |
| 59 | 32 | 加快中江高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 | 许春绵 胡其波 | 按进度完成。 截至9月底，已完成投资1350万元。已完成立项，主线初步设计已通过省交通厅预评审，8月18日已上报交通运输部。项目签订征地拆迁合同。项目定测详勘外业顺利通过验收。目前正在开展施工图设计，预计10月下旬施工图评审。 |
| 60 | 33 | 加快南海至新会高速的前期工作。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 鹤山市政府 新会区政府 | 许春绵 林锡波 聂加伟 梁明建 | 按进度完成。 （1）社会稳定评估报告编制单位已确定，正按程序选择规划选址、用地预审单位。工可报告已按八车道方案再次完成修编，并已上报省交通运输厅。 （2）高速公路（重点交通项目）建设指挥部已批复成立南新高速项目谈判工作组，投资人招标前期相关工作服务单位已确定，已完成工程咨询、财务测算及特许经营实施方案的初稿编制。 |
| 61 | 34 | 谋划推动斗恩高速项目。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 梁明建 谢少谋 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 已完成项目国土空间规划初稿，正在修编。 |
| 62 | 35 | 推进高速公路出入口改造升级。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 高新区及江海区 鹤山市政府 | 许春绵 劳茂昌 聂加伟 | 按进度完成。 《主城区主要高速公路出入口功能提升研究》已完成初稿；中开高速三江、双水、水步三个互通立交已调整为全互通立交，并将于2021年全面建成通车；江鹤高速扩建龙湾出入口改造方案已明确；省交通运输厅已明确将外海至睦洲支线纳入中江高速扩建一并实施，增设会港大道出入口；佛开高速公路陈山互通立交改造及连接线工可报告已根据省交通运输厅意见完成修改。 |
| 63 | 36 | 深化与广州、深圳、珠海港口战略合作。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 鹤山市政府 市发展改革局 | 许春绵 聂加伟 胡其波 | 按进度完成。 （1）《江门港总体规划》正在根据前期调研的情况及意见开展修编工作。 （2）与深圳盐田港合作：已与盐田港深江产业投资公司签订了《全面合作协议》，截至9月26日，盐田港班列运送了5976个标箱。 （3）与珠海高栏港合作：高栏班列由于西北地区铁路运价下浮政策取消，加上江门北站仓库已经不能容纳货物等原因，重开的时间无限期押后。 （4）与广州南沙港合作：已对接广州港集团，双方互访沟通，正商谈在江门北站的合作机会。 |
| 64 | 37 | 加快建设江门大道与佛开高速连接线。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 鹤山市政府 蓬江区政府 | 许春绵 聂加伟 文 丽 | 按进度完成。 项目工可报告根据省交通运输厅意见完成修改；项目前期工作方案已批复，已确定社会稳定风险评估、规划选址、用地预审编制单位，正开展立项前期专项和投资人招标准备工作。市政府已同意按PPP模式实施。 |
| 65 | 38 | 做好自然灾害防治和安全生产工作，健全风险防范化解机制。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市委宣传部 市委网信办 市公安局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 市消防救援支队 江门海事局 市气象局 各市（区）政府 | 刘志方 招文娟 尹安学 谭良伟 刘建新 林健生 许春绵 梁君明 邝积康 赖惠镇 蒋显勇 邵 国 张晓东 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）严格执行《江门市安全风险分级管控办法实施细则》，实施重大隐患建档管理和挂牌督办整改。出台《江门市防汛防旱防风防冻应急预案》等工作制度，多次开展防汛综合大检查和地质灾害风险点大巡查，狠抓乡镇应急（三防）规范化建设和各重点部位防范措施落实。建立扑救森林火灾协同工作机制和森林火险气象趋势分析预报会商制度，与省内多地市签订森林火灾扑救应急联动合作协议。完成市突发事件总体预案和29个市级专项预案的修订工作，多次组织救灾综合应急救援演练、事故联合演练和其他预案演练。 （2）截至9月底，全市共发生生产安全事故81起，死亡56人、受伤63人，同比分别下降40.9%、25.3%、31.5%。危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等高危行业领域继续保持“零”事故。全市未因强降雨、台风和森林火灾造成人员伤亡和发生重大灾情；元旦、春节、清明、五一等节假日期间，聚焦重点，提前谋划，加强研判，主动作为，扎实做好安全防范和突发事件处置工作。 |
| 66 | 39 | 推进应急管理科技信息化建设。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市财政局 市政务服务数据管理局 | 刘志方 李文聪 元小文 | 按进度完成。 （1）印发实施《江门市应急管理信息化建设规划方案（2019-2022）年》。 （2）《江门市新型智慧城市综合运行管理平台（一期）集约化项目》-应急指挥分中心建设项目完成了招标程序和项目需求调研，各项工作有序推进。 |
| 67 | 40 | 加强应急救援队伍和应急管理装备建设，组建西部森林消防队伍。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市委编办 市财政局 开平市政府 | 刘志方 黄慧明 李文聪 马品高 | 按进度完成。 （1）已完成市中心城区森林消防大队物资装备采购项目，相关装备已验收入库。 （2）印发《关于开平市组建江门市西部森林消防大队的建设方案》，加强队伍装备购置和队员待遇保障。 （3）重新设计改造营区以满足50人的森林消防队伍日常训练和生活，所需建设资金测算已完成，正在呈报审批中。 （4）发布《江门市西部森林消防大队招聘公告》，1-9月期间已招聘新队员19名，目前队伍人员累计达42人。 |
| 68 | 41 | 坚决遏制较大以上生产安全事故发生，减少自然灾害造成的损失。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市公安局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 市消防救援支队 江门海事局 市气象局 各市（区）政府 | 刘志方 谭良伟 刘建新 林健生 许春绵 梁君明 邝积康 赖惠镇 蒋显勇 邵 国 张晓东 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）截至9月底，全市共发生生产安全事故81起，死亡56人、受伤63人，同比分别下降40.9%、25.3%、31.5%。危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等高危行业领域继续保持“零”事故；发生较大事故2起，分别造成4人、7人死亡。 （2）已部署开展国庆中秋“双节”前后的安全防范综合大检查。 （3）入汛以来，市三防办组织有关部门全面摸排整治地质灾害隐患点，确保风险隐患管控到位。全市未收到因强降雨或台风造成的人员伤亡报告，全市汛期保持安全稳定。 |
| 69 | 42 | 确保珠西新材料集聚区、江门市（鹤山）精细化工产业园顺利通过省的考评。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 新会区政府 鹤山市政府 市工业和信息化局 | 刘志方 梁明建 聂加伟 余中华 | 已完成。 珠西新材料集聚区、江门市（鹤山）精细化工产业园已顺利通过省的专家复评，达到化工园区保留条件，保留化工园区定位。 |
| 70 | 43 | 强化审计监督，推进市直一级预算部门2019年度预算执行和其他财政收支情况全覆盖审计工作。（牵头单位：市审计局） | 市审计局 | 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已按照省审计厅“纵向到底”财政审计全覆盖的要求，将审计结果上报省审计厅；已向市财政局出具2019年度市级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告，并将审计问题纳入2019年度审计工作报告。 （2）已向被审计单位出具审计发现问题整改通知函，并形成市直一级预算单位2019年度预算执行审计全覆盖情况结果报告报送市政府。 |
| 71 | 44 | 强化审计监督，深化领导干部经济责任审计，加强对权力运行制约监督。（牵头单位：市审计局） | 市审计局 | 陈新汉 | 按进度完成。 截至9月底，已完成4个市直部门的党政主要领导开展的经济责任审计项目，出具审计报告4份，结果报告6份，审计决定1份，移送处理书3份。已完成4个镇（街）党政主要领导干部经济责任审计，出具审计报告4份，结果报告7份，移送处理书3份。 |
| 72 | 45 | 强化审计监督，全面推开领导干部自然资源资产离任审计。（牵头单位：市审计局） | 市审计局 | 陈新汉 | 按进度完成。 已完成对江门市蓬江区原区长任期自然资源资产审计，并出具审计报告。 |
| 73 | 46 | 强化审计监督，推进审计查出问题整改工作，落实审计最后一公里。（牵头单位：市审计局） | 市审计局 | 陈新汉 | 按进度完成。 （1）全市党政主要领导干部经济责任审计共涉及25个问题，截至目前已完成整改24个，正在整改中1个，目前已进入整改结果上报阶段。 （2）向市人大常委会报送2018年度市级预算执行和其他财政收支审计整改情况，并根据有关规定，将提交市人大常委会审议的审计查出突出问题整改情况报告、审计工作报告的整改结果报告，拟通过门户网站向社会全文公开。 （3）制定《江门市审计局关于贯彻落实<广东审计机关加强审计整改监督工作的若干具体措施>任务分解清单》，目前正在征求意见阶段，将根据反馈意见完成修改后经局党组审议后印发执行。 |
| 74 | 47 | 做好第七次全国人口普查工作。（牵头单位：市统计局） | 市统计局 市委宣传部 市财政局 市发展改革局 市公安局 市民政局 市自然资源局 市卫生健康局 市住房城乡建设局 市委网信办 | 黄俊伟 尹安学 李文聪 胡其波 周杰亮 谢鸿猷 刘建新 周津明 林健生 尹安学 | 按进度完成。 已成立普查机构。已完成省人普办在我市鹤山开展的省级专项试点工作。各市（区）已完成人口普查综合试点工作。已举办江门市第七次全国人口普查综合业务培训班。正在根据国务院人普办和省人普办统一部署开展工作。 |
| 75 | 48 | 大力整治江门大道沿线环境。（牵头单位：市公路事务中心） | 市公路事务中心 市公安局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 简锦聪 谭良伟 文 丽 梁明建 聂加伟 | 按进度完成。 （1）已在江门大道主道计划补种乔木10棵，灌木636棵。辅道补种乔木120棵，灌木50棵，地被植物总面积达2500㎡。 （2）已更新主道白沙隧道周边、辅道篁庄西立交周边、辅道五邑碧桂园掉头车道等3处的标线，共846㎡。 （3）已在主线4座山岭隧道、4座下沉隧道加设有源发光轮廓标。 |
| 76 | 49 | 加快五邑路改造项目建设。（牵头单位：市公路事务中心） | 市公路事务中心 | 简锦聪 | 按进度完成。 （1）9月份完成产值6615万元，累计完成37389万元。 （2）已完成南山路、金星路、东海路、胜利南跨线桥。 （3）南山路至胜利南路主线的中小桥、软基处理、排水工程、路基、路面工程正在抓紧施工。 （4）新民大桥、新礼大桥主桥合拢工程完成比例分别约为94%、86%。 |
| 77 | 50 | 加快会港大道项目建设。（牵头单位：市公路事务中心） | 市公路事务中心 高新区及江海区 | 简锦聪 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）9月份完成建安产值4113万元，累计完成投资19838万元。 （2）会港大道水田指标问题已解决，礼东立交B匝道桥、C匝道桥基本完成。礼东大桥右幅主桥合拢工程完成比例约96%，礼东立交至胜利南路口右幅临时路面工程完成比例约85%，会乐大桥右幅主桥合拢工程完成比例约55%，礼东立交A匝道桥、F匝道桥工程完成比例约45%。 |
| 78 | 51 | 加快崖门出海航道二期工程。（牵头单位：江门航道事务中心） | 江门航道事务中心 市交通运输局 新会区政府 | 李水新 许春绵 梁明建 | 按进度完成。 （1）已完成项目立项，初步设计于9月18日获得省交通运输厅的批复。疏浚、清礁、护岸、航标工程施工图设计于9月29日获得省交通运输厅的批复。 （2）推进卸区落实工作，已签订卸土区使用协议。珠海高栏港等卸区已与平沙镇商定落实。高栏港范围蚝排已拆迁完毕。 （3）环境影响评价报告已上报省生态环境厅审批，正在进行受理公示，预计10月完成审批。其余专题（社会稳定风险评估、海域使用论证、防洪评价、水文监测报告）全部完成。 （4）项目施工监理招标文件于9月24日通过省厅备案并于25日在广州公共资源交易中心挂网招标。施工招标文件于9月25日由省厅出具备案意见，拟于近日完善后挂网招标。 |
| 79 | 52 | 加快推进农村电网改造建设。（牵头单位：江门供电局） | 江门供电局 各市（区）政府 | 徐忠伟 各市（区）长 | 按进度完成。 计划年内完成全市农村电网升级改造投资约4.5亿元，现已完成3.48亿元，确保我市农网户均配变容量优于2.49千伏安。 |
| 80 | 53 | 启动新消防救援指挥中心建设。（牵头单位：市消防救援支队） | 市消防救援支队 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 | 蒋显勇 胡其波 李文聪 刘建新 | 按进度完成。 已完成立项，目前进入设计阶段。 |
| 81 | 54 | 高质量建设人才岛，加快推动腾讯“WeCity未来城市”、华为ICT学院、IBM软件外包中心、科创中心、科技产业园、智慧城市展示中心、人才公寓建设，力促软件产业园、广东邮电职业技术学院等项目早日落户动工。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 文 丽 | 基本按进度完成。 （1）智慧城市展示中心、数据中心已达到对外展示条件。 （2）华为ICT学院已正式开课。 （3）IBM软件外包中心软件服务外包培训合作项目已完成开标、评标工作，中标单位为国际商业机器（中国）有限公司。双方已签订项目合同。 （4）科技产业园已基本完成首期实施的2栋办公室楼施工，达到交付条件。 存在问题： （1）广东邮电职业技术学院项目未能按原计划在9月底前开学。预计将于10月底前开学。 （2）科创中心、人才公寓施工进度滞后。 |
| 82 | 55 | 加快迎宾西延长线项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 文 丽 | 已完成。 已完成施工图设计并动工建设。 |
| 83 | 56 | 加快华盛路西延线项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 文 丽 | 按进度完成。 已完成立项和设计招标、勘察和初步设计评审工作，正进行EPC+O招标，正同步开展征地拆迁补偿工作和输油管迁改方案报批。 |
| 84 | 57 | 确保珠西综合交通枢纽江门站年内投入使用。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 （1）硬件方面：江门站主体站房基本装修完毕，清洁队伍已进场打扫。配套工程基本完成，江门站前的今洲路已完成主体工程，双向六车道具备通车条件。周边环境整治基本完成，正在查漏补缺、粘贴公益广告等。 （2）软件方面：江门站内的检票仪器、旅客服务台、电子显示大屏等设施设备已就位，江门站及周边内外的导向标识及交通路牌已安装完成。已开展江门站的招商工作，运营管理团队已到位。规划验收，消防工程验收已完成，主体结构验收正在进行，计划10月27日进行整体验收。 |
| 85 | 58 | 加快建设银湖湾滨海新区，抓好碧海银湖文旅项目、新澳重大技术装备创意创业园等项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市委编办 市发展改革局 市交通运输局 江门航道事务中心 市自然资源局 市住房城乡建设局 市工业和信息化局 | 梁明建 黄慧明 胡其波 许春绵 李水新 刘建新 林健生 余中华 | 按进度完成。 （1）银湖湾滨海地区已取得用地批复约997亩。已完成银湖湾湿地公园新洲围（土名）地块1333333平方米（折2000亩）和崖门镇银湖湾新五围（土名）地块200118平方米供地手续。 （2）加快推动对外联系通道建设，江门大道南东线全线左幅已于9月28日贯通试通车；江门大道南（西）线梅冈立交A、C匝道桥已基本完成；中开高速1-9月完成投资23.55亿元；崖门出海航道二期工程施工招标文件于9月25日由省交通厅出具备案意见，拟于近期完善后挂网招标。 （3）碧海银湖文旅项目：碧海银湖文旅项目已正式对外开放；完成项目一期一区和四区5万平方米主体工程，其余正加紧施工；完成配套的红树林滨海公园一期建设，红树林滨海公园二期儿童营地9月底建成对外开放。 （4）澳重大技术装备创意创业园：已完成2#、3#研发中心报建；2#研发中心已完成打桩正进行桩基检测，3#研发中心正在开展桩基工程。 |
| 86 | 59 | 加快江门大道南项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 基本按进度完成。 （1）江门大道南（东）线：左幅已于9月28日试通车，正在加紧完善左幅配套设施和推进右幅施工。 （2）江门大道南（西）线：梅冈立交A、C匝道桥除沥青桥面外已基本完成，整体完成比例约95%；小冈大桥正在开展主桥挂篮及小冈岸引桥盖梁施工，整体完成比例约80%；岭头大桥正在开展桩基、现浇段施工。西线总体施工建设进度滞后于时间进度。 存在问题： 因项目收益未达市场预期，PPP资格预审招标两次流标。在PPP改造完成前，建设资金难以筹集，影响工程施工进度。 |
| 87 | 60 | 加快G240新会段项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 初步设计已批复，施工图设计送审稿已完成并上报至省交通运输厅，已发布征地预公告，正在开展永久基本农田补划方案编制及第二次用地预审的报批，并同步开展项目环境影响评价等相关专项论证。 |
| 88 | 61 | 加快推进台山通用机场的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 | 谢少谋 胡其波 | 按进度完成。 正开展立项前期工作方案的编制工作，并已开展征求意见，待完善后报市政府审批，推进项目工可及相关专项研究的编制。 |
| 89 | 62 | 加快广台高速开平至台山段的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市交通运输局 开平市政府 | 谢少谋 许春绵 马品高 | 已完成。 项目工可报告已于6月30日通过省交通厅评审，现正根据专家意见修编工程可行性报告。台山市、开平市已就项目建设模式及两市资金分担方案达成初步共识，初步拟定项目采用特许经营模式加快推进。 |
| 90 | 63 | 加快台开快线项目建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 开平市政府 | 谢少谋 马品高 | 按进度完成。 （1）台山市、开平市已签订《委托代建协议书》，明确了台开两市的项目出资分配方案。 （2）截至9月底，已完成台山段架梁工程。路基工程完成比例约83.8%。 |
| 91 | 64 | 加快广海湾进港航道、防波堤、LNG接收站码头、万吨级通用码头等的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 | 谢少谋 胡其波 刘建新 许春绵 | 按进度完成。 （1）防波堤、进港航道、万吨级通用码头工程:三个项目的工可报告均已完成交通部门行业审查，正在开展立项前期专项论证报告编制。为对接LNG接收站码头项目和广海湾新材料一体化项目需要，防波堤、进港航道已提出三种优化方案；万吨级通用码头因无法通过用海审批，正在开展建设方案优化工作。 （2）LNG接收站码头：项目码头已纳入《关于全国沿海与长江干线液化天然气接收站码头布局发展的意见的通知》，列为储备项目。项目已列入《广东省能源发展“十三五”规划》（中期调整），正在开展“十四五”规划申报工作。已完成项目工可报告编制，并召开内部专家评审会。立项相关专项报告正在编制中，已完成《海域使用论证报告》初稿。 |
| 92 | 65 | 做好广海湾、赤溪片区产业规划。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 | 谢少谋 胡其波 | 按进度完成。 已完成大广海湾经济区（台山片区）起步区产业规划初稿。 |
| 93 | 66 | 加快S270、S272改扩建项目建设。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 市交通运输局 市公路事务中心 | 聂加伟 许春绵 简锦聪 | 按进度完成。 （1）S270鹤城至杜阮段：截至9月份，完成投资约11250万元。先行段征地约365亩，目前已基本完成并提交施工用地；施工单位已进场加紧开展桥梁下部结构以及路基工程施工；管线迁改同步推进，其中天然气以及弱电线路迁改已完成，供电供水管线迁改已完成工程量90%。 （2）省道S272改扩建工程：基本完成工程可行性报告编制工作。 |
| 94 | 67 | 启动珠西国际陆港工程，推进鹤山“无水港”建设。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 | 聂加伟 | 按进度完成。 国际陆港一期项目已完成初步设计，设计施工总承包已公告招标，国庆假期后开标，10月动工建设。 |
| 95 | 68 | 加快推进恩平冯如通用机场的前期工作。（牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 | 刘 兵 | 按进度完成。 已完成冯如通用机场对珠三角新干线机场及阳江民用运输机场选址论证报告，并更新了《广东恩平冯如通用机场选址报告》和《广东恩平冯如通用机场选址报告航行服务分册》。目前，省发展改革委正对选址报告征求意见。 |

- 六、陈冀同志分管工作（共3项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 1 | 积极推进城市文明建设法制化，持续抓好创文工作常态化长效化，迎接全国文明城市三年总评。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市司法局 市直各相关单位 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 招文娟 芶晓彤 市直各相关单位负责人 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）6月3日已召开江门市创建全国文明城市复评迎检动员会暨第二十次创文指挥部会议。 （2）已起草《江门市文明行为促进条例》，并按程序报送审议。 （3）抓常态长效，督促落实《江门市深化全国文明城市创建工作总体方案（2019-2021年）》。9月10日、11日，中央文明办组织对江门市进行文明城市复查测评，对社区、农贸市场、文化场馆、交通场站、学校、主次干道、背街小巷等54类点位进行暗访，走访300户居民入户测评，测评情况和成绩预计在年底或明年上半年反馈通报。 |
| 97 | 2 | 承办中央广播电视总台2020年春节戏曲晚会（江门分会场）的录制工作。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市直各相关单位 蓬江区政府 开平市政府 | 招文娟 邝积康 市直各相关单位负责人 文 丽 马品高 | 已完成。 已完成央视录制工作。1月25日在中央电视台、中央人民广播电台完成首播。1月28日、29日、30日，2月2日、3日、5日完成重播。 |
| 98 | 3 | 深入推进乡风文明建设，全市文明村镇覆盖率达95%。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 各市（区）政府 | 招文娟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已先后召开江门市精神文明建设委员会第三次全体会议、第二十次创文指挥部会议，对今年乡风文明建设工作进行部署。印发《江门市乡镇创文工作强基提质工程实施方案》，在三区选取乡镇试点，采取“抓两头带中间”的工作方法，促进全市乡镇精神文明建设水平全面提升。 （2）开展文明村镇创建工作，实施乡镇创文强基提质工程；完成全国和广东省文明村镇推荐评选及复查工作。截至9月底，全市文明镇覆盖率达98.36%，文明村覆盖率达91.33%。 |

- 七、蔡德威同志分管工作（共90项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 1 | 规模以上工业增加值增长5%左右。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | ▲未按进度完成。 1-9月，全市完成规模以上工业增加值762.29亿元，总量排在全省第8位，同比下降0.5%，比一季度提升23.5个百分点，增速排在全省第9位。 存在问题： 我市部分重点企业经营情况尚未完全稳定，个别重点企业累计产值增速仍未实现转负为正。 |
| 100 | 2 | 加快推进主城区高污染高排放工业企业淘汰、搬迁和改造工作。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市生态环境局 市发展改革局 市应急管理局 市市场监管局 市国资委 各市（区）政府 | 余中华 廖辉文 胡其波 刘志方 郑劲龙 林锡波 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）信义玻璃（江门）有限公司：已制定印发《推进信义玻璃项目建设工作清单》。信义玻璃已于9月6日完成了收购江门华尔润玻璃有限责任公司、江门华沣特种玻璃有限责任公司生产经营权工作。 （2）东洋油墨：截至9月底，东洋油墨首期已完成主体工程建设75%，项目新厂土建工程预计可在11月完成。 （3）谦信化工：已于5月初关停丁酸丁酯生产线，计划今年底将不符合安全、卫生防护距离要求的危化品生产装置实施去功能化。 （4）建滔化工：已制定《江门建滔化工有限公司搬迁工作、设备拆卸安全施工应急预案及搬迁工程土壤污染防治方案》，计划今年底实施关闭。 |
| 101 | 3 | 推进五大万亩园区和“1+6”核心园区提质增效。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市商务局 各市（区）政府 | 余中华 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已制定《2020年江门市工业园区高质量发展实施方案》。 （2）提升园区基础配套水平，2020年重点推进34项园区基础配套工程建设，各项工程已全面复工，“1+6”园区1-9月完成基础配套设施投资123.18亿元。 （3）1-9月，五大万亩园区投资亿元以上新落地项目16个。 |
| 102 | 4 | 进一步优化各园区管理体制，完善基础设施和生产生活配套设施建设，提高园区土地集约利用效率和综合效益，推动产业集聚集群发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市工业园区开发建设工作联席会议成员单位 市自然资源局 市生态环境局 市商务局 各市（区）政府 | 余中华 相关成员单位负责人 刘建新 廖辉文 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）8月20日，召开江门市2020年第二次市工业园区开发建设工作联席会议，协调解决了扩园、打造千亿园区、土地、供电、供水、交通、融资等23项园区开发建设发展难题。 （2）将19个提升园区环保能力建设项目纳入《2020年工业园区高质量发展实施方案》，推进珠西新材料集聚区污水处理厂等项目加快建设。 （3）1-9月“1+6”核心园区新引进项目84个。 |
| 103 | 5 | 进一步扩大5G覆盖面，累计基站建设超4000座，力争2021年底前在全省地级市中率先实现行政村村村通5G信号。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，全市已建成5G基站3510座。 |
| 104 | 6 | 大力发展五大新兴产业，培育一批大型骨干企业，壮大工业经济的核心技术力量。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市商务局 各市（区）政府 | 余中华 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已对48个项目督查工作开展联合督查，对优美科、创维显示、富华重工、中科院新澳开物生物医药等项目现场督促检查投资进度。 （2）1-9月，全市洽谈引进投资超1亿元的五大新兴产业项目51个，投资额236.1亿元。 |
| 105 | 7 | 推动重点行业和重点企业加大投资，推进传统产业优化升级，培育新的发展动能。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1-9月全市技改投资完成165.1亿元，总量在全省排第6。 （2）每月召集各市（区）召开座谈会专题研究技改投资等主要工业指标，对落后进度市（区）实施跟踪督办。 |
| 106 | 8 | 积极推广机器人应用。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市财政局 | 余中华 李文聪 | 已完成。 已完成市级“机器人应用”专项资金项目评审工作，并完成专家评审、项目公示和报市政府审批等流程，确定江门东骏电器有限公司等9个项目为2020年机器人应用专题扶持项目。 |
| 107 | 9 | 力促工业绿色低碳发展，大力发展工业互联网和5G产业，推动区块链技术和产业创新发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市科技局 市金融局 市商务局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 余中华 冯一宁 汤惠红 赵瑞思 元小文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）构建绿色制造体系，组织嘉宝莉化工集团有限公司等企业申报绿色工厂、绿色产品、绿色供应链等。 （2）组织开展工业互联网政策宣传活动。截至9月底，已组织开展了7场上云上平台政策宣讲，惠及企业350家次。 （3）已完成2019年工业企业上云上平台服务券抽查及资金兑付工作。 （4）跟进我市工业互联网标杆示范区项目建设。已走访2020年入库的8家标杆企业，并已组织专家对2021年新申请标杆入库的企业进行评审，新增2021年5G+工业互联网示范标杆入库企业2家，延续2020年项目5家。 （5）深入实施《江门市促进5G产业发展行动方案（2019-2022）》，已建成5G应用项目7个，在建3个。 （6）依托蔚海智谷，推动市大数据综合试验区建设，蔚海智谷2020年计划首批投入3500个数据机柜，目前已安装机架3500个。 |
| 108 | 10 | 培育生产性服务业新业态、新模式，加强与大湾区工业设计先进城市的交流与协作，推动企业加强供应链管理和电子商务应用。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市商务局 各市（区）政府 | 余中华 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）成功举办2020“市长杯”工业设计大赛，参加第十届“省长杯”工业设计大赛。推送436件作品代表“江门设计”参赛，获银奖10个、铜奖19个，优胜奖25个，获奖作品数量在全省居于前列。 （2）组织企业与深港澳工业设计行业对接活动，推动设计走进产业集群。截至9月底，共组织10批次设计师进企业，为企业把脉设计，提升工业设计水平。加强与深圳等地工业设计交流合作，交流创新设计经验。 （3）组织5家企业参加省物流与供应链学会举办的“粤港澳大湾区物流与供应链形势分析会”和“数字经济时代下全球供应链变革”。开展组织工业和信息化领域电子商务第二批示范和第三批试点工作，电子商务企业贝尔斯顿电器公司认定为总部企业。 |
| 109 | 11 | 认真落实国家和省减税降费政策，继续实施好省、市“实体经济新十条”、“民营经济十条”，优化民营企业发展环境。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市财政局 市市场监管局 市税务局 各市（区）政府 | 余中华 胡其波 李文聪 郑劲龙 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展政策宣讲活动20场，参加企业超6500家，派发相关资料超15000册，引导广大群众特别是各类企业正确理解和合理运用相关政策措施。 （2）加快省级小微工业企业上规模专项资金项目兑付工作，全市共508家符合条件企业申报，合共安排资金4280万元。 |
| 110 | 12 | 持续开展“暖企业、促投资”行动，发挥“工业企业诉求办理系统”及“江企通”微信小程序的作用，及时为企业解决困难。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市教育局 市科技局 市公安局 市财政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市商务局 市市场监管局 市金融局 市城市管理综合执法局 市政务服务数据管理局 市工商联 江门海关 市税务局 江门供电局 | 余中华 胡其波 张 璐 冯一宁 谭良伟 李文聪 钱杰润 刘建新 廖辉文 林健生 赵瑞思 郑劲龙 汤惠红 赖惠镇 元小文 曾锦俊 詹少彤 曾玉勤 徐忠伟 | 按进度完成。 （1）持续落实重点企业（项目）首席服务官制度。 （2）印发《关于进一步做好市领导联系服务全市产值100强、外贸出口100强、纳税贡献50强企业工作的通知》，进一步优化市领导挂钩联系重点企业重点项目的工作机制，暖企挂钩范围扩大至“工业100强，外贸100强，纳税50强”。 （3）“江门市工业企业诉求办理系统”及“江企通”微信小程序已构建完成。系统自上线以来，共处理企业诉求事项334项，其中334项已办结。 |
| 111 | 13 | 加快实施“政银保”保费扶持政策，解决企业融资难题。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 按进度完成。 截至9月底，已放贷4213笔，批复额度合计48.71亿元。 |
| 112 | 14 | 继续做好小升规企业培育，培育一批专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业，实施企业家培训。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市统计局 各市（区）政府 | 余中华 黄俊伟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）实施企业挂点联系制度，由各市区领导带头联系培育库的企业，进行重点培育，并指导督促企业尽快升规入统。遴选1000-2000万元企业作为重点对象建立小升规培育库，重点培育。 （2）积极推荐我市企业申报省级专精特新“小巨人”企业，将中国银行江门分行的“专精特新”企业融资业务批量纳入“政银保”融资项目。推荐17家企业认定为2020年广东省专精特新中小企业。 |
| 113 | 15 | 加快推进农村信息基础设施建设。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 余中华 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，全市农村光纤用户100M占比达占比已达84.7%。 |
| 114 | 16 | 加快推进农村污水处理，农村生活污水治理覆盖率均达到55%以上。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市城市管理综合执法局 市农业农村局 市水利局 市财政局 市自然资源局 各市（区）政府 | 廖辉文 赖惠镇 郑少强 梁君明 李文聪 刘建新 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022）》，召开全市农村生活污水治理暨新冠肺炎复工复产工作会议。各市（区）制定自然村雨污分流实施方案（或工作计划）并组织实施。 （2）截至9月底，年内新增535个（2019年以来累计共有3839个）自然村覆盖生活污水处理设施，自然村生活污水处理设施覆盖率达到35.2%。 |
| 115 | 17 | 全面完成污染防治攻坚战三年行动计划各项目标任务。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市发展改革局 市工业和信息化局 市公安局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市国资委 市市场监管局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 廖辉文 胡其波 余中华 谭良伟 刘建新 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 林锡波 郑劲龙 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，2020年污染防治攻坚战重点工作任务清单的93项任务总体进展情况较好。361家VOCs重点企业销号式综合整治任务已完成，80家县级VOCs重点监管企业和180家新增VOCs重点监管企业已完成“一企一策”综合整治、设备安装或关停、关闭涉VOCs生产线，公交车（除应急运力外）电动化比例达到100%。中轻度污染耕地安全利用率达到97.77%，重度污染耕地种植结构调整完成率达90.91%，已完成全部县（市、区）农用地质量类别划分工作。黑臭水体消除比列达到91.7%，潭江牛湾国考断面水质达标攻坚重点工作任务按进度推进，城镇污水管网建设、农村污水处理设施以及雨污分流工作正加快推进。 |
| 116 | 18 | 高标准抓好中央和省级环保督察整改落实。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市自然资源局 市水利局 市发展改革局 市工业和信息化局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 廖辉文 刘建新 梁君明 胡其波 余中华 郑少强 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底， 2016年第一轮中央督察的11项整改任务，已完成9项，未完成的2项均为全省共性整改任务，并达到时序进度要求；2018年中央督察“回头看”及固体废物专项督察的20项整改任务，已完成18项，未完成的2项均为全省共性整改任务，并达到时序进度要求；省级督察的30项整改任务，已完成21项，未完成的9项任务均达到时序进度要求。 |
| 117 | 19 | 强化挥发性有机物整治。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 各市（区）政府 | 廖辉文 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，已全部完成180家新增重点监管企业的“一企一策”整治工作。 |
| 118 | 20 | 大力推进柴油货车污染治理攻坚。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市市场监管局 市发展改革局 市公安局 市交通运输局 各市（区）政府 | 廖辉文 郑劲龙 胡其波 谭良伟 许春绵 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市人民政府关于划定禁止黑烟车行驶区域的通告》，对黑烟车实施全域禁行。 （2）2020年以来全市已开展联合执法212次，抽检柴油车1997辆次，其中处罚、责令限期维修超标车辆142辆次，已入户检查用车大户49家，抽检柴油车1078辆，责令限期维修超标车59辆。全市已设置常设检查点19个，流动检查点11个。 （3）按照《江门市油品质量专项整治行动工作方案》，市场监管、发改、公安、生态环境、江门海事等部门联合开展油品质量专项整治行动。 （4）正在按省部署推进我市内河船舶LNG燃料动力改造。 |
| 119 | 21 | 确保潭江牛湾断面达到上级考核目标要求。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 廖辉文 刘建新 梁君明 郑少强 赖惠镇 梁明建 谢少谋 马品高 聂加伟 刘 兵 | 按进度完成。 已印发《江门市人民政府办公室关于印发潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案的通知》，潭江牛湾国考断面水质达标2020年各项攻坚任务稳步推进。 |
| 120 | 22 | 打好净土保卫战，全面完成中西南北四大固废危废综合处置中心建设。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市农业农村局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市土地储备中心 市发展改革局 各市（区）政府 | 廖辉文 郑少强 李文聪 刘建新 林健生 李勇战 胡其波 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）完成省下达的中轻度污染耕地安全利用和重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务，截至9月底，中轻度污染耕地实现安全利用面积达28.03万亩，完成率97.78%；重度污染耕地实现严格管控面积达0.90万亩，完成率90.91%。 （2）加强建设用地开发利用准入管理，严格土地征收、收回、收购等环节监管，落实土壤污染风险管控和修复措施，截至9月底，全市污染地块安全利用率达100%。 （3）广东允诚再生资源有限公司（原新龙）二期扩建项目车间内、外部均已全部完成，消防工程已完成待验收，电力设备进入安装阶段，土建部分的混凝土结构厂房己完成了内部装修并己完成了初检，投入使用。 （4）崖门污泥资源化利用项目土建工程已完成70%，消防系统管道安装完成95%，屋面、室内排水系统管道安装完成60%，脱硫脱硝基础筏板浇筑完成。 |
| 121 | 23 | 社会消费品零售总额增长7.5%。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展改革局 市工业和信息化局 市市场监管局 各市（区）政府 | 赵瑞思 胡其波 余中华 郑劲龙 各市（区）长 | ▲未按进度完成。 1-9月，全市社会消费品零售总额845.11亿元，下降6.2%，累计增速排全省并列第3，累计总量排全省第10。 存在问题： （1）批零业权重商品短期内销售快速回升压力仍较大。 （2）限上企业比例较低。 （3）受新冠肺炎疫情影响，我市部分商贸企业经营困难或停产停业。 |
| 122 | 24 | 外贸进出口总额正增长。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | ▲未按进度完成。 1-9月，江门市进出口金额为1016亿元，较去年同期（下同）下降4.0%，降幅较上半年收窄6.1个百分点。 存在问题： 受新冠肺炎疫情等因素影响，全市加工贸易进出口下降幅度较大，其中大型企业的进出口受影响程度较严重。 |
| 123 | 25 | 积极开展产业招商。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加大产业招商力度，开展重点产业链的强链、补链、建链。市领导带队赴大连、深圳、广州、东莞、南京、芜湖等地开展招商拜访活动，推动在谈项目洽谈落地，促成我市与亚太纸业签订投资200亿元的框架协议，与宝能、宁邦、万科等企业签订战略合作框架协议，深化与世贸集团的合作，推动银湖湾滨海新区加快建设。 （2）截止9月底，全市洽谈引进超亿元项目134个，投资额880.7亿元，增长12.5%。 （3）已举办2020江门市“云招商”推介活动和江门与广州企业家座谈会，促成15个项目现场签约，涉及总投资超85亿元。 |
| 124 | 26 | 建立加快招商项目落地建设工作机制。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市招商引资工作联席会议成员单位 各市（区）政府 | 赵瑞思 市招商引资工作联席会议成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市关于建立加快招商项目落地及集中动工项目建设工作机制的指导意见》，召开江门市招商引资工作联席会议1次。 （2）全市招商引资项目服务系统已正式上线投入使用。已举办招商引资项目服务系统使用培训。 （3）截至9月底，举行重点项目集中动工（投产）活动22场，推动273个项目集中动工投产，总投资1261.23亿元，增长63.2%。 |
| 125 | 27 | 积极承接深圳等产业转移，探索建立“广深总部+江门基地”、“广深研发+江门转化”等产业合作体系。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加强与深圳等粤港澳大湾区城市的产业对接，截至9月底，全市洽谈引进粤港澳大湾区投资超亿元项目56个、投资额361.8亿元，分别占全市投资超亿元项目数量的41.5%、投资额的41%。其中，引进深圳项目10个，投资额61.8亿元。 （2）聚焦深圳招商，推动我市与深圳企业的合作。开展对深圳委托招商。 （3）在珠三角核心城市举办多种形式招商活动。江海区首次通过“云签约”方式，推动5.8亿元的上海通用机器人及焊接自动化材料研发与制造项目落地；开平市在深圳举办宏发产业新城招商推介活动；鹤山市在重大项目集中动工活动现场通过大屏连线，由万元众创城项目投资方在线上进行“云推介”。 |
| 126 | 28 | 各市（区）年内均要引进投资额20亿元以上的项目并动工建设。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 1-9月，全市共有4个投资超20亿元新引进项目动工建设，其中，新会区2个，蓬江区和开平市各1个。 |
| 127 | 29 | 东部三区一市均争取至少引进一个投资额50亿元以上项目。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 赵瑞思 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 按进度完成。 截至9月底，蓬江区引进投资57亿元的中国铁建湾区总部项目；新会区引进投资60亿元的江门（新会）万洋众创城和投资72亿元的广东工业大学华立学院（江门校区）项目；鹤山市引进投资50亿元的华鳌新材料项目。 |
| 128 | 30 | 西部三市均争取至少引进一个投资额30亿元以上项目。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 赵瑞思 谢少谋 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 截至9月底，开平市引进首期投资30亿元的宏发高新产业城项目一期项目。 |
| 129 | 31 | 加快项目落地，每季度举办项目集中开工活动，力争全年动工投资亿元以上项目超过150个。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 1-9月，全市集中动工（投产）超亿元项目273个。其中集中动工的投资超亿元项目214个，投资额1135亿元；集中投产的投资超亿元项目59个，投资额126亿元。 |
| 130 | 32 | 组织企业参加50场境外展览会。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市财政局 市工商联 | 赵瑞思 李文聪 曾锦俊 | 计划调整。 因境外新冠肺炎疫情影响，未能组织参加境外展览会，此项工作计划调整。 |
| 131 | 33 | 利用广交会、深交会的前端和后端时间举办贸易对接会。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）第127届和128届广交会在线上举办，已组织企业参加贸易对接会。正在筹备于深交会期间举办贸易对接会。 （2）筹备做好“云上世青会”贸易对接工作，搭建第38届巴拿马贸易对接平台，帮助企业通过线上模式与全球侨商开展贸易对接，开拓国际市场。 |
| 132 | 34 | 加强与港澳的对接合作，推动三地“拼船出海”。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 市商务局协助江门地区各行业企业寻求订单合作。推动全市外贸企业参加香港贸发科局各类线上展会。 |
| 133 | 35 | 帮助企业巩固传统市场，开拓“一带一路”沿线国家市场和新兴市场。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）搭建“第38届巴拿马国际贸易博览会江门市参展企业贸易对接平台”，通过云上世青会平台推动参展企业与我市华侨开展贸易对接。 （2）举办广东省疫情防控涉外法律风险防范线上系列培训会（江门专场），向企业介绍“一带一路”沿线国家市场和新兴市场市场风险情况。通过微信公众号、微信群等即时工具，发布国际风险防控信息。 （3）在“同心暖企促发展”民营企业家培训班、“喜迎国庆 情满中秋”庆祝中华人民共和国成立71周年暨江门侨青会中秋联谊晚会上宣讲外贸扶持政策。 |
| 134 | 36 | 落实扩大进口扶持政策，进口更多优质商品满足人民群众需要。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）上半年江门市进口猪肉共676.04吨，实际进口总额167.38万美元。 （2）截至9月底，已组织40多家企业报名参观第3届中国进口博览会。 |
| 135 | 37 | 发展外贸新业态新模式，完善和优化跨境电商公共服务平台。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市国资委 江门海关 | 赵瑞思 林锡波 詹少彤 | 按进度完成。 （1）外贸新兴业态大幅增长。1-8，江门市以跨境电子商务等新兴业态方式进口7.5亿元，增长35.6%；以保税物流中心方式进口0.9亿元，去年同期无进口记录。（9月数据统计中） （2）加大宣传，引导外贸企业使用保税物流中心开展进出口环节的保税物流、保税仓储、加工贸易“一日游”、保税电商等业务。 （3）起草平台升级方案，理顺跨境电商公共服务平台管理体制。 |
| 136 | 38 | 加快大广海湾保税物流中心（B型）验收运营。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 新会区政府 | 赵瑞思 梁明建 | 已完成。 5月21日，海关总署下发了《海关总署关于江门大广海湾保税物流中心（B型）验收事宜的批复》，认定江门大广海湾保税物流中心（B型）验收合格，可以进行封关运作。 |
| 137 | 39 | 谋划建设川岛对外开放口岸。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 江门海事局 江门边检站 台山市政府 | 赵瑞思 詹少彤 邵 国 阮统奇 谢少谋 | 按进度完成。 （1）调研项目主体相关合作进展与意向。 （2）与口岸联检单位进行接洽，调研口岸查验及配套设施建设要求。 |
| 138 | 40 | 积极开展港澳籍船舶入境维修业务，推动船舶维修业发展。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市生态环境局 江门海关 江门海事局 江门边检站 新会区政府 台山市政府 | 赵瑞思 廖辉文 詹少彤 邵 国 阮统奇 梁明建 谢少谋 | 按进度完成。 已成功推动双水拆船钢铁有限公司（广东恒利船舶发展有限公司）开展港澳籍船舶入境维修业务。截至9月底，已有4艘香港籍船舶入境维修。正在推动崖门船业有限公司开展船舶维修业务。 |
| 139 | 41 | 制定出台会展业扶持政策，充分利用珠西国际会展中心等资源，积极举办大型会展，推进“以会促销”。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市商务局关于支持会展业发展的若干措施》，编制扶持政策宣传解读资料，并按照会展业扶持政策实施的要求进行了登记入库和现场核查工作。 （2）制定大型经贸活动疫情防控指引，指导会展企业做好防控预案。 （3）促进会展业复苏，珠西会展中心已逐步恢复举办大型展览，汽车展、先进制造业展、农博会等顺利举办，一批较大型的展会项目已落实签约或正在洽谈中。 |
| 140 | 42 | 积极发展“夜经济”，打造区域消费新热点。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展改革局 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市市场监管局 市公安局 市交通运输局 市财政局 市政务服务数据管理局 市消防救援支队 各市（区）政府 | 赵瑞思 胡其波 邝积康 刘建新 林健生 赖惠镇 郑劲龙 陈 珉 许春绵 李文聪 元小文 蒋显勇 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市推进夜间经济发展实施方案》，计划以三年时间，打造10大夜间经济聚集区，101个“夜侨都”示范项目。 （2）8月22日到10月28日期间，全市推出十大主题活动，组织100场促消费活动，组织1000家商家参与，发放超1000万元“金融助力夜侨都”专用消费券，持续拉动消费，全方位扩大“夜侨都”品牌影响力。 |
| 141 | 43 | 推进中心城区农贸批发市场提档升级、搬迁改造。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 市国资委 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市消防救援支队 | 赵瑞思 文 丽 劳茂昌 梁明建 林锡波 郑劲龙 赖惠镇 蒋显勇 | 按进度完成。 2020年列入升级改造共有15个集贸市场，其中3个已竣工并准备验收，12个正在升级改造。 |
| 142 | 44 | 加快推进农村物流服务体系建设。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市交通运输局 市农业农村局 市供销社 市邮政管理局 各市（区）政府 | 赵瑞思 许春绵 郑少强 陈林基 李群辅 各市（区）长 | 已完成。 结合乡村振兴工作开展农村物流体系建设情况调研。61个乡镇实现快递网点全覆盖，建成农村快递网点219个，菜鸟驿站超过200个。争取省农商互联资金扶持我市冷链物流项目，配合开展省农产品冷链物流优势产业基地建设。 |
| 143 | 45 | 积极筹办2020年华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委统战部 市国资委 团市委 市侨联 市商务局 各市（区）政府 | 邝积康 招文娟 庄春维 林锡波 梁钊俊 林春晖 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 计划10月份推出华侨华人文化交流合作平台2020年系列活动，包括第七届世界江门青年大会、2020华侨华人文化交流合作活动周、“少年中国说”、第二届国家考古遗址公园文化艺术周暨第十届考古遗址公园联盟联席会、 “任溶溶儿童文学奖”评选暨粤港澳大湾区童书节、筹办华侨华人文化论坛，探索举办“吕志和奖”获奖者论坛等系列活动，使交流合作活动贯穿全年，持续打造标志性华侨华人文化交流合作活动国际品牌。 |
| 144 | 46 | 启动名人博物馆群、名人数据库、港澳影视制作基地、侨乡文化示范村等前期建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委统战部 市委党史研究室 市民政局 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 邝积康 庄春维 陈 弢 谢鸿猷 林健生 元小文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）各市（区）正按要求推进建设“历史文化博物馆”群，力争建设20个文化类、历史名人类、红色革命类博物馆。 （2）华侨华人名人数据库已经完成数据库系统和前端介面的设计，目前正在收集和整理华侨华人名人有关资料并进行数字化加工。 （3）启动侨乡文化示范村前期工作，市委统战部、市住房与城乡建设局联合研究加强侨界名人故（旧）居保护工作，深入挖掘侨界名人生平事迹。《江门市侨界名人故（旧）居保护暂行办法（征求意见稿）》已经进行第二轮征求意见，编制工作稳步推进。 |
| 145 | 47 | 开展侨乡历史文化游径和美丽乡村旅游建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委党史研究室 市农业农村局 各市（区）政府 | 邝积康 陈 弢 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）2020年市本级财政将投入140万元引导资金，支持建设包括蓬江区长堤历史街区段等10个侨乡文化遗产游径精华示范段。开平市率先启动了塘口环线段游径精华示范段建设。 （2）支持新会区双水镇等5个镇创建江门市乡村旅游示范镇或省级旅游风情小镇，支持台山市川岛镇甫草村等5个村创建江门市乡村旅游示范村。 |
| 146 | 48 | 创建省级文化产业示范园区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 | 邝积康 劳茂昌 梁明建 谢少谋 | 按进度完成。 继续做好省级文化产业示范园区申报创建工作。已向省文旅厅推荐江门演艺中心和中国（新会）小冈香文化产业园创建省级文化产业示范园区。 |
| 147 | 49 | 加快打造有国际影响力、具有本土文化特色、拥有自主知识产权的高水平职业体育赛事，发展体育会展产业，推进体育健身产业市场化发展，承办2020年世界排球联赛江门站比赛。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 台山市政府 | 邝积康 文 丽 谢少谋 | 按进度完成。 已承办2020年东京奥运会亚洲男排资格赛。 |
| 148 | 50 | 打造港澳影视基地。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 台山市政府 | 邝积康 招文娟 谢少谋 | 已完成。 （1）台山市台城历史街区完成全面升级改造，已具备影视拍摄条件。 （2）委托华南理工大学建筑设计学院专业团队编制了《江门市侨乡文化遗产游径总体规划及游径设计》，其中侨乡红色文化游径以江门重要红色文化遗产为重要线索，保留江门红色印记，传承和弘扬江门红色文化的游径，串联周文雍故居、周文雍陈铁军烈士陵园、鹤山广东人民抗日解放军司令部旧址、司徒美堂故居、赤坎南楼等重要节点。 |
| 149 | 51 | 大力推进五邑华博馆、市图书馆建设和升级改造。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市国资委 市财政局 市自然资源局 | 邝积康 林锡波 李文聪 刘建新 | 按进度完成。 （1）五邑华博馆：展陈招投标结果在网上公示。土建施工方已进场，正对展览中心进行部分拆卸工作。 （2）市图书馆：已完成图书馆大楼和门楼的拆除工程以及门楼的加固补强，儿童馆正在进行铝合金窗和水电安装、外墙贴砖项目，图书馆加正在进行内墙砌筑、管道预留预埋、外墙抹灰；弱电项目配合土建工程同步施工；其它的设备设施的招标工作也同步推进。 |
| 150 | 52 | 加快镇（街）文化站和村（社区）服务中心提档升级。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）做好全省综合文化站评估定级迎检工作，各街道文化站已开展自查自评工作。目前已完成各市（区）验收工作，准备迎接省文旅部门实地抽查验收。 （2）推进文旅融合，全市已确定建设8个基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合试点地点。各基层文旅融合试点正在制定采购计划和整体效果图，开展相关建设工作。 |
| 151 | 53 | 做好市粤剧传习所搬迁工作。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市国资委 | 邝积康 林锡波 | 已完成。 市粤剧传习所已搬迁至东湖影剧院。 |
| 152 | 54 | 开展文化祠堂建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 各市（区）政府 | 邝积康 招文娟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）针对已经升级为文物的祠堂进行保护和促进活化利用的工作。已在白沙祠举行开笔礼、白沙国学堂讲座、培英中学2020级献章班开班礼等活动。 （2）继续完善和提升文化祠堂的建设与利用。各市（区）已相继开展文化祠堂示范点选点工作和开展相关文化活动。 |
| 153 | 55 | 推动市文化馆、博物馆、美术馆夜间开放，市图书馆延长开放时间，鼓励各市（区）有条件的文化馆所夜间开放。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 新会区政府 高新区及江海区 台山市政府 鹤山市政府 | 邝积康 文 丽 梁明建 劳茂昌 谢少谋 聂加伟 | 基本按进度完成。 （1）市文化馆、市图书馆实行夜间及节假日开放。市美术馆在中秋节、国庆节期间实行夜间开放。 （2）蓬江区24小时自助图书馆、文化馆功能室已夜间开放。根据开平市实际情况，夜间参观人数过少，暂不进行夜间开放。江海区、台山市、鹤山市、恩平市博物馆、图书馆、市文化馆已确定夜间开放安排计划。由于疫情防控要求，暂不进行夜间开放。 存在问题： 受疫情影响，市美术馆元旦、春节、清明节、劳动节、端午节未实行夜间开放，五邑华侨华人博物馆和市博物馆夜间暂停开放。 |
| 154 | 56 | 做好国家级非遗项目台山广东音乐的传承推广工作。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 台山市政府 | 邝积康 谢少谋 | 按进度完成。 （1）持续推进台山少儿广东音乐团每周培训。 （2）已组织广东音乐进校园活动和举办广东音乐展演。台山少儿广东音乐团于7月17日在新宁小学组织广东音乐进校园活动；8月16日在景区那琴半岛、下川王府洲进行广东音乐展演。 |
| 155 | 57 | 举办全市群众艺术花会、粤剧曲艺私伙局大赛等艺术活动，支持台山承办第二届国家考古遗址公园文化艺术周。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 邝积康 各市（区）长 | 已完成。 9月5日至6日，在市文化馆文化剧场成功举办2020江门市群众艺术花会（音乐舞蹈）。经过专家评委现场打分，最终评出金银铜奖项，其中音乐作品3金5银7铜，舞蹈作品2金3银6铜。受疫情影响，“第五届江门市粤剧曲艺私伙局大赛” 已取消举办。 |
| 156 | 58 | 积极创建国家级侨乡文化（江门）生态保护实验区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市财政局 市发展改革局 市国资委 市自然资源局 各市（区）政府 | 邝积康 李文聪 胡其波 林锡波 刘建新 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）正在修改完善《侨乡文化（江门）生态保护区规划纲要》《江门市市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》。目前，正根据文旅部的建议，邀请专家赴江门实地考察，并对《侨乡文化（江门）生态保护区规划纲要》再次论证。 （2）江门非物质文化遗产综合展示馆正结合华博馆改扩建工程一并建设。正在筹备展示馆展品征集工作。4个县（市、区）级非物质文化遗产综合展示分馆已完成建设。 （3）正在组织第8批市级非遗项目评选工作。壮大市级非遗产项目代表性传承人队伍，已公布第6批市级传承人名单。 |
| 157 | 59 | 进一步完善文化创作的支持机制。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）继续投入资源打磨提升2019年创排的话剧《铁骨丹心林基路》和粤剧《梁启超•少年中国》。 （2）9月4日至7日，在市文化馆举办2020年江门市重点群文作者（音乐舞蹈）研讨班。 （3）正在开展舞蹈培训及相关产业融合发展的研究。 |
| 158 | 60 | 全面落实公平竞争审查制度。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位 | 郑劲龙 市公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）根据省市场监管局反垄断处要求，做好对《江门市滥用行政权力线索及公平竞争审查工作核查意见汇总表》的意见反馈工作。 （2）做好增量文件审查。对《江门市实施标准化战略专项资金使用管理办法（2020版）》提出公平竞争审查意见，防止出台排除限制竞争的政策措施。 （3）对有企业反映有些地方项目招标文件存在排斥民营企业参与公平竞争、差别化对待，在企业资质、项目经营、人员组成等方面设置障碍等问题，根据省市场监管局反垄断处要求，经与市住房城乡建设局沟通，将江门市关于范建设工程招标投标活动方面的规定报省局反垄断处。 |
| 159 | 61 | 落实完善“双随机、一公开”监管审查等制度。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市司法局 市财政局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 郑劲龙 芶晓彤 李文聪 元小文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已升级整合“双随机、一公开”系统平台，严格落实“江门市市场监管领域抽查事项清单和年度抽查计划审查制度”。 （2）实现跨部门联合抽查常态化和制度化，截至9月底，全市各部门应用“双随机一公开”抽查系统已下达抽查任务777次，抽查9255家市场主体；100个部门牵头开展跨部门联合抽查，下达180次联合抽查任务，抽查687家市场主体，占总抽查次数的23.2%。 |
| 160 | 62 | 深化“证照分离”改革，市县两级同步推进改革事项全覆盖。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市司法局 市政务服务数据管理局 | 郑劲龙 芶晓彤 元小文 | 按进度完成。 已制定《江门市开展“证照分离”改革全覆盖试点实施方案》，拟共对我市适用的275项行政审批事项开展分类改革，其中市县层级权限审批事项中，取消3项，改告知承诺15项，优化审批服务122项。 |
| 161 | 63 | 深入推进企业准入制度改革。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 郑劲龙 | 按进度完成。 通过广东政务服务网“一窗通办”系统实现商事登记跨市通办，截至9月底，共办理全程电子化登记业务数量9875宗。 |
| 162 | 64 | 企业开办压缩为设立登记、公章刻制、申领发票3个环节。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 郑劲龙 | 已完成。 我市已全面实现“开办企业1天办结”，其中企业设立登记0.5个工作日内办结、印章刻制备案2小时内办结、符合条件的新办纳税人申领发票即办。“一天办结”改革经验被省政府作为11项“供全省借鉴的改革举措”之一在全省复制推广。 |
| 163 | 65 | 加大商事登记全程电子化、“微信+智能化审批”改革力度。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市政务服务数据管理局 | 郑劲龙 元小文 | 按进度完成。 （1）在全国率先上线试运行商事登记“智能湾区通”，将“商事登记+智能审批”改革延伸到港澳地区，港澳同胞在江门办公司可实现远程身份认证、离岸智能办照、全程自助办理。目前已有6家港澳投资企业通过“湾区通”成功落户江门。 （2）个体工商户注销登记正式上线，个人独资企业注销登记进入内测阶段。截至9月底，共办理智能审批业务10097宗。 |
| 164 | 66 | 推进企业退出制度改革，破解企业“注销难”。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 郑劲龙 | 按进度完成。 按省市场监管局部署，自2019年8月起启用广东省企业注销网上服务专区，实现企业办理多个部门注销业务“一网通办”。截至9月底，我市共有4792户企业办理注销登记，通过简易注销程序退出市场的企业占39.21%。 |
| 165 | 67 | 推动先进装备制造业知识产权保护试点五大平台运营建设。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市中级法院 高新区及江海区 | 郑劲龙 吴超雄 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）持续加快推进先进装备制造业知识产权保护服务平台建设，积极引进省内外优质的知识产权服务机构进驻服务平台, 截至9月底，已成功引进省内外知识产权服务机构共4家，为企业提供知识产权咨询、检索、申请、交易、保险及维权等“一站式”服务。 （2）9月10日至11日，江门高新区（江海区）2020年“以法兴企”文化沙龙暨知识产权专员培训活动在珠海成功举办，来自江门江海区有关部门及各街道负责人、江海区法学会专家成员代表及各街道、辖区相关企业知识产权管理人员近百人参加活动。 |
| 166 | 68 | 指导企业挖掘和培育高价值专利，促进专利申请量质齐升，争创国家知识产权示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）支持五邑大学建设区域知识产权分析评议中心；支持江门职业技术学院实施省级知识产权交易运营促进项目。 （2）积极探索江门市知识产权金融创新发展，组织开展知识产权金融模式探索及对策研究课题。 （3）多渠道开展知识产权政策、工作等宣传，提高企业知识产权意识。 |
| 167 | 69 | 开展质量提升行动。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 郑劲龙 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展“江门市重点产品集群质量技术基础一站式服务平台建设指南”和“江门市知识产权保护中心建设方案”研究项目，进行江门市四大产业发展状况实地调研。 （2）研究制造业、农产品、城市品质建设、现代化物流、生态环境、旅游业、教育、人力资源保障、养老民政、政务服务“十大重点行业和领域”质量提升方案。 （3）对江门市公共服务质量监测调查结果开展初步分析。 （4）正在起草《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的实施方案》。 |
| 168 | 70 | 全力创建全国质量强市示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市住房城乡建设局 市商务局 市生态环境局 质量强市活动领导小组成员单位 各市（区）政府 | 郑劲龙 林健生 赵瑞思 廖辉文 领导小组相关成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展40场质量月活动，组织企业参加省质量管理线上公益培训。开展2020年度江门市政府质量奖评审工作，向社会公示9家市政府质量奖获奖初选企业名单。 （2）执行今年工业产品质量监督抽查计划，已抽样工业产品519批次。及时处理省级监督抽查不合格产品、省局及异地移交案件线索90宗。 （3）印发《江门市2020年建筑施工安全专项整治行动工作方案》《2020年江门市房屋市政工程建材打假专项行动实施方案》等文件，落实建设单位的工程质量安全责任，进一步加强房屋和市政工程质量安全管理工作。 |
| 169 | 71 | 深入推进全域创建省食品安全示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 各市（区）政府 | 郑劲龙 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）持续开展“一监到底”查食安网络直播活动，目前已累计开展64期。 （2）做好自查自评工作，完成自评报告。 （3）成立江门市迎接创建省食品安全示范城市考核验收工作专班，召开迎接省食品安全示范城市考核验收部署会。 |
| 170 | 72 | 落实《药品法》《疫苗管理法》，加强药品、医疗器械、化妆品安全监管。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 郑劲龙 | 按进度完成。 已按照计划开展监督检查，共检查药品生产企业、批发（连锁）企业64家，覆盖率96%；医疗器械企业30家，覆盖率100%；化妆品企业27家，覆盖率93%。 |
| 171 | 73 | 加快推进农村生活垃圾处理，村庄保洁率和行政村垃圾处理率均达到100%。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市农业农村局 各市（区）政府 | 赖惠镇 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 已印发《关于进一步健全我市农村生活垃圾收运处置体系的实施方案》，进一步健全我市农村生活垃圾收运处理体系，建立健全农村生活垃圾治理长效机制。截至9月底，全市村庄保洁覆盖率100%，100%行政村生活垃圾得到有效治理。 |
| 172 | 74 | 推进国家节水型城市达标建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市发展改革局 市工业和信息化局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市司法局 市财政局 市市场监管局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 赖惠镇 胡其波 余中华 廖辉文 林健生 梁君明 芶晓彤 李文聪 郑劲龙 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）已完成《江门市水资源管理办法》《江门市城市供水用水管理办法》《江门市城市排水管理办法》《江门市城市节约用水奖励办法（试行）》编制工作。 （2）江门市已通过省级节水型城市验收评审。 （3）对已创建为市级节水型单位、企业、小区的，继续督促整改提高，已向省住房城乡建设厅、省发展改革委申报验收省级节水型企业、单位、居民小区共55家。 （4）持续开展节水系列宣传，多渠道开展节水系列报道，并成功举办江门市“节水护水 你我同行”主题绘画作品征集、江门市全国城市节约用水宣传周快闪等活动。 |
| 173 | 75 | 新建（改建）镇街、村居公园123个，新建（改建）精品口袋公园9个。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，全市已完成63个村居公园、2个镇街公园建设，其余村居公园和镇街公园正在施工中。口袋公园方面，蓬江区建成4个（东港街口袋公园、蓝石里口袋公园、怡居苑口袋公园、雅怡口袋公园），江海区建成4个（南苑一街、南苑二街、南苑三街和永明社区），新会区新（改）建6个正在开展建设，新（改）建4个已完成项目招投标。 |
| 174 | 76 | 深化环卫一体化改革。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 高新区及江海区 新会区政府 | 赖惠镇 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）新会区已完成改革。主城区环卫一体化和市场化作业项目运营期为8年，已确定中标方。 （2）江海区已落实资金预算，已委托第三方编制预算用，各街道继续做好与现环卫承包公司协商解约事项。实施方案的公众参与、风险评估、专家评审、部门法制机构审核、集体讨论及合法性审查等重大决策程序已完成，并形成《江门高新区（江海区）环卫一体化实施方案（送审稿）》。 |
| 175 | 77 | 基本消除城市建成区黑臭水体。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市水利局 市生态环境局 市农业农村局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 赖惠镇 梁君明 廖辉文 郑少强 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、龙湾河、礼乐中心河已建立“长制久清”制度。 （2）截至9月底，英洲海水道（城区段）截污主体工程已完工，正在开展补充清淤工作。 （3）5条河（天沙河、杜阮河、麻园河、会城河、紫水河）已通过国家监管平台“长制久清”的材料审核。6条河（龙溪河、六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、礼乐中心河、龙湾河）已达到“初见成效”阶段目标。 |
| 176 | 78 | 实施城镇污水处理提质增效行动，新增城镇污水管网193公里，修复、改造老旧污水管网37公里。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 截至9月底，新增城镇污水管网197.633公里，修复、改造老旧污水管网31.88公里，完成雨污合流管、污水管网检测947.124公里。 |
| 177 | 79 | 抓好高铁沿线美化工作。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市委宣传部 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市国资委 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 赖惠镇 招文娟 余中华 李文聪 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 郑少强 林锡波 劳茂昌 梁明建 谢少谋 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 截至9月底，已清理各种垃圾杂物1139处，治理废品收购站16个点，治理乱摆摊设点350宗，拆除违章建筑150处（14278平方米），清理各类违法广告181处（1718平方米），规范共享单车乱停放3536个，复耕复绿2300余平方米。 |
| 178 | 80 | 健全信访矛盾化解机制，维护群众合法权益。（牵头单位：市信访局） | 市信访局 市信访工作联席会议成员单位 各市（区）政府 | 刘曙光 市信访工作联席会议成员单位责任人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）充分发挥市信访工作联席会议机制作用，下设10个专项工作小组负责开展信访类案化解工作。今年已召开2次信访工作联席会议全体会议。 （2）聘请广东良匠律师事务所提供法律服务，截至9月底，律师参与接访96批277人次。建立与市法学会中立法律服务社合作机制，在市级和市（区）两级信访局设立复查复核律师工作室。 （3）市直部门已梳理完善依法分类处理信访诉求工作清单。加强人民意见征集工作，每季度收集汇总人民意见。 （4）完成全省信访信息平台一体化和智能化建设。大力宣传网上信访。截至9月底，网上信访量为1827件，占信访总量的51.8%。 （5）共安排市县两级领导234人次参与接待群众来访。落实党政领导干部包案事项共39宗。 （6）加强推进“最多访一次”工作，全市信访系统初信初访合共1774件，及时受理率100%、按期办结率100%；扎实开展重点信访矛盾化解攻坚战，梳理排查29件重点矛盾，办结率100%。 |
| 179 | 81 | 大力推进蓬江区文化中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市文化广电旅游体育局 | 文 丽 邝积康 | ▲未按进度完成。 蓬江区文化中心与江门市档案中心合建，部分建设（含图书馆、博物馆和剧场）纳入主体楼，文化馆、美术馆另行选址在蓬江区2020年度6号地块，由项目单位配建。 存在问题： 因建设资金问题未能立项。受江门市档案中心一期项目进度滞后影响，图书馆、博物馆和剧场等二期装修项目未能按原计划开展。 |
| 180 | 82 | 加快台山融创滨海文旅项目建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市自然资源局 | 谢少谋 邝积康 胡其波 刘建新 | ▲未按进度完成。 （1）已完成融创滨海项目深化方案。 （2）已完成海宴镇沙边盐场租赁情况详细摸底。红线范围内清租清表工作接近完成。月亮湾地块海岸线生态修复工程已进场施工。 存在问题： 意向投资方未能确定功能布局方案，导致片区控规报审进度缓慢。未按原计划时间节点完成项目投资协议签订。 |
| 181 | 83 | 加快台山海丝史迹考古遗址公园文旅项目建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市文化广电旅游体育局 | 邝积康 谢少谋 | 按进度完成。 （1）已完成广海片区环境整治项目首期初步规划，并报送立项。与省文物考古研究所对接开展广海区域考古工作，待疫情结束后开展广海片区考古及环境整治方案编制工作。 （2）实施海丝史迹考古遗址公园川岛片区环境整治工作。加快推进大洲湾遗址边坡加固工程方案编制工作，为考古遗址公园项目建设开放打下基础。 （3）承办第二届国家考古遗址公园文化艺术周及第十届国家考古遗址公园联系联盟会议，已制定活动初步方案。 |
| 182 | 84 | 大力推进台山市华侨文化博物馆项目建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市文化广电旅游体育局 | 谢少谋 邝积康 | 已完成。 已完成一至六层的陈列展览工程及配套设备的安装调试。8月29日，台山市华侨文化博物馆正式对外开放。 |
| 183 | 85 | 加快赤坎古镇文旅项目建设。（牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市生态环境局 | 马品高 邝积康 胡其波 刘建新 许春绵 廖辉文 | 按进度完成。 （1）开平市正在解决古镇项目范围用地指标缺口、用地规划设计条件调整问题。 （2）正在推动建立古镇项目报批报建绿色通道。 （3）正在推进文保建筑设计方案的编写和报批工作。 |
| 184 | 86 | 推动开平市加快创建国家5A级旅游景区和国家全域旅游示范区。（牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 市文化广电旅游体育局 | 马品高 邝积康 | 按进度完成。 （1）创建国家5A级旅游景区进展：已增设开平南站至旅游区的旅游专线；已完成立园及自力村景区绿化工作；已完成三大景区的内部标识指示牌更换；已开展景区员工迎检培训及业务培训8场；已加强线下和媒体宣传工作。 （2）全域旅游示范区进展：已成功通过省级全域旅游示范区验收，并按要求制定了整改方案提交省文化和旅游厅，下一步将按照方案落实各项整改工作，争取申报国家全域旅游示范区。 |
| 185 | 87 | 大力推进开平市红线女故居项目建设。（牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 市文化广电旅游体育局 | 马品高 邝积康 | 按进度完成。 （1）红线女故居周边环境美化提升工程：目前该部分工程已完成建设部分村口景观提升工程、已完成沿路部分排水渠覆盖、沿途人行道重新铺设、仿木护栏、低位挡土墙和故居后花园，正在建设广场停车场 （2）红线女故居项目核心区域展示工程：该部分已委托专业设计团队进行初步设计，目前正在进行完善内容概念设计。截至9月底，累计完成投资310万元。 （3）已提交申请资料，将红线女故居申报列入市级文物保护单位。 |
| 186 | 88 | 办好中国粤菜美食文化节暨开平家宴美食嘉年华。（牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 | 马品高 | 按进度完成。 根据上级的工作部署，中国粤菜美食文化节暨开平家宴美食嘉年华拟提前到10月30日于潭江半岛酒店举办。目前，正按计划推进各项筹备工作。 |
| 187 | 89 | 加快古劳水乡文旅项目建设。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市生态环境局 | 聂加伟 邝积康 胡其波 刘建新 许春绵 廖辉文 | 按进度完成。 （1）古劳水乡项目一期已于10月1日对外开放。 （2）宾客中心：装修天花第二遍刮白完成100%；地板砖铺设完成90%；钢结构主体封顶；六公里旅游航线清淤完成，构筑物完成约70%。 （3）推进古劳水乡旅游各岗位的人员招聘，组织全体人员进行旅游行业系统性培训，完善各岗位职责及工作标准。 |
| 188 | 90 | 大力推进恩平市新图书馆和博物馆项目建设。（牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 市文化广电旅游体育局 | 刘 兵 邝积康 | 按进度完成。 已完成投资7000万元，完成年度投资额的87.5%。图书馆和博物馆主体工程已封顶，室内室外及消防、水电工程等安装工程已完成90%。装饰装修预算编制已完成，现到送审阶段。 |

- 八、赖燕芬同志分管工作（共17项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 1 | 全面深化医药卫生体制改革，加快现代医院管理制度建设，推动医疗联合体国家试点城市建设工作。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市医保局 市财政局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 周津明 张慧琳 李文聪 钱杰润 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）根据省卫生健康委的要求，江门市参加二级公立医院绩效考核的单位由13家调整为5家。目前，二级、三级公立医院考核正进行2019年度绩效考核数据的录入工作已基本完成，并开始启动2020年度绩效考核工作。 （2）已印发《江门市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，做好迎接国家医疗卫生行业综合监管督察检查工作准备。 （3）已印发《江门市深入推进医联体网格化布局全覆盖建设工作实施方案》，明确全市所有规划建设城市医疗集团和县域医共体的机构名单、服务人群、服务范围等，实现医联体网格化布局全覆盖。 |
| 190 | 2 | 提升基层医疗服务能力，加强基层医疗机构学科体系建设。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市人才工作局 市财政局 市医保局 | 周津明 亓光勇 李文聪 张慧琳 | 按进度完成。 （1）正扎实推进“优质服务基层行”活动，遴选一批达到基本标准、推荐标准的基层医疗机构。 （2）已草拟《江门基层名医评选工作方案（试行）》意见的函》并已征求意见，目前在走规范化文件流程。 （3）已印发《关于开展基层特色专科评选的通知》，并已开展了2020年的申报于评选工作，共遴选出10个“江门市基层特色专科”，以起到示范引领效果。 |
| 191 | 3 | 推动家庭医生签约服务提质增效。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市人力资源社会保障局 市医保局 | 周津明 钱杰润 张慧琳 | 按进度完成。 （1）完善医保待遇标准设置，明确医保门诊统筹基金支付家庭医生签约服务费的标准。在二三级定点医疗机构住院的参保人向家庭病床定点医疗机构转诊并建立家庭病床的，不设起付线。按规定办理转诊手续的住院参保人该次住院连续计算起付标准。 （2）印发《关于开展基层特色专科评选的通知》，并已开展了2020年的申报于评选工作，共遴选出10个“江门市基层特色专科”，以提高签约居民对基层医疗机构的信任度。 （3）出台《关于进一步做好国家基本公共卫生服务项目镇（街）、村（居）任务分工的通知》，明确家庭医生签约服务补助标准，指导基层医疗机构做好任务分工和经费结算。 |
| 192 | 4 | 推进紧密型县域医共体建设，新会、台山、开平、鹤山、恩平五个市（区）县域医共体上半年要实现全覆盖。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市医保局 市财政局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 周津明 张慧琳 李文聪 钱杰润 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市已印发县域医共体建设实施方案。 （2）新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市已全部完成县域医共体挂牌，进入运作阶段。 |
| 193 | 5 | 推进市中心医院新院区建设。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 蓬江区政府 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 | 周津明 文 丽 胡其波 李文聪 刘建新 廖辉文 林健生 | 按进度完成。 已明确选址并开展征地工作，已完成可行性报告、社会风险评估等前期工作。项目于7月15日通过发改立项。9月16日已完成开展全过程招标工作， 9月27日项目勘察进场。 |
| 194 | 6 | 加快江门市区域卫生信息平台和“互联网+医疗”建设。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市政务服务数据管理局 | 周津明 元小文 | 按进度完成。 （1）已完成65家乡镇卫生院接入省远程医疗平台。 （2）完成9家试点医院电子健康码试点应用工作。 （3）已完成23家应对接市区域平台的二级以上医院的数据互通，通过测试的医院正在上传数据。 （4）已开展数据共享和检查检验结果互认的相关政策调研。 |
| 195 | 7 | 推进医养结合国家试点城市建设工作。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市民政局 市委编办 市财政局 市医保局 | 周津明 谢鸿猷 黄慧明 李文聪 张慧琳 | 按进度完成。 （1）已成立江门市国家级医疗卫生和养老服务相结合试点工作领导小组（采用双召集人形式），并建立联席会议制度 （2）9月21-25日，举办全市医养结合机构护理人员培训班。 |
| 196 | 8 | 大力开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市直爱卫会成员单位 市教育局 市公安局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市国资委 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市公路事务中心 市建管中心 江门日报社 江门市广播电视台 各市（区）政府 | 周津明 市直爱卫会各成单位责任人 张 璐 周杰亮 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 赵瑞思 邝积康 林锡波 郑劲龙 赖惠镇 简锦聪 徐东亮 张永源 何志斌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已按计划开展爱国卫生月、爱国卫生周、爱国卫生日活动。 （2）加强爱国卫生工作宣传。三区医疗卫生机构、社区居委会有定期更新宣传专栏，有张贴海报，在取阅架摆放宣传单张。在《江门日报》设立健康宣传专版。各区各学校在开学季利用LED显示屏刊播宣传疫情防控知识。 （3）开展巩固国家卫生城市工作，健全各级爱国卫生组织管理，广泛开展健康教育和健康促进活动，提升市容环境卫生管理水平，落实环境保护工作。加强建筑工地、农贸市场卫生管理规范。开展泥头车专项整治工作。加强食品安全监管。加强农药残留检测公示，并做到每天更新。 |
| 197 | 9 | 积极推进3岁以下婴幼儿照护服务，支持社会力量发展普惠托育服务。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市发展改革局 市教育局 市公安局 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市应急管理局 市税务局 市市场监管局 市总工会 团市委 市妇联 | 周津明 胡其波 张 璐 陈 珉 谢鸿猷 李文聪 钱杰润 刘建新 林健生 刘志方 曾玉勤 郑劲龙 顾达华 梁钊俊 林露华 | 按进度完成。 （1）深入开展调查研究，形成《我市3岁以下婴幼儿照护服务调研情况》。 （2）已草拟《江门市关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案（送审稿）》。 |
| 198 | 10 | 推进基本医疗保险基金省级统筹。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市税务局 市社保局 市审计局 | 张慧琳 李文聪 曾玉勤 黄锐楼 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已草拟《江门市职工和城乡居民基本医疗保险分类保障实施方案》，提升基本医疗保险统筹层次。 （2）已起草《江门市职工和城乡居民基本医疗保险分类保障实施方案》，优化基本医疗保险基金管理机制。 （3）进一步巩固医保参保覆盖面。截至9月底，参加我市基本医疗保险人数为393.74万人，完成省最新任务数的100.56%，其中职工基本医疗保险（含生育保险）参保人数为145.92万人，完成省最新任务数的103.78%。 |
| 199 | 11 | 持续深入开展医保城乡一体化改革。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市税务局 市社保局 市卫生健康局 | 张慧琳 李文聪 曾玉勤 黄锐楼 周津明 | 按进度完成。 （1）2020年城乡居民医保财政补助标准将按国家和省的规定执行，提高至550元/人。已拟定2021年江门市基本医疗保险（含生育保险）缴费标准。 （2）完善基本医疗保险和生育保险合并实施配套政策。印发《江门市生育保险和基本医疗保险合并实施方案》，同步制定了2020年度江门市基本医疗保险（含生育保险）待遇标准，出台《关于进一步完善基本医疗保险按病种分值付费工作的意见》等合并实施配套政策。 （3）落实港澳居民参保政策。已明确持有江门市居住证（含港澳台居民居住证）的港澳人员可以城乡居民身份参加基本医疗保险并享受相应的基本医疗保险待遇。截至9月底，香港和澳门居民参加江门市城乡居民基本医疗保险分别为4341人和419人，参加我市职工基本医疗保险分别为6858人和1473人。 |
| 200 | 12 | 落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市工业和信息化局 市财政局 市人力资源社会保障局 市卫生健康局 市社保局 市市场监管局 | 张慧琳 余中华 李文聪 钱杰润 周津明 黄锐楼 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）已组织市内有关医疗机构参与国家药品集中采购和使用试点扩围工作，截至9月底，第一批试点扩围中选药品采购执行进度为182.79%，第二批中选药品的执行进度为86.53%。 （2）已将谈判药品纳入基金支付范围并执行统一的支付标准，督促指导医疗机构根据政策调整优化用药目录，做好谈判药品的采购和使用。 |
| 201 | 13 | 加强医疗保障三重制度综合保障功能，推进医疗救助市级统筹。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市社保局 市民政局 市农业农村局 市残联 各市（区）政府 | 张慧琳 李文聪 黄锐楼 谢鸿猷 郑少强 梁培招 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）落实全额资助困难群体参加基本医疗保险政策，明确将最低生活保障对象、低收入家庭成员、特困供养人员、建档立卡的贫困人员、重度残疾人、精神和智力残疾人、困境儿童、困难转复退军人等优抚对象纳入全额资助参保范围，参加城乡医保个人缴费部分由财政全额资助，个人免缴费。 （2）已落实对困难群体大病保险倾斜政策，建档立卡的贫困人员、最低生活保障对象大病保险起赔标准下降70%，基金赔付比例提高10个百分点；特困供养人员大病保险起赔标准下降80%，基金赔付比例提高20个百分点。同时，对《江门市大病保险年度考核办法》进行修订。 （3）已建立医疗救助市级统筹制度，实施二次医疗救助制度，起草《江门市医疗救助经办业务管理规程》等文件，进一步完善医疗救助业务经办工作。 |
| 202 | 14 | 健全和完善医保扶贫机制，织密筑牢民生保障网。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市社保局 市卫生健康局 市民政局 市农业农村局 市政务服务数据管理局 市残联 | 张慧琳 李文聪 黄锐楼 周津明 谢鸿猷 郑少强 元小文 梁培招 | 按进度完成。 （1）全额资助困难群体参加基本医疗保险，落实大病保险倾斜政策，实施二次医疗救助制度。 （2）已印发《江门市进一步加强医疗救助一站式结算工作实施方案》，推进实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助市域内、省内和跨省“一站式”直接结算，为困难群体减负。 |
| 203 | 15 | 建立管用高效的医保支付机制。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市卫生健康局 市社保局 | 张慧琳 李文聪 周津明 黄锐楼 | 按进度完成。 （1）已印发《关于进一步完善基本医疗保险按病种分值付费工作的意见》。 （2）完善医保支付方式决策，组建江门医保医师专家库。统一全市《疾病分类与代码库》（2019）、《广东省ICD-9-CM3手术与操作分类代码库》（2019）。继续开展医保支付评估和监督，委托第三方机构开展评估等相关服务工作，组织专家对2019年度477个危重病例进行了科学论证。 |
| 204 | 16 | 完善医疗服务价格项目管理。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市卫生健康局 市社保局 | 张慧琳 周津明 黄锐楼 | 按进度完成。 （1）收集并向省报送我市2020年新增、修订的医疗服务价格项目。 （2）已落实公立医疗机构经批准开展常见病、慢性病的互联网复诊的，网上就诊诊查费按线下普通门诊诊查费标准收费；发生的互联网复诊的网上就诊诊查费和药品费用，均纳入医保统筹基金支付范围。 |
| 205 | 17 | 开展“红十字+救在身边”应急救护培训，在公共场所设置自动体外除颤仪（AED）。（牵头单位：市红十字会） | 市红十字会 | 黄集文 | 按进度完成。 （1）市红十字会积极开展应急救护培训工作，开展了31期初级急救员培训班。截至9月底，全市红会系统共开展应急救护知识培训普及人数 274490人次，培训初级急救员（持证）4193人，红十字生命安全移动体验馆共有54765人次点击学习。 （2）市红十字会已在蓬江区公共场所配置AED共15台。鹤山市红十字会已在公共场所配置AED共4台，开平市红十字会已在公共场所配置AED共3台。 |

- 九、王长青同志分管工作（共58项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 1 | 打好“高水平理工科大学牌”，深化五邑大学与地方经济对接合作，建设环五邑大学创新生态圈，支持五邑大学与港澳高校开展科研合作。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 五邑大学 | 张 璐 张运华 | 按进度完成。 （1）人才引进。今年以来，共引进国家级高层次人才2人，省级高层次人才1人，境内外知名高校博士76人。新增申报珠江学者岗位设岗学科2个，新增申报珠江学者岗位人选7个。 （2）学科建设。江门市海洋创新发展研究中心及其下设的5个研究中心在五邑大学揭牌成立。数学与应用数学专业获师范专业认证受理。 （3）人才培养。学校在省疫情阶段在线教学优秀案例评选活动中，共获7个奖项。在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛中，共获得5个奖项。 （4）科技服务。“广东省高端SiC芯片制造及集成器件封装工程研究中心”申报首批广东省工程研究中心。对外转让8项专利成果，共42.3万元；截至8月，专利申请量为649件，授权专利930件。 |
| 207 | 2 | 实施教育优质发展三年行动计划。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | ▲未按进度完成。 （1）已草拟教育优质发展三年行动计划方案。 （2）已完成消除高中阶段大班额任务。 （3）按计划推进江门一中扩容增效建设工程、培英高中新校区建设工程。 存在问题： 教育优质发展三年行动计划方案已经过多轮政策研究和向各界征求意见，未按年初计划时间出台。 |
| 208 | 3 | 加快推动义务教育均衡一体化发展，全面实施教师“县管校聘”管理改革。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 各市（区）已完成学校岗位设置工作，核定各地各校可用于职称评聘的空岗位数，并完成2020年中小学教师职称评聘岗位使用核定工作。9月份已完成2020年度岗位竞聘工作。 |
| 209 | 4 | 推进普通高中提质扩容，加快推进江门一中扩容和培英高中新校区建设。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 （1）两项工程已取得建设工程施工许可证。 （2）江门一中扩容增效建设工程：已完成科创中心屋面层和科学教学楼六层。正在开展地下车库基坑土方挖运工程、地下车库高压旋喷桩施工、地下车库冠梁施工。 （3）培英高中新校区建设工程：已完成体育综合楼二层混凝土浇筑和地下室桩静载试验检测。正在开展地下室基坑支护工程、体育馆综合楼二层柱三层梁板施工、连廊和天桥施工图设计。 |
| 210 | 5 | 深入推进强师工程，打造高素质教师队伍。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 基本按进度完成。 （1）已完成乡村骨干教师培养项目。印发《关于组织实施江门市乡村骨干教师培训项目的通知》，2020年培训初中语文、数学、英语教师共150人，正在筹备集中面授和工作坊研修。 （2）正组织遴选新一批市级名教师名校长工作室主持人，遴选市级培养对象30名，9月已完成各单位报名材料收集，目前正组织专家评审。拟于11月启动市级名教师名校长工作室周期考核。 存在问题： 原定于9月份开展中学校长领导提升培训项目，受疫情影响暂缓举办。 |
| 211 | 6 | 深入推进信息化工程建设。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市政务服务数据管理局 | 张 璐 元小文 | 按进度完成。 （1）全面推进智慧教育平台高效应用，积极做好我市智慧教育平台（三期）建设技术保障的综合协调工作，建立协调应急机制，保障网络硬件设备、网络线路及线上教育网络技术，确保平台稳定畅通运行。 （2）以省级信息化中心学校带动全市教育信息化内涵发展。已制定《江门市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》，各中心学校按实施方案时间节点安排，有力有序有效推进工程。 |
| 212 | 7 | 推动民办教育规范特色优质发展。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 （1）对民办学校和校外教育培训机构秋季学期和中秋、国庆节期间进行安全检查。 （2）落实疫情防控期间对民办幼儿园纾困惠政策，下达民办幼儿园疫情期间贷款贴息和稳岗补贴。 （3）开展民办学校年审，确保民办教育规范特色发展。 |
| 213 | 8 | 有效解决异地务工人员子女入学问题。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 （1）已将随迁子女入学问题纳入2020年招生工作意见。 （2）已印发我市2021年招生工作意见，要求各市（区）进行招生需求调研时，要充分考虑异地务工人员随迁子女、持有香港、澳门居民居住证的港澳居民或其随迁子女的入学需求。 |
| 214 | 9 | 推动高等教育加快发展。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 五邑大学 江门职业技术学院 | 张 璐 张运华 刘智勇 | 按进度完成。 （1）正按计划推动五邑大学建设高水平理工大学。 （2）江门职院与岭南师范学院、广东石油化工学院、肇庆学院3所合作本科院校保持沟通，建立招生录取工作信息通报机制；完成与广东石油化工学院的转段考核方案的报送工作；通报新生入学方案。 |
| 215 | 10 | 实施技能提升十大工程，推动职业教育校企精准对接。深化产教融合、校企合作，积极培育职业教育特色、骨干专业。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 （1）积极推动现代学徒制试点工作，大力推动与岭南师范学院“粤东西北校地对口合作”，实施2020年中等职业学校教师能力提升工程，组织输送各职校共63名骨干教师参加产教融合相关专业培训，为校企合作提供人才储备。 （2）正在组织各职校参加2020年广东省职业院校学生专业技能大赛。 |
| 216 | 11 | 进一步提高特殊教育普及度，大力发展老年教育，努力构建老有所学的终身学习体系。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市委老干部局 市财政局 市民政局 江门开放大学 | 张 璐 谢思敏 李文聪 谢鸿猷 任忠红 | 按进度完成。 （1）有序开展2020年社区教育实验点建设项目相关工作。 （2）根据《教育部办公厅关于举办2020年全国终身学习活动周的通知》，推动全民终身学习活动周的相关筹备工作。 （3）向广东省成人教育协会报送2020年全国“百姓学习之星” “终身学习品牌项目”申报材料。开展收集江门市“百姓学习之星” “终身学习品牌项目”和“优秀社区教育工作者”评选材料的工作。 |
| 217 | 12 | 加快建设养老服务体系，修编养老服务设施布局专项规划。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 周津明 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市人民政府办公室关于印发江门市推进康养服务发展若干措施的通知》。 （2）正委托开展《江门市区养老服务设施布局专项规划（2020-2035）》编制。 |
| 218 | 13 | 举办全市性慈善公益活动，争取更多爱心力量共同参与慈善事业。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展“慈善筑迹”江门市困难家庭家居改善项目，发动慈善组织、社工机构等力量参与慈善活动，截至9月底，完成困难家庭家居改造72户。 （2）已完成2019年度慈善捐赠认定工作，在我市“广东扶贫济困日”活动中，对我市2019年度捐赠10万元以上捐赠者进行认定表彰。 （3）完成第十一届“中华慈善奖”补充申报。 （4）以“慈善+社工+志愿者”为内容，开展2020年侨乡社工周活动。 （5）开展中华慈善日系列活动，举办2020年“中华慈善日”慈善公益宣传活动暨“蒲公英关爱行动”活动仪式。 |
| 219 | 14 | 高标准完成江海区全国农村社区治理实验区建设，推动村（社区）完成修订完善村规民约和居民公约工作。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市委政法委 各市（区）政府 | 谢鸿猷 朱运梅 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）落实《推进农村社区治理三年行动计划》，62个村居已制定实施党员责任岗制度。起草江海区关于加强和完善社区治理实施方案的贯彻意见。 （2）完善“三社联动”工作机制，完成江海区区域性养老服务中心选址工作，并开展前期建设；落实10个儿童之家的建设资金。乌纱村、金溪社区、威东村、英南村、向东村等村居委托社工机构开展社区治理创新服务。 （3）已召开农村社区治理实验区重点建设村工作现场会，总结推广前期工作经验。持续开展农村社区治理实验区经验宣传推广工作。 （4）截至9月底，全市修订完善村民民约和居民公约完成率达到100%。 |
| 220 | 15 | 深入实施博士博士后引育工程，出台博士博士后管理办法。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市人才工作局 | 钱杰润 亓光勇 | 按进度完成。 （1）积极发动申报2020年广东省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目，已评选2名博士为该项目派出人选。发动申报广东省博士工作站，共30家企事业单位申报，经专家评审，拟向省推荐15家单位。 （2）举办博士后人才交流座谈会。完成广东“众创杯”博士博士后创新赛初赛、复赛，其中我市2个优秀博士创新项目晋级。 （3）修订完善《江门市博士博士后管理办法》。已制定百名博士专家江门行活动工作方案。 |
| 221 | 16 | 深化职称制度改革。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 （1）已开展工艺美术、医药行业职称申报材料受理、初审、发动医药行业评委入库等各项工作，已完成2019年度工艺美术、医药行业职称评审工作，已完成2019年评审通过人员资格线上核准，并已清退各市（区）申报材料。 （2）印发《江门市专业技术人才职称“牵引”工程实施方案》。市人力资源社会保障局到15家企业开展职称政策宣传和调研交流，并举办了5场职称政策“双通道”宣讲会。 （3）2020年职称评审认定工作正在受理申报材料阶段。 |
| 222 | 17 | 城镇新增就业4.5万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 截至9月底，城镇新增就业34838人，完成年度目标任务的77.42%。 |
| 223 | 18 | 城镇登记失业率控制在3%以内。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 截至9月底，全市城镇登记失业率2.33%。 |
| 224 | 19 | 全市城镇失业人员再就业3万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 截至9月底，全市城镇失业人员再就业23908人，完成年度目标任务的79.69%。 |
| 225 | 20 | 打造“乐业五邑”就业创业工作品牌，深入推进港澳青年创新创业基地建设，高标准运营江门人力资源产业园，实施珠西先进产业优秀人才创业创新园扩容提质工程。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 （1）江门市第二届“乐业五邑”创业创新大赛目前全部赛事已结束，共30个项目获奖。2020年“乐业五邑”创客素质提升班已完成3期（6天）的课程，得到学员好评，计划11月初全部完成剩余课程。已举办“乐业五邑”大讲堂活动，其中“稳就业”政策宣讲会，覆盖全市各行业协会、商会、重点企业，超1万人次收看收听。 （2）截至9月底，珠西先进产业优秀人才创业创新园累计入驻40个项目累计项目，其中20个港澳项目，16个博士项目，9个高层次人才项目。累计带动就业人数349人。 （3）已印发《江门市加快人力资源服务业发展实施意见》。 （4）珠西先进产业优秀人才创业创新园二期工程正进行装修施工。 |
| 226 | 21 | 落实失业保险基金支持就业创业措施。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 （1）截至9月底，全市共发放创业担保贷款207笔，共9996.6万元，贴息支出174.5万元。 （2）继续向符合条件的企业发放失业保险稳岗补贴、向受影响企业返还失业保险费。截至9月底，已为符合条件的7000多家企业发放失业保险稳岗返还资金2.52亿元。 |
| 227 | 22 | 确保养老金按时足额发放，推动机关事业单位养老保险制度平稳运行。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市财政局 市社保局 市税务局 | 钱杰润 李文聪 黄锐楼 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）已调整了我市企业退休人员基本养老保险待遇并全部发放到位。 （2）已制定《关于印发江门市机关事业单位工作人员新办法待遇计发工作方案的通知》，明确新办法待遇计发放经办工作的目标要求。 （3）研究我市“中人”视同办法，社保经办机构已开展采集核对视同缴费年限数据，确保按时启动退休人员新办法待遇发放工作。 （3）我市职业年金已实现当期实账征收。 |
| 228 | 23 | 在江海区探索试点项目实行招投标“评定分离”。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市发展改革局 市政务服务数据管理局 高新区及江海区 | 林健生 胡其波 元小文 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市房建市政工程招标项目评标定标“评定分离”试点工作指引》《招标文件应用示范文本》。 （2）已完成交易系统“评定分离”模块测试版开发，目前整体按照预定进度对测试版进行测试和修改完善。 （3）已正式在江海区实施试点。已印发《江门市住房和城乡建设局关于印发<江门市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”改革试点工作指引>的通知》。改革试点单位的推荐入围和定标委员会专家库已组建完成。试点项目乐祥路东延线（健乐路-胜利南路）道路工程已经上线招标，并已完成开标评标定标结果公示。 |
| 229 | 24 | 做好有历史价值的侨胞祖屋（故、旧居）保护工作。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市委统战部（市侨务局） 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 | 林健生 陈耀华 刘建新 邝积康 | 按进度完成。 已起草关于加强江门市侨界名人故（旧）居保护工作的指导意见》目前该指导意见正在修改完善。已组织有关部门到开平市、台山市开展江门市侨界名人故（旧）居保护实地调研工作。 |
| 230 | 25 | 支持建筑业发展总部经济。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 各市（区）政府 市财政局 市税务局 市工业和信息化局 | 林健生 各市（区）长 李文聪 曾玉勤 余中华 | 按进度完成。 （1）江门太平洋建设有限公司已正式落户蓬江区，注册资本5000万元人民币。 （2）研究实施更积极的财政奖励和营收增收奖励政策，配合制订《关于江门市促进企业上规模专项资金实施细则》《江门市支持外地在我市设立非独立法人企业转为本地“四上”企业专项资金管理办法》，组织资质内建筑业企业的“小升规”奖励申报工作。开平市、新会区、鹤山市已先后出台建筑业扶持政策。已草拟《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》，现提交市政府审核中。 （3）引导建筑业协会及核心民企，建立建筑材料集采平台，同时继续探索建立江门建筑业大数据交易平台，与粤财金融、粤财控股等多家金融机构磋商并推进合作。平台稳定了钢贸等大宗商品交易，正在延伸到其他建材，目前流量已突破1亿。 |
| 231 | 26 | 加强房地产市场监管，保持房地产市场平稳健康发展。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市中级法院 市委政法委 市委宣传部 市委网信办 市发展改革局 市市场监管局 市自然资源局 市金融局 市公安局 市司法局 市财政局 市国资委 市信访局 市税务局 江门供电局 人民银行江门市中心支行 各市（区）政府 市交通建设投资集团有限公司 江门公用水务环境股份有限公司 | 林健生 吴超雄 陈学敏 尹安学 尹安学 胡其波 郑劲龙 刘建新 汤惠红 谭良伟 芶晓彤 李文聪 林锡波 刘曙光 曾玉勤 徐忠伟 简锦恩 各市（区）长 陈中坚 杜岖柏 | 按进度完成。 （1）稳步推进房地产领域社会矛盾专项治理和问题楼盘处置工作，摸排化解房地产领域重大风险。成立市涉“问题楼盘”问题专项治理小组，对问题楼盘采取有力措施稳步推进防范化解工作。 （2）持续开展房地产市场秩序专项整治工作和整治房地产中介（住房租赁中介）乱象工作，加强事中事后监管。已印发2020年全年房地产市场秩序整治方案，落实市场秩序整治工作。印发《关于加强整顿和规范购房融资行为的通知》，坚决打击违规提供购房首付融资等房地产领域违法违规行为。 （3）成立江门市房地产中介服务协会，召开“江门市住房租赁中介乱象专项整治工作总结暨加强房地产中介行业治理”座谈会。 |
| 232 | 27 | 推进江门河、天沙河两岸品质提升及生态修复、人才岛滨水景观带、城心轴线慢行系统建设，打造江海云道等特色游览休闲路径。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 蓬江区政府 高新区及江海区 市自然资源局 市城市管理综合执法局 | 林健生 文 丽 劳茂昌 刘建新 赖惠镇 | 按进度完成。 （1）下沙水上人家公园一期四道部分已具备投入使用条件，江海云道完成建设并投入使用。 （2）江门河北岸二期：江门河北岸（江北路段）已进场围蔽施工，已完成清表工作和埋设管线工作，正在平整场地准备铺装。 （3）启动编制江门市城心轴线慢行系统实施方案策划，已完成概念设计方案，并经多轮修改完善，目前已完成方案深化并将公开征求公众意见。 （4）人才岛滨水景观带的示范段堤内已完工,示范段堤外正在进行场地清表； 其他项目顺利推进中。 |
| 233 | 28 | 持续推进城市道路升级改造，打通“断头路”。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市建管中心 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 徐东亮 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）江侨路正在办理竣工验收手续，西区工业桥及环市一路完成工程建设。甘棠路（江北路-发展大道）主线、辅道完成沥青层施工并通车；综合管廊完成建设；配套工程基本完成。南山路（江海路－五邑路）：全线沥青路面铺设完成。船厂跨江桥梁已上网公告施工招标。 （2）迎宾大道（甘棠路-制漆厂）丰乐路至良化大道段中央绿化带改造已完成，环市二路（西区工业桥-白沙大道）已完成白沙加油站至华园桥段围蔽和绿化迁移，东风大道电力迁改工程土建部分已完成；道路两侧排水工程基本完成，丰乐北延线至滨江大道段（东段）主车道已完并通车，紫雅路已建成。丰乐路北延线计划10月份投入使用。 （3）清澜路、金星路正在开展前期工作，礼东路已经通车，城央绿廊-江南路西段、江睦路正在施工中。 （4）今洲路东段基本完成人行道铺砖，中心路升级改造工程完成道路工程，中科创新广场周边道路基本完成今华路的排水管施工，启超大道二期大修工程项目开展项目维修方案编制。 |
| 234 | 29 | 优化停车泊位设置和停车场规划建设，畅通“微循环”。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市建管中心 市公安局 市国资委 市自然资源局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 徐东亮 谭良伟 林锡波 刘建新 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 按进度完成。 （1）高新区文化广场人防广场建设。地下室完成3/4底板面积浇筑。由于西北侧基坑变形导致停工处理，基坑支护方案正在完善中。 （2）优化停车泊位。在甘化路、炮台南路等21条道路路段改造原有停车位及增设车位作为收费泊位使用，总共增加2078个收费停车位。 （3）修编城区停车场专项规划，目前正在委托招标代理机构编制公开招标文件。 （4）推进公共停车泊位。蓬江区、江海区已各新增约500个停车位。新会区已建成车位514个停车泊位。 |
| 235 | 30 | 健全多层次住房供给和保障体系，探索放宽住房保障范围，大力发展租赁住房。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 | 林健生 元小文 | 按进度完成。 （1）已完成住房保障现状调研报告，并制定江门市区2020年住房保障范围公告文件征求意见稿。 （2）已完成住房保障现状调研报告征求意见并修改完善，已编制住房保障“十四五”规划初稿。 （3）已完成《2019年江门市区房屋租金参考价》的调查及评估工作，在市政府门户网站公开发布。 |
| 236 | 31 | 抓好15个市级乡村振兴试点示范镇（街）创建工作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已将2020年市级乡村振兴试点示范创建资金下达各市（区），推动各市（区）以试点示范镇（街）为载体，扎实推进农村基层党组织建设、新型农业经营主体培育、农村人居环境整治、相对贫困人口帮扶改革等重点工作。 （2）抓好新型农业经营主体优化培育。完成申报省级龙头企业7家，选定培育新会陈皮、开平禽蛋2个农业产业化联合体，成功创建省级农民合作社质量提升整县推进试点县2个、省级家庭农场示范县1个，累计新型农业经营主体达9095 家（户），参与新型经营主体利益联结机制的农户86万户，户均增收5000多元。 |
| 237 | 32 | 发展农村集体经济，完善农村经营制度。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市委组织部 市财政局 各市（区）政府 | 郑少强 张学东 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）促进各市（区）加快产权制度改革各项工作。截至9月底，全市集体经济组织确认成员137.2万人；全市共有277个股份经济合作联合社（占30.5%）、1878个股份经济合作社（占55.74%）完成农村集体资产量化，已量化资产总额126亿元。 （2）加快推进集体经济组织登记发证工作。 （3）开平市推进2020年省级土地流转试点项目，深化“两预两委托”土地流转典型经验模式。创新“一标三片区”模式，全市土地确权档案数字化工作已基本完成纸质档案扫描工作。 （4）继续扶持2019年11个经济薄弱试点村建设，目前已使用资金383.1万元（使用进度53.2%）。2020年3个试点正按实施方案要求抓紧推进。 （5）已完成省级龙头企业申报7家，新增带动农户33306户。制定《江门市农民合作社市级示范社评定及监测办法》，推动开平市成功创建省级家庭农场示范县。新增2020年市级示范家庭农场38家。 |
| 238 | 33 | 落实市长负责制，保障粮食安全均衡供给，发展生态规模养殖，做到重要农产品生产保供稳价。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市发展改革局 市商务局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 市市场监管局 市统计局 江门海关 各市（区）政府 | 郑少强 胡其波 赵瑞思 李文聪 刘建新 廖辉文 梁君明 郑劲龙 黄俊伟 詹少彤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加大生猪、家禽产业转型升级力度，全市畜禽粪污资源化利用率达87.71%；规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达98.14%。 （2）早稻种植面积125.6万亩，新增早稻种植面积5.4万亩，超额完成省下达的任务。水稻亩产约362公斤，比去年增约10公斤。总产量为45.47万吨。蔬菜种植面积保持平稳，全市生猪产肉量累计达到6.04万吨。 （3）已完成2019年度全市粮食安全责任考核任务。印发《江门市2020年度落实粮食安全政府责任制工作方案》。 |
| 239 | 34 | 培育一批全产业链企业集群，连线连片推进乡村旅游，促进农村一二三产业融合发展。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）推动陈皮、禽蛋农业产业化联合体建设，成立江门大米、茶叶、家禽、水产四大产业联盟。 （2）“江门市台山文化生态海岛游线路”和“江门市大塘面村乡村古道线路”成功入选省农业农村厅最新推出的50条2020年广东休闲农业与乡村旅游精品线路，全市累计培育省级休闲农业乡村旅游示范单位16个（7个示范镇、9个示范点）。 |
| 240 | 35 | 加快现代农业产业园建设。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）我市已向省农业农村厅申报2020年省级现代农业产业园4个。已完成台山市鳗鱼省级产业园、开平市家禽升级农业产业园建设项目的验收工作。 （2）江门水产、恩平丝苗米、鹤山茶叶等三个产业园项目建设正在按实施方案加快推进。 （3）2018年11个市级现代农业产业园建设正在进行中，部分已完成。2019年市级现代农业产业园已认定，项目资金已下达，正在开展实施。 （4）已创建国家级1个、省级7个、市级27个现代农业产业园，全市国家、省、市级现代农业产业园体系初步形成。 |
| 241 | 36 | 继续推进“一村一品、一镇一业”。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 38个省级专业村镇已全部入库并经过审核，资金已批复，正稳妥有序推进实施中。 |
| 242 | 37 | 创建一批侨乡农业知名品牌。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）深化国家农产品质量安全市成果，开展2020年江门市农产品质量安全检测技术能力验证，举办全市农产品质量安全监督抽样培训班。试行食用农产品合格证制度。试行食用农产品合格证制度，完成对全市2415家生产经营主体名单的统计。组织了9场线上培训和8场线下培训，共有1620人次参加培训。截至9月底，已有544家开通电子章，使用电子合格证标签24.9万张，带证产品3.1万吨。 （2）印发《江门市农业品牌培育奖励办法》，加大了农业品牌培育力度，促进了江门农业品牌发展。制定了2020年农业品牌培育计划表。今年新增4个国家农产品地理标志产品。 |
| 243 | 38 | 大力发展农产品冷链物流产业。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市商务局 市供销社 市财政局 各市（区）政府 | 郑少强 赵瑞思 陈林基 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 江门市农产品冷链物流优势产区产业园已经省政府批准，被纳入2020年第一批省优势产区产业园建设名单中。冷链物流产业园累计撬动社会总投入33.47亿元，计划在2021年前完成计划项目投资13.59亿元，目前已投入1.38亿元。 |
| 244 | 39 | 高水平打造粤港澳大湾区高质量农业合作发展平台。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已编制《江门市粤港澳大湾区高质量农业合作发展三年行动方案》并征求多方意见。 （2）截至9月底，全市已累计打造建设大湾区农产品供应基地（信誉农场）19个，培育大湾区农产品加工企业5个。 |
| 245 | 40 | 累计培育新型职业农民5000人以上。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 受疫情影响，上半年未能开展现场培训工作。截至9月底，已开展江门特色高素质农民培育多项课程，年内培育新型职业农民（高素质农民）548人，累计培育3622人。 |
| 246 | 41 | 全面完成农村人居环境基础整治任务，纳入乡村振兴规划的1108个村（社区）全部达到省要求的干净整洁村标准，60%以上达到美丽宜居村的标准。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市生态环境局 市发展改革局 市交通运输局 市水利局 各市（区）政府 | 郑少强 刘建新 林健生 赖惠镇 廖辉文 胡其波 许春绵 梁君明 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成全市集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等四类村庄名单梳理，出台《江门市农村人居环境专项整治工作方案》，组织各市（区）大力开展“三治理两提升”行动。 （2）已发动全市105个省级生态宜居美丽乡村示范村率先开展“四小园”（小菜园、小果园、小花园、小公园）生态板块建设，持续改善村庄人居环境，实现干净整洁。 （3）组织开展江门市农村人居环境“找差距、补短板、促提升”工作，推进农村人居环境专项整治。全市942个村基本达到干净整洁村标准。61%的行政村基本达到美丽宜居村的标准。 |
| 247 | 42 | 连线连片建成14条以上美丽乡村精品路线。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市生态环境局 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 郑少强 许春绵 赖惠镇 廖辉文 邝积康 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已串联全市123个村庄连线规划建设14条美丽乡村精品线路，线路总长约162公里，线路覆盖的村庄全部达到干净整洁村标准。 （2）完善美丽乡村精品线路标识指引，结合沿线村庄特色优势资源进行差异化建设。以参与省《乡村振兴大擂台》为契机，开展线上线下网络投票发动工作，发动超3万群众通过投票了解、参与、支持江门乡村振兴和美丽乡村建设。 |
| 248 | 43 | 巩固“厕所革命”建设成果，健全农村标准化公厕后续管护长效机制，农村无害化户厕普及率达100%。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市生态环境局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 郑少强 廖辉文 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）分类推进厕所粪污处理，对位于蓬江、江海、新会城镇郊区的村庄，将厕所尾水接入市政污水处理管网同步处理；668个位于偏远地区、人口规模小、居住相对分散的自然村，采取生态湿地净化三级化粪池处理厕所尾水。 （2）截至9月底，全市累计完成农村户厕改造48.95万户，无害化卫生户厕普及率达99.7%，基本实现每个自然村按实际需求建设1座标准化公厕的目标。 |
| 249 | 44 | 加强农村“三资”监管，积极探索镇人大实时监督村账镇管的机制。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 | 郑少强 | 按进度完成。 （1）完善工作机制，镇（街）农村集体“三资”管理工作接受所在镇（街）人大办监督。 （2）已完成市级“三资”平台项目建设的政府采购工作，通过优化系统功能，完善监察和预警，加强网络实时监管。蓬江区、新会区已上线资产资源网上交易系统，实现全区资产资源网上阳光交易。 （3）开展农村集体“三资”管理专项检查工作，重点检查农村集体资产清产核资、合同管理和财务管理等情况。 |
| 250 | 45 | 加强对建档立卡贫困户的动态管理，深化到村到户到人的精准分类施策，确保扶贫路上不漏一户、不落一人。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市委组织部 市直机关工委 市民政局 市政务服务数据管理局 市教育局 市住房城乡建设局 市人力资源社会保障局 市水利局 市城市管理综合执法局 市医保局 市社保局 市卫生健康局 市工业和信息化局 市文化广电旅游体育局 市审计局 市统计局 江门供电局 各市（区）政府 | 郑少强 张学东 杨健平 谢鸿猷 元小文 张 璐 林健生 钱杰润 梁君明 赖惠镇 张慧琳 黄锐楼 周津明 余中华 邝积康 陈新汉 黄俊伟 徐忠伟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）我市建档立卡贫困户已全部达到“八有”标准，实现脱贫退出。饮水安全、住房保障已达标，就业得到保障，全市建档立卡有劳动能力的贫困人员已实现就业6331人，就业率达97.7%。 （2）做好扶贫数据完善和管理精准扶贫网，提升数据质量，建立健全返贫监测和动态帮扶机制，及时将返贫人口和新发生贫困人口纳入帮扶范围。 |
| 251 | 46 | 统筹推进产业、就业、教育、社保等扶贫措施，进一步加强贫困户住房安全保障工作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 市民政局 各市（区）政府 | 郑少强 钱杰润 林健生 谢鸿猷 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）制定《江门市脱贫攻坚补短板提质增效工作方案》，重点对全市已脱贫易返贫的950人的贫困户实行挂牌督战，落实一对一跟踪、一户一策的精准帮扶，逐一标记销号，实现稳定脱贫。截至9月底，全市登记备案就业扶贫点111个；累计吸收建档立卡贫困人员697人，目前在岗建档立卡贫困人员425人。为建档立卡贫困人员发放就业创业补贴497.75万元，惠及建档立卡贫困人员2243人次。全市累计开发公益性岗位450个，累计安置就业人数276人。目前在岗人数221人，其中建档立卡贫困人员在岗人数212人。 （2）截至9月底，已完成建档立卡贫困户100户实现住房安全保障。 |
| 252 | 47 | 出台低收入对象帮扶改革实施方案，建立解决相对贫困的常态化长效帮扶机制。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市人力资源社会保障局 市医保局 市卫生健康局 市教育局 市残联 市住房城乡建设局 市民政局 市财政局 市社保局 各市（区）政府 | 郑少强 钱杰润 张慧琳 周津明 张 璐 梁培招 林健生 谢鸿猷 李文聪 黄锐楼 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）制定《江门市相对贫困人口帮扶改革实施方案（送审稿）》，列出了产业帮扶、就业帮扶、养老帮扶等16个配套政策工作清单，市直相关部门已草拟或出台了相关帮扶政策。方案目前正在审批中。 （2）建立低收入对象管理系统，并委托中大课题组在全市进行入户培训和入户调查，目前已录入申请对象28465户55999人。正在继续完善和管理低收入对象数据库信息。 |
| 253 | 48 | 加强与广西壮族自治区崇左市的扶贫协作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市工商联 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 郑少强 曾锦俊 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 按进度完成。 （1）我市东西部扶贫协作对口扶贫的贫困县已全部实现脱贫“摘帽”目标，正全力推进已脱贫县区的脱贫成效巩固。 （2）目前我市派驻崇左扶贫工作组13人已返回被帮扶地工作岗位，专业技术人才46人到岗，我市援建的扶贫车间50个已全部复工复产，在扶贫车间就业的贫困劳动力584人返岗复工。转移到广东和其他地区就业的贫困人口已有34934人返岗复工。积极推动消费扶贫，已采购、销售中西部贫困地区农畜产品6584.53万元。 （3）四个结对市（区）均已完成党政主要负责同志已完成到结区县调研对接任务。 |
| 254 | 49 | 完成江门水道新会段等的建设，全年新增碧道100公里。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 梁君明 胡其波 李文聪 刘建新 廖辉文 林健生 郑少强 邝积康 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）《江门市碧道建设工作方案（2020-2021年）》已编制完成。 （2）江门水道新会段已列入市统一打包、统一推进的碧道建设项目，江门市碧道建设工程EPCO项目已完成可研、立项、招标工作，项目已于6月19日全面开工建设；目前碧道先行段已全面进场施工。截至9月底，全市已完成42公里碧道建设任务。 |
| 255 | 50 | 严格落实河长制湖长制。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市公安局 市自然资源局 市生态环境局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 团市委 各市（区）政府 | 梁君明 陈 珉 刘建新 廖辉文 郑少强 赖惠镇 梁钊俊 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《关于印发江门市全面推行河长制湖长制工作述职制度的通知，建立“《述职制度》和《年度述职方案》”的述职制度体系。 （2）我市以全省地市排名第一的成绩顺利通过广东省2019年度全面推行河长制湖长制工作考核。 （3）进一步压实各级河湖长管河治水工作责任，持续健全河长制工作制度体系。截至9月底，市级河长巡河70次，县级河长巡河1174人次，镇级河长巡河29665人次，村级河长巡河69421人次。 |
| 256 | 51 | 加快推进农村水利建设。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 台山市政府 恩平市政府 | 梁君明 谢少谋 刘 兵 | 按进度完成。 （1）已完成台山市桂南灌区第一期节水配套改造项目主体工程建设任务，目前灌区已正常放水使用。 （2）恩平市西坑灌区第一期节水配套改造项目、台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程第一期项目均已开工建设，其中西坑灌区已完成投资960万元、大隆洞灌区完成投资2793万元。 |
| 257 | 52 | 健全退役军人工作体系和保障制度。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 市委编办 | 李广义 黄慧明 | 按进度完成。 （1）已成立江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科，配齐配强工作队伍。 （2）扎实提高机构人员到位率。截止9月底，全市、县、镇三级已核定编制170名，到位人数163人，到位率为95.8%,高于全国平均水平。 （3）做好业务培训工作。9月召开全市优抚业务培训班、双拥业务培训班和退役军人服务机构星级创建工作培训班。 （4）做好走访慰问工作。在中秋国庆双节前夕，派出工作组走访慰问我市抗战老兵、一等功臣、困难退役军人，各级服务机构在节日前对常态化联系服务对象进行家访。 （5）做好应急救助使用工作。目前已成功为35名服务对象申请广东省退役军人应急救助资金，我市在珠三角地区支出宗数排名第一、成功宗数全省排名第四。 |
| 258 | 53 | 落实双拥工作常态化。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 | 李广义 | 按进度完成。 （1）已开展慰问参加边境执行专项任务官兵家属工作，在全市范围内开展了“六送”（送关怀、送健康、送帮扶、送关爱、送温暖、送喜报）拥军优属活动。目前我市已经慰问了25户执行专项任务官兵家属。 （2）深化社会化拥军，走访调研教育拥军活动情况，听取教育机构对双拥工作的建议，与江门市哆来咪文化艺术中心、工贸技术学院、招商银行、创投公司等机构初步达成拥军优抚战略合作意向。 （3）已修改完善《江门市2020年县域经济社会发展考核实施方案（征求意见稿）》中的对加快营造共建共治共享社会治理格局中的双拥模范城工作一级指标下面的组织领导、制度机制建设、宣传教育、政策法规落实、社会化拥军五项指标的评分内容，已报市委组织部备案。 （4）已开展对拥军社会组织的专项整改活动，引导社会拥军组织规范化、制度化运作。 |
| 259 | 54 | 加快上川岛国家天气雷达和相控阵雷达网建设。（牵头单位：市气象局） | 市气象局 各市（区）政府 | 张晓东 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）上川岛国家天气雷达建设项目：已于3月16日正式开工建设；“上川岛国家天气雷达建设”项目于7月正式开工产生；雷达塔楼及其附属设施（值班用房）、雷达数据信息处理中心建设项目在7月28日开工建设。 （2）相控阵雷达网建设项目：已完成江门市相控阵雷达组网观测，并接入广东省气象局业务网，实现大湾区组网；设备和系统运行稳定，已在6月通过项目系统验收，进入业务试运行阶段。 |
| 260 | 55 | 推进供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设。（牵头单位：市供销社） | 市供销社 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈林基 梁明建 谢少谋 马品高 聂加伟 刘 兵 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市供销社2020年新型乡村助农服务示范体系建设工作方案》。 （2）已建成2个县域助农服务综合平台和14个助农服务中心，今年建设任务已全部完成。 （3）年底前组织1次全市系统助农服务综合平台（中心）工作人员培训班，已制定培训方案。 |
| 261 | 56 | 推进残疾人精准康复服务，确保有需要的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90%以上。（牵头单位：市残联） | 市残联 市教育局 市民政局 市财政局 市医保局 市卫生健康局 市农业农村局 各市（区）政府 | 梁培招 张 璐 谢鸿猷 李文聪 张慧琳 周津明 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 全市已开展筛查工作，对照《江门市残疾人基本康复服务目录》，为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人开展康复评估、提供服务及信息报送，督促各市区录入精准康复系统信息，目前精准康复平台采集全市有需求人数10661人，已服务7763人，接受康复服务率达72.82%；其中有辅具需求的人数为1346人，实际获得辅具1026人，辅具适配率达76.23%。 |
| 262 | 57 | 加快推进省农产品加工示范区建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市农业农村局 | 谢少谋 郑少强 | 按进度完成。 （1）加快完成土方工程和道路网管建设。已完成斗山园区土方回填工程100%。已完成斗山园区一期项目路网软路基处理工程45%。 （2）已完成香港合兴集团、广州雄迪食品等企业的招挂拍工作。 |
| 263 | 58 | 加快推进大湾区农产品交易流通中心建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市农业农村局 | 谢少谋 郑少强 | 按进度完成。 （1）已基本完成征地、立项工作，青苗补偿已完成96%（164宗）。 （2）概念性规划已征求有关单位意见，并召开专家咨询会，正在修改。项目控规已基本完成并已通过专家评审会。可研报告已编制完毕，环评已编制初步成果，水土保持方案已编制初步方案。目前，该项目已列入广东省公共服务领域补短板项目。 |

- 十、郑晓毅同志分管工作（共29项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | 1 | 主动对接粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市发展改革局 开平市政府 | 冯一宁 胡其波 马品高 | 按进度完成。 （1）打好“院士牌”，加强与院士团队的产学研合作，加快推动11家院士工作站建设发展。 （2）打好“大科学装置牌”，推进江门中微子实验站建设，做好中微子科普馆前期规划工作。 （3）加快推动省科学院江门产业技术研究院建设，广东省科学院江门产业技术研究院有限公司已注册成立，落户人才岛。 |
| 265 | 2 | 主动对接广深港、广珠澳科技创新走廊建设。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 五邑大学 | 冯一宁 张运华 | 按进度完成。 （1）加强与港澳地区高校及科研机构的对接合作，承接港澳地区优质科创资源。支持五邑大学联合香港理工大学开展无人机全自主AI巡检关键技术项目攻关。支持五邑大学联合香港理工大学申报“粤港轨道交通智能运维联合实验室”。支持五邑大学参与申报2020年度省重点领域研发计划项目。 （2）支持中德人工智能（江门）研究院有限公司申报市级、省级新型研发机构。中德（江门）人工智能研究院研发出一款三维数字化建模设备，获得1项广东省普通高校新冠肺炎疫情防控科研专项，实现累计销售收入约1200万元；数字光芯片联合实验室与中科院半导体研究所合作开展4800万像素LCOS数字光芯片研制工作，已完成第一版芯片底层电路设计及芯片版图复审和工艺对接。 |
| 266 | 3 | 推进国家创新型城市创建。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 五邑大学 市人才工作局 市工业和信息化局 市市场监管局 | 冯一宁 张运华 亓光勇 余中华 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）已举办全市科技创新大会，部署2020年科技创新工作。会议印发《创建国家创新型城市2020年工作计划》《2019年各市（区）创新驱动发展“八大举措”监测评估报告》。 （2）已草拟《2020年江门市创新驱动“八大举措”任务指标分解方案》（科技创新指标），目前正在征求意见。 |
| 267 | 4 | 支持台山创建国家创新型县（市）。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 台山市政府 市农业农村局 | 冯一宁 谢少谋 郑少强 | 按进度完成。 （1）推动台山农业科技园区建设。支持台山入选广东省第五批农业科技园区；台山市已印发《关于成立台山市广东省农业科技园区工作领导小组的通知》。积极申报国家创新型县（市）科技投资项目专题项目。 （2）加强农业科技创新平台建设。对5家省级星创天地予以资助，培育3家涉农省工程技术研究中心并给予资助。 （3）鼓励开展农业科技攻关。22家单位科研项目入库2020年省科技厅“大专项+任务清单”项目“农业科技与乡村振兴”专项。 （4）指导申报广东省农业科技特派员项目。五邑大学“农村科技特派员重点派驻任务”和“台山市县级科技特派员建设与重点派驻任务”获得100万元和170万元的立项支持。 |
| 268 | 5 | 加快制定“科创十条”配套实施细则。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市财政局 | 冯一宁 李文聪 | 按进度完成。 已完成《江门市激励企业研究开发财政补助细则（试行）》《江门市科学技术局江门市财政局关于江门市重大科技计划项目实施办法》等科技政策的起草、征求意见、修改完善工作。各项政策已完成征求意见和报市司法局审核。9项政策已印发施行 |
| 269 | 6 | 力争高新技术企业达1700家。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 按进度完成。 （1）组织高新技术企业政策宣讲及实务培训。已举办2020年江门市科技业务专题培训（线上直播）-高企培育、科技金融、创新创业大赛等专题培训，收看人数超5000人。 （2）组织开展申报企业预评审工作，截至9月底，通过省科技阳光政务平台申报高企的企业共998家。市科技局已组织相关专家赴三区四市开展预评审现场核查指导工作，全年三批高企网络预评审已完成。 |
| 270 | 7 | 力争省级科技创新平台达450家。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市财政局 | 冯一宁 李文聪 | 按进度完成。 （1）完善科技创新平台扶持政策，印发《江门市科技创新平台认定管理办法》《江门市关于科技创新平台建设资助实施办法》《江门市重大科技计划项目实施办法》。 （2）开展2020年江门市高水平科研平台建设资助资金的申报、审核等工作，对55家新通过省科技厅认定或立项的重点实验室、新型研发机构和工程技术研究中心予以资助，资助资金2730万元。截至9月底，省级科技创新平台达到460家。 |
| 271 | 8 | 持续做强“科技杯”创新创业大赛品牌。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 按进度完成。 （1）已走访往届获奖企业，积极引导金融机构与获奖企业对接；到中山市调研学习了举办中国创新挑战赛经验。已确定江海区为创新挑战赛承办单位，新会区为中国创新创业大赛港澳台赛承办单位。 （2）已制定《2020年江门市“科技杯”创新创业大赛组织方案》，并于7月13日举行2020年江门市“科技杯”创新创业大赛启动仪式及大赛网上直播培训会，充分调动了企业参赛的积极性。 （3）已举办2020年科技杯大赛复赛。9月14日，参加了第九届中国创新创业大赛（广东赛区）暨第八届“珠江天使杯”科技创新创业大赛新材料行业决赛，江门市荣炭电子材料有限公司、江门市久冠松高分子材料有限公司勇夺冠、亚军。 |
| 272 | 9 | 打好“院士牌”，建设一批院士工作站、特派员工作站、博士后工作站、联合实验室、技术创新中心等创新平台。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 按进度完成。 加强与院士团队的产学研合作，加快推动11家院士工作站建设发展。市科技局带队拜访新增五邑籍院士宋尔卫院士、余艾冰院士，并与江门日报合作修订《院士之光》一书，正筹划在院士路新建两位新晋院士铜像。支持并推动开平牵牛生化公司与欧阳平凯院士团队合作开展磷脂酶制备与应用技术项目研发，支持五邑大学生物科技与大健康学院和中科院陈小明院士合作。 |
| 273 | 10 | 打好“大科学装置牌”，推动江门中微子试验站年内完成基建工程并开始设备安装，以其为依托筹建中微子实验科普馆。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 开平市政府 | 冯一宁 马品高 | 按进度完成。 江门市中微子实验站基建工程顺利推进，地下各实验洞室开挖完成。已完成科普馆的设计策划方案。 |
| 274 | 11 | 积极推动与省科学院共建江门产业技术研究院。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市财政局 各市（区）政府 | 冯一宁 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）省科学院江门产业技术研究院有限公司已注册成立，落户人才岛。 （2）加强与省科学院各大直属科研机构的合作。邀请省测试分析研究所专家教授，到我市大健康、新材料等重点企业对接交流，探讨开展检测技术服务和项目合作。 （3）市科技局与蓬江区、江海区到省科学院佛山产业技术研究院考察调研学习。 |
| 275 | 12 | 促进企业与科研机构、科研人才密切对接合作，支持企业技术创新和科技成果转移转化。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 按进度完成。 （1）深化产学研合作，支持科技型企业联合省科学院、五邑大学等高校及科研院所开展技术攻关或成果转化，已有64家单位的科研项目申报2020年度省科技厅“大专项+任务清单”项目入库。 （2）深化全市企业与五邑大学的产学研合作，推动全市39家企业与五邑大学等高校开展技术合作，技术合同登记42项，交易总额近4000万元。 （3）建立技术、人才、项目供需数据库，五邑大学、恩平市农业技术推广中心等高校及科研机构的53名专家入库省级科技特派员，46家科技型企业技术需求到华转网登记，促成3项技术合作。，并开展市级农业科技特派员的备案工作，目前已有20多位专家完成备案。 |
| 276 | 13 | 配合做好江门监狱收归省级直管的后续工作。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 市城市管理综合执法局 市水利局 市自然资源局 市土地储备中心 市财政局 市委编办 开平市政府 鹤山市政府 | 芶晓彤 赖惠镇 梁君明 刘建新 李勇战 李文聪 黄慧明 马品高 聂加伟 | 按进度完成 （1）已完成省江门监狱搬迁拟选址前期工作，搬迁方案已纳入国土空间规划。省财政厅已于7月底印发关于核定江门监狱经费上划基数的通知，市财政局已按省核定基数落实经费划转工作。 （2）已争取省委编办的支持，解决市司法局使用的7个监狱政法专项编制问题。 （3）积极开展江门监狱土地测绘机构的选购工作，目前正在研究拟定监狱土地测绘业务的采购招标方案。市司法局正协调各相关单位做好江门监狱收归省级直管的后续工作。 |
| 277 | 14 | 组织实施市人大常委会2020年度立法计划和江门市2020年度政府规章制定计划。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 有关起草责任单位 | 芶晓彤 有关起草责任单位主要负责人 | 按进度完成 已完成《江门市文明行为促进条例（草案送审稿）》、政府规章《江门市消防水源管理办法（修订草案送审稿）》审查工作。《江门市文明行为促进条例（草案）》经市政府十五届111次常务会议通过。 |
| 278 | 15 | 积极推进国资国企管理体制改革，做优做大做强国有资本。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市审计局 | 林锡波 陈新汉 | 按进度完成。 （1）草拟《江门市市属企业投资监督管理暂行办法实施细则（征求意见稿）》，现根据省最新的投资管理办法进行更新修订。 （2）草拟《江门市国企改革三年行动方案（2021-2023年）（征求意见稿）》，现正征求意见。 （3）已完成对正常运作的企业实施混合所有制调查摸底工作。将对有关资料和情况作进一步分析和研究，制定混合所有制经济工作试点方案。 |
| 279 | 16 | 支持国企参与“三旧”改造、园区开发、市政工程、高速公路、环境治理、民生项目等的建设，扩大代建规模和市场占有率，提高企业盈利能力。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市交通建设投资集团有限公司 市城市建设投资集团有限公司 | 林锡波 陈中坚 徐红兵 | 按进度完成。 （1）加快推进南雄村等三旧改造项目，计划与蓬江区政府签订战略合作协议，在蓬江区内土地综合开发和价值提升、园区的投资建设运营、城市更新、产业基金等方面开展合作。 （2）银洲湖高速公路项目控制性工程已通过定测详勘外业验收，目前设计单位正加快施工图设计修编工作。龙头枢纽立交先行工程已于5月19日动工建设，争取12月底与中开高速江门至开平段同步建成。深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程已上报省发展改革委办理立项报批。 （3）江门一中扩容增效建设工程、培英高中新校区建设工程、江门五邑华侨华人博物馆改扩建工程、五邑图书馆改扩建项目、江门市第一职业高级中学学生3号宿舍楼（公寓）等代建项目正按进度推进。 |
| 280 | 17 | 加大力气完成国有“僵尸企业”出清任务。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市中级法院 市发展改革局 市科技局 市工业和信息化局 市公安局 市司法局 市财政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市商务局 市市场监管局 市金融局 市税务局 人民银行江门市中心支行 江门银保监分局 | 林锡波 吴超雄 胡其波 冯一宁 余中华 谭良伟 芶晓彤 李文聪 钱杰润 刘建新 林健生 许春绵 赵瑞思 郑劲龙 汤惠红 曾玉勤 简锦恩 毛炳盛 | 按进度完成。 截至9月底，市属国企已完成“僵尸企业”出清345户。 |
| 281 | 18 | 市、区两级国资共同出资组建一家市级的投资开发平台。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 新会区政府 | 林锡波 梁明建 | 按进度完成。 银湖湾滨海新区投资开发公司组建方案已结合专家论证会、新会区政府、市财政局及市司法局等意见进行了多次修改，目前已再次上报市政府，待审批后组建公司注入资产。 |
| 282 | 19 | 全市公交电动化率达到100%。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 市生态环境局 各市（区）政府 | 林锡波 许春绵 胡其波 李文聪 廖辉文 各市（区）长 | 已完成。 全市公交车电动化率已达到100%。 |
| 283 | 20 | 深化江澳金融合作，打造大湾区跨境金融平台，推动企业积极与澳门金融机构合作。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 | 汤惠红 | 按进度完成。 （1）编制江门市落实《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的行动方案。行动方案包括五大点32条，从跨境贸易和投融资便利化、深化江港澳金融合作、金融基础设施互联互通、创新金融服务、防范金融风险等方面进行深度对接。 （2）与澳门金融管理局签订升级版的战略合作协议，进一步巩固了江澳金融合作基础，拓宽了两地金融合作领域。 （3）引导更多企业通过金融机构开展对澳联系合作。1-9月，江澳跨境融资发生额3.365亿美元。 |
| 284 | 21 | 抓紧推进解决恩平金融风险历史遗留问题。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 人民银行江门市中心支行 江门银保监分局 恩平市政府 | 汤惠红 简锦恩 毛炳盛 刘 兵 | 按进度完成。 （1）完成了聘请中介梳理恩平市20家城乡信用社财务明细情况的前期准备工作，并在9月28日发出磋商邀请，预计10月中旬完成采购。 （2）组织相关单位整理恩平市20家城乡信用社档案约27万卷。目前档案整理正处于验收阶段。 （3）省政府已于9月17日下发恩平市20家城乡信用社结束清算的实施方案。 |
| 285 | 22 | 全力打造全数字化“掌上政府”和“智慧大脑”，建设省政务大数据中心江门节点。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市委政法委 市公安局 市城市管理综合执法局 市应急管理局 市卫生健康局 | 元小文 朱运梅 谭良伟 赖惠镇 刘志方 周津明 | 按进度完成。 （1）已完成市政务数据中心建设，实现省市县“两级平台、三级管理”的政务信息资源共享体系，初步构建起上联国家、省，下接各市（区）政务数据资源的一体化“数据资源池”。 （2）已完成城市大数据资源中心、应急平台、全科网格子系统、120医学急救子系统部署，争取年底前完成各重要子系统建设。 （3）继续推广“粤政易”办公平台，截止9月底，“粤政易”移动办公平台全市开通公职人员用户 50585人，激活率100%。发送公文总量在全省21个地市中排名第一。 |
| 286 | 23 | 全面实行“一张表单”、“一窗受理”、“一网通办”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 江门供电局 市国资委 各市（区）政府 | 元小文 林健生 赖惠镇 徐忠伟 林锡波 各市（区）长 | 已完成。 （1）供水、燃气系统已与江门市政务服务服务一体化平台、“粤省事”进行对接，实现受审分离，水气服务事项“指尖办”。 （2）完善水电气服务事项标准化工作，优化报装办理环节、精简办理资料、压缩办理时间。对用水报装无外线工程的办理环节优化为受理申请、装表通水2个环节，时限3个工作日；含外线工程的报装办理环节优化为受理申请、方案答复、竣工装表（不含外线工程施工环节），时限7个工作日。对用气报装办理环节优化为用气申报、验收通气2个环节，用气接入总时间不超过10个工作日，其中不涉及外线工程的用气接入总时间不超过4个工作日。 |
| 287 | 24 | 全面建立政务服务“好差评”制度。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市公安局 市社保局 市税务局 各市（区）政府 | 元小文 谭良伟 黄锐楼 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成江门市政务服务一体化平台与“好差评”系统对接工作，并在政务服务大厅逐步推广部署上线，实现数据实时报送省“好差评”系统，群众通过评价装置即可快速便捷对所办事项进行服务评价 （2）制定了《江门市政务服务“好差评”实施细则（试行）》，形成核查整改、评价结果与绩效考核挂钩、追责问责等工作机制。每日对我市“好差评”工作进展情况进行专项通报，形成一级抓一级，层层落实责任的良好效果。 |
| 288 | 25 | 推进招投标全流程电子化。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 | 元小文 | 已完成。 数字证书“云上办理”及电子保函服务系统已完成上线。 |
| 289 | 26 | 打造招投标交易风险点监督系统。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 | 元小文 | 基本按进度完成。 正在编制采购文件，着手准备组织招标工作，做好开发前期工作。 存在问题： 《广东省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》对公共资源交易系统建设提出新的要求，因需修改原系统建设方案，未能按计划时间实施采购。 |
| 290 | 27 | 深入推进网上中介服务超市运营。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 | 元小文 | 按进度完成。 （1）做好网上中介服务超市运营。截至9月底，全市共上线11482个项目，其中2020年共上线7070个项目，上线数量在全省位居前列。全市累计入驻注册地为江门市的中介机构237家，入驻数量位于全省第8位。 （2）做好中介超市与12345政府服务热线对接联动工作，受理处理中介超市相关咨询。截至9月底，12345政府服务热线中心在当年累计接听和受理网上中介超市有关事项438宗。 （4）基本完成对市直中介服务事项的更新工作，正在督促指导各市（区）进行事项动态更新。 |
| 291 | 28 | 推进高新区公共码头一期尽快投入运营。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）高新区公共码头基建已经完工，正在根据监管部门和审批部门要求进行修正。 （2）正在推动港务公司加快码头验收方面的前置单项和专项验收办理，督导施工方编制工程文档和核算报告。 （3）联检单位已确认了进驻场地分配方案、平面空间布局图及配套办公设备采购。进驻场地已进入功能化改造施工阶段，计划于11月交付场地。 |
| 292 | 29 | 大力推进江海区图书馆、科技馆和青少年活动中心项目建设。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 已完成。 江海区图书馆、科技馆和青少年活动中心已完成项目建设，10月6日对外开放。 |