附件4

2020年市十件民生实事1-9月进展情况汇总表

（共21项）

| 大类 | 序号 | 工作任务 | 分管市领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提高医疗卫生服务水平 | 1 | 2020年底前，完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造4家疾控机构冷链系统，实现63家预防接种门诊数字化。大力推进医疗健康信息便民攻坚行动，提升服务质量和效率，完成25间二级以上医疗机构对接市区域卫生健康平台互通、数据共享和检查检验结果互认。实施农村妇女“两癌”免费检查，完成宫颈癌、乳腺癌筛查各42400例，保障妇女健康。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | 市卫生健康局市政务服务数据管理局市妇联 | 周津明元小文林露华 | **按进度完成。**（1）建设和改造6家疾控机构冷链系统，其中台山市疾控中心冷库建设已完成验收。（2）全市63间预防接种门诊标准化建设以及台山市、开平市、鹤山市的疾控中心冷链配送系统建设和改造正按进度推进。（3）已完成完成25间二级以上医疗机构对接市区域卫生健康平台互通、数据共享和检查检验结果互认。（4）已制定实施“两癌”免费检查实施方案，截至9月底，全市完成宫颈癌免费筛查42116例、乳腺癌筛查42440例，完成总任务数99.7%。 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 2 | 低保标准不低于900元/人/月，年内实现低保人均补差水平城镇不低于当地低保标准的75%，农村不低于当地低保标准的50%，而且不低于省定标准。特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，而且不低于当地现行特困人员基本生活标准。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局市财政局各市（区）政府 | 谢鸿猷李文聪各市（区）长 | **按进度完成。**（1）已印发《关于江门市提高城乡最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准的公告》。全市城乡低保标准统一提高到900元/人月，低保月人均补差城镇不低于低保标准的75%（675元），农村不低于低保标准的60%（540元）。特困人员基本生活标准提高到17280元/人年。（2）已按照提标后金额发放低保金和特困人员基本生活费，并对2020年未达标月份进行了补发。 |
| 3 | 2020年底前实现孤儿集中供养标准2200元/人/月、分散供养标准1800元/人/月。全市困难残疾人生活补贴提高到175元/人/月、重度残疾人护理补贴提高到235元/人/月。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局市财政局市残联各市（区）政府 | 谢鸿猷李文聪梁培招各市（区）长 | **按进度完成。**（1）已印发《江门市民政局 江门市财政局关于印发<调整江门市孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费标准的方案>的通知》，调整至孤儿集中供养标准2200元/人/月、分散供养标准1800元/人/月。全市已完成提标和资金补发工作。（2）1月起，全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高至175元/人/月和235元/人/月。 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 4 | 统一全市医疗救助待遇标准，城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高到90%以上。（牵头单位：市医保局） | 赖燕芬 | 市医保局市财政局市社保局市民政局市农业农村局市司法局市残联各市（区）政府 | 张慧琳李文聪黄锐楼谢鸿猷郑少强芶晓彤梁培招各市（区）长 | **按进度完成。**已印发《江门市人民政府关于印发江门市医疗救助办法的通知》，对最低生活保障家庭成员的医疗救助按照90%的比例给予救助，年度最高救助限额为10万元。对精准扶贫对象100%实施医疗保障精准扶贫。全面实施二次医疗救助政策。 |
| 5 | 开展城市困难职工调查摸底工作并动态管理，经过精准识别后，分类帮扶，精准施策，进行就业帮扶、医疗救助、金秋助学、生活救助、技能培训等系列精准帮扶，年内100%实现城市困难职工家庭生活水平超过江门市低保标准，保障困难职工基本生活。（牵头单位：市总工会） | 许晓雄 | 市总工会市财政局市民政局市农业农村局市医保局市社保局市卫生健康局市人力资源社会保障局市教育局市住房城乡建设局江门银保监分局市公安局市政务服务数据管理局 | 顾达华李文聪谢鸿猷郑少强张慧琳黄锐楼周津明钱杰润张 璐林健生毛炳盛谢焱冰元小文 | **按进度完成。**截至9月底，已实现94%城市困难职工家庭生活水平超过江门市低保标准。 |
| 三、加大市场食品质量安全监管力度 | 6 | 坚持“四个最严”的要求，加强食用农产品种养殖环节的源头治理，100%落实农产品生产企业、农民专业合作经济组织等生产主体监管名录，加快食用农产品溯源系统建设，推广80%以上生产主体开展农产品质量安全溯源管理。开展农业投入品追溯应用，100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度。试行食用农产品合格证制度，推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术，严厉打击使用高毒禁用药物等违法犯罪行为。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局市市场监管局各市（区）政府 | 郑少强郑劲龙各市（区）长 | **按进度完成。**（1）已落实90%的农产品生产主体纳入监管名录。已有80%生产主体在市级农产品溯源公共服务平台注册，开展溯源管理。已升级江门市农产品质量安全溯源公共服务平台，新增设食用农产品合格证功能。截至9月底，已有544家开通电子章，使用电子合格证标签24.9万张，带证产品3.1万吨。（2）按计划开展2020年江门市农产品质量安全专项整治“利剑”行动。截至9月底，出动执法人员2095人次，检查生产经营主体985家次，开展监督抽查样品数500余批次，发放宣传材料3833份，指导培训92场次。（3）已印发实施《2020年度江门市农产品质量安全监测方案》。截至9月底，全市生产环节共抽检农产品超21万批次，合格率99%以上，完成率达80%。 |
| 三、加大市场食品质量安全监管力度 | 7 | 全面提升食品监督抽检效能，建设食品安全抽检监测管理平台，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，全市完成不少于2.737万批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局市农业农村局 | 郑劲龙郑少强 | **按进度完成。**（1）已制定《2020年全市落实食品检验量“每千人6批次”工作实施方案》和《2020年江门市食品安全监督抽检计划》，有序地推进食品抽检工作。（2）在全市市场监管部门逐步推广使用食品安全风险管理平台系统，提升了食品安全监督抽检效能。截至9月底，全市共抽检食品23142批次，完成全年食品抽检任务84.55%。 |
| 8 | 加强食用农产品产地准出与市场准入有效衔接，在全市100家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品的处置率达100%，全年快检不少于35万批次，全面倒逼食用农产品生产者落实安全主体责任。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局各市（区）政府 | 郑劲龙各市（区）长 | **按进度完成。**截至9月底，全市累计完成食用农产品快检280447批次，其中快检蔬菜254555批次，水产品19649批次，畜禽肉蛋类6243批次，共筛查出蔬菜阳性样品2013批次、水产品阳性样品555批次、畜禽肉蛋类阳性样品17批次，督促销售者对阳性产品采取下架、销毁共计6361.04公斤。 |
| 三、加大市场食品质量安全监管力度 | 9 | 加强校园食品安全保障，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上，实现“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖，让全市师生吃得安全放心。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局市教育局市政务服务数据管理局 | 郑劲龙张 璐元小文 | **已完成。**（1）加强校园食品安全保障，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上。（2）全市完成学校食堂“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖的工作目标。全市市场监管部门将通过开展网上巡查等手段加强对学校食堂的日常监管。 |
| 四、提升养老照护服务水平 | 10 | 大力推进区域性养老服务中心、长者食堂项目的建设，提升居家养老服务质量和水平，2020年建设7家区域性养老服务中心、7家居家社区养老服务示范点，新建12家长者食堂。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局市市场监管局各市（区）政府 | 谢鸿猷郑劲龙各市（区）长 | **按进度完成。**已印发《关于切实抓好江门市2020年重点养老服务设施建设工作的通知》，确定有关选点。联合专业第三方机构共同指导区域性养老服务中心、居家社区养老服务示范点建设，并申请安排专项资金推动项目建设。目前7家区域性养老服务中心已有2家完成建设；7家居家社区养老服务示范点中已有3家完成基础设施建设；新建12家长者食堂已有10家完成基础建设。 |
| 五、促进幼儿学前教育发展 | 11 | 公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比合计达到80%以上。（牵头单位：市教育局） | 王长青 | 市教育局各市（区）政府 | 张 璐各市（区）长 | **按进度完成。**截至9月底，全市公办幼儿园在园幼儿占比52.63%，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比85.41%，我市及市直、蓬江区、新会区、开平市、恩平市已完成学前教育“5080”工作任务。 |
| 六、打赢精准脱贫攻坚战 | 12 | 全市建档立卡贫困户全部达到“八有”指标，并且100%实现有序退出，如期高质量完成脱贫攻坚任务。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局市住房城乡建设局各市（区）政府 | 郑少强林健生各市（区）长 | **按进度完成。**我市建档立卡贫困户已全部达到“八有”标准，实现脱贫退出。 |
| 13 | 全市完成农村公路建设 150公里，危桥改造12座。（牵头单位：市交通运输局） | 许晓雄 | 市交通运输局各市（区）政府 | 许春绵各市（区）长 | **按进度完成。**已完成农村公路建设81.661公里，危桥改造6座。 |
| 七、落实就业创业帮扶政策 | 14 | 推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程。开展全民技能提升行动，培训各类劳动者25000人，其中，培训“粤菜师傅”2500人次，培训家政服务从业人员4200人次。开办2020年江门创客素质提升班，组织一批有发展潜力和带头示范作用突出的初创企业经营者参加高层次进修学习。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局市教育局市科技局市工业和信息化局市民政局市财政局市自然资源局市退役军人事务局市住房城乡建设局市农业农村局市商务局市文化广电旅游体育局市卫生健康局市市场监管局市总工会团市委市妇联 | 钱杰润张 璐冯一宁余中华谢鸿猷李文聪刘建新李广义林健生郑少强赵瑞思邝积康周津明郑劲龙顾达华梁钊俊林露华 | **按进度完成。**（1）积极推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程，出台相关工作方案，进一步完善政策支撑体系。截至9月底，全市培训各类劳动者 34176人次（不含适岗培训备案人数），其中，“粤菜师傅”3910人次，家政从业人员4384人次。实施“彩虹计划”促创业带就业，“粤菜师傅”彩虹计划创业项目共计35家。（2）已制定实施《2020年“乐业五邑”创客素质提升班实施方案》，华南农业大学为承办机构，已完成3期（3天）课程，计划11月初全部完成剩余课程。 |
| 八、打通便民服务最后一公里 | 15 | 推动实体大厅向网上大厅转变、便企服务向便企便民服务并重转变。推行政务服务事项“零见面”“秒批”办理。2020年底前，实现与企业生产经营、群众生产生活密切相关的高频政务服务事项‘一次办、网上办、马上办、就近办’四个100%，实现不少于100项高频政务服务事项全城通办，增加不少于100项高频政务服务事项进驻“粤省事”或者“粤商通”、100项涉民服务事项进驻“侨都之窗”。全面梳理基层证明事项清单，进一步压减基层证明事项，优化规范证明开具流程、格式，推动不少于30项证明事项网上办、掌上办、自助办，有效突破开具证明多乱难问题。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 许晓雄 | 市政务服务数据管理局市市场监管局市住房城乡建设局市司法局市直各相关单位各市（区）政府 | 元小文郑劲龙林健生芶晓彤市直各相关单位负责人各市（区）长 | **按进度完成。**（1）全市首批12项政务服务事项已实现“秒批”，目前我市首批12项政务服务事项已实现“秒批”，年内还将再实现19项（合计31项）。（2）全流程网办率达68.56%；2590项高频政务服务事项实现四个100%。已实现第一批82项高频政务服务事项在江门市的“全城通办”，拟于近期公布第二批90项“全城通办”事项清单。（3） “粤省事”江门已上线749项民生服务事项，较去年增长238项。“粤商通”江门可用涉企服务事项287项。目前已有123项涉民政务服务事项进驻“侨都之窗”。（4）进一步优化基层证明开具流程，已实现54项基层证明网上办、掌上办、自助办。 |
| 八、打通便民服务最后一公里 | 16 | 2020年底前，居住证业务实现全程网上办理，让群众“零跑路”。（牵头单位：市公安局） | 冯立坚 | 市公安局 | 谢焱冰 | **已完成。**已实现粤省事上居住证业务办理平稳运行，群众居住证业务全程网上办理“零跑路”。截至9月底，共办理居住证业务3280人次。 |
| 九、着力解决群众饮水难题 | 17 | 推进落实革命老区村集中供水覆盖，完成332条革命老区自然村集中供水全覆盖，受益人口6.4万人。（牵头单位：市水利局） | 王长青 | 市水利局市发展改革局市农业农村局市卫生健康局新会区政府台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明胡其波郑少强周津明梁明建谢少谋马品高聂加伟刘 兵 | **按进度完成。**已结合县级全域自然村集中供水工作实施方案，细化革命老区自然村集中供水覆盖实施计划。目前，已覆盖202条革命老区自然村，剩余项目正在开工建设中。 |
| 九、着力解决群众饮水难题 | 18 | 持续推进全域自然村集中供水全覆盖，解决全市132条自然村集中供水，受益人口1.7万人。（牵头单位：市水利局） | 王长青 | 市水利局市发展改革局市农业农村局市卫生健康局台山市政府开平市政府鹤山市政府恩平市政府 | 梁君明胡其波郑少强周津明谢少谋马品高聂加伟刘 兵 | **按进度完成。**持续推进全市132条自然村集中供水全覆盖，目前已覆盖80条，剩余项目正在开工建设中。 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 19 | 实施15个老旧社区改造，加快老旧小区水、电、燃气、照明、绿化、道路等基础设施更新改造，完善适老设施，推进有条件的老旧住宅加装电梯或者扶手等适老设施，让老旧小区重新焕发生机活力。要进一步简化规划审批要求，在三个区试点推行“承诺制+公示”代替公证书的方式，有效提高报批可行性和操作性。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 王长青 | 市住房城乡建设局市自然资源局市城市管理综合执法局市民政局市发展改革局各市（区）政府 | 林健生刘建新赖惠镇谢鸿猷胡其波各市（区）长 | **按进度完成。**（1）已组织城乡规划技术协调会研究既有住宅增设电梯规划报建资料及流程简化事项，在蓬江区、江海区、新会区试点推行“承诺制+公示”代替公证书的方式，有效提高了报批可行性和操作性。累计为75个旧楼加装电梯项目核发建设工程规划许可证，其中15个已完工。（2）推进老旧小区改造项目建设，目前已完工23个，在建10个，其余项目正在推进中。 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 20 | 2020年底前，实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖。蓬江区、江海区基本建成垃圾分类示范片区，其他的市（区）至少一个街道基本建成示范片区。完善公园公共设施配套。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 王长青 | 市城市管理综合执法局各市（区）政府 | 赖惠镇各市（区）长 | **按进度完成。**（1）印发落实《江门市公共机构生活垃圾分类实施方案》，全市650多个公共机构初步完成设施布置和启动分类实践工作。截至9月底，蓬江、江海区共建成超1500余个分类收集点，其他市（区）在同步推进分类收集点建设；在已建点小区逐步开展“定点投放、定时督导”。聚焦终端设施建设，全市目前焚烧处理能力达600吨/日，餐厨垃圾处理能力达150吨/日。推进再生资源回收行业发展，促进“两网融合”。加强宣传发动，全市建有科普基地6个，开展各类培训200余场、主题活动1000多场。（2）截至9月底，已完成江海区儿童公园、龙溪河公园，新会区启超公园、象山公园，开平市人民公园，港口公园、祥龙公园配套设施建设任务；蓬江区丰乐山公园登山径路灯维修、鹤山市南岸公园照明设备升级改造、恩平市鳌峰公园驿站厕所、西门出入口厕所正在按计划推进中。 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 21 | 持续开展“城管进社区管到位”行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 王长青 | 市城市管理综合执法局市公安局市住房城乡建设局市生态环境局市市场监管局市政务服务数据管理局市消防救援支队各市（区）政府 | 赖惠镇谭良伟林健生廖辉文郑劲龙元小文蒋显勇各市（区）长 | **按进度完成。**（1）已印发《江门市城市管理联席会议工作规则》，细化完善联合执法机制。（2）印发实施《江门市打好违法建设治理攻坚仗实施方案》《江门市“城管+消防”联动协作机制》。截至9月底，拆除违法户外广告6.26万平方米；清拆违法建设57.33万平方米；消除高铁环境安全隐患83处。开展泥头车联合专项整治执法行动，检查工地475个，检查渣土运输车辆1549辆，立案149宗。（3）深化城管进社区执法服务，完善智慧城管末端措施，落实“吹哨报到”“三事分流”机制，已列制“12345”群众投诉较为集中投诉的问题清单，加强执法处置。（4）开展市政设施养护管理专项整治行动、城市水浸黑点整治行动、市政消防栓专项整治提升行动，完成整治447项市政设施问题，排查检测小区雨污官网40公里，新建287个消防栓。 |
| 十、提升城市综合管理水平 | 21 | 持续开展“城管进社区管到位”行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 王长青 | 市城市管理综合执法局市公安局市住房城乡建设局市生态环境局市市场监管局市政务服务数据管理局市消防救援支队各市（区）政府 | 赖惠镇谭良伟林健生廖辉文郑劲龙元小文蒋显勇各市（区）长 | （5）开展违法建设治理攻坚工作，全市查处违法建设57.33万平方米，已完成全年目标任务的114.66%。加强垃圾分类收集点建设，开展垃圾分类执法巡查行动，截至目前，立案3宗，处罚1宗，罚款5000元。（6）加强燃气安全管理。截至9月底，蓬江、江海两区城镇居民天然气气化率为53.3%。（7）已完成水浸黑点改造10个，剩余17个未完成整治，部分通过工程措施解决，部分已通过临时性措施缓解内涝程度。（8）已起草《江门市区户外广告设置专项规划（2020-2035年）》《江门市区市容和环境卫生“门前三包”责任制实施细则》。 |