附件2

1-9月基本按进度完成事项清单

（共8项）

| 序号 | 全表 序号 | 工作任务 | 分管市领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 加快推进智慧新警务战略，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。（牵头单位：市公安局） | 冯立坚 | 市公安局 市政务服务数据管理局 | 谭良伟 元小文 | 基本按进度完成。 反恐指挥中心机房一期建设任务包括部署61个机柜、机房内装修、市电引入、数据机柜工程、UPS配电工程、空调工程、综合布线、动力环境监控工程、照明工程等。 存在问题： 一期机房尚未开始试运行，需待UPS配电工程调试完成后才能进行验收。 |
| 2 | 21 | 全面完成国家海洋督察整改年度任务。（牵头单位：市自然资源局） | 利为民 | 市自然资源局 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 江门海事局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 刘建新 李文聪 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 赖惠镇 邵 国 梁明建 谢少谋 刘 兵 | 基本按进度完成。 已成立由市长担任组长的整改工作领导小组，制定整改方案，落实责任分工，强化督查督办，依纪依法追责，全力推进海洋督察整改工作。截至9月底，我市46项整改措施任务中，已完成28项；需长期坚持的15项按要求稳步推进，视作已完成；剩余的3项要求今年年底前完成，正在加快工作进度。 存在问题： 由台山市、恩平市政府牵头的违法养殖用海清理整治工作进度较慢。 |
| 3 | 30 | 居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。（牵头单位：市发展改革局） | 许晓雄 | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 基本按进度完成。 1-9月，全市居民消费价格总水平（CPI）累计3.9%。9月同比上涨2%，环比回落0.6%。 存在问题： 受新冠肺炎和非洲猪瘟疫情双重影响，生猪产能降低和运输不畅，导致全市猪肉价格一直居高不下，直接影响CPI涨幅较大。 |
| 4 | 81 | 高质量建设人才岛，加快推动腾讯“WeCity未来城市”、华为ICT学院、IBM软件外包中心、科创中心、科技产业园、智慧城市展示中心、人才公寓建设，力促软件产业园、广东邮电职业技术学院等项目早日落户动工。（牵头单位：蓬江区政府） | 许晓雄 | 蓬江区政府 | 文 丽 | 基本按进度完成。 （1）智慧城市展示中心、数据中心已达到对外展示条件。 （2）华为ICT学院已正式开课。 （3）IBM软件外包中心软件服务外包培训合作项目已完成开标、评标工作，中标单位为国际商业机器（中国）有限公司。双方已签订项目合同。 （4）科技产业园已基本完成首期实施的2栋办公室楼施工，达到交付条件。 存在问题： （1）广东邮电职业技术学院项目未能按原计划在9月底前开学。预计将于10月底前开学。 （2）科创中心、人才公寓施工进度滞后。 |
| 5 | 86 | 加快江门大道南项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 许晓雄 | 新会区政府 | 梁明建 | 基本按进度完成。 （1）江门大道南（东）线：左幅已于9月28日试通车，正在加紧完善左幅配套设施和推进右幅施工。 （2）江门大道南（西）线：梅冈立交A、C匝道桥除沥青桥面外已基本完成，整体完成比例约95%；小冈大桥正在开展主桥挂篮及小冈岸引桥盖梁施工，整体完成比例约80%；岭头大桥正在开展桩基、现浇段施工。西线总体施工建设进度滞后于时间进度。 存在问题： 因项目收益未达市场预期，PPP资格预审招标两次流标。在PPP改造完成前，建设资金难以筹集，影响工程施工进度。 |
| 6 | 153 | 推动市文化馆、博物馆、美术馆夜间开放，市图书馆延长开放时间，鼓励各市（区）有条件的文化馆所夜间开放。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 新会区政府 高新区及江海区 台山市政府 鹤山市政府 | 邝积康 文 丽 梁明建 劳茂昌 谢少谋 聂加伟 | 基本按进度完成。 （1）市文化馆、市图书馆实行夜间及节假日开放。市美术馆在中秋节、国庆节期间实行夜间开放。 （2）蓬江区24小时自助图书馆、文化馆功能室已夜间开放。根据开平市实际情况，夜间参观人数过少，暂不进行夜间开放。江海区、台山市、鹤山市、恩平市已制定夜间开放博物馆、图书馆、文化馆计划，但因疫情防控要求，暂不进行夜间开放。 存在问题： 受疫情影响，市美术馆元旦、春节、清明节、劳动节、端午节未实行夜间开放，五邑华侨华人博物馆和市博物馆夜间暂停开放。 |
| 7 | 210 | 深入推进强师工程，打造高素质教师队伍。（牵头单位：市教育局） | 王长青 | 市教育局 | 张 璐 | 基本按进度完成。 （1）已完成乡村骨干教师培养项目。印发《关于组织实施江门市乡村骨干教师培训项目的通知》，2020年培训初中语文、数学、英语教师共150人，正在筹备集中面授和工作坊研修。 （2）正组织遴选新一批市级名教师名校长工作室主持人，遴选市级培养对象30名，9月已完成各单位报名材料收集，目前正组织专家评审。拟于11月启动市级名教师名校长工作室周期考核。 存在问题： 原定于9月份开展中学校长领导提升培训项目，受疫情影响暂缓举办。 |
| 8 | 289 | 打造招投标交易风险点监督系统。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 郑晓毅 | 市政务服务数据管理局 | 元小文 | 基本按进度完成。 正在编制采购文件，着手准备组织招标工作，做好开发前期工作。 存在问题： 《广东省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》对公共资源交易系统建设提出新的要求，因需修改原系统建设方案，未能按计划时间实施采购。 |