# 附件1

# 2019年市政府重点工作完成情况汇总表

（共281项）

## 一、胡钛同志分管工作（共3项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 加快推进江门市档案中心项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市档案局 市档案馆 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市建管中心 | 文 丽 伍炜波 罗会明 王长青 刘建新 林健生 徐东亮 | 已完成。 （1）已完成场地围蔽和清表工作。 （2）已完成项目设计以及结构超限的专家评审工作，正在完善幕墙、景观灯专项设计。 （3）已完成钻探工作并已出具勘察报告，基坑支护方案设计正在优化，基坑支护止水帷幕搅拌桩施工完成，工人生活围挡、加固搅拌桩、支护灌注桩等如期推进。 |
| 2 | 2 | 加快推进全市档案馆达标建设。（牵头单位：市档案局） | 市档案局 市档案馆 台山市政府 | 伍炜波 罗会明 谢少谋 | 已完成。 （1）工程已完成封顶。 （2）正在进行档案馆内部装修施工及设备调试工作。 |
| 3 | 3 | 加快推进全市数字档案馆（室）项目建设。（牵头单位：市档案局） | 市档案局 市档案馆 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 伍炜波 罗会明 元小文 各市（区）长 | 已完成。 已完成数字档案馆（室）系统项目建设并通过了专家验收。 |

## 二、张元醒同志分管工作（共13项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 支持办好老年教育。（牵头单位：市委老干部局） | 市委老干部局 江门开放大学 | 谢思敏 任忠红 | 已完成。 2019年，市老干部大学已增加学位1000个，招收学员7500人次，比2018学年增加15.4%。 |
| 5 | 2 | 支持市中级法院、市检察院工作，完成市县两级行政执法体制改革，严格规范公正文明执法。（牵头单位：市委编办） | 市委编办 市司法局 各市（区）政府 | 黄慧明 芶晓彤 各市（区）长 | 已完成。 （1）2019年全市已举办13场（市直2场、蓬江区1场、江海区1场、新会区2场、台山市2场、开平市2场、鹤山市2场、恩平市1场）行政执法人员综合法律知识网上考试，累计办理执法证件2599个。 （2）已依托“行政执法综合法律知识网络远程培训”系统，组织行政执法人员线上学习培训12场次。 （3）已开展2019年度法治江门建设考评，成立5个考评组到各地各部门进行现场核查。 （4）已组织开展2019年法治政府建设督察，对行政执法案卷和行政执法“三项制度”的执行情况进行督导，进一步落实《江门市推进严格规范公正文明执法的实施意见》。 （5）已完成市县两级行政执法体制改革。 |
| 6 | 3 | 深化镇（街）行政管理体制改革。（牵头单位：市委编办） | 市委编办 各市（区）政府 | 黄慧明 各市（区）长 | 已完成。 （1）省、市委编办已深入考察恩平市君堂镇、开平市水口镇、新会区古井镇等3个镇公共服务中心，分别与恩平市、开平市、新会区以及镇（街）相关负责人进行了座谈调研。 （2）市委编办已收集汇总各市（区）党委和编办对《广东省深化乡镇街道行政管理体制改革实施意见（征求意见稿）》，并将有关意见建议并上报省委编办。 （3）市委编办已分别到四市三区的14个镇（街）开展深化乡镇街道行政管理体制改革调研，并赴省委编办就调研了解的有关情况、存在问题和对策建议与相关处室进行交流探讨，及时掌握省有关改革部署要求，积极寻求相关政策支持和业务指导。 |
| 7 | 4 | 推进承担行政职能事业单位改革。（牵头单位：市委编办） | 市委编办 市直有关单位 | 黄慧明 市直有关单位主要领导 | 已完成。 （1）已认定市粮食局、市旅游局、市档案馆等30家事业单位承担行政职能并印发市直事业单位职能调整和机构编制框架文件，明确将30家事业单位所承担的行政职能全部回归行政机关。 （2）已对市直及各市（区）承担行政职能事业单位改革的机构编制调整情况进行总结统计，掌握全市承担行政职能事业单位改革的整体完成情况，并及时向省委编办汇报。 |
| 8 | 5 | 推进承担生产经营类事业单位改革。（牵头单位：市委编办） | 市委编办 市直有关单位 | 黄慧明 市直有关单位主要领导 | 已完成。 已对市直主要从事生产经营活动的事业单位进行了全面梳理，并逐一提出改革意见，研究拟定《关于推进市直公益三类及从事生产经营活动事业单位改革方案》《关于推进市直公益三类及从事生产经营活动事业单位改革若干问题的处理意见》工作方案。 |
| 9 | 6 | 高质量建设江门人才岛，完成年度投资31.06亿元，大力推进环岛景观带升级改造、国际教育培训中心、人才公寓等项目建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 文 丽 | 已完成。 （1）已完成投资总额35.83亿元，已动工建设项目38个，完成项目勘察45个，完成项目方案设计50个。 （2）已完成全岛首期“五化”工程共投资1000多万元并投入使用。 （3）项目公司和总承包部办公室已落成，实现驻岛办公。全岛水系改造工程（一期）环岛公园示范段已基本完工，目前正开展文化植入和智慧公园试点。指挥部驻岛办公室二期建设工程已完成投入使用并实现驻岛办公。 （4）人才公寓项目选址位于潮连甘兰苑西侧地块，目前滨江公司正对项目招拍、开发、建设模式等进行测算；项目公司正在编制人才公寓工程可行性研究报告。 |
| 10 | 7 | 加强国企基层党组织建设，推进民营企业和外资企业的党建工作，抓好社会组织领域党的组织和工作覆盖。（牵头单位：市委组织部） | 市委组织部 | 张学东 | 已完成。 （1）已成功推动市属4家国有企业高质量、高标准完成换届选举工作并组织实施“嵌入融合”“素质提升”“固本强基”和“改革强企”等四项工程。 （2）已开展全市“两新”组织底数排查建库的工作，以蓬江区、鹤山市为试点进行摸排，形成工作步骤在全市范围内推广，摸清摸准“两新”组织底数。同时，收集全市民营企业全国500强、全省百强、上市公司、龙头企业、规上工业企业等五类企业名册，并开展党建摸排。 （3）已成功推动全市的全国五百强企业——无限极（中国）有限公司新会生产中心成立党支部，确定软弱涣散党组织4个，并完成整顿。 |
| 11 | 8 | 全面完成市县政府机构改革各项工作任务。（牵头单位：市委组织部） | 市委组织部 市委编办 | 陈 霞 黄慧明 | 已完成。 全市市、县两级所有党政部门的领导班子均已调整配备到位，所有党政部门均已挂牌运转，市县两级所有涉改部门“三定”规定或机构编制调整文件已印发，圆满完成了“2019年3月底前基本完成机构改革工作”的目标要求。 |
| 12 | 9 | 积极对接大湾区人才高地建设规划，进一步完善人才新政体系。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 | 亓光勇 | 已完成。 （1）已印发《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》《关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》。 （2）已组织举办配套政策落地兑现业务培训和推进落实会议，做好政策的申请受理和待遇补贴发放工作；举办人才强市“新四十条”主题宣传月活动。 |
| 13 | 10 | 加快全国博士后创新（江门）示范中心建设。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 各市（区）政府 | 亓光勇 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市博士后科研平台共72家，其中博士后科研工作站13家，园区科研工作站分站4家，博士后创新实践基地55家；在站博士后78人，全年新增博士后34人。 （2）全国博士后创新（江门）示范中心相继举行2019年广东“众创杯”博士博士后创新赛、江港澳智能装备制造业交流暨人才、科技、投资政策分享会、“相约中秋，情满侨都-江门高层次人才中秋联谊”“科技创新促发展 人才驿站暖人心”等活动。承办粤港澳青年文化创意暨人才创业创新分享会并对接澳门侨界青年协会发展考察团。 （3）广东省社会科学院、省人才发展研究中心已到全国博士后创新（江门）示范中心进行调研。市人才工作局继续推进和指导示范中心分中心建设，各分中心人员编制架构已确立，台山分中心计划举办揭牌仪式。 |
| 14 | 11 | 深入实施“百名博（硕）士引育工程”。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市委组织部 市委编办 市人力资源社会保障局 | 亓光勇 陈 霞 黄慧明 钱杰润 | 已完成。 （1）首批引进对象23人，其中22人考核优秀获批转正定岗。第二批引进对象已有22人到岗开展工作，其中博士19人，硕士3人。 （2）已开展第三批“百名博（硕）士引育工程”引进工作，共有2300名博硕士报名，现正按程序开展招聘工作。 （3）已印发《江门市“百名博（硕）士引育工程”试用期满考核实施方案》《关于江门市“百名博（硕）士引育工程”引进对象转正定岗和调任公务员工作指导意见》《江门市“百名博（硕）士引育工程”招聘工作指导意见》。 |
| 15 | 12 | 深入实施博士后挂职工程。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市委组织部 | 亓光勇 陈 霞 | 已完成。 （1）已印发《关于开展江门市博士后创新实践工作的方案》。 （2）正在加紧开展第三批博士后创新实践工作。 （3）已接纳1名博士后来江门开展博士后创新实践活动。 |
| 16 | 13 | 推进“五邑人才工程”、“侨都英才计划”。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 | 亓光勇 | 已完成。 （1）已开展2019年市直单位人才工作考核。 （2）已辅导全市企事业单位6个项目申报2019年度国家海外高层次人才引进计划。 （3）已完成2019年的“广东珠江人才计划”11个项目和“广东特支计划”20个项目申报工作，择优向省推荐3个“广东珠江人才计划”项目和5个“广东特支计划”项目。 （4）已执行2017、2018年度创新团队和领军人才的考核工作方案并对其27个项目开展年度考核。 （5）已优化2019年创新团队和领军人才评选工作，探索更为有效的评选机制。 |

## 三、冯立坚同志分管工作（共4项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 加强社会治安重点整治，严厉打击各类违法犯罪活动，深入开展扫黑除恶专项斗争。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 | 陈学敏 | 已完成。 （1）市委政法委已组织对2018年度重点治理（挂牌整治）镇（街）进行检查验收，结果为：解除对台山市三合镇、鹤山市雅瑶镇的重点治理；解除对蓬江区荷塘镇涉恶问题，江海区礼乐街道刑事犯罪问题，新会区沙堆镇、恩平市大田镇社会矛盾问题，以及开平市龙胜镇、鹤山市双合镇毒品问题的挂牌整治；对台山市大江镇延长挂牌整治，继续由市禁毒办督导、验收。 （2）已确定蓬江区白沙街道、江海区外海街道、新会区大泽镇、台山市赤溪镇、开平市金鸡镇、鹤山市宅梧镇、恩平市横陂镇为2019年度重点治理和挂牌整治突出治安问题的镇（街）。现已完成对重点治理（挂牌整治）镇（街）的督导和验收工作。 （3）市委书记林应武，市委副书记、市长刘毅，市委副书记胡钛，政法委书记冯立坚等同志先后召开专题会议，研究部署扫黑除恶工作并开展督导检查。 （4）全年，公安机关共打掉涉黑组织7个、涉恶犯罪集团27个(省公安厅已通知战果认定,但尚未下发正式通报)；检察机关起诉涉黑涉恶案件67件417人；法院部门一审审结涉黑涉恶案件35件263人，二审审结涉黑涉恶案件13件131人。 |
| 18 | 2 | 严格执行维稳综治党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，深化风险排查管控，坚决遏制较大以上事故发生。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 | 陈学敏 | 已完成。 （1）2019年全市未有发生严重危害社会稳定的重大问题。市委政法委继续实施《江门市社会治安综合治理工作五部委联席会议制度》，对发生严重危害社会稳定重大问题的地方实施领导责任查究。 （2）市委政法委已对各市（区）报送的2018年综治工作（平安建设）考评末位的镇（街）情况，以及各市（区）党委政法委、市纪委监委、市委组织部和市公安局排查的治安突出问题情况进行了综合评定，确定了2019年重点治理和挂牌整治突出治安问题的镇（街）。 （3）各市（区）综治工作（平安建设）年度考评工作按照《2019年度对各市（区）综治工作（平安建设）考评工作方案》进行，现已完成对各市（区）现场考评等工作。 （4）已定期召开维护稳定工作会议，并定期形成全市社会稳定形势分析研判报告。 |
| 19 | 3 | 健全社会矛盾纠纷预防和多元化解机制，推进“全科网格”服务管理体系建设，着力把“鹤城模式”打造成“枫桥经验”的江门样本。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市中级法院 市检察院 市公安局 市司法局 市信访局 市政务服务数据管理局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 陈学敏 吴超雄 陈文军 谢焱冰 芶晓彤 刘曙光 元小文 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 已完成。 1.已建立完善多元化解矛盾纠纷机制，同时助力开展扫黑除恶专项斗争，加大对基层涉黑恶线索摸排。各市（区）均已打造两个“枫桥经验”建设示范点，已制定《江门市司法行政系统社会矛盾纠纷多元化解机制工作方案》并实现大型企业、工业园区、商会、退役军人、知识产权等多领域覆盖人民调解组织，建立了边界纠纷调解室、“第一书记调解工作室”，各市（区）已相继成立商会调解室、个人调解品牌工作室、老兵调解室。 2.已对全市综治中心、全科网格、雪亮工程、综治信息化建设等工作开展专题调研，总结蓬江、新会、鹤山等地经验和听取基层建议，形成《江门市社会治理综合指挥平台建设指导意见》，推动建立市—市（区）—镇（街）三级社会治理综合指挥平台。 3.蓬江区、江海区、新会区、鹤山市社会治理综合指挥平台已全部建成并开始运行，实现全科网格服务管理体系全覆盖。 4.江门市新型智慧城市综合运行管理平台（一期）集约化项目已完成项目招标。 |
| 20 | 4 | 推进“雪亮工程”建设。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市公安局 | 陈学敏 谢焱冰 | 已完成。 1.市公安局已完成“雪亮工程”建设需求、资金估算等相关工作，“雪亮工程”项目设计经费已拨付并启动立项前期相关工作。 2.市政法委已下发《关于开展“雪亮工程”建设需求调研和已建视频监控资源现状摸底的通知》，制定《江门市“雪亮工程”建设需求调研工作方案》。市政法委已组织市公安局、市政数局、“数字江门”及设计单位到市直有关单位和各市（区）开展“雪亮工程”建设需求调研和已建视频监控资源现状摸底。 |

## 四、周惠红同志分管工作（共4项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 实施深化全国文明城市创建工作三年总体方案，推进文明城市创建常态长效。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市直各相关单位 各市（区）政府 | 陆黛云 市直各相关单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《2019年江门市深化全国文明城市创建工作任务清单》及20项工作任务子方案，组建市创文办日常督查队伍。配套印发《江门市出租汽车行业文明服务提升行动联席会议制度》和《江门市铁路沿线周边环境综合整治行动联席会议制度》。 （2）开展创文督查工作常态化，已发出督查通报119期。 （3）已组织开展第三方公共文明指数测评工作。 |
| 22 | 2 | 推动台山市、鹤山市创建全国文明城市，开平市创建全国文明城市提名城市，恩平市创建省文明城市，打造珠三角文明城市群示范区。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 台山市政府 鹤山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 陆黛云 谢少谋 聂加伟 邝积康 刘 兵 | 已完成。 区域性文明城市示范群已加速成型，鹤山市成功提前入围全国文明城市县级提名城市行列，台山市、开平市、恩平市顺利通过文明城市年度测评。根据创建周期安排，2020年，台山市、鹤山市将参与全国县级文明城市总评，开平市将参与全国县级文明城市提名城市总评，恩平市将参与广东省文明城市总评。 |
| 23 | 3 | 办好2019年中国（江门）侨乡华人嘉年华活动，实施华侨华人名人宣传推广计划、“侨文化寻根”工程，继续推进海丝史迹申遗。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委统战部（市侨务局） 市文化广电旅游体育局 | 杨林贵 陈耀华 汤惠红 | 已完成。 （1）已举办2019中国侨都（江门）华侨华人嘉年华活动。活动以“人文湾区 多彩侨都”为主题，突出“深江对接”“交流互鉴”“全城互动”等亮点，推出10大板块、41项子活动，内容涵盖“文、旅、游、食、娱、健”六大方面，地域覆盖江门全境，时间持续1个月，近30万江门市民、港澳同胞、华侨华人参与盛会。人民网等近40家中央、省级媒体和外媒关注报道。 （2）《江门市海上丝绸之路史迹保护条例》已正式实施，第一批江门市海上丝绸之路史迹保护名录已公布，新地村天主堂遗址被公布为第九批广东省文物保护单位。 |
| 24 | 4 | 发展新乡贤文化，推进文化祠堂建设。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市民政局 各市（区）政府 | 陆黛云 汤惠红 谢鸿猷 各市（区）长 | 已完成。 （1）已制定《做好文明村镇达标创建“十个一”工作清单》并组织对全市14个村镇乡风文明建设情况开展实地调研。 （2）已组织开展“最美江门人”选树学活动，评选出李丽景等7 名“最美新乡贤”，推选3人参选“南粤新乡贤”。 （3）已印发《关于加强全市文化祠堂建设工作的通知》并召开推进会暨乡风文明建设现场会。 （4）已出台《江门市做好村规民约和居民公约工作行动方案》，目前，全市村庄均建立文明村规民约，并全面推进修订完善工作。 （5）陈白沙祠、风采堂被公布为第八批全国重点文物保护单位名单，卢边卢氏宗祠、昆东宋氏大宗祠、广东人民抗日解放军司令部旧址（即余氏宗祠）被公布为第九批广东省文物保护单位。 （6）全年举办12场白沙国学堂活动。 |

## 五、利为民同志分管工作（共24项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 大力盘活存量低效用地，加快“三旧”改造特别是镇村级工业园升级改造、城中村改造。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）2014年-2018年全市经国务院和省政府批准建设用地86556.6360亩，已供地55068.9293亩，供地率63.62%。 （2）全市完成三旧改造新增实施改造面积4362.64亩，完成改造面积2624.5864亩，分别完成省自然资源厅下达2019年三旧改造任务的145.42%和131.23%。 |
| 26 | 2 | 加大开展城乡增减挂钩和拆旧复垦力度。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 刘建新 梁明建 谢少谋 邝积康 聂加伟 刘 兵 | 已完成。 （1）全市已开展增减挂钩项目共5385.51亩，其中已通过审批1585.02亩，已完成验收539.48亩。其中新会区已开展增减挂钩项目共1600亩，已通过审批1010 亩，已完成验收0亩；鹤山市已开展增减挂钩项目共3785.51亩，已通过审批575.02亩，已完成验收539.48亩。 （2）全市已完成拆旧复垦379亩，超过省下达任务数300亩，形成的指标已全部在省交易平台出售。 |
| 27 | 3 | 推进“亩产论英雄”的用地管理体制。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市工业和信息化局 | 刘建新 余中华 | 已完成。 （1）已成立市产业用地政策试点改革工作领导小组，组织成员到浙江省湖州市、宁波市调研“亩均论英雄”、“标准地”，学习当地在产业政策改革方面的先进经验做法并形成调研报告。 （2）“亩产论英雄”试点地块已成功出让。 （3）已印发《江门市产业用地指南》《江门市工业用地控制线管理指导意见（试行）》及《江门市工业用地控制线划定方案示意图》。 |
| 28 | 4 | 划定工业控制线。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）已确定技术单位。 （2）已下发《江门市产业用地指南》《江门市工业用地控制线管理指导意见（试行）》及《江门市工业用地控制线划定方案示意图》到各市（区）自然资源局执行。 （3）市自然资源局已向市政府专题汇报江门市工业用地利用控制规定项目工作情况。 |
| 29 | 5 | 加快推进垦造水田工作。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市自行垦造47个项目及省建工集团2018年度组织的2个项目均已完成验收。 （2）全市承诺任务为12279亩，目前已经使用剩余水田指标等兑现承诺面积3650亩，其余8629亩已通过自行垦造兑现。 |
| 30 | 6 | 加大对实体经济、民营经济发展用地保障力度。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《关于支持实体经济发展工业用地政策实施的工作指引（修订版）》。 （2）已印发《江门市工业厂房开发经营和分割销售管理的指导意见（试行）》。 （3）已印发《江门市自然资源局关于印发江门市国有工业用地使用权合并工作指引（试行）的通知》和《江门市自然资源局关于印发江门市国有建设用地使用权用地预申请实施办法（试行）的通知》。 （4）已将实体经济、民营经济发展用地纳入年度土地供应计划，全年供应工业用地7119亩。 |
| 31 | 7 | 继续抓好第三次全国国土调查工作。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市发展改革局 市民政局 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市统计局 各市（区）政府 | 刘建新 王长青 谢鸿猷 李文聪 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 黄俊伟 各市（区）长 | 已完成。 （1）已完成外业调查举证上报工作、省级抽查和市级抽查工作。 （2）已完成县级数据库建设，各市（区）数据库成果已通过省级、国家级审核。 |
| 32 | 8 | 持续推进现有核心园区提质增效，加强园区闲置和低效用地的清理，推进产城融合。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 全市闲置土地基数2239.5亩，已处置474亩，处置率21.2%，已完成省下达的闲置土地处置率达到15%以上任务。 |
| 33 | 9 | 科学划定城镇开发边界，细化落实都市核心区、大广海湾区、生态发展区的空间布局、功能定位和发展目标。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 1.已按省住房城乡建设厅要求开展城镇开发边界划定工作，形成优化划定方案，经市政府常务会议审议通过。 2.已形成《江门市“三区并进”区域发展规划研究报告》，研究细化落实了都市核心区、大广海湾区、生态发展区的范围、空间布局、功能定位和发展目标、都市核心区深度一体化、大广海湾区加快发展、生态发展区绿色发展等。 |
| 34 | 10 | 都市核心区要突出深度一体化，加强对蓬江、江海、新会、鹤山交界区域的产业布局和基础设施规划。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市工业和信息化局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 刘建新 余中华 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 已完成。 已形成《江门市“三区并进”区域发展规划研究报告》，研究细化落实了都市核心区、大广海湾区、生态发展区的范围、空间布局、功能定位和发展目标、都市核心区一体化、大广海湾区加快发展、生态发展区绿色发展等。 |
| 35 | 11 | 加快老旧城区更新改造，活化利用历史街区和建筑，抓好江礼桥以北“三旧”改造项目。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市新增三旧改造面积4362.64亩，完成改造面积2624.45亩，完成省下达任务比例分别为145.42%和131.23%，完成市下达任务比例分别为132.2%和119.3%。 （2）江礼桥以北“三旧”改造项目地块控规修改已完成，市规划院加快推进相关编制工作。 |
| 36 | 12 | 研究启动大长江集团旧厂区升级改造和新厂区规划建设。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 蓬江区政府 | 刘建新 文 丽 | 已完成。 （1）已启动《江门市宏达地段控制性详细规划》《江门市双龙地段控制性详细规划》的修改工作。 （2）已将新厂区地块纳入新一版总规方案。 |
| 37 | 13 | 做好重点行业企业用地详查。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 全市域的工业用地调查摸底和工业用地综合绩效评价已完成。通过对江门市重点工业企业的各类数据进行匹配汇总，形成集合重点行业工业企业的建设指标、经济指标为一体的基础数据库。 |
| 38 | 14 | 深入推进国家海洋督察反馈问题整改落实，严格管控围填海。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 江门海事局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 刘建新 李文聪 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 赖惠镇 邵 国 梁明建 谢少谋 刘 兵 | 已完成。 全市12项整改事项中，有6项已基本完成，其余6项也完成阶段性整改任务；46项整改措施中，已完成28项。全年应完成的整改措施已100%完成。 |
| 39 | 15 | 启动海岸线生态修复和美丽海湾项目建设。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 新会区政府 台山市政府 | 刘建新 梁明建 谢少谋 | 已完成。 已完成《江门市海岸线整治修复实施方案》《江门市镇海湾（台山北陡）美丽海湾建设方案》的编制工作。 |
| 40 | 16 | 推进新一轮绿化大行动，完成生态公益林扩面17万亩，扎实推进桉树人工林改造和饮用水源水库第一重山商品林改造工程。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）已将年度工作任务下达至各市（区）、市属林场。 （2）已完成年度生态公益林扩面工作方案和工程作业设计方案的编制。 （3）全市已完成新增生态公益林面积17万亩，完成率100%。其中新会区1.2万亩，台山市8.9万亩，开平市2.6万亩，鹤山市1.5万亩，恩平市1.6万亩，市属林场1.2万亩；水库第一重山商品林调整1.66万亩。 |
| 41 | 17 | 加快推进国家级湿地公园建设。（牵头单位：市自然资源局） | （1）新会区小鸟天堂。 | 新会区政府 市自然资源局 | 梁明建 刘建新 | 已完成。 （1）已完成河道清淤面积约5500m²，河道已基本畅通，不存在淤积现象。 （2）游船码头重建工程(含科普长廊)已同立项，同步开展招标工作，并已签订招标代理合同。 （3）观鸟楼升级改造工程已完成勘测设计并同意立项。 |
|  |  |  | （2）开平市孔雀湖。 | 开平市政府 市自然资源局 | 邝积康 刘建新 | 已完成。 （1）已完成原有旧凉亭和旧二层建筑物可靠性监测房屋鉴定，界桩、界碑和标识标牌已完成验收和结算。 （2）已向开平市政府申请办理工程款请款手续。湿地生态监测项目已完成招标，中标单位正在开展监测工作，目前已完成湿地生态监测工作。 （3）已完成原有旧凉亭和旧二层建筑物可靠性监测房屋鉴定。 |
|  |  |  | （3）台山市镇海湾红树林。 | 台山市政府 市自然资源局 | 谢少谋 刘建新 | 已完成。 （1）已完成湿地修复调查摸底工作、湿地修复及标识系统的设计书编制、湿地公园标识系统的建设、湿地修复工作的项目的概算、立项和预算审核、招标等工作。 （2）已确定施工单位，完成了湿地修复挖沟，围网和苗木准备等工作。目前已完成湿地修复150亩，种植白骨壤、秋茄、拉关木等红树林树种。 |
| 42 | 18 | 完善各市（区）湿地公园、森林公园的建设。（牵头单位：市自然资源局） | （1）蓬江区和江海区各建成一个区级湿地公园。 | 市自然资源局 蓬江区政府 高新区及江海区 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 刘建新 文 丽 劳茂昌 邝积康 聂加伟 刘 兵 | 已完成。 （1）蓬江区政府已同意成立潮连小海河湿地公园并完成公示。 （2）江海区政府已批文同意成立龙溪湖县级湿地公园。 |
|  |  |  | （2）广东响水龙潭森林公园建设。 |  |  | 已完成。 （1）已完成义务植树60亩，共1100多株。 （2）广东响水龙潭森林公园森林生态综合示范园项目自然教育系统及配套设施建设工程已全面开工，各观景亭主体改造、科普宣传牌建设已经完成。 （3）已完成林分改造300亩。 |
|  |  |  | （3）广东大雁山森林公园建设。 |  |  | 已完成。 （1）已完成大雁山省级森林公园总体规划修编，并召开省级专家评审会评审。 （2）已完成游览观光车站点设施建设、导视系统部分、植物科普路径工作、步行道升级改造工程、导览标志牌等。 |
|  |  |  | （4）广东白云石森林公园（拟建）。 |  |  | 已完成。 （1）已完成广东白云石森林公园（拟建）的可行性研究报告编制和资料上报工作。 （2）省林业局已批复同意建立广东白云石森林公园。 |
| 43 | 19 | 深化银湖湾滨海新城规划。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市自然资源局 | 梁明建 刘建新 | 已完成。 《江门市银湖湾滨海地区启动区控制性详细规划方案》已审议通过。 |
| 44 | 20 | 打造好世界江门青年大会品牌，不断发展壮大五邑青年社团联盟。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部（市侨务局） | 陈耀华 | 已完成。 英国、库拉索、墨西哥蒂华纳三地青年会已在当地注册成立，英国和墨西哥蒂华纳青年会已举行了成立庆典仪式。 |
| 45 | 21 | 充分发挥各级工商联、商会、行业协会桥梁纽带作用，建立健全企业参与政策制定机制，弘扬企业家精神，增强企业家信心。（牵头单位：市工商联） | 市工商联 | 庄春维 | 已完成。 （1）市工商联先后到基层工商联、商协会、企业座谈调研30次，收集意见建议24条，跟进解决问题13个。 （2）已印发《2019年江门市工商联系统“四好”商会建设工作实施方案》，召开专门会议表彰“四好”“一会一品牌”商“协”会，多次深入基层工商联、商协会，针对“四好”商会、会员数据库及人民调解委员会等建设情况开展调研。 （3）已联合市检察院送法进商会，听取商会、企业家意见；邀请刘毅市长出席市工商联（总商会）主席（会长）活动日与企业互动交流；举办“减税降费”座谈会和2019年广东经济形势报告会；开展“访百万企业助实体经济”专项行动，协助企业解决融资需求，完成市大型民营企业资金链情况及民营企业防范和化解中美贸易摩擦带来的风险的专项调研。 （4）推荐维达集团、科恒股份、千色花、雅图仕、诺诚农业5家企业材料入选广东省《粤商40铸辉煌》，《维达：“小纸巾”成就大事业》被全国工商联采用。 |
| 46 | 22 | 主动服务港澳发展，全方位深化江港澳在科技、教育、金融、旅游、高端服务业等优势和特色领域的合作。（牵头单位：市委台港澳办） | 市委台港澳办 | 李欣立 | 已完成。 （1）市委台港澳办先后举办了2019江港（澳）“奋进新时代 共建大湾区”对接会（香港、澳门各一场），协助举办2019江澳共建大湾区产业平台及相关政策宣讲会、2019江港（澳）共建大湾区企业家座谈会、2019江港绿色农产品供需对接会等6场活动，主动推进全方位深化江港澳各优势和特色领域的合作。 （2）市委台港澳办协助举办第八届中国创新创业大赛港澳台赛新材料行业赛，加快江港澳在科技、金融和产业的深度融合。 |
| 47 | 23 | 完善便利港澳居民在江门居住、学习、创业、就业、商旅等配套政策。（牵头单位：市委台港澳办） | 市委台港澳办 | 李欣立 | 已完成。 （1）已推动粤港澳大湾区税务通在港澳地区落地，为港澳居民提供优质离岸服务，促进要素流动。 （2）已协助市人力资源社会保障局完善港澳居民就业创业政策体系、落实就业创业补贴政策以及出台“促进就业九条”，构建“1+N”就业创业政策体系，明确港澳青年同等享受所有就业创业补贴政策，落实取消港澳就业证的部署，宣传面向香港居民建立社会保障卡“即办即取”的优先发卡机制。 （3）已协办“乐业五邑”创业创新大赛港澳青年风采赛，助力港澳青年到江门创新创业。 |
| 48 | 24 | 积极引进港澳优质公共服务。（牵头单位：市委台港澳办） | 市委台港澳办 | 李欣立 | 已完成。 （1）已选取重点合作事项列入粤澳合作联席会议议题并促成江澳双方达成共识，签署合作协议。 （2）在江澳“奋进新时代 共建大湾区”对接会系列活动中，市政府与广东南粤集团有限公司签署《关于推进大湾区建设的合作框架协议》；市商务局与澳门厂商联合会签署《联合参与粤港澳大湾区建设经贸合作备忘录》，市科技局与澳门青年创业孵化中心签订了合作协议。 （3）已开展港澳长者跨境养老调研，探索引入港澳管理经验，提供优质养老服务。 |

## 六、许晓雄同志分管工作（共42项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 1 | 加强市政府党组建设，发挥各级政府党组织在抓好业务工作中的引领作用，严格落实“三重一大”事项集体决策制度。（牵头单位：市政府办公室） | 市政府办公室 各市（区）政府 | 温伟文 各市（区）政府党组书记 | 已完成。 已制定《市政府党组关于两重一大报告制度》，努力发挥出党组对业务工作的集体决策、科学决定、重点指导的作用。全年，市政府共召开市政府党组会议全年共召开市政府党组会议26次、市政府常务会议33次，顺利推进各个工作事项贯彻落实。 |
| 50 | 2 | 落实人大代表票决民生实事项目。（牵头单位：市政府办公室） | 市政府办公室 | 温伟文 | 已完成。 1月18日，市第十五届人民代表大会第五次会议以差额票决方式决定全市2019年度十大民生实事项目。 |
| 51 | 3 | 地区生产总值增长4%以上。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 王长青 各市（区）长 | 已完成。 全市地区生产总值实现3146.64亿元，增长4.3%。 |
| 52 | 4 | 固定资产投资增长9%。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 王长青 各市（区）长 | 基本完成。 全市固定资产投资增长8.3%。 存在问题： （1）工业投资完成情况不理想，受台山核电等重大工业项目全部入统、工业投资基数较大等因素影响，2019年工业投资完成664.12亿元，增长-5%。 （2）个别市（区）固定资产投资没有完成市下达的目标：蓬江增长4.1%，开平增长-7.4。 |
| 53 | 5 | 居民消费价格指数涨幅控制在3%以内。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 王长青 各市（区）长 | 已完成。 全市居民消费价格总水平（CPI）累计涨幅均在3%以内。 |
| 54 | 6 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 | 王长青 | 已完成。 居民人均可支配收入增长数是年度统计指标，约到2020年第一季度有具体数值。 |
| 55 | 7 | 加快南沙港铁路建设。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 蓬江区政府 鹤山市政府 | 王长青 文 丽 聂加伟 | 已完成。 南沙港铁路江门段征地拆迁工作已全部完成。江门段全年累计完成投资10亿元，占年度投资计划的110%。 |
| 56 | 8 | 积极争取深茂铁路深圳至江门段动工。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 高新区及江海区 新会区政府 | 王长青 劳茂昌 梁明健 | 已完成。 已于9月中旬在沿线地市中率先完成征地拆迁包干框架协议签订等可研批复前置工作，已初步选定先行动工点。按照省工作要求，项目需待国家铁路集团对工可批复后，按照省统一工作部署组织实施。 |
| 57 | 9 | 推进珠江肇高铁、南深高铁、广佛江珠城际等项目前期工作。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 | 王长青 刘建新 许春绵 | 已完成。 （1）已成功争取将《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》中珠江肇高铁、深南高铁项目由远期实施项目调整为近期实施项目。 （2）《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》中已将广佛江珠城际由近期项目（2020年前建设）调整为远期城际项目（2035年前建设）。 |
| 58 | 10 | 加快城市轨道交通示范线建设规划编制。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 | 王长青 | 已完成。 已完成城市轨道交通建设规划客流及线站位专题报告初稿编制工作。 |
| 59 | 11 | 积极推进澳门与江门跨境合作实验区。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委台港澳办 市工业和信息化局 市自然资源局 市商务局 新会区政府 | 王长青 李欣立 余中华 刘建新 赵瑞思 梁明建 | 任务调整。 我市已于2019年4月15日上报省政府请求在粤澳合作联席会议期间签订《关于共建澳门-江门特别实验区的合作备忘录》，但省层面反馈暂不签订相关协议。目前，我市正在省有关部门的指导下，继续深化对实验区的发展定位和合作模式的研究，力争形成既符合国家战略意图又能落地实施的具体方案。 |
| 60 | 12 | 谋划广海湾LNG接收站等重大能源项目。（牵头单位：市发展改革局） | 市国资委 市发展改革局 市交通运输局 市自然资源局 台山市政府 | 卢国壮 王长青 许春绵 刘建新 谢少谋 | 已完成。 （1）已成立江门广海湾LNG接收站建设工作领导小组，广东广海湾能源控股有限公司，正同步开展项目预可及港口、市场、管道等其他专题报告编制。 （2）广海湾LNG接收站项目已纳入交通运输部、国家发改委及国家能源局联合印发的《全国沿海与长江干线液化天然气接收站码头布局发展意见》，列为资源储备港址。省已将江门广海湾LNG接收站项目列入《粤港澳大湾区基础设施互联互通规划》，并上报至国家发改委审定。 （3）省正式印发《广东省能源发展“十三五”规划》中期调整文件，广海湾LNG接收站项目已正式纳入规划。 |
| 61 | 13 | 谋划打造江珠高端产业集聚发展区。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市科技局 市工业和信息化局 市生态环境局 市商务局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 | 王长青 刘建新 许春绵 冯一宁 余中华 廖辉文 赵瑞思 梁明建 谢少谋 邝积康 | 已完成。 （1）已建立推进集聚区建设的工作机制，市发展改革局（大湾区办）作为牵头部门，负责日常沟通联系。谋划打造江珠高端产业集聚发展区工作任务清单已列入2019年市政府重点工作任务清单。 （2）集聚区江门范围内自然资源、交通基础设施梳理工作已完成，市自然资源局已与珠海市进行规划衔接。 （3）根据集聚区建设方案，翠山湖科技产业园已不再纳入集聚区规划范围。 （4）银洲湖高速已完成立项并已启动建设。滨海新城跨黄茅海通道已完成路线踏勘研究工作，市交通运输局已将研究成果移交属地政府。 |
| 62 | 14 | 巩固“去降补”成果，增强微观主体活力。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市财政局 市住房城乡建设局 市金融局 | 王长青 余中华 李文聪 林健生 曾锦俊 | 已完成。 全市商品住房和非住宅商品房库存消化周期均稳定在合理区间内。各金融业务主要风险指标达到监管要求，金融机构杠杆率处于合理水平。着力补齐交通、电力、水利、通信等领域短板。围绕国家、省、市减税降费工作重心，致力用财政收入的减法换取企业收入的加法和市场活力的乘法，不折不扣地确保各项减税降费政策落到实处，有力促进实体经济企业降本增效，全年全市各项减负措施为企业减负超100亿元。 |
| 63 | 15 | 着力补齐交通、电力、水利、通信等领域的短板。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市交通运输局 市水利局 | 王长青 许春绵 梁君明 | 已完成。 全市基础设施投资完成400.96亿元，增长10.4%。其中：电力能源类投资完成100.32亿元；交通运输类投资完成193亿元；通信类投资完成9.8亿元；水利城建类投资完成144.68亿元。 |
| 64 | 16 | 积极推进各类开发区和特色小镇建设。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市科技局 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市商务局 各市（区）政府 | 王长青 冯一宁 余中华 刘建新 廖辉文 林健生 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 （1）已对《广东省开发区总体发展规划（2019—2035年）》（征求意见稿）提出修改建议意见。待省规划正式出台后，将对照省开发区规划对《江门市开发区总体发展规划》进行完善修改。 （2）《江门市特色小镇发展规划（2019-2035）》正在进一步核改数据，已组织发动开平塘口青年文创小镇、台山端芬银信文化生态旅游小镇、鹤山宅梧研学特色小镇申报创建省第三批省级特色小镇。 |
| 65 | 17 | 加快构建全市信用联合奖惩一张网。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位 | 王长青 市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位负责人 | 已完成。 （1）已印发《江门市人民政府办公室关于印发江门市社会信用体系建设联合奖惩工作方案的通知》，并建立社会信用体系建设联合奖惩工作进展情况月报制度。 （2）“社会信用联合奖惩平台”已进入全面推广阶段，已实现市行政服务中心、公共资源交易中心、工程建设审批系统、市自然资源局嵌入联合奖惩信用信息，全市各部门已实现信用信息查询11339条。 |
| 66 | 18 | 深化投资项目承诺制改革，加快基准承诺标准的编制进度，争取走在全国前列，全年承诺制管理的投资项目突破100个，力争投资5亿元以上工业投资项目全部实行承诺制。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市卫生健康局 市应急管理局 各市（区）政府 | 王长青 余中华 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 周津明 刘志方 各市（区）长 | 已完成。 （1）2019年全市累计共有242个项目的相关审批采用承诺制管理；试点承诺制审批事项除两项由于审批量很少暂不编制承诺标准外，其余已全部编制并印发基准承诺标准，承诺标准体系已经基本形成。 （2）全市共有18个5亿元以上工业投资项目实行承诺制。 |
| 67 | 19 | 对接落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》和省“一核一带一区”发展新格局，制定全市专项实施方案。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市推进粤港澳大湾区建设领导小组成员单位 市工业和信息化局 市自然资源局 市财政局 市生态环境局 市交通运输局 市农业农村局 市商务局 各市（区）政府 | 王长青 成员单位负责人 余中华 刘建新 李文聪 廖辉文 许春绵 郑少强 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《江门市推进粤港澳大湾区建设实施方案》《江门市推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》《江门市推进粤港澳大湾区建设2019年工作要点》。 （2）《江门市加快构建“三区并进”区域发展新格局实施方案》已征求省对口上级部门意见。 |
| 68 | 20 | 大广海湾区要整合资源，串珠成链，江海联动，大力发展海洋经济、临港经济，争取承接一批国家重大项目。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市交通运输局 市商务局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 王长青 余中华 刘建新 许春绵 赵瑞思 梁明建 谢少谋 刘 兵 | 已完成。 （1）珠海-江门高端产业集聚发展区根据省发展改革委意见调整为珠江口西岸高端产业集聚发展区。2019年12月18日，市政府常务会议已审议并原则通过珠江口西岸高端产业集聚发展区建设方案，集聚区规划编制工作正有序推进。 （2）银湖湾滨海新区首批八项工程已启动建设，银湖湾滨海新城建设中需要市级协调解决的问题已上报市委、市政府。2019年12月18日在银湖湾滨海新区召开座谈会，已根据会上要求制定了工作清单并抓落实。 |
| 69 | 21 | 根据不同的功能区定位，探索实施相应的产业、土地、财政等政策。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市财政局 各市（区）政府 | 王长青 余中华 刘建新 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 已召开《落实“一核一带一区”发展战略 加快构建“三区并进”区域发展新格局研究报告》意见征询会并对其进行修改完善，《江门市加快构建“三区并进”区域发展新格局实施方案》已经市政府常务会议原则同意通过。 |
| 70 | 22 | 落实粮食安全责任制。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市粮食安全责任考核工作领导小组成员单位 各市（区）政府 | 王长青 成员单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 （1）已完成2018年度全市粮食安全责任落实情况自查自评考核工作，并将考核报告、自查评分表报送省考核成员单位。 （2）已分别对鹤山市、开平市、恩平市开展粮食安全责任制落实情况联合抽查工作。 （3）江门市被评为2018年度广东省粮食安全责任考核“优秀”等次。 （4）已制订2019年度落实粮食安全责任制工作方案。已部署2019年度全市考核工作。 |
| 71 | 23 | 生态发展区要在绿色发展上多做文章，因地制宜发展绿色低碳新型工业、现代农业、旅游业等。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 王长青 余中华 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 郑少强 汤惠红 各市（区）长 | 已完成。 已根据市领导的批示精神，结合《江门市西部发展区发展战略规划》《江门市加快构建三区并进区域发展新格局思路研究》相关内容，进一步完善生态发展区绿色发展行动方案，将之纳入《江门市加快构建“三区并进”区域发展新格局实施方案》，市政府常务会议审议并原则同意。目前，已修改完善并待提交市委常委会会议审议同意后，以市政府名义印发实施。 |
| 72 | 24 | 地方一般公共预算收入增长5%。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市税务局 各市（区）政府 | 李文聪 陈雁成 各市（区）长 | 已完成。 全市地方一般公共预算收入目标从年初6.5%重新调整为5%。据统计，全市一般公共预算收入完成256.8亿元，同比增长5.3%，完成调整汇总预算数的100.34%。其中税收收入完成 174.34亿元，同比增长0.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为67.89%。 |
| 73 | 25 | 健全政府性债务风险预警机制，防范化解金融风险，创新基础设施和公共服务领域政府投资项目资金的筹措方式。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市金融局 市审计局 市发展改革局 各市（区）政府 | 李文聪 曾锦俊 陈新汉 王长青 各市（区）长 | 已完成。 （1）2019年全市发行再融资债券12.1478亿元，资金已全部到位，用于偿还到期地方债券本金，缓解偿债压力。 （2）全市2019年应付地方政府债券还本付息资金已全部按时、足额缴纳。 （3）2019年全市隐性债务化解任务47.6亿元，实际完成化解48.67亿元，任务完成率为102.25%。 （4）已成功推动鹤山市物流产业新城PPP项目入库，省财政厅已同意全市调整恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目和珠西枢纽江门站配套设施工程 PPP项目资料。 （5）已协助市交通运输局做好江门市银洲湖高速公路特许经营项目协议谈判工作并安排市本级对本项目投资补助。 |
| 74 | 26 | 进一步理顺和调整财政体制，解决财政体制碎片化问题，发挥财政体制机制激励作用，形成共促发展、共享成果的财政体制机制。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 | 李文聪 | 已完成。 《江门市财政管理体制调整方案》已印发实施。 |
| 75 | 27 | 实施“亿元保障计划”，建立市、县、镇三级党建工作经费投入逐年增长机制并且纳入各级财政预算。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市委组织部 各市（区）政府 | 李文聪 张学东 各市（区）长 | 已完成。 2019年全市“亿元保障计划”共安排16619万元，比2018年10000万元增长66.19%； 2020年全市预算拟安排24245万元，比2019年增长45.89%。其中，市本级5200万元、蓬江区2348万元、江海区2116万元、新会区6004万元、台山市1690万元、开平市 1690万、鹤山市3247万元、恩平市1950万元。 |
| 76 | 28 | 继续抓好第四次全国经济普查工作。（牵头单位：市统计局） | 市统计局 市第四次全国经济普查领导小组成员单位 各市（区）政府 | 黄俊伟 成员单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 已完成一套表单位、非一套表单位和个体户上报、普查数据质量抽查及数据检查、审核与验收工作，已根据普查结果更新基本单位名录库和形成普查数据信息库。 |
| 77 | 29 | 坚持“人人皆为环境”理念，推动各职能部门联动破解企业发展和群众办事的难点痛点堵点，形成打造良好营商环境的合力。（牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市政务服务数据管理局 市公安局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市卫生健康局 市社保局 各市（区）政府 | 梁柏源 元小文 谢焱冰 钱杰润 刘建新 周津明 黄锐楼 各市（区）长 | 已完成。 （1）已制定印发《江门市打造“政务服务无堵点城市”行动方案》，举办打造“政务服务无堵点城市”启动仪式，并梳理各级各部门政务服务堵点401项，清除堵点问题257项。 （2）已印发《2019年江门市“数字政府”改革重点任务分工表》《2019年江门市政务信息系统重点对接和数据共享任务清单》《江门市“数字政府”建设总体规划（2019-2021年）》。数据开放在全国排名第11，省排名第3，率先实现省、市、县、镇四级协同办公。 （3）已开通高频电子证照67种、签发量达1662万张，实现不动产交易登记、公积金提取、人社、社保等853个事项用证，累计为群众减少材料提交近7万次。 |
| 78 | 30 | 主动对接大湾区政务服务规则和标准。（牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市政务服务数据管理局 市发展改革局 市教育局 市科技局 市工业和信息化局 市公安局 市民政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市应急管理局 市市场监管局 市金融局 市社保局 各市（区）政府 | 梁柏源 元小文 王长青 张 璐 冯一宁 余中华 谢焱冰 谢鸿猷 钱杰润 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 赵瑞思 汤惠红 周津明 刘志方 容新荣 曾锦俊 黄锐楼 各市（区）长 | 已完成。 （1）已在全市行政服务中心设置大湾区综合服务窗口，将涉及开办企业、不动产登记交易、社会收养、税务等20项高频服务业务纳入，目前主要为港澳企业和群众提供咨询导办、资料预审和绿色通道服务。 （2）市政务服务数据管理局已组织市县两级全面开展事项标准化梳理工作，全市共发布实施政务服务事项10921项。 |
| 79 | 31 | 全面推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”落地，深度融合线下实体服务厅与线上虚拟服务厅，四级政务大厅探索推行“5+X”工作日服务，确保市级、县级政务服务事项网上可办率分别超过85%和70%。（牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市政务服务数据管理局 市教育局 市公安局 市民政局 市司法局 市人力资源社会保障局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市应急管理局 市市场监管局 市社保局 市自然资源局 各市（区）政府 | 梁柏源 元小文 张 璐 谢焱冰 谢鸿猷 芶晓彤 钱杰润 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 汤惠红 周津明 刘志方 容新荣 黄锐楼 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《关于梳理公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单的通知》，组织部门进一步优化审批服务办理形式全市实现 “马上办”“网上办”“就近办”“一次办”比率分别50.70%、80.27%、84.64%和92.27%。 （2）已印发《市行政服务中心综合服务窗口试行休息日预约服务工作实施方案》。 （2）已按照省政务服务平台“十统一”要求，加快推进政务服务事项“一网通办”，目前市本级网上办率86.85%，各市（区）网上可办率79.15%。 |
| 80 | 32 | 开展“不动产登记+互联网+开发企业服务”和不动产登记自助办理模式。（牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市自然资源局 市住房城乡建设局 市税务局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 梁柏源 刘建新 林健生 陈雁成 元小文 各市（区）长 | 已完成。 （1）已推行“不动产登记+互联网+开发企业服务”模式。 （2）一手房自助办理已在“侨都之窗”自助终端机上线试运行。 |
| 81 | 33 | 提升“12345”政府服务热线水平，组建全市统一的智慧城市管理指挥中心。（牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 梁柏源 元小文 各市（区）长 | 已完成。 （1）已对《江门市12345政府服务热线（江门微市长）管理和考核办法》进行修改印发。 （2）12345政府热线升级改造项目已完成验收。 （3）12345智慧指挥中心根据数字政府改革要求，纳入江门市新型智慧城市综合运行管理平台（一期）集约化项目建设，按照“大平台分中心”的规划，集成政法委综治分中心、公安二标四实系统、应急指挥调度分中心、数字城管分中心、江门市紧急医疗救护（120）指挥调度分中心、12345指挥调度分中心等平台，项目已完成采购，已进场实施。 |
| 82 | 34 | 深入推进网上中介服务超市运营，加强招标、政府采购市场管理。（牵头单位：市公共资源交易中心） | 市公共资源交易中心 | 梁柏源 | 已完成。 （1）全市共上线4317个项目，上线数量在全省位居前列；各市（区）均已启用网上中介服务超市平台，各市区启用平台的完成进度为100%。 （2）全市成功邀请了192家注册地为江门市的中介机构入驻，入驻中介机构数量位于全省第八位。 （3）已印发《江门市12345政府服务热线与江门市网上中介服务超市对接联动工作方案》，完善江门市网上中介服务超市与12345政府服务热线对接联动，统一更新“网上中介服务咨询知识库”。2019年，市12345政府服务热线中心共接听受理网上中介服务超市相关事项257宗，其中咨询类事项256总，意见建议类1宗；即时答复249宗，转由属地运营机构处理的8宗。 （4）全市组织开展中介超市培训会议8场，累计约2800人参会，有效提升了市网上中介服务超市业务整体水平。 |
| 83 | 35 | 严格执行安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，深化风险排查管控，坚决遏制较大以上事故发生。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 负有安全监管职责部门 各市（区）政府 | 刘志方 职责部门负责人 各市（区）长 | 已完成。 （1）2019年，全市共发生各类生产安全事故156起、死亡91人、受伤102人，较2018年同比分别上升17.3%、下降11.7%、上升67.2%，死亡人数继续保持逐年下降趋势，全市重点行业领域安全生产形势持续稳定。 （2）市委市政府专题组织学习安全生产责任制规定及实施细则、消防法及执法改革意见，多次召开市委常委会会议、市政府常务会议听取安全生产、消防安全、森林防灭火、汛期安全防范等工作情况汇报，研究解决实际问题。 （3）已全面实现市、县（市、区）、乡镇（街道）三级安全生产委员会“双主任”制，并印发《江门市党政部门及中央、省驻江门有关单位安全生产工作职责》。 （4）已制定并印发系列重点时期攻坚行动方案，以问题为导向，全面排查治理各类安全风险隐患，全力防范化解危险化学品、工矿商贸等行业领域重大安全风险。 （5）市安委会、消安委会、森林防灭火指挥部已联合组织对各市（区）及市直有关单位开展2019年度安全生产责任制和消防工作考核，强化安全生产责任制和各项工作任务落实。 |
| 84 | 36 | 完善突发事件应急机制，全面提升防灾减灾救灾能力。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 | 刘志方 | 已完成。 （1）已出台《江门市应急管理局突发事件应急响应处置方案》《江门市应急管理局应急值班工作制度》等制度，印发《江门市应急管理局关于进一步加强突发事件信息报送工作的通知》。 （2）全市29个市级专项预案己全部完成预案文本或操作手册的过渡性修订。 （3）全面推进应急管理专家队伍建设，目前已组建有232名行业权威专家的应急管理专家库。 |
| 85 | 37 | 加快推进“数字政府”综合改革试点工作，运用大数据提升政府治理能力。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市“数字政府”综合改革试点工作领导小组成员单位 | 元小文 领导小组成员单位负责人 | 已完成。 （1）广东“数字政府”政务云平台江门节点已建成，全市向数字广东公司提交60个系统资源，其中已完成开通和下发的系统资源51个，率先上线的5个。 （2）已初步建成“全市统一、功能完善、互联互通”的工程建设项目审批管理系统，实现全市工程建设项目“一网通办”、“一窗通办”。自运行收件以来，综合窗口共受理96件。 （3）《江门市政务数据资源共享和开放管理暂行办法》经司法局审核认为与上级文件规定基本一致，建议参照国家和省有关规定执行，不宜再出台政务规范性文件。 （4）已完成江门市新型智慧城市综合运行管理平台（一期）建设方案编制、集约化项目采购工作，智慧城管项目已试运行，12345政府热线升级改造项目已完成。 |
| 86 | 38 | 加强审计结果运用。（牵头单位：市审计局） | 市审计局 | 陈新汉 | 已完成。 （1）2019至2020审计年度，计划开展审计项目41个，其中政策跟踪落实审计1个，财政审计12个，公共投资审计2个，企业审计1个，民生审计3个，经济责任审计20个，资源环境审计1个，涉外审计1个。已开展审计19个。 2. 已移送问题线索27项，其中5项移送纪检监察部门，22项移送主管部门。 3.已全面梳理2018年审计发现问题的整改情况，5个逾期未完成整改的问题提请市政府督察督办；跟踪广东省2018年度省级财政预算执行审计发现的涉及江门的问题的整改情况。 4. 2019年以来，已报送255名领导干部执行财经纪律的监督信息。 |
| 87 | 39 | 推进恩平通用机场的前期工作。（牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 市发展改革局 | 刘 兵 王长青 | 已完成。 已编制完成《冯如通用机场对珠三角（枢纽）机场影响论证研究报告》，并呈送到省发展改革委，现正配合做好选址审查工作。 |
| 88 | 40 | 推进台山通用机场的前期工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 | 谢少谋 王长青 | 已完成。 已编制完成《选址报告》报送中国民航广东安全监督管理局及市政府审定。 |
| 89 | 41 | 优化大广海湾产业规划，加快广海湾临港产业区建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 | 谢少谋 王长青 | 已完成。 （1）已完成送审稿编制工作。 （2）已形成《广东广海湾国家级新区总体方案研究》终稿。 |
| 90 | 42 | 全面加快珠西综合交通枢纽江门站站房和配套工程建设，力争2020年春节前基本建成并投入使用。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市发展改革局 | 梁明建 王长青 | 基本完成。 （1）主体站房：营业线以西区域（F-M轴）主体结构工程高架站外立面（F-M轴）装修完成83%，室内二次结构基本完成，全面进入装修和机电安装阶段；侧式站房中央弧形屋面网架和树形钢结构编织筒已基本完成拼装并整体提升就位，目前正在进行树形编织筒下部结构拼装；1-3站台雨棚已完成，4-6站台桩基础完成88%。 （2）配套设施工程：江门站隧道已建成，并于2019年6月30日试通车；江门大道西侧辅道除工地大门段外，雨污、路基填筑已基本完成，正在进行路面水稳层施工；东侧辅道正在进行雨污、停车场出入口开挖施工；南地下停车场结构已完成，装修工作已完成约85%；南区公交车站房屋结构已基本完成，已同步开始装修机电施工；检修用房正进行主体结构施工；北停车场主体结构已基本完成，机电和装修完成约30%；预留地铁S区、M区、N区主体结构已经基本完成。 存在问题： （1）由于江门站站场轨道长，钢轨未能及时供应，深茂铁路公司总体施工进度有所制约，导致主体站房无法按原定工期完成。 （2）配套工程与主体站房工程施工交叉界面较多，要与主体站房同步建成，并报广铁集团统一安排后投入使用。 |

## 七、林春生同志分管工作（共5项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 1 | 全面实施智慧新警务工程，建成市反恐指挥中心。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 谢焱冰 | 任务调整。 市反恐指挥中心建设项目经市政府同意调整完成时间为2020年12月底。目前该项目土建工程已完成结构封顶，项目混凝土试件正在按要求进行制作及送检，防水、钢结构、玻璃、砌体等材料已按照要求分别送检；基础工程已进入验收阶段；砌体等材料已进场，准备进行粗装修工程。 |
| 92 | 2 | 健全“大禁毒”机制，建成市病残吸毒人员收治所。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 谢焱冰 | 任务调整。 市病残吸毒人员收治所建设项目经市政府同意调整完成时间为2020年12月底。目前该项目已完成收治楼主体基建工程及生活保障用房“三通一平”建设。 |
| 93 | 3 | 启动全市困难派出所专项帮扶三年计划。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 各市（区）政府 | 谢焱冰 各市（区）长 | 已完成。 已全面开展困难派出所帮扶建设工作，目前各派出所已全面开工建设，并完成大部份市级资金的支付工作。蓬江北街派出所工程进度为55%，省级帮扶资金50万元，本地投入资金25万元，已支付市级资金33万元；新会都会派出所工程进度为50%，省级帮扶资金50万元，本地投入资金130万元，已完成市级资金支付；台山深井派出所工程进度为90%，省级帮扶资金50万元，本地投入资金30万元，已完成市级资金支付；开平三埠港口所工程进度为90%，省级帮扶资金50万元，本地投入资金50万元，已完成市级资金支付；鹤山龙口派出所工程进度为100%，省级帮扶资金50万元，本地投入资金25万元，已支付市级资金22.5万元；恩平牛江派出所工程进度为90%，省级帮扶资金50万元，本地投入资金25万元，已支付市级资金33.75万元。 |
| 94 | 4 | 落实市人大常委会年度立法计划，继续深入推进政府规章和政府规范性文件制定及备案审查工作。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 政府规规范性文件起草单位及相关部门 各市（区）政府 | 芶晓彤 起草单位及相关部门负责人 各市（区）长 | 已完成。 市人大常委会2019年度立法计划项目《江门市历史文化街区和历史建筑保护条例（草案）》已经市政府常务会议审议通过，并报送市人大常委会审议。 《2020年立法项目建议书》已经市政府常务会议审定通过，并报送市人大常委会办公室。 （3）市司法局已完成2019年度政府规章制定计划项目《江门市气象灾害防御规定（草案送审稿）》审查工作，并向市政府报送《关于提请审议<江门市气象灾害防御规定（草案）>的请示》。 （4）2019年政府规范性文件制定计划正式项目除《江门市电力建设征地拆迁和青苗补偿办法》申请暂缓报审外，其他6件已完成审核工作；预备项目完成审核1件，正在审核1件，未报审1件。 （5）已印发《关于召开2020年度江门市政府规范性文件制定计划项目座谈会的通知》并就申报项目的必要性、可行性及上位法依据等进行研究，听取相关单位意见。 （6）已完成机构改革涉及地方性法规政府规章规范性文件清理工作。地方性法规全部保留，政府规章保留、修订和废止各1部，政府规范性文件保留实施115件、修订30件、废止137件。 （7）完成各市（区）政府报送备案审查规范性文件53件。 |
| 95 | 5 | 进一步加强公共法律服务体系建设，优化升级市县镇村四级公共法律服务平台。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 | 芶晓彤 | 已完成。 （1）全市已建成7家公共法律服务中心(其中江门市暨蓬江区公共法律服务中心是全省第一家市区两级共建的公共法律服务中心)、74个乡镇街道公共法律服务工作站以及1316个村社区公共法律服务工作室。 （2）落实乡村振兴战略，重点打造26个示范性镇（街道）公共法律服务工作站和157个示范性村（社区）公共法律服务工作室规范化建设，主要为群众提供法律咨询、人民调解、律师服务、公证、司法鉴定业务的指引和预约、法律援助申请初审、法治宣传和法治文化等公共法律服务项目，不断提升公共法律服务供给能力和供给水平。 （3）全市四级公共法律服务实体平台1397个，已实现四级公共法律服务实体平台全覆盖，为群众提供法律咨询5万多次，办理法律援助、公证、司法鉴定、仲裁、人民调解、村居法律顾问律师服务等公共法律服务事项20万件。 （4）已按照市政府常务会议 “要采取强有力措施和经费保障，加快建设与法治政府建设示范市创建、粤港澳大湾区重要节点城市建设相匹配的市一级公共法律服务中心，以点带面，推动覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系建设”要求，以江门市公共法律服务中心建设为着力点，补齐公共法律服务体系建设的短板。 （5）已利用微信公众号连续刊发6期《公共法律服务知识知多点》专题宣传，举办公共法律服务体系建设有奖竞答活动，举行首场“5G远程公共法律服务咨询”活动，打造全市智慧公共法律服务，提升公共法律服务的知晓率和信息化水平。 |

## 八、林飞鸣同志分管工作（共45项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 1 | 中开高速完成年度投资26.7亿元。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 梁明建 谢少谋 邝积康 刘 兵 | 已完成。 江门段已取得用地批复，全线加快施工，已完成投资37.84亿元，超额完成年度投资任务。 |
| 97 | 2 | 高恩高速建成通车。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 邝积康 刘 兵 | 已完成。 高恩高速项目完成年度投资5.47亿元，完成年度投资136.86%，已于4月3日通车运营。 |
| 98 | 3 | 佛开高速南段扩建建成通车。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 梁明建 聂加伟 | 已完成。 已完成投资9亿元，超额完成年度投资任务。其中昆东至共和互通段、共和互通以南路段已建成通车。 |
| 99 | 4 | 加快开春高速建设。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 刘建新 邝积康 刘 兵 | 已完成。 （1）已完成投资14.6亿元，超额完成年度投资任务。 （2）项目施工图设计已批复。 （3）项目重新用地预审已获批，用地报批材料已上报自然资源部审批。 |
| 100 | 5 | 加快开阳高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 许春绵 刘建新 邝积康 聂加伟 刘 兵 | 已完成。 （1）已完成投资16.65亿元，超额完成年度投资任务。 （2）项目初步设计已批复，施工图设计已批复。 （3）项目重新用地预审已取得自然资源部批复，江门段项目用地报批材料已于2019年10月25日上报自然资源部。 |
| 101 | 6 | 尽早启动银洲湖高速建设和江鹤高速扩建。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 市自然资源局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 王长青 刘建新 文 丽 梁明建 聂加伟 | 已完成。 （1）银洲湖高速建设项目的投资协议已签订，项目公司已完成注册搭建。已完成立项工作，初步设计已通过专家评审，矿产压覆查询及三村矿区专项论证报告专家评审，正按程序办理项目压覆矿产登记手续。项目已于2019年11月启动建设。 （2）江鹤高速扩建项目工可报告已上报省交通运输厅审查，用地预审、项目规划选址已批复，社稳评估报告已取得市政府审查意见，正在开展初步设计招标工作。 |
| 102 | 7 | 加快推进黄茅海通道、南海至新会高速、广台高速开平至台山段等项目前期工作。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 市自然资源局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 许春绵 王长青 刘建新 梁明建 谢少谋 邝积康 聂加伟 | 已完成。 （1）黄茅海跨海通道项目立项前置专项均已完成，省发改改革委已完成立项审批前公示，已完成初测外业验收评审。省交通运输厅已批复同意设立项目管理中心，正在积极筹备。已明确由台山公用事业集团有限公司作为全市地方出资主体，并明确了出资方案。 （2）南海至新会高速项目已纳入《省高速公路网规划（报批稿）》，项目工可报告通过省交通运输厅评审，正在修编。 （3）广台高速开平至台山段工可报告已编制完成并上报省交通运输厅审查。 |
| 103 | 8 | 规划布局江门主城区和台开至珠三角新干线机场的快速路。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 许春绵 谢少谋 邝积康 聂加伟 | 已完成。 江门主城区和台开至珠三角新干线机场的快速路项目已完成修编，市交通运输局已将研究成果移交给属地政府。 |
| 104 | 9 | 推进省滨海旅游公路江门段前期工作。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市公路事务中心 | 许春绵 刘建新 汤惠红 简锦聪 | 已完成。 （1）已按照省交通运输厅印发《广东滨海旅游公路规划》《路线踏勘报告评审意见》及《广东滨海旅游公路工程可行性研究报告编制工作指引》，编制滨海旅游公路江门段工可报告并已通过省交通运输厅评审。 （2）滨海旅游公路总体策划已完成编制。 |
| 105 | 10 | 整合和提升港口规划建设水平。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 鹤山市政府 | 许春绵 王长青 聂加伟 | 已完成。 已完成《江门港总体规划》（修编）送审稿。 |
| 106 | 11 | 完善公交一体化发展。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 | 许春绵 | 已完成。 三区一市优化调整公交线路20条。 |
| 107 | 12 | 加快快速路建设。（牵头单位：市公路事务中心） 加快快速路建设。（牵头单位：市公路事务中心） | （1）会港大道。 | 市公路事务中心 高新区及江海区 新会区政府 | 简锦聪 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 全年累计完成投资30023万元，完成年度投资计划的136.5%。 |
|  |  |  | （2）南山路。 | 市建管中心 | 徐东亮 | 已完成。 全年累计完成投资20583万元，完成投资率121.08%。道路排水工程完成; C匝道桥进行施工，完成桥梁现浇梁砼浇筑,开始附属设施施工;沥青路面除高速公路临时道路影响范围外，其他基本完成。 |
|  |  |  | （3）五邑路扩建。 | 市公路事务中心 高新区及江海区 新会区政府 | 简锦聪 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）已基本完成征地拆迁，解决全部控制性工程节点用地要求，施工用地已全部交地并全面进场施工。目前民房已基本完成协议签订工作，剩余的民房涉及海外华侨委托等问题，目前正在按程序办理，不影响主道工程施工。 （2）已完成中石化和五邑机电城地块交付手续，项目施工方可进场施工。 （3）已完成南山、金星、东海、胜利南立交主线半幅拉通。 |
| 108 | 13 | 加快房地产综合管理信息系统建设。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 | 林健生 | 已完成。 （1）已完成第一期上线，内容包括从业主体管理系统、房地产开发项目管理系统、楼盘表及面积管理系统等。 （2）房屋租赁系统已上线运行；存量房网签交易备案系统已实现全市“全覆盖”；合同网签应用电子签章功能已上线；已完成房屋抵押合同网签备案内部测试和培训并明确上线时间。 |
| 109 | 14 | 上半年基本建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系，加快推进联合审图等配套措施。落实企业投资项目分类管理和落地便利化改革，实现开工前政府审批时间民用建筑项目不超过41个工作日、工业项目不超过45个工作日。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市发展改革局 市自然资源局 市政务服务数据管理局 市行政服务中心 | 林健生 王长青 刘建新 元小文 梁柏源 | 已完成。 已印发《江门市工程建设项目审批制度改革实施方 案》并出台改革配套文件27个，目前全市在工程审批改革方面出台的文件，涉及工程建设项目审批的配套文件已达34个。 （2）已完成审批事项梳理，主要审批事项从原来的99项压缩到64项。 （3）已制定并印发5类项目流程图，分别为政府投资类2张流程图、社会投资类2张流程图和室内装修工程1张流程图。 （4）已印发并联审批管理办法、办事指南和“一张表单”，共享申请材料，共计减少申请人提交材料252件。 （5）已建成覆盖各部门、各层级的工程建设项目审批管理平台，共受理122个办件，其中市级74个、各市（区）48个。 （6）已实现工程建设项目审批管理平台与“多规合一”业务协同平台、省投资项目在线审批监管平台、省工程建设项目审批管理系统、省统一身份认证平台、省事项目录系统、省统一申办系统、省电子签章系统、江门市政务服务一体化平台、江门市联合奖惩系统、江门市短信平台对接。 （7）建立了各级工程建设项目审批综合服务窗口，已实现工程建设项目审批事项“一窗受理”“同城通办”。 |
| 110 | 15 | 推动城市“美化、绿化、亮化、净化”持续升级，提升城市出入口景观。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市交通运输局 市公路事务中心 市国资委 市建管中心 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 赖惠镇 许春绵 简锦聪 卢国壮 徐东亮 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）全市共新改建30个口袋公园（蓬江22个，江海2个，新会3个，台山1个 ，开平2个），其中包括8个市级示范口袋公园（蓬江3个，江海2个，新会3个）分别是蓬江区西园里下9-10号侧、东华路五邑大学侧、院士路天河小苑侧口袋公园，江海石鹤利口袋公园、江翠口袋公园，新会侨兴北路19号西侧、北园新村33号北侧、深源里48座北侧口袋公园。 （2）点亮城市“夜经济”。通过对江门河一河两岸、天沙河桥等城市门户节点完善功能照明、局部景观亮化，进一步丰富市民夜生活。 （3）净化方面：推动环卫一体化，蓬江区率先在主城区推行环卫一体化、社会化改革，主城区环境卫生有较大改观；全面启动生活垃圾分类工作，成为全省第五个建成餐厨垃圾处理厂的城市;持续推进“厕所革命”。全市新建、改造城市公厕113座，补齐影响群众生活品质短板。 （4）目前杜阮北高速出入口已完成绿化补种、安装围挡广告牌和“江门欢迎您”发光字。 |
| 111 | 16 | 推进老旧城区住宅加装电梯工作。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市财政局 市市场监管局 市民政局 市应急管理局 各市（区）政府 | 林健生 刘建新 李文聪 容新荣 谢鸿猷 刘志方 各市（区）长 | 已完成。 （1）已出台《江门市既有住宅增设电梯指导意见》《江门市既有住宅增设电梯试点工作方案》等政策文件，市级层面的政策已基本完整。蓬江区印发《蓬江区既有住宅加装电梯试点工作方案》《蓬江区既有住宅加装电梯财政补助办法》；江海区印发《江海区既有住宅增设电梯试点工作方案》；新会区印发《新会区既有住宅增设电梯财政补助办法》；恩平市印发《恩平市2019年既有住宅加装电梯试点工作方案》；台山市印发《关于印发台山市既有住宅增设电梯财政补助方案的通知》。 （2）全市共81个项目（蓬江54个、江海4个、新会2个，台山3个，开平16个，恩平2个）已核发建设工程规划许可证，正陆续开工建设，其中19个（蓬江6个、江海2个、新会1个，台山2，开平8个）已完工。 |
| 112 | 17 | 完善城市快速路网、步行和自行车等系统建设，打通断头路、瓶颈路。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市公路事务中心 市自然资源局 市建管中心 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 简锦聪 刘建新 徐东亮 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）城市快速路网方面：滨江快线已完成年度工作任务；会港大道全年累计完成投资30023万元，完成年度投资计划的136.5%；南山路全年月累计完成投资20583万元，完成投资率121.08%；江门大道南西线全年累计完成投资约6亿元，完成年度计划投资任务的100%。江门大道南东线全年累计完成投资约10亿元，完成年度计划投资任务的125%。 （2）步行与自行车慢行系统建设方面：蓬江区累计完成14公里，江海区累计完成12.4公里，新会区累计完成12公里。 （3）打通断头路、瓶颈路方面：新会东区学校周边道路、新会实验小学（文化校区）周边道路、船厂一路已建成，明泰四路、义乌小商品城北侧道路、紫雅路已进场施工。 |
| 113 | 18 | 市区新增机动车公共停车泊位2500个。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市国资委 市建管中心 市公安局 市自然资源局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 赖惠镇 卢国壮 徐东亮 谢焱冰 刘建新 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）全市三区已完成年度新增2500个公共停车泊位任务。 （2）蓬江区已完成新增车位1100个：珠西创谷内新建机械式立体停车场120个，蓬江区潮连人才岛环岛公园示范段100个，中邦国际广场增加停车位600个，天长路、骏景湾品峰路段、幸福新村周边停车位划线280个。 （3）江海区已完成新增车位539个：江海区新中大道停车场新增100个，江南文化广场停车场新增90个，体育公园新增349个。 （4）新会区已完成新增车位1079个：时代城南面公共停车场129个、南门广场地下停车库50个、东区学校地下公共停车场停车位500个，道路及开放式住宅巷道增设小汽车停车位400多个。 |
| 114 | 19 | 加强对工地、道路扬尘及露天焚烧的监管。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市交通运输局 市生态环境局 市城市管理综合执法局 市建管中心 各市（区）政府 | 林健生 许春绵 廖辉文 赖惠镇 徐东亮 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《关于开展江门市房屋市政工程施工运输车辆及洗车槽整治工作的通知》《关于使用装配式轻型钢结构金属冲孔板施工围挡的通知》，对洗车槽及施工围挡进行标准化专项改造和提升，加强扬尘治理效果。 （2）住建系统全年检查工程扬尘治理情况共2531次，责令整改881起，移交或实施行政处罚26宗，检查力度大，位居全省前列。 |
| 115 | 20 | 以“绣花功夫”完善城市基础设施和公共服务。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 市文化广电旅游体育局 市公安局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 刘建新 赖惠镇 汤惠红 谢焱冰 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）江门市儿童公园已建成开放。 （2）全市共新改建30个口袋公园，其中包括8个市级示范口袋公园，分别是蓬江区西园里下9-10号侧、东华路五邑大学侧、院士路天河小苑侧口袋公园，江海石鹤利口袋公园、江翠口袋公园，新会侨兴北路19号西侧口袋公园、北园新村33号北侧口袋公园、深源里48座北侧口袋公园。 （3）推进老旧社区微改造，已完成蓬苑社区、北园社区、南园社区、人民一巷社区等老旧社区改造。 （4）推进老旧住宅加装电梯，共81个项目核发建设工程规划许可证，并陆续开工建设。 |
| 116 | 21 | 加快三个片区的建设。（牵头单位：市住房城乡建设局） | （1）蓬江城市中央活动区。 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 | 文 丽 林健生 刘建新 赖惠镇 | 已完成。 （1）已完成发展大道、广场环路、广场东路、广场西路道路两侧庭院灯、中央绿化带照明设施安装工作，共安装灯杆灯饰约2015盏。 （2）已完成迎宾大道庭院灯、迎宾广场投光灯和庭院灯安装及万达广场前花卉绿化景观打造。 （3）已完成发展大道北侧、华侨广场、广场环路（内环）人行道、非机动车道及绿化改造、广场环路（外环）人行道、非机动车道及绿化改造，已完成院士路示范段、白石大道南侧临时停车场街道景观改造和萃锦园前三角绿地施工。 |
|  |  |  | （2）江海城央绿廊。 | 高新区及江海区 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 | 劳茂昌 林健生 刘建新 赖惠镇 | 已完成。 （1）釜山人行天桥已完成并投入使用。 （2）江南路胜利大桥至演艺中心段全要素提升改造已完成。 |
|  |  |  | （3）新会中心园林区。 | 新会区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 | 梁明建 林健生 刘建新 赖惠镇 | 已完成。 已完成年度任务，北园公园全面开放。 |
| 117 | 22 | 推进市区环卫作业一体化。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 市城市管理综合执法局 | 文 丽 劳茂昌 梁明建 赖惠镇 | 已完成。 （1）蓬江区中心城区环卫一体化工作已完成，中标单位已进场开展服务。 （2）江海区已制定《高新区（江海区）关于进一步加强环卫工作社会化运作及管理的通知》《江海区环卫工作考评实施方案》，完善市场化监督考核机制。 （3）新会区已制定《新会区城乡生活垃圾整治工作量化考核细则》，加强对环卫工作的监督考核。 |
| 118 | 23 | 加快市区餐厨垃圾项目建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市国资委 市城市管理综合执法局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 开平市政府 | 卢国壮 赖惠镇 文 丽 劳茂昌 梁明建 邝积康 | 已完成。 （1）江门市区餐厨垃圾处理项目主体工程已完成并举行收运启动仪式。 （2）西部餐厨垃圾收运项目已完成项目建设工作方案的编制；已完成项目可研报告和实施方案初稿编制，并通过专家评审。 |
| 119 | 24 | 建立长效机制确保违法建设“零增长”。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市自然资源局 市生态环境局 市交通运输局 市水利局 各市（区）政府 | 赖惠镇 刘建新 廖辉文 许春绵 梁君明 各市（区）长 | 已完成。 （1）市城市管理综合执法局已通报全市违法建设治理工作情况，督促各市（区）加快治理进度并印发《关于进一步加强全市违法建设治理工作的通知》，将全市违法建设治理量增加14万平方米。 （2）已建立快查快处机制，全市共治理违法建设63.82万㎡，完成2019年任务目标的127.64%。 （3）已按照《江门市高铁环境安全综合整治攻坚行动实施方案》推进高铁环境安全综合整治工作，提前完成563项高铁环境安全隐患问题，进度居全省前列。 |
| 120 | 25 | 市区现有的6条黑臭水体全面消除黑臭现象，新发现的黑臭水体全面进入整治阶段。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市水利局 市生态环境局 市农业农村局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 赖惠镇 梁君明 廖辉文 郑少强 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）蓬江区、江海区、新会区已按要求制定每一条新发现黑臭水体“1+4”治理方案，落实每条河整治工程“六个一”制度，全面实施整治行政措施。 （2）原来6条黑臭水体进展情况：天沙河、杜阮河、龙溪河、麻园河、会城河、紫水河等已达到国家“初见成效”的阶段目标，同时建立健全了长效机制。 （3）新发现6条轻度黑臭水体进展情况：龙湾河、六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、礼乐中心河已达到“初见成效”目标，并已上报省住房城乡建设厅和生态环境厅。英洲海水道（城区段）清淤工作已完成，控源截污工程已动工，水质明显改善。 |
| 121 | 26 | 加快城镇污水处理厂和配套管网建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | （1）新增县级以上城市污水管网91.38公里，其中：蓬江区17.23公里，江海区43.05公里，台山市11.1公里，开平市10公里，鹤山市10公里。 （2）新增镇级污水管网62.66公里，其中：蓬江区11公里，台山市39.74公里，开平市11.925。 （3）改造城镇老旧污水管网44.63公里，其中：蓬江区19.81公里，江海区9.62公里，新会区8.2公里，台山市3公里，鹤山市2公里，恩平市2公里。 （4）台山第二污水厂及配套管网工程。 （5）荷塘污水厂三期扩及配套管网工程。 | 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 市国资委 各市（区）政府 | 赖惠镇 林健生 卢国壮 各市（区）长 | 已完成。 （1）全年新增县级以上城市污水管网108.22公里，新增镇级污水管网67.6公里，改造城镇老旧污水管网53.32公里。 （2）台城第二污水厂已通水试运行。 （3）荷塘生活污水处理厂三期工已进场施工。 （4）已完成全部年度任务。 |
| 122 | 27 | 实现全市镇级污水处理设施全覆盖。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 新会区政府 鹤山市政府 开平市政府 | 赖惠镇 梁明建 聂加伟 邝积康 | 已完成。 已完成11座镇级污水处理厂提标改造工程（新会区8座：古井、双水、大泽、沙堆、崖门、罗坑、大鳌、睦州；开平市1座：大沙镇污水厂；鹤山市2座：桃源、古劳），出水水质达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
| 123 | 28 | 完善镇（街）公园和村居公园的建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 赖惠镇 各市（区）长 | 已完成。 （1）村居公园方面，已建设完成131个村居公园。 （2）镇街公园方面，已完成台山市白沙镇白沙公园、开平市蚬冈公园和恩平市那吉镇森林小镇主题公园建设。 |
| 124 | 29 | 扩大农村污水处理设施覆盖面，启动潭江重点支流沿线重点村庄生活污水整治。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市生态环境局 各市（区）政府 | 赖惠镇 廖辉文 各市（区）长 | 已完成。 全市完成新增1449个自然村覆盖污水处理设施。 |
| 125 | 30 | 加快创建国家生态文明建设示范市。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市委组织部 市发展改革局 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市农业农村局 市水利局 市统计局 市卫生健康局 市交通运输局 市商务局 各市（区）政府 | 廖辉文 陈 霞 王长青 余中华 李文聪 刘建新 林健生 赖惠镇 郑少强 梁君明 黄俊伟 周津明 许春绵 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 （1）各市（区）已完成国家生态文明示范县（市、区）创建规划的印发。 （2）已印发《江门市国家生态文明建设示范市创建规划（2019-2030年）》，完成《江门市创建国家生态文明建设示范市2020年度工作方案》编制。 （3）新会区被生态环境部授予第三批国家生态文明建设示范区称号。 |
| 126 | 31 | 按期完成中央环保督察及“回头看”反馈意见、省环保督察整改。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市环境保护督察整改工作领导小组成员单位 各市（区）政府 | 廖辉文 成员单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 （1）省第五环境保护督察组交办的433件信访举报案件已全部办结。 （2）第一轮中央环境保护督察反馈意见的12项整改任务按进度要求推进，已完成7项整改任务，其余5项全省共性问题整改任务均达到年度目标。 （3）制定实施《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》以及41项整改任务清单，已完成29项整改任务（其中2项为基本完成），其余12项为2020年底前完成或持续整改任务，均达到年度目标要求。 |
| 127 | 32 | 制定《江门市潭江流域生态保护补偿办法》，采用下游补偿上游的模式，建立与区域发展定位相适应的财政转移支付政策，促进区域城乡协调发展、生态文明建设和推进基本公共服务均等化。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市财政局 | 廖辉文 李文聪 | 已完成。 （1）已印发实施《江门市潭江流域生态保护补偿办法》，建立与区域发展定位相适应的财政转移支付政策。 （2）已制定2019年度1500万元潭江流域生态保护补偿资金分配方案，并下达资金和使用安排计划。 |
| 128 | 33 | 深入推进“散乱污”企业综合整治，抓好挥发性有机物整治和减排。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市发展改革局 市工业和信息化局 市公安局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 市水利局 市农业农村局 市国资委 市市场监管局 市应急管理局 各市（区）政府 | 廖辉文 王长青 余中华 谢焱冰 刘建新 赖惠镇 梁君明 郑少强 卢国壮 容新荣 刘志方 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市共排查并列入分类整治清单的省“散乱污”工业企业（场所）共3793家，已100%完成整治任务。其中：关停取缔类1160家、整合搬迁类59家、升级改造2574家。 （2）全市共排查并列入市动态清单的 “散乱污”工业企业（场所）共1670家，已100%完成整治任务，其中关停取缔类183家、整合搬迁类14家、升级改造类1473家。 （3）已全面完成70家市级重点监管企业“一企一策”综合整治，年削减挥发性有机物排放总量5000多吨。 |
| 129 | 34 | 全面落实不利气象条件下大气污染防控联动工作机制，实现空气质量持续好转。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市公安局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 市气象局 市建管中心 各市（区）政府 | 廖辉文 谢焱冰 林健生 许春绵 郑少强 赖惠镇 张晓东 徐东亮 各市（区）长 | 已完成。 （1）已按照《江门市城区不利气象条件下大气污染防控联动工作机制》的要求持续强化污染天气应对。全年共启动10次不利气象条件大气污染防控应对，应对天数139天，其中Ⅳ级应对35天，Ⅲ级应对89天，Ⅱ级应对15天。 （2）已建成大气污染防治网格化监控系统二期项目并运行，建立了以网格化微站为主、以颗粒物激光雷达和VOCs走航监测为辅、以现场巡查整改为手段的大气网格化监管体系，大气污染防治精细化、精准化水平显著提升。网格化监控系统建成运行以来共发现大气环境问题410宗，已移交属地并得到及时处理。 （3）环境空气质量总体保持改善势头，在全国168个重点城市中处于较好水平。其中，PM2.5在2018年达标基础上进一步改善，同比改善6.9%，创历史最好水平；SO2、PM10继续改善，同比分别改善12.5%、3.9%。 |
| 130 | 35 | 开展潭江水质攻坚战，建立镇级环保巡查机制。确保牛湾断面稳定达到III类水质。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市水利局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 廖辉文 梁君明 梁明建 谢少谋 邝积康 聂加伟 刘 兵 | 已完成。 （1）已印发实施《江门市人民政府办公室关于印发潭江牛湾国考断面水质达标2019年攻坚实施方案的通知》。 （2）已完成完成潭江牛湾国考断面水质达标2019年各项攻坚任务。包括：完成11个城镇生活污水处理厂建设及提标改造、67.81公里城镇生活污水管网建设、1212个农村生活污水处理设施覆盖任务；继续落实工业减排；完成省下达1697家“散乱污”工业企业（场所）整治任务；完成4个重点工业镇（街道）工业污水集中处理；完成640个入河排污口整治任务；完成6项生态修复项目；启动重点支流综合整治，基本消除劣Ⅴ类水体。 （3）已落实镇级环保巡查队伍建设，并持续落实环保巡查。 |
| 131 | 36 | 加强控源截污、生态修复和环保监管执法。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 廖辉文 赖惠镇 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市生态系统共出动执法人员45760人次，检查企业21555家次，共立案查处环境违法案件747宗，处罚款7422万元；用足用好四个配套办法，实施按日连续处罚案件3宗，查封扣押案件103宗，限产停产案件10宗，移送公安行政拘留案件28宗，移送涉嫌环境污染犯罪案件33宗。 （2）原来6条黑臭水体进展情况：天沙河、杜阮河、龙溪河、麻园河、会城河、紫水河等已达到国家“初见成效”的阶段目标，同时建立健全了长效机制。新发现6条轻度黑臭水体进展情况：六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、礼乐中心河、龙湾河已达到“初见成效”目标，并已上报省住房城乡建设厅和生态环境厅。英洲海水道（城区段）清淤工作已完成，控源截污工程已动工，水质明显改善。 （3）新（扩）建13座城镇污水处理厂，新增处理能力20.04万吨/日，实现全市建制镇生活污水处理设施全覆盖。新增城市污水管网108.22公里，新增镇级污水管网67.6公里,改造城市老旧污水管网53.32公里。11座镇级污水处理厂提标改造工程已完成，出水水质达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
| 132 | 37 | 推动西江水质持续向好。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 廖辉文 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 已完成。 制定实施《西江江门片“一河一策”实施方案（2018-2020年）》，持续深入推进水污染防治工作，推动西江水质持续向好。2019年度，西江布洲、虎跳门、下东3个地表水国家和省考核断面水质优良比例为100%，全部达到Ⅱ类水质。 |
| 133 | 38 | 完成县级水源地保护整治工作，保障饮用水安全。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市水利局 市公安局 市城市管理综合执法局 市交通运输局 市农业农村局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 廖辉文 梁君明 谢焱冰 赖惠镇 许春绵 郑少强 刘建新 汤惠红 各市（区）长 | 已完成。 （1）市生态环境局已组织对全市10个县级饮用水水源地进行拉网式全面排查，形成水源地环境问题清单并制定整治方案。 （2）已完成对65个（其中清单内58个，清单外7个）县级饮用水水源地违法建设项目或环境问题的整治，完成率为100%。 |
| 134 | 39 | 打赢净土防御战。做好重点行业企业用地详查，加快全市固体废物特别是危险废物处理设施建设，加强固废管理。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市卫生健康局 市国资委 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 廖辉文 余中华 王长青 刘建新 许春绵 赖惠镇 周津明 卢国壮 林健生 各市（区）长 | 已完成。 （1）崖门工业固体废物处理处置中心回转窑处置项目、江门市东江环保技术有限公司技改扩建项目、恩平华新水泥窑协同处置危废项目、开平市新龙回收加工厂有限公司扩建一期项目、恩平华新水泥窑协同处置一般工业固废项目已建成投产，增加一般工业固废、危废处置能力共50.3万吨/年。 （2）全市共排查出67个非法倾倒、填埋隐患点，其中64个已完成清理整治，其余3个正在开展清理整治。共排查产废企业5866家，责令改正791家，立案108家，移送公安部门14家，处罚金额227.3万元。公开曝光固废典型违法案件26宗。已督促第一批402家产废企业开展申报登记。 （3）有序推进重点行业企业用地详查。我市已按期完成511个地块土壤详查第一阶段基础信息调查工作，编制完成《江门市重点行业企业用地土壤污染状况调查第一阶段成果集成报告》，确定了44个地块纳入第二阶段初步采样调查的企业地块，并上报省厅。目前已启动土壤详查第二阶段初步采样调查工作。 |
| 135 | 40 | 加快江门大道南建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 已完成。 江门大道南（西）线：正在加快开展梅冈立交、小冈大桥扩建工程及全线路基和桥梁施工。全年累计完成投资约6亿元，占年度计划投资任务的100%。 江门大道南（东）线：虎坑大桥扩建工程10—11主跨已合龙。左幅路基已完成卸载，进入路面施工。全年累计完成投资约10亿元，已完成年度投资的125%。 |
| 136 | 41 | 加快台开快速路建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 开平市政府 | 谢少谋 邝积康 | 已完成。 已完成主线路基防护及排水工程基本，完成路面工程20%、箱梁架设70%。已完成投资1.5亿元。 |
| 137 | 42 | 启动改扩建工程。 | （1）国道G240线新会段。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 已完成。 项目初步设计已通过专家评审会，设计单位正在进行修编。年度累计完成投资5000万元，完成年度投资计划100%。 |
|  |  |  | （2）国道G240线台山大江至那金段。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 | 谢少谋 | 已完成。 已完成桥涵和路基工程各15%。完成投资4亿元。 |
| 138 | 43 | 推进广海湾深水港、崖门出海航道二期工程等前期工作。（牵头单位：江门航道事务中心） | （1）广海湾深水港。 | 台山市政府 市交通运输局 | 谢少谋 许春绵 | 已完成。 （1）已完成码头、航道、防波堤工程工可报告审查工作。 （2）工程可行性研究报告已通过省交通运输厅审查, 海洋环境现状调查、海域使用论证等立项前期专项论证报告基本完成。 |
|  |  |  | （2）崖门出海航道二期工程。 | 江门航道事务中心 新会区政府 | 李水新 梁明建 | 任务调整。 已完成工程可行性研究并通过了省交通运输厅组织的专家评审。因省财政资金未落实，项目暂未取得立项批复，导致项目开工前（勘察设计、施工、监理招投标等）各项工作相应推迟。 |
| 139 | 44 | 加快台开两个中心城区的交通通道建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 开平市政府 市交通运输局 市公路事务中心 | 谢少谋 邝积康 许春绵 简锦聪 | 已完成。 已协调开平市落实路线走向，计划采用政府直投模式进行建设并协调市交通运输局出具工可专家评审意见。 |
| 140 | 45 | 蓬江区争创“四好农村路”省级示范县。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 文 丽 | 已完成。 （1）已完成示范路乡道 Y166乐公线、乡道 Y169棠良线、乡道 Y165杜叱线、乡道 Y114东堤路四条共16.15公里建设，已完成棠下镇村道共计6.09公里通自然村公路路面硬化建设。 （2）已完成省级“四好农村路”示范县申报工作，并通过省交通运输厅的评定和公示，获得“四好农村路”省级示范县称号。 |

## 九、蔡德威同志分管工作（共62项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 1 | 规模以上工业增加值增长3%。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | 未完成。 2019年全市规上工业增加1041.95亿元，同比增长1.5%。 存在问题： （1）重点企业表现欠佳，增长乏力。如超百亿元骨干企业无限极公司受年初权健事件影响，截至目前尚未完全恢复正常生产，2019年1-12月累计产值增速同比下降约25%，拉低全市增速接近1个百分点。另外，产值规模较大国华台电因限煤政策影响导致发电量减少，2019年1-12月同比下降约24%，拉低增速约0.6个百分点。 （2）部分行业下滑幅度较大。其中纺织服装受全球经济不景气影响，2019年1-12月增加值累计下降10.98%，拉低全市增速0.89个百分点。金属制品行业普遍订单减少，2019年1-12月增加值累计下降8.5%，拉低全市增速1.07个百分点。化工行业受搬迁改造等因素的短期影响，2019年1-12月增加值累计下降24.7%，拉低全市增速1.42个百分点。 |
| 142 | 2 | 扎实推进珠江西岸先进装备制造产业带建设。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市商务局 市科技局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 余中华 王长青 赵瑞思 冯一宁 钱杰润 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市装备制造业增加值完成283.14亿元，装备制造业投资完成224.05亿元。新引进、新开工、新投产超1亿元装备制造业项目分别为46个、52个、32个。 （2）已组织3批次2019年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金申报，共有14个项目获得省级奖补资金15476.03万元。 |
| 143 | 3 | 提升产业链水平，畅通国民经济循环。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 已完成。 已印发新材料、新能源汽车及零部件、大健康、高端装备制造、新一代信息技术等五大新兴产业每个产业的培育工作方案，建立了新兴产业发展情况定期报送制度。 |
| 144 | 4 | 统筹推进主城区重污染、高能耗企业关停或搬迁改造。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市生态环境局 各市（区）政府 | 余中华 廖辉文 各市（区）长 | 已完成。 （1）已制定《2019 年江门市区（主城区）高污染高排放企业关停搬迁改造及监管工作清单》，关停企业193家、搬迁企业14家。 （2）已召开主城区高污染高排放企业关停搬迁工作会议；已编制《江门市主城区印染行业升级改造研究报告》《江门市区（主城区）印染企业搬迁改造工作方案（送审稿）》；已开展涉喷涂工序行业调研，编写《江门市主城区涉喷涂工序企业升级发展研究报告》。 （3）全年新增“三通一平”土地830亩，完成全社会固定资产投资12亿元，园区污水处理厂已动工建设。 （4）东洋油墨已选址珠西新材料集聚区。目前已做好场地平整、试桩和桩基检测等施工前准备工作；江门建滔化工按照国家城镇人口密集区危化企业搬迁改造工作要求，被调整为关闭类别；谦信化工搬迁地址改为珠海高栏港，计划2020年中开始新工厂建设，2021年底前投产，现正申请“就地改造”。 |
| 145 | 5 | 加快五大万亩园区建设。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）新增“三通一平”土地4000亩。 | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 已完成三通一平4000亩。 |
|  |  |  | （2）提升园区基础设施建设水平，完善生产生活配套，打造大湾区产业对接合作重大平台。 | 市工业和信息化局 市交通运输局 市商务局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 | 余中华 许春绵 赵瑞思 梁明建 谢少谋 邝积康 | 已完成。 （1）水步污水处理厂已建成试运行，珠西新材料集聚区污水处理厂已动工建设。 （2）深江产业园大泽园区大圣线潮透牌楼至共和段9月底已通车；深江产业园司前园区入园跨线桥与佛开扩建同步施工，已完成跨线桥主体工程。 （3）全年引进超亿元项目30个，其中超10亿元项目7个，20亿元以上项目5个。 |
| 146 | 6 | 进一步理顺江门产业转移园管理机制，推进蓬江、江海、开平、鹤山、恩平产业园申请扩大区域。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 蓬江区政府 高新区及江海区 鹤山市政府 开平市政府 恩平市政府 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 | 余中华 文 丽 劳茂昌 聂加伟 邝积康 刘 兵 王长青 刘建新 廖辉文 | 已完成。 （1）省政府已正式同意江门产业转移园管理机构调整方案。 （2）已完成蓬江、江海、鹤山产业园扩区工作。 （3）开平、恩平园区已完成扩区申报材料编制。 |
| 147 | 7 | 提升机电、食品、电子信息、纺织服装等传统产业发展水平，落实省、市技改奖补政策，支持引导企业开展技术改造和增资扩产。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 已完成。 （1）已印发《江门市经济和信息化局转发关于组织2019年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目入选项目库的通知》，积极发动企业申报入库。 （2）市工业和信息化局已下达2019年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金奖补项目计划及奖补资金。 |
| 148 | 8 | 大力实施“机器人应用”工程，搭建产业技术公共服务平台。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 已完成。 发布《江门市工业和信息化局 江门市财政局关于组织申报2019 年机器人应用市级扶持资金专题项目的通知》，积极发动企业参与市级机器人应用专项资金申报。经过评审、公示等环节，已奖励项目14个，兑现资金434.04万元 。 |
| 149 | 9 | 支持智能云科等工业互联网平台建设，探索新一代人工智能技术与制造业深度融合。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 已完成。 （1）已举办全市工业互联网工作现场会等相关政策宣贯会超过10场。 （2）已完成第一批“上云上平台”服务券的监测工作并公式完毕，向企业兑换1288.88万元服务券金额，完成全年的资金拨付及资金下达工作。 |
| 150 | 10 | 积极承接大湾区生产性服务业溢出，推动先进制造业和现代服务业深度融合，加快发展工业设计、电子商务、会展业、现代物流、科技和信息服务，积极支持商业综合体发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市科技局 市商务局 | 余中华 王长青 冯一宁 赵瑞思 | 已完成。 （1）已举办2019中国（江门）“市长杯”工业设计大赛；汉宇集团等两家企业被认定为第三批省级工业设计中心；已促成江门创新设计院与香港低碳设计协会、澳门文化创意产业人才发展协会共同签署江港澳设计组织合作备忘录；已举办2期设计讲座（论坛），邀请2批次港澳设计专家与全市企业对接；已组织6批次优秀工业设计师和专家走进企业，为企业把脉设计。 （2）已开展消费品工业“三品”战略专项行动、“保健”市场乱象百日整治行动，并组织12家企业参加中博会电子商务展。 （3）已成立江门市跨境电商工作协调小组、与阿里巴巴集团签定合作建设农村电商项目框架协议，推动部分市（区）与阿里巴巴开展实质性项目合作，印发《江门市现代物流发展规划》《江门市农村物流发展规划》并草拟电子商务扶持政策。 （4）“科技杯”创新创业大赛扶持资金超1000万元，共收到意向投融资总额超过27.8亿元。广东和宇传感器有限公司获得成长组特等奖，广东天菜农业有限公司荣获初创组一等奖。 |
| 151 | 11 | 继续深入开展“暖企业、促投资”行动，确保各项扶持措施落实到位。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 | 余中华 王长青 | 已完成。 （1）已印发《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于深入开展江门市2019年“暖企业、促投资”行动的通知》《关于“暖企业、促投资”行动工作清单新增全市产值100强企业、税收贡献50强企业、外贸出口30强企业名单的通知》。“江门市工业企业诉求办理系统”以及“江企通”微信小程序，实时响应企业诉求。 （2）已印发《2019年大型骨干企业及后备骨干企业培育责任目标》。 |
| 152 | 12 | 进一步简化中小微企业“政银保”融资程序。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 已完成。 （1）“政银保”项目审批步骤已从6个压减为1个，审批时间已从20个工作日压缩到2个工作日以内，审批资料已从28项压缩到4项。 （2）已印发《江门市中小企业“政银保”保费扶持资金实施细则》。 （3）已完成全年融资任务，全年融资担保3649笔，贷款额43.3亿元。 |
| 153 | 13 | 深化小微企业创业创新工作。大力推动“小升规”。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 | 余中华 | 已完成。 （1）2019年3月，财政部组织国家小微双创城市示范绩效评价工作，我市顺利通过绩效评价，全国排名第二，正式成为国家小微双创示范城市，并获得3000万元奖励。 （2）全市工业“小升规”任务目标300家，已完成341家，超额完成任务。 （3）已组织召开江门市减税降费政策落实情况座谈会，组织开展政策宣讲20多场，组织开展促进中小企业、民营经济高质量发展政策巡回宣讲会4场，组织全市20家企业参加省在广州举办的“小升规”培训班。 （4）已完成省、市两级“小升规”奖补工作，其中省级对2018年369家升规工业企业按照5.3万元进行奖励，合共安排资金1955.7万元；市级共为561家“小升规”企业兑现奖励资金项目4548.76万元。实施“小升规”奖励逐月兑付措施，鼓励更多企业“小升规”，并开展了“小升规”工作专项督查调研。 （5）已联同“民营经济十条”“实体经济十条”（修订）等政策汇编成册，方便企业社会和企业使用。 |
| 154 | 14 | 抓好龙头骨干企业培育。（牵头单位：市工业和信息化局） | （1）加快发展壮大中车广东公司。 | 新会区政府 市工业和信息化局 市发展改革局 | 梁明建 余中华 王长青 | 已完成。 中车公司已取得CRH2A型和谐号动车组的维修资质；已完成生产线改造形成2辆/天的检修能力。实现产值15.96亿元，同比增长112.63%。 |
|  |  |  | （2）推动新会区中集智能物流装备建设。 | 新会区政府 市工业和信息化局 市发展改革局 | 梁明建 余中华 王长青 | 已完成。 已举行项目动工仪式，已完成一期项目供地304亩，完成投资10000万元。 |
|  |  |  | （3）推动鹤山市蔚海IDC大数据基地项目建设。 | 鹤山市政府 市工业和信息化局 市发展改革局 | 聂加伟 余中华 王长青 | 已完成。 （1）项目一期创客中心封顶，机房楼完成验收申报，进行室内装修和设备安装。 （2）项目二期完成供地协调，平整土地等前期工作。 |
|  |  |  | （4）支持优美科新能源汽车锂电池材料等项目建成投产。 | 高新区及江海区 市工业和信息化局 市发展改革局 | 劳茂昌 余中华 王长青 | 已完成。 （1）项目一期办公大楼已封顶，主要锂电材料生产车间正在安装生产设备。 （2）项目二期约300亩土地已摘牌，规划总平面设计已获报批，1栋厂房11月底已开始桩基础建设。 |
| 155 | 15 | 社会消费品零售总额增长7.5%。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展改革局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 赵瑞思 王长青 汤惠红 各市（区）长 | 已完成。 2019年全市社会消费品零售总额1520.43亿元，增长8.0% |
| 156 | 16 | 外贸进出口总额增长-5%。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 人民银行江门市中心支行 市税务局 | 赵瑞思 徐建华 简锦恩 陈雁成 | 已完成。 2019年全市外贸进出口总额1425.4亿元，增长-3.2% |
| 157 | 17 | 充分发挥江门的华侨资源优势，加强与“一带一路”沿线国家和地区的经贸合作。（牵头单位：市商务局） | 市委统战部 市商务局 各市（区）政府 | 陈耀华 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 （1）已开展“少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年系列活动，并举办“中华诗词大会”、首届华侨华人文化交流合作暨粤港澳大湾区青年文化创意发展大会、粤港澳大湾区世界文化遗产嘉年华。 （2）已组织企业参加2019海上丝绸之路国际博览会，促进全市企业与南非、非洲等地区企业合作交流，拓展国际业务。 （3）已与澳洲悉尼青年联合会互动，并达成一致共识，在江门市成立办事处；接待美东江门五邑青年联合会，推动境内外企业互动；与哥斯达黎加江门五邑青年总会互动，进一步加强哥斯达黎加五邑籍侨商与家乡的合作交流；与委内瑞拉青年联合会座谈，介绍全市相关企业情况，促进两地经贸合作更加紧密。与西班牙、巴拿马、新西兰五邑青年协会互动交流，收集境外意向项目情况，推动两地经贸交流。 （4）已制定实施《境外重点展览计划》，组织全市企业参加约40场境外展览，推动企业大力开拓国际市场。积极加强与“一带一路”沿线国家驻华机构的联系，推动经贸交流与合作。 |
| 158 | 18 | 积极发挥全市驻外经贸代表机构的作用，助推江门企业“引进来”、“走出去”。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 已完成。 （1）已组织5个代表团，分别到巴拿马、美国、墨西哥、日本、韩国、新加坡、波兰、白俄罗斯、匈牙利、哥伦比亚、德国、以色列开展经贸活动，并组织50多家企业进行项目对接、市场开拓、商务交流等。 （2）年内，纽约美东商会、澳洲青年联合会、西班牙青年联合会、委内瑞拉江门五邑青年联合会、香港五邑青年总会等多个境外代表处带领多名客商到江门投资考察，加强沟通，并建立合作机制。已协助组织举办和参加了2019年江门外商投资企业新春交流会、2019中欧（芬兰）环保清洁技术交流会等活动。 （3）已组织6家外贸企业组成商务交流团赴美国、巴拿马、哥伦比亚开展系列商务交流活动，深化全市与美国的经贸务实合作，助推双边经贸关系健康发展。 （4）已举办一带一路新商机——2019江门市境外商务交流机构合作大会，邀请19个境外交流出代表参加并举办境外交流处年会，总结工作。 |
| 159 | 19 | 加强外贸品牌和质量建设，举办2019年“一带一路”进口商品展销会。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 市市场监管局 | 赵瑞思 徐建华 容新荣 | 任务调整。 因国家市场监管总局没有审批国家级出口工业产品质量安全示范区工作事项，已取消举办本次展会，待国家相关部门重启本项工作再另行申报。 |
| 160 | 20 | 复制推广自贸区经验。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市交通运输局 市市场监管局 江门海关 江门海事局 市税务局 人民银行江门市中心支行 各市（区）政府 | 赵瑞思 许春绵 容新荣 徐建华 邵 国 陈雁成 简锦恩 各市（区）长 | 已完成。 （1）已组织召开江门市复制推广自由贸易试验区改革创新经验工作会议，研究布置相关工作。 （2）市商务局已联同江门海关、新会区政府、大广海湾保税物流中心（B型）建设单位等组成联合调研组，先后赴中山、东莞、湛江、重庆等市的海关特殊监管区域及自贸区开展调研，学习借鉴先进地区经验。 |
| 161 | 21 | 推进口岸提效降费。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 市发展改革局 市财政局 市交通运输局 市市场监管局 江门海事局 江门边防检查站 | 赵瑞思 徐建华 王长青 李文聪 许春绵 容新荣 邵 国 阮统奇 | 已完成。 （1）目前，国际贸易“单一窗口”新上线的应用，2019年江门关区进口整体通关时间为16.79小时，与2017年全年相比压缩78.79%；出口整体通关时间为1.98小时，与2017年全年相比压缩61.60%，在全省排名靠前。 （2）已出台《关于减免货物港务费等港口收费的方案》《江门市优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化具体措施的通知》，估算每年为企业减负1600万元。全市共免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用415.99万元，受惠企业2044家。已整理收集103家单位、企业收费清单，全部更新至单一窗口口岸收费公示专栏公示，并开展口岸进出口环节收费公示专项检查工作。 |
| 162 | 22 | 加快建设大广海湾保税物流中心（B型）。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 市财政局 市税务局 人民银行江门市中心支行 新会区政府 | 赵瑞思 徐建华 李文聪 陈雁成 简锦恩 梁明建 | 已完成。 （1）海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇局已正式批复同意全市申建江门大广海湾保税物流中心（B型）。 （2）大广海湾保税物流中心（B型）硬件设施基本完成，软件设施加紧调试。 |
| 163 | 23 | 聚焦五大新兴产业，成立重大项目招商专责小组和产业顾问团队，积极破解重大项目招商融资难题。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展改革局 市工业和信息化局 市财政局 市金融局 | 赵瑞思 王长青 余中华 李文聪 曾锦俊 | 已完成。 （1）全市成功引进超亿元五大新兴产业项目91个，占全市投资超亿元制造业项目64.5%，投资额388.5亿元，占全市投资超亿元制造业项目投资额67.6%。其中，高端装备制造24 个、新能源汽车及零部件 7 个、新一代信息技术12个、新材料21个、大健康19个。 （2）市领导先后带队赴广州、深圳、青岛、北京等地招商，与中国力宝、国机集团等20多家企业高层建立联系，推动中集、腾讯、澳马、省航运等项目签订合作协议，推动全市与中集集团、腾讯集团、省航运集团、澳马集团等签订战略合作协议，创维集团成功落地鹤山，中集智能物流装备项目动工建设。 （3）已在香港、澳门、深圳、广州等地举办共建大湾区为主题的对接会，推动61个项目签约，投资额756亿元。 （4）市商务局已组织市有关部门和有关金融机构参加惠科项目省外生产基地考察，开展项目招商考察评估。邀请湾区产融、广州银行、建设银行参与惠科、同捷等项目的洽谈和评估工作。 （5）已邀请大湾产融城乡投资（广州）有限公司、广州银行江门分行、建设银行江门分行、中投证券等金融机构参加惠科重庆、滁州基地的考察，与恒大、奥园等企业洽谈惠科项目合作。 |
| 164 | 24 | 支持各市（区）在重点招商区域设立驻点招商机构和代理招商工作平台，开展精准招商、以商引商、以会招商。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 （1）市领导林应武、刘毅、许晓雄、蔡德威等带队赴深圳等地开展招商引资，先后拜访了中集集团、创维集团、宏发集团、领益智造、麦克韦尔、腾讯集团等7家企业和机构，推动市政府与中集集团签订全面战略合作协议，蓬江区与腾讯签订合作协议，创维显示项目落户鹤山。全市成功引进深圳项目25个，投资额151.4亿元，成功引进超20亿元项目3个。 （2）已举办江门·深圳企业家座谈会等投资推介活动5场，促成32个项目签约，总投资285亿元。 （3）已与武汉大学广东研究院产业发展中心等拓展了合作关系，与深圳市商业联合会等合作促进会建立委托招商关系。 （4）已在北京、深圳、广州、香港、澳门等地举办招商推介活动10多场，推动超90个项目签约，投资额超730亿元，全市各级招商小分队上门招商超250批次。 （5）已制定实施《2019年招商引资工作清单》《2019年江门市“赴百家企业上门招商”专项行动工作清单》。 （6）全市成功引进超亿元五大新兴产业项目91个，占全市投资超亿元制造业项目64.5%；投资额388.5亿元，占全市投资超亿元制造业项目投资额67.6%。其中，高端装备制造24 个、新能源汽车及零部件 7 个、新一代信息技术12个、新材料21个、大健康19个。 （7）第五届珠洽会，全市共有签约项目20个，投资额412.69亿元，签约项目投资额排在珠西8市第二，投资额为历届最高。其中，投资超10亿元的项目9个，超100亿元项目1个。 |
| 165 | 25 | 深入推进“招商引资突破年”工作，争取各市（区）年内均引进投资额20亿元以上的项目并动工建设，力争引进超50亿元、超百亿元的特大项目。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 已完成。 全市引进投资超20亿元产业项目17个，投资额586亿元，分别增长54.5%、37.1%。实现各市（区）至少各引进1个超20亿元产业项目并动工建设的目标。引进鹤山万洋众创城、江门广海湾LNG接收站、江门•侨镇等3个超50亿元重大项目。 |
| 166 | 26 | 充分发挥市招商引资和工业园区开发建设两个联席会议制度的作用，落实招商引资项目行政审批代办制，全力推动一大批项目开工建设。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 赵瑞思 余中华 各市（区）长 | 已完成。 （1）已召开3场招商引资联席会议，协调解决了创维集团、德昌电机等15个项目的落地建设问题，各市（区）相应建立了招商引资联席会议制度，大大提高对招商引资项目的协调力度。 （2）各市（区）已出台代办制相关制度，各园区已对投资超1亿元产业项目实施代办制，全年对投资超5亿元产业项目实施承诺制。已报送《江门市关于加快招商项目落地建设工作机制的指导意见》。 |
| 167 | 27 | 打造江门国际健康城。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 力宝集团投资项目江门协调小组成员单位 | 赵瑞思 成员单位负责人 | 已完成。 （1）已印发《关于调整力宝集团投资项目江门协调工作组的通知》。 （2）已与力宝集团、招商蛇口在江门香港大湾区对接会上签署了三方合作框架协议。 （3）已召开会议协调会江门国际健康科技城项目，林应武书记、许晓雄常务副市长分别带队到项目拟选址地块现场调研。 （4）已与印尼力宝集团洽谈江门国际健康城相关事宜，推介粤澳（江门）产业合作示范区、珠海-江门高端产业集聚发展区，邀请客商到全市考察投资环境，加强产业招商与产业共建。 |
| 168 | 28 | 强化知识产权创造、保护和运用。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 容新荣 | 已完成。 （1）已印发《江门市知识产权局 江门市财政局关于专利扶持实施办法》。 （2）全市全年立案专利侵权纠纷案件22件，调处专利侵权纠纷案件12件，查处商标侵权案件72件。 （3）已投入省市资金共1110万元利用财政杠杆效应，带动金融机构向全市企业提供知识产权质押融资。 |
| 169 | 29 | 深入实施商标品牌战略。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 容新荣 | 已完成。 （1）组织江门市鹏中皇食品有限公司等55家企业代表签订《放心消费品牌承诺书》，其中30家企业代表“放心消费品牌承诺书百家企业签字仪式”上签字，郑重向社会作出诚信经营、遵守法律。 （2）已出台《商标品牌战略专项资金使用管理办法》。 （3）新会区宝骏小冈香业城商标品牌培育指导工作站已正式挂牌成立，成为全市首个商标品牌培育指导站试点。目前全市已建立江门市智荟城工业设计中心（蓬江区）、江门市江海区礼乐腊味行业协会、台山食品行业协会、开平市水口水暖卫浴行业协会、鹤山市水暖卫浴五金行业协会、恩平市电声行业协会等商标品牌指导站，实现一地一个商标品牌指导站。 （4）已在全市范围内选取小冈香、水暖卫浴、电声器材、装饰材料专业市场、食品、腊味等7个重点行业组织开展商标执法维权专项行动。 |
| 170 | 30 | 深化“证照分离”改革，开展企业开办全程网上办试点工作，推行商事登记智能审批，确保开办时间压缩至3个工作日内，力争开办企业便利度进入全省最前列。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市行政服务中心 市政务服务数据管理局 市公安局 市司法局 市税务局 各市（区）政府 | 容新荣 梁柏源 元小文 谢焱冰 芶晓彤 陈雁成 各市（区）长 | 已完成。 （1）已对272项中央和省级层面审批事项实施改革。 （2）我市成为全国食品药品监管领域中利用“申请人承诺制”审批事项最多的地级市，符合条件的生产经营主体凭“一纸承诺”最快当场可以获得食品药品行政许可证。 （3）已出台《江门市开办企业压缩至1个工作日示范点建设工作实施方案》，全市已全面实现“开办企业1天办结”。 （4）开发江门市商事主体全程电子化智能化登记审批系统，目前已开放内资有限公司、个人独资企业、个体工商户设立登记等，实现“免预约”“全天候”“零见面”“无纸化”“智能秒批”办理。全市全年共办理“微信+智能化审批”业务2706宗。 |
| 171 | 31 | 完善市场主体退出机制。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市国资委 市税务局 | 容新荣 卢国壮 陈雁成 | 已完成。 （1）已设立国有“僵尸企业”出清绿色通道，落实专人跟踪服务。加强人员业务培训，提高受理效率。按照《江门市属国有“僵尸企业”出清工作方案》，掌握市直国有“僵尸企业”的出清方式和计划。 （2）全市市场监管系统立案拟吊销企业4510户，已吊销企业4174户，超额完成市政府督办任务。 （3）已启用广东省企业注销网上服务专区，通过统一规范社保、商务、市场监管、税务、海关等相关单位的注销流程、条件、时限以及材料规范，实现企业办理多个部门注销业务“一网通办”，目前实际注销时间为2个工作日，全市全年共有2737户企业通过简易注销程序退出市场。 |
| 172 | 32 | 推进“双随机一公开”监管抽查常态化、制度化。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市政府办公室 市委编办 市工业和信息化局 市司法局 市财政局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 容新荣 温伟文 黄慧明 余中华 芶晓彤 李文聪 元小文 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市各部门应用“双随机一公开”抽查系统已下达抽查任务1111次，抽查10855家市场主体. （2）已开展跨部门联合抽查，下达230次联合抽查任务，抽查1189家市场主体，占总抽查次数的20.7%，超过省政府要求10.7个百分点。全市市场监管系统已下达5770家市场主体抽查，其中抽查企业4648家，抽查比例5.5%已超过国家总局要求0.5个百分点。 |
| 173 | 33 | 加快珠西综合质量检测服务平台建设。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 新会区政府 | 容新荣 梁明建 | 已完成。 已完成筹建广东省质量监督轨道交通车体材料检验站（江门）、广东省轨道交通车辆产业计量测试中心和广东省质量监督造船起重机械检验站（江门）三个省站并通过验收，基建部分已破土动工。 已完成筹建广东省质量监督轨道交通车体材料检验站（江门）、广东省质量监督造船起重机械检验站（江门）和广东省轨道交通车辆产业计量测试中心三个省站并通过验收。基建部分目前8,9,10号楼已完成桩基工程，进入桩基检测阶段；1，2，4，5号楼规划许可证和放线验线表已出，正在进行桩基工程；3，7号楼在办理规划审批中。 |
| 174 | 34 | 扎实推进全国质量强市示范城市创建。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市住房城乡建设局 市商务局 市生态环境局 质量强市活动领导小组成员单位 各市（区）政府 | 容新荣 林健生 赵瑞思 廖辉文 成员单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发实施《江门市关于开展质量提升行动的实施方案》《关于专利扶持实施办法》，起草《江门市“五年百家”卓越绩效管理标准推广工作专项资金使用管理办法（征求意见稿）》。 （2）已统筹多部门开展30多项质量月活动。 （3）已印发《关于报送创建全国质量强市示范城市预验收相关材料的通知》，组织各市（区）政府、31个单位开展自查整改。 （4）已完成创建全国质量强市示范城市预验收申请材料的起草及申报工作。 |
| 175 | 35 | 大力推动“个转企”。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市直相关单位 各市（区）政府 | 容新荣 相关单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 全市“个转企”目标任务数为1000户，目前已完成1106户，完成比110.6%。各市区“个转企”情况：蓬江255户，完成比102.41%；江海79户，完成比102.6%；新会226户，完成比107.1%；台山171户，完成比130.53%；开平167户，完成比118.44%；鹤山131户，完成比113.91%；恩平77户，完成比101.32%。 |
| 176 | 36 | 全域创建省食品安全示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市创建省食品安全示范城市领导小组成员单位 各市（区）政府 | 容新荣 成员单位负责人 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市及各市（区）均已成立广东省食品安全示范城市工作领导小组办公室，并制定“十大工程”倒逼工作方案。 （2）台山、开平、恩平相继召开创建广东省食品安全示范城市动员会，成立工作领导小组，印发创建工作实施方案。鹤山市在原来创建省食品安全示范县的基础上，调整创城工作领导小组，修订创建工作方案。 （3）已委托广州零点有数数据科技有限公司对全市进行群众食品安全满意度调查。 （4）各市（区）已根据食品安全满意度调查中发现的问题进行整改。 （5）已委托第三方开展江门市创建广东省食品安全示范城市绩效评估，全市得分为79.28分。对评估中发现的问题已进行整改。 （6）创建省食品安全示范城市各项主要指标均已达标：市近三年未发生重大食品安全事故；群众食品安全满意度得分为81.62分（70达标）；创建工作知晓率为75.42%（75%达标）；创建工作支持率为97.70%（85%达标）；食品抽检量超过5份/千人，农兽药残留达到2份/千人（达标条件：食品抽检量4份/千人，农兽药残留达到2份/千人）；食品安全违法案件查办率、监督抽检不合格产品核查处置率、行政执法、处罚信息公开率均达到100%；已落实食品安全党政同责，实施重大食品安全事故一票否决；实施“明厨亮灶”餐饮单位占比84.9%（80%达标）。 |
| 177 | 37 | 深化放心消费创建活动。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市放心消费创建活动成员单位 | 容新荣 成员单位负责人 | 已完成。 （1）已组织江门市琦翔贸易有限公司等47家企业签订《诚信经营、放心消费承诺书》，授予企业“放心消费承诺单位”称号。已指导新会古典家具城组织其场内42家商户推行正品承诺活动。 （2）已委托《消费者报道》杂志社开展了“2019年江门市消费环境评价”工作。评价结果显示，2019年江门市消费环境总得分为75.87，比去年高0.43分。对比两年结果：1.消费品质量与安全整体有较大幅度的提升；2.消费基础环境设施建设有小幅度提升；3.消费者整体满意度有轻微提升4.企业品牌与诚信建设平稳发展；5.消费维权与社会监督保障工作力度略有下滑。评价中蓬江区、江海区、开平市及新会区综合得分高于全市平均分（75.87分），表现相对较好，蓬江区连续两年排名第一，江海区综合排名从2018年的第四名提升到2019年的第二名，新会区则从2018年的第二名下降到2019年的第四名，其他地区排名不变。 |
| 178 | 38 | 加强江门北站与深圳盐田港、中铁建设等企业的合作。加快“无水港”（启动区）建设并实现海铁联运。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 市工业和信息化局 市发展改革局 市商务局 市财政局 市交通运输局 市自然资源局 江门海关 江门边防检查站 | 聂加伟 余中华 王长青 赵瑞思 李文聪 许春绵 刘建新 徐建华 阮统奇 | 已完成。 （1）已完成盐田港作业港区挂牌。 （2）已发布《江门北-盐田港铁路货运班列补贴实施方案》。 （3）已经和广铁货运中心达成了初步共识，同意按照现时19只柜每列车的运量进行培育期5定列车操作。 |
| 179 | 39 | 积极引入广州港等战略合作伙伴。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 市商务局 | 聂加伟 赵瑞思 | 已完成。 已初步打通通过高栏港，从东南亚进口的货物使用铁路运到江门北站的试运行通道。珠西物流管委会已与广州港集团、广州发改委等部门共同商谈对接无水港作业区等事宜，基本上达成和南沙港对接货物的合作意向。 |
| 180 | 40 | 打造珠西物流枢纽中心。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 | 聂加伟 | 已完成。 （1）普洛斯物流园二期项目已全部完工。 （2）维龙（鹤山）珠西智慧物流产业园，已完成全部基础工程，其中4#号库区完成20%上部钢构吊装，3#库完成50%上部钢构吊装，1#旋转坡道安装首层支模并完成扎铁。 |
| 181 | 41 | 推动恩平工业园等现有园区加快产业结构调整升级。（牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 | 刘 兵 | 已完成。 （1）恩平产业转移工业园已加快产业结构调整升级，累计签约引进优质项目20个，合同投资总额27亿元，用地面积共658.98亩，其中，亿元以上项目14个，高新企业10家。 （2）君堂镇总体规划已完成，省工信厅将对全省扩区申报方法进行政策修编确定。大槐镇中心医院已建成并投入使用，大槐集聚区员工村已动工建设，继续完善大槐集聚区生产、生活配套设施建设，已完工的工程有4项，已动工在建的工程有10项。重点项目建设进展顺利，已完成年度投资任务。 （3）智能家电组团项目已全部动工建设，其中兆晖电器、金羚电器、金普仕科技正在进行厂房及配套设施建设；艾普升智能装备正在进行厂房主体建设；科美斯农业设备已完成厂房和综合楼主体建设，正在进行内外装修。锦兴纺织、金铭机械已完成新增设备安装并投产。 |
| 182 | 42 | 发展壮大国资国企，做大做强城投、交建两大平台公司。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市发展改革局 市交通运输局 市住房城乡建设局 市公路事务中心 | 卢国壮 王长青 许春绵 林健生 简锦聪 | 已完成。 （1）交投集团推进项目：①银洲湖高速公路建设项目已完成立项，初步设计已评审，项目已于2019年11月启动建设。 ②江鹤高速扩建项目工可报告已上报省交通运输厅审查，用地预审、项目规划选址已批复，社稳评估报告已取得市政府审查意见，正在开展初步设计招标工作。 ③江门一中基础设施建设项目和江门市培英高级中学新校区建设工程均已启动。 （2）城投集团推进项目：①五邑图书馆改扩建项目、五邑华侨华人博物馆改扩建工程及江门市妇幼保健院科技楼项目工程均按程序有序推进。 ②五邑华侨广场商业配套项目已完成建设。 ③育德社区临时停车场项目，停车楼基础施工已完成，正在进行停车场框架及设备安装。 |
| 183 | 43 | 积极推进市汽运集团、市碧源公司等国有企业上市。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市财政局 市城市管理综合执法局 市金融局 市交通运输局 蓬江区政府 高新区及江海区 | 卢国壮 李文聪 赖惠镇 曾锦俊 许春绵 文 丽 劳茂昌 | 已完成。 （1）正在编制《特许经营权实施方案》。 （2）丰乐厂已取得不动产权证，文昌厂地块面积因部分地块不符合土规，需等待调规；荷塘厂因不符合免税条件，需缴纳税款后再办证；潮连厂需市财政局对权属更名提出处理意见，并由市国资委协调相关部门后，方可办理更名手续。 （3）融浩水业与蓬江、江海两区政府就污水处理服务费溢价入股碧源公司方案达成共识，拟采用国有股权划转的方式实现两区增资入股。 （4）市汽运集团已完成职工股权重新评估，就公交公司亏损问题，已新增了部分线路。 |
| 184 | 44 | 公交车纯电动化率达到80%。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 市生态环境局 各市（区）政府 | 卢国壮 许春绵 王长青 李文聪 廖辉文 各市（区）长 | 已完成。 （1）市三区需更新331辆纯电动车，已交付纯电动车331辆，完成2019年任务的100%。市三区纯电动车公交车数量达到884辆，纯电动化比例为80% （2）鹤山市已新购置纯电动公交车41辆，公交车纯电动化率达到100%。 （3）台山市已新购置纯电动公交车30辆，公交车纯电动化率已达到80%以上。 （4）开平市已新购置纯电动公交车49辆，已完成本年度指标。 （5）恩平市已通过由企业融资方式购买6台电动公交车，并交付给市恒顺公司，完成本年度指标。 |
| 185 | 45 | 切实减轻民营企业负担，鼓励金融机构加大对民营企业信贷支持力度。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 江门银保监分局 人民银行江门市中心支行 市工业和信息化局 市财政局 | 曾锦俊 李向明 简锦恩 余中华 李文聪 | 已完成。 （1）开平农商行、台山农商行分别于2019年7月16日、9月29日正式开业。已全面完成江门市农合机构改革任务。 （2）已出台《关于金融服务乡村振兴战略的贯彻意见》。 |
| 186 | 46 | 支持民营企业在境内外上市、融资。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 曾锦俊 余中华 各市（区）长 | 已完成。 （1）已积极联合金融机构召开企业上市推介会。 （2）已会同上交所、深交所等专业服务机构走访全市重点扶持企业。 （3）已加强与省政府及证监会对报会企业的联系沟通。 |
| 187 | 47 | 做好全国小微企业信用体系建设试验区工作。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 人民银行江门市中心支行 | 曾锦俊 简锦恩 | 已完成。 （1）已向三区44家企业发放信用评级奖补资金10.5万元。 （2）已发动企业在广东股权交易中心“诚信板”挂牌展示。 （3）已将信用评级A级以上企业推荐给银行进行研发融资。 （4）已发动信用评好的企业在境内外交易所或新三板市场挂牌。 |
| 188 | 48 | 壮大地方金融机构，推进台山、开平农商银行开业。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 江门银监分局 人民银行江门市中心支行 台山市政府 开平市政府 | 曾锦俊 李向明 简锦恩 谢少谋 邝积康 | 已完成。 开平农商行、台山农商行分别于2019年7月16日、9月29日正式开业，全市已全面完成农合机构改革任务。 |
| 189 | 49 | 积极融入粤港澳大湾区文化圈，打造具有国际影响力的华人华侨文化交流重大平台。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委统战部 江门市广播电视台 开平市政府 | 汤惠红 陈耀华 何志斌 邝积康 | 已完成。 （1）已草拟《江门市华侨华人文化交流合作重要平台建设规划工作方案》《华侨华人文化交流合作重要平台建设规划大纲》。 （2）已完成征地3314亩，房屋征收任务完成率超过98.8%，完成土地入库约760亩，出让地块364.67亩。上下埠4号地块正在挂牌出让。已完成历史街区（一期）样板示范段外立面的修缮工作，正对示范区建筑内部进行基底加固和修缮。已完成历史街区（二期）样板示范段的测绘和方案设计并进场施工。 （3）已举办首届粤港澳大湾区文化艺术节（江门分会场）暨2019世界文化遗产嘉年华、少年中国说”粤港澳台暨海外华裔青少年系列活动之“中华诗词大会”线下比赛。 （4）已在广东旅博会上全方位展示江门文旅融合、全域旅游发展的成果及粤港澳大湾区国际特色旅游目的地的形象。 （5）已成功在澳门综艺馆举办“少年中国说——家国梦•江澳情”大型图片及实物展。 |
| 190 | 50 | 编制实施《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2018－2030年）》。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 已印发《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2019-2030）》。 |
| 191 | 51 | 用好侨乡资源，积极对接港珠澳大桥开通的机遇，深化江港澳合作，探索全域旅游的江门新路径。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 已组织参加第七届澳门国际旅游（产业）博览会、第33届香港国际旅游展，宣传推介全市的文化旅游产品与资源，推动“一程多站”线路落地，共同开拓国内外的旅游市场，打造具有国际影响力的华侨华人文化交流合作重要平台和建设中国国际特色旅游目的地。 |
| 192 | 52 | 加快创建国家全域旅游示范区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 台山市政府 开平市政府 | 汤惠红 谢少谋 邝积康 | 已完成。 （1）国家全域旅游示范区的创建，国家文旅部已公布名单，台山市已获全域旅游示范区称号。 （2）开平市百合镇被评定为江门市乡村旅游示范镇，马冈镇官堂村、大沙镇岗坪村被评定为江门市乡村旅游示范村。 （3）已召开《开平市国家全域旅游示范区“十百千”旅游人才培养工程实施方案》研究会，并印发《关于开展开平市优秀旅游人才合作项目、扬帆示范单位、优秀人才和团队评选活动的通知》。 |
| 193 | 53 | 推动各市（区）积极创建A级旅游景区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 已完成。 （1）已制定2019年全市创建国家A级景区工作计划。组织各A级景区参加培训和学习，推进开平碉楼5A创建工作。 （2）已争取国家文旅部资源开发司及有关专家到全市对开平碉楼文化旅游区进行专项工作调研、指导，梳理形成开平碉楼文化旅游区创5A整改任务清单并落实整改。 （3）已印发《开平碉楼文化旅游区创5A整改实施方案》，通过召开创5A工作协调会、现场调研督导等方式跟进落实。此外，已委托江门市景区质量评定委员会邀请清华大学建筑学院教授到碉楼文化旅游区指导创5A工作，并督促景区开展整改工作。 |
| 194 | 54 | 加快龙头旅游项目建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | （1）开平市赤坎古镇。 | 开平市政府 市文化广电旅游体育局 市生态环境局 市国资委 市财政局 | 邝积康 汤惠红 廖辉文 卢国壮 李文聪 | 已完成。 （1）赤坎古镇项目房屋征收任务完成率超过99.0%，古镇范围已完成土地出让364.67亩，一期示范段基本完成外立面修缮工作，正在推进内部装修工程，二期示范段已进场施工。 （2）已完成10个塔基建设。赤坎幼儿园现主体结构已完成。 （3）省政府已同意江门市部分饮用水水源保护区调整方案。 （4）市财政局、市交建集团（市金控公司）和工商银行江门分行代表与开平市政府、开平信沃投资中心代表进行对接。 |
|  |  |  | （2）鹤山市华侨城古劳水乡。 | 鹤山市政府 市文化广电旅游体育局 | 聂加伟 汤惠红 | 已完成。 华侨城集团已正式接管运营古劳水乡景区。 |
|  |  |  | （3）高水平规划川岛开发建设。 | 台山市政府 市文化广电旅游体育局 | 谢少谋 汤惠红 | 已完成。 已印发《川岛经济社会发展总体规划》，推动川岛的旅游开发。 |
|  |  |  | （4）提升温泉旅游项目品质。 | 台山市政府 恩平市政府 市文化广电旅游体育局 | 谢少谋 刘 兵 汤惠红 | 已完成。 （1）温泉+休闲+康养+娱乐”复合温泉旅游“五代产品”的升级改造，目前已报规划及一河两岸景观改造的图纸设计。 （2）一区：1-12号楼形象工程已全部完成，目前已对外开放。二区：13-40号楼主体已完成。41-42号楼地下室施工中。三区：桩基完成100%，45-46号楼已达预售条件，47号楼±00，43首层完成，44号楼±00。 （3）全年累计投资额为40637万元，完成年度投资总额138%。 |
| 195 | 55 | 推动每个市（区）建设1－2个红色旅游景区（景点）。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发出台《江门市红色旅游发展实施方案（2019－2021年）》。 （2）台山市已制定《2019年度发展乡村旅游助推乡村振兴涉农资金使用实施方案》，安排共计60万元资金扶持新会区双水镇党校、开平市百合镇周文雍烈士陵园、鹤山市广东人民抗日解放军司令部旧址建设，指导按照国家3A级旅游景区标准打造红色旅游景区，升级配套服务设施。 |
| 196 | 56 | 统筹文化、体育、旅游事业深度融合发展。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）市文化广电旅游体育局已完成文化、体育、旅游机构合并各项工作任务。 （2）已委托华南理工大学建筑设计学院专业团队，深入梳理和全面调查全市的古村落、古驿道、古祠堂、古街巷、遗产遗迹等侨乡文化资源，做好全市的历史文化游径的空间规划和顶层设计，推出侨乡世界文化遗产游径、海上丝绸之路游径、岭南传统文化游径等6条独具侨乡特色的历史文化游径。 |
| 197 | 57 | 擦亮陈白沙、梁启超、冯如等文化名片。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 新会区政府 恩平市政府 | 汤惠红 文 丽 梁明建 刘 兵 | 已完成。 （1）已完成创作投排粤剧《梁启超》。 （2）已在陈白沙纪念馆顺利举办白沙文化节（含）“开笔礼”。 （3）已完成全年举办12场国学堂活动。 （4）陈白沙生平事迹陈列展升级改造项目改造已完工，并正式对游客开放。 （5）梁启超故居抢险加固工程根据国家文物局的意见已暂停，为确保文物本体的安全，将采用可逆性临时加固，整体维修方案正在完善。 （6）已完成《永恒的师生情--康有为、梁启超文物展》《人间四月天--梁思成与林徽因》《梁思永的考古梦》等展览。 |
| 198 | 58 | 实施侨乡文艺精品提升工程，推进文化产业转型发展。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）已在江门演艺中心侨都大剧院（戏剧曲艺、舞蹈专场）和鹤山文化中心（音乐专场）剧场成功举行全市首届少儿艺术花会。 （2）已成功举行广东省第十一届少儿艺术花会。 （3）已完成创作投排粤剧《梁启超》。 （4）已组织21家优秀企业参加中国（深圳）第十五届国际文化产业博览交易会，充分展示全市丰富的华侨资源和特色文化产业。 |
| 199 | 59 | 推进基层综合性文化服务中心建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）全市1324个行政村（社区）已全部建有综合性文化服务中心，实现100%全覆盖。 （2）全市入选省首批“戏曲进农村”全覆盖试点地级市，新会区成为“第二批省级公共文化服务体系示范区”，蓬江区入选“第三批省级公共文化服务体系示范区”创建资格，全市是全省有2个县（区）以上入选和创建省级示范区的4个地级市之一，另外3个为佛山市、中山市、东莞市。 |
| 200 | 60 | 加快市体育运动学校扩容提质工程建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市建管中心 | 汤惠红 徐东亮 | 已完成。 市体育运动学校扩容提质工程已于2019年12月竣工验收完毕并投入使用。 |
| 201 | 61 | 充分利用江门体育中心的先进场馆设施，申办国际五人足球赛，着力打造具有国际影响力的大型赛事重要基地。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 | 汤惠红 文 丽 | 已完成。 已举办2019国际青少年室内五人足球嘉年华、2019年世界排球联赛（江门站）、2019年全国女子排球锦标赛、2019年中国男子手球超级精英赛、2019年全国少年儿童跳水锦标赛、2019年全国青少年花样游泳训练营及全国花样游泳U系列俱乐部赛等赛事。 |
| 202 | 62 | 推动传统武术进校园。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市教育局 | 汤惠红 杨林贵 张 璐 | 已完成。 （1）已与市教育局初步确定全市第三批侨乡武术特色学校共22所。 （2）坚持“内培”原则，已组织试点学校和有意开展武术文化推广学校的武术、体育老师进行培训，进一步提升试点学校武术师资水平，为武术运动的推广传承奠定基础。 （3）已在江门市体育馆成功举办江门市传统武术邀请赛。 |

## 十一、赖燕芬同志分管工作（共15项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 1 | 深化医药卫生体制改革，推进紧密型医联体建设。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市医保局 市财政局 市人力资源社会保障局 市市场监管局 市发展改革局 市委编办 各市（区）政府 | 周津明 张慧琳 李文聪 钱杰润 容新荣 王长青 黄慧明 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《江门市公立医院综合改革行动方案》，明确十大综改32项任务，制定《2019年江门市加快推进深化医药卫生体制改革政策落实重点任务分工表》，督促推进改革措施的落实。确定台山市、开平市以及市中心医院等12家机构为江门市建立现代医院管理制度试点县和医院，下达专项补助经费，建立现代医院管理制度试点工作重点任务台账制度，加强督办落实。 （2）已印发《江门市推进公立医疗机构药品跨区域联合集中采购改革试行方案》，全市公立医疗机构药品跨区域联合集中采购改革顺利开展。全市已有123家医疗机构在深圳药品采购平台注册登记，1622种药品上线，合同金额17.86亿元。 （3）已完成全市医联体综合评价工作。 |
| 204 | 2 | 加快强基项目建设进度。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市财政局 市人力资源社会保障局 市发展改革局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 周津明 李文聪 钱杰润 王长青 元小文 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市县级医疗急救体系全部建成并投入使用，3家升级建设的中心卫生院台山市汶村镇中心卫生院已于2018年开业，成为全省47家中心卫生院升级建设项目中首家建成开业的项目，恩平市大槐镇中心卫生院、开平市第二人民医院已开业，7家县级公立医院升级建设项目主体工程全部封顶。 （2）已完成招聘6名首席专家下基层，116个全科医生特设岗位计划，卫生人才智力帮扶61家中心卫生院，选派专业技术人员526人到基层帮扶，选派27人任基层医疗机构副院长（副主任）。 |
| 205 | 3 | 推进公立医院综合改革，建立现代医院管理制度。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市委组织部 市医保局 市社保局 市财政局 市人力资源社会保障局 市委编办 | 周津明 陈 霞 张慧琳 黄锐楼 李文聪 钱杰润 黄慧明 | 已完成。 （1）全市四家三级公立医院已按要求完成绩效考核所需材料的上传上报工作，待国家和省公布考核结果。 （2） 全市36家医院全部完成章程制定。 （3）已印发《江门市公立医疗机构医疗服务价格调整方案》，从2019年1月起取消耗材加成并科学调整医疗服务价格。 |
| 206 | 4 | 打造珠西医疗中心，争取建设全省高水平医院。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市医保局 | 周津明 张慧琳 | 已完成。 （1）已出台《江门市打造粤港澳大湾区西翼医疗中心行动方案（2018—2020年）的通知》《江门市人民政府办公室关于实施高水平医院建设“登峰计划”的意见》。 （2）市五邑中医院妇科、脑病科、传染科入选全省高水平重点专科。 |
| 207 | 5 | 建设江门市紧急医学救援指挥中心。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市委编办 市财政局 市公安局 市政务服务数据管理局 | 周津明 黄慧明 李文聪 谢焱冰 元小文 | 已完成。 （1）已协调编制部门落实机构人员编制，协调人社部门确定机构人员岗位设置。 （2）已完成指挥调度系统建设需求方案以及建设方案，目前该项目已纳入智慧城市一期建设项目，中心装修建设进行中。 （3）已完成事业单位设立登记工作，确定单位法人。 |
| 208 | 6 | 促进社会办医。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市商务局 市医保局 | 周津明 赵瑞思 张慧琳 | 已完成。 （1）已印发《江门市促进社会办医加快发展若干政策措施》。 （2）8月28日至9月4日，赖燕芬副市长率领江门市医疗招商代表团赴以色列和印尼两国学习其先进技术和管理经验，并在所罗门综合医院举办“医疗卫生交流推介会”，推介江门优良投资环境。 （3）市五邑中医院与培力香港控股有限公司“企业+医院”中医微诊所合作项目的装修方案已确定，待培力公司安排进场装修；江门市五邑中医院、培力公司及建威公司合作合同已初步拟定。 |
| 209 | 7 | 加快区域卫生健康信息平台建设，实施“互联网+医疗健康”行动计划。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市政务服务数据管理局 市医保局 市社保局 各市（区）政府 | 周津明 元小文 张慧琳 黄锐楼 各市（区）长 | 已完成。 （1）区域卫生健康信息平台建设实现了实现全市医疗机构传输网络全面联通。 （2）统一全市的健康档案系统和家医系统，已建档约360.1万多份，初步实现健康档案与上线的医疗机构数据互联互通。 （3）督促三级以上公立医院开展智慧医院建设，并以市直三甲医院为试点，开展互联网医疗服务，市中心医院、市五邑中医院、市人民医院已接入省监管平台。 （4）市中心医院、市五邑中医院、市人民医院已接入省监管平台，市中心医院、市五邑中医院已开展互联网医疗服务。台开恩三市人民医院已接入省远程医疗平台，推动省远程医疗二期项目，逐步将65家乡镇卫生院接入省平台。 |
| 210 | 8 | 建立健全基层医疗卫生机构财政补偿机制。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市财政局 市人力资源社会保障局 市医保局 | 周津明 李文聪 钱杰润 张慧琳 | 已完成。 （1）已印发《关于建立健全基层医疗卫生机构保障机制的实施意见》。 （2）各市（区）均已出台保障机制实施方案、绩效管理实施细则，基层医疗机构开始按新机制运行。 （3）全市全年增量投入人员经费约1.6亿元,基层医疗机构在编人员收入中，人均纯财政保障达到8.0万元，已完成全年目标。 |
| 211 | 9 | 落实基层卫生人才队伍建设三年行动计划。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市教育局 市人力资源社会保障局 市委编办 各市（区）政府 | 周津明 张 璐 钱杰润 黄慧明 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市已有350多名学员进行全科医生培训报名,并已经进行培训工作，超额完成省下达的培训任务。 （2）全市省级订单定向招收工作已经完成，台山、开平、恩平已经根据省发送的录取学生名单，跟定向学生签订《定向就业协议书》，完成省下达的工作任务。 （3）省补助资金已下拨台山、开平、恩平3市，台山、开平、恩平市按时间节点要求，落实做好相关宣传、招聘和对符合条件对象开展退费等工作。 （4）已完成6名首席专家签约并到岗开展工作，发放补助。 （5）全市通过医联体、卫生人才智力帮扶基层等方式帮扶乡镇卫生院（社区中心）61个，选派副院长（中心副主任）27人、专技人员3000多人次到基层帮扶。 （6）已印发《江门市“优质服务基层行”活动实施方案》并成立江门市优质服务基层行专家组。我市向省备案“基本标准”单位17家，杜阮镇卫生院荣获国家“推荐标准”单位。 |
| 212 | 10 | 推进国家基本公共卫生服务。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市财政局 市人力资源社会保障局 市医保局 | 周津明 李文聪 钱杰润 张慧琳 | 已完成。 （1）全市在全省21个地级市中排名第二。 （2）已召开全市基本公共卫生服务项目进展工作通报暨迎省检会议，对绩效评价情况进行通报分析。 （3）已召开全市基层卫生健康工作会议和全市妇幼健康服务工作会议，部署基本公卫慢病患者、儿童、孕产妇健康管理等项目工作。 （4）已多次开展国家基本公卫基层调研指导，推动重难点工作、加强专科建设调研指导工作，并组织基层管理人员去南京人口国际培训中心参加2019年基层卫生管理人员培训班。 |
| 213 | 11 | 做实家庭医生签约服务。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市农业农村局 市医保局 市社保局 | 周津明 谢鸿猷 李文聪 钱杰润 郑少强 张慧琳 黄锐楼 | 已完成。 （1）已开展家庭医生签约服务绩效评价，召开会议进行情况通报，并制定《江门市家庭医生团队建设实施方案》。 （2）全市已上线签约服务信息系统，为流程改善、有偿签约等工作打下基础。 （3）目前，全市贫困人口签约率100%，计生特殊家庭人员签约率100%，残疾人签约率90%。 （4）已完成全市家庭医生服务团队“滚雪球”培训工作并开展多方位的“世界家庭医生日”系列宣传，共有37家机构开展了有偿签约服务。 （5）已完成省、市两级家庭医生签约服务绩效评估。 |
| 214 | 12 | 稳步推进社会心理服务体系建设国家试点工作。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市委政法委 市委宣传部 市发展改革局 市教育局 市科技局 市公安局 市民政局 市农业农村局 市司法局 市财政局 市人力资源社会保障局 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 市信访局 市医保局 市总工会 团市委 市妇联 市科协 市残联 | 周津明 陈学敏 尹安学 王长青 张 璐 冯一宁 谢焱冰 谢鸿猷 郑少强 芶晓彤 李文聪 钱杰润 汤惠红 容新荣 刘曙光 张慧琳 王 雄 梁钊俊 林露华 邹敦华 梁培招 | 已完成。 （1）已印发《江门市开展全国社会心理服务体系建设试点工作实施方案》《江门市创建国家社会心理服务体系建设试点工作制度》，形成跨部门的工作制度。 （2）已印发《江门市开展全国社会心理服务体系建设工作清单及任务分解表》《关于成立江门市社会心理服务体系建设试点专家工作组名单的通知》《2019年江门市社会心理服务体系建设试点工作各市（区）月度排名赋分办法》和《2019年江门市社会心理服务体系建设试点工作进度报表（市直单位）》，保障试点工作顺利进行。 （3）已举行江门市社会心理服务体系建设试点工作启动会暨心理健康知识专题讲座，邀请省内经验丰富的心理专家授课，解读试点工作政策及提升干部维护自身心理健康的意识。举办江门市社会心理服务体系建设试点工作联络员培训班和召开专家工作组会议，提高全市心理服务队伍技术水平。举办广东省突发事件心理危机干预培训班，加强对地方心理危机干预专业力量的培养。 |
| 215 | 13 | 全面取消药品、医用耗材加成，完善公立医院补偿机制。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市卫生健康局 市社保局 市市场监管局 市财政局 | 张慧琳 周津明 黄锐楼 容新荣 李文聪 | 已完成。 （1）已全面取消药品、医用耗材加成；合理调增部分诊查、治疗和手术等体现医务人员技术劳务价值的收费项目；统一全市公立医疗机构价格体系；落实对儿科、中医倾斜支持政策，调整后全市六岁及以下儿童的住院诊查费均加收约10%，其余项目不加收。 （2）定期收集各大医疗机构运行情况，动态调整医疗服务价格，做好成本监审、各级医院之间价格水平的衔接，以及价格价格调整和医保支付政策衔接。同时，收集整理全市新增医疗服务项目，接受各医疗机构申报新增项目工作，组建全市定点医疗机构医保医师专家库，并向省推荐医疗服务价格项目专家并组织人员参加全省新增医疗服务价格项目培训班。 |
| 216 | 14 | 继续推进医保城乡一体化改革。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市人力资源社会保障局 市税务局 市社保局 各市（区）政府 | 张慧琳 李文聪 钱杰润 陈雁成 黄锐楼 各市（区）长 | 已完成。 （1）2019年用人单位缴费费率已由5.8%降低至5.5%，职工个人缴费费率2%不变。全市生育保险缴费费率已由0.8%降低至0.5%。 （2）全市基本医疗保险最低缴费基数已由原来的4132元调整为3505元。 （3）已印发《江门市基本医疗保险大病保险实施方案》，并委托江门市政府采购中心完成全市2020-2022年大病保险承保商业保险机构招标采购工作。 （4）在减税降费方面，全年降低费率和调整基数共为用人单位至少减负金额约为4.49亿元。 |
| 217 | 15 | 持续提高城乡医疗救助保障水平。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市卫生健康局 市民政局 市农业农村局 各市（区）政府 | 张慧琳 李文聪 周津明 谢鸿猷 郑少强 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市全年医疗救助门诊和住院救助101562人次，支出金额5498.25万元。 （2）已组织修订并印发《江门市人民政府关于印发江门市医疗救助办法的通知》。 （3）目前，全市已开展省内和跨省异地就医直接结算的56家定点医疗机全部完成系统改造并上线，实现省内和跨省医疗救助与基本医疗保险、大病保险“一站式”联网直接结算。 |

## 十、王长青同志分管工作（共65项）

| 全表 序号 | 分工 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | 1 | 积极对接延伸“广深港澳”科技创新走廊。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 五邑大学 | 冯一宁 张运华 | 已完成。 （1）已积极推进五邑大学与澳门管理学院、香港理工大学、澳门大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、香港岭南大学、中国科学院广州生物医药与健康研究院等高校及科研机构合作。 （2）大动物基地基础设施建设规划初步完成。已联合主办“第四届（2019）国际小型猪学术论坛暨粤港澳动物实验平台建设研讨会”，推荐五邑大学申报“省市共建广东省再生医学大动物重点实验室”。 （3）已与省半导体产业技术研究院、省科学院产业技术育成中心、省工业分析检测中心、省科学院对外合作部、省智能制造所及省海洋工程装备技术研究所等六大直属院所实地对接交流。 （4）已与广东省半导体产业技术研究院合作建立了省半导体产业技术研究院江门中心，并与世运电路等企业开展了项目合作。 （5）广东省智能制造研究所江门中心已完成展厅基础装修建设，并引进了4家知名企业进驻江门中心平台，与银特银机床、辉隆塑机、亿恒装备等企业签订技术合同。 （6）已开展“智能制造专题研修班”等技术人员培训活动。” |
| 219 | 2 | 统筹推进创建国家创新型城市。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 已完成。 （1）已印发实施《江门市创建国家创新型城市2019年重点工作计划》，贯彻落实省科创12条。印发《江门市关于进一步促进科技创新推动高质量发展的工作措施》（江门科创10条）。 （2）已推荐了952家企业申报高企，2019年全市高企存量将超1500家，已完成年度考核目标1300家。 （3）已举行第八届中国创新创业大赛(广东•江门赛区)暨2019年江门市“科技杯”创新创业大赛，广东和宇传感器有限公司获成长组特等奖；广东天菜农业有限公司荣获初创组一等奖。 （4）已建设11家院士工作站，与14位院士建立合作关系。抓好重大创新平台的建设，全市建成国家级科研平台6家、省级科研平台413家。 |
| 220 | 3 | 建设珠三角（江门）国家自主创新示范区，全面落实创新驱动发展“八大举措”。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市工业和信息化局 市委组织部 五邑大学 | 冯一宁 余中华 陈 霞 张运华 | 已完成。 （1）已制定全市创新驱动“八大举措”指标任务。 （2）已印发《关于进一步做好创新驱动发展情况报送工作的通知》，落实“一月一小报、一季一大报”通报制度，并加强指标监测和督察督办。 |
| 221 | 4 | 支持台山工业新城、开平翠山湖科技产业园、鹤山工业城创建省级高新区。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 冯一宁 谢少谋 邝积康 聂加伟 | 已完成。 已向省科技厅推荐台山产业转移工业园、开平翠山湖科技产业园创建第一批省级高新区，鹤山产业转移工业园创建第二批省级高新区。省科技厅从向粤东西北倾斜的角度考虑，结合《广东省省级高新技术产业开发区管理办法》关于“原则上不支持已纳入国家级高新区‘一区多园’管理的分园区申请省级高新区”规定，暂未将全市三个园区列入2019年省级高新区的考察名单。 |
| 222 | 5 | 强化企业创新主体地位，高新技术企业总数突破1300家。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 已完成。 （1）已组织参加高新技术企业政策宣讲及实务培训9场。 （2）已推荐了952家企业申报高企认定（重新认定188家，初次认定764家），其中第一批推荐了296家、第二批推荐了314家、第三批推荐了342家。 （3）已完成对推荐的高企申报企业预评审工作。 |
| 223 | 6 | 规上工业企业研发机构覆盖率超过60%。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 已完成。 （1）已完成规上企业的摸底调研和政策宣传工作。 （2）已形成重点企业培育建设清单，重点培育五大产业创新型企业申报建设市级创新平台。 （3）已完成规模以上工业企业研发机构登记工作，规上工业企业研发机构覆盖率达到61.99%，5亿元以上工业企业研发机构实现全覆盖。 |
| 224 | 7 | 支持高等院校、科研机构、行业龙头企业等组建国家级、省级技术创新中心或重点实验室。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 已完成。 （1）五邑大学已与中科院半导体研究所签约合作共建“数字光芯片联合实验室”。 （2）市科技局已与哈尔滨工程大学签署全面科技合作协议，并到国家纳米科学中心对接洽谈血糖监测、癌症捕手等技术成果到全市落地。 （3）市科技局已向省科技厅推荐了4家重点企业申报省重点实验室、7家单位申报省级新型研发机构及277家单位申报省级工程技术研究中心，广东南大机器人有限公司获批省级新型研发机构。 |
| 225 | 8 | 推进政产学研合作，加快融入珠三角国家科技创新成果转移转化示范区，建设大湾区科技创新成果转化基地。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 已完成。 （1）已发动优质科技服务机构登录全省科技创新券信息服务平台并完成注册登记入库。 （2）已成立江门市技术经纪人队伍，并举办培训班宣传贯彻省科技创新券政策。 （3）五邑大学已与港澳地区多间高校对接并签定合作框架协议。 （4）市科技局已与哈尔滨工程大学共同签订全面科技合作协议；组织发动参加第二十一届中国国际高新技术成果交易会；推动广东芳源环保股份有限公司-中南大学校企联合研究中心成立；参与在澳门大学举行粤港澳大湾区西岸科技创新和人才培养合作联盟成立仪式暨科教合作论坛。 （5）江门市珠西科技产业创新服务中心已挂牌、广东省半导体产业技术研究院江门中心已成立，并积极组织企业参加第二十三届全国发明展、第二十一届中国国际高新技术成果交易会。 |
| 226 | 9 | 积极延伸和扩大国家大科学装置——江门中微子项目在新材料研发、高端人才等的辐射作用。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 开平市政府 五邑大学 | 冯一宁 邝积康 张运华 | 已完成。 （1）市科技局已联合市发改局、开平市、五邑大学等到中国科学院高能物理研究所进行对接，围绕加快江门中微子实验站基础设施建设、推动五邑大学积极参与实验、拓展实验站科普功能、打造科学小镇、发挥开平中微子研究中心作用等进行了积极探讨，共同推动国家大科学装置——江门中微子实验站建设，探索延伸实验站对全市产业技术、高水平理工科大学建设、产业升级、乡村振兴等方面的积极作用。 （2）市科技局已联合市委办公室、开平市等到合肥、南京、苏州调研大科学装置情况。 （3）市科技局已组织五邑大学、开平市到东莞、惠州调研，学习借鉴大科学装置建设先进经验。 （4）市科技局已加强了与中科院高能所沟通，拜访了高能所王贻芳院士，推进中微子实验配套设施建设。 （5）江门中微子实验站建设已完成投资3100万元。实验大厅一至四层已经完成开挖，正在进行实验大厅支护及水池施工准备。交通支洞开挖。1+泵房进行梁板的钢筋、模版施工。安装间开挖施工，地面进行厂区道路及绿化施工。 |
| 227 | 10 | 进一步完善集团化办学，增加优质学位供给。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 已完成。 台山市积极探索集团化办学，组建了第一中学教育集团等18个教育集团化，建立管理互通、资源共享、师资互派和文化共建的紧密型合作关系。 |
| 228 | 11 | 推动义务教育均衡一体化发展，小学适龄儿童入学率达到99.99%。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 全市校内外学龄人口共33.49万人，在校学龄人口33.49万人，全市小学适龄儿童净入学率为100%。 |
| 229 | 12 | 加快现代职业教育综合改革示范项目建设，推动“校企合作”定向培养实用人才。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 已完成。 全市中职学校已紧密围绕全市支柱产业，开设专业类12个，专业数63个，与200多家企业开展了各种形式各个层次的合作办学，合作规模逐年扩大，校企合作模式主要有“中职2+1培养模式”“订单式培养模式”“企业办校模式”“名校联名企以及名校携民校模式”、“校企合办教学工厂模式”等五种模式。 |
| 230 | 13 | 全力支持五邑大学创建省高水平理工科大学。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 五邑大学 | 张 璐 张运华 | 已完成。 （1）学科建设：五邑大学获2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛百强项目2项；主持修改完善《广东侨乡（江门）文化生态保护实验区规划纲要》申报文本。 （2）科研服务：2019年国家自然科学基金17个项目获立项资助。其中，面上项目4项，青年科学基金项目12项，外国青年学者研究基金项目1项，获资助金额合计548.6万元；申报广东省科学技术厅2019粤港澳联合实验室；与香港岭南大学签署合作框架协议，共建“五邑大学-岭南大学居家养老联合研究创新中心”“智能居家养老示范实验室”。最新发布校友会2020中国大学排名1200强，五邑大学排名第259，综合排名已连续三年实现大幅提升，整体实力跻身中国地方同类高校第一方阵。 （3）人才培养：省教育厅公示2019年省级一流本科专业建设点名单，五邑大学电子信息工程、机械工程、纺织工程、数学与应用数学、电子商务等5个专业获批，机械工程、纺织工程两个专业或中国工程教育专业认证协会公布了2020年度认证申请受理，个别学生获全国学生“学宪法 讲宪法”演讲比赛一等奖。 |
| 231 | 14 | 逐步解决“大班额”问题。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 全市已消除了义务教育阶段56人大班额。 |
| 232 | 15 | 落实教师“县管校聘”管理改革。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 （1）已完成相关核查统计工作。 （2）已核定各地教职员的编制总量，并对区域内岗位总量进行统筹和调整使用。 （3）已核定各地各校可用于职称评聘的空岗位数，并完成2019年中小学教师职称评聘岗位使用核定工作。 （4）目前各市区“县管校聘”管理改革工作进展良好。 |
| 233 | 16 | 落实高水平高质量普及高中阶段教育任务，高中阶段毛入学率达到98%以上。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 全市普通高中在校生7.83万人、中职学校在校生3.37万人，技工学校在校生1.55万人，高中毛入学率为98.54%。 |
| 234 | 17 | 建设高素质教师队伍。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 已完成。 （1）全市中小学高级教师职称评审工作已完成。 （2）全市2019度教师招聘工作已完成。 |
| 235 | 18 | 推进教育信息化建设。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 （1）已完成全市教育资源公共服务平台基础建设工作。 （2）全市省级信息化中心学校已经完成2019年建设任务。 |
| 236 | 19 | 江门幼儿师范高等专科学校新校区完成一期工程建设并投入使用。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市建管中心 | 张 璐 徐东亮 | 已完成。 已完成项目建设，通过竣工验收。 |
| 237 | 20 | 加快推进民办教育规范管理，促进特色优质发展。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 已完成。 已完成对各民办学校的年检工作。 |
| 238 | 21 | 实施第二期特殊教育提升计划。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《关于印发江门市第二期特殊教育提升计划实施方案的通知》，蓬江区特殊教育学校投入使用。 （2）已组织部分特教老师参加省中小学青年教师教学能力大赛，市特殊教育学校个别老师荣获特殊教育组总决赛二等奖。 |
| 239 | 22 | 推动开放大学系统转型升级。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 江门开放大学 市委编办 | 张 璐 任忠红 黄慧明 | 已完成。 （1）已印发《江门开放大学建设方案》。 （2）已完成江门开放大学内部机构改革及聘任工作。 |
| 240 | 23 | 打造好国家级平台载体“侨梦苑”，吸引华侨新生代回来创业创新。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市委统战部（市侨务局） | 劳茂昌 陈耀华 | 已完成。 （1）全年接待考察“侨梦苑”核心区人员累计2002次，其中包括青年民建联大湾区青年发展机遇考察团、2019印度尼西亚商业文化融合研修班官员代表团等。 （2）全年借助微信公众号、官方网站等媒体发布“侨梦苑”相关信息135篇，共计举办专场活动4场次。 （3）江海区青年人才创新创业基地已正式在高新区火炬大厦10楼揭牌。“侨梦苑”新三分钟宣传视频已经制作完成，共有港澳入孵企业7家。 （4）已完成众创空间场地建设工作，累计开展18场创业类活动；优化升级火炬大厦大堂，已开设共享咖啡厅服务。 （5）已完成年度任务100%的工程量。产业园首期已完成改造工程及内部装修；配套中心A区、B区已封顶；首期一标段已办理建安工程结算审核手续，正办理不动产测绘及竣工备案；首期二标段已办理竣工验收，已完成首期二标段地下室防水、幕墙及室内装修工程、二期二层楼面工程。 |
| 241 | 24 | 推动江门高新区提质升级，完善“一区多园”管理模式。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 已完成。 （1）目前，江门高新区共培育规上标杆高企业13家。规上高企占高企总数达50％。拥有市级创新平台251家，省级创新平台85家。正学习了珠海高新区一区多园管理先进经验，探索建立“一区多园，统一规划，分园管理，创新服务”管理机制。 |
| 242 | 25 | 争取高新区公共码头一期完成主体工程建设并投入使用。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 | 劳茂昌 | 已完成。 已完成后方堆场道路建设、设备安装、调试及仓库等主要配套建筑建设。 |
| 243 | 26 | 城镇新增就业4.5万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 钱杰润 各市（区）长 | 已完成。 全市城镇新增就业47118人，完成年度任务目标104.71% 。 |
| 244 | 27 | 城镇登记失业率控制在3.2%以内。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 钱杰润 各市（区）长 | 已完成。 全市城镇登记失业率为2.12%，控制在3.2%以内。 |
| 245 | 28 | 全力支持江门职业技术学院创建省高水平高职院校。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 江门职业技术学院 | 张 璐 刘智勇 | 已完成。 （1）已大力推进校企合作：江门职业技术学院与华为技术有限公司签订合作协议，共建ICT学院，投资约700多万元。与浙江华为通信技术有限公司签订合作协议，共同打造技术领先、资源集约共享的ICT人才培养示范基地。 （2）教育部10月26日发布《关于中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位的公示》，江门职业技术学院没有入选拟建单位。 |
| 246 | 29 | 鼓励多渠道多形式就业，全市城镇失业人员再就业3万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 钱杰润 各市（区）长 | 已完成。 全市城镇失业人员再就业31953人，完成年度任务目标106.51%。 |
| 247 | 30 | 推进人力资源服务产业园建设运营。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 蓬江区政府 | 钱杰润 文 丽 | 已完成。 （1）人力资源服务产业园全年引进优秀人力资源服务机构20家，举办交流讲座、论坛和培训共13场，参加人员2993人；举办各项交流对接活动17场，参与人数1883人。 （2）人力资源服务产业园先后共为1.32万家企业提供服务，引进和服务对象达60.63万人，全年税收达600万以上。 （3）已组织园区企业参加省就业服务局举办的全省职业指导人员专题培训班。 （4）已举办三期“人力资源供需对接洽谈会”，分别与金莱特、海信、银狐等三家企业提供人力资源服务。 |
| 248 | 31 | 推进创业孵化基地等就业创业载体建设运营。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 钱杰润 各市（区）长 | 已完成。 （1）已举办2019年广东“众创杯”创业创新大赛博士博士后创新赛，评选出奖项12个，其中江门获得2个。 （2）已举办“乐业五邑”创业创新大赛港澳青年风采赛。 （3）已出台《江门市关于加强港澳青年创新创业基地建设实施方案》《关于支持港澳居民到江门市就业创业的若干措施》《江门市人力资源和社会保障局关于返乡创业孵化基地认定建设实施办法》。 （4）已举办“乐业五邑”创客素质提升班，为60名初创企业经营者提供参观考察、交流对接平台。 （5）市人力资源社会保障局与江海区政府共建硕士研究生创业孵化基地并签订了合作协议。 （6）珠西先进产业优秀人才创业创新园已有27个优秀项目入驻，带动就业人数约 187人。 （7）江门市港澳青年创新创业服务中心已成立。 |
| 249 | 32 | 支持本地大学生、农民工回城返乡就业创业。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 钱杰润 各市（区）长 | 已完成。 （1）已在全市范围内开展职业指导下基层活动42场，约6500名应届毕业生及就业困难人员接受服务。“江门市职业指导下基层活动”被评为第二届全国创业就业服务展示优秀项目。 （2）已举办11期“中国侨都就业创业大讲堂”。组织高校毕业生分别到6个市区的重点大型企业和创业孵化基地进行参观考察。 （3）已印发《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》《江门市人力资源和社会保障局关于返乡创业孵化基地认定建设实施办法》。 （4）已有“58到家”加盟店江门市蔷薇家政服务有限公司、菲式管家家政服务有限公司等10个家政服务企业入驻五邑家政服务产业园。 |
| 250 | 33 | 全面落实企业职工基本养老保险省级统筹，提升基本养老保险待遇。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市财政局 市税务局 市统计局 市社保局 各市（区）政府 | 钱杰润 李文聪 陈雁成 黄俊伟 黄锐楼 各市（区）长 | 已完成。 （1）已完成参加企业职工基本养老保险的退休人员基本养老金调整工作，并将全部养老金发放到位。 （2）2019社会保险年度，全市企业职工基本养老保险缴费费率为21%，其中用人单位缴费费率为13%，个人缴费费率为8%。缴费工资上限为19014元，缴费工资下限为3376元。 （3）目前，全市企业职工基本养老保险参保人数99.11万人、当期缴费人数91.55万人、基金当期累计征缴744079万元。 （4）2019社会保险年度全市养老保险缴费工资上限为19014元，下限为3376元，缴费比例为21%。 |
| 251 | 34 | 推进工伤保险省级统筹。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市财政局 市社保局 | 钱杰润 李文聪 黄锐楼 | 已完成。 （1）已印发《江门市推进工伤保险基金省级统筹工作方案》和工作清单，目前全市4家三级协议机构、17家二级协议机构全部完成接口改造工作，我市成为全省（除试点市外）首个完成全部接口改造的地级市。 （2）已印发《江门市2019年度工伤预防全市统筹方案》，全年完成46家企业的工伤预防培训工作，经评估验收结果合格。 （3）已按《关于印发广东省工伤保险基金省级统筹实施方案的通知》的有关要求，从2019年7月1日起，落实全市工伤保险待遇支付标准调整工作。 （4）2019年全市开展现场集中鉴定52场，参加鉴定1670人。 |
| 252 | 35 | 积极实施“粤菜师傅”工程。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市人力资源社会保障局 市供销社 | 谢少谋 钱杰润 陈林基 | 已完成。 （1）全年累计培训1540人，其中短期培训“粤菜师傅”1035名；另外，学历制教育学生475名。 （2）实操课堂设施设备改造工程已完成并投入使用。 |
| 253 | 36 | 加快推进江新联围达标加固工程。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 梁君明 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 已完成。 （1）已完成招标、可行性研究、立项批复、初步设计报告、社会稳定风险评估报告、环境影响评价报告。 （2）已完成项目监理、对比检测服务、施工招标工作，施工单位已进场开工。 |
| 254 | 37 | 加快推进潭江河流治理工程。（牵头单位：市水利局） | 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 市水利局 | 梁明建 谢少谋 邝积康 刘 兵 梁君明 | 已完成。 （1）新会段：横水坑、下沙河堤防清表土，甲解山、水东河堤防培土加高基本完成，正在进行穿堤建筑物施工;黄鱼滘水闸、上沙河水闸、大桥水圳闸正在进行临时工程施工；牛勒河水闸、冲邓河水闸、小泽冲水闸临时工程完成，正在进行基础处理，年度累计完成投资10250万元。 （2）台山段：已完成堤防填筑19公里、护岸20.2公里、穿堤建筑物27座，完成投资10003.03万元。 （3）开平段：目前金山堤、泮村堤正在干砌石护坡、砼护坡浇筑、抛石固脚、防浪墙浇筑及填塘固基工作。治理河长11公里，累计完成投资10000万元。 （4）恩平段：已组织7个施工组开工，主要在新锦江桥下至塘洲水闸段、塘洲水闸段至325国道锦江桥段、绵湖桥下至东成水闸段两岸段、东成水闸下游段、圣堂中星段、圣堂进职段、莲塘河段堤防工程加固项目施工，累计完成10km堤防加固，2.5km新建护岸，重建穿堤建筑物16座，工程新增用地征用工作已完成约95%，完成投资7248万元。 |
| 255 | 38 | 全面启动西江、潭江重点支流综合整治。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市生态环境局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 梁君明 廖辉文 郑少强 赖惠镇 各市（区）长 | 已完成。 （1）41条重点支流综合治理方案已全部编制完成。 （2）重点支流综合治理工程措施落实进展情况：结合黑臭 水体整治、中小河流治理、城市品质提升工程等工作，目前天沙河、龙湾河、潮连岛、荷塘岛、江门水道、马鬃沙河、北头咀支渠、会城河、紫水河、田金河、沙冲河、白沙水、礼乐河、新昌水、镇海水、新桥水、甜水坑、横水坑、天湖水、水东河、古井冲、下沙河、天等河、址山河、公益水、莲塘水、蚬冈水、郎底水、良西河、长安河、三山河、太平河、沙岗河、牛庙河、仙人河、公仔河、廉沟水、琅哥河、百合河、茶山坑河、丹竹河等41条重点支流相关河段已启动实施堤防加固、清淤、污染源治理等系列综合治理措施。 |
| 256 | 39 | 严格落实河长制、湖长制。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 | 梁君明 | 已完成。 （1）已印发《让五邑河更美行动方案》《江门市全面推行河长制湖长制工作2018年度考核实施方案》并组织各市（区）开展考核自查工作。市水利局已对各市（区）开展现场检查考评。 （2）全年，市、县、镇、村四级河长共巡河97219人次，其中市级河长巡河106人次，县级河长巡河1341人次，镇级河长巡河30593人次，村级河长巡河65179人次，发现8456个问题，已整改8431项突出问题。已印发《江门市2019年度河长制湖长制述职方案》、《江门市强化河长制水质考核问责工作方案》，通过制度建设，进一步压实各级河长湖长管河治水责任。 （3）江门水道城央绿廊碧道已列入广东省万里碧道省级建设试点。目前，已形成江门市碧道工程项目库和全市碧道“一张图”规划，《江门市碧道总体规划》已完成初稿。 |
| 257 | 40 | 深入推进农业供给侧结构性改革，打造18个产值超10亿元的产业联合体。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 | 郑少强 | 已完成。 （1）已出台《江门市新型农业经营主体“十大农业龙头企业”加快发展扶持办法》《江门市民营农业新型研发机构认定扶持办法》等专项扶持政策，面向新型经营主体培育的关键领域、关键环节建立正向鼓励机制。 （2）已拟定农业产业化联合体章程，打造了由“龙头企业+合作社+家庭农场”利益紧密联结的农业产业化联合体，在2018年15家的基础上新增了江门市水产冻品副食市场有限公司等3个产业化联合体。 |
| 258 | 41 | 发展农业综合体、乡村旅游等农业新兴产业。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 郑少强 谢少谋 邝积康 聂加伟 | 已完成。 （1）已组织乡村旅游休闲农业工作主管部门参加全省休闲农业乡村旅游业务培训班。 （2）已配套印发农村新产业新业态项目说明的指导文件，将通过做好田园综合体试点项目入库等新兴产业项目，进一步推动农村新兴产业发展及加强乡村旅游品牌创建推介工作。 |
| 259 | 42 | 积极培育新型农业经营主体，新增市级以上重点农业龙头企业10家、农民专业合作社市级示范社10家，加强与农业科研机构的合作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 | 郑少强 | 已完成。 （1）2019年全市新增国家级重点农业龙头企业1家、省级重点农业龙头企业7家、市级重点农业龙头企业16家。 （2）2019年全市新增培育农民专业合作社国家级示范社1家、省级示范社4家、市级示范社11家。 （3）已推动省农科院与江门丽宫国际食品公司、新会陈皮国家产业园、开平市家禽省级现代农业产业园、恩平丝苗米产业园等多个企业、园区签订合作协议或提供技术服务，我市与仲恺农业工程学院全面战略合作协议签订工作正在开展中。 |
| 260 | 43 | 加快建设现代农业发展平台。（牵头单位：市农业农村局） | （1）广东江门国家农业科技园区。 | 市农业农村局 市科技局 | 郑少强 冯一宁 | 已完成。 （1）已建设完成温室大棚2.3万平方米，推动特色种业（种植）研发园的建设。 （2）已建成1800平方米生物工程中心，建立植物组织培养（无性繁育）技术的研发平台，加快科技成果转化与示范。 （3）已完善园区公用基础设施的建设和管理，完成园区标识系统第一期工程建设。 （4）已完成园区“5G+智慧农业”网络建设方案及基站建设。 （5）已完成“鱼菜共生”生产中试，促进试验成果转化应用，申请2项专利。 （6）已联合省农科院组建科研团队，共建“香蕉菠萝”产业技术体系；联合中国热科院广州站打造国家木薯产业技术体系；联合广东汇农现代农业园有限公司、中国热科院广州站开展都市休闲农业科普教育活动；联合省农科院和“北大荒”开展农业技术培训。 |
|  |  |  | （2）新会陈皮国家现代农业产业园。 | 新会区政府 市农业农村局 | 梁明建 郑少强 | 已完成。 （1）已出台《新会陈皮国家现代农业产业园促进绿色提质增效扶持办法》。 （2）已初步建成集绿色种植、精深加工、科研创新、金融投资、仓储物流、电子商务、健康养生、文化旅游、艺术博览等于一体的现代农业产业园，形成“大基地+大加工+大科技+大融合+大服务”五位一体的发展格局。 （3）新会陈皮国家现代农业产业园已进行国家验收。 |
| 260 | 43 | 加快建设现代农业发展平台。（牵头单位：市农业农村局） | （3）广东省农产品加工示范区。 | 台山市政府 市农业农村局 | 谢少谋 郑少强 | 已完成。 （1）杨氏水产、三利粮油、合众食品等企业已完成项目供地工作并签订项目投资协议书。 （2） PPP项目获省财政厅入库批复，目前已完成招投标工作，已与中标单位签订项目合同。 （3）斗山园区基础设施设计已完成。 （4）省农产品加工示范园区斗山园区PPP项目第一期项目路网工程开始建设, 目前横四路760米已全部完成摊砂工作，已完成排水板8.8万米，纵四路已完成140米摊砂，土方回填已完成53470立方米。 |
|  |  |  | （4）加快现代农业产业园创建（2019年新建市级现代农业产业园16个，其中：蓬江1个、江海2个、新会3个、开平2个、台山4个、鹤山2个、恩平2个） | 台山市政府 市农业农村局 | 谢少谋 郑少强 | 已完成。 全市已创建现代农业产业园一批，基本形成国家、省、市级现代农业产业园体系。2019年全国现代农业产业园工作推进会在全市召开，农业农村部韩长赋部长给予充分的肯定。 |
| 260 | 43 | 加快建设现代农业发展平台。（牵头单位：市农业农村局） | （5）台山市鳗鱼省级现代农业产业园。 | 台山市政府 市农业农村局 | 谢少谋 郑少强 | 已完成。 （1）台山市现代渔业示范园区（鳗鱼）项目建设工程已基本完成，涉及财政资金700万元。鳗鱼养殖基地基础设施建设已完成电缆安装、推塘工程，已购买监控设备、增氧机、发电机等设备。 （2）“杨氏水产”已完成建设用地的购买并已完成设备定购，支付省级财政资金1000万元，完成自筹资金支付2601万元，已购置鳗鱼产品质量检测设备。 （3）“广海湾新城乡”已与丰澍公司签订组织服务合同30万元、与华农大签订全产业链技术服务合同150万元。 （4）“绿盛公司”实施的驿站改造已完成主体建设工作，鳗鱼品牌正在斗山驿站中展示；同时已制作品牌宣传册子、项目宣传牌。 （5）产业园内实施主体共贷款18330万元，贷款贴息额奖补500万元。 |
|  |  |  | （6）开平市家禽省级现代农业产业园。 | 开平市政府 市农业农村局 | 邝积康 郑少强 | 已完成。 全年累计支付项目财政资金4253.88万元，完成资金使用率为85.08%，累计带动社会资本投入共1亿5700万元。 |
|  |  |  | （7）大湾区农产品交易流通中心。 | 市农业农村局 台山市政府 开平市政府 | 郑少强 谢少谋 邝积康 | 已完成。 （1）已召开项目选址工作会，并经审议确定项目选址在台山市白沙镇。 （2）已成立筹建项目推进领导小组，台山市已制定《大湾区农产品交易流通中心实施方案》。 |
| 261 | 44 | 新增建成高标准基本农田32.95万亩。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市自然资源局 各市（区）政府 | 郑少强 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 （1）已完成2017年度项目13.18万亩已完成工程建设。 （2）2018年度建设任务20.14万亩，其中：农综项目4.19万亩，除新会区的项目只完成70%，其他项目已基本完成；原国土及农业部门牵头的15.95万亩建设任务中，江海区、开平市、恩平市的项目工程建设已完成；新会区、台山市、鹤山市的项目正在建设。已按照省的进度要求完成80%的工程量任务，预计2020年3月全面完工。 |
| 262 | 45 | 深入实施“百村示范、千村创建、万村整治”工程，启动干净整洁农村人居环境整治行动，创建100个农村人居环境整治示范村，加快推进15个乡村振兴市级试点示范镇（街）、50个示范村的建设。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市整合投入资金7.16亿元，推进农村人居环境整治生态宜居美丽乡村建设。已出台《江门市深入实施“百村示范、千村创建、万村整治”的工作方案》，已开展“三清三拆三整治”农村环境整治，“三清一改”村庄清洁行动春季、夏季和秋冬战役。 （2）全市已连线规划美丽乡村精品线路14条，开平市塘口镇自力村、江门开平市碉楼侨乡美丽乡村精品线路分别被评为首届“广东十大美丽乡村”和“广东美丽乡村精品线路”，开平市大沙镇大塘面村、新会区睦洲镇石板沙村被评为“广东美丽乡村特色村”。已完成良溪村、长乔村等50个乡村振兴示范村，丰盛村、英南村等100个农村人居环境整治示范村以及棠下镇、斗山镇等15个乡村振兴市级试点示范镇（街）年度建设任务。 |
| 263 | 46 | 建设14条美丽乡村精品线路。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 郑少强 汤惠红 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市已规划14条美丽乡村精品线路，明确每条线路的起点、终点以及重要节点核心村，以巩固和提升核心村村容村貌、加大乡村旅游配套服务设施等为重点，开展年度创建工作。目前各线路基本完成核心村年内创建任务目标。 （2）开平市碉楼侨乡美丽乡村精品线路荣获“广东美丽乡村精品线路”称号，线路节点村塘口镇自力村荣获“广东十大美丽乡村”称号。 |
| 264 | 47 | 推进生态宜居美丽乡村示范创建。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 已完成。 （1）各市（区）已确定示范年度创建名单，大力实施“百村示范、千村创建、万村整治”工程，组织各市（区）深入开展以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，并以此推进干净整洁村、生态宜居美丽乡村示范创建。 （2）全市共873个行政村达到干净整洁村标准，年度任务完成率达98.5%。其中，江海区超额创建10个、台山市超额创建3个，新会区仍有26个计划内村庄正在开展创建工作。全市共347个行政村达到美丽宜居村标准，年度任务完成率达99.14% |
| 265 | 48 | 继续抓好“大棚房”问题专项清理整治。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市自然资源局 各市（区）政府 | 郑少强 刘建新 各市（区）长 | 已完成。 全市共排查3503个农业设施，发现有135个“大棚房”问题，占地285.37亩；Ⅰ类情况132个，占地283.64亩；Ⅲ类情况3个，占地1.73亩；没有发现Ⅱ类情况，也没有“一事一议”事项。目前，135个“大棚房”问题已经全部整治完毕。 |
| 266 | 49 | 全面推进省级乡村振兴综合改革试点工作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 | 郑少强 | 已完成。 （1）目前，农村基层党组织建设、新型农业经营主体培育、农村人居环境整治、扶贫线和低保线“两线合一”等重点工作和33项改革任务清单扎实推进，各市（区）突出1-3个方面重点方向和突破口，15个各具特色的市级乡村振兴试点示范镇（街）2019年创建工作任务已顺利完成。 （2）市农业农村局已初步总结提炼形成了开平市塘口镇“四个闭环”乡村振兴模式、江门市农村生活垃圾分类处理“以及台山市乡村产业“链条联通”融合发展模式等典型经验，印发各市（区）市实施乡村振兴战略领导小组成员单位及各市（区）学习借鉴，并作为全市农村综合改革优秀典型案例向省委农办、省农业农村厅推荐上报，力争为全省实施乡村振兴战略探出新路、作出示范。 |
| 267 | 50 | 全面推进农村集体产权制度改革，深化农村土地确权颁证成果应用。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 | 郑少强 | 已完成。 （1）全市1086个集体经济联合社、12636个集体经济合作社，已全部完成清产核资工作。 （2）全市共有股份经济合作联合社98个、股份经济合作社707个，已量化资产总额74.86亿元。其中，蓬江区、江海区已全面建立农村股份合作制，新会区国家农村集体产权制度改革试点建设已基本完成。累计投入各级资金625.05万元，确认集体经济组织成员21.8万名，1319个集体经济组织表决通过改革方案。 （3）2019年国家级农村产权制度改革试点鹤山市、恩平市已出台实施试点工作方案，有序推进各项改革工作。 （4）已出台《江门市农村集体资金资产资源管理办法》《江门市市级示范家庭农场认定管理办法》。 |
| 268 | 51 | 多措并举落实乡村振兴资金投入机制，实施《江门市农村集体资金资产资源管理办法》，堵塞“村账镇管”的制度漏洞。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 | 郑少强 | 已完成。 （1）已印发《关于加快乡村振兴资金使用的指导意见》《江门市农村集体资金资产资源管理办法》，指导各市（区）完善农村集体“三资”管理制度。 （2）已升级农村集体“三资”平台，严把“三资”纳入平台准入关。 （3）已开展农村集体“三资”自查自纠整治，进一步强化“三资”管理。 |
| 269 | 52 | 深化国家农产品质量安全市创建工作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市市场监管局 各市（区）政府 | 郑少强 容新荣 各市（区）长 | 已完成。 （1）农业农村部已正式命名江门市为国家农产品质量安全市。 （2）2019年全市新增广东省名牌产品（农业类）15个，新增省特色农产品优势区6个, 新增全国名特优新农产品5个，品牌创建工作成效显著。 （3）已推广应用国家农产品质量安全追溯平台，现有1000家企业注册使用，市级农产品追溯平台平稳运行，变更溯源码打码补贴方式，企业申请贴码的积极性得以较大提升。 |
| 270 | 53 | 深入开展“携手奔小康”行动，推进大新县、宁明县通过广西壮族自治区“脱贫摘帽”验收，天等县达到国务院“脱贫摘帽”标准。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 郑少强 文 丽 劳茂昌 梁明建 聂加伟 | 已完成。 （1）全市共落实筹集对口崇左市四县财政帮扶资金1.645亿元，引导社会开展对口帮扶捐款捐物折算合计653.749万元。 （2）已成功举办多场大型企业招聘会和参与省脱贫攻坚展和消费扶贫展览会，引导到崇左市落户扶贫企业34个，吸纳企业实际投资2.3153亿元。 （3）已向崇左市选派挂职干部13名，专业技术人员78人次；党政干部培训137人次，专业人才培训700人次；新增转移崇左贫困人口到广东就业1758人，新增帮助贫困人口就地就近就业764人；双方领导调研对接195人次，召开高层联席会议18次。对标对表省下达全市2019年东西部扶贫协作协议任务，均超额完成协议任务数。 （4）大新县、宁明县已于2019年4月通过区考核实现“脱贫摘帽”目标，天等县各项指标均达到国家考核标准。 |
| 271 | 54 | 支持养老产业加快发展，实施养老机构服务质量提升工程。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市卫生健康局 市市场监管局 市人力资源社会保障局 市医保局 市发展改革局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 周津明 容新荣 钱杰润 张慧琳 王长青 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《关于印发江门市开展2019年养老机构服务质量提升工程实施方案的通知》，各市（区）正在制定属地工作方案，并按照全市方案时间节点推进工作。 （2）已印发《关于下达2019年江门市养老服务示范项目建设任务的通知》确定示范性养老机构名单，并下达补助资金推动示范项目建设。 （3）五邑大学已与香港岭南大学签署合作协议成立“居家养老联合研究创新中心”，初步与澳门建立了养老服务信息互通平台。 （4）已制订《江门市市区民办社会福利机构扶持专项资金使用管理办法》并提请市司法局审核。已联合市财政局发文下达2018年度民办社会福利机构运营补助资金并编制2020年有关预算。 （5）全市全年新增民办养老机构5家。 |
| 272 | 55 | 实施居家社区养老服务“大助餐”工程。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市市场监管局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 容新荣 各市（区）长 | 已完成。 （1）各市（区）中心城区均建有长者食堂，实现中心城区全覆盖；蓬江区、江海区、新会区已实现长者食堂镇街全覆盖。 （2）蓬江区已建立“益食堂”品牌项目，江海区已建立“颐膳堂”品牌项目，新会区相继建立“维达老地方”、“万胜老友记”品牌项目，台山市已建立“颐养”品牌项目，开平市已建立“颐和”品牌项目；鹤山市已建立“鹤友”品牌项目；恩平市已建立“乐食堂”品牌项目。 |
| 273 | 56 | 深化敬老院公建民营社会化改革。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市委编办 各市（区）政府 | 谢鸿猷 黄慧明 各市（区）长 | 已完成。 全市共有正在运营的敬老院62家，目前已有25家实现社会化改革，比例约为40.3%，并已草拟制定《江门市区域性养老服务中心建设方案》。 |
| 274 | 57 | 加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障，完善未成年人保护工作体系。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市委编办 市医保局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 黄慧明 张慧琳 各市（区）长 | 已完成。 （1）已举办全市2019年基层儿童服务队伍业务培训。 （2）市委编办同意设立江门市未成年人救助保护中心。 （3）鹤山市未成年人救助保护中心已基本完成基建建设，已按要求配齐工作人员，并已签订购买社工服务合同。 |
| 275 | 58 | 持续提高底线民生保障水平。（牵头单位：市民政局） | （1）城乡最低生活保障。 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 已印发《关于江门市提高城乡最低生活保障标准的公告》，全市低保标准统一提高到850元/人月，城镇月人均补差不低于637.5元，农村月人均补差不低于425元。 |
|  |  |  | （2）特困人员供养。 |  |  | 已完成。 已印发《关于下发〈关于江门市提高特困供养人员基本生活标准的公告〉的通知》，将全市城乡特困人员基本生活标准提高到16320元/年。 |
|  |  |  | （3）孤儿供养。 |  |  | 已完成。 已出台《江门市民政局、江门市财政局关于孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费自然增长机制的调整方案》，明确2019年孤儿集中供养最低标准为1990元/人/月、分散供养最低标准为1240元/人/月。 |
|  |  |  | （4）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 | 市民政局 市残联 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 梁培招 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准已提高至1980元/人/年和2640元/人/年。 |
| 276 | 59 | 全面推进江海区全国农村社区治理实验区建设。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市委政法委 高新区及江海区 | 谢鸿猷 陈学敏 劳茂昌 | 已完成。 （1）江海区已完成12个试点村（居）建设。12个试点均设置了村（居）民议事厅，制定了村（居）议事制度、村规民约、居民公约积分管理制度等，并引进专业的社会组织开展专业服务。 （2）已完成英南村、沙津横社区、江翠社区等12个试点党员责任岗制度、村民议事制度、村规民约积分、乡贤馆建设、一讲堂四最美的经验总结和制度制定。 （3）已印发《高新区（江海区）推进农村社区治理三年行动计划（2018-2020 年）》《江海区关于进一步完善村规民约和居民公约的实施方案》《关于加强城乡社区德治建设工作的实施方案》等文件，规范村规民约、乡贤馆建设、一讲堂四最美等德治工作；拟印发村民议事制度、“三社联动”工作机制的实施方案。 |
| 277 | 60 | 加强残疾儿童康复救助工作。（牵头单位：市残联） | 市残联 市卫生健康局 市民政局 市教育局 市人力资源社会保障局 市市场监管局 市农业农村局 市财政局 市医保局 各市（区）政府 | 梁培招 周津明 谢鸿猷 张 璐 钱杰润 容新荣 郑少强 李文聪 张慧琳 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市已建立残疾儿童康复救助经办队伍，并建立有关舆情监测机制。 （2）已建立江门市残疾儿童康复救助联席会议制度并发文。 （3）已印发《江门市残疾儿童康复救助实施方案》。 （4）各市（区）已开展筛查工作，为有需求的残疾儿童提供康复救助服务。 |
| 278 | 61 | 加大扶持残疾人就业创业力度。（牵头单位：市残联） | 市残联 各市（区）政府 | 梁培招 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市共发放200多万元扶持资金及物资，468户残疾人家庭得到了扶持，已完成全年目标。 （2）全市为913名有就业培训需求的残疾人免费提供技能培训，实现新增残疾人就业647名，已完成全年的就业培训工作。 |
| 279 | 62 | 加强气象综合监测体系建设，提高预报服务能力。（牵头单位：市气象局） | 市气象局 | 张晓东 | 已完成。 （1）已完成江门相控阵天气雷达项目建设。 （2）上川岛国家天气雷达项目已获中国气象局批复同意项目立项实施。目前，已完成雷达系统建设的实施方案设计、上山道路建设工程设计、雷达塔楼及其附属设施、雷达信息处理中心建筑设计，项目用地已完成征收和补偿，用地调规、生态红线调整、林业报批、环评报审等前期工作已报送相关部门，正在审批流程。 |
| 280 | 63 | 完善复退军人服务体系的建设。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 市委组织部 市委编办 市委宣传部 市公安局 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市社保局 市医保局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 李广义 张学东 黄慧明 陆黛云 谢焱冰 谢鸿猷 李文聪 钱杰润 黄锐楼 张慧琳 刘建新 林健生 周津明 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市已成立1400个退役军人服务中心（站），其中市级1个，县级7个，镇级74个，村级1318个。落实工作人员共计1689人，落实经费合计约2007万元，确保将服务延伸到最基层，形成了市、县、镇、村（居）四级服务平台。 （2）已建立完善退役军人信息库，已采集人数约8.7万人。各市（区）县、镇、村三级退役军人服务中心（站）均能够严格按照国家、省规范要求，迅速设立“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”标准和“全覆盖”积极落实开展建设工作。 |
| 281 | 64 | 积极筹备新一轮全国双拥模范城创建工作。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 市双拥工作领导小组成员单位 | 李广义 各成员单位主要领导 | 已完成。 （1）已成立创建全国双拥模范城工作领导小组机构，调整全市双拥工作领导小组成员单位，制订全市创建全国双拥模范城工作清单，出台《江门市创建全国双拥模范城工作方案》《江门市拥军优属实施办法》，开展“双拥在基层”走访慰问等活动。 （2）已开展江门市2019年“双拥在基层”全民征文比赛，举办“江门市2019年革命英烈暨最美退役军人、最美军嫂事迹展”，开展创建全国双拥模范城开展全民自评工作。 （3）已拟定《落实市委常委会对创建全国双拥模范城工作任务清单》，并召开了创建全国双拥模范城迎检工作动员会议。 |