- 附件2

- 2019年市十件民生实事完成情况汇总表

（共37项）

| 大类 | 序号 | 工作任务 | 分管 市领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提高底线民生保障水平。 | 1 | 全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月148元提高到170元。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 市财政局 市社保局 各市（区）政府 | 钱杰润 李文聪 黄锐楼 各市（区）长 | 已完成。 （1）本年度中央、省、市财政下达到各市（区）的第一批补助资金已到位。 （2）各市（区）已完成调整城乡居保信息系统基本参数设置工作。 （3）已印发《转发关于提高全省2019年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》，蓬江区、江海区、新会区和鹤山市城乡居保基础养老金标准为每人每月195元，台山、开平和恩平为每人每月170元。各市（区）已全面落实按新标准发放基础养老金，并补发了1-4月份提高标准后的差额部分。5月底，各市（区）已全面落实按新标准发放基础养老金，并补发了1-4月份提高标准后的差额部分。 |
| 一、提高底线民生保障水平。 | 2 | 年内实现城镇低保补差水平不低于当地低保标准的75%，农村低保补差水平不低于当地低保标准的50%，且不低于省定标准。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 （1）已印发《关于江门市提高城乡最低生活保障标准的公告》，全市低保标准统一提高到850元/人月，城镇月人均补差不低于637.5元，实现不低于低保标准75%的目标；农村月人均补差不低于425元，实现不低于低保标准50%的目标。 （2）全市按提标后标准发放低保金并对提标前月份进行补发。 |
|  | 3 | 特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 已印发《关于江门市提高特困供养人员基本生活标准的公告》，全市特困人员供养标准提高到16320元/人年，达到低保标准1.6倍的目标。全市按提标后标准发放特困供养金并对提标前月份进行补发。 |
|  | 4 | 全市孤儿基本生活最低养育标准分别为集中供养每人每月不低于1800元、分散供养每人每月不低于1025元。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 出台《江门市民政局、江门市财政局关于孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费自然增长机制的调整方案》，明确2019年孤儿集中供养最低标准为1990元/人/月、分散供养最低标准为1240元/人/月。 |
| 一、提高底线民生保障水平。 | 5 | 全市困难残疾人生活补贴每人每年1980元、重度残疾人护理补贴每人每年2640元。（牵头单位：市民政局） | 王长青 | 市民政局 市残联 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 梁培招 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 已将全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高至1980元/人/年和2640元/人/年。 |
|  | 6 | 城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。（牵头单位：市医保局） | 赖燕芬 | 市医保局 市民政局 市财政局 市卫生健康局 市农业农村局 各市（区）政府 | 张慧琳 谢鸿猷 李文聪 周津明 郑少强 各市（区）长 | 已完成。 （1）最低生活保障家庭成员救助比例达到80%以上，年度累计最高救助限额不低于10万元。对精准扶贫对象100%实施医疗保障精准扶贫，将其发生的住院和特定病种门诊医疗费用，通过基本医疗保险基金、大病保险资金、医疗救助资金和城乡居民医疗保障精准扶贫资金按规定提供精准全额资助。全市共救助困难群众101562人次，困难群体享受大病保险待遇33321人次。全市精准扶贫对象享受精准扶贫医疗保障待遇27775人次。 # （2）已印发《江门市人民政府关于印发江门市医疗救助办法的通知》。 （3）全市已开展省内和跨省异地就医直接结算的56家定点医疗机构，已完成系统改造并上线，实现省内和跨省医疗救助与基本医疗保险、大病保险“一站式”联网直接结算。 |
| 二、提升基层医疗卫生服务能力。 | 7 | 实施农村妇女“两癌”免费检查，保障妇女健康。 鹤山市完成作为国家“两癌”项目县的筛查任务数。 台山市、开平市、恩平市完成国家及省的筛查任务数。 蓬江区、江海区、新会区按各自既定的计划完成筛查任务。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | 市卫生健康局 市妇联 各市（区）政府 | 周津明 林露华 各市（区）长 | 已完成。 各市（区）已制定实施农村妇女“两癌”免费检查实施方案，全市完成筛查总任务数的130.8%。其中，市妇幼保健院对蓬江、江海两区的服务对象合计完成“两癌”筛查共20442例；蓬江区完成共3600例；新会区完成共31466例；台山市完成共12926例；开平市完成共9680例；鹤山市完成共20000例；恩平市完成共10118例。 |
|  | 8 | 进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，培训全科医生287名，产科医生（含助产士）9名，儿科医生12名，扩大订单定向医学生招收规模至每年约40名，为3家升级建设中心卫生院招聘符合条件的首席专家6名，为基层群众提供更加优质、便捷的基本医疗卫生服务。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | 市卫生健康局 市人才工作局 各市（区）政府 | 周津明 亓光勇 各市（区）长 | 已完成。 （1）全市已有350名全科医生学员进行全科医生培训报名，并已经进行培训工作，超额完成省下达的培训任务。 （2）产科医师（助产士）转岗培训共招收50名培训人员；台山市、开平市、恩平市各有4名学员报名，全市有关儿科培训基地已经按计划对学员进行儿科转岗培训，已完成省下达的培训任务。 （3）全市省级订单定向招收工作已完成，台山市、开平市、恩平市已经根据省发送的录取学生名单，跟定向学生签订《定向就业协议书》，完成省下达的工作任务。 （4）6名首席专家已签约并到岗开展工作。 |
| 三、提升基础教育服务水平。 | 9 | 补齐教育经费保障机制短板，建立学前教育、公办普通高中生均拨款制度及逐步增长机制，全市公办幼儿园年生均公用经费补助标准不低于每生每年300元，对符合条件的普惠性民办幼儿园给予补助。全市公办普通高中生均公用经费补助标准不低于每生每年500元。继续落实义务教育公用经费生均拨款制度，全市义务教育学校生均公用经费标准小学不低于每生每年1150元，初中不低于每生每年1950元。（牵头单位：市教育局） | 王长青 | 市教育局 市财政局 各市（区）政府 | 张 璐 李文聪 各市（区）长 | 已完成。 （1）各级财政已按学前教育不低于每生每年300元，公办普通高中每生每年500元、义务教育小学不低于每生每年1150元、初中不低于每生每年1950元的补助标准将生均经费拨款列入财政年度预算，学校依法依规使用生均公用经费补助资金。 （2）已全额下达本年度生均公用经费。 |
|  | 10 | 大力推进普通高中提质扩容，适应新高考改革需要，提升中心城区优质高中学位供给，建设江门市第一中学提质扩容工程和江门市培英高级中学新校区工程，两个项目2019年开工建设，2021年建成并投入使用。（牵头单位：市教育局） | 王长青 | 市教育局 市财政局 市住房城乡建设局 | 张 璐 李文聪 林健生 | 已完成。 2019年11月26日，江门市第一中学提质扩容工程和江门市培英高级中学新校区工程已举行奠基仪式。 |
| 四、提高市场食品质量安全水平。 | 11 | 全面加强食品质量安全监督管理，完成不少于2.27万批次食品抽检任务，食品检验量达到每年每千人5批次。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局 市农业农村局 | 容新荣 郑少强 | 已完成。 全市食品抽检量27248批次，完成全年抽检任务119.46%。 |
|  | 12 | 在全市75家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，全年快检批次不少于32万批次。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局 各市（区）政府 | 容新荣 各市（区）长 | 已完成。 全市累计完成食用农产品快检35.755万批次，其中快检蔬菜324822批次，水产品25925批次，畜禽肉蛋类6803批次，共筛查出蔬菜阳性样品1883批次、水产品阳性样品961批次、畜禽肉蛋类阳性样品21批次，督促销售者对阳性产品采取下架、销毁共计6660.20公斤。 |
| 五、加大力度促进就业创业。 | 13 | 降低基本医疗保险缴费费率，将用人单位缴费费率降低至5.5%。（牵头单位：市医保局） | 赖燕芬 | 市医保局 市财政局 市社保局 市人力资源社会保障局 市税务局 各市（区）政府 | 张慧琳 李文聪 黄锐楼 钱杰润 陈雁成 各市（区）长 | 已完成。 （1）用人单位缴费费率由2018年的5.8%进一步降低至2019年的5.5%，职工个人缴费费率2%不变。 （2）职工基本医疗保险一档、二档最低缴费基数由原来的4132元降低至3505元；生育保险缴费费率由0.8%降低至0.5%。 |
|  | 14 | 工伤保险在全面实施浮动费率的基础上，阶段性下调缴费费率，全市平均费率再下降20%左右。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 市社保局 | 钱杰润 黄锐楼 | 已完成。 在现行工伤保险八类行业基准费率和浮动费率政策的基础上，已将各参保单位工伤保险缴费费率统一阶段性下调20%。 |
|  | 15 | 为符合条件的创业者提供最高30万元、最长3年的创业担保贷款及贴息。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 已完成。 已印发《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》，文件规定为符合条件的创业者提供最高30万元、最长3年的创业担保贷款及贴息。 |
| 五、加大力度促进就业创业。 | 16 | 培养“粤菜师傅”500名。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 已完成。 （1）印发了《江门市实施“粤菜师傅”工程联席会议工作规则》《江门市实施“粤菜师傅”工程下一步工作重点》《“粤菜师傅”培训载体设立和资助实施办法》。 （2）2019年，全市培训“粤菜师傅”5108人次，其中，技工院校全日制烹饪专业在校生2256人（2019--2020学年），非全日制社会人员2852人；通过“粤菜师傅”职业技能鉴定获证1732人。开展粤菜师傅师资能力提升培训2期，受训72人。全市建成“粤菜师傅”省级技能大师工作室2个，省级培训基地3个。 （3）将“粤菜师傅”纳入创业资助和创办初创企业租金补贴的对象范围，符合条件的“粤菜师傅”创业，可享受最高1.5万元的创业资助和最高3.6万元的租金补贴。创新性地实施五邑“粤菜师傅”就业创业“彩虹计划”，对“五邑菜系”美食项目创办餐馆最高给予10万元的创业扶持补贴。 （4）组织编写五邑菜系职业培训标准；编写“广府风味菜烹饪”“广式点心制作”“广东烧味制作”三个专项职业能力地方特色模块试题；建立了江门市“粤菜师傅”评价体系，经省中心同意在本市范围内开展考试工作。 |
| 五、加大力度促进就业创业。 | 17 | 实施劳动力技能晋升培训补贴、失业保险技能提升补贴政策，对按规定参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内的在粤务工省内外城乡劳动者发放补贴5000人次。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 市社保局 | 钱杰润 黄锐楼 | 已完成。 （1）出台建设人才强市13想技能人才补贴指南。目前，全市享受高级技师生活补贴1149名，认定企业首席技师12名，培育国际认证高技能人才26名，设立技能大师工作室29家，认定技能大师29名。 （2）年内全市参加职业技能鉴定2.65万人，获证1.72万人，其中高技能人才3309人；全市共发放技能提升补贴2243万元，7709名技能人才受惠。 （3）已出台《江门市人民政府关于进一步加强终身职业技能培训推进高技能人才队伍建设的若干意见》等政策，发布《江门市急需紧缺技能人才职业资格目录（2019-2021）》，配套引进急需紧缺高技能人才补贴、新型学徒培训上浮补贴等激励措施。 （4）深化发展“企校双制、工学一体”的学徒培养模式。召开了全市技能提升行动启动大会，为已建立合作培养关系的企业及培训机构举行集中签约仪式，推动学徒培养、技能提升工作落实。 （5）规范全市失业保险技能提升补贴发放流程。已为符合条件的151名企业职工发放失业保险技能提升补贴19.38万元。 |
|  | 18 | 将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人1500元提高到2000元。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 已完成。 已印发《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》，文件规定将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人1500元提高到2000元。 |
| 五、加大力度促进就业创业。 | 19 | 江门市技工院校生均财政拨款基本标准不低于每生每年3000元。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 王长青 | 市人力资源社会保障局 市财政局 | 钱杰润 李文聪 | 已完成。 全市2019年生均财政拨款标准为：纳入申报高等职业院校五个专业按每生每年3500元；其他专业按每生每年3000元。 |
|  | 20 | 深入推进“圆梦计划”，择优资助500名在全市务工的优秀新生代产业工人参加学历继续教育的本、专科学习，打通新生代产业工人成长发展的向上通道。（牵头单位：团市委） | 胡 钛 | 团市委 | 梁钊俊 | 已完成。 全市“圆梦计划”招生工作已经全部完成，已录取学员529名。 |
| 六、建设“四好农村路”。 | 21 | 改造影响人民群众出行安全的农村公路四、五类桥梁8座。（牵头单位：市交通运输局） | 林飞鸣 | 市交通运输局 各市（区）政府 | 许春绵 各市（区）长 | 已完成。 已完成改造农村公路危桥17座。 |
|  | 22 | 完成农村公路建设100公里。实现200人以上自然村通水泥路。全力推进“四好农村路”示范路建设。（牵头单位：市交通运输局） | 林飞鸣 | 市交通运输局 各市（区）政府 | 许春绵 各市（区）长 | 已完成。 全市整治“畅返不畅”路段96.132公里；提档升级农村公路499.307公里，完成投资28916.92万元，200人以上自然村已全部通水泥路。蓬江区4条“四好农村路”示范路已完工，并获得2018年度广东省“四好农村路”示范县称号。 |
| 七、加大精准脱贫攻坚力度。 | 23 | 全面推进扶贫线与低保线“两线合一”，建立长效帮扶机制，重点推进“就业、技能、社保、人才”精准扶贫，确保扶贫对象就业有岗位、创业有资助、技能有提升、参保有安排、医疗有保障。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局 市民政局 市委组织部 市委政法委 市教育局 市工业和信息化局 市公安局 市财政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市统计局 市医保局 市社保局 市金融局 市城市管理综合执法局 市政务服务数据管理局 市供销社 市税务局 市工商联 团市委 市残联 人民银行江门市中心支行 各市（区）政府 | 郑少强 谢鸿猷 张学东 陈学敏 张 璐 余中华 谢焱冰 李文聪 钱杰润 刘建新 林健生 汤惠红 周津明 黄俊伟 张慧琳 黄锐楼 曾锦俊 赖惠镇 元小文 陈林基 陈雁成 庄春维 梁钊俊 梁培招 简锦恩 各市（区）长 | 已完成。 已完成了政策的顶层设计，出台了《江门市低收入对象帮扶改革实施方案》《江门市低收入对象认定管理办法（试行）》，并根据相关部门所提供的政策文本进行梳理出儿童及妇女政策、困难及特困供养政策、低保救助政策、教育政策、残疾人政策、就业扶持政策和其他政策等7大类69项政策文本（1+N）。12月26日，市委全面深化改革委员会第九次会议研究审议了《实施方案》，待进一步修改完善后印发执行。目前，各市直部门正陆续制定出台了相关配套政策文件。 |
| 七、加大精准脱贫攻坚力度。 | 24 | 今年进一步完善“江门市低收入人口识别指标体系”和“搭建低收入人口信息管理平台”，重点在全市范围组织开展低收入人口对象认定，制定完善相关配套帮扶政策。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局 市民政局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 郑少强 谢鸿猷 元小文 各市（区）长 | 已完成。 （1）已制定《江门市低收入群体帮扶改革创新试点总体方案》并通过市政府常务会、市委深改组会议审议。《江门市城乡低收入人口认定及管理办法（试行）》已通过司法局规范性文件审核。 （2）市扶贫办会同改革项目智库团队已对全市29631户低收入对象进行入户调查，并已录入信息管理平台。 （3）2019年12月6日，“江门市低收入人口信息管理平台”已经通过验收。 |
| 八、加快提升公共文化服务水平。 | 25 | 完善市县镇村四级公共文化设施网络，推进公益性文化设施免费开放力度。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）市美术馆、已完成升级改造工程，对外免费开放并举办一系列开馆特展活动；市文化馆已完成升级改造工程并对外免费开放。 （2）市文化广电旅游体育局已组织督查组，对市直、各市（区）文化馆及镇（街）综合文化站进行实地调研。经对照有关评估定级标准，全市8个文化馆均达到国家一级馆标准。 |
| 八、加快提升公共文化服务水平。 | 26 | 加快江门五邑图书馆建设进度。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市财政局 市国资委 | 汤惠红 王长青 李文聪 卢国壮 | 已完成。 （1）经估算调整总投资额，市发展改革局已对图书馆项目的调整进行批复。 （2）已完成全套施工图纸的修改以及大院连廊施工图的审查。 |
|  | 27 | 加快五邑华侨华人博物馆建设进度。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）已完成华博馆第一阶段土建EPC招投标工作和土建设计初稿。11月底，华博馆台山楼二层作为华博馆升级改造的一部分，率先物料进场、部分拆除施工。目前已召开土建初步方案专家评审会，正对土建方案进行修改。监理及造价已完成挂网招标。 （2）智慧博物馆建设方案、陈列展览大纲、展览设计方案初稿已完成，正在修改完善。 |
| 八、加快提升公共文化服务水平。 | 28 | 推动各市（区）标志性文化设施建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）蓬江区文化中心：已动工建设。 （2）江海区创智城图书馆完成主体工程已封顶。 （3）鹤山铁夫美术馆已经完成建设工作并举办李铁夫诞辰150周年纪念活动 （4）恩平市图书馆、博物馆已进场施工。 |
|  | 29 | 保障各公益性文化场馆免费开放，打造城乡“十分钟文化圈”。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 高新区及江海区 | 汤惠红 文 丽 劳茂昌 | 已完成。 （1）全市市、县级文化馆一级达标率为100%，公益性文化场馆均已免费开放。 （2）年内已打造“江门市新春音乐会”“江门市粤剧展演活动周”“江门市群众艺术花会”“江门市私伙局大赛”等高雅艺术进景区、进农村等一批大型品牌文化活动。 （3）出台《关于加强全市文化祠堂建设工作的通知》，计划打造38个文化祠堂示范点。 |
|  | 30 | 以“十分钟文化圈”为阵地精心策划群众性文化活动，全年共开展活动300场以上。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 目前，以“十分钟文化圈”建设为总抓手，已完成2019年度“文化下乡”活动已超过400场。其中精心策划开展“快乐文艺小分队”、高雅艺术进景区、进农村、“同饮一江水”文化惠民演出等系列公共文化服务创新活动。 |
| 八、加快提升公共文化服务水平。 | 31 | 进一步推动国家级“侨乡文化生态保护实验区”创建工作。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 （1）省政府已同意并向文旅部推荐了侨乡文化（江门）生态保护实验区作为我省唯一上报的创建国家级文化生态保护实验区的项目。 （2）已参加文化和旅游部非物质文化遗产司组织召开的国家级文化生态保护实验区申报工作专家评审会并进行答辩。 （3）已建成启用“江门市非物质文化遗产网”。 （4）已委托江门市广播电视台完成拍摄非物质文化遗产专题片6个。 （5）蓬江区、新会区、开平市、恩平市非遗展馆已建成。 |
| 九、扩大农业保险覆盖面。 | 32 | 在2018年16个政策性农业保险保费补贴险种品种基础上，2019年再增加2个品种，达到18个，进一步扩大政策性农业保险覆盖面，其中全市政策性水稻种植保险承保覆盖率达到90%以上，保险保额提高到800元。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局 | 郑少强 | 已完成。 已在原有的保险险种的基础上，将鳗鱼保险和鹅（肉鹅和种鹅）保险纳入特色险种，已报省审批。全市政策性水稻种植保险早造承保覆盖率达到90%以上，保险保额提高到800元。 |
| 十、大力推进“厕所革命”。 | 33 | 加快老城老区公厕建设，不断提升城市公厕服务管理水平，新建和提升改造城市公厕100座。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 林飞鸣 | 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 赖惠镇 各市（区）长 | 已完成。 已完成对全市城市公厕的摸查，全市累计完成新建、改造城市公厕113座，其中蓬江区38座、江海区4座、新会区9座、台山市8座、开平市22座、鹤山市19座、恩平市13座。 |
|  | 34 | 新建和提升改造乡村公厕1100座，全面实现每个自然村按实际需求基本建成1个标准化公厕。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 郑少强 林健生 各市（区）长 | 已完成。 已印发《江门市农村“厕所革命”工作方案》，全市已完成新建、改造提升农村公厕1118座。 |
|  | 35 | 农村无害化户厕普及率达到98.5%。（牵头单位：市农业农村局） | 王长青 | 市农业农村局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 郑少强 周津明 各市（区）长 | 已完成。 出台《江门市农村“厕所革命”工作方案》，全市农村无害化户厕普及率达99.4%。 |
|  | 36 | 新建和提升改造旅游厕所28座。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 已完成。 已完成新建和提升改造旅游厕所28座。 |
|  | 37 | 提升改造高速公路服务区等交通厕所13座。（牵头单位：市交通运输局） | 林飞鸣 | 市交通运输局 | 许春绵 | 已完成。 已完成对13座高速公路服务区等交通厕所的提升改造。 |