## 省道项目
2021年公路建设计划（普通省道升级改造）
序号 | 地市 | 区县 | 项目名称 | 建设性质 | 是否已安排过中央补助 | 是否已完工 | 建设年限 | 现状技术等级 | 建设规模（公里） |  |  |  | 总投资（万元） | 中央补助总额（万元） | 2021年中央计划安排（万元） | 工可批复 | 初步设计批复 | 施工图设计批复 | 备注
[9 empty] | 合计 | 一级 | 二级 | 三级
合计 | [8 empty] | 270.516 | 0 | 260.684 | 9.832 | 735117 | 98587.54 | 53337
1 | 潮州 | 饶平 | 省道S501线饶平浮滨至樟溪段改建工程 | 新（改）建 |  |  | 2020-2021 | 四级 | 13.095 |  | 13.095 |  | 27351 | 5238 | 5238 | 潮发改交[2018]174号 | 潮交基函[2019]123号 | 潮交基函[2020]133号
2 | 潮州 | 饶平 | 省道S333线建饶镇区至闽粤交界路段（出省通道） | 新（改）建 |  |  | 2020-2021 | 四级 | 9.832 |  |  | 9.832 | 12978 | 2163.04 | 2163 | 潮发改交[2018]103号 | 潮交基函[2019]315号 | 潮交基函[2019]428号
3 | 潮州 | 饶平 | 省道S502线闽粤交界至饶平大埕段改建工程（出省通道） | 新（改）建 |  |  | 2020-2021 | 二、三级 | 5.376 |  | 5.376 |  | 6090 | 2150.4 | 2150 | 潮发改交[2019]76号 | 潮交基函[2019]206号 | 潮交基函[2020]116号
4 | 梅州 | 梅县 | 省道S223线梅县松源至雁洋段（出省通道）改建工程 | 新（改）建 |  |  | 2019-2024 | 二、三、四级 | 45.872 |  | 45.872 |  | 317524 | 18348.8 | 9106 | 梅市发改审批函[2017]8号、222号 | 梅市交字[2017]209号 | 梅市交字[2018]328号
5 | 梅州 | 梅县 | 省道S242线梅县区梅西至程江段 | 新（改）建 |  |  | 2021-2024 | 三、四级 | 30.711 |  | 30.711 |  | 171283 | 12284.4 | 6000 | 梅市发改审批函[2017]243号 | 梅市交字[2018]325号 | 梅市交字[2020]221号
6 | 梅州 | 丰顺 | 省道S239线丰顺县天师碑至高基段改建工程 | 改建 |  |  | 2019-2022 | 三、四级 | 17.923 |  | 17.923 |  | 19771 | 7169.2 | 2000 | 梅市发改审批函[2018]175号 | 梅市交字 [2019]108号 | 梅市交字[2019]355号
7 | 梅州 | 大埔 | 省道S227线枫朗至高陂段改建工程 | 新（改）建 |  |  | 2019-2022 | 三级 | 25.133 |  | 25.133 |  | 47969 | 10053.2 | 3000 | 梅市发改审批函[2018]147号 | 梅市交字[2019]115号 | 梅市交字[2019]336号
8 | 河源 | 龙川 | 省道S238线龙川四都至贝岭段改建工程 | 新（改）建 |  |  | 2020-2023 | 三、四级 | 55.92 |  | 55.92 |  | 44397 | 21317.6 | 9000 | 河发改交能[2016]197号 | 河交函[2018]860号 | 河交函[2019]520号
9 | 河源 | 连平 | 省道S341线连平隆街至新河村段 | 新（改）建 |  |  | 2020-2022 | 三级 | 12.425 |  | 12.425 |  | 16095 | 4970 | 3287 | 河发改交能[2017]49号 | 河交函[2018]966号 | 河交函[2020]713号
10 | 河源 | 东源 | 省道S253线源西至灯塔（K0+000-K14+180）段二级公路工程 | 新（改）建 |  |  | 2020-2023 | 三级 | 14.269 |  | 14.269 |  | 33158 | 4280.7 | 2281 | 河发改交能[2016]433号 | 东交函[2020]255号 | 东交函[2020]293号
11 | 肇庆 | 广宁 | 省道S263线广宁东乡至广宁江积段 | 新（改）建 |  |  | 2019-2021 | 三级 | 16.764 |  | 16.764 |  | 25724 | 5029.2 | 5029 | 肇发改工函[2017]806号 | 肇交基函[2018]1683号 | 肇交基函[2018]1998号
12 | 阳江 | 阳东 | 省道S386线阳东那龙至长湖段新改建工程 | 新改建 |  |  | 2021-2022 | 三、四级 | 10 |  | 10 |  | 7032 | 3000 | 1500 | 阳发改工交[2018]331号 | 阳交复[2019]35号 | 阳交复 [2021]7号
13 | 阳江 | 阳东 | 省道S386线阳东周亨至大八段 | 新（改）建 |  |  | 2020-2021 | 三级 | 13.196 |  | 13.196 |  | 5745 | 2583 | 2583 | 阳发改工交[2017]177号 | 阳交复[2018]26号 | 阳交复[2019]42号