附件1

2018年市政府重点工作一季度进展情况汇总表

（共253项）

一、胡钛同志分管工作（共4项）

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进综治视联网和“雪亮工程”建设。 （牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市公安局 市发展改革局 市网信统筹局 市科技局 市财政局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 市交通运输局 | 赖惠镇 谢焱冰 王长青 张富全 冯一宁 李文聪 陈 霞 林健生 许春绵 | 按进度完成。 （1）贯通综治视联网至各村（居）综治工作站的工作按照计划推进当中。 （2）“雪亮工程”建设正按照省委政法委的统一部署要求推进中。 |
| 2 | 充分发挥社会组织作用，深化志愿服务制度化建设，完善城乡社区治理。 （牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市民政局 团市委 | 朱运梅 谢鸿猷 梁钊俊 | 按进度完成。 （1）通过开展公益创投活动积极引入社会组织开展底线民生服务和创新基层社会治理。目前，第五届公益创投活动已通过评审确定了承接机构，正在开展需求调研及与项目镇街商订合同，第二、三、四届公益创投项目正在进行或已完成期末评估。 （2）充分发挥社会组织作用，做好社会组织登记管理工作，指导其规范运作；深化志愿服务制度化建设，团市委基本完成志愿服务工作体制体系的梳理调整和部分旧有制度的重新修订工作，并沟通省志愿服务指导中心关于出台《广东省进一步促进广东省志愿服务事业发展的实施意见》。 |
| 3 | 完善社会稳定形势分析研判、重大决策社会稳定风险评估、矛盾纠纷批量政策性解决等机制，从源头上解决影响社会稳定的突出问题。 （牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市民政局 市人力资源社会保障局 市教育局 预防化解社会矛盾12大专责组牵头单位 各市（区）政府 | 陈学敏 谢鸿猷 陈 霞 张 璐 牵头单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1月11日，已召开了第一季度全市维稳形势分析会议。并已完成了1、2、3月全市社会稳定形势分析研判报告和第一季度全市社会稳定形势分析研判报告。 （2）蓬江区、新会区、开平市、鹤山市、恩平市已出台社会稳定风险评估工作实施细则或意见，江海区、台山市正在草拟社会稳定风险评估工作实施细则。 （3）市委、市政府出台了《关于建立和完善我市复退军人服务体系的实施方案》，并成立了江门市复退军人服务体系建设工作专班，各市（区）也相继出台了复退军人服务体系实施方案。 （4）市人力资源社会保障局正在完善建筑领域工资支付及分账管理和工资保证金制度。 |
| 4 | 开展高标准法治创建活动，各市（区）、镇（街）创建率达100%，村（社区）创建率达90％以上。 （牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市司法局 市民政局 市农业局（市委农办） 各市（区）政府 | 李长才 陈学敏 谢鸿猷 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 我市法治县（市、区）创建率达100%，法治镇（街）创建率已达98.6%（开平市赤坎镇尚在创建中），民主法治村（社区）创建率达63%。一是及时制定《江门市2018年推进法治镇（街）创建工作方案》。二是召开会议部署行动。3月6日，召开全面依法治市工作协调会，会议明确2018年要继续深化法治城市、法治县（市、区）、法治镇（街）、民主法治村（社区）创建等法治建设“四级同创”活动。 |

二、张元醒同志分管工作（共18项）

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善“1+3+N”开放型清单，深化行政许可目录清单和实施清单标准化工作。 （牵头单位：市编办） | 市编办 市法制局 市行政服务中心 市网信统筹局 各市（区）政府 | 劳茂昌 芶晓彤 元小文 张富全 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）3月19日，按照省有关部署和要求，市编办印发《关于征求对<广东省行政许可事项通用指导目录（2018年版，征求意见稿）>意见的函》，组织市直各有关部门和各市（区）对《广东省行政许可事项通用指导目录（2018年版，征求意见稿）》提出意见并反馈省直对口部门。 （2）收集整理市直部门“1+3”清单调整意见。目前已汇总收集14个部门提出动态调整申请,正在汇总审核过程中。 |
| 2 | 落实委托制改革，加强各市（区）承接能力建设。 （牵头单位：市编办） | 市编办 各市（区）政府 | 劳茂昌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）2月1日，市编办印发了《关于做好调整由各地级以上市实施的省级行政职权事项承接工作的通知》（江机编办〔2018〕73号），督促市直各有关部门积极与省对口部门沟通协调，加快制定调整事项具体移交承接方案，尽快完成事项交接。 （2）3月7日，市编办对省政府《关于将一批省级行政职权事项调整由各地级以上市实施的决定》（粤府令〔2018〕248号）调整由我市实施的行政职权承接情况进行摸底，形成了《关于调整由各地级以上市实施的省级行政职权事项承接情况的报告》和《省赋权江门市实施的事权承接情况表》，供市有关领导决策参考。 |
| 3 | 深化机构和行政体制改革。 （牵头单位：市编办） | 市编办 市委组织部 市财政局 市人力资源社会保障局 市法制局 | 劳茂昌 李文聪 陈 霞 芶晓彤 | 按进度完成。 （1）做好基础资料收集整理工作，摸清底数。 （2）做好专项学习调研工作，为改革做好准备。 |
| 4 | 深化事业单位改革，推进承担行政职能事业单位改革和生产经营类事业单位改革。 （牵头单位：市编办） | 市编办 市委组织部 市财政局 市人力资源社会保障局 市国资委 市法制局 | 劳茂昌 张学东 李文聪 陈 霞 卢国壮 芶晓彤 | 按进度完成。 （1）《江门市承担行政职能事业单位改革工作方案》和《2018年度江门市直从事生产经营活动事业单位改革工作方案》已于4月初印发，目前正按照工作方案的要求组织开展职能梳理工作。 （2）已成立了江门市全面深化事业单位改革工作领导小组，对我市各类事业单位改革工作进行统筹协调。 |
| 5 | 推进第三方评估行政审批和政务服务效能，逐步推动评估结果运用。 （牵头单位：市编办） | 市编办 市财政局 市法制局 市行政服务中心 | 劳茂昌 李文聪 芶晓彤 元小文 | 按进度完成。 （1）已起草《江门市2018年第三方评估行政审批和政务服务效能工作方案（初稿）》，正在征求意见。 （2）已完成2018年第三方评估行政审批和政务服务效能专项经费预算计划编制，并落实财政预算经费用于该项工作。 |
| 6 | 推进老年教育。 （牵头单位：市委老干部局） | 市委老干部局 | 谢思敏 | 按进度完成。 截至3月30日，市老干部大学开设学科40门，班级202个，招收学员5500人次，分别完成年度任务的95.2%、96.2%、91.7%。 |
| 7 | “人才岛”启动总投资额超50亿元项目建设，加快环岛景观带升级改造、国际教育培训中心、人才公寓等项目建设。 （牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市委组织部 市人力资源社会保障局 | 李欣立 陈 霞 | 按进度完成。 已完成江门人才岛开发建设项目立项工作，A、D地块控规修编已通过市规委会，正进行最后修改工作。正在推进全岛开发招标前期准备工作，3月9日已向社会公示《江门人才岛全岛开发建设项目投资合作方和工程总承包人资格预审公告》，3月23日完成资格预审工作。 |
| 8 | 城镇新增就业4.5万人以上。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 截至3月底，城镇新增就业11759人。 |
| 9 | 城镇登记失业率控制在3.2%以内。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 截至3月底，城镇登记失业率为2.38%。 |
| 10 | 大力实施人才政策，建立人才数据库，搭建人才交流对接服务平台。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市人才工作领导小组 成员单位 | 陈 霞 成员单位 负责人 | 按进度完成。 一是正修订领军人才和柔性引进高层次人才办法。起草了《博士后跟踪服务办法》、《加快新时代博士和博士后人才发展的若干意见的贯彻实施意见》、《江门市人力资源和社会保障局加强人才管理服务体制机制建设工作方案》。二是截至目前，全市共认定、评定1996名高层次人才，并兑现相关待遇。已草拟了《江门市“百名博（硕）士引育工程”人才聘用管理及待遇保障指导意见》。三是开展2018年第一批柔性引进高层次人才的申报和留学归国人员创新创业申报工作。四是开展人才数据库需求调研工作，制定人才数据字段标准。五是在全国博士后创新（江门）示范中心举办博士后、领军人才座谈交流会。 |
| 11 | 高标准建设全国博士后创新（江门）示范中心，大力引进博士后人才创新创业。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 （1）示范中心规划方案已制订初稿。 （2）3月22日组织2018年挂职博士后参观学习，召开挂职博士后座谈会。建立博士后“一对一”沟通服务机制，协调挂职博士后大力推进分中心建设。目前示范中心已收集23家企事业单位申报意向，其中台山市天丞汽车配件有限公司已和省科院达成“技术需求+人才”意向共建博士后创新实践基地并引进一名博士后。 （2）“双创园”土建工程已完成，内部装修工程已进入审图阶段；已草拟“双创园”管理办法初稿。 |
| 12 | 筹建江门人力资源服务产业园，举办工匠讲堂，加快培养紧缺技能人才。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 截至3月底，完成运营方入驻程序并已举办入驻企业的路演答辩评审活动，最终确定13家机构入驻。通过开展企业调研活动，发放技能人才职业培训服务卡127份；初步收集企业高技能人才培训“菜单”项目。 |
| 13 | 深化就业实名制，鼓励多渠道多形式就业，全市城镇失业人员再就业3万人。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 截至3月底，城镇失业人员再就业7019人。 |
| 14 | 鼓励创业带动就业，新增3家创业孵化基地。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 正在指导相关市（区）整理创业孵化基地新建情况材料。 |
| 15 | 完善收入分配制度，加强企业最低工资调控。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 目前正在执行2015年公布的全市最低工资标准。 |
| 16 | 推进企业职工养老保险省级统筹。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 一是1月1日起，我市企业职工基本养老保险缴费工资下限恢复为2906元，上限保持为18213元，缴费比例保持为21%。其中，用人单位缴费比例为13%，个人缴费比例为8%。二是研究拟订了《江门市企业职工基本养老保险基金调拨意见（征求意见稿）》。三是积极推进统一的业务规程和信息化平台建设。已完成省财务系统接入接口建设工作，实现在线做账；已完成第一轮社保生产库的数据清洗工作，数据已上传省人力资源社会保障厅；已完成本地交换库服务器、数据库、网络环境等的搭建、数据清洗脚本报送、本地生产库到交换库数据同步以及存量数据报送到省人力资源社会保障厅FTP的工作。四是正在做好扩面工作统筹协调初期工作。 |
| 17 | 稳步实施医保城乡一体化改革，推进跨省异地就医联网结算。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市财政局 市卫生计生局 市教育局 市民政局 市社保局 市残联 | 陈 霞 李文聪 许彩华 张 璐 谢鸿猷 刘学文 梁培招 | 按进度完成。 （1）截至3月底，全市基本医疗保险参保人383.58万人，其中城乡居民医保一档参保人250.80万人。 （2）1月30日，出台了《江门市开展跨省异地就医直接结算集中宣传活动工作方案》（江人社发〔2018〕42号）。 |
| 18 | 深化医保支付方式改革。 （牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市卫生计生局 市财政局 市社保局 | 陈 霞 许彩华 李文聪 刘学文 | 按进度完成。 3 月 23 日，已召开了江门市基本医疗保险基金监管部门联席会议，讨论市人力资源社会保障局联合市卫生计生局拟定的《关于印发江门市基本医疗保险病种分值库及诊治编码库（2018 年试行版）和医疗机构系数（2018 年版）的通知（送审稿）》。 |

三、易中强同志分管工作（共6项）

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎实推进侨务强市纲要各项工作的落实。 （牵头单位：市外侨局） | 市外侨局 各市（区）政府 | 周 文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市侨务工作协调领导小组办公室总结了2017年工作情况，起草了《江门市侨务强市建设推进情况督查通报》并报市政府。 （2）市侨务工作协调领导小组办公室起草了2018年侨务强市专项资金分配方案，与市财政局进行第一次审议，并向各相关部门征求意见。 |
| 2 | 办好第六届世界江门青年大会。 （牵头单位：市外侨局） | 市外侨局 市侨联 团市委 | 周 文 林春晖 梁钊俊 | 按进度完成。 在征求美国主办方、各市（区）外侨局、市直相关部门以及电商协会等行业协会的意见基础上，完善《第六届世青会活动方案（草案）》，并于3月9日上报市委市政府。 |
| 3 | 持续推进江港澳深度合作，加强江港澳青少年交流合作，做好港澳新生代工作。 （牵头单位：市外侨局） | 市外侨局 市财政局 市教育局 市发展改革局 各市（区）政府 | 周 文 李文聪 张 璐 王长青 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市外侨局联合市电视台于年内举办《少年中国说》系列活动，4月，市外侨局和电视台一起赴香港、澳门，向香港中体文化交流促进会、澳门江门同乡会、五邑总会推荐了《少年中国说》项目，得到了乡亲们的大力支持。 （2）鹤山一学校正与澳门相关学校沟通。 （3）3月22日，市政府在澳门举办了“江澳携手共建粤港澳大湾区推介会”。我市选取了7个优质澳资项目上台签约，总投资金额达17.45亿元。此外，江澳两地相关部门还签订了《设立江门市共建粤港澳大湾区澳门联络处协议》、《共建粤港澳大湾区推进江门基础设施建设合作框架协议》等一批合作协议，持续推动江澳两地在金融、旅游、文化、农业、商务、青年创业创新等方面的合作。 |
| 4 | 加快构建亲清新型政商关系。 （牵头单位：市工商联） | 市工商联 市发展改革局 市经济和信息化局 市科技局 市人力资源社会保障局 市商务局 市工商局 市质监局 市金融局 市国税局 市地税局 市中级法院 市检察院 | 庄春维 王长青 余中华 冯一宁 陈 霞 赵瑞思 容新荣 郑劲龙 曾锦俊 林家庆 陈雁成 陈明辉 郭 玉 | 按进度完成。 已召开学习研讨会，学习全联、省纪委的《市工商联构建亲清新型政商关系的实施细则》。已拟制了《工商联亲清新型政商关系的工作方案(征求意见稿)》，正在征求意见。 |
| 5 | 支持行业协会（商会）发展。 （牵头单位：市工商联） | 市工商联 市民政局 市经济和信息化局 市公安局 市司法局 | 庄春维 谢鸿猷 余中华 谢焱冰 陈学敏 | 按进度完成。 （1）第一季度，市工商联推动江门市化工行业协会、江门市民营女企业家商会的成立，发展江门市化工行业协会正式为团体会员。 （2）大力倡导一会一品牌，提高服务会员水平，得到各团体会员响应。“产销联盟”、“导师制”项目、“家博会”的创新举措成为服务会员企业的品牌特色。 （3）围绕我市民营企业经营管理人才队伍建设召开座谈会，政府部门、商协会、民营企业家和职业经理人代表在座谈会上相互沟通，并实地走访了企业和商会。 |
| 6 | 认真贯彻落实国家新修订的《宗教事务条例》。 （牵头单位：市民族宗教局） | 市民族宗教局 各市（区）政府 | 杜振飞 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已通过信息推送、向群众印发新修订《宗教事务条例》等方式，扩大社会知晓度。 （2）已经成立全市创建工作领导小组并在全市民族宗教工作协调领导小组下成立创建小组。 |

四、周惠红同志分管工作（共20项）

| 序号 | 工作任务 |  | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确保全国文明城市复牌成功。 （牵头单位：市委宣传部） |  | 市委宣传部 创文成员单位 | 陆黛云 成员单位 负责人 | 按进度完成。 （1）坚持创文“一把手”工程，强化工作力度。已制定了《江门市领导班子成员联系镇街督导创文工作办法》、《市（区）直单位结对社区督导创文工作方案》等工作制度，明确各级各部门工作责任。由市委、市政府主要领导亲自抓总，分管市领导分别牵头指导八大类创文专项工作的督导作用，倒逼例如“牛皮癣”治理、社区“三线”乱搭、城中村管理等一批重点难点问题处理，推动创文成效提升。 （2）坚持创文惠民，强化城市管理。启动市容环境卫生网格化“路长制”、“街长制”试点，对重点区域加强巡查和专项整治，以“诚信红黑榜”“契约管市”“星级经营户评比”为抓手，建立守信激励、失信惩戒的良好机制，集中力量重点整治城区卫生死角、道路坑洼、车辆乱停乱放、乱拉挂、公共设施欠缺等问题，城市美化、亮化、绿化、净化等进度不断加快。 （3）坚持问题导向，强化督查问责。落实对市直单位和属地主要领导实行“双问责”，实地督查标准，形成了《全国文明城市实地考察指南》（2018年版），使23类共3000多个测评点位创文工作有据可依，组织开展创建标准专题培训，分片指导各点位创建任务落实。2018年以来，已累计巡查发现创文突出问题2120 条，整改率达82%。 （4）坚持以人为本，强化价值引领。市创文办对标测评要求，制定了《2018年创文重点活动工作方案》、《2018年“爱文明”市民素质提升行动实施意见》和《2018年江门市“爱心之城”建设工作方案》等，2018年已累计开展文明教育活动超过500场，参与群众超过3万人次。 |
| 2 | 举办2018·广东（江门）振兴传统工艺推介会。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市委宣传部 台山市政府 市文广新局 市国资委 | 杨林贵 谢少谋 梅新潮 卢国壮 | 按进度完成。 一是关于招展情况，工艺美术非遗中心展览作品名单已经基本确定，布展方案已初步落实。二是关于展馆装修情况，工艺美术非遗中心四个展馆正加紧装修，装修完成比例达60%，伍炳亮黄花梨艺博馆3号、7号馆装修完成比例达到90%。三是已做好中国工艺美术产业基地协议的签订，已完成与中国工艺美术学会“金榕奖”评审协议的签订，并落实好学术报告方案。四是已设计好推介活动开幕式参观路线，已统计出席推介活动嘉宾人数。 |
| 3 | 加快推进省级侨乡文化生态保护实验区建设。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 各市（区）政府 | 梅新潮 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）成立江门市“侨乡文化生态保护实验区”工作领导小组方案已报市政府。 （2）3月7日，已召开《侨乡文化（江门）生态保护实验区规划纲要（征求意见稿）》征求意见座谈会。 |
| 4 | 推进以“白沙文化”为重点的优秀传统文化传承工作。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 蓬江区政府 | 梅新潮 李欣立 | 按进度完成。 第一季度已举办国学堂讲堂3场。已举行了送春联、新春音乐会、元宵慈善晚会等。3月初举行了元宵慈善晚会。3月23日，开展了国学堂进石湾社区活动。 |
| 5 | 开展原创文艺精品推广计划。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 | 梅新潮 | 按进度完成。 3月19日，已召开江门市推动文艺创作加快发展座谈会。 |
| 6 | 加强周郡、甘化厂历史遗迹等文化资源的保护开发，提炼和传承红色文化基因。 （牵头单位：蓬江区政府） |  | 蓬江区政府 市文广新局 | 李欣立 梅新潮 | 按进度完成。 一是已制定《关于落实江门市刘毅市长视察周郡提出的工作意见（周郡小学部分）整改的规划方案》及制作相关设计图（草稿）。二是3月16日，已召开工业遗产保护和开发利用意向设计方案讨论会，会议听取市文广新局对甘化厂工业遗产保护和开发利用工作情况，要求市文广新局尽快上报甘化厂保护利用模式和业权归属建议报告，对初步设计方案进行完善。3月27日，已报送《关于江门甘化厂工业遗产保护利用项目相关事项的请示》。 |
| 7 | 弘扬梁启超家族爱国报国家风，倡导文明好家风。 （牵头单位：新会区政府） |  | 新会区政府 市文广新局 | 梁明建 梅新潮 | 按进度完成。 一是制定实施工作方案，按节点推进弘扬梁启超教育文化系列活动，完成签定制作铜像协议，《梁启超读本》已完成初稿，研究会、文创产品制定细化方案。二是2月23日，已举办以“启超家风代代相传”为主题纪念活动，传承梁启超先生“少年中国强”教育理念、弘扬其家教文化。 |
| 8 | 继续推进海丝申遗，筹办海上丝绸之路文化遗产立法保护研讨会。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 台山市政府 | 梅新潮 谢少谋 | 按进度完成。 一是上川岛相关海丝史迹点文保工程已全面完成。二是上川岛海丝展馆土建工程已基本完成，陈列展示方案已完成，进入布展阶段。三是目前已完成大纲初稿并开展了一次“五邑海丝文化展览大纲（初稿）”讨论会。 |
| 9 | 完成市文化馆、美术馆改造，升级改造五邑图书馆、华博馆。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 市建管中心 市财政局 | 梅新潮 徐东亮 李文聪 | 按进度完成。 （1）美术馆：已完成间墙、加固、补强、土建封堵、消防管道、天花龙骨安装等建设，管线安装基本完成，正进行天花安装。文化馆：由于文化馆项目部分功能调整，需调整设计，市文广新局已致函市建管中心要求继续推进对未需涉及调整部分工程的建设。 （2）已申请“五邑图书馆改扩建项目”PPP工作前期经费；“五邑图书馆改扩建项目”设计图纸修改完善基本完成；正准备消防备案资料。 （3）已向市政府上报华博馆台山楼改造方案（江文物〔2018〕30号）。 |
| 10 | 举办2018江门文化产业博览暨侨乡艺术展，保护文化产业版权，促进文化产业发展。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 | 梅新潮 | 按进度完成。 （1）已制定《2018江门文化产业博览暨侨乡艺术展策划方案（征求意见稿）》，修改完善后上报市政府审定。 （2）积极争取相关部门支持，筹措落实展览活动经费。 |
| 11 | 完善基层综合性文化服务中心，全市镇（街）文化站100%达到一级站以上，村（社区）100%达标。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 市财政局 市体育局 各市（区）政府 | 梅新潮 李文聪 李广义 各市（区）长 | 按进度完成。 一是3月，市文广新局到各市（区）开展村级综合性文化服务中心全覆盖督查工作。二是3月，各市（区）召开了行政村（社区）综合性文化服务中心全覆盖建设现场动员会，全面铺开基层综合性文化服务中心建设工作。三是全市73个镇（街）文化站100%达到一级站以上，其中特级站19个。四是截至3月底，我市已按标准建成行政村（社区）综合性文化服务中心680个，建成率为51%。 |
| 12 | 推动文化惠民“进学校、进军营、进社区、进农村、进企业”，举办300场以上的文化惠民活动。 （牵头单位：市文广新局） |  | 市文广新局 | 梅新潮 | 按进度完成。 第一季度完成文化惠民活动100场。 |
| 13 | 深入挖掘侨乡武术文化。 （联系单位：市体育局） | （1）咏春。 | 鹤山市政府 市体育局 市文广新局 | 林贤进 李广义 梅新潮 | 按进度完成。 （1）鹤山咏春馆主体工程已完成，现正在进行内部装修和有关设施完善工作。 （2）3月，鹤山市体育局举办武术（咏春拳）段位考评培训班。 （3）黄冲小学和陈业幼儿园持续开展蔡李佛特色教学活动，央视少儿频道《芝麻开门》在3月26日播出《探寻新会之文武之道》，通过节目宣传蔡李佛文化。 |
|  |  | （2）蔡李佛。 | 新会区政府 市体育局 市文广新局 | 梁明建 李广义 梅新潮 |  |
| 14 | 申报第十六届省运会。 （牵头单位：市体育局） |  | 市体育局 | 李广义 | 按进度完成。 经市体育局了解，由于确定省运会举办城市为重大行政决策，目前省运会考察团还在对各个申办城市进行评分和论证，各项工作程序尚未完成，因此具体举办城市还没有对外公布。 |
| 15 | 加快市体校布局调整和陈白沙体育广场等场地建设。 （牵头单位：市体育局） |  | 市体育局 市发展改革局 市建管中心 市环境保护局 | 李广义 王长青 徐东亮 廖辉文 | ▲未按进度完成。 （1）1月23日，委托江门市建筑设计院有限公司完成江门市陈白沙文化体育广场及体育运动学校项目建议书。 （2）已完成体育运动学校升级改造及陈白沙文化体育广场初步规划方案。 （3）项目已列入江门市2018年本级政府投资项目计划。 （4）3月，就江规〔2018〕25号文中的三种建议方案，学校在结合自身实际情况的基础上，就三个方案提出反馈意见。 存在问题：市体育局和市国资委正在对建设用地问题进行沟通协商，目前土地未能确权移交。 |
| 16 | 打造全民健身品牌赛事。 （牵头单位：市体育局） |  | 市体育局 市文明城市工作局 各市（区）政府 | 李广义 张镇就 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）举办江门市男子篮球联赛，正制定比赛规程。 （2）举办第六届中国侨都健走马拉松大赛，正进行活动前期考察与构想，方案正在制定。 （3）举办龙狮武术大赛，正在起草大赛方案，并与市体育局等有关部门密切联系沟通。 （4）举办新会区龙舟赛，正开展前期准备工作。 （5）举办新会区男子篮球业余联赛，已完成联赛计划，做好筹备。 （6）举办台山市第十三届男子九人排球联，2月已完成举办台山市第十三届男子九人排球联赛和广东台山与海南文昌男子九人排球对抗赛；3月2日完成举办U21男子九人排球精英赛。 |
| 17 | 推动各市（区）积极创建A级旅游景区和“醉美江门100村”建设。 （牵头单位：市旅游局） |  | 市旅游局 市财政局 市农业局 各市（区）政府 | 陈月仲 李文聪 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 开展乡村旅游发展实地调研工作。正在起草《2018年度江门市乡村旅游示范镇（村）创建工作方案》。 |
| 18 | 加快旅游龙头项目招商、建设。（联系单位：市旅游局） | （1）开平市赤坎古镇。 | 开平市政府 | 邝积康 | 按进度完成。 （1）县道桥牛线（X557）改线一期工程两阶段施工图已送审。安置区A1-1地块已挂网出让。中心小学、幼儿园、公共地下停车场已进行土方平整阶段。新区市场已进入地块方案设计阶段。 （2）开始对无需保留建筑物实施拆除，已完成房屋拆除15幢，拆除建筑总面积约8500平方米。 |
|  |  | （2）新会区美丽湖湾。 | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 （1）乐活城公寓及山海度假公寓建设工程已开业；山海度假公馆两栋均已完成墙体砌筑，正进行装修工程；泉心公馆正在进行外墙砖铺设。 （2）2期A、B、C、D、E区第一层土填土已经完成；5期吹沙、排水板已经完成，6期吹沙完成80%，6期排水板施工完成75%。 （3）已完成基础填土，左幅路面完成施工的80%。 |
|  |  | （3）新会区宋元崖门海战遗址。 | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 正委托五邑大学旅游学院编写《宋元崖门海战遗址招商方案》，加快开展前期工作。 |
|  |  | （4）台山市滨海旅游。 | 台山市政府 市文广新局 市国土资源局 | 谢少谋 梅新潮 林畅庭 | 按进度完成。 《2018年台山旅游项目招商手册》基础资料已收集完毕，正走流程确定印制公司。顺峰集团下川项目台山市与投资方已签订开发框架协议。 |
|  |  | （5）鹤山市珠三角乡村生态旅游目的地。 | 鹤山市政府 | 林贤进 | 按进度完成。 正拟定《2018年鹤山市打造“珠三角乡村生态旅游中心”工作方案》，龙口镇和大雁山森林公园制定乡村生态旅游目的地建设方案正细化制定。 |
| 19 | 加快创建国家全域旅游示范区，加快碉楼文化旅游区创建5A工作，整体提升自力村、马降龙村等景区质量。 （牵头单位：开平市政府） |  | 开平市政府 | 邝积康 | 按进度完成。 （1）加强对景区的环境整治督导，对新乱搭建建筑（振安楼帐篷）进行拆除。景区现开展游客满意度问卷调查工作。 （2）已通过政府采购确定全域旅游规划编制单位，积极配合编制单位展开前期资料收集和调研工作。现进行迎检清单准备工作。 |
| 20 | 加快创建国家全域旅游示范区。 （牵头单位：台山市政府） |  | 台山市政府 市旅游局 | 谢少谋 陈月仲 | 按进度完成。 《台山市创建国家全域旅游示范区报告》初稿已经完成编制；导览图、旅游交通指示牌的定点和采购流程正在进行，精品旅游示范村的评比方案初稿在起草中。 |

五、利为民同志分管工作（共33项）

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面开展我市第三次全国土地调查。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 市财政局 市发展改革局 市民政局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 市统计局 市海洋渔业局 各市（区）政府 | 林畅庭 李文聪 王长青 谢鸿猷 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 郑少强 陈 旻 卢永权 谢锦波 各市（区）长 | 按进度完成。 目前，市本级和各市（区）均制订了经费预算方案，全市“三调”工作总经费预算为9092万元，从2018年起分三年安排。2018年的经费预算中，除了台山市外，其余市（区）均已落实预算，台山市的预算尚未有正式文件下达。 |
| 2 | 以江门大道沿线为突破口，加大“三旧”改造力度。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 市三旧办 市城乡规划局 蓬江区政府 新会区政府 市土地储备中心 | 林畅庭 李伟峰 刘建新 李欣立 梁明建 李勇战 | 按进度完成。 省“三旧”改造任务分配办法已征求各地级市意见，我市已提早做好新增实施项目上报，完成项目预测。至3月20日，南方教育装备创新产业城二期正在办理供地手续。环市白土工业区创业园正在开挖基坑。里村旧村改造已完成项目总量的27%。新会沙岗果元坑项目已完成总量75%。原环城有色金属制品厂和金球锁具总公司改造项目完成主体工程，已经供地，正在动工建设。 |
| 3 | 鼓励各市（区）加强对存量土地、低效用地、低效厂房的盘活利用，确保2013-2017年间批准的建设用地供地率达到60%以上。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 各市（区）政府 | 林畅庭 各市（区）长 | 按进度完成。 2013年至2017年我市经国务院和省政府批准建设用地93216.4335亩，已供土地面积56456.8429亩，未供地面积36759.5906亩，供地率60.57%。 |
| 4 | 大力整治违法用地。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 各市（区）政府 | 林畅庭 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）2月28日，市政府印发年度土地卫片执法检查工作方案，部署开展违法用地整治工作。 （2）3月16日，市政府召开违法用地整治推进会，并在会上下发整治清单，推动整治工作深入开展。 （3）3月22-23日，市政府派出工作组深入现场督导违法用地整治工作。 （4）4月4日，市政府召开警示约谈会，进一步加大整治力度。 |
| 5 | 完成20.17万亩和启动13.18万亩高标准农田建设。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 市农业局 市财政局 市发展改革局 各市（区）政府 | 林畅庭 郑少强 李文聪 王长青 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）2016年度20.17万亩的高标准农田项目工程建设已全部完成，在省进展系统中工程进度也已报备至100%。 （2）2017年度13.18万亩项目中有3.94万亩已进场开工，其余9.24万亩的正在开展项目选址等前期工作。 |
| 6 | 累计完成垦造水田1.23万亩。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 市农业局 市财政局 各市（区）政府 | 林畅庭 郑少强 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 全市承诺垦造水田面积为1.23万亩，其中：已立项且正在实施垦造水田面积为14262亩。工程招投标已挂网项目27个，预计新增水田9819亩。已完成设计项目10个，面积3059亩。已开工项目7个，项目预计新增水田2461亩。目前尚未有项目完成竣工验收。 |
| 7 | 整治高速公路、国道沿线采石场。 （牵头单位：市国土资源局） | 市国土资源局 市林业和园林局 各市（区）政府 | 林畅庭 陈 旻 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）高速公路、国道沿线采石场整治方案目前正在修编阶段。 （2）3月1日，市国土资源局部署通知各市（区）开展全市交通要道可视范围内矿山的全面排查工作。 （3）市国土资源局于1月10日下发督办通知给蓬江区国土资源局督促积溪石场和华宇石业做好复绿工作，1月25日蓬江区将情况报送市国土资源局，并附《整改通知书》和华宇石业整改方案。 |
| 8 | 支持工业企业提高土地容积率，鼓励零地增资扩产，建设高标准厂房，实行工业上楼。 （牵头单位：市城乡规划局） | 市城乡规划局 市国土资源局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 刘建新 林畅庭 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 拟定工业用地容积率调整实施意见报2017年市规划委员会第三次会议审议通过1月召开的控规专委会议通过已批控规工业用地容积率调整。并已根据市规划委员会要求，会同市国土资源局、市经济和信息化局等部门及三区政府拟定了工业用地容积率调整适用范围，并于3月22日召开部门会议，审议通过特定工业园区划定范围。 |
| 9 | 科学编制新一轮城市总体规划、城乡重点发展区域规划，推进“多规合一”和主体功能区精准落地，推动中心城区的规划一体化。 （牵头单位：市城乡规划局） | 市城乡规划局 市发展改革局 市国土资源局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 各市（区）政府 | 刘建新 王长青 林畅庭 廖辉文 林健生 许春绵 梁君明 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）正在筹备向市领导作城市总规专题汇报。 （2）3月9日，在市政协的城乡规划专题调研中，汇报了城市总规的编制情况，听取政协委员的意见。 （3）3月，城乡重点发展区域的珠西枢纽新城城市设计及控制性详细规划进行了专家评审、方案公示、通过市规委会控规专业委员会审议。 （4）3月28日，在市综合交通一体化规划专家研讨会上，再次进行城市总规与交通规划的对接，推动“多规合一”。 |
| 10 | 推动学前教育优质普惠发展，建立健全城镇住宅小区配套幼儿园的管理机制，提升优质幼儿园比例。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 市发展改革局 市财政局 市住房城乡建设局 市国资委 市城乡规划局 各市（区）政府 | 张 璐 王长青 李文聪 林健生 卢国壮 刘建新 各市（区）长 | 按进度完成。 根据市城乡规划局《公共服务设施移交管理的意见（征求意见稿）》有关要求，对小区配套幼儿园管理实施细则进行修改完善。 |
| 11 | 推动义务教育均衡化、标准化、一体化发展，小学适龄儿童入学率达到99.99%，合理配置教育资源。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 已转发关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知，并结合实际，提出我市指导意见。 |
| 12 | 高中毛入学率达到95%以上，提升高中办学整体水平。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 根据省教育厅要求，按照职普比大体相当的原则，对省下达的2018年高中阶段学校指导性招生任务进行分解。 |
| 13 | 建设高素质教师队伍。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 一是正在制定首批“江门教育专家”评选认定工作方案。二是正在研究市级名师工作室管理办法。三是已与广东第二师范学院沟通确定2018年“名师”培养项目培训内容。 |
| 14 | 继续改善贫困地区孩子的上学条件。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 张 璐 谢少谋 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 已印发《关于上报“改善贫困地区孩子上学条件”调研材料的通知》。 |
| 15 | 加快江门幼儿高等师范专科学校创建及新校区建设。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 市建管中心 江门幼儿师范学校 高新区及江海区 | 张 璐 徐东亮 黄锦棠 汤惠红 | 按进度完成。 一是已完成新校区建设勘察设计施工总承包、监理、全过程造价控制、110KV高压线迁改的招标工作。二是已领取高新区43号地块的不动产权证（A+C）。A地块初次填土工程完成并已交地，B地块填土工程正在施工。三是已与交通银行正式签署项目贷款合同，并已按进度发放贷款。四是体育馆、图书馆、饭堂A、宿舍楼A和B的打桩已完成，综合教学楼A打桩施工完成79%。五是高新区43号地块已获批《建设用地规划许可证》。六是场地内110KV高压线迁改设计工作已完成，外海辖区内塔基已完成钻探工作（N6-N9）；江海区政府正在与礼乐辖区村民协商塔基N1-N4的用地补偿方案，N5可进场施工。七是已完成施工图设计。 |
| 16 | 创建职业教育综合改革示范市、农村职业教育和成人教育示范县。 （牵头单位：市教育局） | 市教育局 市财政局 市人力资源社会保障局 市卫生计生局 江门职业技术学院 江门开放大学 各市（区）政府 | 张 璐 李文聪 陈 霞 许彩华 刘智勇 蓝 斌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）组织江门职业技术学院和台山培英职业技术学校申报高职学前教育专业学院试点工作，并获省教育厅批准。由江门职业技术学院以自主招生方式面向全省相关中职学校招收2018年学前教育专业应届毕业生，属全日制专科，学制2年。 （2）创建省示范职业教育集团工作进展顺利。由江门市第一职业技术学校牵头的江门一职职教集团成功入围2018年广东省示范职业教育集团拟储备入库项目公示名单。 （3）创建省中职学校“双精准”示范专业工作进展顺利。8所学校8个专业申报广东省中等职业学校“双精准”示范专业建设项目，100%入围2018年广东省中等职业学校“双精准”示范专业建设拟储备入库项目公示名单。 |
| 17 | 加强省市共建，全力支持五邑大学创建高水平理工科大学。 （牵头单位：五邑大学） | 五邑大学 | 张运华 | 按进度完成。 已建立了江门市大健康国际创新研究院等一批科研平台，其中江门市大健康国际创新研究院获批省级新型研发机构。江门市大健康国际创新研究院获批广东省博士后创新实践基地。智能制造学部组建方案和学科发展规划已制定完成。轨道交通装备及技术学科参加了5项国家级项目。 截至3月底，全职引进和培养省级以上高层次人才7人。目前共柔性引进各类高层次人才58人。 学校新增两个省级大学生实践教学基地，分别是“五邑大学-江门市南方教育装备创新产业城实践教学基地”“五邑大学—江门市崖门新财富环保工业有限公司工程实践教学基地”。全面启动课程教学大纲的制定工作，并于3月召开了80余场专题研讨会，根据培养方案中的毕业要求指标点逐条讨论相关课程的权重和教学目标。 2018年共报送国家自然科学基金81项（含联合申报7项），国家社科基金9项，教育部项目26项；获2017年度广东省科学技术奖1项。2018年共申请专利456项，授权5项。 |
| 18 | 研发经费支出占地区生产总值比重达2.1%。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 市统计局 市财政局 市国税局 市地税局 各市（区）政府 | 冯一宁 卢永权 李文聪 林家庆 陈雁成 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市科技局主动服务督导，切实加强和改进统计工作，努力做到应统尽统。目前，全市基层单位2017年R&D统计网报工作已顺利完成，上报总量合计103.1亿元，超额完成了科技部门对各市（区）的统计上报目标任务（75亿元）。 （2）目前市统计局正按国家统计制度对数据进行审核。 （3）2-3月，各市（区）在开展科技统计期间组织举办多场入统科技企业、产业园区等科技统计培训,加强对科技统计人员的业务培训和辅导。 （4）研发经费支出占地区生产总值比重数据为年度统计数据。 |
| 19 | 启动国家创新型城市创建工作。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 五邑大学 市发展改革局 市经济和信息化局 市财政局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 冯一宁 张运华 王长青 余中华 李文聪 陈 霞 各市（区）长 | 按进度完成。 已完成方案编制工作，并提交市政府常务会议审议原则通过。 |
| 20 | 推进江门市珠西科技产业创新服务中心建设。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 高新区及江海区 | 冯一宁 汤惠红 | 按进度完成。 市科技局已与高新区进行沟通协商，请高新区协调由火炬大厦业主单位江门市高新技术工业园有限公司作为珠西科创项目的建设单位，负责进行项目立项并按市科技局的具体要求开展项目建设。 |
| 21 | 高新技术企业总数突破1000家。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 各市（区）政府 | 冯一宁 各市（区）长 | 按进度完成。 市科技局协同相关部门举办科技型中小企业评价以及税收政策的宣讲与培训，积极发动企业开展申报高企的前期准备工作。 |
| 22 | 科技企业孵化器达到30家。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 各市（区）政府 | 冯一宁 各市（区）长 | 按进度完成。 根据《广东省科学技术厅关于组织申报2018年度科技企业孵化器、众创空间后补助的通知》的要求，积极发动符合条件的科技企业孵化器、众创空间申报省级后补助。3月初组织开展2018年第一批江门市科技企业孵化器认定申报工作。 |
| 23 | 省市级新型研发机构达到30家，省级工程技术研究中心达到300家，省级以上创新平台（研发机构）超330家，规上工业企业研发机构覆盖率超50%。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 市发展改革局 市经济和信息化局 市统计局 各市（区）政府 | 冯一宁 王长青 余中华 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 已组织我市企事业单位大力建设研发机构，并持续做好对申报企业的指导工作。深入开展重点研发机构调研，先遴选一批基础条件较好的研发机构，进行培育指导并推动向省级研发机构的发展。 |
| 24 | 支持台山工业新城、开平翠山湖科技产业园申报省级高新区。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 台山市政府 开平市政府 | 冯一宁 谢少谋 邝积康 | 按进度完成。 2017年12月，已推荐开平翠山湖科技产业园和江门产业转移工业园台山片区至省政府申报第一批省级高新技术产业开发区。3月，邀请相关专家举办专题培训，提前布局我市第一批省级高新区实地考核工作。 |
| 25 | 深化与广东省科学院等高校和科研院所的产学研合作，促进科技成果的转移转化。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 | 冯一宁 | 按进度完成。 通过产学研项目攻关、科技创新平台建设等措施深化院地合作，组织2018年第一批市级科技创新平台认定，鼓励我市企业与高校共建创新平台，进一步促进合作，推动省科学院的创新资源向我市转移。 |
| 26 | 加强培育国家知识产权示范城市工作，启动专利申请增量提质行动。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 各市（区）政府 | 冯一宁 各市（区）长 | 按进度完成。 组织举办专利奖申报指导与高质量专利撰写和展会知识产权保护等多场培训，结合2018年活动主题起草活动方案。为提升专利创造，市科技局起草了《江门市专利增量提质专项行动的工作方案》。 |
| 27 | 完善科技金融服务体系，大力发展科技贷款、贷款贴息、融资担保业务，加大“邑科贷”、“研发贷”推广力度，推进知识产权质押融资和专利保险试点。 （牵头单位：市科技局） | 市科技局 市金融局 | 冯一宁 曾锦俊 | 按进度完成。 省市信贷风险准备金目前已到位1300万元，其中市财政出资1000万元，省财政出资300万元。已发布受理2018年贷款贴息项目备案申报通知。根据管理办法，将组织专家评审确定企业备案资格，并于年底受理项目结算。以“科技引领发展金融助力腾飞”为主题的2018年江门市科技企业投融资对接活动暨科技金融论坛分别在江门市蓬江区及开平市举行， 17家投融资机构的负责人、具有高成长潜力9家路演企业的负责人等近300余人参与活动，发放“研发贷”等宣传资料300份。 |
| 28 | 加快高新区公共码头建设，完善港口集疏体系。 （牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市商务局 江门海关 江门出入境检验检疫局 江门边防检查站 江门海事局 | 汤惠红 赵瑞思 陈大进 陈永红 阮统奇 吴满初 | 按进度完成。 1-3月，已完成年度投资7000万元。工程部分：码头港池疏浚及堆场吹填工程已完成，深层地基处理及挡土墙施工均已启动且正在稳步推进；正在开展码头主体工程建设工作。 |
| 29 | 江海区要发挥国家级高新区优势，集聚创新动能，当好全市创新发展的引领区。科创新城加快集聚创新资源，增强国家级高新区创新功能。 （牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 | 汤惠红 | 按进度完成。 （1）已指导企业完成2017年科技统计报表填报。截至1月底，高新区专利授权178件。 （2）高新创智城一标段主体和装修工程完成95%；二标段4-5#楼结构施工至四层，1#楼负二层底板完成30%。 （3）走访目标企业，积极发动符合条件的规模以上工业企业及科技企业, 筹备申报省、市级工程中心。目前已经有194家市级以上工程中心。 （4）已成功发动江门启迪之星科技企业孵化器有限公司、江门市圣恩科技企业孵化器有限公司申报第一批市级孵化器认定；密切留意市级众创空间申报通知，已发动打开创意、南大机器人众创空间积极申报。 （5）已举办高企申报发动及培训会议，联合街道发动区内潜力企业参会，已有80-100家企业参与培训，正逐步对接参会企业高企申报事宜。 |
| 30 | 深入推进中国（江门）“侨梦苑”华侨华人创新产业聚集区建设。 （牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市外侨局 | 汤惠红 周 文 | 按进度完成。 （1）继续做好创新项目对接工作。 （2）已借助微信公众号、官方网站等媒体发布侨梦苑相关信息30多篇。 （3）正开展创梦工场众创空间前期工作。高新创智城首期一标段6-9号楼主体结构已全面封顶，内部砌体和内外墙抹灰工程已全部完成，外立面施工已完成90%的工程量；首期二标段1号楼基坑支护已完成90%的工程量，地下室底板已完成10%的工程量；4-5号楼已施工至三层。珠西云谷已完成主体建筑A栋地面五层的建筑，开始进行第六层的施工。高新区科技创新服务中心配套区1-5栋完成2层以上外脚手架拆除；酒店已完成外墙贴砖，销售中心一层已完成天花、酒柜木板安装；二层已完成水电及地面砖铺设。 （4）正开展有关前期工作。 |
| 31 | 加快江海区、街、村共同开发村级留用地新模式试点工作。 （牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市国土资源局 | 汤惠红 林畅庭 | 按进度完成。 正在对各村开展调查摸底工作。 |
| 32 | 支持江海区建设全国农村社区治理实验区。 （牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市农业局 | 汤惠红 郑少强 | 按进度完成。 已召集有关单位召开工作推进会议，征集工作措施和意见，正在完善工作方案。 |
| 33 | 服务好国家中微子实验基地的建设。 （牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 市科技局 | 邝积康 冯一宁 | 按进度完成。 一是1#支洞192.94米全部完成，2#洞完成31米，完成全部的40%。3#排水廊道开挖7.45米，竖井平洞开挖8.1米至123.7米，完成全部工程量的56%。二是实验厅周边附属洞室及实验厅已动工建设。 |

六、许晓雄同志分管工作（共49项）

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长8%。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市统计局 各市（区）政府 | 王长青 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 一季度，生产总值增长8.7%。 |
| 2 | 固定资产投资增长12%。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市经济和信息化局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 王长青 余中华 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 一季度，固定资产投资增长13.0％。 |
| 3 | 居民消费价格指数涨幅控制在3%以内。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市统计局 各市（区）政府 | 王长青 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 3月，全市居民消费价格总水平（CPI）累计涨幅1.2%，3月比上年同期上涨0.8%，环比下降1.7%。 |
| 4 | 居民人均可支配收入增长略高于经济增长。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市统计局 各市（区）政府 | 王长青 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 此数据按年度统计。 |
| 5 | 节能减排约束性指标确保完成省下达的目标任务。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市经济和信息化局 市环境保护局 市统计局 | 王长青 余中华 廖辉文 卢永权 | 按进度完成。 此数据按年度统计。 |
| 6 | 深茂铁路江门至茂名段上半年全线通车。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 王长青 梁明建 李惠文 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 深茂铁路江茂段建设进展：截至3月底，已完成投资12.99亿元。3月28日，深茂铁路江门段完成电力、接触网开通送电， 4月1日进行联调联试，目前工程整体进展顺利。 |
| 7 | 推进南沙港铁路建设。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 蓬江区政府 鹤山市政府 | 王长青 李欣立 林贤进 | 按进度完成。 截至3月底，已完成投资1.0398亿元，占市年度计划投资的17.33%。已签订征地协议389.34亩，占比81.96%，其中已完成交地约260亩，占总面积的58.94%。 |
| 8 | 加快推进深茂铁路江门至深圳段、江肇高铁、广佛江珠城轨、广珠铁路客运改造等项目规划建设。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市国土资源局 市交通运输局 市城乡规划局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 王长青 林畅庭 许春绵 刘建新 李欣立 汤惠红 梁明建 林贤进 | 按进度完成。 深茂铁路深江段项目：中铁总提出深茂铁路深江段线站位方案需要进一步优化，要求设计单位在跨珠江通道另做选线，并开展同精度比选方案，目前设计单位正开展方案研究。 广佛江珠城际项目：按照省的部署，广佛江珠城际铁路要结合珠江西岸高铁建设发展需要进一步优化论证。目前，广佛江珠筹备组已联合设计单位完成线位优化方案，并将优化方案报至省发展改革委审定。 广珠铁路客运化改造项目进展：广珠铁路客运化改造项目已完成可研批复。目前，中铁总提出对广珠铁路客运改造的初步设计仍需要进一步优化，针对佛山段补充对比方案，待完成后重新申报。 江肇铁路：省铁投集团委托中铁四院开展江肇铁路预可研工作，中铁四院已于1月底向省铁投集团提交江肇铁路预可研报告。2月8日，许晓雄常务副市长会见中铁四院韩向阳副院长一行，对接江肇铁路规划建设等问题，明确江肇铁路接入珠三角新干线机场并与广湛高铁贯通、接入江门站的原则，并要求中铁四院在遵循上述原则下进一步深化研究。 |
| 9 | 推进江门北站货场扩建项目规划建设。 （牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 市发展改革局 | 林贤进 王长青 | 按进度完成。 江门北站货场扩建工程一期约158亩已动工建设并完成桩基工程，正在加紧施工中。 |
| 10 | 优化全市轨道交通一体化规划，启动主城区轨道交通规划。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市交通运输局 市城乡规划局 | 王长青 许春绵 刘建新 | 按进度完成。 已委托设计单位开展城市轨道交通线网规划工作，并同步开展相关线路衔接研究。目前已完成初稿编制，正在根据在编的《城市总规》、《综合交通一体化》对初稿进行修编。同时，已上报《关于启动城市轨道交通示范线工程的请示》至市政府。 |
| 11 | 完善通用机场选址规划，推进冯如机场报批等前期工作。 （牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 市发展改革局 | 刘 兵 王长青 | 按进度完成。 省政府已同意省发展改革委意见，以粤府函商请南部战区空军对恩平冯如通用机场选址进行审查并签订建设该机场协议书。南部战区空军收到省政府的商请函后，立即启动了相关程序，并上报空军和空委联合参谋部备案。恩平市正加强与省发展改革委、南部战区空军的沟通，协调南部战区空军尽快前来我市对通用机场选址进行审查. |
| 12 | 推动中车广东公司加快发展。 （牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市发展改革局 | 梁明建 王长青 | 按进度完成。 目前股权变更已形成初步方案，将继续跟进有关各项情况。 |
| 13 | 加快交通、电力、水利、通信等领域的投资，确保完成基础设施投资424亿元以上。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市住房城乡建设局 市经济和信息化局 市水务局 江门供电局 市网信统筹局 各市（区）政府 | 王长青 林健生 余中华 梁君明 马超然 张富全 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月，基础设施投资63.37亿元，增长10.6%。 |
| 14 | 落实“去、降、补”工作任务。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市经济和信息化局 市财政局 市住房城乡建设局 市金融局 | 王长青 余中华 李文聪 林健生 曾锦俊 | 按进度完成。 市发展改革局已发文通知市财政局、市金融局、市经济和信息化局等牵头单位分别制定“去降补”2018年工作方案。 |
| 15 | 加快投资项目在线审批监管平台建设，力争投资项目承诺制改革在全省乃至全国取得率先突破。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市网信统筹局 市财政局 投资项目承诺制改革 实施有关责任单位 各市（区）政府 | 王长青 张富全 李文聪 有关责任单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）投资项目在线审批监管平台建设方案已经编制完成，正在按照方案编制招标文件。 （2）截至3月底，已有19个项目的相关审批采用承诺制管理，切实加快了项目前期工作。 （3）我市承诺制改革已经列入省的改革试点区域之一，也是目前唯一开展实质性推进的区域。推进承诺制改革工作相关经验材料报送国家发展改革委和中央改革办。 |
| 16 | 开展与黑龙江省七台河市的对口合作。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市编办 市经济和信息化局 市科技局 市商务局 市财政局 市国资委 市农业局 市金融局 市卫生计生局 市文广新局 市教育局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市旅游局 市粮食局 市工商联 高新区及江海区 | 王长青 劳茂昌 余中华 冯一宁 赵瑞思 李文聪 卢国壮 郑少强 曾锦俊 许彩华 梅新潮 张 璐 陈 霞 林健生 刘建新 陈月仲 叶仕钦 庄春维 汤惠红 | 按进度完成。 已完成《成立江门市对口支援工作领导小组》（征求意见稿），并征求相关部门意见，完善后报市编办。 |
| 17 | 推进社会信用体系建设，完善守信激励失信惩戒制度，推进各市（区）、各系统、各部门信用记录的整合。 （牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市网信统筹局 | 王长青 张富全 | 按进度完成。 （1）完善公共信用信息系统清单和接入市政务大数据管理平台目录清单方面。3月上旬已跟市网信统筹局沟通接触，初定公共信用信息系统与市政务大数据管理平台对接模式。 （2）加快推进行政许可和行政处罚等信用信息在市政务大数据管理平台整合共享应用，开展守信激励和失信惩戒工作方面。根据与市网信统筹局初定的信用信息数据对接模式，加快市双公示（行政许可和行政处罚信息公示）系统与市政务大数据管理系统的对接，逐步将信用信息查询使用、实施联合奖惩等作为必要环节嵌入行政审批、事中事后监管、公共资源交易等工作业务流程中。 |
| 18 | 地方一般公共预算收入增长9%。 （牵头单位：市财政局） | 市财政局 市国税局 市地税局 市直有关部门 各市（区）政府 | 李文聪 林家庆 陈雁成 有关部门 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月，全市一般公共预算收入完成560,315万元，增长12.8%，完成年度预算的23.19%。市本级一般公共预算收入完成111,349万元，增长11.5%，完成年度预算的21.91%。其中： （1）财政及其他部门非税收入完成19,202万元。 （2）市国税局完成37,250万元，增长9.34%。 （3）市地税局税费收入（含教育费附加和地方教育附加）完成54,898万元，增长17.37%。 |
| 19 | 推进财政预算管理改革。 （牵头单位：市财政局） | 市财政局 市直各部门 | 李文聪 各部门 负责人 | 按进度完成。 （1）总结2018年预算编制的经验，完善了财政一体化管理系统。 （2）已拟定深化预算管理推行零基预算调研的提纲，起草相关调研工作方案。 （3）已按预算法要求将2017年一般公共预算超收全部补充预算稳定调节金；对结转超过两年以上的财政资金调入预算稳定调节金；基金预算结余结转规模超过年度该项基金收入20%的调入预算稳定调节金；部门结余结转超过两年以上的全部收回财政统筹存量资金。 |
| 20 | 建立健全市、县两级财政支出进度通报制度，完善财政预算执行管理。 （牵头单位：市财政局） | 市财政局 市直各部门 各市（区）政府 | 李文聪 各部门 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 根据2018年部门预算的批复情况，已要求市直预算单位制定全年预算支出计划并严格按计划执行。已根据往年省对地方下达支出任务计算方法，将第一季度我市支出目标任务分解下达各市（区）。 |
| 21 | 规范政府和社会资本合作，防范化解政府债务风险。 （牵头单位：市财政局） | 市财政局 市发展改革局 市直相关部门 各市（区）政府 | 李文聪 王长青 有关部门 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市财政局已组织各市（区）财政局按照财政部（财办金〔2017〕92号）和省财政厅（粤财金〔2017〕110号）要求，对已纳入财政部PPP综合信息平台系统管理的PPP项目开展自查工作，并以《关于开展政府与社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库的自查报告》（江财外〔2017〕108号）报给省财政厅。 （2）市财政局严格按照财政部（财办金〔2017〕92号）和省财政厅（粤财金〔2017〕110号）要求，对新增入库项目进行认真审核，分别指导市交通运输局做好江门市银洲湖高速公路PPP项目、市公路局做好江门市会港大道（含一行路）PPP改造项目、市人民医院做好江门市人民医院综合大楼PPP项目入库资料准备工作。 （3）学习《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）及《广东省人民政府办公厅关于印发广东省政府性债务风险应急处置预案的通知》（粤办函〔2017〕729号）等政策文件，并对财政部近年来关于我市政府债务风险预警通报情况进行研究。 |
| 22 | 加快市属交通建设和城市建设两大集团公司的实体化和资本化运营，积极推进市汽运集团、市碧源公司等一批国有企业上市。 （牵头单位：市国资委） | 市国资委 市财政局 市金融局 市交通运输局 市水务局 | 卢国壮 李文聪 曾锦俊 许春锦 梁君明 | 按进度完成。 （1）围绕企业股改上市面临的问题，江门汽运集团研究拟定了《公交资产转让方案》、《职工股问题解决方案》、《股权改革方案》。 （2）第一批企业重组计划目前正开展移交工作。第一类是产权和管理权一并划转的企业。包括江门市交通工程建设有限公司、江门城际轨道交通投资有限公司等5家企业。第二类是仅划转管理权，保持控股权不变的企业。包括江门市公共设施投资控股有限公司、江门融浩水业股份有限公司等6家企业。第三类是仅划转产权，保持管理权不变的企业。包括江门市建筑设计工程有限公司、江门市花木有限公司等22家企业。 （3）市交建集团推动参股银行相关工作。属下公控公司的股东资格初审已通过，认购江门农商行股份资金基本筹措到位。 （4）与央企省企开展务实合作。市滨江建设投资有限公司与中民筑友科技集团签订了战略合作框架协议，明确合作推进江门装配式建筑产业园的目标和方向。融浩水业公司与中国能源建设股份有限公司、深圳前海班弗汇富基金管理有限公司组成联合体成功中标江门整市推进粤东西北地区新一轮生活污水处理设施建设PPP项目。港澳客运联营公司建造新船，已完成了主船体的建造，导航系统，动力系统安装，正进行内部装修。 （5）市城投集团推进房地产开发业务。 |
| 23 | 加快国有企业的市场化进程，创新优质资产注入模式，鼓励企业参与园区开发、土地营运、“三旧”改造、城市建设。 （牵头单位：市国资委） | 市国资委 市三旧办 市城乡规划局 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 卢国壮 李伟峰 刘建新 林健生 李欣立 | 按进度完成。 （1）市属国企“三旧”用地研究利用的工作现已委托具资质的编制单位对企业名下符合“三旧”的土地进行整体的改造规划。 （2）育德山庄D25项目已完成场地围蔽及施工用电、水安装工作。 （3）篁庄考场3号地开发项目已完成项目地块平整工作，完成施工用电、水的安装工作，现进行地质钻探及场地围蔽及施工图设计工作。 |
| 24 | 提高国资监管水平，严控投资风险和债务风险，确保国有资产安全运行、保值增值。 （牵头单位：市国资委） | 市国资委 市财政局 市金融局 | 卢国壮 李文聪 曾锦俊 | 按进度完成。 市国资委派出监事会成员正式到位。派出监事列席派出企业党委会、董事会等重要会议，对“三重一大”事项进行监督。 |
| 25 | 加快市金控公司发展，积极参股银行、保险公司等金融机构。 （牵头单位：市国资委） | 市国资委 市财政局 市金融局 | 卢国壮 李文聪 曾锦俊 | 基本按进度完成。 （1）融和农商行的资产包收购工作基本完成。 （2）已完成市资产经营公司持有融和农商行股权划转给公用控股公司工作。 （3）已完成公用控股公司新增持江门农商行1.725亿股份的相关申报手续及资金筹集工作，江门农商行筹建工作小组已将筹建江门农商行议案上报中国银监会，待中国银监会批复后，公用控股公司可增持江门农商行1.725亿股。 存在问题：截至3月底，中国银保监会尚未批复。 |
| 26 | 抓好建筑业等优势产业和新业态依法纳入统计。 （牵头单位：市统计局） | 市统计局 市住房城乡建设局 市旅游局 市商务局 各市（区）政府 | 卢永权 林健生 陈月仲 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月共依法将8个有建筑资质的江门本地建筑企业纳入统计工作，其中蓬江区纳入统计7个，新会区纳入统计1个。 布置、指导各市（区）针对乡村旅游、供应链管理等我市优势产业加强摸底核查，将符合条件的企业纳入统计。2018年我市其他营利性服务业企业新增入库46家，企业数比2017年增长62.1%。 |
| 27 | 积极推进第四次全国经济普查工作。 （牵头单位：市统计局） | 市统计局 各市（区）政府 | 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 按省统计局统一步署正在进行中，目前已开展普查前期宣传活动的资料筹备工作。 |
| 28 | 落实粮食安全责任制。 （牵头单位：市粮食局） | 市粮食局 市粮食安全责任考核工作领导小组 成员单位 各市（区）政府 | 叶仕钦 成员单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 按照省、市有关文件要求，我市2017年度落实粮食安全责任考核报告已报请市政府审批，并分别报省各考核成员单位。目前，组织市直相关部门对各市（区）考核资料进行评审。 |
| 29 | 深化江澳金融合作。 （牵头单位：市金融局） | 市金融局 | 曾锦俊 | 按进度完成。 截至目前，江门金融机构协议累计吸收澳资共110亿元人民币，江门企业达成融资合作协议累计45亿元人民币，累计已提款约30亿元人民币。 |
| 30 | 加快研究筹建江门华侨银行。 （牵头单位：市金融局） | 市金融局 市国资委 市外侨局 人行江门市中心支行 江门银监分局 | 曾锦俊 卢国壮 周 文 简锦恩 李向明 | 按进度完成。 （1）已向江门银监分局了解筹建华侨银行的条件及相关手续。 （2）3月，市金融局组织有关部门人员到梅州学习客商银行的筹建经验。3月底，市金融局与市商务局联系有投资意向的深圳市宝能投资集团有限公司，目前处于洽谈中。 |
| 31 | 大力支持企业上市，引导中小企业利用多层次资本市场直接融资，鼓励企业兼并重组。 （牵头单位：市金融局） | 市金融局 市财政局 市经济和信息化局 | 曾锦俊 李文聪 余中华 | 按进度完成。 大力推动企业改制上市，引导中小企业利用多层次资本市场，2018年2月我市有一家企业在新三板挂牌上市，有一家企业已申报IPO待过会。 |
| 32 | 3月底前新会农商银行和江门融和农商银行完成合并组建为江门农商银行；6月底前完成鹤山农信社改制为农商银行；年底前落实台山、开平两家农信社改制为农商银行相关申报筹建工作。 （牵头单位：市金融局） | 市金融局 人行江门市中心支行 江门银监分局 | 曾锦俊 简锦恩 李向明 | 基本按进度完成。 江门农商银行正等待中国银保监会批复；鹤山市、台山市、开平市农信社正按改制程序逐项落实。 存在问题：截至3月底，中国银保监会尚未批复。 |
| 33 | 防控金融风险，坚决打击违法违规金融活动。 （牵头单位：市金融局） | 市金融局 市处置非法集资领导小组成员 各市（区）政府 | 曾锦俊 成员单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展防范和处置非法集资风险自查工作。截至3月底，我市没有发生非法集资案件。市金融局已在鹤山市、蓬江区开展宣传教育工作。 （2）我市万众财富非法集资案件列入省督办重点案件，根据省的要求，我市开展该案的善后处置工作，目前市金融局与市法院、市检察院、市公安局等部门研究制定该案的善后处置工作方案（稿）。 （3）根据省的部署，开展互联网金融风险专项整治验收工作。在前期的专项整治工作中，已整治6家企业，现我市没有注册的互联网金融机构。市金融局根据国家和省有关要求，目前对ICO虚拟代币融资、现金贷、挖矿企业等进行清理整顿，目前我市也没有上述企业开展业务。 |
| 34 | 抓好重点领域安全隐患排查整治，深入推进城市风险点、危险源排查管控，坚决遏制较大以上事故发生。 （牵头单位：市安全监管局） | 市安全监管局 负有安全监管 职责部门 各市（区）政府 | 陈林基 职责部门负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 2018年，我市先后开展了岁末年初安全隐患大排查大整治、两会期间安全检查督查、企业节后复产专项检查等多次行动，组织各市（区）各部门切实抓好危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、道路交通、水上交通、消防、特种设备、旅游、人员密集场所、建设施工、工矿商贸等重点行业领域安全隐患排查整治，取得了显著的工作成效。大力推进城市风险点、危险源排查管控工作，通过现场考核、走访部门等方式，指导督促各市（区）安委办、各市直有关部门按照标准对各自行业领域风险点、危险源进行分类，并且落实有关管控措施，将隐患治理和事故防范关口前移。 截至目前，我市未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势保持持续稳定。 |
| 35 | 推进智慧城市建设。 （牵头单位：市网信统筹局） | 市网信统筹局 市公安局 市住房城乡建设局 市卫生计生局 | 张富全 谢焱冰 林健生 许彩华 | 按进度完成。 正在开展智慧城市核心平台需求分析调研。 |
| 36 | 加快布局发展高速宽带和5G网络。 （牵头单位：市网信统筹局） | 市网信统筹局 | 张富全 | 按进度完成。 已起草《关于进一步加强我市移动通信网络基础设施建设的意见》呈报市政府审定。 |
| 37 | 加快推进数字政府建设，全面深化“一门式、一网式”政府服务改革。 （牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市编办 市网信统筹局 各市（区）政府 | 元小文 劳茂昌 张富全 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）草拟了《关于成立江门市“数字政府”综合改革试点工作领导小组的请示》，并按程序报市编办；起草《江门市“数字政府”综合改革试点实施方案》。 （2）制定《江门市行政服务中心企业许可经营集成服务功能区调整工作方案（试行）》，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式提供企业开办一窗通服务。 |
| 38 | 推进全市各级行政服务办事大厅、网上办事大厅、部门审批服务平台与清单数据统一规范对接。 （牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市网信统筹局 市编办 各市（区）政府 | 元小文 张富全 劳茂昌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已公布江门市本级第一批公共服务事项目录清单；拟呈报江门市本级第二批公共服务事项目录清单。 （2）已初步完成市本级第一批公共服务事项实施清单合规性审查，正在组织专业法律团队，对第一批公共服务事项实施清单做合法性审查；市直部门正在对本系统市、县两级第二批公共服务事项目录清单、实施清单进行梳理。 |
| 39 | 实施不动产登记集成服务改革。 （牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市国土资源局 市住房城乡建设局 市地税局 各市（区）政府 | 元小文 林畅庭 林健生 陈雁成 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成整合市级行政服务中心服务大厅不动产登记服务与市住建大厦不动产登记服务，优化部门联办流程。 （2）已在江门市政务服务一体化平台中开发建设了“不动产登记综合受理系统”，进行测试及试运行。各相关部门按照《关于不动产登记综合受理系统测试及试运行的通知》要求，已经做好上线准备工作。 |
| 40 | 拓展“侨都之窗”自助服务终端机应用范围。 （牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市国土资源局 市住房城乡建设局 市网信统筹局 市地税局 市民政局 市社保局 各市（区）政府 | 元小文 林畅庭 林健生 张富全 陈雁成 谢鸿猷 刘学文 各市（区）长 | 按进度完成。 住宅专项维修资金查询和缴纳、住宅专项维修资金缴纳汇总证明补打、不动产登记信息证明打印、个人不动产（住房）登记信息证明打印等4个事项已在市行政服务中心及市住房城乡建设局布设的“侨都之窗”运行。 |
| 41 | 开拓政务微信等服务渠道，提升“12345”政府服务热线水平。 （牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市网信统筹局 各市（区）政府 | 元小文 张富全 各市（区）长 | 按进度完成。 一是已通过政务微信实现实名预约绑定、在线取号、排队信息提醒等功能。二是3月 14 日印发实施《江门市 12345 政府服务热线事项协调督办工作意见》，加强对重点关注、难点以及重复投诉事项的协调督办力度。三是3 月，对鹤山市、台山市、开平市、恩平市热线承办单位和热线管理部门开展热线业务培训。四是完成了热线平台周报 15 期，平台月报 2 期，提供相关部门作决策参考。 |
| 42 | 开展网上行政许可在线监管和实时评价工作。 （牵头单位：市行政服务中心） | 市行政服务中心 市网信统筹局 | 元小文 张富全 | 按进度完成。 已协助第三方开展行政审批和政务服务效能评估工作，并从“标准化建设、窗口服务、网上服务、服务监督、服务创新、组织保障”等方面，拟定“一门式一网式”政务服务量化考核方案。 |
| 43 | 推进审计监督全覆盖。 （牵头单位：市审计局） | 市审计局 | 陈新汉 | 按进度完成。 2018年度全市审计项目计划省审计厅已批复，市审计局转批所辖市（区）审计局，同时抄送各市（区）政府。已按要求编制了《2018年度审计项目计划实施时间表》，并上报省审计厅，作为对我市审计项目进度进行督办和考核的重要依据。目前，市审计局正开展审计项目27个。 |
| 44 | 珠西综合交通枢纽江门站年底基本建成站房主体工程。 （牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 主体站房部分：招标已完成。 配套工程：施工单位已完成施工便道及红线范围内土地的清表工作。目前正在进行江门大道段浅区段的基坑开挖和主体结构U形槽施工。预留地铁和南北地下停车场现正进行基坑围护结构施工；集疏运匝道桥桩基础施工也正在进行。 |
| 45 | 银湖湾滨海新城加快推进新城定位和发展思路研究、重点建设区控制性详细规划编制、用地和用海报批等前期工作，加大产业园区建设力度，加快交通等基础设施建设，加强岸线资源管控，启动一批旅游项目建设。 （牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 （1）3月，已印发《关于尽快启动银湖湾滨海新城城市设计及启动区控制项详细规划编制工作的批复》（新府办复〔2018〕16号），开展资金审核和申请立项等前期工作。 （2）麻阳线复线工程已完成基础填土，左幅路面完成施工的80%。 （3）银洲湖高速崖门段：已完成工可评审及修编，正开展前期工作。 （4）银湖湾滨海大道正开展前期工作：广东滨海公路规划由省交通运输厅组织编制，路线踏勘报告方案已征求各地级市意见，现正开展踏勘报告编制、技术标准指引编制、环境影响评价等前期工作。 （5）崖门天鹅湾项目（原和黄游艇休闲度假区）正开展2、5、6期填土工程：2期A、B、C、D、E区第一层土填土已经完成；5期吹沙、排水板已完成；6期吹沙完成80%，排水板施工完成75%。 |
| 46 | 蓬江区要坚持新兴产业和城市经济双轮驱动，当好排头兵，建设全市的首善之区。 （牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 李欣立 | 按进度完成。 当前，蓬江区商务局正草拟《蓬江区招商引资突破年行动方案》，明确工作架构，针对蓬江区教育装备、智能装备、生命科学、总部经济、文旅、高端人才、激光产业等产业的招商提出了十项具体措施，组织全区招商力量，形成工作合力，把招商引资工作引向深入。 |
| 47 | 滨江新区立足于打造滨水园林新城区，加快完善交通路网、城市综合管廊、公共配套等基础设施建设，打造总部经济基地。 （牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 | 李欣立 | 按进度完成。 已完成规划研究招标工作，中标单位为中国建筑设计院有限公司。设计单位正在编制总部经济基地规划研究。控规修编方案已通过市规委会审查，正报市政府审批中。 |
| 48 | 台山市要全力争取大项目落户，优化和提升广海湾作为大湾区建设腹地的功能和地位。 （牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 | 谢少谋 王长青 | 按进度完成。 目前拟委托编制的课题经各单位研究已出课题研究合作协议初稿，各单位的征求意见函已全部发出。 |
| 49 | 开平市要强化打造重大产业平台和经营城市理念，推进工业、旅游和城市品质全面提升。 （牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 | 邝积康 | 按进度完成。 （1）国电投项目，一期总投资20亿元，项目已过会，并办理营业执照，计划6月份完成核准文件。意向项目诚瑞丰（总投资5.1亿元）、澳地特（总投资2.2亿元）项目已过会，待落实相关土地。 （2）翠湖春天，一期正进行内部装修；二期完成主体70%；三期正进行基础建设。峯景生态园项目，已完成前期准备工作并动工建设。翠山湖实验学校一期项目，完成主体工程建设60%。职教中心项目，完成主体工程建设，正进行室内装修及道路施工。 （3）鼓励企业应用广东省自主品牌机器人，按照机器人购置额的10%予以事后奖补,鹏大五金新机器人项目已备案。已购置机器人的企业有金牌、上华、预发、华艺、安迪、瑞霖、海霖等卫浴公司。编制出台《开平市现代建设产业2017-2021年发展规划》。 （4）开平幸福站、长沙站环卫服务项目已完成招投标工作并签署服务合同。长振桥人行便桥主体项目已完成用地审查、规划选址、立项等前期报建工作，目前正完善施工图设计。 |

七、梁许赞同志分管工作（共33项）

| 序号 | 工作任务 |  |  | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善重特大疾病医疗救助制度。 （牵头单位：市民政局） |  |  | 市民政局 市人力资源社会保障局 市社保局 市卫生计生局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 陈 霞 刘学文 许彩华 各市（区）长 | 按进度完成。 各市（区）已按照不低于《江门市医疗救助暂行办法》规定的救助水平给予医疗救助；各市（区）正在对当地医疗救助暂行办法进行修订。 |
| 2 | 提升养老服务质量，实现每千名老人拥有养老床位36张以上，支持养老产业加快发展，民办及公建民营、公办民营养老机构占比达30%以上。 （牵头单位：市民政局） |  |  | 市民政局 市公安局 市卫生计生局 市质监局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 谢焱冰 许彩华 郑劲龙 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1月底，已召开了部分养老机构因历史遗留问题无法申报消防审验事宜协调会；3月初在全市范围内开展敬老院专项检查整治工作。 （2）已与中山编码所签订合同，正制定居家养老服务设施硬件配置标准。 （3）第一季度，完成新增养老床位225张。 （4）开平市拟增加一家民办养老机构，目前正在进行装修工程。 |
| 3 | 加快慈善事业发展。 （牵头单位：市民政局） |  |  | 市民政局 市农业局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 郑少强 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）3月初，印发《江门市第三届慈善项目创意大赛工作方案》，并向社会发布公告，面向全市依法登记社会组织开展大赛。 （2）已发函鹤山市政府确定由鹤山市承办2018年慈善公益活动主会场慈善晚会，并与鹤山市民政局沟通筹办事宜。 （3）已发函市慈善活动总指挥部各成员单位征集市本级非定向善款的使用需求，汇总后按照《关于调整市本级慈善公益活动募集善款使用审批程序的通知》（江慈总办〔2016〕13号）精神呈报审批。 |
| 4 | 大力培育名特优新农产品。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 | 郑少强 | 按进度完成。 继续施行《江门市农产品“三品一标”认证奖励办法》，结合“农业质量年”行动，推动江门牛大力、鹤山粉葛、新会陈皮柑茶等特色农产品开展国家农产品地理标志认证，围绕大米、蔬菜、水果、茶叶、水产品、畜禽、饲料等主导产业加快品牌培育、主体培育。已收集2018年农产品“三品一标”、广东省名牌产品（农业类）发展计划，并按工作计划指导申报工作，至2018年3月底已新增有机转换产品1个。 |
| 5 | 新增市级以上重点农业龙头企业10家、农民专业合作示范社10家、家庭农场15家。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）2018年江门市农民专业合作社扶持资金申报工作已于3月29日通过市农业局党组讨论。 （2）已组织发动全市农业龙头企业申报省重点农业龙头企业，于3月30日前收集申报材料，现准备组织评审上报；已下发市农业龙头企业申报指南。 |
| 6 | 完成国家农产品质量安全市创建验收。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 市创建国家农产品质量安全市工作 领导小组成员单位 各市（区）政府 | 郑少强 成员单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）构建“市、县、镇、村”四级农产品质量安全监管体系，全市、县、镇均建立农产品质量安全监管机构，人数超300人，村级建立协管员队伍。7个县（市、区）建设了农产品质量检测中心（站），开平市、鹤山市已通过省级计量认证现场考核，其他县（市、区）正积极筹备中；按照“四统一”标准，已建成70个镇级检测站。 （2）创新构建“农安溯+农安保+农安证”安全保障模式，推进“市农业投入品追溯平台”建设，平台实现全市农药生产、经营企业全覆盖，新会区整县推进、其他市（区）试点建设；恩平市试点实施《国家农产品质量安全追溯管理信息平台》，全省仅3个县试行。 （3）建立市县两级执法体系，市成立了15人执法支队，各市（区）分别成立9人执法大队。建立监督抽查与执法查处违法行为相结合的“检打联动”制度，规范执法行为，建立“一单两库”，加强监管领域各环节对市场主体开展事中事后监督检查。 （4）严格按照农业部和省农业厅、省海洋渔业局的有关创建要求，对各市（区）创建工作落实情况进行督查，对发现的问题逐项整改。 |
| 7 | 推进新会陈皮国家现代农业产业园建设。 |  |  | 新会区政府 市农业局 | 梁明建 郑少强 | 按进度完成。 成立产业园建设领导小组、管委会以及专责小组等，健全完善工作机构；召开产业园领导小组会议，总结前期工作开展情况，研究部署下阶段工作；各个专责小组和项目实施主体根据产业园中央财政奖补资金使用方案，正在制定项目实施方案。 |
| 8 | 提升恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设水平。 |  |  | 恩平市政府 市农业局 | 刘 兵 郑少强 | 按进度完成。 目前已成立第一批国家农业可持续发展试验示范区（恩平市）建设工作领导小组；编制《恩平市国家农业可持续发展试验示范区农业绿色发展先行先试工作方案（2018-2020年）》初稿，并上报国家农业农村部。 |
| 9 | 加快建设广东省农产品加工示范区。 |  |  | 台山市政府 市农业局 | 谢少谋 郑少强 | 按进度完成。 已完成PPP项目实施方案编制、物有所值评价和财政承受能力专家论证，并报送市政府审定。 |
| 10 | 加快建设珠西农产品交易流通中心。 |  |  | 市农业局 市发展改革局 市财政局 市国土资源局 市环境保护局 市商务局 市海洋渔业局 市城乡规划局 市国税局 市地税局 各市（区）政府 | 郑少强 王长青 李文聪 林畅庭 廖辉文 赵瑞思 谢锦波 刘建新 林家庆 陈雁成 各市（区）长 | 按进度完成。 已召开由四大市场经营者参加的项目研讨会，会后对意向选址地点进行了实地考察。 多次与项目中标单位沟通，商议签定项目技术咨询合同。 |
| 11 | 加快建设“江门现代种业长廊”。 |  |  | 市农业局 开平市政府 | 郑少强 邝积康 | 按进度完成。 已完成预流转土地3000亩；种业长廊规划图已通过专家评审；已经成立开平市长廊农业开发有限公司，制定相关出租合同版本，规范财务收支制度，第二家企业正在协商签合同事宜。 |
| 12 | 深入推进名村示范村创建。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 各市（区）政府 | 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 3月，已组织开展2018年度江门市级新农村连片示范创建申报工作，目前，各市（区）正积极组织发动辖区符合条件的村庄申报示范创建。 |
| 13 | 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善承包地“三权”分置制度”。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 市国土资源局 市林业和园林局 各市（区）政府 | 郑少强 林畅庭 陈 旻 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）3月底前各市（区）全部完成向省数据汇交和归档。 （2）3月召开全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作会议，部署确权验收工作下一步计划，会后形成《关于确保依时优质完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作验收的通知》（江农〔2018〕55号）文件，统一认识，形成合力，明确确权验收工作各项节点。 （3）已完成全市确权数据库接边合库技术服务采购，召开确权档案整理移交工作现场会，推进部署确权县级自查及市级验收，颁证率整体良好。 |
| 14 | 推进扶贫线与低保线“两线合一”改革试点。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 市民政局 市住房城乡建设局 市网信统筹局 市残联 各市（区）政府 | 郑少强 谢鸿猷 林健生 张富全 梁培招 各市（区）长 | 按进度完成。 印发了《江门市关于推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点工作的实施方案》（江府〔2018〕6号）；到中山大学商“两线合一“改革试点相关工作，拟委托中山大学编制我市“低收入人口识别指标体系和低收入人口分类政策管理体系”，目前，正办理相关项目采购手续。 |
| 15 | 积极推进与广西崇左市四个县的“携手奔小康”帮扶行动。 （牵头单位：市农业局） |  |  | 市农业局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 郑少强 李欣立 汤惠红 梁明健 林贤进 | 按进度完成。 3月19日，广东省第二扶贫协作工作组成员市在我市召开第一次对口广西扶贫协作工作会议，互相交流扶贫协作经验做法，共同研究推进广东—广西扶贫协作工作。截至3月底，我市已落实帮扶到位资金9379.8万元，已确定扶贫协作项目30个，总投资39966万元。 |
| 16 | 完成生态公益林扩面17万亩，优先将高速公路沿线一公里等重点区域、生态环境脆弱的林地区划为生态公益林。 （牵头单位：市林业和园林局） |  |  | 市林业和园林局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈 旻 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 刘 兵 | 按进度完成。 目前各市（区）已完成生态公益林扩面实施方案，正结合新一轮绿化江门大行动和饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林全力推进我市生态公益林扩面。 |
| 17 | 积极推进各级各类公园建设。 （联系单位：市林业和园林局） |  | （1）新会区小鸟天堂国家湿地公园。 | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 正开展详细性修建规划前期评审的资料送审工作。 |
|  |  |  | （2）开平市孔雀湖国家湿地公园。 | 开平市政府 | 邝积康 | 按进度完成。 一是已落实1名在编人员，正在规划制作宣传标牌、宣传材料，已开展录入公园相关数据，湿地公园详细规划正编制中。二是已完成水源涵养林工程的林分修复生态工作，科普宣教馆和科研监测工程正在规划。 |
|  |  |  | （3）镇海湾红树林国家湿地公园。 | 台山市政府 市林业和园林局 市海洋渔业局 | 谢少谋 陈 旻 谢锦波 | 按进度完成。 一是已完成了湿地公园边界的调查摸底工作；二是加强了与市编办的沟通，初步制定了湿地公园管理处机构成立方案，并报送市编办审批；三是初步与设计单位进行了洽谈，逐步加快开展湿地公园详细规划的编制。 |
|  |  |  | （4）蓬江区天沙湖湿地公园。 | 蓬江区政府 | 李欣立 | 按进度完成。 用地土规中期评估已经落实交通水利规模，待启动土地征收工作。 |
|  |  |  | （5）江海区西江外滩生态湿地公园。 | 高新区及江海区 | 汤惠红 | 按进度完成。 一公里段立项已完成，待“城央绿廊”大方案统一设计定案后开展施工图设计。 |
|  |  |  | （6）台山市金星湖公园。 | 台山市政府 市国土资源局 市城乡规划局 | 谢少谋 林畅庭 刘建新 | 按进度完成。 （1）已完成立项。已完成施工图审查。（2）已开展工程造价咨询编制及工程施工、监理招标文件编制、修改工作。 |
|  |  |  | （7）开平市白云石森林公园。 | 开平市政府 | 邝积康 | 按进度完成。 白云石森林公园项目规划及可行性研究报告正在编制和调整中，开始签订项目合作协议。 |
|  |  |  | （8）鹤山市宅梧镇乌石台森林公园。 | 鹤山市政府 | 林贤进 | 按进度完成。 宅梧镇乌石台森林公园已完成项目选址和规划设计，正在报审工作。 |
| 17 | 积极推进各级各类公园建设。 |  | （9）恩平市响水龙潭森林公园。 | 恩平市政府 市林业和园林局 | 刘 兵 陈 旻 | 按进度完成。 一是广东响水龙潭森林公园于1月被省林业厅批准成立省级森林公园；二是2017-2018年已完成义务植树基地建设100亩（2018年新完成20亩）；三是《总体规划》已选定设计单位，相关基础资料已交予编制单位，正在编制中。 |
| 18 | 完成国家海洋督察整改任务。 （牵头单位：市海洋渔业局） |  |  | 市海洋渔业局 市海洋工作领导小组成员单位 | 谢锦波 成员单位 负责人 | 按进度完成。 已对《国家海洋督察江门市存在问题》提出修改意见，报省海洋渔业厅。目前，国家海洋督察组和省政府还未下达整改任务。 |
| 19 | 出台养殖用海规划和海洋生态环境保护规划，落实海洋生态红线管控措施。 （牵头单位：市海洋渔业局） |  |  | 市海洋渔业局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 谢锦波 梁明建 谢少谋 刘 兵 | 按进度完成。 一是已安排养殖用海规划编制专项资金，落实规划编制单位，形成规划征求意见稿，并征求了沿海市（区）政府和市相关部门的意见。二是已形成《江门市海洋生态环境保护规划》初稿，并组织规划编制单位到市海洋渔业局听取各相关科室的意见和建议，修改完善规划。 |
| 20 | 全面严格落实河长制。 （牵头单位：市水务局） |  |  | 市水务局 市公安局 市国土资源局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市农业局 市林业和园林局 各市（区）政府 | 梁君明 谢焱冰 林畅庭 廖辉文 林健生 郑少强 陈 旻 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）召开了全面推行河长制工作电视电话会议，总结梳理2017年工作，谋划剖析2018年工作。 （2）各级河长认真巡河履职，对巡河发现问题加强整改，1月至3月全市四级河长累计巡河14697人次，对1253个发现问题完成整改. （3）已印发了《江门市河长制“五清”专项行动方案》。 （4）全面落实“一河一策”方案，大力推进污染源整治，开展了入河排污口调查摸底和规范管理专项行动. （5）分别组织召开了天沙河、龙湾河流域综合治理协调会议，协调解决跨界河流域综合治理问题；开展了2018年纪念“世界水日”、“中国水周”大型专题宣传活动；按时完成了河长制湖长制管理信息系统数据填报；完成2次省政府、省河长办组织的河长制调研工作。 |
| 21 | 完成新一轮镇村污水处理设施建设任务。 （联系单位：市水务局） |  |  | 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 | 按进度完成。 （1）新会区建成33个农村污水站，其余污水站建设捆绑打包项目已完成可研报告编制、PPP实施方案编制、物有所值及财政承受能力评价论证等前期工作，目前正在办理PPP项目入库手续，待开展招标工作。 （2）台山市建成三合镇污水厂和2个污水管网工程、236个农村污水处理站，在建四九镇、端芬镇、赤溪镇、川岛镇、都斛镇5座镇级污水厂和31个农村污水站，台山工业新城水步污水处理厂正在开展项目招标工作，台城第二污水处理厂正在进行可研报告编制工作，其余6座镇级污水厂及农村污水站正在施工图设计。 （3）开平市建成迳头污水厂二期和5个污水管网工程、5个农村污水处理站，项目已完成EPC（勘察设计+施工总承包）招标工作，在建农村污水站8个，城区新美污水厂、塘口镇污水厂工程已完成三通一平。 （4）鹤山市建成3个污水管网工程、70个农村污水处理站，宅梧镇污水厂完成主体建设，在建鹤山市第二污水厂支管网工程和15个农村污水站，双合污水处理厂和其余农村污水处理站正在进行设计工作。 |
| 22 | 城镇生活污水处理率达到95%。 （牵头单位：市水务局） |  |  | 市水务局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 梁君明 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 | 按进度完成。 （1）已向各市（区）分解下达城镇污水处理率任务目标（江水污管〔2018〕11号）。 （2）城镇污水处理率数据按半年度统计。 |
| 23 | 市区6条黑臭水体全面消灭黑臭现象。 （联系单位：市水务局） | （1）天沙河、杜阮河黑臭水体整治。 |  | 蓬江区政府 | 李欣立 | 按进度完成。 天沙河：蓬江区黑臭水体整治及水利PPP项目北片区项目目前工作已重启并进行社会资本方招投标。天沙河棠下中小河流整治3个项目区，已完成1个，其他2个项目区已完成工程总量的95%；棠下污水处理厂二期扩建工程已完成EPC总承包招标工作、工程勘察及初步设计工作。 杜阮河：蓬江区黑臭水体整治及水利PPP项目北片区项目目前，工作已重启并进行社会资本方招投标。杜阮污水处理厂厂区二期扩建工程完成EPC总承包招标，预算造价财局已审核定案，项目监理标及施工标正进行招标。 龙溪河：正在持续开展清淤工程，右岸全部完成，左岸完成75%；河道综合治理工程PPP项目：石咀1泵站完成总工程量8%；石咀2泵站完成总工程量的50%；中东村建设农村分散式污水处理设施正开展前期立项工作，并委托设计单位开展初步设计。 麻园河：高新综合污水处理厂二期工程已完成工可编审、工程立项、EPC招标、工程勘察初步设计等前期工作，正在进行供地及规划报建手续；河道综合治理工程PPP项目：麻园河清淤累计完成8010立方米；三元泵站持续施工，完成总项目42%。 会城河：河口泵站工程持续施工，已完成总工程量的79%；城区污水厂扩建及配套污水管网工程PPP项目，东郊污水处理厂三期项目厂内部分正在进行施工；南安路至工业大道段正在实施截污；冈州大道会城河段进行沉井施工，顶管段进行围蔽施工；今洲路段管网开挖完成500米；启超大道段管线测量放线；会城河清淤及水生态修复工程已完成招标，累计完成清淤泥4.2万立方米。 紫水河：今古洲二期PPP项目，紫水河西岸截污干管工程已基本完成，厂区正在厂区补测桩基检测；城北路污水管道施工已完成，正在施工西门路截污管道；紫水河水生态修复工程已进场施工。 雅瑶河：雅瑶河正在实施底泥清淤工程，目前清疏河道约4.5千米；雅瑶河农村分散式污水处理工程正在施工。 |
|  |  | （2）龙溪河、麻园河黑臭水体整治。 |  | 高新区及江海区 | 谢少谋 |  |
|  |  | （3）紫水河、会城河黑臭水体整治。 |  | 新会区政府 | 梁明建 |  |
|  |  | （4）完成雅瑶河治理工程，建立长效管理机制消灭黑臭现象。 |  | 鹤山市政府 蓬江区政府 | 林贤进 李欣立 |  |
| 24 | 加快海堤达标加固工程、中小河流治理工程、病险水闸除险加固工程、灌区改造工程等项目建设。 （联系单位：市水务局） | （1）新会区沙堆东堤达标加固工程主体工程100%完成。 |  | 新会区政府 市水务局 | 梁明建 梁君明 | 按进度完成。 完成加固海堤约11km、穿堤建筑物8座，余下2宗水闸主体工程基本完成，正进行堤防加固及余下2宗水闸施工，完成总投资约3800万元。 |
|  |  | （2）台山市在建海堤达标加固工程主体工程100%完成。 |  | 台山市政府 市水务局 | 谢少谋 梁君明 | 按进度完成。 台山市海堤加固工程4宗，为大滩围、老李围、北陡围和赤溪围海堤加固工程。其中大滩围海堤已完成单位验收，老李围、北陡围海堤已完成主体工程，赤溪围海堤在建，完成率为70%。 |
|  |  | （3）台山在建中小河流治理工程100%完成。 |  | 台山市政府 市水务局 | 谢少谋 梁君明 | 按进度完成。 台山市中小河流治理工程7宗，其中新昌水台城段整治工程、新昌水水步三八段治理工程、大隆洞河端芬水（端芬新桥至上泽圩段）整治工程、大隆洞河斗山河支流整治工程、那扶河整治工程、白沙河整治工程6宗工程主体工程已基本完成，剩余大隆洞河镇口河支流整治工程在建，完成率为68%。 |
|  |  | （4）龙泉滘水闸、泵站工程年底完成投资4500万元。 |  | 市水务局 高新区及江海区 新会区政府 | 梁君明 汤惠红 梁明建 | 按进度完成。 龙泉滘水闸、泵站工程累计完成投资2342.76万元，投资完成率为26.2%。 |
|  |  | （5）开平市交流渡水闸除险加固工程待省下达投资计划后按计划实施。 |  | 开平市政府 市水务局 | 邝积康 梁君明 | 按进度完成。 省投资计划未下达。交流渡水闸重建工程已重新送审招标最高限价。地面附着物补偿工作正在进行中。 |
|  |  | （6）恩平在建江洲、塘洲2宗病险水闸除险加固工程全年完成工程量的50%；恩城水闸待省下达投资计划后按计划实施。 |  | 恩平市政府 市水务局 | 刘 兵 梁君明 | 按进度完成。 江洲水闸除险加固工程：完成八孔闸门的上游铺盖、下游海漫、消力池、灌浆，现时工作桥墩桥台和闸室启闭层浇砼，完成第一期围堰内80%水下项目；塘洲水闸除险加固工程：完成新建办公楼营养房第二层柱浇筑工作。两项工程共完成总工程量的13%。恩城水闸：省投资计划未下达，目前开展招标准备工作。 |
| 25 | 加快村村通自来水工程建设。 （牵头单位：市水务局） |  |  | 市水务局 台山市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 梁君明 谢少谋林贤进 刘 兵 | 按进度完成。 截至3月底，已完成年度投资2585万元，年度投资完成率35%，解决农村饮水人口数约2.63万人。 |
| 26 | 高标准完成市、县、镇三防系统标准化建设。 （牵头单位：市水务局） |  |  | 市水务局 各市（区）政府 | 梁君明 各市（区）长 | ▲未按进度完成。 （1）市级三防系统标准化建设任务已完成，1月8日已通过省验收。 （2）截至3月31日，新会区、台山市、开平市、恩平市县级三防标准化建设已动工，新会区已完工。 （3）全市73个镇（街），已经开工建设的有39个（新会区10个、台山市12个、开平市7个、鹤山市10个）；已经基本完工的有4个（新会区双水镇、沙堆镇、睦洲镇、古井镇）。 存在问题： （1）江海区、鹤山市的县级建设方案仍未完成，均未开工。 （2）江海区、恩平市的镇级建设均未开工。 （3）蓬江区：截至4月13日，县级三防系统标准化建设方案已经编制完成，但蓬江区三防工作区主体工程未开工，省要求建设的四个工作区（三防会商区、三防专用值班区、三防成员单位联合值守区、三防系统操作区）未开工。蓬江区辖下6个镇（街）已经落实建设资金约120万元，荷塘镇已开工，其它5个镇（街）未开工。 |
| 27 | 完成360户贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务，确保全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。 （牵头单位：市残联） |  |  | 市残联 各市（区）政府 | 梁培招 各市（区）长 | 基本按进度完成。 （1）对有需求的贫困重度残疾人家庭进行上门勘察，收集现场数据，目前已经有252户符合要求，并进行对外公示。并对符合要求的对象制作改造方案、预算和进行招标。 （2）各市（区）发挥基层精准康复服务小组或专业评估机构的作用，并入户开展康复需求调查和评估工作，确定部分符合有康复需求的对象。 存在问题：一是根据《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》要求，对施工单位要求较高，以致承接工程单位较少。二是精准康复由于需要入户评估的人数多，花费时间较长，未完全完成入户调查任务。 三是个别基层精准康复服务小组成员对新出台的康复政策掌握不够全面。 |
| 28 | 推进新会区崖门渔港升级改造项目开工建设。 （牵头单位：新会区政府） |  |  | 新会区政府 市海洋渔业局 | 梁明建 谢锦波 | 按进度完成。 已完成建设工程的详细勘察、初步设计、立项工作，初步审查，正在招投标阶段。 |
| 29 | 完成台山市烽火角区域性避风锚地建设。 （牵头单位：台山市政府） |  |  | 台山市政府 市海洋渔业局 市财政局 | 谢少谋 谢锦波 李文聪 | 按进度完成。 已完成施工围堰；已完成船闸下闸首土建工程；上闸首土建工程完成90%；完成船闸导航墙加固工程；完成船闸金属构建采购；上下闸首金属结构预埋件已完成安装；完成船闸闸室、边坡开挖，船闸闸室垫层、底板、边坡正在浇混凝土工程完成30%；完成航道清淤工程90%；完成避风指挥中心地基回填；200吨消防船完成设计；码头施工围堰正在施工。 |
| 30 | 基本完成鹤山市国家级扶持村级集体经济发展试点工作。 （牵头单位：鹤山市政府） |  |  | 鹤山市政府 市农业局 | 林贤进 郑少强 | 按进度完成。 扶持村级集体经济发展的试点范围涉及古劳镇、龙口镇、桃源镇、双合镇，其中古劳镇移民村屋顶建设太阳能薄膜发电设备项目和水乡水墨艺术民宿建设项目正在开展；桃源镇的旺龙和蟠光两个试点村项目整合开发厚积工程机械工业厂房建设项目已完成，其他村的试点项目正有序推进。 |
| 31 | 基本完成新会区国家农村集体产权制度改革试点工作。 （牵头单位：新会区政府） |  |  | 新会区政府 市农业局 | 梁明建 郑少强 | 按进度完成。 成立新会区农村集体产权制度改革工作领导小组，制订《新会区农村集体产权制度改革试点方案》，召开了全区农村集体产权制度改革试点工作动员会，组织举办农村产权改革、清产核资等工作培训班，有420人次参加了培训。 |
| 32 | 完善突发事件应急机制，提高应急管理能力。 （牵头单位：市政府应急办） |  |  | 市政府应急办 各市（区）政府 市应急委成员单位 | 何坚民 各市（区）长 成员单位 负责人 | 按进度完成。 中期评估工作正在物色相关专业机构，《江门市突发事件现场指挥官制度实施办法》（试行）正在参考其他地市的先进经验开展拟稿工作。各地各单位正在拟定相关演练方案。 |
| 33 | 建设“平安海洋”等气象保障工程。 （牵头单位：市气象局） |  |  | 市气象局 市财政局 新会区政府 台山市政府 | 张晓东 李文聪 梁明建 谢少谋 | 按进度完成。 启动组织编制2018年度“平安海洋”气象保障工程项目气象卫星海洋观测校准站建设实施方案。对渔港码头自动气象站进行选址工作，正结合选址情况，编制项目建设实施方案。 |

八、高诚苗同志分管工作（共7项）

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常住人口城镇化率达65.6%。 （牵头单位：市公安局） | 市公安局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市统计局 各市（区）政府 | 谢焱冰 王长青 林健生 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市公安局组织调研组到佛山市和肇庆市进行调研学习，并对珠三角各地市制定城镇化率的情况进行了解和分析。 （2）2018年1月12日市政府召开推动非户籍人口在城市落户工作座谈会，并对我市“十三五”期间城镇人口发展规划和《江门市推动非户籍人口在城市落户实施方案》进行了论证。市公安局根据各部门的意见对《实施方案》的城镇人口增长目标和有关落户政策进行修改完善后呈报市政府审核。 |
| 2 | 开展道路交通治堵行动。 （牵头单位：市公安局） | 市公安局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市交通运输局 市公路局 各市（区）政府 | 谢焱冰 王长青 林健生 刘建新 许春绵 简锦聪 各市（区）长 | 按进度完成。 市公安局每月定期对城区主要道路进行拥堵分析，及时完善信号灯配时方案及道路交通标志标线；早、晚高峰期加强对易拥堵路段的视频监控，发现拥堵及时灯控并通知辖区警力快速处置，及时排堵；发现交通拥堵，及时向江门电台、高德地图发布拥堵提示，提醒市民绕道行驶。 正制定华侨广场和龙湾路口违停抓拍方案，改善交通堵点通行环境；协助蓬江区政府跟进2018年市重点建设项目（蓬江区交叉口改造项目），目前，正配合蓬江区政府进行前期调研工作。 |
| 3 | 实施智慧新警务，落实三年禁毒工程，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗、“盗抢”等违法犯罪活动。 （牵头单位：市公安局） | 市公安局 各市（区）政府 | 谢焱冰 各市（区）长 | 按进度完成。 截至3月31日，全市共排查出涉黑恶线索63条，打掉涉黑恶团伙44个，破获涉黑恶案件216宗、刑拘785人、逮捕303人，同比分别上升115.1%、92.8%和136.3%。成功侦破“8.18”特大网络制贩枪支弹药案、“11.01”跨区域特大网络赌博犯罪团伙等大要案件。打击“两抢一盗”方面，全市共立“两抢一盗”案件1905宗，同比下降49.3%；破案729宗；同比上升2.0%；逮捕“两抢一盗”嫌疑人235名，同比持平。打击电信网络诈骗方面，全市共立电信诈骗案件454宗，同比上升28.6%，破获诈骗案件58宗，抓获刑拘诈骗嫌疑人19人。 |
| 3 | 实施智慧新警务，落实三年禁毒工程，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗、“盗抢”等违法犯罪活动。 （牵头单位：市公安局） | 市公安局 各市（区）政府 | 谢焱冰 各市（区）长 | （续上文）截至3月15日，我市共查处涉黄案件81宗，抓获涉案人员234人，行政拘留163人，刑事拘留35人，逮捕31人，其他处理42人；查处涉赌案件699宗，其中刑事案件55宗，行政案件634宗，抓获涉案人员3432人，行政拘留1045人，刑事拘留299人，逮捕56人，其他处理2142人。截至3月底，破获毒品案件161宗，刑拘涉毒犯罪嫌疑人188人，逮捕毒品犯罪嫌疑人110人，查获吸毒人员数1272人，强戒吸毒人员数1018人，侦破部、省目标案件3宗。 |
| 4 | 进一步完善市、县、镇村四级公共法律服务实体平台建设。 （牵头单位：市司法局） | 市司法局 各市（区）政府 | 陈学敏 各市（区）长 | 按进度完成。 已经成立公共法律服务工作领导小组及公共法律服务三平台建设管理工作专班；已制定《江门市公共法律服务平台建设总体推进工作方案》。 |
| 5 | 落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展全民普法工作。 （牵头单位：市司法局） | 市司法局 | 陈学敏 | 按进度完成。 （1）1月4日至5日，举办一期全市法治工作干部培训学习班，140余人参加了培训。 （2）1月22日，已印发《2018年度江门市人民政府常务会议学法计划》（江府办函〔2018〕11号）。 （3）3月5日，再次向有关单位征求《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制实施意见》的意见。3月底，完成《实施意见》修改完善工作并拟以市委政法委和市司法局名义，向市委请示以市委办和市府办名义联合发文。 （4）3月20日，拟定《江门市2018年普法工作要点》并完成征求意见和完善修改等工作。 |
| 6 | 认真组织起草并提交地方性法规草案，继续深入推进政府规章和政府规范性文件制定工作。 （牵头单位：市法制局） | 市法制局 起草责任单位 及相关部门 | 芶晓彤 责任单位及相关部门负责人 | 按进度完成。 （1）《江门市2018年度政府规章制定计划(草案)》已于3月23日报请市政府审议。 （2）《江门市2018年度政府规范性文件制定计划》已于2月13日报请市政府审议。 （3）1月19日、22日、23日，市法制局与市文广新局联合组织《江门市海上丝绸之路文化遗产保护办法》立法后评估工作以及到台山、新会、阳江、广州等地进行调研。 （4）2月8日，组织召开地方性法规草案起草工作指导会议，对2018年度市人大常委会立法计划项目的起草单位进行立法技术指导。 （5）3月27日、28日，派员参加由市公安局组织的城市道路停车泊位管理立法调研，听取意见和建议。 |
| 7 | 统筹全市政府法律顾问资源。 | 市法制局 市司法局 各市（区）政府 | 芶晓彤 陈学敏 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）掌握市各市（区）政府、市直各单位、各镇（街）政府聘请法律顾问及公职律师数据，经梳理和确认，目前已初步掌握我市担任政府法律顾问律师基本信息、律师事务所基本信息。 （2）掌握各市（区）政府、市直各有关单位2017年法律顾问工作总结和2018年法律顾问工作计划，总结我市2017年法律顾问工作和2018年度法律顾问计划。 （3）总结我市2017年市政府法律顾问工作和2018年度市政府法律顾问计划。 （4）邀请法律顾问参与我市依法行政考评工作，相关工作正在进行。 |

九、林飞鸣同志分管工作（共40项）

| 序号 | 工作任务 |  | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快中开高速尤其是银洲湖大桥和双水至水步段建设，实现江门东西板块快速连接。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 梁明建 谢少谋 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 截至3月底，江门段完成投资3.61亿元。 江门段施工图已批复；用地报批材料已报至自然资源部待审核。 |
| 2 | 抓好高恩高速工程建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 截至3月底，江门段完成投资1.8亿元。项目各标段加紧施工。 |
| 3 | 抓好开春高速工程建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市国土资源局 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 林畅庭 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 截至3月底，江门段完成投资2亿元。 项目已取得初步设计批复；完成施工图设计评审、施工图阶段安全性评估报告审查。14项专题研究均已取得批复。 项目已开工建设，基本完成便道、搅拌站及驻地等大临设施建设；监理及中心实验室进场；红旗特大桥桩基施工准备。 |
| 4 | 抓好佛开高速南扩建工程建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 梁明建 林贤进 | 按进度完成。 截至3月底，江门段完成投资1.92亿元。 项目已全面开工，各标段加紧施工。 |
| 5 | 抓好开阳高速扩建工程建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市国土资源局 鹤山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 林畅庭 林贤进 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 截至3月底，江门段完成投资0.86亿元。 项目已完成立项及各前期专项工作，初步设计已批复，正在开展项目施工图设计和用地材料整理报批工作；部分临建用地已完成租地并开始进行场地平整施工，各施工单位正抓紧办理施工许可手续。 |
| 6 | 启动银洲湖高速建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 市国土资源局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 王长青 李文聪 林畅庭 李欣立 梁明建 林贤进 | 按进度完成。 截至3月底，江门段完成投资626万元。 项目已完成工可评审及修编，正在开展各项前期专项工作。其中规划选址已通过省住房城乡建设厅业务会审查；用地预审已报市国土资源局审查；社会稳定风险评估已报市政府审查；按照最新政策要求，投资人招标计划按PPP模式进行，第一次投资人资格预审招标失败，正开展第二次招标准备工作。 |
| 7 | 启动江鹤高速扩建工程建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市国土资源局 蓬江区政府 鹤山市政府 | 许春绵 林畅庭 李欣立 林贤进 | 按进度完成。 （1）截至3月底，江门段完成投资150万元。 （2）工可修编稿于1月初报送到省交通运输厅，正在审核中。 （3）立项前置的用地预审、规划选址和社稳均已开展，其中用地预审材料已报相关市（区）国土部门审查，规划选址已完成公示。 （4）环评（含3个生态敏感区论证）和水保专项已开展。 |
| 8 | 开展珠海香洲至台山高速、珠海斗门至恩平高速、广台高速开平至台山段等前期工作。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市城乡规划局 市发展改革局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 林健生 王长青 梁明建 谢少谋 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 （1）香台高速：项目路线方案已明确。香台高速黄茅海跨海通道工程可行性研究报告已完成初稿编制，并已经向省交通运输厅汇报。 （2）斗恩高速：项目路线方案已明确。市交通运输局已委托设计单位完成项目路线踏勘研究。 （3）广台高速开平至台山段路线方案项目：路线方案已明确。项目工可研究报告正在修编。 |
| 9 | 积极配合省滨海旅游公路的规划建设。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市城乡规划局 市发展改革局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 林健生 王长青 谢少谋 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 省交通运输厅已经印发广东滨海旅游公路规划，市交通运输局已与编制单位沟通对接，就江门段线位初步达成一致意见。 |
| 10 | 完成《江门市综合交通一体化规划（2017-2035）》编制工作。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市城乡规划局 市发展改革局 | 许春绵 刘建新 王长青 | 按进度完成。 市交通运输局已委托中国城市规划研究院开展规划编制工作，目前已完成初稿编制，并于3月28日通过规划咨询单位的专家研讨会。编制单位正加快规划的修编工作。 |
| 11 | 完善公交一体化发展，推进公交站场建设，优化公交线网。 （牵头单位：市交通运输局） |  | 市交通运输局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 许春绵 卢国壮 李欣立 汤惠红 梁明建 | 按进度完成。 一是已组织研究制定了公交线路优化初步方案，公开征求3条公交线路优化意见。二是江门公汽中心站已投入使用。 |
| 12 | 深入推进环境执法百日整治行动，按期完成中央环保督察、省大气和水污染防治专项督查的整改任务。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 市公安局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 廖辉文 谢焱冰 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）百日行动开展以来，全市共检查企业2978家，责令改正或限期改正企业422家，立案查处环境违法案件244宗，其中责令限制生产1家，责令停产整治67家，查封扣押19家；移送行政拘留6家，移送涉嫌污染环境犯罪8家。 （2）省大气和水污染防治专项督查组共检查企业1282家，目前已完成整改1081家企业，未完成整改需继续调查处理或跟进的企业为201家。 （3）中央环境保护督察反馈意见涉及我市的12个整改问题，已完成饮用水源一级保护区违法建设项目清理整治、饮用水源保护区划调整、禁养区畜禽养殖场清理、农村污水处理设施运行管理、农村生活垃圾治理省级验收、新会区泰盛石场有限公司采矿权核查等6个问题整改；其余的我市6条黑臭水体整治、镇级垃圾填埋场整治、生活垃圾分类处理、非禁养区畜禽养殖整治、近岸海域污染治理、跨界河流治理和国控省控断面水质目标保持等6个问题为2018年底基本完成或长期持续整改的问题，均达到目标进度要求，并正在持续推进整改。 |
| 13 | 改善空气质量，大气质量确保完成省下达的目标任务。 （牵头单位：市环境保护局） | （1）加快高污染燃料禁燃区建设。 | 市环境保护局 市发展改革局 市经济和信息化局 市住房城乡建设局 市质监局 市工商局 各市（区）政府 | 廖辉文 王长青 余中华 林健生 郑劲龙 容新荣 各市（区）长 | 按进度完成。 截至4月1日，除蓬江区华尔润玻璃有限责任公司的１台窑炉仍在现场执法外，市区禁燃区内27台燃用高污染燃料设施均已完成改造或停用。鹤山市已完成禁燃区范围扩大调整；台山市、开平市、恩平市的禁燃区范围扩大调整请示已提交市政府审议。 |
|  |  | （2）加强城市扬尘、移动源污染防控精细化管理。 | 市住房城乡建设局 市发展改革局 市公安局 市交通运输局 市环境保护局 市林业和园林局 市国土资源局 市水务局 市建管中心 各市（区）政府 | 林健生 王长青 谢焱冰 许春绵 廖辉文 陈 旻 林畅庭 梁君明 徐东亮 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）3月23日，市住房城乡建设局印发《江门市建筑施工扬尘专项攻坚整治行动方案》（江建〔2018〕103号），强化对施工各阶段的专项强化整治工作。 （2）3月19日，印发《2018年江门市住建局施工工地扬尘污染防治督查工作方案》（江建函〔2018〕378号），共检查在建工程项目11项，督查发现问题20个。对其中违法行为情节较为严重的，已现场取证进行处罚。下发了《工地扬尘治理督查通知书》，要求属地住建部门根据督查发现的问题，督促施工单位迅速落实整改，并跟踪整改落实情况。 （3）3月21日，印发了《关于进一步推进我市建设施工现场扬尘在线监测和视频监控安装的通知》（江建函〔2018〕400号），部署我市在建建筑施工现场的扬尘视频在线监控工作。 （4）已初步建成江门市建筑垃圾运输车辆GPS监控管理系统，并印发《关于建立建筑垃圾运输车辆GPS卫星定位监控管理平台的通知》到各市（区）城管部门，明确安装GPS监控设备工作的时间节点、工作要求、各级职责分工。目前各市（区）正抓紧督促运输企业配合安装。 |
| 13 | 改善空气质量，大气质量确保完成省下达的目标任务。 | （3）进一步深化区域大气联防联控和重污染天气应对。 | 市环境保护局 市住房城乡建设局 市公安局 市教育局 市交通运输局 市农业局 市气象局 市建管中心 各市（区）政府 | 廖辉文 林健生 谢焱冰 张 璐 许春绵 郑少强 张晓东 徐东亮 各市（区）长 | 按进度完成。 持续按照《江门市城区不利气象条件下大气污染防控联动工作机制》要求，联动各部门强化污染天气应对。1-3月，共启动5次大气污染防控应急响应，响应天数35天，其中Ⅳ级响应9天，Ⅲ级响应19天，Ⅱ级响应7天。Ⅲ级响应期间，主城区内玻璃、火电、涉挥发性有机污染物企业、预拌混凝土搅拌站限产30%，10台20蒸吨/小时以上锅炉负荷降低30%；Ⅱ级响应期间，上述企业限产50%、锅炉负荷降低50%。 |
| 14 | 确保水环境质量完成省下达的目标任务，潭江牛湾断面稳定达到Ⅲ类水质。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 市水务局 市农业局 市住房城乡建设局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 廖辉文 梁君明 郑少强 林健生 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 刘 兵 | 按进度完成。 （1）2月24日，市环委会召开江门市2018年环境保护委员会全体会议，会上印发了《江门市2018年污染防治攻坚战工作要点》，下达了水环境整治、污水管网建设、海洋生态保护等14项水污染防治工作。 （2）3月28日，市政府印发了《江门市潭江牛湾断面2018年水质达标整治方案》，列出具体整治任务和整治清单，进一步改善潭江流域水环境。 （3）1-3月基本完成省下达的目标任务。 |
| 15 | 启动土壤污染状况详查，加强源头监管。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 市农业局 | 廖辉文 郑少强 | 按进度完成。 工业用地土壤环境质量调查：1月29日，市环境保护局召开了第一季度全市土壤污染防治工作启动会。2月1日-2日，市环境保护局分三批次召开了2018年全市重点行业企业用地调查基础信息采集培训会，对全市200多家重点行业企业的相关负责人进行培训。3月8日，蓬江区开展了土壤详查入场试点工作，现场核实企业的基本信息填报等情况。 截至3月底，已完成86家企业的基础信息调查，完成比例22.5%。已编制完成《重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案（初稿）》。 农用地土壤环境质量调查：完成采集、保存及流转表层土壤无机样品 2079个，表层土壤有机样品 189个，农产品样品 536 个，完成任务68.83% |
| 16 | 深入推进生态村、镇创建工作。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 各市（区）政府 | 廖辉文 各市（区）长 | 按进度完成。 3月底前，各市（区）已上报生态村、镇创建计划表。 |
| 17 | 启动国家生态文明建设示范市创建工作。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 市委组织部 市发展改革局 市经济和信息化局 市财政局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市水务局 市统计局 市卫生计生局 市交通运输局 市林业和园林局 市商务局 各市（区）政府 | 廖辉文 劳茂昌 王长青 余中华 李文聪 林畅庭 林健生 郑少强 梁君明 卢永权 许彩华 许春绵 陈 旻 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 市环境保护局正在组织编制《江门市国家生态文明建设示范市创建规划》（以下简称《规划》）。1月已召开征求意见会，并修改完善。3月，二次征求各市（区）及各有关单位意见，现正在汇总各市（区）及有关单位的反馈意见。 |
| 18 | 加强对噪声扰民行为的整治。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 市公安局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 廖辉文 谢焱冰 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市环境保护局对各市（区）近三年群众反映强烈或反复投诉的噪音扰民问题进行全面梳理排查，初步排查出64宗噪音扰民热点难题。 （2）草拟了《江门市环境噪音扰民专项整治工作方案》，目前该方案正在征求各市（区）政府及市直有关部门意见中。 |
| 19 | 做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。 （牵头单位：市环境保护局） |  | 市环境保护局 市编办 市财政局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 廖辉文 劳茂昌 李文聪 陈 霞 各市（区）长 | 按进度完成。 根据省环境保护厅的工作部署，已组织各市（区）环保部门对全市环保机构监测监察的机构、编制、人员以及财务资产等开展调查摸底。 |
| 20 | 开展城市品质提升“八大行动”。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市城市品质提升行动 工作领导小组成员单位 各市（区）政府 | 林健生 成员单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）3月9日，市提质办召开工作会议，提出要抓好“定目标、统设计、明责任、抓示范、强督导”五方面工作要求。3月27日，市城市品质提升领导小组召开工作会议。 （2）3月29日，市提质办印发《关于完善江门市城市品质提升行动工作领导小组办公室组织架构的通知》。3月30日，经市人民政府同意，市提质办印发《江门市城市品质提升行动实施方案》。4月4日，印发《2018年江门市城市品质提升行动任务清单》和《江门市城市品质提升行动2018年重点任务清单（迎创文复检及相关示范项目）》。 |
| 21 | 加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）保持房地产市场调控政策连续性和稳定性。截至3月底，我市商品住房库存消化周期为5.8个月，比2017年末增加0.8个月。非住宅商品房库存消化周期为19.3个月，比2017年末减少1.4个月。商品住房和非住宅商品房库存消化周期均逐步接近合理区间。 （2）按照省住房城乡建设厅要求，报送我市加快培育和发展住房租赁市场工作情况汇报材料，并参加了全省住房租赁现场观摩会。落实省住房城乡建设厅（粤建办房函〔2018〕66号）要求，3月底向省住房城乡建设厅报送了《关于定期报送国有住房租赁企业和政府住房租赁管理服务平台建设情况的报告》。 （3）一是2018年2月，市住房城乡建设局已向建设银行江门分行提交住房租赁管理信息系统需求报告。二是3月组织建设银行江门分行、市公房管理中心演示“住房租赁监管服务系统”开发架构版本。同时，就需求和现行业务对接等问题进行交流和研讨。目前，住房租赁监管服务系统正在开发和完善相关业务需求。 （4）拟订《江门市公共租赁住房管理办法》初稿，并完成两次征求意见。 |
| 22 | 更新改造老旧城区，活化利用历史街区和建筑，对老旧小区开展综合整治，加快老旧管线改造，重点解决“脏乱差”问题。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市三旧办 市经济和信息化局 市文广新局 市网信统筹局 各市（区）政府 | 林健生 刘建新 李伟峰 余中华 梅新潮 张富全 各市（区）长 | 按进度完成。 印发了《江门市创文复牌迎检开放式老旧小区环境整治工作方案》、《江门市“三线”整治工作方案》，各市（区）正开展摸底排查、制定整治计划工作。4月9日，已召开市区“三线”整治现场会议，动员全面启动“三线”整治工作。 |
| 23 | 围绕江边、河边、商业街区、旅游景区等开展城市美化亮化绿化工程，加强户外广告管理，实施临街建筑外立面整治，打造一批街道景观升级示范路。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市委宣传部 市交通运输局 市林业和园林局 市公路局 市国资委 市建管中心 各市（区）政府 | 林健生 郑文中 许春绵 陈 旻 简锦聪 卢国壮 徐东亮 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）赴广州市、潮州市、汕头市等地学习了美化亮化工作经验，邀请专业团队对市区亮化进行初步总体设计。 （2）完成了市区户外广告资源调查摸底工作；会同市委宣传部、市城乡规划局完成公益广告规划布点排查；已印发了《江门市区户外广告专项整治工作方案》。 （3）已列入了市城市品质提升项目计划和城市景观提升项目计划，按计划推进。 |
| 24 | 完善城乡生活垃圾统筹收运处理体系，推进生活垃圾分类减量。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市交通运输局 市公路局 市财政局 市农业局 市供销社 市机关事务局 各市（区）政府 | 林健生 许春绵 简锦聪 李文聪 郑少强 刘志方 李日光 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市住房城乡建设局制定了“厕所革命”总体方案、城镇厕所革命实施方案、垃圾分类工作方案等并完成征求意见。对各市（区）城乡生活垃圾处理不定期开展明查暗访，对存在问题通报整改。 （2）市住房城乡建设局联合市财政局、市环卫协会已完成对各市（区）城乡生活垃圾治理工作开展以奖代补检查工作，并将检查情况通报各市（区），要求做好自查整改工作；结合河长制工作要求，委托第三方机构对各市（区）河岸垃圾治理工作进行暗访巡查，提升垃圾治理水平。 （3）3月6日，到广州市天河区城管局调研学习生活垃圾分类工作。3月20日，召集召开专题研讨会议，已草拟《江门市生活垃圾分类工作方案（征求意见稿）》并发至各市（区）政府及市直有关单位征求意见。 |
| 25 | 大力整治违章建筑。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）稳步推进违法建设治理工作。截至3月底，2018年度已查处存量违法建设面积共216648.76平方米，占五年行动查处存量违法建设治理目标比例72.06%。 （2）目前，蓬江区群星群福路口及群星延安村东南侧（恒志汽车展示厅）违法建设共120平方米已拆除完毕。联合村江门大道与江桥交汇处东北侧“四合院”餐厅违法建设约3000平方米，3月初开始实施拆除，现大部分已拆除。新会区江门大道东甲立交一带南北侧涉嫌违建的15宗，已向当事人发出了责令限期改正和调查通知书，并发函请市城乡规划局新会分局明确适法认定，同时通知供电供水部门对违建作停电停水处理。2月11-12日，对江门大道东甲立交一带南北侧建筑物继续进行筛查，对新会大道东大滘、都会路段建筑物共发出51份《调查通知书》、《责令限期改正通知书》，责令当事人配合调查。 |
| 26 | 深化城市执法体制改革，提升城市治理效能和水平。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）我市执法体制改革工作实施方案经与市编办研究已经定稿。 （2）3月13-15日，市住房城乡建设局检查各单位城市执法体制改革工作的落实情况，各单位已草拟了执法体制改革工作实施方案，待我市的改革实施方案正式下发后，各单位按照要求完善各自方案后报政府审批。 （3）数字化城管平台建设工作，经征求各市（区）城管，三区及台山市、鹤山市、恩平市城管局同意共享市级平台，并建设二级平台；开平建设一级平台。 （4）3月29日，开展城市管理综合执法业务培训。 |
| 27 | 推进海绵城市建设。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 各市（区）政府 市城乡规划局 市水务局 市林业和园林局 市环境保护局 | 林健生 各市（区）长 刘建新 梁君明 陈 旻 廖辉文 | 按进度完成。 已将海绵城市建设纳入江门市城市品质提升行动项目库，作为江门市城市品质提升行动实施方案的附件随文印发。 |
| 28 | 推进厕所革命，推动厕所建设标准化、设施现代化、管理规范化。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市旅游局 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 市林业和园林局 市卫生计生局 市农业局 市城乡规划局 市国土资源局 市建管中心 各市（区）政府 | 林健生 陈月仲 许春绵 王长青 李文聪 陈 旻 许彩华 郑少强 刘建新 林畅庭 徐东亮 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成“厕所革命”总体方案征求意见。已制定《江门市推进“厕所革命”进一步提升城镇公共厕所服务水平工作实施方案（征求意见稿）》，2018年城镇公共厕所升级改造计划已初定。 （2）旅游系统“厕所革命”实施方案已拟定，2018年建设计划已基本确定。 （3）2018年江门市农村改厕任务已基本确定。（新会区1000户、台山市1200户、开平市950户、鹤山市860户、恩平市990户） （4）已制定《江门市交通运输系统公共厕所卫生整治提升工作方案（征求意见稿）》。 |
| 29 | 完善步行和自行车等慢行系统以及公共停车场建设，建立道路微循环系统。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市公安局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 刘建新 谢焱冰 李欣立 汤惠红 梁明建 | 按进度完成。 （1）已制定2018年重点建设项目城建部分计划和城市品质提升年度项目计划。 （2）蓬江区：该项目已纳入江门人才岛一期项目，正在进行招标工作。江海区：初步确定礼乐主灌河绿道和江门河南岸道路作为示范项目。新会区：由新会区政府统筹协落实责任部门和工作方案。 （3）通过将新增公共停车泊位任务要求纳入2018年城建项目计划及2018年重点建设计划推进我市公共停车场建设，具体由三区政府牵头实施；蓬江区和新会区正在开展前期研究工作，江海区礼乐英北停车场、江南新中停车场正在开展前期方案设计。 |
| 30 | 积极推进老旧城区住宅加装电梯工作。 （牵头单位：市住房城乡建设局） |  | 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市财政局 市国土资源局 市质监局 市公安消防局 各市（区）政府 | 林健生 刘建新 李文聪 林畅庭 郑劲龙 张有志 各市（区）长 | 按进度完成。 已草拟《江门市既有住宅增设电梯试点工作方案》，正征询相关部门意见，于4月13日前综合意见后召开协调会。 |
| 31 | 推进滨江快线（江侨路-南山路）项目前期工作。 （牵头单位：市建管中心） |  | 市建管中心 市城乡规划局 市水务局 | 徐东亮 刘建新 梁君明 | 按进度完成。 一是已完成项目建议书编制、评审及工可设计一体招标工作。二是路线方案已基本确定，按A线方案推进。设计单位正深化桥梁、隧道方案比选。目前，正在开展勘查、地形图测绘工作。 |
| 32 | 推进人行天桥建设。 （牵头单位：市建管中心） |  | 市建管中心 | 徐东亮 | 按进度完成。 龙湾天桥主体工程已完工，总体完成85%。中信银行天桥完成60%。丽宫酒店天桥完成70%。双龙大道天桥完成70%。 |
| 33 | 加强公共资源交易活动的规范管理，深化公共资源交易“大数据”应用，推动监督方式由“传统型”向“数字化”转变。 （牵头单位：市公共资源交易中心） |  | 市公共资源交易中心 市发展改革局 市网信统筹局 市财政局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 市国资委 市林业和园林局 各市（区）政府 | 肖依平 王长青 张富全 李文聪 林畅庭 林健生 许春绵 梁君明 卢国壮 陈 旻 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）在推进公共资源信用体系建设方面，完成与市住房城乡建设局诚信平台对接，协助市财政局草拟政府采购诚信制度，与省中心监督通道进行对接工作，并规范进场交易活动，场地管理系统已上线使用。 （2）中心交易场地音频、视频设备已启用，交易项目开标、评标声像视频已具备电子归档基础条件，并在此基础上做好系统功能开发。 |
| 34 | 建设网上中介服务超市。 （牵头单位：市公共资源交易中心） |  | 市公共资源交易中心 市编办 市行政服务中心 市网信统筹局 市发展改革局 市财政局 市法制局 市直有关部门 各市（区）政府 | 肖依平 劳茂昌 元小文 张富全 王长青 李文聪 芶晓彤 有关部门 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）3月，赴惠州市、中山市调研学习，进行了《江门市网上中介服务超市暂行管理办法》以及流程图的起草工作。 （2）现正进一步完善《江门市网上中介服务超市暂行管理办法》，增加多种创新的选取方式并细化质疑、信用章节，明确责权，并将根据市编办梳理的中介服务事项开展中介服务机构名录的建设工作。 （3）3月14日和23日，市公共资源交易中心赴广东省公共资源交易中心了解省网上中介服务超市建设情况，并了解省关于中介服务超市范围、制度、信息系统、异议处理等的最新方向和进度。 （4）现正构思并搜集有本地特色的平台运行模式资料。 |
| 35 | 推进道路建设。 （牵头单位:市公路局） | （1）会港大道工程建设。 | 市公路局 高新区及江海区 | 简锦聪 汤惠红 | 按进度完成。 （1）会港大道工程建设：1-3月累计完成投资315万元。本期实施范围工可已于3月7日获市交通运输局批复，建设规模调整方案已获市发展改革局批复；PPP改造初步实施方案已发相关单位征询意见，正在按计划推进。目前施工点集中在礼东大桥开展桩基施工。 （2）五邑路工程建设：1-3月累计完成20051万元，其中征地拆迁完成13000万元，实体工程7051万元；全线交地单边11.6公里，并陆续围蔽进场清表施工，外海立交正加紧开展路基路面和排水工程施工，新礼大桥引桥桩基已进场施工。 |
|  |  | （2）五邑路工程建设。 | 市公路局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 简锦聪 李欣立 汤惠红 梁明建 |  |
| 36 | 加快江门大道南建设，完成江门大道东甲至三江段、银鹭立交至小冈大桥段建设，启动三江至南门大桥段建设。 （牵头单位：新会区政府） |  | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 （1）东甲至三江段建成通车：银鹭立交主线桥和匝道的主体工程、桥面沥青和附属工程基本完工，正在进行主线桥桥面绿化工程；辅道桥正在开展上部结构施工。新中公路跨线桥左幅主体结构基本施工完成，目前正在进行整体化层施工。 （2）银鹭立交至小冈大桥段建成通车：银鹭大桥主桥已合拢。正在进行东岸路基路面施工和银鹭大桥引桥架梁施工。银鹭大道二期新建工程目前已完成路基工程施工，正在进行路基预压和桥梁涵洞工程施工。银鹭大桥西岸至小冈大桥段工程正在进行软基真空预压及填土、桥涵工程，小冈大桥正在进行水中桩基施工。 （3）三江至南门大桥段先导段动工建设：项目已完成立项和PPP招标，初步设计已批复，定测详勘资料已通过评审验收，先导段施工图正在修编。监理招标文件已上报主管部门。 |
| 37 | 加快台开快速路建设。 （牵头单位：台山市政府） |  | 台山市政府 开平市政府 市交通运输局 市国土资源局 | 谢少谋 邝积康 许春绵 林畅庭 | 按进度完成。 （1）隧道主体工程已完成。 （2）项目用地规模调整后，采用分开报批方式，台开快速路台山段用地于4月3日经市人民政府批准，现台山市正在缴纳新增建设用地有偿使用费；台开快速路开平段用地报批材料于4月10日上报国土部门审查。 （3）台城河特大桥、黄道益大桥、S273跨线桥、石海大桥、下洞大桥、禾风岭大桥、芦霞跨线桥、双门大桥、石海大桥施工，龙山支线梁场预制梁制作完成96片，完成K11梁场建设、主线部分路基、涵洞、盖梁施工，芦霞隧道主洞支护。路基工程量完成约86.26%，桥涵工程量完成约93.41%；隧道工程量完成约94.09%，互通工程量完成约13.52%。 |
| 38 | 推进国道G240线扩建工程建设。 （联系单位：市公路局） | （1）台山大江至那金段改扩建工程。 | 台山市政府 市公路局 | 谢少谋 简锦聪 | 按进度完成。 （1）台山大江至那金段改扩建工程：正进行立项工作，立项申请已由市发展改革局报省发展改革委，待批。正在开展初步设计招标文件编制准备工作。 （2）台山那金至广海段改扩建工程：工可报告已由江门市交通运输局转报省交通运输厅。 （3）国道G240新会会城至牛湾段改扩建工程：已完成工可审查，项目立项前置相关论证已完成，正向省发展改革委申请项目立项。PPP实施方案和设计招标文件的编制工作正同步开展。 |
|  |  | （2）台山那金至广海段改扩建工程。 | 台山市政府 市公路局 | 谢少谋 简锦聪 |  |
|  |  | （3）国道G240新会会城至牛湾段改扩建工程。 | 市公路局 新会区政府 | 简锦聪 梁明建 |  |
| 39 | 积极推进台山市广海湾鱼塘港及开放口岸建设。 （牵头单位：台山市政府） |  | 台山市政府 市交通运输局 市商务局 | 谢少谋 许春绵 赵瑞思 | 按进度完成。 市交通运输局已召开项目设计变更审查会议，初步设计概算调整报告已通过专家评审，并已上报交通主管部门待批。 |
| 40 | 启动新会生活垃圾场前期工作，开展可行性报告。 （牵头单位：新会区政府） |  | 新会区政府 市发展改革局 市住房城乡建设局 | 梁明建 王长青 林健生 | 按进度完成。 进行治理方案的研究比选，对不封场方案工可稿进行审核修订。 |

十、蔡德威同志分管工作（共31项）

| 序号 | 工作任务 |  |  | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模以上工业增加值达到8.2%。 |  |  | 市经济和信息化局 市发展改革局 市统计局 市国税局 市地税局 江门供电局 各市（区）政府 | 余中华 王长青 卢国壮 林家庆 陈雁成 马超然 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月，全市规模以上工业增加值增长13.0%，比年度目标高4.8个百分点。 |
| 2 | 扎实推进珠江西岸先进装备制造产业带建设，力争在新能源电池、激光装备、智能终端等新兴产业取得突破。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 余中华 李欣立 汤惠红 梁明健 | 按进度完成。 一是落实好珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018—2020年），制定我市三年行动方案，目前正在征求有关单位的意见。二是加强项目报送，做好项目台账管理，定期通报各市（区）装备制造业项目推进情况，并将有关情况定时报送省经济和信息化委。主动做好服务，联合相关部门，主动协调解决项目建设遇到的各种问题推动先进装备制造业项目尽快建成试产投产。三是加强与省经济和信息化委的沟通协调，积极对接珠西扶持政策，加大对有关政策的宣传力度，做好项目的调研储备工作，待省确定及印发有关扶持政策后马上组织申报。 |
| 3 | 加快“5+1”重大产业平台建设，承接珠三角核心区产业投资溢出，推进高水平产业共建。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 余中华 陈 霞 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月，引进珠三角核心区产业转移项目5个。全市土地平整915亩，完成18%。粤澳（江门）产业合作示范区：完成土地平整约15亩。大泽园区：已填土700亩。开平园区：土地平整200亩。 |
| 4 | 加快全市产业发展布局规划，明确各类园区产业定位及准入条件，提高产业生态链建设水平。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 | 余中华 | 按进度完成。 3月26日，已印发《关于进一步提升工业园区产业集聚发展水平的工作方案》。 |
| 5 | 推动现有核心区扩能增效，处置空置厂房10万平米。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月，核心园区共处置空置厂房37588平方米，完成年度任务37.6%。 |
| 6 | 提升传统产业发展水平，鼓励企业开展技术改造和增资扩产，完成技改投资增长20%以上。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 市统计局 各市（区）政府 | 余中华 卢永权 各市（区）长 | 按进度完成。 一是1-3月全市工业技改投资28.5亿元，同比增长13.1%，比全省平均增速（-2.4%）高15.5个百分点，增速在全省排第9位。 二是市经济和信息化局正联合市财政局研究起草2018年市级“机器人应用”项目申报通知。 |
| 7 | 引导企业应用工业互联网，深化制造业与互联网融合以及大数据、人工智能应用推广。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 | 余中华 | 按进度完成。 组织举办了工业物联网行业交流会，向40多家企业宣贯了两化融合相关政策；到4家企业开展工业互联网调研，推广相关产业政策。 |
| 8 | 推动总部经济发展，力争超百亿元大型骨干企业达到1-2家。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 市商务局 市统计局 | 余中华 赵瑞思 卢永权 | 按进度完成。 已向省经济和信息化委推荐大长江、无限极、江粉磁材（现改名领益智造）申报2018-2019年重点支持大型骨干企业。 |
| 9 | 加快推进五大万亩园区建设。 （联系单位：市经济和信息化局） |  | （1）粤澳（江门）产业合作示范区。 | 新会区政府 市商务局 | 梁明建 赵瑞思 | 按进度完成。 已启动环保产业园500亩征地的相关工作，汽车零部件产业区管网道路工程完成20%。 |
|  |  |  | （2）珠西新材料集聚区。 | 新会区政府 | 梁明建 | 按进度完成。 一是完成了1394亩收地工作，已完成管委会办公室所有工程建设。二是持续推进控规、环评、安评编制工作。三是完成上报680亩林地征占清单，已启动PPP项目报批工作，现已完成PPP实施初步方案编制，待部门论证和专家评审后逐级上报。 |
|  |  |  | （3）深江产业园。 | 新会区政府 市商务局 | 梁明建 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）大泽园区：二期约680亩地块已完成测量、预算、评审，招标文件已完成；已完成河滨路首期工程、园区招商中心和道路西侧绿化。大圣线建设：项目工可已获批，PPP方案已报省入库待批。正积极与首批投资项目接洽中。 （2）司前园区：园区管委会办公场所已完成建设。已完成新建大范村的征收地。PPP项目采购已完成一方案两评价的审批，待工可批复后可组卷资料申报省财政厅入库。规划一路、规划三路、建设四路正在开展前期的勘察设计工作，220kV变电站正在进行平整场地。 |
| 9 | 加快推进五大万亩园区建设。 （联系单位：市经济和信息化局） |  | （4）台山工业新城拓展区。 | 台山市政府 市科技局 市商务局 | 谢少谋 冯一宁 赵瑞思 | 按进度完成。 三期场地工程、四期场地平整工程已完成招标文件和预算编制及审核工作，正在办理招标工作。 |
|  |  |  | （5）开平翠山湖科技产业园拓展区。 | 开平市政府 市科技局 | 邝积康 冯一宁 | 按进度完成。 （1）目前省各相关部门正在审核我市省级高新区申报资料，开平市正做好迎接专家考察组到现场考察的准备。 （2）目前已框定月山镇6877亩建设用地作为集聚地扩区申报范围上报。翠湖春天，一期正进行内部装修；二期完成主体70%；三期正进行基础建设。峯景生态园项目，已完成前期准备工作并动工建设。 （3）翠山湖实验学校一期项目，完成主体工程建设60%。职教中心项目，完成主体工程建设，正进行室内装修及道路施工。国电投项目，一期总投资20亿元，项目已过会并办理营业执照。意向项目诚瑞丰（总投资5.1亿元）、澳地特（总投资1.2亿元）项目已过会，待落实相关土地。 |
| 10 | 全面清查东部三区一市重点区域的化工、玻璃、皮革、印染、火电等重污染行业，结合中心城区环保、“三旧”改造和安全生产需要，实施政策引导，推进化工专区建设，加快产业整体搬迁，精准推动污染和危化企业加快退出中心城区。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 市发展改革局 市环境保护局 市安全监管局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 余中华 王长青 廖辉文 陈林基 李欣立 汤惠红 梁明建 林贤进 | 按进度完成。 （1）按照“搬迁一批、关停一批、保留监管一批”的工作思路，在全面清查，摸清底数的基础上制订《江门市区（主城区）化工、玻璃、制革、造纸、陶瓷企业搬迁改造及淘汰退出方案》（以下简称《方案》）。《方案》经多次组织有关单位讨论研究，反复征求意见，不断修改完善，目前已上报市政府审定。 （2）加强载体研究，强化工作措施，组织有关单位多次召开专题论证会议及实地调研，协调指导新会区政府加快园区总体性规划、控制性规划编制等工作，加快承接载体建设，推动园区尽快形成承接能力。 （3）根据省经济和信息化委、省安监局要求，江门市8家城镇人口密集区危化企业已制定搬迁改造“一企一方案”。 |
| 11 | 推动建立国华台电、台山核电与本地工业企业电力市场交易的协调机制。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  |  | 市经济和信息化局 台山市政府 | 余中华 谢少谋 | 按进度完成。 已提供电力大用户的企业名单给国华台电、台山核电，以促进电厂与电力大用户的联系沟通，做好前期接洽工作。 |
| 12 | 深化“小微双创”。 （联系单位：市经济和 信息化局） | （1）做好迎接国家检查验收工作。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  | 市经济和信息化局 市财政局 市科技局 市商务局 市工商局 市统计局 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 余中华 李文聪 冯一宁 赵瑞思 容新荣 卢永权 陈 霞 各市（区）长 | 按进度完成。 按照国家两创办的要求，督促各市（区）、各部门填报2017年小微双创工作情况，形成工作总结。 |
|  |  | （2）科技型小微企业总数超3000家。 （牵头单位：市科技局） |  | 市科技局 各市（区）政府 | 冯一宁 各市（区）长 | 按进度完成。 截至2017年底，累计备案科技型小微企业2120家，根据江门市科技型小微企业拟备案名录（第12批）的公示情况，拟通过备案46家。 |
|  |  | （3）完善珠西智谷“小微双创”核心基地建设。 （牵头单位：蓬江区政府） |  | 蓬江区政府 | 李欣立 | 按进度完成。 南方教育装备创新产业城：一是中国教育装备体验中心正进行前期策划工作、整体规划及筹备2018年中小学生创客体验主题社会实践活动；二是评估中心正在筛选场地设计方案；三是工业园区：生产用地（杜阮金镜山）部分厂房正规划设计，生产厂房（智装园区内）已与唯是公司及掌宇公司签订合作协议，生产厂区（群华工业区）已完成部分收储；四是南方教育装备创新产业城氛围正在进行设计团队策划智慧园区方案的筛选。 智能装备制造创新产业园：截至3月底，已有3家企业完成入驻，新增数家企业在蓬江区完成注册落户；园区内#2、#3、#4、#5厂房正在施 |
| 12 | 深化“小微双创”。 （联系单位：市经济和 信息化局） | （3）完善珠西智谷“小微双创”核心基地建设。 （牵头单位：蓬江区政府） |  | 蓬江区政府 | 李欣立 | （续上文）工，相应的配套设施（如扩大消防水池、泵房和高压电开关站房）正在同步动工；为园区引进中科院姚建铨院士、中山大学物理科学与工程技术学院王彪院长和香港科技大学邱立教授等知名学者及其优秀团队人员；江门市控制技术研究中心项目正进行设备采购流程。 火炬创业园：综合孵化大楼（全球创客新天地）新项目规划面积42219.56平方米，现已通过成立专项招商工作领导小组、开展前期市场调研、拟定招商方案、挖掘意向客户等方式开展综合孵化大楼整体招商及宣传工作。火炬园摩根园区关于江门市市级孵化器认定申请材料已经提交至蓬江区科技局。已会同融和银行、人保举行了项目启动仪式，正式进入实施阶段，并对19家意向企业进行现场考察，广东聚金激光技术有限公司成为首家获得“智银保”200万授信的企业。“智银保”已跟浦发银行、邮储银行和阳光农险达成了合作意向，采用H5、宣传单张等方式宣传推广。 |
|  |  | （4）大力推动“小升规”。 （牵头单位：市经济和信息化局） |  | 市经济和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）遴选1000-2000万元企业作为重点对象，加强政策宣传、扶持和监测工作，确保完成2018年度小升规工作任务。 （2）开展对2017年小升规企业奖补工作，确保政策落实到位。目前已进入网上采购确定第三方评审机构程序。已开展2017年度小升规奖励扶持工作。 |
|  |  | （5）大力推动“个转企”。 （牵头单位：市工商局） |  | 市工商局 各市（区）政府 | 容新荣 各市（区）长 | 基本按进度完成。 目前已完成147户。 存在问题： 一是由于“个转企”是经营者的自主申请行为，其要求办理“个转企”意愿不强。二是个体工商户转型升级为企业后的资金奖补等扶持政策对经营者的激励仍不够。 |
| 13 | 社会消费品零售总额增长10%以上。 （牵头单位：市商务局） |  |  | 市商务局 市统计局 市旅游局 各市（区）政府 | 赵瑞思 卢永权 陈月仲 各市（区）长 | 按进度完成。 1-3月，全市社会消费品零售总额328.47亿元，与去年同期相比增长10.3%。 |
| 14 | 外贸进出口总额增长3%。 （牵头单位：市商务局） |  |  | 市商务局 市财政局 江门海关 市国税局 江门出入境检验检疫局 新会出入境检验检疫局 开平出入境检验检疫局 人行江门市中心支行 各市（区）政府 | 赵瑞思 李文聪 陈大进 林家庆 陈永红 张文 陶理清 简锦恩 各市（区）长 | 按进度完成。 据海关统计，2018 年一季度，江门市外贸进出口值为 341.3亿元，比2017年同期增长 13.7%。 |
| 15 | 发挥市招商引资联席会议制度作用，加大招商引资力度、频度。 （牵头单位：市商务局） |  |  | 市商务局 各市（区）政府 | 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已召开道氏项目、正威集团项目研究协调工作会议。对两个项目目前的进展情况、项目落户过程中遇到的问题、未来的项目推进规划开展深刻研讨。 （2）已召开第一季度招商引资工作联席会议鹤山现场办公会议和台山现场办公会议。对鹤山富华装载机、东风新能源商用车、安博物流，台山海亮铜业二期、中信重工、信立泰、喜德盛等多个重点项目落地、开工、建设中遇到的问题，进行现场协调。 （3）1月22-23日，赴四川成都考察地建集团下属项目“博客小镇”、“今日田园”等，探讨在江门投资建设“中国侨镇”项目可行性。 |
| 16 | 加强口岸基础设施建设，推进国际贸易“单一窗口”服务，提升通关便利化水平。 （牵头单位：市商务局） |  |  | 市商务局 江门海关 江门出入境检验检疫局 江门边防检查站 江门海事局 | 赵瑞思 陈大进 陈永红 阮统奇 吴满初 | 按进度完成。 积极推广“单一窗口”标准版其他应用系统，实现至少一个港口码头成功对接了省的口岸通关时效评估系统。 |
| 17 | 办好摩托车博览会。 （牵头单位：蓬江区政府） |  |  | 蓬江区政府 市商务局 | 李欣立 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）已确认参展的摩托车整车企业11家、国际品牌企业6家、配件企业191家。 （2）已确认国际采购商500人及国内经销商、专业买家5000人。 （3）已与央视媒体、广东卫视等主流媒体签订合作协议。 （4）蓬江区政府正围绕摩托车产业开展产业研究，重点关注行业前十名企业。 |
| 18 | 推动江深合作向纵深发展。 （牵头单位：市商务局） |  |  | 市商务局 市科技局 市经济和信息化局 市人力资源社会保障局 市金融局 各市（区）政府 | 赵瑞思 冯一宁 余中华 陈 霞 曾锦俊 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）一季度，市商务局赴深圳开展招商拜访和接待深圳来访考察客商共10次，洽谈了恒大影视小镇、正威集团、宝能集团等一批优质项目。 （2）先后赴深圳参加深港恩平联合商会和五邑商会的春茗活动，进一步推动与深圳商协会等机构的合作。 （3）已拜访华盈城市发展、深圳五邑商会等商（协）会以及商务咨询机构，收集一批产业招商线索。 （4）已引荐正威集团、宝能集团、正泰电气等一批优质项目与江门深圳工业园对接，并对园区进行实地考察。 |
| 19 | 实行招商引资项目行政审批代办制，提高投资项目审批速度。 （牵头单位：市商务局） |  |  | 市商务局 市行政服务中心 各市（区）政府 | 赵瑞思 元小文 各市（区）长 | 按进度完成。 各市（区）已出台招商引资项目行政审批代办制度。 |
| 20 | 创建全国质量强市示范城市，促进全市产品质量、工程质量、服务质量和环境质量上新台阶。 （牵头单位：市质监局） |  |  | 市质监局 市住房城乡建设局 市商务局 市环境保护局 质量强市活动领导小组成员单位 各市（区）政府 | 郑劲龙 林健生 赵瑞思 廖辉文 成员单位 负责人 市（区）长 | 按进度完成。 （1）《江门市创建全国质量强市示范城市工作方案》，已三次征求各市（区）政府和市直部门意见，现已基本完成，拟提交市府常务会议审议。 （2）已完成2016-2017年度对各市（区）政府的质量工作考核。 （3）各有关部门组织开展春节前专项质量安全检查。 （4）3月25-30日，已在上海交通大学举办江门市宏观质量管理专题培训班。 |
| 21 | 加快国家级珠西综合质量检测平台建设。 （牵头单位：市质监局） |  |  | 市质监局 新会区政府 | 郑劲龙 梁明建 | 按进度完成。 广东省质量监督轨道交通车体材料检验站（江门）：完成轨道交通车体材料省站已购设备的安装调试及相关科研项目验收工作；跟进省站资质认定相关工作；申报了广东省质量监督燃香类产品检验站（江门），现已获省质监局批筹；配合新会开发区管委会开展基建前期准备工作。 广东省轨道交通车辆产业计量测试中心：负责起草的《匝间冲击耐压测试仪》和《包装跌落试验机》2项广东省地方计量检定规程已获批准颁布实施；《一种快速测量车体挠度方法的研究》等6项科技项目通过了立项评审，现正有序推进中；与五邑大学轨道交通学院达成人才引进意向，聘请了阳大志院长为本中心产业领军人才；与设计公司对接，现正进行建设方案设计。 广东省质量监督造船起重机械检验站（江门）：第一批和第二批设备采购流程已经完成，已经交付完成；目前正在进行CAM,CAL 认证申请，初次评审通过，现在处于整改不符合项阶段。 |
| 22 | 深入推进“证照分离”改革。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 市编办 市法制局 商事制度登记 改革领导小组 成员单位 | 容新荣 劳茂昌 芶晓彤 成员单位 负责人 | 按进度完成。 （1）编制我市第二批改革事项目录。市工商局经征求各市（区）政府和各部门、社会公众意见、市重大决策专家咨询论证、市法制局市政府重大行政决策事项审查。3月29日，与市编办联合呈报《江门市“证照分离”改革事项目录（第二批）》到市政府。 （2）市编办部署在高新区复制推广“证照分离”改革试点做法工作。高新区已拟订了工作方案。经市编办、市工商局、市法制局研究同意呈报市政府审议通过，已报省编办、工商局、商务厅（自贸办）、法制办。 （3）“双随机一公开”工作稳步推进。全市各市场监管部门已制定了 “双随机一公开”监管2018年度抽查计划，并已完成市直33个部门年度抽查计划收集整理工作。各部门已陆续开展联合抽查和常规抽查。 |
| 23 | 深入推进 “多证合一”商事制度改革，压减审批事项和环节，拓宽住所申报制改革范围。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 商事制度登记改革领导小组成员单位 | 容新荣 成员单位 负责人 | 按进度完成。 （1）目前，我市共发出多证合一执照181483万张，其中个体112141万个，企业69342万个。 （2）市工商局会同有关部门在广东省网上办事大厅江门分厅开设开办企业一站式服务模块，提供企业名称预先、设立登记、刻章、银行开户等服务。 （3）做好规范性文件制定的前期准备工作。一是做好前期《江门市商事主体住所（经营场所）登记管理暂行办法》修改征求意见工作。二是完成修订《江门市商事主体住所（经营场所）登记管理暂行办法》讨论稿。 |
| 24 | 推动外地企业到江门集群注册。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 市人力资源社会保障局 市国税局 市地税局 新会区政府 | 容新荣 陈 霞 林家庆 陈雁成 梁明建 | 按进度完成。 （1）无限极（中国）有限公司（以下简称无限极公司）经销商集群登记注册工作进展顺利。目前，无限极公司已放开经销商申请地区数量，已逐步放开至全国30个省市经销商。 （2）截至3月底，已完成集群登记25810户。 |
| 25 | 多渠道推动商事登记离岸受理，全面推行“互联网+商事登记”模式。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 市外侨局 | 容新荣 周 文 | 按进度完成。 （1）市工商局联合市港澳事务局先后与澳门江门商会、香港五邑总会签署《商事登记直通车服务合作协议》，支持商会为其会员或当地投资者回江门投资办企业提供商事登记代办服务。3月，已在港澳举行商事登记直通车宣传推介座谈会暨开展培训。 （2）3月22至23日，市委副书记、市长刘毅同志在“江（港、澳）携手共建粤港澳大湾区推介会”上向知美屋食品有限公司等3家首批通过香港五邑总会、澳门江门同乡会提供的商事登记直通车代办服务办理工商登记的港澳投资企业颁发营业执照。 （3）2月8日和3月27日，分别召开工商登记中介机构和商业银行全程电子化专题推广会议，开展全程电子化商事登记培训。 （4）1-3月，我市共办理全程电子化商事登记业务839宗。 |
| 26 | 全面推进跨部门“双随机”联合抽查，实现“双随机一公开”监管常态化、制度化、规范化。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 “双随机”专责小组 成员单位 各市（区）政府 | 容新荣 成员单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （2）已制定了“双随机一公开”监管2018年度抽查计划，并已完成市直33个部门年度抽查计划收集整理工作。 （2）全市已有14个部门牵头开展联合抽查，29个部门参加联合抽查，下达15个联合抽查任务，抽查167家市场主体，已完成9家，完成率5.4%。 （3）全市各部门已下达抽查任务91个，抽查2164家市场主体，完成抽查1349家，完成率62.3%。全市工商和市场监管部门已下达任务抽查756家企业，完成抽查618家，已完成全年抽查比例0.85%。 |
| 27 | 推进全市涉企信息统一归集。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 各市（区）政府 | 容新荣 各市（区）长 | 按进度完成。 目前，各级政府部门共归集涉企信息194612条，其中行政许可信息130077条、行政处罚信息19590条、抽查检查信息29133条、小微企业享受扶持政策信息15812条。其中：市直已归集部门32个，共归集涉企信息87623条；蓬江区已归集部门18个，共归集涉企信息17207条；江海区已归集部门12个，共归集涉企信息2373条；新会区已归集部门30个，共归集涉企信息19821条；台山市已归集部门27个，共归集涉企信息27374条；开平市已归集部门25个，共归集涉企信息18917条；鹤山市已归集部门19个，共归集涉企信息10268条；恩平市已归集部门24个，共归集涉企信息11029条。 |
| 28 | 开展放心消费创建活动，优化消费环境。 （牵头单位：市工商局） |  |  | 市工商局 各市（区）政府 | 容新荣 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）召开全市工商（市场监管）部门消费工作会议，研究部署放心消费创建工作，细化分工和目标进度，确保放心消费创建活动顺利推进。 （2）邀请五邑大学有关专家就放心消费主题进行座谈，商洽开展课题合作前期事宜；召开工作会议，布置开展全省消费环境测评准备工作；组织有关行业协会召开座谈会，动员行业协会积极创建放心消费；开展“我诚信、我承诺”万人签名活动。 （3）正研究制定本年度放心消费宣传工作方案，加大宣传力度。 （4）深入蓬江区、新会区、台山市及恩平市开展调研督导，推动各市（区）放心消费创建活动扎实开展。 |
| 29 | 抓好大广海湾保税物流中心（B型）申报建设工作。 （牵头单位：新会区政府） |  |  | 新会区政府 市商务局 江门海关 | 梁明建 赵瑞思 陈大进 | 按进度完成。 已完成了江门大广海湾保税物流中心（B型）建设用地T19地块和T20-04地块的土地规划调整工作，项目可行性论证报告、申报宣传片等申报材料已基本准备就绪。 |
| 30 | 鹤山市要发挥对接广佛经济圈的桥头堡优势，做大工业和物流业，推进产城融合，推动经济社会发展进入江门“第一梯队”。 （牵头单位：鹤山市政府） |  |  | 鹤山市政府 | 林贤进 | 按进度完成。 （1）推动鹤山工业城产城融合，做好产业招商工作。1-3月签约项目5个，14个重点项目正在建设，计划推动18个项目年内动工。其中富华工业园亚伯拉罕金属、舜能润滑油等已进驻，正在安装设备；得润一期正在试产，二期项目已供地。 （2）完善工业城园区配套建设。碧桂园酒店正在装修，高尔夫酒店正进行主体建设；乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（二期）正进行便道施工；完成工业城C区10公里污水管网建设。 （3）推动物流新城建设，中铁集团已草拟物流园区总规编制初步方案，正与规划部门进行建设用地规模对接；江门北站货场扩建工程一期约158亩已动工建设并完成桩基工程，正加紧施工中。 |
| 31 | 恩平市要坚持绿色发展，加大园区、产业提质增效的力度，提高发展质量水平。 （牵头单位：恩平市政府） |  |  | 恩平市政府 | 刘 兵 | 按进度完成。 （1）发展循环经济，根据园区准入标准，严把项目环保准入关，着力推进锦兴纺织等重点企业开展绿色清洁生产。 （2）加大园区建设力度，加快推进大槐集聚区基础设施建设工作，大槐集聚区已完成平土1800亩，区内道路槐富路工程已完成具备通车条件，兴业路（工业二路）中南段正在进行设计；恩平园区至大槐片区污水管道及提升泵站工程正进行施工；东成集聚区控制性详细规划编制服务项目正进行招标前期工作。新引进项目：炫丽新材料、锦绣建材已落实项目用地，正在进行规划设计；欧博科技已签订项目投资合同。3月29日，举办的“2018江门（恩平）投资推介会”，有10个工业项目签订投资意向书。 （3）鼓励和支持企业充分运用先进技术实行全方位的技术改造，制订2018年技术改造计划，目前正在实施技术改造项目的企业有3家。 |

十一、赖燕芬同志分管工作（共12项）

| 序号 | 工作任务 |  | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快创建卫生强市，深化医药卫生体制综合改革,加快推进医疗、医药、医保“三医联动”。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 市编办 市发展改革局 市财政局 市人力资源社会保障局 市食品药品监管局 市社保局 各市（区）政府 | 许彩华 劳茂昌 王长青 李文聪 陈 霞 方国平 刘学文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）按照《江门市加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》（江府办〔2017〕22号）、《江门市构建医疗卫生高地行动计划（2017-2018）实施方案》（江卫〔2017〕221号），推进强基创优各项工作。草拟《江门市打造珠西区域医疗卫生中心行动计划（2018-2020年）》（初稿）并正在征求意见修订中；草拟《江门市建立现代医院管理制度实施方案》（初稿），现正征求意见修订中。 （2）已出台《关于江门市实施基本医疗保险按病种分值付费工作的意见》（江人社发〔2017〕685号），1月1日起全市全面实施按病种分值付费工作。 |
| 2 | 办强公办、引进民办，打造珠西医疗中心。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 | 许彩华 | 按进度完成。 （1）下发通知，已对市级医疗中心、研究所（院）近3年工作开展情况进行总结分析。 （2）下发《转发省卫生计生委关于进一步规范医疗机构审批管理的通知》（江卫办〔2018〕15号），明确各级卫生计生行政部门对医疗机构的审批和日常管理权限。 |
| 3 | 全面开展县级医疗急救体系标准化升级建设；新会区、鹤山市共完成32间村卫生站规范化建设，台山市、开平市、恩平市完成省审批数量的村卫生站规范化建设。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 市财政局 各市（区）政府 | 许彩华 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）三个市急救体系建设项目均已开展招标工作。 （2）新会区、鹤山市32间村卫生站规范化建设已着手开展前期筹备工作，台山市、开平市、恩平市申报建设数量待省审批。 |
| 4 | 建立健全家庭医生签约服务激励机制。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 市发展改革局 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市农业局 市残联 市社保局 各市（区）政府 | 许彩华 王长青 谢鸿猷 李文聪 陈 霞 郑少强 梁培招 刘学文 各市（区）长 | 按进度完成。 印发《江门市家庭医生签约服务包收付费实施意见》，明确签约服务费不纳入绩效工资总额。 |
| 5 | 完善中医药服务体系。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 各市（区）政府 | 许彩华 各市（区）长 | 按进度完成。 68家中医馆建设已完成并投入使用；11家（蓬江区棠下镇、杜阮镇、环市街道；江海区礼乐街道、开平苍城镇、马冈镇、台山水步镇、冲蒌镇、城区人民医院；鹤山市共和镇、址山镇）中医馆项目因医联体项目需迁建或重建新大楼延迟建设，现正建设中；新会区大鳌镇因新大楼重建计划9月开工建设，待大楼建成后再进行中医馆建设。 |
| 6 | 加强重大疾病防控，提升卫生应急能力水平。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 | 许彩华 | 按进度完成。 （1）截至3月底，我市存活HIV/AIDS病例随访检测比例为43.4%；存活HIV/AIDS病例配偶检测比例为31.0%。 （2）第一季度，市卫生计生局会同市食品药品监管局、市农业局、市疾控中心等开展突发公共卫生事件风险评估，并制订防范方案报市政府应急办。 （3）完成医疗卫生保障任务6项，包括：市十五届人大四次会议、市政协十三届二次会议、军分区军事拉练活动、市庆三八活动、市关工委培训考察活动、春运医疗保障。 |
| 7 | 加强妇幼保健机构标准化建设，强化优生优育服务。 （牵头单位：市卫生计生局） |  | 市卫生计生局 各市（区）政府 | 许彩华 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）正在研究制定方案。 （2）按进度开展免费孕前优生健康检查。 |
| 8 | 稳步推进广东省食品安全示范城市创建工作。 （牵头单位：市食品药品监管局） |  | 市食品药品监管局 市住房城乡建设局 市农业局 市商务局 市发展改革局 市城乡规划局 市环境保护局 市国土资源局 市财政局 市网信统筹局 市工商局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 方国平 林健生 赵瑞思 张富全 王长青 刘建新 廖辉文 林畅庭 李文聪 郑少强 容新荣 李欣立 汤惠红 梁明建 | 按进度完成。 （1）“放心肉菜示范超市”工作：蓬江区已有1家超市获得省级“放心肉菜示范超市”称号，蓬江区、江海区、新会区有3家超市正在创建，按创建方案要求对创建单位开展每月监督检查和监督抽检（快检工作）。该项工作已纳入2018年全市食品（食用农产品）销售质量监管重点工作之一。 （2）完成食品小作坊普查建档工作：草拟了《江门市食品生产加工小作坊禁止生产加工食品种类目录（第二批）》。 （3）已草拟《创城食品智慧监管信息化工程实施方案》，方案中明确数据中心的建设方向和基础。 |
| 9 | 建成7条省级食品安全示范街。 （牵头单位：市食品药品监管局） |  | 市食品药品监管局 | 方国平 | 按进度完成。 根据《江门市餐饮业质量安全提升三年行动（2017-2019 年）》，到2018年底，全市实现7条以上省级食品安全示范街，每个市（区）需建成1条以上省级食品安全示范街，目前我市蓬江区、新会区、台山市、鹤山市已建成1条以上省级食品安全示范街，现正进行《江门市2018年创建广东省食品安全示范街创建工作实施方案》征求意见工作，确定江海区、开平市、恩平市2018年各创建1条省级食品安全示范街。 |
| 10 | “明厨亮灶”覆盖率达到80%。 （牵头单位：市食品药品监管局） |  | 市食品药品监管局 | 方国平 | 按进度完成。 正进行《2018年江门市食品安全餐饮服务明厨亮灶工程工作方案》征求意见工作，对工作目标进行任务分解。 |
| 11 | 推进江门市档案中心建设，确保开工建设。 （牵头单位：蓬江区政府） |  | 蓬江区政府 市建管中心 市档案局 市发展改革局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 | 李欣立 徐东亮 罗会明 王长青 林畅庭 林健生 刘建新 | 基本按进度完成。 江门市档案中心项目立项工作已完成。招标人（蓬江区资产办与市建管中心）于2018年3月16日，组织原评标委员会对勘察设计招标中投诉人提出的评标结果异议进行复核。经原评标委员会复核，结果与1月24日评标结果一致，并已将复核结果于3月20日报送蓬江区住房和城乡建设局。蓬江区住房和城乡建设局于3月23日函复投诉人，并于3月27日回复招标人，要求招标人报原项目审批部门核准后，完成本项目勘察设计招标工作，并将情况在市公共资源交易网公布。 存在问题：江门市档案中心项目勘察设计招标评标结果在公示期间受到质疑和投诉，进展滞后。 |
| 12 | 加快推进江门市国家综合档案馆达标。 | （1）推进江门市数字档案馆（室）项目建设。开展建设配备具有“收、管、存、用”等功能的档案管理系统，且利用该系统开展电子文件在线接收。 | 市档案局 市网信统筹局 | 罗会明 张富全 | 基本按进度完成。 （1）推进江门市数字档案馆（室）项目建设：市网信统筹局和市财政局已会签，拟拨经费100万元开展第一期数字档案（馆）室建设，现正报市政府审批。完善项目实施方案情况：因省档案局将统筹提供省数字档案馆系统供市县选择利用，市档案局于3月21日派员到省档案局请示汇报我市数字档案馆（室）建设情况，并争取了省档案局的支持。已收集了3个开发商的系统建设方案，现正综合完善中。 （2）推进数字档案馆（室）建设。 蓬江区：已与档案管理系统技术相关公司联系，参照《数字档案馆建 （续上文）设指南》和《数字档案馆系统测试办法》等规范标准，正拟定蓬江区档案馆（室）建设规划，初步估算此项目工程费用。 江海区：正研究形成项目设计方案。 新会区：正研究制定项目设计方案。 台山市：档案部门与信息化部门研究，形成项目初步设计方案。 开平市：正进行沟通对接，制定建设“收、管、存、用”的档案管理系统的初步方案。 鹤山市：已召开专题会议，研究如何落实推进数字档案馆（室）项目设计方案。 恩平市：正在进行研究项目设计方案。 （3）实现馆舍面积达标。 江海区：在调整单位（区食药监局）做好新办公楼装修招标的前期工作和档案馆调整的修善论证方案。 台山市：省档案局批复台山市档案馆建筑设计方案。已完成勘察设计，正在开展内部设计。勘察钻孔工作已全部完成。开展规划报建工作。已开展建筑施工临时板房搭设、临时道路平整及硬底化工作。土地证正在加紧办理中。 开平市：主体工程竣工后正加紧进行室内装修，主要进行内墙刷灰、外墙贴砖。新旧大楼整合改造工程已完成设计和中介预算，现正准备报开平市财政局审核。档案密集架和中央空调采购的招投标手续正在办理中。 存在问题： 台山市：已错过列入财政预算的时间，现正抓紧协调落实经费安排。 开平市：系统开发涉及多个部门，沟通协调需要时间。 |
|  | 加快推进江门市国家综合档案馆达标。 （联系单位：市档案局） | （2）推进数字档案馆（室）建设。各市（区）开展建设配备具有“收、管、存、用”等功能的档案管理系统，且利用该系统开展电子文件在线接收。 | 市档案局 各市（区）政府 | 罗会明 各市（区）长 |  |
|  |  | （3）实现馆舍面积达标。 | 高新区及江海区 台山市政府 开平市政府 | 汤惠红 谢少谋 邝积康 |  |

附件2

2018年市十件民生实事一季度进展情况汇总表

（共24项）

| 大类 | 序号 | 工作任务 | 分管市领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提升劳动者就业技能素质。 | 1 | 开展普惠型职业技能培训，对按规定参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内的在我市务工的省内外城乡劳动者给予补贴，提升5000人次就业技能水平。 | 张元醒 | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 截至3月底，完成技能晋升培训补贴2608人次。 |
|  | 2 | 帮扶2500名就业困难人员实现再就业。 | 张元醒 | 市人力资源社会保障局 | 陈 霞 | 按进度完成。 截至3月底，帮扶657名就业困难人员实现再就业。 |
|  | 3 | 继续实施“圆梦计划”，资助500名在我市务工的优秀新生代产业工人参加学历继续教育的专、本科学习，打通新生代产业工人成长发展的向上通道。 | 胡钛 | 团市委 | 梁钊俊 | 按进度完成。 已落实财政专项资金，走访了解2017年合作高校“圆梦计划”开展情况，已初步选定2018年合作高校。 |
| 二、提高困难群众救助补助标准。 | 4 | 城镇低保补差水平不低于当地低保标准的75%，农村低保补差水平不低于当地低保标准的50%。 | 梁许赞 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 江门市2018年城乡最低生活保障标准正向各市（区）政府和市财政局征求意见。目前，我市按2017年低保标准发放，待我市低保标准正式印发后，将按新标准进行发放，并进行补发。截至3月底，全市低保49198人，已发放低保金5429.98万元。 |
|  | 5 | 特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。 | 梁许赞 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 江门市2018年特困供养人员基本生活标准将按照2018年城乡最低生活标准的1.6倍、且不低于当地现行特困供养人员基本生活标准确定。截至3月底，农村特困供养7904人，特困供养金支出2435.27万元。 |
|  | 6 | 年内实现全市孤儿基本生活最低养育集中供养1800元/人/月、分散供养1000元/人/月标准。 | 梁许赞 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 全市已落实孤儿和艾滋病病毒感染儿童集中供养1800元/人/月、分散供养1000元/人/月标准，1-3月累计发放基本生活费217万元。 |
|  | 7 | 城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上，建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。 | 梁许赞 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 《江门市医疗救助暂行办法》于1月20日起施行。《办法》明确最低生活保障家庭成员政策范围内医疗费用救助比例不低于80%，精准扶贫重点帮扶对象医疗费用根据《关于印发江门市城乡居民精准扶贫精准脱贫医疗保障实施方案的通知》（江人社发〔2017〕16号）规定100%给予医疗救助。截至3月底，全市医疗救助7794人次，医疗救助资金支出986.70万元。 |
| 二、提高困难群众救助补助标准。 | 8 | 年内实现全市困难残疾人生活补贴1890元/人/年、重度残疾人护理补贴2520元/人/年标准。 | 梁许赞 | 市民政局 市财政局 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 蓬江区、新会区、恩平市三地已按困难残疾人生活补贴1890元/人/年、重度残疾人护理补贴2520元/人/年标准发放补贴；其他市（区）仍按困难残疾人生活补贴1800元/人/年、重度残疾人护理补贴2400元/人/年标准发放补贴，并向同级财政申请追加有关资金。1-3月全市累计发放补贴2622万元。 |
| 三、优先发展教育事业。 | 9 | 加强学校规划建设，完成义务教育阶段公办学校建设“三二一”工程。 | 利为民 | 各市（区）政府 市教育局 | 各市（区）长 张 璐 | 按进度完成。 截至3月30日，5所学校（蓬江区农林双朗小学、江海区天鹅湾小学、台山市新宁小学、开平市梁金山小学、鹤山市沙坪街道第七小学）已建成并投入使用。5所学校（江海区外海实验小学、江海区朗晴小学、江海区景贤小学，开平市翠山湖实验学校，恩平市冯如小学）主体已封顶。4所学校（紫茶学校北校区续建小学、蓬江区紫茶中学、台城中心小学新校区、新会区实验小学文华校区）正实施主体工程。2所学校（蓬江区丰泰小学、新会区圭峰小学东校区）基本完成打桩工程。1所学校（鹤山沙坪一小峻廷湾校区）正实施打桩工程。 |
|  | 10 | 全市新办5所优质民办学校，大力发展民办教育。 | 利为民 | 市教育局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市民政局 市工商局 市食品药品监管局 各市（区）政府 | 张 璐 林畅庭 林健生 刘建新 谢鸿猷 容新荣 方国平 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）正在对市直民办学校开展年度检查。 （2）安排500万民办教育发展专项资金扶持全市民办教育的发展，目前正在制定分配方案。 （3）全市新建民办学校推进项目共计7个，分别为广东实验中学附属江门学校、江门市江海区江门一中附属实验学校、江门市新会广雅中学、江门市新会广雅小学、广东外语外贸大学附设江门外国语学校、台山市碧桂园学校（高中部）、鹤山市昆仑学校（高中部）。各市（区）目前正在全力推进中。 |
| 四、提高城乡居民基础养老金水平。 | 11 | 积极推进参保扩面，全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月120元提高到130元。 | 张元醒 | 市人力资源社会保障局 市财政局 各市（区）政府 | 陈 霞 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 根据我市城乡居保参保实际情况，做好城乡居保基础养老金最低标准提高到每人每月130元的各级财政补助资金调研测算工作，并指导各市（区）做好财政补助资金预算安排。根据测算，全市城乡居保各级财政补助资金约99194.24万元。本年度中央、省、市财政补助资金已安排下达至各市（区）。其中，市本级已安排预算资金10578万元。 |
| 五、推进“医联体”建设。 | 12 | 完善分级诊疗、基层首诊和双向转诊制度，努力实现“大病不出县”。 | 赖燕芬 | 市卫生计生局 市发展改革局 市财政局 市人力资源社会保障局 市社保局 各市（区）政府 | 许彩华 王长青 李文聪 陈 霞 刘学文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）目前13个试点分院已基本达到二级医院标准或基建主体工程已完工，其余3个试点分院的原址改建工程已完成，新迁建工程正按计划施工建设中。 （2）已出台双向转诊、对口帮扶、医保、财政、人事薪酬改革等管理制度、政策；市中心医院与江海区人民医院，五邑中医院与江海区中西医结合医院的两个医联体已统一法定代表，全面落实五个统一管理，其他试点正围绕“五个统一管理”要求，逐步制定和完善“医联体”内各项管理制度。推进多种“医联体”组建形式建设，全市已组建23个专科联盟；远程医疗协作网覆盖面进一步扩大；江门市人民医院首创与民营医疗机构开平市张立群医院建立医联体，并与蓬江区荷塘镇卫生院、潮连街道社区卫生服务中心在原有对口帮扶的基础上组建紧密型医联体，实行理事会制管理。 （3）按照停止门诊输液工作安排，积极推动二级以上公立医院停止门诊输液。根据基本医疗保险管理办法，组织各市（区）卫生计生行政部门，明确转诊流程，以及辖区内具有出具转诊证明的医疗机构名单。 |
| 五、推进“医联体”建设。 | 13 | 加强基层医疗卫生服务体系建设，支持3家中心卫生院、3家县级中医院、4家县级综合医院以及3家县级妇幼保健院升级建设，其中，3家中心卫生院基本完成主体基建工程。 | 赖燕芬 | 市卫生计生局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许彩华 谢少谋 邝积康 刘 兵 | 按进度完成。 （1）台山市人民医院汶村分院已完成50%室内装修工作；开平市第二人民医院已完成桩基础施工；恩平市大槐镇中心卫生院已完成25%主体结构施工。 （2）台山市中医院、开平市中医院、江门市五邑中医院恩平分院3家县级中医院升级建设项目均已开工建设，并根据前期报送的实施方案加快项目的建设进度。其中，开平市项目已完成招标，待安装设备使用；恩平项目正在进行公开招标；台山项目已完成信息系统第一期的升级建设，第二期正在建设中，康复科和血透室的业务用房扩改建项目已完成，核磁共振已于3月5日投入使用，CT进场的前期准备工作正在进行中。 （3）台山市人民医院、台山市第二人民医院正进行医疗设备购置计划调整；开平市中心医院基本完成前期施工资金筹集；恩平市人民医院已开展项目招标工作。财政补助台山市、开平市、恩平市三地妇幼保健院升级建设资金共1.2亿元，分三年下达。恩平市妇幼保健院新院建设项目已完成5层楼门诊楼并封顶，台山市妇幼保健院新院建设项目已完成立项，开平市妇幼保健院扩建项目正预备招标。 |
| 六、深入推进精准扶贫。 | 14 | 全面完成建档立卡的5097户16659人贫困人口精准脱贫任务。 | 梁许赞 | 市农业局 市民政局 各市（区）政府 | 郑少强 谢鸿猷 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）对各市（区）2017年城乡精准扶贫工作开展年度考核，并对考核中发现的问题，要求落实整改。 （2）组织召开精准扶贫工作座谈会，总结了2017年全市精准扶贫开发工作进展及考核相关情况以及研究部署2018年扶贫开发重点工作任务。 （3）3月16日，市政府召开专题会议，要求各地各部门围绕省扶贫领域专项巡视及督导发现问题开展整改。 （4）3月23日，召开扶贫开发领导小组工作会议，传达学习习近平总书记脱贫攻坚系列讲话，总结了2017年我市扶贫工作情况，部署下一步重点工作。 |
|  | 15 | 实现村委会年集体可支配收入全部达到20万元以上。 | 梁许赞 | 市农业局 市财政局 市国土资源局 市林业和园林局 市水务局 | 郑少强 李文聪 林畅庭 陈 旻 梁君明 | 按进度完成。 市扶贫办会同市财政部门加紧研究制定扶贫基金市级财政预算。 |
| 七、健全社会矛盾纠纷化解机制。 | 16 | 支持欠发达地区镇街人民调解委员会聘请专职人民调解员，实行“以案定补”制度，加强调解组织规范化建设，力争调解成功率不低于97.5%。 | 高诚苗 | 市司法局 各市（区）政府 | 陈学敏 各市（区）长 | 按进度完成。 积极开展我市人民调解工作和专职人民调解员配备工作调查摸底工作，参照周边城市的工作方案初稿，结合我市实际，做好编写我市实施方案的准备。 |
| 七、健全社会矛盾纠纷化解机制。 | 17 | 2018年底实现全市拥有律师900名，每万人拥有律师1.98名。 | 高诚苗 | 市司法局 市直各单位 各市（区）政府 | 陈学敏 市直各单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 截至3月30日，全市共有执业律师742人，万人律师数指标达到1.63。 目前，市司法局已完成全市法律人才库的完善工作，并举办了江门市公职律师颁证仪式和完善公职律师制度座谈会，在江门司法微信公众号、政务网等网络媒体加大公职律师制度宣传，发动各级党政机关、人大、政协、人民团体设立公职律师。截至3月30日，全市已有公职律师94人，在壮大优化全市律师队伍、推动依法行政等方面发挥重要作用。 |
| 八、深化国家森林城市建设。 | 18 | 加快推进森林小镇建设，完成6个镇的森林小镇建设申报工作。 | 梁许赞 | 市林业和园林局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈 旻 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 刘 兵 | 按进度完成。 目前，各个森林小镇已完成森林小镇建设规划。 |
|  | 19 | 着力提升森林公园品质，建成镇街公园5个，新建改建村居公园138个。 | 梁许赞 | 市林业和园林局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈 旻 李欣立 汤惠红 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 刘 兵 | 按进度完成。 森林公园：鹤山市宅梧镇乌石台森林公园正进行报审，完成进度5%；开平市白云石森林公园已落实资金，正进行总体规划设计前期资料收集；赤坎镇森林公园、龙胜镇森林公园已完成选址，总计完成进度20%；广东响水龙潭森林公园的总体规划正在编制中，完成部分义务植树基地建设，完成进度20%。 镇街公园：台山市北陡文化广场项目已开展方案设计， |
| 八、深化国家森林城市建设。 | 19 | 着力提升森林公园品质，建成镇街公园5个，新建改建村居公园138个。 | 梁许赞 | 市林业和园林局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈 旻 李欣立 汤惠红 梁明建 谢少谋 邝积康 林贤进 刘 兵 | （续上文）大江镇绿化公园正在委托有资质的单位进行设计；开平市马冈镇公园已落实资金，正在进行规划设计，龙胜镇公园、蚬岗镇公园已完成选址；恩平市君堂镇消防主题公园已建成，投入资金75万。 村居公园：蓬江区已完成3个村居公园选址；江海区已完成8个村居公园的选址和设计；新会区正在审核选址工作；鹤山市已完成2个村居公园建设、8个村居公园的选址和设计，其中有1个村居公园已进入施工阶段；台山市已完成40个村居公园的选址和设计，开平市已建成2个村居公园，其余31个村居公园已完成选址，其中18个村居公园已完成设计工作，有9个村居公园进入施工阶段；恩平市已完成22个村居公园的选址，其中有4个村居公园已进入施工阶段，有3个村居公园已完成设计工作。 |
|  | 20 | 新建慢行系统和城乡绿廊30公里。 | 梁许赞 | 市林业和园林局 市建管中心 市住房城乡建设局 蓬江区政府 高新区及江海区 鹤山市政府 台山市政府 恩平市政府 | 陈 旻 徐东亮 林健生 李欣立 汤惠红 林贤进 谢少谋 刘 兵 | 按进度完成。 迎宾西路绿化工程：3月完成产值约125万元，占总工程量约5%；白石大道东段（丰乐路——甘棠路）绿化工程：完成道路左幅侧分带部分绿化；金辉路（东宁路-南山路），云沁东路、信义路、府西小区道路绿化工程：已完成40%，正在施工；梁赞路：已完成花圃侧石安装，正在回填土；容章路、铁夫路绿化种植工程：正在开展前期工作；石化公园路景观提升项目已完成；石花山公园环湖路工程：已完成方案设计和预算审批等前期工作，正在施工中；大松岭公园环山路慢道绿化工程：完成30%，恩平中心城区富民街（路南一区）道路绿化工程：已立项；新中大道（中沙路—胜利南路）：工程已完成绿化施工；潮连大道升级改造绿化工程：正进行绿化施工。 |
| 九、持续改善群众出行。 | 21 | 新改建国、省道14.55公里，改造国、省道路面64.8公里，改造国、省道路面确保达到国家要求的路面服务水平，改造国、省道危桥，整治急弯陡坡、临水临崖等影响安全通行路段496.4公里。 | 林飞鸣 | 市公路局 新会区政府 鹤山市政府 | 简锦聪 梁明建 林贤进 | 按进度完成。 G325鹤山市大雁山至桃源段改建工程13.2公里，已建成贯通桥梁11座，主道工程涵洞全部完成，主道基本实现贯通。 S270虎坑大桥已完工，桥梁具备通车条件。 省道S369圣贵线恩平市朗底至双悦段路面改造工程11公里、省道S367线恩平市网山至廉九陂段路面改造工程12公里，已完工通车；省道S273高铜线开平市红花至台山市板岗段路面改造工程、省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工程、省道S274线开平市蓢畔至杜溪段路面改造工程已开工，按计划推进施工。 江门市普通国省道公路安全生命防护工程按计划推进，有3条线路施工，2条线路开展招标工作，其余7条线路招标预算清单已报市财政局审批。 |
|  | 22 | 完成全市52个未通客车行政村的农村公路窄路基路面拓宽改造工程81公里及安全生命防护工程36公里。 | 林飞鸣 | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 许春绵 梁明建 谢少谋 林贤进 刘 兵 | 按进度完成。 截至3月底，完成农村公路窄路基路面拓宽8.6公里及安全生命防护工程3.6公里。 |
|  | 23 | 实现全市行政村客运班车通达率达100%。 | 林飞鸣 | 市交通运输局 各市（区）政府 | 许春绵 各市（区）长 | 按进度完成。 39条未通客运行政村已相继开展了道路改造和安保工程的招投标和施工。 |
| 十、增加农民农业生产补助。 | 24 | 增加政策性农业保险保费补贴险种、扩大保险覆盖面、提高保障标准，其中水稻保险保额从每亩每造400元提高到800元，参保率达到80%以上。 | 梁许赞 | 市农业局 市财政局 市金融局 各市（区）政府 | 郑少强 李文聪 曾锦俊 各市（区）长 | 按进度完成。 已完成政策性农业保险保费市级配套资金的分配方案，并报市财政局下拨；完成省新一轮政策性农业保险工作实施方案的意见反馈，待该方案正式文件下发后组织实施；按照省部署，按现有方式稳步推进政策性水稻保险以及其他政策性保险险种的承保工作。 |