附件2

2021年市十件民生实事任务1-6月进展情况汇总表

（共25项，其中已完成4项，按进度完成21项）

| 大类 | 序号 | 工作任务 | 分管 市领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提升公共医疗卫生服务能力 | 1 | 提升全市核酸检测能力，紧急状态下采取单采单检方式全市医疗卫生单位最大日检测通过量达6万份以上，其中市中心医院达到3万份，各市（区）医疗卫生单位及市五邑中医院、市人民医院、市妇幼保健院、市疾控中心合计达3万份。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | 市卫生健康局 | 刘学文 | 已完成。 （1）市中心医院有22台荧光PCR检测仪，8台快速检测仪，单采单检方式每日最大检测能力达3万份。 （2）各市（区）医疗卫生单位及市五邑中医院、市人民医院、市妇幼保健院、市疾控中心已完成核酸检测能力建设，采取单采单检方式，每日最大检测能力合计超3万份。 |
| 一、提升公共医疗卫生服务能力 | 2 | 免费实施出生缺陷筛查项目。以自愿参与、知情选择为原则，为全市符合条件的孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查，为全市符合条件的新生儿免费提供先天性甲状腺功能低减症、G6PD缺乏症（蚕豆病）、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和新生儿听力筛查。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | 市卫生健康局 市财政局 各市（区）政府 | 刘学文 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 截至6月底，全市完成地中海贫血筛查22350例，唐氏综合征筛查14270例，严重致死致残结构畸形产前筛查15495例，新生儿遗传代谢病筛查13628例，新生儿听力筛查135571例。 |
| 一、提升公共医疗卫生服务能力 | 3 | 稳步推进基本公共卫生服务，居民电子健康档案建档率达到90%以上，100%村卫生站参与基本公共卫生服务。（牵头单位：市卫生健康局） | 赖燕芬 | 市卫生健康局 市审计局 | 刘学文 陈新汉 | 已完成。 （1）全市已有4291405人建立电子健康档案，建档率为92.68%，基本实现二、三级医院诊疗记录与基本公卫健康档案对接，基层医疗机构在开展基本公卫服务时，可通过调阅居民在上级医院的诊疗信息，为全程健康管理提供数据支撑。 （2）全市乡镇卫生院已经开展对开诊村卫生站的季度绩效评价，并对村卫生站进行全员培训，目前已开放的村卫生站均参与基本公卫工作。 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 4 | 加强低保、特困人员基本生活保障，低保标准不低于932元/人/月，特困人员基本生活标准按当地最低生活保障标准的1.6倍确定。（牵头单位：市民政局） | 郑晓毅 | 市民政局 市财政局 市审计局 | 谢鸿猷 李文聪 陈新汉 | 已完成。 （1）已印发《关于提高我市2021年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的公告》，全市城乡低保标准提高到932元/人/月，特困人员基本生活标准提高到17892元/人/年。 （2）各市（区）从5月起按新标准足额发放救助金，并对1-4月未达标部分进行补发。1-6月，累计发放低保金12580.24万元，发放特困供养金8348.03万元。 |
|  | 5 | 实现集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准不低于2373元/人/月。（牵头单位：市民政局） | 郑晓毅 | 市民政局 市财政局 市审计局 | 谢鸿猷 李文聪 陈新汉 | 已完成。 （1）全市已实现孤儿供养提标，实现集中供养与分散供养孤儿统一养育标准2373元/人/月。 （2）全市已于1月底完成孤儿供养提标资金补发。1-6月，全市累计发放孤儿基本生活费634.54万元。 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 6 | 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴分别提高到190元/人/月、250元/人/月。（牵头单位：市民政局） | 郑晓毅 | 市民政局 市司法局 市财政局 市残联 市审计局 | 谢鸿猷 芶晓彤 李文聪 梁培招 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已印发《关于2021年进一步提高我市残疾人两项补贴标准的通知》，全市困难残疾人生活补贴提高至200元/人/月，重度残疾人护理补贴提高至250元/人/月。 （2）各市（区）从7月起按新标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 |
|  | 7 | 实施兜底民生服务社会工作双百工程，其中今年实现镇（街）社会工作服务站100%覆盖，村（居）社会工作服务点覆盖率45%，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。（牵头单位：市民政局） | 郑晓毅 | 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市妇联 市残联 各市（区）政府 | 谢鸿猷 李文聪 钱杰润 林露华 梁培招 各市（区）长 | 按进度完成。 已召开全市“双百工程”动员部署会和工作协调会，印发了整合人员名单，并成立“双百工程”领导小组，出台了我市的“双百工程”实施方案，建立了市级层面的“双百工程”联席会议制度，各镇（街）均已建立了社会工作服务站，完成了社工站牌匾制作。 |
| 二、提高底线民生保障水平 | 8 | 提升医保门诊特定病种保障水平，门诊特定病种数扩大至52种以上；基层定点医疗机构报销比例提高到不低于70%；办理申领门诊特定病种待遇手续延伸到定点医疗机构。（牵头单位：市医保局） | 赖燕芬 | 市医保局 市司法局 市卫生健康局 市社保局 | 张慧琳 芶晓彤 刘学文 蒋 茜 | 按进度完成。 （1）已将我市原有28种门诊特定病种扩大至57种，进一步保障参保人门诊待遇需求。 （2）已将城乡居民医保门特一级及以下定点医疗机构基金支付比例由原来的60%提高至70%；同时正委托第三方专业团队对我市基本医疗保险门诊特定病种待遇政策执行落实情况进行调研分析。 （3）全面精简门特申请、年审手续，自3月起，将门特认定审批权下放至各定点医疗机构，参保人可不受参保属地限制，在符合条件的定点医疗机构确诊时直接办理门诊特定病种申请，或携带既往病历、检查报告结果等资料到符合条件的定点医疗机构申请认定，实现在定点医疗机构“确诊—申请—认定—享受待遇”一站式一次性办理。 |
| 三、加强食品药品安全监管 | 9 | 全面提升食品监督抽检效能，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，全市完成不少于2.778万批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。市内乳制品生产企业在产品种实现抽检100%全覆盖。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局 市农业农村局 | 谢少谋 郑少强 | 按进度完成。 已印发《2021年江门市落实民生实事食品检验量“每千人6批次”工作实施方案》和《2021年江门市食品安全监督抽检计划》。截至6月底，全市共抽检食品15799批次，完成全年食品抽检任务56.87%。完成市内乳制品生产企业在产品种抽检5个6批次，完成在产品种抽检覆盖率71.43%。 |
|  | 10 | 继续深入推进我市“互联网+明厨亮灶”智慧监管，实现400家学校食堂“互联网+明厨亮灶”升级改造，完成5000家餐饮单位“邑餐食安”阳光餐饮云平台建设工作。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局 市教育局 市民政局 市人力资源社会保障局 市政务服务数据管理局 | 谢少谋 张 璐 谢鸿猷 钱杰润 元小文 | 按进度完成。 已印发《关于下达2021年市民生实事阳光餐饮建设项目工作任务指标的通知》，对工作任务指标进行分解，定期通报任务完成情况，并将工作任务完成情况纳入年度食品安全工作评议考核指标。截至6月底，全市已完成212家学校食堂“互联网+明厨亮灶”升级改造，全市已有2156家各类餐饮单位入驻“邑餐食安”完成阳光餐饮云平台建设。 |
| 三、加强食品药品安全监管 | 11 | 加强市场食用农产品质量监管，在全市200家农贸市场开展以蔬菜、水产品和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，对不合格产品处置率100%，全年快检不少于46万批次。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局 市国资委 各市（区）政府 | 谢少谋 赵崇景 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市累计完成食用农产品快检304482批次，其中快检蔬菜280628批次，水产品18927批次，畜禽肉蛋类4927批次，共筛查出蔬菜阳性样品1707批次、水产品阳性样品504批次、畜禽肉蛋类阳性样品4批次，督促销售者对阳性产品采取下架、销毁共计6614.43公斤。 |
|  | 12 | 全市生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率达到100%。（牵头单位：市市场监管局） | 蔡德威 | 市市场监管局 | 谢少谋 | 按进度完成。 截至6月底，我市共完成药品抽样343批，完成检验259批；本市累计在产国家基本药物制剂品种 60 个，完成检验 34 批，抽检完成率56.7% 。 |
| 四、提高基础教育和文化服务水平 | 13 | 加快教育基础设施建设，推动江门市第一中学景贤学校寄宿制改造工程、新华侨中学等一批学校建设，完成江门一中扩容增效工程、培英高中新校区、江门外国语实验学校、紫茶小学群福校区、培英实验幼儿园西江园等12所各级各类学校工程，新增各阶段优质学位超15000个。（牵头单位：市教育局） | 赖燕芬 | 市教育局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市司法局 市审计局 市土地储备中心 各市(区)政府 | 张 璐 李文聪 刘建新 林健生 芶晓彤 陈新汉 李勇战 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）培英实验幼儿园西江园已建成投入使用。 （2）培英高中新校区等11个学校工程的已超过本年总体进度65%。 |
|  | 14 | 补齐教育经费保障制度短板，落实普通高中生均拨款制度及学前教育生均拨款逐步增长机制，公办普通高中生均经费补助标准为每生每年1000元；全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费补助标准提高至每生每年500元。（牵头单位：市教育局） | 赖燕芬 | 市教育局 市财政局 市审计局 各市（区）政府 | 张 璐 李文聪 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 截至6月底，全市学前教育生均经费拨款进度达86.5%，义务教育生均经费87.8%，普通高中84.1%，均超序时进度。 |
| 四、提高基础教育和文化服务水平 | 15 | 扩大普惠性学前教育资源，增加公办幼儿园学位，进一步推动全市公办幼儿园在园幼儿比例达50%以上、公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例达80%以上。确保有3所以上幼儿园参加省学前教育“新课程”科学保教示范项目，提升各类幼儿园办学水平。（牵头单位：市教育局） | 赖燕芬 | 市教育局 各市（区）政府 | 张 璐 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）今年以来，全市已增加了1500个公办幼儿园学位，其中市直450个、开平市180个、恩平市870个。 （2）截至6月底，我市共有5所幼儿园通过省教育厅评审，成功申报省学前教育“新课程”科学保教示范项目。各项目园正按课题研究计划开展课题研究。 |
|  | 16 | 实施公共文化惠民工程。加强基层公共文化建设，大力推进“粤书吧”建设，利用博物馆等场所做好非物质文化遗产宣传展示活动，鼓励创作更多人民群众喜闻乐见的文艺作品，举办大型舞台艺术精品惠民展演。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 蔡德威 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）截至6月底，经各市（区）推荐，已选定14个点正在进行“粤书吧”建设。 （2）成功举行2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示广东主会场活动（江门）暨新会陈皮文化周活动；举办“我最喜欢的江门五邑非遗项目”网上投票活动，推出《非遗江门行》可视广播节目。 （3）配合省演出有限公司举办大型舞台艺术精品惠民展演，市粤剧传习所成功举办惠民演出4场。 |
| 五、推动农村集中供水、生活污水处理及公路桥梁安全改造 | 17 | 推进全域自然村集中供水全覆盖工程建设，实现478条自然村集中供水全覆盖，受益人口8.22万人。（牵头单位：市水利局） | 蔡德威 | 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 王作青 郑少强 赖惠镇 郑劲龙 马品高 聂加伟 刘 兵 | 按进度完成。 截至6月底，台山、开平、鹤山、恩平四个县（市）均已开工建设，完成年度建设任务的51%，共计新增受益人口41944人。 |
|  | 18 | 因地制宜推进农村生活污水治理，新增165个自然村完成农村生活污水治理工作，农村生活污水治理覆盖8290个自然村，覆盖率达76%。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 蔡德威 | 市城市管理综合执法局 市生态环境局 市农业农村局 市国资委 各市（区）政府 | 赖惠镇 廖辉文 郑少强 赵崇景 各市（区）长 | 按进度完成。 截至6月底，2021年全市新增328个自然村完成农村生活污水治理，累计完成8453个，治理覆盖率达77.5%。 |
|  | 19 | 全面推动农村公路桥梁安全改造。巩固全市约7200公里“四好农村路”建设攻坚成果，着力推进桥梁安全隐患整治，对全市10座农村公路桥梁进行改造（三类桥1座，四类桥9座），对新发现四、五类公路桥梁的当年处治率达100%，提升农村公路桥梁安全保障水平。（牵头单位：市交通运输局） | 刘 杰 | 市交通运输局 各市（区）政府 | 许春绵 各市（区）长 | 按进度完成。 全市10座农村公路桥梁已全部开工建设。已落实省、市级补助资金共1126万元。截至6月底，已完工5座，对新发现四、五类公路桥梁的当年处治率达100%。 |
| 六、提高就业创业保障水平 | 20 | 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。打造富有侨乡特色的“粤菜师傅”品牌，开展“粤菜师傅”培训500人次以上，带动1000人实现就业创业。大力推进“广东技工”培训，完成补贴性职业技能培训3万人次。推动认定市级家政服务龙头企业5家，建立市级职业培训示范基地5家，开展家政服务类培训5000人次以上，直接带动就业创业1万人次。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 郑晓毅 | 市人力资源社会保障局 市委统战部 市人才工作局 市妇联 | 钱杰润 庄春维 李 曦 林露华 | 按进度完成。 （1）年内开展粤菜师傅培训2999人次（其中，在校生2540人次，社会培训459人次），全市获取粤菜师傅相关证书690人次，带动创业就业1158人次。 （2）积极推进“广东技工”培训，印发《江门市青年技能培训行动实施方案》。今年以来，完成职业技能培训16559人次。 （3）南粤家政（江门）产业园提质扩容工程已完成，目前入驻企业（项目）31个。全市累计培训家政服务类技能人才4444人次，累计带动就业6650人。出台《江门市实施“南粤家政”工程促进就业若干措施》，实施家政服务龙头企业补贴，培育壮大员工制家政企业，将龙头企业培育纳入人社事业发展工作目标。 |
| 六、提高就业创业保障水平 | 21 | 进一步鼓励创业带动就业，面向小微企业、个体工商户落实创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴和推广“乐业五邑贷”，解决资金短缺问题，举办“乐业五邑”创业创新大赛、创业加速营等双创活动，提升初创企业经营者的经营管理能力。全年扶持创业4000人，发放各类创业补贴3000万元、创业担保贷款8000万元。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 郑晓毅 | 市人力资源社会保障局 市人才工作局 市审计局 市工商联 市残联 | 钱杰润 李 曦 陈新汉 曾锦俊 梁培招 | 按进度完成。 （1）已发布《关于举办第三届“乐业五邑”创业创新大赛的通知》，6月15日大赛启动报名，预计7月底前完成报名，其中残疾人公益赛7月15日完成报名。 （2）已制定《2021年“乐业五邑”创业加速营实施方案》，各项筹备工作有序推进。 （3）截至6月底，扶持创业2525人，发放各类创业补贴3223.73万元、创业担保贷款12577万元。 |
| 七、推进城镇老旧小区改造 | 22 | 着力改善老旧小区居住环境，提升老旧小区居民的生活品质。全市开工改造小区30个以上，惠及居民2万户以上。因地制宜确定改造内容，重点改造老旧小区配套基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等，大力推动旧住宅加装电梯。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 利为民 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 市工业和信息化局 市发展改革局 市司法局 市财政局 市消防支队 市民政局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市市场监管局 江门供电局 各市（区）政府 | 林健生 刘建新 赖惠镇 余中华 胡其波 芶晓彤 李文聪 王学强 谢鸿猷 邝积康 刘学文 谢少谋 徐忠伟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）仁美社区改造项目已完工，启明里二期主体工程已完成。基本完成良化南、美景等项目建设。 （2）已推进16个老旧小区改造项目开工建设，其余项目在按计划开展前期工作，新会明翠新村、深源里已完成招标。 |
| 八、推广城市生活垃圾分类 | 23 | 深入推进城市生活垃圾分类示范片区扩面提质，蓬江区77个社区、江海区26个社区实现生活垃圾分类全覆盖，新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市基本建成城市生活垃圾分类系统，市区和台山、开平、鹤山、恩平主城区餐厨垃圾实现统一收运处理。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 蔡德威 | 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 市商务局 市市场监管局 市国资委 市审计局 各市（区）政府 | 赖惠镇 林健生 赵瑞思 谢少谋 赵崇景 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）6月1日起正式实施《江门市生活垃圾分类管理办法》，对15个镇街垃圾分类工作开展月检查、季评估。 （2）已完成西部餐厨垃圾收运体系实施方案的编制，6月起西部餐厨垃圾处理项目试运营，覆盖台山、开平、鹤山、恩平四市，实现市域餐厨垃圾收运处置全覆盖。 （3）持续推进生活垃圾分类执法，截至6月底，共出动执法人员2845人次，开展执法检查整治数量555次，教育劝阻4578人次，进社区宣传1129次，督促整改435次。 （4）制定《江门市区餐饮一条街及小微型餐饮企业餐厨垃圾收运方案》，逐步开展小微型餐饮单位餐厨垃圾集中转运。 |
| 九、推动农业保险高质量发展 | 24 | 大力推动农业保险高质量发展，提升主要优势特色农产品保险覆盖率，增加水产养殖保险、岭南水果保险品种，提高保险保额标准，水稻由800元/亩提高至1000元/亩，能繁母猪由1000元/头提高至1500元/头，育肥猪由800元/头提高至1400元/头，森林由500元/亩提高至1200元/亩，实现农业保险深度（保费/第一产业增加值）快速提高，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，助力乡村振兴。（牵头单位：市农业农村局） | 蔡德威 | 市农业农村局 市自然资源局 市财政局 市金融局 江门银保监分局 各市（区）政府 | 郑少强 刘建新 李文聪 汤惠红 毛炳盛 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已实现提高保险保额标准，水稻由800元/亩提高至1000元/亩，能繁母猪由1000元/头提高至1500元/头，育肥猪由800元/头提高至1400元/头，森林由500元/亩提高至1200元/亩。 （2）正在组织政策性农业保险招标工作，将通过招标，增加水产养殖保险、岭南水果保险品种。 （3）积极开展政策性农业保险的宣传，组织保险机构开展承保工作，逐步提升主要优势特色农产品保险覆盖率，目前已实现农业保费11364万元。 |
| 十、完善城市行车停车秩序管理 | 25 | 持续推进“道路微循环”改造，完善标牌、标线及电警抓拍设备等，完善行车秩序。本着“应划尽划”原则，全市新增5800个汽车停车泊位、8000个摩托车停车泊位，进一步完善城市停车配套，不断提升城市道路出行品质。（牵头单位：市公安局） | 乔雷 | 市公安局 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 市国资委 | 谭良伟 赖惠镇 林健生 赵崇景 | 按进度完成。 （1）已在良化东社区、育德南社区、怡景湾周边、建设银行江门分行周边实施社区微循环改造。为部分双向行驶路段改为单向行驶，重新施划地面标线、增加路内停车泊位、新建指示及禁令标志，并设置逆向行驶抓拍单元。截至6月底，已完成项目设计，招标需求书处于审批流程阶段。 （2）截至6月底，全市已新增5800个汽车停车泊位、8000个摩托车停车泊位。 |