附件1

2021年市政府重点工作1-6月进展情况汇总表

（共342项，其中已完成6项，按进度完成332项，未按进度完成3项，计划调整1项）

- 一、张元醒同志分管工作（共5项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 深入推进“侨都英才计划”“湾区人才”工程和百名博（硕）士引育工程。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市委台港澳办 市科技局 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 市委编办 市司法局 | 李 曦 钱杰润 李欣立 冯一宁 邝积康 林健生 黄慧明 芶晓彤 | 按进度完成。 （1）已完成制定“湾区人才”工程13项工作措施，确定2021年人才引育目标。 （2）已开展四批次14名博（硕）士人才引进工作。印发《关于进一步落实江门市百名博（硕）士引育工程实施方案的通知》。 （3）“人才管家”服务超12000人次。出台人才住房配建方案。加强平台机构协调人才引进，推进高层次人才评定。“博汇五邑 乐创江门”博士博士后人才创新创业工作品牌新引进在站博士后4人，新建广东省博士工作站10家。已发布《江门市急需紧缺产业人才目录（2020年度）》。已制订《江门市留学归国人员创新创业项目资助办法（征求意见稿）》。 |
| 2 | 2 | 办好“江门人才节”。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市科技局 市农业农村局 市人力资源社会保障局 市委统战部 市文化广电旅游体育局 市工业和信息化局 团市委 市妇联 各市（区）政府 | 李 曦 冯一宁 郑少强 钱杰润 庄春维 邝积康 余中华 林沛华 林露华 各市（区）长 | 已完成。 5月19-21日期间，采用主会场+市直、三区四市分会场形式，举办2021年江门市“520”人才节，共开展20多场专题活动。 |
| 3 | 3 | 落实高层次人才团队创新创业激励政策。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市科技局 | 李 曦 钱杰润 冯一宁 | 按进度完成。 （1）成立国家重点人才计划组织申报工作专班，今年申报44人。实施江门市高层次人才团队创业启动资助，资助金额70万元。 （2）举办2021年第五届中国侨都博士后大讲堂暨博士后创新工作交流活动。开展博创江门专题调研。升级改版江门市高层次人才创新服务数据平台。 |
| 4 | 4 | 推动市老干部大学扩容升级工作。（牵头单位：市委老干部局） | 市委老干部局 市建管中心 | 谢思敏 徐东亮 | 按进度完成。 市老干部大学已邀请设计单位、可研单位到开放大学校区现场，做好教学楼的建设规划。 |
| 5 | 5 | 支持江门职院与华为、中国移动等公司深度合作，培养工业互联网和新一代信息技术产业人才。（牵头单位：市人才工作局） | 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市委网信办 江门职业技术学院 蓬江区政府 | 李 曦 钱杰润 尹安学 江门职业技术学院负责人 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）江门职院参加市工业互联网专家委员会会议。6月召开华为ICT学院工业互联网专项工作组第一次会议，举办华为ICT企业人员（工业互联网专项）培训班一期。 （2）开展华为ICT学院企业人员需求调研。课程中内嵌通信项目案例，已派4名学生进入南方电信规划设计院实习。 （3）与企业联合开展新型杀毒应用、5G机器人视觉识别、室内外 导航等项目的研发。 （4）物联网应用技术、计算机网络技术等专业课程安排在华为ICT学院开展。出台实施《江门市进一步激励企业高管、骨干人才若干措施》，对包括新一代信息技术在内的相关人员加大激励。 |

- 二、冯立坚同志分管工作（共4项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 坚定捍卫国家政治安全，严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 | 戴 鹏 | 按进度完成。 目前，我市涉政风险隐患处于稳控状态，全市政治社会大局保持稳定。 |
| 7 | 2 | 建立健全扫黑除恶常态化机制。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位 | 朱运梅 市扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位分管领导 | 按进度完成。 （1）起草《江门市常态化开展扫黑除恶斗争实施方案》，推进常态化扫黑除恶斗争。 （2）制作江门市扫黑除恶专项斗争成果画册。采购5辆公交车车身广告和5块公交候车厅广告投放到城区重点部位。 （3）上半年，全市共打掉涉黑组织1个、涉恶犯罪团伙1个，查封、冻结、扣押涉案资产约3843万元，投案自首7人；起诉涉恶案件1件；一审判决涉恶案件1件、罪犯7人；查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”20人，给予党纪政务处分11人，移送司法机关1人。 |
| 8 | 3 | 推进“雪亮工程”建设。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市发展改革局 市科技局 市公安局 市财政局 市人力资源社会保障局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市政务服务数据管理局 | 朱运梅 胡其波 冯一宁 谢焱冰 李文聪 钱杰润 许春绵 赖惠镇 元小文 | 按进度完成。 （1）已完成签订市本级“雪亮工程”建设合同，已印发《关于印发〈江门市雪亮工程建设推进工作方案〉的通知》，各市（区）按照工作方案，扎实推进我市“雪亮工程”建设。 （2）全市公共安全视频管理工作机制正在研究制定中。 （3）市本级雪亮工程建设工作已全面启动。 |
| 9 | 4 | 加强和创新基层社会治理，推进全国市域社会治理现代化试点城市建设。（牵头单位：市委政法委） | 市委政法委 市市域社会治理现代化试点工作领导小组成员单位 | 朱运梅 市市域社会治理现代化试点工作领导小组成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）印发《江门市市域社会治理现代化试点工作示范项目（第二批）》。 （2）江门市社会治理现代化研究基地已挂牌。 （3）待7月中央和省召开市域社会治理现代化试点工作推进会后召开我市推进会。已起草《江门市推进市域社会治理现代化十四五规划》和《市域社会治理现代化三年行动计划》。 （4）已启动编制《江门市市域社会治理现代化试点工作年度报告》。 |

- 三、利为民同志分管工作（共37项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 继续办好世界江门青年大会活动。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市委宣传部 市委台港澳办 市委网信办 市委外办 市商务局 市科技局 市卫生健康局 市审计局 市市场监管局 市工商联 团市委 市侨联 | 庄春维 张荣池 李欣立 尹安学 赵剑雄 赵瑞思 冯一宁 刘学文 陈新汉 谢少谋 曾锦俊 林沛华 林春晖 | 计划调整。 受海外疫情影响，第七届世青会计划延期至明年举办。 |
| 11 | 2 | 继续办好“少年中国说”活动。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市委宣传部 市委台港澳办 市教育局 市市场监管局 市文化广电旅游体育局 市工商联 市侨联 江门市广播电视台 各市（区）政府 | 庄春维 张荣池 李欣立 张 璐 谢少谋 邝积康 曾锦俊 林春晖 何志斌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）举办“少年中国说”之“我们的声音上太空”系列活动，已征集到38件作品。 （2）系列活动设计方案正根据新冠肺炎防疫防控工作要求进行相应修改中，正与香港、澳门等地保持沟通对接。 |
| 12 | 3 | 支持推动海外侨胞成立青年会并发展壮大。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市委外办 市委网信办 市工商联 市侨联 | 庄春维 赵剑雄 尹安学 曾锦俊 林春晖 | 按进度完成。 美国三藩市江门五邑青年联合会已完成社团注册手续。受疫情影响，暂无法举行成立仪式。我市正通过与海外五邑籍青年在线交流，推动其他地区侨胞成立青年会。 |
| 13 | 4 | 以江门“侨梦苑”核心区为示范，依托六大分园区特色优势和华侨资源，全面促进“侨梦苑”高质量发展。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市委台港澳办 市财政局 市科技局 市金融局 市审计局 市人力资源社会保障局 市税务局 市工商联 各市（区）政府 | 庄春维 李欣立 李文聪 冯一宁 何 渝 陈新汉 钱杰润 曾玉勤 曾锦俊 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市本级和蓬江区、江海区、新会区、台山市、鹤山市、恩平市已成立领导小组。 （2）已完成侨梦苑核心区综合服务中心基本建设。 （3）各市（区）制定领导挂钩联系侨资企业制度推进平稳有序，均积极组织到企开展调研走访、政策解读。 （4）侨梦苑核心区专属政策《关于推进江门侨梦苑核心区高质量发展的若干政策》正在征求意见。 （5）推动江门打造成为华侨资金的财富管理中心。目前已有1家纯社会化私募基金在人才岛注册，另有2家纯社会化私募基金将启动注册程序。拟筹建私募基金落户人才岛，邀请各家证券公司赴人才岛实地考察，正积极筹划人才岛金融集聚区的开园仪式。 |
| 14 | 5 | 吸引爱国侨胞参与江门经济社会建设，促进产业发展、科技进步，在实现自身发展的同时造福桑梓。（牵头单位：市委统战部） | 市委统战部 市发展改革局 市住房城乡建设局 市侨联 市委宣传部 市委网信办 市委外办 市商务局 市工商联 团市委 市财政局 市税务局 各市（区）政府 | 庄春维 胡其波 林健生 林春晖 张荣池 尹安学 赵剑雄 赵瑞思 曾锦俊 林沛华 李文聪 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成《江门市侨务强市“十四五”规划》编制工作。 （2）继续研判明年在巴拿马举办第七届世青会的可行性。 （3）《关于推进江门“侨梦苑”核心区高质量发展的若干政策》已完成了征求全市“侨梦苑”建设工作领导小组成员单位意见，正在修改中。市本级和各市（区）已成立领导小组。各市（区）制定领导挂钩联系侨资企业制度推进平稳有序。“侨梦苑”核心区综合服务中心已完成基本建设。 |
| 15 | 6 | 借力港澳资源加快重大平台、重大项目开发建设，鼓励港澳青年到江门投资创业。（牵头单位：市委台港澳办） | 市委台港澳办 市委统战部 团市委 市工商联 市自然资源局 | 李欣立 庄春维 林沛华 曾锦俊 刘建新 | 按进度完成。 （1）已完成2021年江门港澳台大学生“展翅计划”冬令营活动全部工作任务。 （2）已出台促进就业九条、人才强市新四十条、《关于支持港澳居民到江门市就业创业的若干措施》，新增12个补贴项目。 （3）重点扶持推动台湾青年科创类创业项目落地，支持符合条件的台资企业申请高新企业认定。调研鹤山香草小镇。 |
| 16 | 7 | 地方一般公共预算收入增长5%。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市税务局 各市（区）政府 | 李文聪 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1-6月，全市一般公共预算收入144.16亿元，同比增长19.9%。 （2）1-6月，市本级一般公共预算收入27.82亿元，同比增长15.4%。 （3）1-6月，市本级税收收入19.15亿元，同比增长23.7%。 |
| 17 | 8 | 加强市级统筹，集中财力优先保障“三区并进”重点目标任务。（牵头单位：市财政局） | 市财政局 市发展改革局 市自然资源局 市审计局 各市（区）政府 | 李文聪 胡其波 刘建新 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成将重大项目、重大平台统筹机制资金5亿元纳入预算编制，并在预算通过后20日内下达其中已明确具体项目的资金3亿元。 （2）已完成制定年初预算预留资金2亿元的项目支持计划报财经专班同意后上报市政府，并下达相关部门和市（区）。 |
| 18 | 9 | 推动江会片区升级改造。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市国资委 蓬江区政府 新会区政府 | 刘建新 林健生 赵崇景 劳茂昌 林锡波 | 按进度完成。 已开展《江门市市区三旧改造专项规划》修编并完成编制设计工作，形成规划成果方案，将江会片区纳入重点改造片区。目前规划成果方案已完成征求部门意见，正在开展公示征求公众意见，下一步召开专家论证。 |
| 19 | 10 | 推动台山、开平和恩平规划建设产城融合发展区域。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 刘建新 郑劲龙 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 （1）台山、开平和恩平市已成立产城融合建设指挥部和工作专班，印发产城融合建设实施方案，确定区域范围、建设目标、项目库（包括区域快速通达、完善公共配套、产业平台提质增效、政策配套四大类）、保障措施，以及2021年年度任务清单。 （2）产城融合发展区项目库2021年计划实施56个项目，计划投资40.31亿元。截至6月底，已动工40项，累计完成投资18.75亿元，占年度投资计划46.51%。 |
| 20 | 11 | 做好高速公路出口辐射区域的规划布局。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 各市（区）政府 | 刘建新 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已结合市（区）国土空间规划，对各市（区）城市主要高速出入口周边辐射区域开展规划研究。据其重要性、区位等要素分为I类（高开发潜力地区）、II类（中开发潜力地区）、III类（低开发潜力地区）。 （2）已完成《江门市国土空间总体规划（2020-2035年）》初步方案中，已对高速公路出口辐射区域土地进行较为合理的预留。 |
| 21 | 12 | 出台提升节约集约用地水平的实施意见，全面提高园区土地集约利用效率和园区综合效益，稳步推进镇村级工业园升级改造。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市发展改革局 市工业和信息化局 市商务局 市住房城乡建设局 市统计局 市税务局 市财政局 市司法局 市农业农村局 各市（区）政府 | 刘建新 胡其波 余中华 赵瑞思 林健生 黄俊伟 曾玉勤 李文聪 芶晓彤 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 已编制《关于进一步提升节约集约用地水平的实施意见》草稿，下一步将征求各市（区）政府和相关部门意见。 |
| 22 | 13 | 强化用地报批统筹，保障省市级重点项目用地需求，逐步推行“交地即开工”。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 刘建新 林健生 | 按进度完成。 截至6月底，共审批建设用地报件69宗，面积11171亩，保障了威立雅二期流沙围、大长江搬迁、宏发高新产业城二、三期、信义玻璃搬迁、五邑路、会港大道、产城融合重点基础设施（华盛路西延线、大长江搬迁项目配套道路）、司前、珠西、大泽、恩平产业转移工业园等园区和台山省级农业产业园等重点项目及重大平台的用地需求。 |
| 23 | 14 | 加快完成市级国土空间总体规划编制。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市土地储备中心 市司法局 市国土空间总体规划编制工作领导小组成员单位 | 刘建新 李勇战 芶晓彤 市国土空间总体规划编制工作领导小组成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）已配合省自然资源厅完成全市“三线”划定工作。 （2）已完成总体规划征求意见稿。 （3）已完成《江门市国土空间总体规划（2020-2035年）》初步成果并开展技术审查。 |
| 24 | 15 | 整合蓝线规划、海绵城市规划、给排水规划等专项规划，进一步优化“蓝绿”空间。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市审计局 市国土空间总体规划编制工作领导小组成员单位 | 刘建新 陈新汉 市国土空间总体规划编制工作领导小组成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）已完成梳理现状生态网络资源。已完成蓝绿开敞空间系统规划，提出了“重点控制沿西江、江门河、天沙河等沿线滨水开敞地区，以及大雁山、龙舟山、圭峰山、白水带等城市公园地区，并结合市域生态网络系统，完善蓝绿空间，加强公共空间营造和公共服务功能，营造健康、舒适便利的人居环境”。 （2）已完成蓝绿开敞空间系统初步方案，提出“一环”、“一带”、“一网”的蓝绿空间生态格局。 |
| 25 | 16 | 鼓励社会资本参与旧城镇、旧村庄、旧厂房改造，完善城市基础设施和公共服务配套设施。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市财政局 市司法局 | 刘建新 林健生 李文聪 芶晓彤 | 按进度完成。 （1）正组织修订《江门市市区三旧改造实施办法》，已完成起草和征求意见。 （2）2021年度省下达我市三旧改造任务为新增改造3400亩，完成改造2800亩。目前，全市新增改造937亩，完成改造788亩。 |
| 26 | 17 | 扎实推进美丽海湾保护与建设。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市生态环境局 台山市政府 | 刘建新 廖辉文 郑劲龙 | 按进度完成。 2020年省下达资金1000万元用于江门市镇海湾（北陡）美丽海湾建设。目前已支出856万元，完成工程量88.09%。红树林种植、海堤路加固等基本完成，科普宣传廊道主体工程已完成，红树林生态管护监测便道完成打桩和灌浇。 |
| 27 | 18 | 完成市规划展览馆内容更新项目建设。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市建管中心 市委宣传部 市委政研室 市档案馆 市发展改革局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市商务局 市财政局 市文化广电旅游体育局 市政务服务数据管理局 各市（区）政府 | 刘建新 徐东亮 张荣池 陈新明 刘 萍 胡其波 余中华 林健生 许春绵 郑少强 赵瑞思 李文聪 邝积康 元小文 各市（区）长 | 按进度完成。 已基本完成内部布展安装，具备试运营条件。 |
| 28 | 19 | 全市基本建成市、县、镇、村四级林长体系。（牵头单位：市自然资源局） | 市自然资源局 市有关单位 各市（区）政府 | 刘建新 市有关单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已成立市自然资源局全面推行林长制工作专班。 （2）已草拟《江门市全面推行林长制实施方案》，并已征求相关单位意见。 （3）已组织前往安庆市、肇庆市、佛山市调研学习林长制工作经验。 |
| 29 | 20 | 全面落实工程建设项目审批制度改革，推进全流程在线审批。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 市城市管理综合执法局 工程建设项目审批改革相关单位 各市（区）政府 | 林健生 元小文 胡其波 刘建新 廖辉文 赖惠镇 工程建设项目审批改革相关单位 负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）印发《关于推行工程建设项目审批事项无差别服务“市内通办”的通知》，组织全市住建负责工建业务和行政服务中心综合窗口70余人，开展了“市内通办”和疑难解答线上培训班，确保了“市内通办”确实能办。 （2）按照省发布的系统对接标准，完成了江门市工程建设项目审批管理平台的接口改造工作。近期在生产环境上线对接省“一网通办”。 （3）已草拟《江门市关于深化工程建设项目审批分类改革的实施方案（征求意见稿）》，并完成了第一次全面征求意见。 |
| 30 | 21 | 探索推进交楼即发证。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 市自然资源局 市税务局 | 林健生 元小文 刘建新 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）“不见面”网签功能已开发完成，鹤山已正式上线，蓬江区、江海区、新会区已上线试运行。 （2）全市已启用7个试点楼盘，共有609户购房业主同时领取新房钥匙和《不动产权证书》。 |
| 31 | 22 | 推进“数字住房（粤安居）”平台试点工作。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 市自然资源局 市税务局 | 林健生 元小文 刘建新 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）已成立全市“数字住房（粤安居）”一体化平台建设领导小组。 （2）根据省的工作要求，已将“数字住房（粤安居）”平台上线时间调整为12月底前。 |
| 32 | 23 | 深入实施中心城区城市品质提升工程，增强中心城区服务功能。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 林健生 赖惠镇 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 （1）已基本完成迎宾路西延线、江南路（新中大道至五邑路）、梅江农业生态园一期、新会历史文化名城保护--新会书院修缮（二期）等项目施工。 （2）江门纸厂河滨公园：施工单位已进场搭设项目部，进行部分场地平整。下沙人行天桥：已完成桩基、承台、墩柱工程，正在进行钢箱梁吊装。江门市档案中心：ABC区已封顶完成，D区正在进行十六层钢梁安装。规划三路：丰乐北延线至滨江大道段工程已完成，省实学校段正在进行绿化施工，西段正在开展土石方开挖等施工。贯溪市场人行天桥：燃气管、雨水管、供水道迁改已完成，路面修复已完成，正在进行桩基础施工。油湾公园（江门大桥至北街大桥段）：施工单位已进场搭设项目部，进行部分场地平整。 |
| 33 | 24 | 加快城心轴线慢行系统、江门船厂跨江桥梁等中心城区重点项目建设。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市建管中心 蓬江区政府 高新区及江海区 市住房城乡建设局 市自然资源局 | 徐东亮 劳茂昌 郑丹辉 林健生 刘建新 | 按进度完成。 （1）江门船厂跨江桥梁项目：开展环市三路东侧管线迁改，1-6月已完成投资约2530万元。开展南岸（江海）引桥桩基、引道挡墙施工；亲水平台拆除完成，进行主桥桩基础施工。 （2）已完成城心轴线慢行系统前期策划并移交蓬江区政府。 |
| 34 | 25 | 建立健全房地产市场监测体系，推动房地产市场平稳健康发展。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市财政局 市市场监管局 市税务局 市统计局 市政务服务数据管理局 人民银行江门市中心支行 开平市政府 鹤山市政府 | 林健生 刘建新 李文聪 谢少谋 曾玉勤 黄俊伟 元小文 简锦恩 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 （1）鹤山市已正式上线、开平市已上线试运行房地产交易系统。 （2）已初步完成各类监测指标及其合理区间的设定并征求意见。 |
| 35 | 26 | 大力开展县城品质提升工作，增强发展支撑能力。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 林健生 刘建新 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）恩平飞马大桥工程已完工。 （2）开平市三江片区新建道路工程主体已基本完工，基本完成沥青层铺设，正在进行附属设施建设。 （3）推进台山市、开平市、恩平市、鹤山市共开展超10个老旧小区改造项目开工建设，开平市已有3个老旧小区进场施工，其余市（区）老旧小区项目处于前期阶段。 （4）已完成台山市台城河北岸截污管网（园河口至新宁桥）重建工程、鹤山市沙坪街道办汇源和赤坎片区易涝点治理工程。 |
| 36 | 27 | 做好公租房系统应用全国试点工作。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市政务服务数据管理局 市审计局 | 林健生 元小文 陈新汉 | 按进度完成。 （1）公租房管理信息系统保障资格智能审核功能已上线，同时已实现在线审批，申请和查询、资格自评服务已进驻粤省事与智能公示、进度查询、工作台转办等功能；系统整体进入上线试运行阶段。 （2）智慧小区市本级试点已全面启用人脸识别和高空抛物监控，实现公租房合同管理、租金管理、物业补贴管理、收款管理、数据可视化页面、租赁补贴发放、财务管理、数据同步、数据交互、统计报表、租户报修、商铺管理功能。 （3）公租房APP已完成政策信息浏览、项目和房源查看、在线办件功能和投诉建议四大功能功能，7月1日上线运行。 |
| 37 | 28 | 大力推动城镇老旧小区改造，支持老旧小区建设充电桩。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市发展改革局 市自然资源局 江门供电局 各市（区）政府 | 林健生 胡其波 刘建新 徐忠伟 各市（区）长 | 按进度完成。 结合在建和计划新开工老旧小区改造项目，推进建设充电桩。目前美景、良化充电桩建设已完成选址、现场勘察及管线预埋车位划设等前期工作，正在按相关流程指引向供电部门报批，预计7月底前安装完成并投入使用。 |
| 38 | 29 | 支持体育事业产业发展，新建社区体育公园12个。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 林健生 邝积康 赖惠镇 林锡波 郑劲龙 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 （1）截至6月底，全市已建成社区体育公3个。 （2）新会区枢纽新城体育运动设施建设项目：儿童活动和健身活动区已完工并于5月1日先行开放。目前，正在进行收尾工作。 （3）台山市端芬镇大同市社区体育公园已完成场地硬底化、石板铺设，目前进行道路周边收尾工作。川岛镇略尾社区体育公园已完成场地硬底化、花坛修整和舞台石材铺设。水步镇文华社区体育公园正在开展前期工作。 （4）恩城街道西门美丽社区工程：土建工程基本完成，正在安装体育设施。恩平市其余3个社区体育公园正在开展前期工作。 |
| 39 | 30 | 推动智慧海防系统建设。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市财政局 市发展改革局 市政务服务数据管理局 市工业和信息化局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 林健生 李文聪 胡其波 元小文 余中华 林锡波 郑劲龙 刘 兵 | 按进度完成。 （1）阶段性完成智慧海防系统项目需求研究，配合省完成新会区、台山市四个新建监控设施前期选址等工作，我市相关需求已报省。 （2）配合省完成台山市3个视频监控站试点的统一招投标和三方合同签订。已开展项目初步验收，正在申请划拨项目的第二笔资金。 |
| 40 | 31 | 在全市稳步推广招投标“评定分离”改革，营造建筑市场良好秩序。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市发展改革局 市政务服务数据管理局 市税务局 市审计局 市建管中心 市国资委 各市（区）政府 | 林健生 胡其波 元小文 曾玉勤 徐东亮 陈新汉 赵崇景 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发实施《关于江门市房建市政工程招标投标“评定分离”改革扩大试点工作的通知》，确定扩大改革试点单位，明确各市（区）、各部门改革试点单位和试点项目类型规模、改革任务和责任。 （2）各市（区）、各部门正在加紧制定完改革试点方案和相关配套措施。 |
| 41 | 32 | 大力发展建筑业总部经济，促进建筑业高质量发展。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市财政局 市交通运输局 市水利局 市税务局 市人力资源社会保障局 市统计局 市国资委 市金融局 市发展改革局 市工业和信息化局 市人才工作局 市建管中心 各市（区）政府 | 林健生 李文聪 许春绵 王作青 曾玉勤 钱杰润 黄俊伟 赵崇景 何 渝 胡其波 余中华 李 曦 徐东亮 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）庄严建设（江门）、江门创融建筑、江门中铁交建、西航建设等4家一级总承包企业和领睿建设（甲级设计院）已通过资质平移方式落户我市。 （2）一季度全市纳入统计的资质以上建筑业企业261家，比去年同期增加32家，实现建筑业总产值54.63亿元，同比增长42.1%，比2019年同期增长15.1%（两年平均增速为7.3%）。 （3）正在编制《<促进江门市建筑业高质量发展十条措施>奖励资金申请指引》，落实奖补政策。 |
| 42 | 33 | 推动农村房屋安全隐患排查整治。（牵头单位：市住房城乡建设局） | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市农业农村局 各市（区）政府 | 林健生 刘建新 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）全市列入排查范围的1054个行政村已完成全面排查，完成率为100%。全市共有农村房屋约91.4万栋，已排查94.84万栋，排名全省前列。全市已基本完成用作经营的农村自建房整治任务，共排查用作经营的农村自建房27754栋，初步判断存在安全隐患61栋，经安全评估或鉴定确为危房14栋，已完成整治14栋，整治完成率100%， （2）2021年度全市整治任务共18处（户），已开工18户，开工率达100%。 （3）全市抗震改造已有103户开工建设，开工率38%，竣工数为13户。 |
| 43 | 34 | 深入推进审计监督全覆盖。（牵头单位：市审计局） | 市审计局 市直有关单位 | 陈新汉 | 按进度完成。 1-6月，已开展审计项目28个，已完成审计项目17个，已出具审计报告征求意见稿的审计项目11个。 |
| 44 | 35 | 推进中国侨都华侨华人总部建设。（牵头单位：市侨联） | 市侨联 市委统战部 市发展改革局 市财政局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市国资委 市政务服务数据管理局 | 林春晖 庄春维 胡其波 李文聪 林健生 邝积康 赵崇景 元小文 | ▲未按进度完成。 已于1月起草《中国侨都华侨华人总部整体设计方案》，目前正在按程序报批审核中。 存在问题： 因《方案》需广泛听取侨胞侨眷、港澳同胞、留学生、侨资企业负责人、新媒体工作者等意见并作进一步修改完善，故未能在6月底前完成施工招标工作。 |
| 45 | 36 | 推进中国华侨国际文化交流基地建设。（牵头单位：市侨联） | 市侨联 市委统战部 市财政局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 | 林春晖 庄春维 李文聪 林健生 邝积康 | 按进度完成。 （1）己将新会区崖门镇京梅村、台山广东厨艺技工学校、开平塘口的有关资料递交申报中国华侨国际文化交流基地。省侨联于3月15日到我市实地考察“中国华侨国际文化交流基地”3个申报单位。 （2）开展相关惠侨主题活动，已举办2021年台山市大江镇“邂逅大江”旅游节暨美食嘉年华活动。 |
| 46 | 37 | 建设好南粤侨创基地、海创空间基地。（牵头单位：市侨联） | 市侨联 市人才工作局 市科技局 市人力资源社会保障局 新会区政府 | 林春晖 李 曦 冯一宁 钱杰润 林锡波 | 按进度完成。 （1）已组织留学归国人员参观南粤侨创基地及基地入孵企业，宣传南粤侨创基地和新会区人才、创业项目优惠政策。同时开展座谈了解留学生企业的创业需求。 （2）市侨联正联合新会区侨联、中科创新广场制定《南粤侨创基地共建方案》，为今后系统化、常规化开展“南粤侨创基地”建设工作提供指导。 |

- 四、刘杰同志分管工作（共65项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 1 | 地区生产总值增长6%以上。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市地区生产总值1656.57亿元，同比增长13.2%。 |
| 48 | 2 | 固定资产投资增长8%。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 各市（区）政府 | 胡其波 余中华 林健生 许春绵 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市完成固定资产投资1001.80亿元，同比增长15.2%。 |
| 49 | 3 | 居民消费价格涨幅3%左右。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市居民消费价格总水平（CPI）累计同比上涨0.7%。 |
| 50 | 4 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 各市（区）政府 | 胡其波 各市（区）长 | 按进度完成。 此项为年度统计指标。 |
| 51 | 5 | 紧密对接粤港澳大湾区中心城市，支持广州、深圳“双城”联动发展，推动与香港、澳门的规则衔接和机制对接。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市教育局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 市交通运输局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市市场监管局 市金融局 市医保局 市委台港澳办 市政务服务数据管理局 市委统战部（市侨务局） | 胡其波 张 璐 冯一宁 余中华 钱杰润 许春绵 郑少强 赵瑞思 邝积康 刘学文 谢少谋 何 渝 张慧琳 李欣立 元小文 陈耀华 | 按进度完成。 （1）已制定出台《江门市推进粤港澳大湾区建设2021年工作要点》。 （2）已召开第四次江门市推进粤港澳大湾区建设领导小组全体会议。 （3）借鉴深圳、广州、珠海、汕头等地改革先进经验，编制省级便利华侨华人投资制度专项改革试点方案。对接中央支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设举措，研究梳理我市工作清单。 （4）已落实将在我市就业、就读、居住的港澳居民和广州、深圳居民纳入基本医疗保险保障范围，与我市职工、居民享受同等的基本医疗保险待遇。 （5）正围绕中央统战部提出的意见对大会方案进行修改。 |
| 52 | 6 | 加快打造滨江新区、枢纽新城中央商务区。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 蓬江区政府 新会区政府 | 胡其波 刘建新 林健生 劳茂昌 林锡波 | 按进度完成。 （1）已印发实施《“三区并进”2021年重点工作清单》。 （2）滨江新区大力发展总部经济，已累计完成投资总额13.08亿元。总部项目招商已引入1家公路总承包一级资质企业。 （3）加快滨江新区二期“十路一湖”项目等各项基础设施建设，已完成年度投资计划54.29%。市、蓬江区两级就建设用地规模保障范围已基本达成一致；已完成《蓬江战略性新兴产业园规划研究》初步方案的编制，形成万亩园区的初步规划研究报告。城镇开发边界划定，统筹保障该片区的建设用地规模，初步规划面积10.6平方公里。 （4）打造枢纽新城中央商务区，枢纽新城珠西商务中心、江宁大厦、文华商业广场、钧明欢乐世界广场按进度施工建设，枢纽新城体育运动公园儿童活动区、健身活动区已对外开放。已起草《推进枢纽新城区域打造产城融合新标杆实施方案》（征求意见稿），现正开展第二次征求意见。 |
| 53 | 7 | 今年力争在省营商环境评价中进入第二梯队前列。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市商务局 市市场监管局 市金融局 市人力资源社会保障局 市城市管理综合执法局 市政务服务数据管理局 市中级法院 江门海关 市税务局 江门供电局 | 胡其波 李文聪 刘建新 林健生 许春绵 赵瑞思 谢少谋 何 渝 钱杰润 赖惠镇 元小文 吴超雄 林锦昌 曾玉勤 徐忠伟 | 已完成。 （1）已收集汇总各指标牵头部门调查问卷。组织各指标牵头部门提供符合条件的专业机构名单，并由各牵头部门指导专业机构和相关企业填报调查问卷。 （2）已梳理总结2020年以来各部门在推进优化营商环境工作方面好的经验做法，选取最具原创性、差异化、代表性的典型案例并上报省发展改革委。 （3）已组织做好评估组到江门市明察暗访和现场评估工作。 |
| 54 | 8 | 高起点规划建设粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展区。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 | 胡其波 余中华 刘建新 许春绵 林锡波 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）已与中山、珠海两市建立常态化沟通协调机制，扎实推进粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展区建设方案编制。 （2）积极加快银湖湾启动区和广海湾片区的谋划，银湖湾启动区产业发展规划已通过市湾区领导小组会议审议印发实施，台山市广海湾片区产业发展规划正在编制过程中，即将征求意见。广海湾LNG接收站项目顺利推进。 |
| 55 | 9 | 争取纳入省级便利华侨华人投资制度专项改革试点。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委政研室 市委统战部 市商务局 各市（区）政府 | 陈新明 胡其波 庄春维 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）我市便利华侨华人投资制度改革项目已成为省的专项改革试点。 （2）已形成《江门便利华侨华人投资制度专项改革试点方案》并征求市直、中直有关单位意见，正按程序审批。 |
| 56 | 10 | 推动珠中江天然气主干管网（江门段）项目建设。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 | 胡其波 | 基本按进度完成。 正开展前期工作，可行性研究报告完成，珠海市、江门市核准所需审批完成，中山市暂未批复社稳和规划选址用地预审。待中山市批复后由项目业主单位报省发改委立项。 存在问题： 由于珠中江天然气主干管网（中山段）暂未落实批复管线路由，因此该项目暂无法在今年6月底前上报省发改委核准。 |
| 57 | 11 | 推动社会足球场地规划建设。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 | 胡其波 邝积康 刘建新 | 按进度完成。 已完成新会枢纽新城体育运动设施项目立项和规划设计方案审查，自然资源部门已批复规划总平面方案，其中包括一个十一人的足球场，目前已基本完成铺人工草皮，正在修边和铺砂。另正在推进江海区、恩平市各1个社会足球场规划建设。 |
| 58 | 12 | 进一步落实和完善“三区并进”配套政策。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 | 胡其波 | 按进度完成。 已印发《三区并进2021年重点工作清单》，并形成月度督办制度。已初步制定三区并进考核方案。在具体操作落实层面，各单位均按要求推进《实施方案》《三年行动计划》中各项任务。 |
| 59 | 13 | 全面提升都市核心区发展能级和城市服务功能，积极推进城乡融合发展省级试点建设，推动城镇建设提质增效。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市金融局 市财政局 市委宣传部 市住房城乡建设局 市自然资源局 市发展改革局 市工业和信息化局 市商务局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 胡其波 何 渝 李文聪 张荣池 林健生 刘建新 胡其波 余中华 赵瑞思 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 郑劲龙 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 （1）已梳理2021年我市重点项目等200余项政府投资项目纳入“金舱”机制。 （2）全面宣传我市城乡融合发展、城镇建设提质的亮点，形成报道广泛推送中央、省级主流媒体和境外媒体。 （3）蓬江区：加快推进产城融合示范区重点项目建设，昌盛二路首期工程已进场开展土地平整、路基处理等施工；篁庄考场中心路工程正在开展地下管线迁移；篁庄考场地块中学、范罗冈小学（华盛校区）、广东省实验中学附属江门学校（小学部）、滨江学校均正开展土方开挖、平整、桩基等工程；杜阮镇子绵工业区升级项目、蓬江产业转移工业园扩园基础设施建设项目、杜阮镇工业园区基础设施及配套工程正按计划开展工作，华盛路西延线工程已完成搅拌桩施工125000米。 （4）高新区及江海区：高新创智城二期设计方案正进行修改。网驿江门智造科技港项目已取得一期工程规划许可证，已完成江睦路一带围蔽，已完成部分地块回填。江门高新港已完成中外运码头整体搬迁工作。 （接下页） |
| 59 | 13 | 全面提升都市核心区发展能级和城市服务功能，积极推进城乡融合发展省级试点建设，推动城镇建设提质增效。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市金融局 市财政局 市委宣传部 市住房城乡建设局 市自然资源局 市发展改革局 市工业和信息化局 市商务局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 胡其波 何 渝 李文聪 张荣池 林健生 刘建新 胡其波 余中华 赵瑞思 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 郑劲龙 马品高 聂加伟 | （接上页） （5）新会区：推动双水镇城乡融合发展省级中心镇试点工作，已编制《江门市新会区双水镇城乡融合发展省级试点实施方案》。 （6）台山市：促进北部都市核心区资源统筹、产业同兴。1-6月，工业新城实现规模以上工业产值193亿元，同比增长40%；实现规模以上工业增加值40亿元，同比增长50%；台山产业转移园23家规上企业累计实现规模以上工业产值90.6亿元，同比增长42.7%，累计实现规模以上工业增加值19.7亿元。城市品质提升项目已完成投资约4.2亿元。宁城公园正进行项目设计工作。 （7）开平市：推动赤坎镇城乡融合发展省级中心镇试点工作，正在编制《赤坎镇城乡融合发展试点实施方案》。赤坎古镇大道已全线通车，新区学校、停车场、安置房等基础设施短板继续补齐。 （8）鹤山市：加快推动今年7个新建和4个续建项目进度，推进产业园区与江门中心城区融合发展，11个项目2021年总计划投资额18.2711亿元，已完成投资额为9.79亿元，完成全年计划的54%。 |
| 60 | 14 | 强化市级统筹，进一步理顺人才岛管理体制，深化用地、投融还、产业导入、引资引才引智等机制创新，加速建设科技产业园等创新载体。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市委编办 市政务服务数据管理局 市司法局 市委政研室 市工业和信息化局 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市商务局 市财政局 市自然资源局 蓬江区政府 | 胡其波 黄慧明 元小文 芶晓彤 陈新明 余中华 李 曦 钱杰润 赵瑞思 李文聪 刘建新 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）已进一步理顺管理体制，赋予滨江新区管委会“江门人才岛开发建设管理”等职能。积极推进人才岛信息化投资工作，近年已推动腾讯、华为、中国系统公司等互联网头部企业与市政府签订合作框架协议。 （2）已出台《关于进一步加快江门人才岛开发建设的若干措施》。 （3）做好产业导入及招商工作。协助中国电子系统技术有限公司开展数字经济园区调研，为人才岛中电数字经济产业园产业招商提出对策；赴百度公司华南总部对接有关产业项目，积极推介江门人才岛产业发展环境。 （4）推进做好投融还工作，深化江门人才岛用地工作。截至6月底，人才岛累计取得用地批复的面积约1233亩。 （5）做好引才引智工作。已聘请3名8K产业招商高级顾问。 |
| 61 | 15 | 积极推进革命老区振兴发展。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市农业农村局 市交通运输局 市工业和信息化局 市生态环境局 市水利局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 市教育局 市卫生健康局 市人力资源社会保障局 市医保局 市民政局 市委宣传部 市委党史研究室 市财政局 | 胡其波 郑少强 许春绵 余中华 廖辉文 王作青 刘建新 邝积康 林健生 张 璐 刘学文 钱杰润 张慧琳 谢鸿猷 张荣池 陈 弢 李文聪 | 按进度完成。 各市（区）根据实际，统筹省、市、县资金支持我市老区村生态宜居美丽乡村建设。新会区大泽镇完成田金村中共新会县委、中共新鹤县工委旧址，以及周达尚故居（雁桥青年社旧址）的修缮布展工作。6月份市委党史研究室评定的第四批江门市中共党史教育基地名单中有5个基地位于老区村。 |
| 62 | 16 | 弘扬企业家精神、劳模精神和工匠精神，支持企业家参与涉企政策制定，依法平等保护企业和企业家合法权益。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市工商联 | 胡其波 曾锦俊 | 按进度完成。 （1）已组建我市企业家代表库，收集整理企业家代表名单1200多条。 （2）健全意见处理和反馈机制，已起草《江门市关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的工作方案》，明确主动发布并跟进政策实施落实情况、畅通意见反馈渠道等内容。 （3）构建全方位、多层次的政策宣传解读体系，明确在涉企政策出台后主动公开并同步发布政策解读，将政策起草部门“官方解读”和专家学者、企业家“民间解读”相结合，积极主动加强对各类企业的政策宣介，对政策解读作出要求。 |
| 63 | 17 | 加快深江铁路项目建设。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 江门海事局 高新区及江海区 新会区政府 | 胡其波 刘建新 许春绵 钱杰润 林健生 邵 国 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 目前项目正加快优化广州南沙站、深圳机场东站设计方案，并同步开展全线征地拆迁实施协议签订工作。 |
| 64 | 18 | 加快珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段项目建设。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 江门海事局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 胡其波 刘建新 许春绵 钱杰润 林健生 邵 国 劳茂昌 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段于2020年12月在鹤山市境内先行动工，目前整体进展顺利，隧道工程已正式开挖。项目全线初步设计尚未批复。省已明确项目按照9月底全线动工推进。已提前启动征地拆迁实施协议签订工作，力争项目初步设计批复后同步启动征地。 |
| 65 | 19 | 推动珠肇高铁江门至珠海段动工建设，构建深南高铁通道。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市人力资源社会保障局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 胡其波 刘建新 许春绵 钱杰润 劳茂昌 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 项目已完成国铁集团工可鉴修评审，方案初步稳定。目前，我市正按照省工作计划配合省铁投集团开展社会稳定风险评估、土地综合开发协议、征地拆迁核查等可研批复前置工作。 |
| 66 | 20 | 加快南沙港铁路及客运改造项目建设。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 蓬江区政府 鹤山市政府 | 胡其波 刘建新 许春绵 钱杰润 林健生 劳茂昌 聂加伟 | 按进度完成。 南沙港铁路货运项目江门境内架梁施工已基本完成；客运项目方面，国铁集团会同省政府已完成项目客运工可批复。 |
| 67 | 21 | 启动广佛江珠城际广州芳村至江门段项目前期工作。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市人力资源社会保障局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 胡其波 刘建新 许春绵 钱杰润 劳茂昌 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 广佛江珠投融资模式方案初步形成，并按广州地铁集团意见修改完善。已与广州地铁集团就广佛江珠城际PPP模式初步实施方案进行研究。目前正深化研究项目投融资方案。 |
| 68 | 22 | 探索TOD模式，推进城市轨道交通规划建设。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市交通运输局 市自然资源局 市财政局 市审计局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 胡其波 许春绵 刘建新 李文聪 陈新汉 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 目前正在开展城市轨道交通制式研究，同时研究2号线与建设路扩建工程有关问题。 |
| 69 | 23 | 全面对接国际高标准投资和贸易规则，学习借鉴粤港澳大湾区中心城市先进经验，主动对接深圳经济特区27条改革措施和40条首批授权事项，复制推广自贸试验区深化改革开放4.0版方案做法。（牵头单位：市发展改革局） | 市发展改革局 市科技局 市工业和信息化局 市人力资源社会保障局 市司法局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市生态环境局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市国资委 市市场监管局 市金融局 市财政局 江门海关 市税务局 市政务服务数据管理局 | 胡其波 冯一宁 余中华 钱杰润 芶晓彤 刘建新 林健生 廖辉文 郑少强 赵瑞思 邝积康 刘学文 赵崇景 谢少谋 何 渝 李文聪 林锦昌 曾玉勤 元小文 | 按进度完成。 （1）吸收大湾区中心城市及省内有关地市综合保税区申报经验，开展综合保税区规划前期研究，已形成《关于江门综合保税区规划选址和产业选择与发展思路研究工作情况报告》。深入学习中央支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设有关文件，对应研究梳理我市工作清单。 （2）争取将自贸试验区先进改革措施写进粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展区总体方案，我市已就集聚发展区建设方案与中山市达成初步共识，正征求珠海市意见。 |
| 70 | 24 | 启动江门站东广场规划建设，强化江门站始发功能，先期开行江门到中西部主要省会城市始发车。（牵头单位: 市发展改革局） | 市发展改革局 市财政局 市交通运输局 市自然资源局 市审计局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 胡其波 李文聪 许春绵 刘建新 陈新汉 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 正加快研究江门站广珠铁路货场搬迁方案，拟结合广佛江珠城际引入新能源车项目综合考虑。江门站始发车方案已经审核通过，目前正与广铁集团对接。 |
| 71 | 25 | 高标准推进江门人才岛建设，力争完成年度投资50亿元。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市发展改革局 市商务局 市工业和信息化局 市科技局 市财政局 市金融局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市国资委 市市场监管局 市税务局 | 劳茂昌 胡其波 赵瑞思 余中华 冯一宁 李文聪 何 渝 刘建新 林健生 李 曦 钱杰润 赵崇景 谢少谋 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）已完成江门人才岛科技产业园收尾工作。 （2）已完成《蓬江区信息服务产业链研究报告（初稿）》。 （3）江门外国语实验学校已累计完成投资2.56亿元，其中：已完成1#、3#、4#楼主体结构施工。 （4）科创中心已累计完成投资额2.61亿元，其中已完成5-6#楼主体结构施工，正在进行二次结构施工。广东邮电职业技术学院江门校区新建工程全部进入主体结构施工阶段，项目总体进度完成约42%。环岛路D片区环岛公园机耕路堤外人行步道基础混凝土已完成300米、面层混凝土板已完成100米。 （5）已制定《2021年江门人才岛土地攻坚工作方案》和《江门人才岛土地攻坚战工作计划表》。已制定10万平方米产业载体启动区建设方案以及工作计划。 （6）大力推动人才岛金融小镇建设。目前已明确小镇的开发建设模式，通过现有载体，开展招商引资工作。 |
| 72 | 26 | 推动腾讯云、华为信息与网络技术学院等合作项目加快建设，打造江门人才岛数字经济创新发展示范区。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市发展改革局 市科技局 市商务局 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市人才工作局 市政务服务数据管理局 市住房城乡建设局 市审计局 | 劳茂昌 胡其波 冯一宁 赵瑞思 余中华 李文聪 刘建新 李 曦 元小文 林健生 陈新汉 | 按进度完成。 （1）科技产业园全部工程建设并达到交付使用条件，正按计划推进江门外国语实验学校、科创中心、广东邮电职业学院江门校区（二期）等重点项目建设。 （2）已与广东省科学院江门产业技术研究院签订全面战略合作框架协议，并注册成立广东省科学院江门产业技术研究院有限公司。 （3）华为信息与网络技术学院已依托华为ICT讲堂面向相关专业教师开展学术讲座1次。已举行“江门职院华为认证培训会”，约有200名学生参加本次培训会。 （4）已委托中国电子系统技术有限公司编制《蓬江区信息服务产业链研究报告》（初稿），继续深化人才岛信息产业发展规划。 |
| 73 | 27 | 安排交通大会战年度计划投资235亿元。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市水利局 市国资委 市建管中心 市公路事务中心 江门航道事务中心 市财政局 各市（区）政府 | 许春绵 胡其波 刘建新 林健生 王作青 赵崇景 徐东亮 简锦聪 李水新 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，交通大会战项目共完成投资112.1亿元，完成年度计划235亿元的47.7%。 |
| 74 | 28 | 进一步完善江门站的公交、客运配套。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 许春绵 赵崇景 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 已完成江门站长途客运站的等级评定工作。已组织研究制定江门站配套公交线路优化方案，着重完善蓬江区、江海区至江门站公交服务。已开通江门站至陈皮村、梁启超故居、小鸟天堂的旅游观光公交线路。 |
| 75 | 29 | 谋划大广海湾旅游高速专线。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 许春绵 刘建新 郑劲龙 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 已开展项目路线方案研究，并形成初步方案。作为高速公路网六横六纵两联一展望的展望线，项目已纳入《江门市综合交通运输体系发展十四五规划》（送审稿）。 |
| 76 | 30 | 推动港口及航运资源整合，加快建设资质及功能齐全的万吨级码头。（牵头单位：市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 台山市政府 | 许春绵 刘建新 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）《江门港总体规划修编（2020—2035年）》已完成第一稿及征求意见；环评完成第一次公示，已出具第一轮环评意见，已完成环评大纲专家评审。 （2）已完成广海湾国华台电港区规划调整报告初稿编制。 |
| 77 | 31 | 加快中开高速江门段起点至双水互通段项目建设。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市水利局 市审计局 市公路事务中心 新会区政府 | 许春绵 王作青 陈新汉 简锦聪 林锡波 | 按进度完成。 1-6，份累计完成投资14.31亿元。目前正加快银洲湖特大桥、磨刀门特大桥等控制性工程建设。 |
| 78 | 32 | 加快黄茅海跨海通道项目建设。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市审计局 台山市政府 | 许春绵 李文聪 刘建新 王作青 陈新汉 郑劲龙 | 按进度完成。 1-6月，累计完成投资4.9亿元。黄茅海大桥主墩桩基已全部完成，进入承台施工阶段。 |
| 79 | 33 | 加快银洲湖高速项目建设。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 市财政局 市自然资源局 市土地储备中心 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 赵崇景 李文聪 刘建新 李勇战 劳茂昌 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 路基、桥梁、隧道工程开始施工，1-6月份累计完成投资12.99亿元。项目水田指标已落实。 |
| 80 | 34 | 加快中江高速扩建（含外海至睦洲支线）项目建设。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市财政局 市水利局 市自然资源局 市审计局 市公路事务中心 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 许春绵 李文聪 王作青 刘建新 陈新汉 简锦聪 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 1-6月，累计完成投资3.30亿元。 正督促项目加大施工力量投入，倒排节点计划，在确保安全质量前提下，加快项目建设。 |
| 81 | 35 | 推动江鹤高速扩建于今年上半年动工。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市自然资源局 市国资委 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 刘建新 赵崇景 劳茂昌 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 （1）项目公司与沿线政府正在开展征拆协议谈判。 （2）1-6月，累计完成投资5000万元。项目初步设计已获交通运输部批复，施工图设计已于6月28日评审。 （3）项目穿越圭峰山国家森林公园论证补正材料已上报国家林草局，待批复。 （4）项目已启动建设。 |
| 82 | 36 | 推进南海至新会高速项目前期工作。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 市国资委 新会区政府 鹤山市政府 | 许春绵 赵崇景 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 （1）目前，施工许可已再次修编完成，特许经营实施方案、财务测算报告已召开专家评审会，特许经营实施方案已经江门市高速公路（重点交通项目）建设指挥部第十九次工作会议审议同意。佛山市已明确不作为实施机构及联合招标人，通过签订政府间建设管理协议的方式明确双方权利义务。 （2）项目已移交市交建集团开展前期专项报告编制工作。省发改委已批复同意先行开展勘察设计招标工作，市交建集团正在开展立项前期专题研究及勘察设计招标前期工作，6月3日已发布勘察设计招标公告，社会稳定评估报告、规划选址、用地预审已完成研究报告编制工作。 |
| 83 | 37 | 推进斗恩高速项目前期工作。（牵头单位: 市交通运输局） | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 林锡波 郑劲龙 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 项目国土空间控制规划已完成，正在开展项目工程可行性研究报告编制工作。 |
| 84 | 38 | 加快《江门港总体规划》修编。（牵头单位:市交通运输局） | 市交通运输局 市生态环境局 各市（区）政府 | 许春绵 廖辉文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）《江门港总体规划修编（2020—2035年）》已完成第一稿及征求意见，正根据各单位反馈意见、环评意见和相关数模研究等完成第二稿。 （2）环评完成了第一次公示，出具了第一轮环评意见，完成了环评大纲专家评审。 |
| 85 | 39 | 谋划建设江门高新港码头二期。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市交通运输局 | 郑丹辉 许春绵 | 按进度完成。 正在开展前期工作，正在编制高新港码头二期建设方案。 |
| 86 | 40 | 开展建设路（S272线华安路至育德街口段）改扩建工程前期工作。（牵头单位：市公路事务中心） | 市公路事务中心 市交通运输局 市住房城乡建设局 市财政局 市审计局 市公安局 蓬江区政府 | 简锦聪 许春绵 林健生 李文聪 陈新汉 谢焱冰 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）工可已报市交通部门审查，目前正在结合专家意见修编工可；稳评已获批。 （2）用地预审已上报待批，市发改局已同意先行核准勘察设计招标工作。 （3）勘察设计招标公告已于6月21日发布，于7月14日进行开标评标工作。 （4）正在研究项目建设模式和市本级与蓬江区出资比例。 |
| 87 | 41 | 加快会港大道工程建设。（牵头单位：市公路事务中心） | 市公路事务中心 市交通运输局 市住房城乡建设局 市财政局 市审计局 高新区及江海区 | 简锦聪 许春绵 林健生 李文聪 陈新汉 郑丹辉 | 按进度完成。 （1）已完成礼东大桥和会乐大桥左幅主墩。 （2）基本完成东海路至会乐大桥东岸桥头右幅临时路面及交通转换。 （3）软基处理基本完成，路基施工正在加紧施工，总体完成全段工程量约85%。 （4）会乐大桥桥头部分管桩及胜利南路路口部分高压旋喷桩已施工，总体完成占全段比例约5％。 |
| 88 | 42 | 完成五邑路扩建工程。（牵头单位：市公路事务中心） | 市公路事务中心 市交通运输局 市财政局 市审计局 高新区及江海区 | 简锦聪 许春绵 李文聪 陈新汉 郑丹辉 | 基本按进度完成。 （1）除永佳丰田段外五邑路主线已基本完工通车。 （2）除南山村民房未拆及永佳丰田路段外五邑路辅道已基本完工通车。 （3）永佳丰田段已完成拆迁并交地，右幅主线水泥搅拌桩已完成（除泵房和变压器影响部分外），开始进行污水管施工，完成该段辅道总体的15%。南山路跨线桥东岸至西岸右侧辅道民房已拆除部位正在进行路基软基处理，完成该段辅道总体的15%；南山路跨线桥西岸至得发路段右侧辅道完成60%。 存在问题： 受电力迁改影响，五邑路辅道，尚剩余约2公里未完成施工。 |
| 89 | 43 | 持续深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范较大、遏制重特大事故发生。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市工业和信息化局 市公安局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市国资委 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市建管中心 市消防救援支队 江门海事局 市邮政管理局 | 刘志方 余中华 谢焱冰 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 王作青 郑少强 邝积康 刘学文 赵崇景 谢少谋 赖惠镇 徐东亮 王学强 邵 国 邓海强 | 按进度完成。 （1）已建立三年专项整治行动工作专班机制。 （2）已印发《江门市安全生产委员会办公室关于完善工作机制推进落实〈江门市安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》，进一步明确安全生产专项整治工作监督检查机制和专项整治工作监督考核机制。 （3）将安全生产专项整治三年行动工作推进落实情况纳入安全生产年度考核指标，确保取得工作成效。 |
| 90 | 44 | 全面加强危险化学品等重点领域安全生产工作。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 市商务局 市住房城乡建设局 市消防救援支队 江门海事局 市政务服务数据管理局 市公安局 市卫生健康局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 刘志方 胡其波 余中华 刘建新 廖辉文 赵瑞思 林健生 王学强 邵 国 元小文 谢焱冰 刘学文 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已对全市24家危险化学品重大危险源企业进行了约谈，重点通报了部分危险化学品企业在落实主体责任中存在的问题。 （2）全市各级危险化学品监管人员全面下沉一线，6月16日至6月30日，出动执法人员901人次，对320家企业进行了执法检查。 （3）将于近期通过政府购买服务，对全市20家高风险企业开展安全风险辨识管控，将对企业进行全方位“体检式”检查，提高企业防范风险的能力水平。 |
| 91 | 45 | 积极推进国家安全发展示范城市创建工作。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市发展改革局 市教育局 市工业和信息化局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市城市管理综合执法局 市消防救援支队 市气象局 | 刘志方 胡其波 张 璐 余中华 谢焱冰 李文聪 刘建新 林健生 许春绵 王作青 邝积康 刘学文 赖惠镇 王学强 张晓东 | 基本按进度完成。 我市借鉴其他城市创建国家安全发展示范城市等方面的工作经验和做法，通过现场交流、电话、政务平台等线上线方式，加强与省应急管理厅、广州市应急管理局、梅州市应急管理局等单位沟通联系，及时了解各市创建工作进度和工作经验。 存在问题： 因安全生产及七一防护期等有关重要工作安排与原调研学习计划冲突，需推迟到兄弟城市实地调研时间，改为通过线上方式进行调研交流。 |
| 92 | 46 | 加强防灾减灾工作，确保自然灾害防治能力建设九项重点工程按时保质完成。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市发展改革局 市教育局 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市政务服务数据管理局 市消防救援支队 江门供电局 江门海事局 市水文局 市气象局 | 刘志方 胡其波 张 璐 余中华 李文聪 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 王作青 郑少强 邝积康 刘学文 谢少谋 赖惠镇 元小文 王学强 徐忠伟 邵 国 白绍华 张晓东 | 按进度完成。 目前，《广东省自然灾害防治能力建设行动方案》中涉及我市的41项任务，均正在有序推进。同时，市减灾办按时定期收集各牵头单位有关工作进展情况，继续推动自然灾害防治能力建设九项重点工程的落实。 |
| 93 | 47 | 强化森林消防应急救援能力建设。（牵头单位：市应急管理局） | 市应急管理局 市财政局 市自然资源局 市消防救援支队 各市（区）政府 | 刘志方 李文聪 刘建新 王学强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）推进西部森林消防大队2021年建设，已开展车辆和物资装备购置前期准备工作。 （2）推进我市专业森林消防应急救援队伍装备配备工作，市直对每个市（区）划拨6万资金帮扶一个村（居），推动基层森林防灭火能力提升建设；台山市为森林消防和三防应急大队购置水泵、水带等装备物资；鹤山市为森林消防大队开展营房改造建设。 （3）开展业务培训和实战演练。市中心城区森林消防大队开展半年技能考核，台山市森林消防大队开展森林火灾实战演练，鹤山森林消防大队前往大雁山开展综合模拟实战演练，全市的6支专业森林消防队伍积极备战全市森林消防技能大比武，重点开展负重3公里以及水车、水泵操作等技能练习。 |
| 94 | 48 | 加强消防救援队伍职业保障。（牵头单位：市消防救援支队） | 市消防救援支队 各市（区）政府 | 王学强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展对《江门市贯彻〈广东省消防救援队伍职业保障办法（试行）〉的实施意见》的学习宣贯工作。坚持保障最优、覆盖最大、效果最佳的原则，推动优待政策实施落实落地，在政策允许范围内最大限度地争取优待措施。同时，市直、蓬江、江海、新会等教育部门，已将30名适龄指战员子女纳入今年义务教育阶段的保障范围。 （2）正在结合政府消防安全责任制考核，对各级落实《江门市贯彻〈广东省消防救援队职业保障办法（试行）〉的实施意见》中涉及消防救援队伍中职业保障的内容完成情况进行考核。 |
| 95 | 49 | 加快崖门出海航道二期工程建设。（牵头单位:江门航道事务中心） | 江门航道事务中心 市交通运输局 市水利局 江门海事局 新会区政府 | 李水新 许春绵 王作青 邵 国 林锡波 | ▲未按进度完成。 （1）工程环境影响报告书获得省生态环境厅批复。 （2）新洲围纳泥区交付用地共6676.5亩（已达81.8%）。 （3）已进行疏浚工程试吹填施工。 （4）桥梁防撞工程正在开展勘察工作。 （5）累计完成填土方量298535m³，编织土工布125106㎡。1-6月累计完成投资5795.61万元。 存在问题： 新会新洲围C区纳泥区仍有1个养殖户不肯退场，影响围堰施工进度及疏浚吹填工作的推进。 |
| 96 | 50 | 谋划启动滨江新区三期建设。（牵头单位：蓬江区政府） | 蓬江区政府 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 | 劳茂昌 胡其波 李文聪 刘建新 林健生 许春绵 | 按进度完成。 （1）深入开展城镇开发边界划定，统筹保障滨江新区三期的建设用地规模，初步规划面积6平方公里。规划初步定位以产业为主，融合文化、生态和公共服务功能。 （2）谋划滨江新区三期与南沙港铁路滨江新区站TOD新城连片开发。已确定南沙港铁路滨江新区站站房标高约21米，站房规模2000平方米，已完成滨江新区站外立面优化方案。南沙港铁路滨江站场进站道路项目被纳入了江门市综合交通运输体系发展十四五规划，正进行项目可研编制前期工作，已形成《南沙港铁路江门段滨江新区站场进站公路规划红线方案》初稿。广佛江城际蓬江段正与中铁一院对接，进行城际铁路线路研究。 |
| 97 | 51 | 推动G240新会段改扩建工程建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市交通运输局 市公路事务中心 | 林锡波 许春绵 简锦聪 | 按进度完成。 （1）项目永久基本农田补划方案已通过省自然资源厅的专家评审并备案；第二次用地预审已于5月获得省自然资源厅批复。 （2）项目已于6月3日启动施工建设，上半年累计完成投资2.69亿元。 |
| 98 | 52 | 推动G240台山段改扩建工程建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市住房城乡建设局 市交通运输局 市公路事务中心 市自然资源局 | 郑劲龙 林健生 许春绵 简锦聪 刘建新 | 按进度完成。 （1）项目已完成施工图设计编制和上报。已完成施工图设计批复。 （2）用地报批资料已组卷上报江门市自然资源局，水步北互通至永和互通段完成路基工程40%。 |
| 99 | 53 | 推进广台高速开平至台山段项目前期工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 开平市政府 市交通运输局 市自然资源局 市水利局 | 郑劲龙 马品高 许春绵 刘建新 王作青 | 按进度完成。 （1）已完成国土空间规划报告修编。 （2）已完成特许经营《实施方案》《投资人招标文件》编制和报批工作。 （3）已完成投资人招标公告发布。 （4）项目投资人招标已开标并完成中选候选人公示。 |
| 100 | 54 | 推动广海湾进港航道及防波堤工程前期工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市自然资源局 市交通运输局 | 郑劲龙 刘建新 许春绵 | 按进度完成。 已完成广海湾国华台电港区规划调整数模报告。 |
| 101 | 55 | 提升台山川岛陆岛交通能力。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市自然资源局 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 江门海事局 市生态环境局 | 郑劲龙 刘建新 许春绵 胡其波 李文聪 邵 国 廖辉文 | 按进度完成。 已按计划完成川岛镇5个码头主体工程建设的10%。 |
| 102 | 56 | 加速规划建设台山通用机场。（牵头单位:台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市交通运输局 | 郑劲龙 胡其波 许春绵 | 按进度完成。 （1）已完成项目工程可行性研究报告编制招标。广东泛珠勘察设计有限公司中标。 （2）目前已开展项目工程可行性研究报告编制工作，正在组织场址范围内初步勘察测量及立项附属专项报告委托工作。 |
| 103 | 57 | 谋划广海湾新材料、新能源产业园区，推动广海湾经济开发区申报省级化工园区，积极推进赤溪片区产业规划。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市交通运输局 市生态环境局 市应急管理局 市市场监管局 | 郑劲龙 胡其波 余中华 刘建新 许春绵 廖辉文 刘志方 谢少谋 | 按进度完成。 （1）石化规划院已完成《广海湾高端石化新材料项目建设方案》。 （2）已完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》《广海湾国能台电港区规划调整报告》编制，化工园区主导产业为高端化工新材料、精细化工和专用化学品，并明确产业发展禁限控目录。 |
| 104 | 58 | 加快LNG接收站项目建设。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市生态环境局 市司法局 市国资委 市市场监管局 | 郑劲龙 胡其波 刘建新 许春绵 廖辉文 芶晓彤 赵崇景 谢少谋 | 按进度完成。 （1）已完成LNG项目公司《公司章程》《合资合同》签订，正在开展成海域使用论证报告编制。 （2）已完成码头工程海域使用论证报告编制工作。 （3）国家能源发展十四五规划申报正在进行中。 （4）库区用地鱼塘港物流区填海工作正在进行中。 |
| 105 | 59 | 推进台山核电二期规划。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市商务局 市交通运输局 | 郑劲龙 胡其波 赵瑞思 许春绵 | 按进度完成。 积极推进台山核电二期前期工作，台山核电二期已初步列入省能源发展十四五规划，并上报争取纳入国家十四五专项规划。我市正开展能源发展十四五规划编制工作，提出打造国家绿色能源基地，争取十四五中后期动工建设。目前，相关项目的规划建设前期工作已按年度节点时间开展。 |
| 106 | 60 | 支持国华台电稳产增售和转型升级。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市工业和信息化局 市商务局 市交通运输局 | 郑劲龙 胡其波 余中华 赵瑞思 许春绵 | 按进度完成。 （1）7号机组检修已完成，2号机组正在开展资源配置工作；已向华美五金公司实现移动供热试运行。 （2）已完成厂区分布式光伏项目可行性研究报告。 （3）已完成编制粉煤灰综合利用正在开展项目建议书。 （4）码头对外经营项目：参加广海湾管委会组织的港口性质功能变更专项规划专题会，并启动台山电厂码头对外经营项目可研编制工作。 |
| 107 | 61 | 大广海湾区突出陆海统筹、港产联动，大力发展海洋经济，积极探索发展天然气水合物开采和加工产业。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市交通运输局 市生态环境局 市应急管理局 | 郑劲龙 胡其波 余中华 刘建新 许春绵 廖辉文 刘志方 | 按进度完成。 （1）广海湾化工园区已纳入国土空间规划，目前在国土空间规划中为城镇集中建设区。 （2）已完成广海湾国能台电港区规划调整报告，正在进行报批工作。 |
| 108 | 62 | 支持台山开展全国县城新型城镇化建设示范工作。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市发展改革局 市农业农村局 市市场监管局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 | 郑劲龙 胡其波 郑少强 谢少谋 林健生 赖惠镇 | 按进度完成。 （1）已起草《台山市2021年县城新型城镇化示范建设重点工作任务（送审稿）》，谋划、梳理了一批补短板、强弱项项目，形成《台山市2021年县城新型城镇化补短板强弱项项目计划表》，今年共有项目82个，总投资为2416亿元。 （2）印发《台山市2021年县城新型城镇化示范建设重点工作任务》，谋划、梳理了一批补短板、强弱项项目，形成《台山市2021年县城新型城镇化补短板强弱项项目计划表》，今年共有项目85个，总投资为248亿元，2021年计划投资22亿元。 |
| 109 | 63 | 抓好G325鹤山址山至开平塘口段改扩建工程建设。（牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 市交通运输局 市公路事务中心 | 马品高 许春绵 简锦聪 | 按进度完成。 目前开平段已基本完成征地拆迁，鹤山段总征地面积约365亩，现已完成征地面积约320亩，正加紧办理用地移交手续。先行段路基施工，完成年度投资3.25亿元。 |
| 110 | 64 | 加快珠西物流中心建设。（牵头单位：鹤山市政府） | 鹤山市政府 市发展改革局 市商务局 | 聂加伟 胡其波 赵瑞思 | 按进度完成。 （1）加快珠西国际陆港建设，国际陆港业务楼已实现桩机进场打桩，保税仓监管仓场地已清理土石方约55%；规划四路正在进行地基处理和地下管道铺设，完成地下管道铺设约200米；综合管廊工程已开工，完成约400米工程。 （2）江门北-盐田港铁路班列已常态化运营，1-6月共运送4214个标箱，因受疫情影响，港口作业能力受阻，运送标箱数增长速度相应减缓。 （3）推动与珠海高栏港的港口业务深入对接。目前，通过小批量运输，进行新一轮成本测算，争取推动班列重启。 （4）南沙铁路预计在年底通车，为推动南沙港作业港区，正在进行相关市场调研。 |
| 111 | 65 | 加速规划建设恩平通用机场。（牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 市发展改革局 市交通运输局 | 刘 兵 胡其波 许春绵 | 按进度完成。 正与第三方咨询设计公司沟通，启动就军方提出的恩平冯如机场与珠三角枢纽（广州新）机场空域影响论证工作。 |

- 五、陈冀同志分管工作（共10项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1 | 做好新时代“侨”的文章，擦亮侨乡名片，提高城市知名度美誉度。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委网信办 市委党史研究室 市委外办 市文化广电旅游体育局 市文联 市委统战部 | 张荣池 尹安学 陈 弢 赵剑雄 邝积康 招文娟 庄春维 | 按进度完成。 （1）聚焦江门改革发展实践，挖掘整理商事制度改革、法治政府建设、脱贫攻坚成果、海洋经济发展等江门改革发展实践、经济社会发展亮点方面的新闻素材，形成系列宣传报道，广泛推送中央、省级主流媒体和境外媒体。 （2）开展5场主题采风活动，宣传和展示江门侨都文化。分别邀请新华社、人民日报、中国国际广播电台、农民日报、南方财经、香港商报、人民日报海外网等国内主流媒体20多家，实地采风记者共300余人次。 |
| 113 | 2 | 继续办好中国侨都（江门）华侨华人嘉年华活动。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委统战部（市侨务局） 市文化广电旅游体育局 市委网信办 市委外办 市公安局 市卫生健康局 市市场监管局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市文联 市侨联 市委市政府接待处 | 杨林贵 陈耀华 邝积康 尹安学 赵剑雄 谢焱冰 刘学文 谢少谋 许春绵 赖惠镇 招文娟 林春晖 邓明芳 | 按进度完成。 已对活动总体安排、经费等工作进行初步研究，目前正在制定活动方案。 |
| 114 | 3 | 推动出台《江门市文明行为促进条例》，健全文明城市创建常态长效机制，全面提升全国文明城市创建水平。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市司法局 市直各相关单位 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 张荣池 芶晓彤 市直各相关单位负责人 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 （1）做好中央文明办全国文明城市复查验收工作。 （2）《江门市文明行为促进条例》已于5月1日起施行。5月起，启动江门首个“文明行为月”，广泛开展《条例》专题学习会、进社区宣讲等学习宣传推广活动。 （3）梳理总结固有的和整改期间形成的文明城市创建工作制度机制，制定《江门市深化文明城市创建常态长效工作方案（送审稿）》，形成13条创建机制，明确创建责任，推动长效常态落实。 |
| 115 | 4 | 弘扬陈白沙、梁启超、冯如等侨乡历史名人文化，推动陈垣故居、龚昌荣故居等打造省级爱国主义教育基地。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委党史研究室 市文化广电旅游体育局 蓬江区政府 新会区政府 恩平市政府 | 张荣池 陈 弢 邝积康 劳茂昌 林锡波 刘 兵 | 按进度完成。 （1）蓬江区将白沙诗文、白沙文化、陈垣思想与旅游融合，已在叱石风景区、白沙公园、陈白沙书院、潮连洪圣公园、潮连人才岛柳桥唤渡示范段等地打造陈白沙诗文宣传点位超过100处。已举办白沙国学堂活动。已开展“白沙国学——我们的节日”、白沙国学堂游学活动。 （2）新会区茶坑村结合梁启超家风家训，打造全国“扫黄打非”进基层示范点，开展“护苗2021”“净网2021”等专项行动，开展“观影学史”进校园活动，参与学生人数超过3000人次。 （3）恩平市将弘扬冯如文化与推进乡村振兴发展和乡村治理相结合。立足“冯如故里”——牛江镇昌梅村，建设好冯如文化精品路线。邀请省广播电视台《文明观察》到昌梅村进行报道，进一步擦亮冯如故里的招牌，推进冯如故里的文化文明建设。 （4）5月27日，以龚昌荣的传奇一生为原型红色长篇小说《身份》在江门首发。6月28日，龚昌荣故居正式揭牌，内设“龚昌荣烈士生平事迹展”，是江门市文物保护单位、江门市党员教育基地、江门市中共党史教育基地、江门市国家安全教育基地。 |
| 116 | 5 | 优化农家书屋、职工书屋阅读资源配置，打造一批综合性“网红”阅读馆。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委网信办 市文化广电旅游体育局 市总工会 | 杨林贵 尹安学 邝积康 蔡汉文 | 按进度完成。 已印发《江门市2021年优化农家书屋阅读资源工作方案》，目前选点工作已完成。 |
| 117 | 6 | 继续举办任溶溶童书节，推动侨乡儿童文学事业发展。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委网信办 市文化广电旅游体育局 市文联 市妇联 | 杨林贵 尹安学 邝积康 招文娟 林露华 | 按进度完成。 （1）已初步制定工作方案，任溶溶童书节将结合南国书香节活动开展，由江门市广播电视台来具体承办。 （2）大力发展儿童文学：一是举办全国“小花城（江门）原创童话征文大赛”和江门市首届“艺昇杯”中小学生原创故事创作大赛。二是推动儿童文学进校园，筹备成立广东省小作家协会创作基地、江门市儿童文学创作基地，正组建小花城（江门）童话创作工作室创作团队（包括编刷、朗诵、动漫、短视频人员）。三是激发江门儿童文学作家的创作热情。创作一批儿童文学作品：已有部分作品在省作协刊物发表。正在筹备出版《粤港澳大湾区文学江门站：童话作品精品集》。 |
| 118 | 7 | 加强侨批保护活化运用。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委网信办 市文化广电旅游体育局 市文联 市委统战部 | 杨林贵 尹安学 邝积康 招文娟 庄春维 | 按进度完成。 （1）搭建校地共建研究平台，已在五邑大学发起成立侨批文化保护活化研究中心。 （2）策划举办侨批展览，已举办“家国情怀寄尺素——江门五邑银信（侨批）专题展”。 （3）开发侨批文创产品，已设计制作侨批利是封文创产品，首批产品已通过文明城市宣传、文艺下基层活动向群众派发，广受欢迎。 （4）持续推动侨批文化对外宣传，陈冀同志撰文《做好侨批保护活化大文章》在《南方日报》发表；协调邀请中央电视台制作纪录片《跨越山海的家书》，首集即播出江门五邑银信专题；联合南方+推出“侨批里的江门故事”，4集“侨批中的党史”，以银信小切口洞察华侨文化、中华文明。 （5）启动侨批题材文艺作品创作，正对接中国舞协，研究撰写侨批舞台剧剧本。 |
| 119 | 8 | 推进媒体深度融合，建强用好县级融媒体中心。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市委网信办 市文化广电旅游体育局 | 张荣池 尹安学 邝积康 | 按进度完成。 （1）已制定《江门市加快推进媒体深度融合发展任务清单》。目前，台山市、开平市、鹤山市和恩平市县级融媒体中心已全部获得从事互联网视听节目服务和移动互联网视听节目服务资质。 （2）已制定《2021年全市推进融媒体改革现场会暨培训会工作方案》，拟于近期举办“2021年全市推进融媒体改革现场会暨培训会”。 |
| 120 | 9 | 推动“中国舞蹈之城”建设，规划戴爱莲艺术中心孵化基地和职业艺术学院。（牵头单位：市委宣传部） | 市委宣传部 市教育局 市文化广电旅游体育局 市文联 市自然资源局 蓬江区政府 新会区政府 | 张荣池 张 璐 邝积康 招文娟 刘建新 劳茂昌 林锡波 | 按进度完成。 （1）拟于下半年举办第三届“戴爱莲杯”人人跳全国群众舞蹈展演活动，目前已制定活动工作方案。 （2）积极推动戴爱莲艺术职业学院建设项目，进行备选地块调研。 |
| 121 | 10 | 推动数字乡村试点建设。（牵头单位：市委网信办） | 市委网信办 市发展改革局 市工业和信息化局 市农业农村局 市政务服务数据管理局 新会区政府 台山市政府 | 尹安学 胡其波 余中华 郑少强 元小文 林锡波 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）已制定《江门市数字乡村发展试点任务清单》，新会区、台山都斛镇分别制定试点工作实施方案，并召开工作推进会。已完成对试点区和试点镇的上半年工作落实情况督导。 （2）试点成效初显。新会区大泽镇、司前镇、双水镇入选全国“淘宝镇”，台山市建成“都斛农商”网上商城，为我市农特产品搭建产销“高速路”。新会区建成以区治理综合指挥中心为中枢，综治E通系统、综治视联网、雪亮工程和金视通调度指挥系统为支撑的数字乡村服务体系。 |

- 六、蔡德威同志分管工作（共123项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 1 | 规模以上工业增加值增长5.5%以上。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 各市（区）政府 | 余中华 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市完成规模以上工业增加值619.49亿元，同比增长23.9%。 |
| 123 | 2 | 继续认定一批总部企业，加快形成总部集聚效应。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市财政局 各市（区）政府 | 余中华 胡其波 林健生 刘建新 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）正在开展总部企业经营贡献奖申报工作。 （2）已认定2020年总部企业4家，兑现认定奖60万元。 |
| 124 | 3 | 深入推进“工业项目建设提速年”工作部署，推动工业投资快速增长。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市财政局 市商务局 市生态环境局 市政务服务数据管理局 市市场监管局 市应急管理局 市城市管理综合执法局 市人力资源社会保障局 江门供电局 各市（区）政府 | 余中华 胡其波 林健生 刘建新 李文聪 赵瑞思 廖辉文 元小文 谢少谋 刘志方 赖惠镇 钱杰润 徐忠伟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已出台《江门市开展“工业项目建设提速年”工作实施方案》。 （2）1-6月，全市完成工业投资366.72亿元，总量排全省第6，同比增长29.7%，增速排全省第9。其中，完成技改投资144.59亿元，总量排全省排第5，同比增长47.4%，增速排全省第9。 |
| 125 | 4 | 谋划建设新园区，在江门大道沿线、滨江新区北片区谋划推进万亩战略性新兴产业园区。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市自然资源局 市司法局 蓬江区政府 鹤山市政府 | 余中华 胡其波 刘建新 芶晓彤 劳茂昌 聂加伟 | 按进度完成。 已划定万亩战略性新兴产业园区范围，园区范围北至广中江高速（包括南沙疏港铁路 TOD 范围），南至规划华丰路，东至滨江大道，西至棠下旧镇区及大岭山以东区域，面积13.36 平方公里（20040 亩）。目前，蓬江区已开展园区概念性规划编制等有关工作。 |
| 126 | 5 | 在新会、开平和鹤山交界处等地打造深江产业园延伸发展区。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 新会区政府 开平市政府 鹤山市政府 | 余中华 刘建新 廖辉文 林锡波 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 珠西新材料集聚区、深江产业园大泽园区、深江产业园司前园区均已开工建设，其中深江产业园大泽园区主体工程已完成。深江产业园司前园区污水处理厂主体工程已完工，正在进行设备安装和综合楼砌筑。 |
| 127 | 6 | 创新园区开发模式，从单打独斗、单个项目引进向园区整体开发和合作转变，强化园区产业定位，推进专业化发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市商务局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市国资委 各市（区）政府 | 余中华 赵瑞思 林健生 刘建新 赵崇景 各市（区）长 | 按进度完成。 已召开全市工业园区扩容提质工作会议，研究推动新的产业平台和省产业园扩园工作。1-6月，全市工业地产项目已累计完成投资14.99亿元。 |
| 128 | 7 | 加快完善园区生产生活基础配套设施建设，改善园区与高速路网的互联互通。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市自然资源局 市生态环境局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 余中华 林健生 许春绵 刘建新 廖辉文 赖惠镇 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加快园区基础配套建设，今年推动27条园区道路建设，各工程建设按计划推进。1-6月份“1+6”园区基础配套设施完成投资86.05亿元。 （2）进一步在园区推广“七通一平”标准化建设和“七个一”工程，珠西新材料集聚区、深江产业园大泽园区、深江产业园司前园区等三个污水处理厂均已开工建设。 |
| 129 | 8 | 支持企业加大研发技改投入，推动460家以上工业企业开展技术改造，发动更多企业申报认定省级企业技术中心。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市科技局 市人力资源社会保障局 市税务局 各市（区）政府 | 余中华 冯一宁 钱杰润 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1-6月，全市新增技术改造项目258个，总投资58.97亿元。推荐82家企事业单位申报省级工程技术研究中心。 （2）做好技术改造及企业技术中心扶持政策宣传，已对海信、维达等重点企业开展技术改造及企业技术中心扶持政策宣传工作20次。 （3）已组织我市符合条件的技改项目积极申报省级企业技术中心，已按流程采购第三方组织专家对申报项目开展完工评价及入库评审。 |
| 130 | 9 | 培育一批省、市级工业设计机构。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市商务局 市科技局 市金融局 | 余中华 胡其波 赵瑞思 冯一宁 何 渝 | 按进度完成。 （1）已完成第四批省级工业设计中心核查工作。 （2）已草拟制定《2021年“市长杯”工业设计大赛工作方案》。 |
| 131 | 10 | 探索实施“链长制”，围绕产业集群补链、强链、延链，建立重点产业链核心企业库，支持产业生态主导型企业发展壮大，大力引进一批龙头和配套项目，提高产业链根植性和竞争力，促进产业集聚发展。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市商务局 市金融局 市财政局 市司法局 市发展改革局 市科技局 市市场监管局 市统计局 各市（区）政府 | 余中华 赵瑞思 何 渝 李文聪 芶晓彤 胡其波 冯一宁 谢少谋 黄俊伟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已围绕省20个战略性产业集群、市“5+N”先进制造业集群，参照浙江、广西、深圳等地的做法，草拟了《关于培育发展“5+N”产业集群行动方案》《江门市“5+N”产业集群联动协调推进机制》。 （2）建立重点产业链核心企业库，整理了各产业的龙头企业、专精特新企业等基础资料。 推荐广东富华重工制造有限公司申请纳入第六批制造业单项冠军示范企业等。 （3）摸查重点产业链现有资源，全面梳理各产业链上下游关系，已形成了各产业链研究成果，汇编成研究报告印发给各“链长”、各市（区）政府、相关部门单位和企业。 （4）1-6月，洽谈引进投资超亿元工业项目99个，计划投资额520亿元。 |
| 132 | 11 | 完善产业跨区域转移资源共用、利益共享机制。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市财政局 市市场监管局 市商务局 各市（区）政府 | 余中华 李文聪 谢少谋 赵瑞思 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）落实省产业转移优惠政策，有关市（区）于6月29日前将省、市级产业共建财政扶持资金拨付到企业。 （2）发挥好产业转移政策优势，吸引珠三角核心区产业项目跨区域转移落户江门市产业园。1-6月，全市洽谈引进来自珠三角城市投资、落户“1+6”园区和万亩园区的超亿元项目共29个，计划总投资215亿元。 （3）谋划建设珠海-江门大型产业园区、深江产业园延伸发展区等新的跨区域产业共建平台，已完成珠海-江门大型产业园区规划建设方案，联合珠海市政府编制完成《珠海-江门大型产业园区规划建设方案（初稿）》。 |
| 133 | 12 | 对投资10亿元以上制造业重点项目由市工作专班进行跟踪服务。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市商务局 市发展改革局 市生态环境局 市自然资源局 市财政局 各市（区）政府 | 余中华 赵瑞思 胡其波 廖辉文 刘建新 李文聪 各市（区）长 | 按进度完成。 已梳理一批我市10亿元以上制造业项目情况，对富华重工、麦克韦尔等重点企业、重点项目开展现场调研督导，督促重大项目按进度推进全年投资计划，及时做好跟踪服务，力促工业投资稳增长。 |
| 134 | 13 | 聚焦制造业细分行业领域，培养一批“单项冠军”“专精特新”企业，推动一批中小企业实现营业收入倍增。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市金融局 市财政局 | 余中华 何 渝 李文聪 | 按进度完成。 （1）已向省推荐申报省级“专精特新”中小企业34家、国家级专精特新“小巨人”企业12家。 （2）截至6月底，通过“政银保”项目给予“专精特新”企业贷款25160万元。 |
| 135 | 14 | 深化小微企业创业创新工作，大力推动“小升规”工作。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市财政局 市统计局 市金融局 市司法局 市市场监管局 | 余中华 李文聪 黄俊伟 何 渝 芶晓彤 谢少谋 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市促进企业上规模专项资金实施细则》。 （2）已下达各市（区）2021年“小升规”目标任务，根据目标任务开展“小升规”培育工作。 （3）已组织开展2021年“小升规”专项资金申报工作。 |
| 136 | 15 | 生态发展区突出生态优先、绿色发展，重点发展绿色制造和循环经济产业。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市生态环境局 市自然资源局 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 余中华 胡其波 廖辉文 刘建新 马品高 聂加伟 刘 兵 | 按进度完成。 （1）构建绿色制造产业体系，对海鸿电气有限公司开展2020年度绿色制造系统解决方案供应商项目考核工作，推荐雅图高新材料股份有限公司申报第三批工业产品绿色设计示范企业。 （2）已印发《江门市工业和信息化局 江门市生态环境局关于发布2021年清洁生产审核企业名单的通知》，计划推动55家企业开展清洁生产审核。 （3）指导恩平产业转移园推进循环化改造工作，努力形成示范效应，实现园区空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、清洁生产普及化、基础设施绿色化、运行管理规范化的发展目标任务。 |
| 137 | 16 | 出台工业园区高质量发展实施方案，实施工业园区产值倍增行动，推进江门国家级高新区打造全市首个千亿园区，做实“一区多园”。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市科技局 市商务局 市统计局 各市（区）政府 | 余中华 冯一宁 赵瑞思 黄俊伟 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《2021年江门市工业园区高质量发展实施方案任务清单》，全市各园区已完成倍增计划制定工作。 （2）全力推动江门国家高新区产值规模加快扩大。今年1-6月，江门高新区带动各分园区实现规上工业总产值约723.39亿元。 （3）加快引进一批制造业项目，壮大园区产业规模1-6月，洽谈引进投资超亿元工业项目99个，计划投资额520亿元。 |
| 138 | 17 | 推动全市省产业园扩园3万亩以上，支持广东轨道交通产业园、珠西新材料集聚区、江门（鹤山）精细化工产业园等特色园区扩园提质。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市自然资源局 市应急管理局 新会区政府 鹤山市政府 | 余中华 刘建新 刘志方 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 （1）已推荐广东轨道交通产业园等园区申报广东省第一批“特色产业园”。 （2）江门（鹤山）精细化工产业园扩园总体规划正在进行草案公示，同步完成了专家评审及征询相关职能部门意见。正在开展《鹤山市危险化学品生产、储存、经营专区规划（2021-2035）》修改工作。 （3）珠西新材料集聚区扩园初步设计方案已通过新会区交通运输局审查并完成了专家评审。目前正在修改完善方案。 （4）加强扩园用地规模保障，建立市工业园区开发建设工作联席会议制度，协调解决用地问题。 |
| 139 | 18 | 成立工业互联网创新中心，支持企业智能化改造。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市财政局 市国资委 蓬江区政府 | 余中华 李文聪 赵崇景 劳茂昌 | 按进度完成。 （1）华为创新中心：目前已备选蓬江区2处（保利国际广场西街、电视台侧电子口岸）、江海区1处（珠西双创园），共三个场所用于筹建创新中心。 （2）出台市本级政策：制定江门市工业互联网专项扶持政策，已印发《江门市工业互联网专项资金管理实施细则》，目前正研究制定江门市工业互联网专项资金申报指南。 （3）深入推进智能制造，加快培育我市智能制造生态体系。海信（广东）空调有限公司等4家企业入选广东省首批智能制造生态合作伙伴。 |
| 140 | 19 | 推动5G、工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与制造业深度融合应用。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市科技局 市文化广电旅游体育局 | 余中华 冯一宁 邝积康 | 按进度完成。 （1）已按照《江门市5G产业发展资金管理细则》开展5G融合应用项目评审工作。 （2）已完成6个2021年工业互联网标杆示范项目的入库工作，并已下达扶持资金。 |
| 141 | 20 | 加快5G网络建设及融合应用，全年新建2000座5G基站。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市审计局 | 余中华 林健生 陈新汉 | 按进度完成。 上半年已按计划建成800个5G基站。 |
| 142 | 21 | 全力打造“5+N”先进制造业集群体系。发展壮大高端装备制造、新一代信息技术、大健康、新能源汽车及零部件、新材料等五大战略性新兴产业，优化提升金属制品、造纸和印刷、纺织服装、家电、摩托车等特色产业。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市发展改革局 市科技局 市农业农村局 市人力资源社会保障局 市人才工作局 市财政局 市统计局 市商务局 市市场监管局 市审计局 市金融局 市委宣传部 市税务局 | 余中华 胡其波 冯一宁 郑少强 钱杰润 李 曦 李文聪 黄俊伟 赵瑞思 谢少谋 陈新汉 何 渝 杨林贵 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）围绕省20个战略性产业集群、市“5+N”先进制造业集群，全面摸查梳理我市现有产业基础，初步整理了各产业的龙头企业、专精特新企业、重点项目、创新资源、服务平台等基础资料。 （2）1-6月，全市五大新兴产业合计实现工业增加值331.12亿元，占全市规上工业的比重达53.4%。其中，新材料占全市规上工业的比重在20%以上，大健康、新一代信息技术占比均在10%以上。上半年全市新一代信息技术和新材料增加值分别同比增长43.2%和33.6%。 |
| 143 | 22 | 支持无限极、大长江、海信等龙头企业做大做强，加快培育台山核电、亚太纸业、富华重工等产值超100亿元后备企业，以及中车广东、顶益食品、海亮铜业、李锦记等产值超50亿元后备企业。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市市场监管局 市财政局 市税务局 各市（区）政府 | 余中华 谢少谋 李文聪 曾玉勤 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已制定骨干企业培育计划（或培育目标清单）。 （2）市工业和信息化局已到各市（区）督导工业经济工作，督促各市（区）做好骨干企业培育工作。 |
| 144 | 23 | 持续开展“暖企业、促投资”行动，及时为企业解决在用工、用地、用电、用气、融资等方面的困难。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市财政局 市审计局 市商务局 市税务局 市市场监管局 市金融局 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市城市管理综合执法局 市科技局 市工商联 市残联 市政务服务数据管理局 市住房城乡建设局 | 余中华 李文聪 陈新汉 赵瑞思 曾玉勤 谢少谋 何 渝 李 曦 钱杰润 赖惠镇 冯一宁 曾锦俊 梁培招 元小文 林健生 | 按进度完成。 （1）深入开展“暖企业、促投资”行动，市政府印发了《市领导联系服务全市产值100强、外贸出口100强、纳税贡献50强企业名单》《市领导联系服务全市前20强重点工业企业名单》《市领导挂钩联系重点项目分工方案》等文件，深入一线为企业排忧解难。 （2）依托“粤商通”APP平台搭建企业诉求响应系统，建立企业诉求响应机制，及时收集和处理企业诉求。截止6月底，通过“粤商通”“江企通”企业诉求响应平台累计处理企业诉求665项，办结率达到100%。 |
| 145 | 24 | 抓住省在珠海-江门布局建设大型园区的机遇，打造能承载世界级产业集群的一流园区。（牵头单位：市工业和信息化局） | 市工业和信息化局 市自然资源局 市发展改革局 市生态环境局 市交通运输局 各市（区）政府 | 余中华 刘建新 胡其波 廖辉文 许春绵 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加强市级统筹，已成立省大型产业园区（江门片区）规划建设工作领导小组。 （2）已完成珠海-江门大型产业园区规划建设方案编制，正在按程序送审。 （3）加快大型产业园区开发建设，1-6月，已累计完成全社会固定资产投资24亿元。 |
| 146 | 25 | 精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市发展改革局 市工业和信息化局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市国资委 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市卫生健康局 各市（区）政府 | 廖辉文 胡其波 余中华 谢焱冰 李文聪 刘建新 林健生 许春绵 王作青 郑少强 赵崇景 谢少谋 赖惠镇 刘学文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）市环委会已印发实施《江门市2021年生态环境保护重点工作任务清单》。 （2）印发《2021年江门市大气、水、土壤污染防治工作方案》，向各市（区）明确下达2021年工作目标及任务。截至6月底，2021年生态环境保护重点工作任务清单的103项任务26项已完成或基本完成，其余各项任务正按节点要求推进中。 （3）已完成为期一个月的“江门市2021年守护蓝天”夏季大气污染防治专项行动，全面完成六个大气国控站点“一站一策”方案。 （4）已发布市级“三线一单”生态环境分区管控方案。城镇污水管网建设、土壤污染防治等工作正在推进。蓬江区荷塘镇污水处理厂三期已建成并投入试运行。5条纳入国家和省清单的农村黑臭水整治清单的治理工作均已全面启动。 |
| 147 | 26 | 强化臭氧污染治理。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市工业和信息化局 市发展改革局 市财政局 市审计局 各市（区）政府 | 廖辉文 余中华 - 胡其波 李文聪 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）推进工业炉窑污染整治，截至2021年6月底，68家涉工业炉窑企业初步完成升级改造，完成率76.4%。 （2）深化涉VOCs排放企业深度治理，按照《广东省挥发性有机物（VOCs）重点监管企业清单（2021年版）》和年度方案的要求，加大对我市清单内企业的帮扶指导力度，全力做好深度治理工作。 |
| 148 | 27 | 推动摩托车、红木家具制造行业工业涂装“共性工厂”建设。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 新会区政府 蓬江区政府 | 廖辉文 林锡波 劳茂昌 | 按进度完成。 加快推进“共性工厂”建设，新会区大泽镇红木家具行业“共性工厂”示范点已经完成建设并投入运行；蓬江区已印发实施《蓬江区摩托车行业喷涂“共性工厂”建设工作方案》，目前厂房已建成，正在开展主体验收。 |
| 149 | 28 | 大力推进清洁柴油车和柴油机行动。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市公安局 市交通运输局 市市场监管局 市发展改革局 市农业农村局 市水利局 市应急管理局 江门海关 市税务局 江门海事局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 廖辉文 谢焱冰 许春绵 谢少谋 - 胡其波 郑少强 王作青 刘志方 林锦昌 曾玉勤 邵 国 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）强化在用柴油车监管，加强黑烟车禁行执法力度，上半年共出动执法人员1002人次，通过入户检查、道路抽查抽检等方式检查柴油车1808辆次，处罚、限期维修超标车56辆次；通过遥感系统抓拍处罚闯禁黑烟车306辆次。 （2）加强成品油质量监管，严厉打击成品油走私行为，共核查油品走私线索16条，查处非法经营成品油案件3宗，抓获犯罪嫌疑人3人，查扣汽油5.52吨。 （3）严格实施非道路移动机械编码登记制度，全市已编码登记非道路移动机械4853台，全市共检查施工工地83个，检查非道路移动机械排气、油品质量179台次，立案查处超标排放非道路移动机械3宗。 |
| 150 | 29 | 强化水污染“四源共治”，确保国考断面稳定达标。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市工业和信息化局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 江门海事局 各市（区）政府 | 廖辉文 余中华 刘建新 王作青 郑少强 许春绵 赖惠镇 邵 国 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已制定《江门市2021年水污染防治工作方案》，细化“四源共治”有关任务。 （2）常态化落实“四源共治”，部署推进工业、城镇、农业农村、港口船舶水污染防治。5条纳入国家和省清单的农村黑臭水整治清单的治理工作均已全面启动。上半年新建城镇污水管网128.68公里，修复改造老旧污水管网17.045公里。1-6月，牛湾断面水质为Ⅱ类。 |
| 151 | 30 | 按照国家和省部署要求做好碳达峰、碳中和有关工作。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市发展改革局 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市市场监管局 市统计局 市城市管理综合执法局 江门供电局 各市（区）政府 | 廖辉文 胡其波 余中华 李文聪 刘建新 林健生 许春绵 郑少强 谢少谋 黄俊伟 赖惠镇 徐忠伟 各市（区）长 | 按进度完成。 已完成碳达峰碳中和核算基础数据收集；正在编制我市“十四五”能源发展专项规划，加快推动我市能源结构调整，促进能源消费进一步向清洁低碳化转变。 |
| 152 | 31 | 强化土壤污染联防联治。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市土地储备中心 市国资委 市农业农村局 市审计局 各市（区）政府 | 廖辉文 刘建新 林健生 李勇战 赵崇景 郑少强 陈新汉 各市（区）长 | ▲按进度完成。 （1）强化土壤重点监管单位规范化管理。更新发布了2021年土壤污染重点监管单位名录，累计公开重点监管单位34家。其中22家重点单位将相关义务依法纳入排污许可证；17家重点单位已实施隐患排查，9家完成排查；20家开展土壤和地下水自行监测，并将监测结果向社会公开；1家企业已将3个地下储罐信息进行备案；生态环境部门已对20家重点单位周边土壤开展监督性监测。 （2）印发《关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》，做好建设用地土壤环境管理跨部门联动监管。加强建设用地准入管理，建立完善土壤污染状况调查名录，目前纳入全国污染地块管理系统地块共76个，累计完成57个拟开发利用地块土壤环境质量调查评估和2个污染地块修复效果评估。 （3）推进农用地分类管理。截至目前，已根据台山市二、三类耕地措施实施区域土壤检测结果，形成了台山耕地质量提升及安全利用示范区建设总结报告。对新会区二类耕地区域，开展措施实施区域水稻采样工作，后续将进行样品的检测分析。 |
| 153 | 32 | 加强固体废物专项整治。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市应急管理局 市卫生健康局 市交通运输局 市审计局 市城市管理综合执法局 江门海事局 各市（区）政府 | 廖辉文 刘志方 刘学文 许春绵 陈新汉 赖惠镇 邵 国 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市危险废物环境重点监管清单（2021年）》。 （2）已完成机动车维修行业（除摩托车维修）2020年危废申报数据审核，并通报交通运输部门，进一步强化汽修行业危废规范化管理。截至6月底，全市已运行27738张危险废物电子转移联单。 （3）推进危险废物规范化环境管理排查整治工作，截至6月底，全市共检查危废产生企业1736家次，责改37家，行政处罚6宗，处罚金额62万元。 （4）推进危险废物环境安全隐患专项排查工作，截至6月底，共排查发现问题隐患210处，已完成整改107处。 |
| 154 | 33 | 提高固体废物无害化处置能力。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市发展改革局 市教育局 市科技局 市工业和信息化局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市应急管理局 市审计局 市市场监管局 市统计局 市城市管理综合执法局 市税务局 江门海事局 市邮政管理局 市供销社 江门银保监分局 人民银行江门市中心支行 各市（区）政府 | 廖辉文 - 胡其波 张 璐 冯一宁 余中华 谢焱冰 李文聪 刘建新 许春绵 郑少强 赵瑞思 邝积康 刘学文 刘志方 陈新汉 谢少谋 黄俊伟 赖惠镇 曾玉勤 邵 国 李群辅 陈林基 李向明 简锦恩 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）开展江门市“无废城市”建设试点工作，我市已成立“无废城市”建设试点工作领导小组，并召开“无废城市”建设试点工作启动会；同步组织开展试点工作方案、工作任务清单、建设指标等相关文件的编制工作。 （2）加快完善广东允诚再生资源有限公司20万吨/年铜镍等污泥资源化利用技改扩建项目等工业危险废物处置设施。目前，该项目已完成生产车间土建工程，土建未完工部分的道路等附加工程及设备厂房已全部进入施工阶段，项目主体设备已落实了大部分生产制造厂家并已进入了制作。 |
| 155 | 34 | 推进国家生态文明建设示范创建工作。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市委组织部 市发展改革局 市自然资源局 市水利局 市城市管理综合执法局 市交通运输局 市农业农村局 市住房城乡建设局 市财政局 市卫生健康局 市审计局 市市场监管局 各市（区）政府 | 廖辉文 宋 岩 - 胡其波 刘建新 王作青 赖惠镇 许春绵 郑少强 林健生 李文聪 刘学文 陈新汉 谢少谋 各市（区）长 | 按进度完成。 已编制完成《江门市国家生态文明建设示范市创建工作报告》（1份）和37个指标分报告（37份）的初稿，《江门市生态文明建设示范市创建实施方案（2021-2025年）》已完成第二轮征求意见。 |
| 156 | 35 | 打造潭江流域绿色发展示范区。（牵头单位：市生态环境局） | 市生态环境局 市财政局 市城市管理综合执法局 各市（区）政府 | 廖辉文 李文聪 赖惠镇 各市（区）长 | 基本按进度完成。 （1）已完成编写《江门市工业废水处理专项规划》。 （2）落实潭江流域生态保护补偿。已将2021年潭江流域生态保护补偿资金下达至各市（区）政府，资金下达率100%。 （3）实施国家排污许可管理制度，截至目前累计核发排污许可证企业3234家，实行排污登记企业23330家；严厉打击无证和不按证排污行为，今年以来全市立案查处环境违法案件185宗。 存在问题： 未按计划在上半年印发《江门市工业废水处理专项规划》。 |
| 157 | 36 | 加快潭江河流治理工程（新会段）。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市财政局 市生态环境局 市审计局 新会区政府 | 王作青 李文聪 廖辉文 陈新汉 林锡波 | 基本按进度完成。 3段堤防主体工程已经完成；余下2段堤防正在堤顶项目施工。6座小闸已经完成主体工程，并通过通水验收。2座大闸正在施工。 存在问题： 由于水闸地处深厚淤泥地基，地基处理复杂。水泥搅拌桩试验周期需3个月，影响桩基施工进度。 |
| 158 | 37 | 加快推进中小河流治理工程（二期）（开平市乌水河整治、恩平市那吉河治理工程、三山河治理工程）。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市财政局 市生态环境局 市审计局 开平市政府 恩平市政府 | 王作青 李文聪 廖辉文 陈新汉 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 目前，开平市乌水河整治、恩平市那吉河治理工程、三山河治理工程已完成初步设计批复，正在招标前期工作。 |
| 159 | 38 | 加快推进江新联围加固工程。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市财政局 市生态环境局 市审计局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 王作青 李文聪 廖辉文 陈新汉 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 蓬江段正在对1.5公里堤防路面沥青铺设，江海段正在堤顶沥青路面修复和金溪1电排站主体工程施工，新会段正在机电设备（水泵、电机）安装，堤顶沥青路面。 |
| 160 | 39 | 完成35宗小型病险水库除险加固主体工程建设。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市财政局 市审计局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 王作青 李文聪 陈新汉 林锡波 郑劲龙 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 目前，35宗小型水库除险加固工程均已完成初步设计审批，正在建设中。已累计完成5宗小型水库除险加固主体工程。 |
| 161 | 40 | 高质量完成260公里万里碧道建设。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 市审计局 各市（区）政府 | 王作青 胡其波 李文聪 刘建新 廖辉文 林健生 郑少强 邝积康 赖惠镇 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 已采用统一打包、统一推进的EPC+O模式整体统筹推进全市碧道建设。目前，全市碧道已全面进场施工，共已完成碧道建设229公里，其中EPC+O项目共建设碧道144公里。 |
| 162 | 41 | 深化河长制湖长制，加快西江、潭江14条跨县重点支流综合治理工程（一期）项目建设。（牵头单位：市水利局） | 市水利局 市公安局 市自然资源局 市生态环境局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 团市委 市发展改革局 市财政局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市审计局 各市（区）政府 | 王作青 谢焱冰 刘建新 廖辉文 郑少强 赖惠镇 林沛华 胡其波 李文聪 林健生 邝积康 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）完善落实了监测预警、“红黑榜”、工作述职等机制，创新完善了河道警长、“河长+检察长”等制度，推动了江门市河长制湖长制工作继续走在前列。 （2）各跨县重点支流综合治理工程项目已完成前期工作，各市（区）已进场动工建设，目前项目已完成投资19440.48万元。 |
| 163 | 42 | 抓好生猪生产恢复，完成“菜篮子”建设目标任务。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市市场监管局 市统计局 各市（区）政府 | 郑少强 胡其波 李文聪 刘建新 廖辉文 谢少谋 黄俊伟 各市（区）长 | 按进度完成。 继续抓好生猪生产恢复，上半年生猪存栏达135万头。 |
| 164 | 43 | 加强本地种质资源的保护和利用。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市审计局 | 郑少强 陈新汉 | 按进度完成。 已草拟江门市农作物种质资源普查实施方案，加快开展种植资源普查，进一步配合国家完成种质资源收集。 |
| 165 | 44 | 谋划建设“海洋牧场”、渔港经济区。（牵头单位：市农业农村局） | 台山市政府 市农业农村局 市自然资源局 市委外办 市生态环境局 市审计局 | 郑劲龙 郑少强 刘建新 赵剑雄 廖辉文 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已完成尾水处理系统注水试压，目前正在加紧对试压过程中评估发现的隐患的地方开展加固处理，已完成需要加固区域整体工程量的70%。相关的设备设施已经选定供应商，目前正处定制过程中。 （2）已完成编制《江门市渔港经济区建设规划（2021-2030年）》（初稿）。 |
| 166 | 45 | 健全农产品质量安全监管体系。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市审计局 各市（区）政府 | 郑少强 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）省农业农村厅评审组对江海区动物防疫监督所进行农产品质量安全检测机构现场考核。经评审，分别于2月10日和3月18日授予CMA证书和CATL证书。 （2）进一步加强区域性农产品检测中心建设，上半年市农产品质量监督检验测试中心定量检测种植业产品840批次、畜禽产品960批次、水产品233批次，其中检测出药物残留超标农产品14批次。 （3）积极完善便民服务体系，开展“我为群众办实事”活动，市农产品质量监督检验测试中心免费为“三品一标”、“粤字号”农业品牌生产单位提供免费检测服务。 |
| 167 | 46 | 建设市乡村振兴培训学院，加快培养新型职业农民、乡村技能人才。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市人才工作局 市科技局 市人力资源社会保障局 市教育局 市住房城乡建设局 市审计局 开平市政府 | 郑少强 李 曦 冯一宁 钱杰润 张 璐 林健生 陈新汉 马品高 | 按进度完成。 （1）开平市塘口镇江门市乡村振兴培训学院项目已委托开平市文旅集团公司下属乡村建设发展公司具体实施，目前资金已落实到位，并已设置“政策理论与党史教育”“乡村振兴战略培训专题”“乡村旅游人才培训专题”“乡村振兴工匠培训专题”“区域经济发展与管理专题”等培训班，落实了周文雍陈铁军烈士陵园等28个江门市内的红色教育、乡村产业发展、美丽乡村建设等一系列现场教学点，进一步丰富教学课程，确保教学质量。 （2）加强农村人才、“乡村工匠”的培育力度，指导各市（区）开展高素质农民培训机构遴选工作，蓬江区已完成机构遴选；截至目前，已培训培育乡村工匠2179人次，带动就业创业817人次。 |
| 168 | 47 | 加快建设省级示范县镇村，打造市县共建乡村振兴示范村。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市发展改革局 市水利局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市审计局 各市（区）政府 | 郑少强 胡其波 王作青 刘建新 廖辉文 林健生 赖惠镇 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成新会区睦洲镇、台山市斗山镇、开平市塘口镇3个省级试点片区的村庄规划优化提升编制工作并组织开展成果审定；已落实长效管护工作经费。印发《2021年农村人居环境提升美丽乡村建设工作要点》，持续推动各市（区）完善长效管理机制。 （2）开平市和恩平市已制定市县共建乡村振兴示范村年度建设方案，项目已完成设计、招标等前期工作，目前已进入实施建设阶段。 |
| 169 | 48 | 实施乡村规划师制度，开展农房管控和乡村风貌提升行动，打造100个美丽乡村示范片。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市水利局 市审计局 各市（区）政府 | 郑少强 胡其波 刘建新 廖辉文 林健生 赖惠镇 王作青 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市乡村规划师制度实施方案（试行）》，自然资源部门正指导各市（区）结合村庄规划优化提升工作选择试点镇，加快开展驻村乡村规划师试点工作。 （2）已出台《江门市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》，建立了市级工作联系会议制度，已起草江门市加快乡村振兴示范带建设方案。各市（区）已制定具体实施方案，正在研究相关配套政策措施。住建部门正在筹集经费组织开展农房图集编制。 （3）已起草《江门市加快乡村振兴示范带建设实施方案》，督促指导各市（区）结合美丽乡村示范片、美丽乡村风貌带分别规划布局建设1条乡村振兴示范带。 |
| 170 | 49 | 探索开展“农业特区”建设。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市实施乡村振兴领导小组成员单位 各市（区）政府 | 郑少强 市实施乡村振兴领导小组成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）在认真总结深化乡村振兴综合改革基础上，进一步细化制定操作性强、能落地的工作举措，已编制《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》《关于扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》《江门市加快乡村振兴示范带建设方案》《江门市六大特色优势农业产业高质量发展行动方案（2021—2023年）》等相关乡村振兴政策文件。 （2）省已同意将我市台山市纳入省级“农业特区”试点，支持探索建立农业高质高效发展体制机制。目前，台山市正对第三方编制的实施方案开展部门意见征集，召开部门会议商议方案可操作性。市农业农村局正组织指导台山市研究拟定创建思路及改革措施。 |
| 171 | 50 | 稳慎有序推进农村宅基地和农房建设管理示范试点。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市自然资源局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 郑少强 刘建新 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市农村宅基地规范管理试点实施方案》，采取先行试点的方式，进一步探索规范和完善农村宅基地取得、分配、审批、监管等运行机制。在全市选取了江海区外海街道、新会睦洲镇、台山都斛镇作为试点单位，先后赴试点开展调研工作，并召开了全市农村宅基地规范管理试点推进会。 （2）已印发《关于定期报送农村宅基地工作及规范管理试点进展的通知》，指导各市（区）有序推进农村宅基地管理各项工作，定期掌握工作进度。 |
| 172 | 51 | 打造农产品区域公用品牌，扶持陈皮以及大米、茶叶、鳗鱼、马冈鹅、禽蛋等“1+5”优势特色产业发展。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市市场监管局 市审计局 市金融局 市税务局 | 郑少强 谢少谋 陈新汉 何 渝 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）加快马冈鹅产业发展，加快蛋鸭标准化养殖场建设。修改《江门市六大特色优势农业产业集群发展三年行动方案》（2021-2023年），测算产业三年产值。 （2）推动陈皮龙头企业发展，已组织一家陈皮企业申报省重点农业龙头企业。已组织两家陈皮企业申报市级重点农业龙头企业。 （3）加快台山鳗鱼产业化，推荐广东远宏水产集团有限公司为鳗鱼产业链链主。 （4）开展水稻病虫害全程化统防统治服务，制定《江门市推进统防统治社会化服务工作方案（2021-2022年）》，培育壮大专业化防治组织。今年以来累计开展统防统治14.2万亩、统配统施1.8万亩。开展统防统治效果评价。 （5）第三批广东生态茶园认定名单，江门市高级茶园1家，初级茶园8家。 |
| 173 | 52 | 建设好粤港澳大湾区（江门）高质量农业合作发展平台。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市财政局 市商务局 市市场监管局 市统计局 市审计局 市科技局 市人力资源社会保障局 市建管中心 市供销社 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 郑少强 李文聪 赵瑞思 谢少谋 黄俊伟 陈新汉 冯一宁 钱杰润 徐东亮 陈林基 郑劲龙 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 （1）全市已培育粤港澳大湾区优质农产品供应基地61家，已有4家企业申报认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，大力发动符合条件的企业加强自身建设，做好申报省级高素质农民培育示范基地的准备。 （2）已分别在新会区和台山市各建设1家农村电商产业园：大广海湾（台山）人力资源生态园选址在台山市人力资源综合服务大楼，目前建设设计已完成，正在对产业园外立面装修。新会区农村电商产业园选址在新会技师学院，目前正办理设备采购，各项建设按步推进。 （3）正在推进建设1个农村电商培训和就业创业实训基地。空调设备和电商设备已按采购流程确定供应商，正在签订合同后按约定支付首笔费用，场地改造施工已经进场，各个模块按计划开展建设工作。 |
| 174 | 53 | 大力推进市农产品冷链物流优势产区产业园建设。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市财政局 市商务局 市市场监管局 市审计局 市供销社 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 郑少强 李文聪 赵瑞思 谢少谋 陈新汉 陈林基 郑劲龙 马品高 刘 兵 | 按进度完成。 天业公司开平项目已完成工程建设和货架等设施安装验收；恩平丰江项目已完成设备调试，已投入试营运，应对马铃薯滞销起到了较好绩效；天业公司台山项目正在进行厂房地面施工；南方电网能源公司项目已完成打桩，正在开展网管报建；科朗项目宿舍楼、检验检测中心大楼主体已经封顶，冷链屠宰车间规划设计已完成，待确定园区公共网管对接点后即可开建。田头共享冷链设施已在全市选点15个，其中已布点8个。 |
| 175 | 54 | 围绕农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标，谋划“三农”工作，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市教育局 市财政局 市税务局 市民政局 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市审计局 市医保局 市社保局 市委编办 各市（区）政府 | 郑少强 张 璐 李文聪 曾玉勤 谢鸿猷 钱杰润 林健生 许春绵 陈新汉 张慧琳 蒋 茜 黄慧明 各市（区）长 | 按进度完成。 已草拟编制《江门市关于扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》。 |
| 176 | 55 | 开展农村承包地经营权流转示范片创建，促进土地连片流转、适度规模、集约经营。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市司法局 市自然资源局 市审计局 各市（区）政府 | 郑少强 芶晓彤 刘建新 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市加快推进农村承包土地经营权流转的实施意见》《江门市农村承包土地经营权流转示范片创建工作方案》， “面”“点”结合推动我市农村承包土地经营权流转工作上新台阶。全省农村承包地流转工作推进会在江门举行，全面推广我市承包地流转工作经验。 （2）已择优评选出江海区礼乐街道、新会区大鳌镇、台山市川岛镇、鹤山市双合镇及开平市长沙街道、水口镇、赤水镇、大沙镇等8个2020年度江门市农村承包土地经营权流转示范片。 |
| 177 | 56 | 发展新型村级集体经济，扶持村级集体经营性收入相对薄弱村。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市委组织部 市民政局 市财政局 市自然资源局 市审计局 市供销社 各市（区）政府 | 郑少强 张学东 谢鸿猷 李文聪 刘建新 陈新汉 陈林基 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市提升村级集体经济经营性收入行动方案工作专班》，正在草拟《江门市“三结对”帮扶发展村级集体经济经营性收入薄弱村工作方案》和《江门市提升村级集体经济经营性收入薄弱村产业帮扶工作方案》，收集一批提升村集体经济项目。 （2）全市13462个农村集体经济组织（占比97.6%）完成成员资格确认，共确认集体经济组织成员249万人；全市共7029个经济组织（占应资产量化组织数的924.56%）完成农村集体经营性资产量化，已量化资产总额167.2亿元。 |
| 178 | 57 | 探索“数字农业”“农业+”等产业融合发展模式。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市发展改革局 市政务服务数据管理局 市金融局 市审计局 | 郑少强 胡其波 元小文 何 渝 陈新汉 | 按进度完成。 （1）推动新会柑、陈皮溯源大数据管理建设，利用物联网设备集成传感技术、图像技术、通信技术和云计算等技术，构建物联网智能生产管理系统，为消费者提供远程监控、溯源数据等生产管理服务。 （2）推动生猪养殖视频监控系统建设，对45个养殖场进行进出实时监控，并在出猪台通道安装具有AI功能计数摄像机，加强生猪养殖环节出栏数、检疫、死猪无害化管理监管，杜绝违法违规行为发生。 |
| 179 | 58 | 推进淡水养殖品种高端化，发展深海养殖和远海捕捞产业。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市自然资源局 台山市政府 | 郑少强 刘建新 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）截至6月底，台山市开展的水产养殖尾水收集集中处理试点已完成整体工程量的90%。现正开展测试稳定项目工程，注水试压已经完成，目前正在加紧对试压过程中评估发现的隐患开展加固处理，已经完成了整体需要加固区域整体工程量的70%，相关的设备设施已经选定供应商，目前正处于定制过程。 （2）正在开展市级水产健康养殖示范场创建工作。 |
| 180 | 59 | 加大资金投入，推进农村人居环境提升，抓好“美丽廊道”建设。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市卫生健康局 市水利局 市审计局 各市（区）政府 | 郑少强 胡其波 刘建新 廖辉文 林健生 赖惠镇 刘学文 王作青 陈新汉 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已印发《2021年农村人居环境提升美丽乡村建设工作要点》，推动农村生活污水治理，清拆旱厕、直排式厕所、鱼塘简易厕所等70座，在原址拆后新建或改造建设农村公厕542座，清理整治破旧泥砖房376间。 （2）蓬江区已清理迎宾西路沿线田间看护房865间。 （3）已制定农村污水治理年度工作计划，将新增165个自然村完成农村生活污水治理工作纳入今年民生实事并制定工作方案，各市（区）正在开展项目前期招标工作。 |
| 181 | 60 | 深化扶贫改革，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进对口帮扶对口支援工作。（牵头单位：市农业农村局） | 市农业农村局 市教育局 市财政局 市人力资源社会保障局 市卫生健康局 市审计局 市工商联 市供销社 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 郑少强 张 璐 李文聪 钱杰润 刘学文 陈新汉 曾锦俊 陈林基 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 聂加伟 | 按进度完成。 已与广西崇左市4县重新确立新一轮协作结对关系，蓬江区、江海区、新会区、鹤山市已完成新一轮对接工作。 |
| 182 | 61 | 社会消费品零售总额增长6%以上。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 1-6月，全市实现社会消费品零售总额615.94亿元，同比增长19%，增速排名全省并列第六；两年平均增长3.0%。 |
| 183 | 62 | 外贸进出口总额保持正增长。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 市税务局 人民银行江门市中心支行 各市（区）政府 | 赵瑞思 陈建光 曾玉勤 简锦恩 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市进出口总值为809.8亿元，同比增长27.3%；其中，出口665.2亿元，同比增长33.2%，进口144.6亿元，同比增长5.6% |
| 184 | 63 | 推动一批制造业重大项目加快投产达产，各市（区）每季度动工（投产）一批工业项目。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市自然资源局 市司法局 市生态环境局 市金融局 各市（区）政府 | 赵瑞思 刘建新 芶晓彤 廖辉文 何 渝 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，已推动全市235个项目集中动工（投产），总投资1473.16亿元。 |
| 185 | 64 | 主动承接广州、深圳等地产业外溢，推动构建“广深总部+江门基地”“广深研发+江门制造”产业合作体系。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市科技局 市金融局 各市（区）政府 | 赵瑞思 冯一宁 何 渝 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1-6月，全市洽谈引进粤港澳大湾区投资超亿元产业项目29个，计划总投资215亿元。 （2）加强招商宣传推介，正在谋划举办产业链招商大会。 |
| 186 | 65 | 与深商联策划深圳企业家座谈对接活动以及建立长期沟通机制。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展改革局 市工业和信息化局 市科技局 市金融局 市税务局 市国资委 市文化广电旅游体育局 市人才工作局 市工商联 各市（区）政府 | 赵瑞思 胡其波 余中华 冯一宁 何 渝 曾玉勤 赵崇景 邝积康 李 曦 曾锦俊 各市（区）长 | 已完成。 市商务局已与深圳市商业联合会建立沟通合作机制，形成与深圳市商业联合会的系列合作方案。3月16日，深圳市商业联合会执行会长林慧及深商企业家一行来江参加座谈交流，探讨投资合作。会后，深商企业家一行分组考察了银湖湾滨海新区、深江产业园大泽园区、台山工业新城。 |
| 187 | 66 | 力争重点园区新引入投资亿元以上工业项目超过100个，力争在引进投资超50亿元乃至100亿元项目上取得突破。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市工业和信息化局 市发展改革局 市司法局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 各市（区）政府 | 赵瑞思 余中华 胡其波 芶晓彤 李文聪 刘建新 廖辉文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）1-6月，“1+6”园区及万亩园区洽谈引进投资超亿元工业项目63个，计划投资额316.3亿元。 （2）1-6月，全市洽谈引进投资超亿元项目99个，计划投资额520亿元。 （3）1-6月，全市洽谈引进投资超10亿元以上（含10亿元）项目16个，投资额277.4亿元；超30亿元项目2个；正在对接洽谈新能源汽车等项目。 |
| 188 | 67 | 建设10个以上夜间经济集聚区、100个以上夜间经济示范项目。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展夜间经济领导小组成员单位 | 赵瑞思 市发展夜间经济领导小组成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）已推动建设10个以上夜间经济集聚区、100个以上夜间经济示范项目。 （2）已举办“2021年乐购江门春季消费节活动”，通过政府、协会、企业、电商平台四方联动，鼓励各大商圈适时举办各类营销活动，推进我市夜间经济发展。 （3）正在举办“2021乐购江门夏季消费节”，支持全市商贸企业打造多样夜间消费场景。 （4）正在研究制定2021年江门市推进夜间经济发展工作计划及重点工作事项清单。 |
| 189 | 68 | 力争旅游接待人数和消费尽快恢复至疫情前水平。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市文化广电旅游体育局 | 赵瑞思 邝积康 | 按进度完成。 （1）1-6月，全市共接待游客579.43万人次，同比增长56.87%，相比2019年下跌2.79%。 （2）1-6月，全市实现社会消费品零售总额615.94亿元，同比增长19%，增速排名全省并列第六；两年平均增长3.0%。 |
| 190 | 69 | 完善现代综合运输体系，优化流通网络布局，培育壮大流通主体。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市交通运输局 | 赵瑞思 许春绵 | 按进度完成。 （1）全市货运车辆运力共计24.95万吨，同比增17.80%。 （2）培育一批冷链骨干企业做大做强，指导新供销天平冷链、联亚冷链等企业运用农商互联扶持资金加快项目建设。大湾区冷链物流交易中心冷库已封顶。 （3）加快引进、加快建设一批现代物流、物流供应链项目。维龙物流仓库完成工程建设。宝湾物流控股有限公司启动现代新型智慧供应链管理服务的项目。珠西国际陆港一期项目动工。安捷网络货运平台项目开展等保测评。 |
| 191 | 70 | 探索与深圳蛇口、盐田等港口组建“组合港”，形成多式联运和多港联动的大物流格局。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市交通运输局 | 赵瑞思 许春绵 | 按进度完成。 鹤山市已成立“探索与周边口岸组建‘组合港’工作专班”，有序推进工作。江门北－盐田班列海铁联运业务进一步扩大，1-6月盐田班列发送4218个标箱，同比增长9.73%。 |
| 192 | 71 | 抓住区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署实施和中欧全面投资协定（CAI）签订的机遇，用好广交会、“江港澳”展览合作平台等资源，引导企业参加线上线下展览会。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市工商联 | 赵瑞思 曾锦俊 | 按进度完成。 已组织我市企业参加第129届网上广交会，开展展前培训，拓宽企业营销渠道，帮助企业开拓国际市场。加强与香港贸发局联系，利用其线上线下展览平台，多渠道推广“江门制造”。 |
| 193 | 72 | 发挥大广海湾保税物流中心（B型）的功能优势，扩大保税物流和跨境电商等新兴业务规模。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 新会区政府 | 赵瑞思 林锡波 | 按进度完成。 （1）新增两家保税物流企业入驻。 （2）召开“关地企”直通车暨保税物流和跨境电商政策对接会，向20多家有意向开展保税物流企业介绍我市出台的江门市外贸高质量创新发展资金扶持政策，重点讲解保税物流、跨境电商、网购保税物流等扶持项目内容，鼓励企业积极借助我市B保优势发展外贸业务。 |
| 194 | 73 | 积极申报综合保税区。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市市场监管局 市税务局 人民银行江门市中心支行 | 赵瑞思 胡其波 李文聪 刘建新 林健生 谢少谋 曾玉勤 简锦恩 | 按进度完成。 已成立市综合保税区申报工作领导小组。市商务局、市发展改革局组成调研工作组，先后到梅州、汕头调研学习综保区申报和建设工作经验。5月份，与深圳前海数科公司针对我市申报综保区的可行性研究报告撰写和调研工作召开了工作对接会。 |
| 195 | 74 | 进一步提升口岸设施建设。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 江门边检站 江门海事局 高新区及江海区 | 赵瑞思 刘向东 马健富 邵 国 郑丹辉 | 已完成。 江门高新港已开放运营投入运营，1-3号泊位口岸开放投入使用。 |
| 196 | 75 | 积极举办高端商业演出、展会活动。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市公安局 市商务局 | 赵瑞思 邝积康 张荣池 谢焱冰 赵瑞思 | 按进度完成。 市文化广电旅游体育局已积极联系演出经纪公司，发挥市场主体作用，为演出场所和演出经纪公司搭建交流合作的平台，吸引更多的高端演出落地江门。江海演艺中心上演了《“经典永传唱”中国传统民歌新年专场音乐会》、《从贝多芬到皮亚佐拉——双钢琴新年专场音乐会会》、《沙湾往事》等6场演出，为我市演出场所疫情后恢复打下强心针。1-6月，全市共作出24宗驻场营业性演出行政许可。 |
| 197 | 76 | 加强与“一带一路”沿线国家和地区的经贸合作，支持外贸综合服务企业发展，推动适销对路的出口商品转内销。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 市科技局 市工业和信息化局 市财政局 市人力资源社会保障局 市卫生健康局 市应急管理局 市市场监管局 市金融局 市自然资源局 市税务局 | 赵瑞思 曾 涛 冯一宁 余中华 李文聪 钱杰润 刘学文 刘志方 谢少谋 何 渝 刘建新 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）已组织企业参加第129届网上广交会等展会，帮助企业开拓国内外市场。 （2）积极贯彻落实《江门市2021年重点展览计划》，组织企业参加境内展会。上半年共举办了11场境内专业性质展会。 （3）已印发《江门市外贸高质量创新发展资金实施细则》，对纳入《江门市2021年重点展览计划》的展览给予支持。已举办江门市金融支持外贸高质量发展政策宣讲会，帮助我市外贸企业把握政策导向，用好用足政策。 |
| 198 | 77 | 用好“关地企”直通车机制，及时解决各类外贸经营主体遇到的困难和问题。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 江门海关 | 赵瑞思 林锦昌 | 按进度完成。 （1）已召开4场“关地企”直通车会议。 （2）已召开“关地企”直通车暨保税物流和跨境电商政策对接会，向20多家有意向开展保税物流企业介绍我市出台的江门市外贸高质量创新发展资金扶持政策，重点讲解保税物流、跨境电商、网购保税物流等扶持项目内容，鼓励企业积极借助我市B保优势发展外贸业务，现场解答企业疑难问题。 |
| 199 | 78 | 高标准推进中国（江门）跨境电商综合试验区建设。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市财政局 市国资委 江门海关 市税务局 市金融局 人民银行江门市中心支行 市发展改革局 市市场监管局 中级法院 | 赵瑞思 李文聪 赵崇景 邢晓梅 曾玉勤 何 渝 简锦恩 胡其波 谢少谋 陈明辉 | 按进度完成。 （1）正在升级跨境电商公共服务平台，已完成系统迁移，正在测试协调企业开展申报实测。 （2）正在制定跨境电商信用服务体系建设方案，目前已完成政府采购手续。 （3）正在制订跨境电商统计监测体系项目需求和建设方案。 |
| 200 | 79 | 优化商业网点布局，推动消费载体升级。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市市场监管局 各市（区）政府 | 赵瑞思 谢少谋 各市（区）长 | 按进度完成。 正在结合《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，修改完善《江门市商业发展“十四五”规划》，同时制定重点工作任务清单。 |
| 201 | 80 | 组织举办形式多样的促消费活动，扶持会展业发展，促进汽车、家电等大宗消费。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 赵瑞思 邝积康 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已举办“2021年全国网上年货节江门分场”活动。活动吸引了17家电商平台和来自我市制造、餐饮、商超、快递等行业近千家企业参与，活动期间线上成交订单超11万单，成交金额超千万元。 （2）已举办“2021年乐购江门春季消费节活动”，重点推出8大主题活动，带动汽车、金融、商超、餐饮、文旅、IT通讯、电商等各行业消费。 （3）已举办“乐购江门”夏季消费节活动。组织全市大型商贸流通企业、商（协）会、金融机构及媒体等100多家单位参加，举办汽车展、消费展、茶饮节、家装节、缤纷游、家电惠民、电信日等多场主题活动。 |
| 202 | 81 | 引导餐饮等服务业品牌店实现线上线下融合发展，支持以电商直播等形式扩大商品销售。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 | 赵瑞思 | 按进度完成。 已与阿里巴巴本地生活平台签订新服务伙伴计划合作协议，共同培育线上餐饮服务。据第三方统计，1-6月，全市在淘宝（含天猫）网络直播零售额5.82亿元。1-6月全市线上餐饮零售额达到9.1亿元。 |
| 203 | 82 | 完善县镇村三级物流体系和乡村物流服务站点建设，发展农村电商。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市交通运输局 市农业农村局 市邮政管理局 市供销社 各市（区）政府 | 赵瑞思 许春绵 郑少强 邓海强 陈林基 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已根据《广东省农村物流网络节点建设标准（试行）》《广东省农村物流企业运营服务规范（试行）》，明确农村物流网络节点建设运营标准。 （2）已建设乡镇快递网点469个，实现乡镇全覆盖。1-6月，农村电商零售额实现41.31亿元，同比增长25.39％。 |
| 204 | 83 | 谋划建设一批跨境电商产业园区。（牵头单位：市商务局） | 市商务局 市国资委 各市（区）政府 | 赵瑞思 赵崇景 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已考察备选点，开展园区选点前期工作，洽商科创公苑筹建电商产业园。 （2）考察先进地区建设网购保税进口商品体验中心的经验，支持保税物流中心信息化系统开发。正起草扬航电商产业园改造方案。 |
| 205 | 84 | 承办好第二届华侨华人粤港澳大湾区大会，争取固定会址落户开平赤坎。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委统战部（市侨务局） 市委外办 市委宣传部 市委台港澳办 市委市政府接待处 市发展改革局 市公安局 市卫生健康局 市侨联 市商务局 市市场监管局 开平市政府 | 邝积康 陈耀华 赵剑雄 张荣池 李欣立 邓明芳 胡其波 谢焱冰 刘学文 林春晖 赵瑞思 谢少谋 马品高 | 按进度完成。 （1）已制定《第二届华侨华人粤港澳大湾区大会筹办领导小组组建及工作方案》。 （2）已召开大会筹备工作会议，研究讨论大会活动议程、大会嘉宾邀请、大会宣传方案、大会预算方案等事宜，正在不断推进大会筹备工作。 |
| 206 | 85 | 支持5G技术+4K/8K超高清视频规模化应用。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市工业和信息化局 市委宣传部 市科技局 江门市广播电视台 各市（区）政府 | 邝积康 余中华 张荣池 冯一宁 何志斌 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已基本完成开平融媒体建设试点工作。开平融媒体中心已购买超高清摄影设备，正在筹划节目中。 （2）推动赤坎古镇文旅项目开展5G+4K超高清视频项目建设，赤坎安置房第一期已实现4K超高清全覆盖。省广电网络开平分公司和赤坎古镇文旅项目已签订意向合作协议。 |
| 207 | 86 | 大力发展红色旅游，实施烈士纪念设施提质改造专项工程。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市退役军人事务局 市委党史研究室 各市（区）政府 | 邝积康 李广义 陈 弢 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已发布7条红色精品旅游线路。开平市周文雍陈铁军烈士纪念馆成功创建红色旅游景区品牌。 （2）市英雄山烈士陵园周边景观提升改善工程已全部完成。 （3）指导各市（区）做好当地烈士纪念设施修缮保护工作。 （4）截至6月底，新会区田金抗战烈士墓、台山市川岛镇下鸡罩山烈士墓园、鹤山市温许荣烈士纪念碑、李伟基烈士墓、开平市赤水镇东山革命烈士纪念碑、赤水镇革命烈士纪念碑、塘口镇崇如亭墓、蚬冈镇谢瑞珍革命烈士纪念碑、马冈镇革命烈士纪念碑相关修缮工程已完成。 |
| 208 | 87 | 推动五邑华侨华人博物馆创建国家4A级旅游景区。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 | 邝积康 | 按进度完成。 （1）已成立华博馆创建4A级景区工作领导小组。 （2）正在对照创建标准梳理出具体工作清单，已初步对接专业景区设计团队，商讨制定景区整体提升完善工作方案事宜。 |
| 209 | 88 | 积极探索建设川岛旅游开放口岸。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 台山市政府 市市场监管局 | 邝积康 郑劲龙 谢少谋 | 按进度完成。 （1）正在推动山咀等五大码头的升级改造，提升运载能力和接待水平。正在编制《台山市川山群岛旅游发展概念规划》，将根据川岛发展实际，配合将开放口岸建设的概念纳入规划中的工作。 （2）升级下川岛旅游服务业标准化试点建设，正组织工作人员对各领域新制定的标准进行研讨、修改，对已完成的40多项新增标准进行意见征集。 |
| 210 | 89 | 加快市华博馆和各市（区）标志性公共文化设施项目升级改造。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市国资委 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市委党史研究室 各市（区）政府 | 邝积康 赵崇景 李文聪 刘建新 林健生 陈弢 各市（区）长 | 基本按进度完成。 （1）已完成市华博馆新馆结构加固，屋顶维修工作，目前正在实施外立面改造工程。已完成馆展陈列大纲的编写、设计工作并上报审核，展陈招标已完成和签订合同。 （2）蓬江区文化中心前期启动工作正按进度推进中。 （3）恩平市图书馆和博物馆主体工程已封顶，现正进入室内装饰装修施工阶段。博物馆陈列布展大纲已编写完成，陈列布展设计及施工已完成采购并进入深化设计阶段。 存在问题： （1）在施工过程中发现建筑实际情况与原来的竣工图纸不一致，需局部调整施工方案。 （2）根据市住建部门相关文件要求，在七一前后暂停高空高危类施工作业。 |
| 211 | 90 | 完成市图书馆改扩建工程项目建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 市国资委 市财政局 市自然资源局 | 邝积康 林健生 赵崇景 李文聪 刘建新 | 基本按进度完成。 （1）已完成门楼少儿馆及自助图书馆土建装修工程。 （2）主楼1-5楼进行消防管道安装、油漆施工、消防水箱安装、空调设备安装。 （3）南楼已经完成外棚架的搭建和外墙拆除，正在塔楼屋面施工、墙体砌筑、外墙面抹灰、加固施工、加大截面梁模板安装。 （4）前广场已经完成施工，中心广场已经完成消防池建设，目前进行玚地平整和绿化前的准备工作。 存在问题： 因部分装修原材料未按时到达，主楼工程无法按计划在6月底前完工。目前主楼一、二楼装修正进行收尾阶段，其余楼层已完工。 |
| 212 | 91 | 开展粤剧传习所粤剧送戏下乡活动，推动戏曲进校园。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市教育局 | 邝积康 张荣池 张璐 | 按进度完成。 已开展送戏下乡活动9场、戏曲进校园活动15场。 |
| 213 | 92 | 支持台山打造全国排球高水平后备人才培训基地。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市财政局 台山市政府 | 邝积康 李文聪 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）已发布招生简介，面向全国招收排球后备人才。 （2）正在开展培训基地（2022－2025年）申报前期准备工作。 |
| 214 | 93 | 积极举办大型体育赛事活动。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 | 邝积康 谢少谋 | 按进度完成。 （1）根据国际、国内疫情防控情况，经中国排球协会与亚排联协商，2021年度亚洲女排锦标赛承办地改为菲律宾。 （2）正在开展8月全国少年儿童跳水锦标赛、10月全国田径U系列通讯赛江门站的前期筹备工作。 |
| 215 | 94 | 擦亮开平碉楼5A景区、台山国家全域旅游示范区金字招牌，加快开平赤坎古镇、鹤山华侨城古劳水乡项目建设，打造文旅品牌标杆。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 邝积康 谢少谋 郑劲龙 马品高 聂加伟 | 按进度完成。 （1）已举办创建全域旅游示范区专题培训会，邀请知名专家陈江南博士出席，指导开平、台山擦亮5A景区、国家全域旅游示范区金字招牌。 （2）赤坎古镇项目进入全面快速建设阶段，正在积极争取承办第二届华侨华人粤港澳大湾区大会及将大会固定会址设在赤坎。赤坎新区建设初具规模，医院、学校已建成投入使用。 （3）推进鹤山华侨城古劳水乡文旅项目建设，已成功举办2021华侨城古劳水乡新年风物季、“漫寻古劳”采集与创作特展、古劳水乡水边集市、古劳水乡风物集、国潮新年倾城秀等系列活动。 |
| 216 | 95 | 完善滨海和海岛旅游规划，打响滨海旅游品牌。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 市市场监管局 新会区政府 台山市政府 | 邝积康 刘建新 谢少谋 林锡波 郑劲龙 | 按进度完成。 已完成资料收集整理，正在编制《台山市川山群岛旅游发展概念规划》初稿。 |
| 217 | 96 | 推动恩平温泉旅游项目全面提升。（牵头单位：恩平市政府） | 恩平市政府 市文化广电旅游体育局 | 刘 兵 邝积康 | 按进度完成。 （1）佳源帝都温泉旧建筑拆除工程已基本完成，温泉区完成报规取得规证，施工证办理中。 （2）泉林黄金小镇休闲旅游区已成功创建为国家4A级旅游景区；正在研究推动金山温泉资产收储有关工作。 |
| 218 | 97 | 深化商事制度改革，推进“证照分离”全覆盖试点改革，在“告知承诺”改革方面争取更大突破。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市政务服务数据管理局 证照分离改革相关单位 | 谢少谋 元小文 证照分离改革相关单位负责人 | 按进度完成。 （1）完善升级江门市商事主体信息公示平台，通过“双告知”“双反馈”，建立企业经营范围与涉企经营许可之间的有效对接。截至6月底，共向社会公示1211840条市场主体信息，向行政部门推送数据1078672条。 （2）已印发《关于做好<江门市开展“证照分离”改革全覆盖试点实施方案>贯彻落实工作的通知》，部署推动告知承诺事项办理标准化、规范化。 |
| 219 | 98 | 推行市场退出便利化改革，加快实现注销“掌上办”。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市政务服务数据管理局 市税务局 | 谢少谋 元小文 曾玉勤 | 按进度完成。 已实现个体工商户注销登记掌上办，截至6月30日，江门市商事主体登记审批全程电子化智能化系统共办理1186宗注销业务，有限责任公司及个人独资企业注销的智能化审批功能正处于开发阶段。 |
| 220 | 99 | 深入推进质量强市战略，加强标准、计量、认证、检验检测能力建设。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市质量强市活动领导小组各成员单位 | 谢少谋 市质量强市活动领导小组各成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）正在起草《江门市质量发展规划（2021-2025年）》。 （2）积极动员和组织我市优秀企业申报参评第四届中国质量奖，开展政府质量奖培育工作，推进水暖卫浴产业集群质量基础设施“一站式”服务，启动消防应急照明灯质量比对提升工作。启动2021年质量强市系列宣传。 （3）开发上线全省首个特种设备智慧管理系统。 |
| 221 | 100 | 加强知识产权保护能力建设。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 谢少谋 | 按进度完成。 （1）已制定《江门市强化知识产权保护工作实施方案》，加强知识产权全链条保护。 （2）开展知识产权规范化市场建设工作，持续开展专业市场知识产权保护专项行动，有效打击商标、专利等知识产权侵权行为。专业市场知识产权专项行动第一阶段共出动执法人员316人次，检查经营户562户次。 （3）加快省知识产权维权援助中心江门分中心建设，广东省知识产权保护中心维权援助江门分中心依托单位已调整为江门市消费者权益保护委员会。推进增设江门知识产权快速维权中心。 （4）持续推进地理标志专用标志使用。上半年，申请在“新会陈皮”、“新会柑”地理标志产品上使用地标专标企业达49家，新增获核准使用地标专标企业4家，累计获核准企业251家。此外，地理标志证明商标的使用企业申请地标专标取得零的突破，共有6家被许可使用证明商标“台山大米”的企业申请使用地标专标。 |
| 222 | 101 | 争创国家知识产权示范城市。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 江门海关 市中级法院 市委宣传部 市公安局 市财政局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市科技局 市金融局 各市（区）政府 | 谢少谋 林锦昌 陈明辉 杨林贵 谢焱冰 李文聪 郑少强 赵瑞思 邝积康 冯一宁 何 渝 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）加快出台《江门市2021年创建国家知识产权示范城市实施方案》，推进国家知识产权示范城市创建工作。 （2）筹备2021年江门市高价值专利培育布局大赛，促进创新主体加强高价值专利培育和加大研发投入，推动我市知识产权高质量发展。 （3）支持各市（区）局开展知识产权规范化市场建设工作，并持续开展专业市场知识产权保护专项行动。第一阶段共出动执法人员316人次，检查经营户562户次。 |
| 223 | 102 | 实施食品安全战略，落实食品安全党政同责。进一步加大快检市场覆盖面。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市食安委成员单位 各市（区）政府 | 谢少谋 市食安委成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 1-6月，全市累计完成食用农产品快检304482批次，其中快检蔬菜280628批次，水产品18927批次，畜禽肉蛋类4927批次，共筛查出蔬菜阳性样品1707批次、水产品阳性样品504批次、畜禽肉蛋类阳性样品4批次，督促销售者对阳性产品采取下架、销毁共计6614.43公斤。 |
| 224 | 103 | 落实药品安全党政同责，全面加强药品监管，提高药品安全生产、经营、使用水平。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市卫生健康局 市医保局 | 谢少谋 刘学文 张慧琳 | 按进度完成。 （1）已按计划开展全市麻醉药品、精神药品生产经营企业全覆盖监督检查。 （2）全市共有药品生产企业、批发（连锁）企业66家，上半年共检查46家，共出动检查员79人次，完成率为69%。 |
| 225 | 104 | 全面加强特种设备安全监管。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市应急管理局 | 谢少谋 赖惠镇 刘志方 | 按进度完成。 （1）开发应用江门市特种设备智慧管理系统，推进特种设备智慧监管。其中社会共治平台和电梯管理平台已完成开发。 （2）印发《关于印发江门市市场监管领域“奋战60天，全力保平安”安全防范专项行动实施方案的通知》《江门市市场监管领域燃气安全排查整治方案》，加强特种设备隐患排查治理和安全风险分级管控。截至6月底，全市电梯投保率达到92.89%。 |
| 226 | 105 | 全面加强工业产品质量安全监管。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 | 谢少谋 | 按进度完成。 （1）已制定重点工业产品监管目录、产品监督抽查计划。 （2）开展质量安全专项监督检查工作，重点检查危险化学品及其包装物、成品油、电动自行车、彩钢板、烟花爆竹、燃气用具以及非医用口罩等涉及消防、道路交通、日用消费品安全等产品。 （3）已制定全市工业产品质量监督抽查实施方案，拟于下半年完成抽查工作。 |
| 227 | 106 | 大力实施公平竞争审查制度。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位 | 谢少谋 市公平竞争审查工作部门间联席会议成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）我市已被确定为广东省开展公平竞争审查报送制度的3个试点地市之一。 （2）市市场监管局已对《江门市加快新能源汽车产业发展若干政策措施》（讨论稿）提出公平竞争审查意见。 （3）编写形成《关于江门市招标投标领域政策措施抽查工作情况的报告》。 |
| 228 | 107 | 全面推进“双随机、一公开”监管标准化体系建设。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市司法局 市政务服务数据管理局 市“双随机一公开”联席会议成员单位 各市（区）政府 | 谢少谋 芶晓彤 元小文 市“双随机一公开”联席会议成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）国家标准化管理委员会授予江门“双随机、一公开”行政监督管理标准化为第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目，成为广东省唯一获得此项工作试点的地区。 （2）开展“双随机、一公开”监管标准化体系建设工作。第一阶段编制全市“双随机、一公开”监管通用标准及市市场监管局事项标准工作已基本完成；第二阶段将编制市直各相关部门的事项标准。 （3）已完成2021年度计划及抽查事项清单编制工作，并在政府门户网站予以公示，确保监管履职到位、监管强度适当、依法行政。截至6月底，全市各部门应用“双随机一公开”抽查系统已下达抽查任务402次，抽查3700家市场主体；66个部门牵头开展跨部门联合抽查，下达103次联合抽查任务，抽查375家市场主体，占总抽查次数的25.62%。 |
| 229 | 108 | 探索知识产权证券化。（牵头单位：市市场监管局） | 市市场监管局 市财政局 市金融局 市国资委 | 谢少谋 李文聪 何 渝 赵崇景 | 按进度完成。 已完成我市知识产权质押融资需求问卷调查，为下一步组织知识产权质押融资银企对接活动作准备。修订知识产权扶持办法，完善知识产权证券化奖励措施，引导我市积极开展知识产权证券化工作。 |
| 230 | 109 | 用好第七次全国人口普查成果。（牵头单位：市统计局） | 市统计局 市委宣传部 | 黄俊伟 张荣池 | 按进度完成。 （1）已完成江门市第七次全国人口普查公报数据审核工作。目前正积极联系院校，配合做好普查资料开发工作。 （2）已发布《江门市第七次全国人口普查公报》。 |
| 231 | 110 | 健全农村生活垃圾收运处置体系。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市农业农村局 各市（区）政府 | 赖惠镇 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成对全市农村生活垃圾收集点和转运站排查。 （2）各市（区）结合实际已制定提升计划并正在组织实施，截至6月底，完成升级改造镇级生活垃圾转运站14座。已委托第三方对全市镇级转运站开展全覆盖检查，指导各市（区）做好提升工作。 |
| 232 | 111 | 加快补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市发展改革局 市自然资源局 市生态环境局 各市（区）政府 | 赖惠镇 胡其波 刘建新 廖辉文 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）正在编制完善《江门市环境卫生专项规划（2021-2035年）》。 （2）已启动市域北部（蓬江、江海、鹤山）生活垃圾焚烧处理项目前期研究工作，开展走访调研活动。已委托广东国际工程咨询有限公司开展选址论证。 （3）推动新会固废综合处理中心项目建设，目前按计划推进入库、招标文件编制等。 （4）推动台山市生活垃圾焚烧处理项目前期工作。已完成项目选址报告初稿，完成编制项目稳定性风险分析工作方案。 （5）恩平市生活垃圾纳入开平固废项目处理，恩平市城管局已委托有资质的单位编制项目实施方案。 |
| 233 | 112 | 全面深化“城管进社区管到位”行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 赖惠镇 廖辉文 林健生 赵崇景 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 （1）已重新梳理四市三区城管进驻社区的队员名单，完善城管与街道、社区的联络机制。 （2）截至6月底，结合智慧城管城市管理问题采集、办理，推进“城管进社区管到位”服务，共解决群众反映的城市管理问题24966宗。 （3）在完成全面排查整改基础上，开展常态化管理。结合今年“我为群众办实事”实践活动，在全市220座环卫公厕和公园公厕免费提供纸巾。在东湖公园园区内公共厕所试点推进加装“关爱女性”自助售卖机。 （4）累计完成28个社区、964栋楼宇共6345个水表用户供水管整治。 （5）截至6月底蓬江区、江海区城镇居民天然气气化率为55.9% |
| 234 | 113 | 编制《江门市城市容貌标准》。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市司法局 市住房城乡建设局 | 赖惠镇 芶晓彤 林健生 | 按进度完成。 已通过广东省网上中介服务超市完成编制项目采购，选定广东省建筑设计研究院为编制服务单位，现已签订服务合同并支付首期款，初搞已基本拟定。 |
| 235 | 114 | 全面开展77所大中小学校、10家综合性医院、21个城市广场及综合性公园周边道路慢行系统无障碍设施完善整治行动。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市教育局 市消防救援支队 市残联 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 赖惠镇 张璐 王学强 梁培招 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 已印发《2021年江门市区慢行系统无障碍设施专项整治行动方案》，各区按方案要求深入开展拉网式排查，摸清任务范围内道路盲道和无障碍设施的基本情况，建立整治清单，逐一明确存在问题、处置方式、整治具体措施、计划完成时间等。已排查道路108条，完成整治15处约2300平方米。 |
| 236 | 115 | 持续推动公园城市建设向纵深发展，全市增建16个口袋公园，推进蓬江区、江海区、新会区7个综合公园建设，提升公园景观品质。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 各市（区）政府 | 赖惠镇 林健生 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）口袋公园建设情况：已完成建设江海富田口袋公园、南泉口袋公园，新会河滨阅动公园，台山东富公园等4个口袋公园；蓬江丽苑社区口袋公园、永康社区司法公园、迦南社区口袋公园，台山长岭口袋公园，开平潭江花园口袋公园、侨园口袋公园，恩平福安口袋公园等口袋公园正在开展建设。 （2）已完成下沙水上人家公园（一期）建设；群星公园、潮连人才岛公园、海螺湾公园、篁庄公园、下沙水上人家公园（二期）、梅江农业生态园（一期）及枢纽新城体育公园等综合公园正在开展建设。 |
| 237 | 116 | 加快推进银湖湾滨海新区开发，推动产科教城融合，建设粤港澳大湾区现代化滨海新城。（牵头单位：滨海新区管委会） | 滨海新区管委会 新会区政府 市司法局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市工业和信息化局 市金融局 市国资委 市土地储备中心 | 黄来兴 林锡波 芶晓彤 李文聪 刘建新 林健生 余中华 何 渝 赵崇景 李勇战 | 按进度完成。 （1）已将基础设施（一期）项目纳入“金舱”，为项目破解投融资难题。 （2）华立学院江门校区项目：一期7栋建筑物已封顶。1-6月完成投资50352万元。新澳重大技术装备项目：2#、3#研发中心已完成桩基工程，正在加快开展主体建设。 |
| 238 | 117 | 加大银湖湾片区投资开发力度，推动一批基础设施和重点项目建设。（牵头单位：滨海新区管委会） | 滨海新区管委会 新会区政府 市财政局 市发展改革局 市商务局 市审计局 市水利局 市国资委 | 黄来兴 林锡波 李文聪 胡其波 赵瑞思 陈新汉 王作青 赵崇景 | 按进度完成。 （1）加快基础设施建设，已完成供水厂场地平整工程，完成银垦大道入口、新海岸公园景观提升工程建设。已基本完成中兴路场地平整工程，其余工程正按计划推进中。 （2）推动重点项目加快建设，碧海银湖文旅项目一期9.5万㎡全部已封顶，公寓式酒店已封顶，婚纱摄影公园建设完成并对外开放，1-6月累计完成投资78000万元。御泉国际酒店：主体酒店、A1楼和A2楼正在开展主体建设，1-6月完成投资6500万元。 |
| 239 | 118 | 推动新会双水电厂“上大压小”热电联产项目建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 | 林锡波 | 按进度完成。 主厂房结构已完成约85%；集控楼已进入装修阶段；烟囱已完成约70%；冷却塔已完成约60%；锅炉补给水系统，完成80%。累计完成投资5.5亿元。 |
| 240 | 119 | 推进世茂碧海银湖项目加快建设。（牵头单位：新会区政府） | 新会区政府 市文化广电旅游体育局 | 林锡波 邝积康 | 按进度完成。 世茂碧海银湖项目一期9.5万㎡全部已封顶，公寓式酒店已封顶,婚纱摄影公园建设完成并对外开放。 1-6月累计完成投资78000万元。 |
| 241 | 120 | 加快建设省农产品加工示范区（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市农业农村局 市市场监管局 市审计局 | 郑劲龙 郑少强 谢少谋 陈新汉 | ▲未按进度完成。 （1）正在开展道路及综合管线报建；正在开展河道整治、电排站设计。已完成污水处理厂初步设计，正在开展报建工作和围墙施工。 （2）已完成土方回填约568亩、土方93.5万方。继续对六条园区道路堆载及软基处理，横四路开始卸载。 存在问题： 由于PPP项目实施方（裕登公司）融资资金迟迟未到位，导致园区道路、网管等基础配套设施建设和污水处理厂报建工作进度滞后。 |
| 242 | 121 | 加快建设大湾区（江门）农产品交易流通中心。（牵头单位：台山市政府） | 台山市政府 市农业农村局 市市场监管局 市审计局 | 郑劲龙 郑少强 谢少谋 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已完成冷链仓储物流区场地平整工程招标并进场施工。 （2）已完成场地平整工程的50%。 |
| 243 | 122 | 推动翠山湖燃气热电工程建设。（牵头单位：开平市政府） | 开平市政府 | 马品高 | 按进度完成。 （1）已完成四通一平和桩基工程。 （2）开展主厂房及厂区建筑物建设：项目主厂房开挖；厂前区临建办公楼基础垫层浇筑完成，值班宿舍楼基础及零米以下短柱浇筑完成；综合办公楼正进行基础施工；主门卫上部结构脚手架搭设完成，次门卫基础浇筑完成。 |
| 244 | 123 | 全力创建广东气象防灾减灾第一道防线先行示范市（牵头单位：市气象局） | 市气象局 市教育局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市城市管理综合执法局 市政务服务数据管理局 市水文局 | 张晓东 张璐 谢焱冰 李文聪 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 王作青 郑少强 邝积康 刘志方 赖惠镇 元小文 白绍华 | 按进度完成。 （1）“江门市气象防灾减灾协同指挥平台”已纳入市政务数据服务管理局的“江门市新型智慧城市（一期）建设项目”的“智慧应急创新工程项目”中进行建设，即将进行招标。已对平台建设的数据类型进行设计和规划。 （2）推进江门季风强降水研究。已发布季风强降水监测网云物理降水观测系统采购公告。制订季风强降水研究联合实验室运行管理机制。已收到2家设计公司的季风强降水展示区建设方案。 （3）五邑综合防灾减灾（气象）科普教育基地正在咨询招标代理公司，推进抬投标工作。 |

- 七、赖燕芬同志分管工作（共31项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | 1 | 全力推进五邑大学建设高水平理工科大学，布局建设高水平特色学科，培养更多高素质理工人才。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市科技局 市审计局 市人力资源社会保障局 五邑大学 | 张 璐 冯一宁 陈新汉 钱杰润 张运华 | 按进度完成。 （1）五邑大学已与五邑中医院、江门市第二人民医院签订全面战略合作协议，加强校医合作。 （2）截至6月底，五邑大学共引进高层次人才57人（其中博士50人，硕士7人)。 （3）五邑大学广东海洋创新发展中心成为广东省社会科学研究基地。正在推动五邑大学、华立学院共建海洋学院。 |
| 246 | 2 | 推动五邑大学、华立学院共建海洋学院。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市自然资源局 五邑大学 新会区政府 | 张 璐 刘建新 张运华 林锡波 | 按进度完成。 （1）海洋学院今年计划设置经济学（海洋经济学方向）、机械设计制造及其自动化（智能海洋装备工程方向）、机器人工程（水下机器人方向）三大海洋产业方向专业，目前校方正加强招生宣传和校区各项准备工作。 （2）华立学院、五邑大学、与华南理工大学共同申报了2021年省科技厅关于海洋六大产业科技计划项目。 |
| 247 | 3 | 做好县级区域中小学校和幼儿园布局规划，新建扩建一批公办普通高中。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市自然资源局 各市（区）政府 | 张 璐 刘建新 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已与编制单位签订合同，正式启动中心城区幼儿园规划编制工作。 （2）按计划推进各普通高中扩容提质工程。其中： 江门一中扩容增效建设工程：本年累计已完成投资4771万元，完成当年工程投资的54.65%。 培英高中新校区建设工程：本年累计已完成投资7210万元，完成当年工程投资的84.82%。 棠下中学改造工程：本年累计已完成投资850万元，完成当年工程投资的5.67%。 鹤山一中学生宿舍楼建设工程：本年累计已完成投资400万元，完成当年工程投资的40%。 鹤华中学学生宿舍楼建设工程：本年累计已完成投资30万元，完成当年工程投资的10%。 江海区初定在高新区拟建一重点中学，目前正在开展项目规划、征地、勘察及建设模式等前期工作。 |
| 248 | 4 | 研究启动江门一职扩容改造工程。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市自然资源局 市财政局 市住房城乡建设局 市建管中心 | 张 璐 刘建新 李文聪 林健生 徐东亮 | 按进度完成。 已完成可行性研究报告的编辑和前期准备工作。 |
| 249 | 5 | 深化职教改革，大力建设中等职业教育“双精准”示范专业。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 | 张 璐 | 按进度完成。 （1）加强校外实训基地建设，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作。要求第二批“双精准”示范专业建设学校加大校内实训教学设施设备投入，教学工位与办学规模相适应。 （2）指导第三批“双精准”示范专业建设学校进一步完善和实施人才培养方案，重点建设专业核心课程，增加优质数字化资源。 |
| 250 | 6 | 支持南方职院、广东邮电学院、华立学院、华商职院等加快建设。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市自然资源局 蓬江区政府 新会区政府 | 张 璐 刘建新 劳茂昌 林锡波 | 按进度完成。 （1）华立学院上半年累计完成投资50352万元，完成当年投资167.84%。 （2）南方职院上半年累计完成投资13251万元，完成当年投资66.26%。 （3）邮电职院上半年累计完成投资9115万元，完成当年投资30.47%。 （4）华商职院上半年累计完成投资17136万元，完成当年投资42.84%。 |
| 251 | 7 | 优化教师资源配置，深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，加强教师发展中心建设，大力培育省、市级名师。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市委编办 市财政局 市人力资源社会保障局 | 张 璐 黄慧明 李文聪 钱杰润 | 按进度完成。 （1）继续推进分别设岗、统筹用岗的工作。开展市直教育系统招聘工作。 （2）省级新一轮（2021-2023年）15个名教师、名校（园）长、名班主任工作室将于7月14-15日举办授牌仪式暨研讨交流活动；市级新一轮（2021-2023）“三名工作室”已经遴选并公示完毕，共选出名教师工作室9个，名校长工作室7个，名班主任工作室3个。 |
| 252 | 8 | 推进民办教育规范、特色、优质发展。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市司法局 | 张 璐 芶晓彤 | 按进度完成。 各市（区）落实属地责任，在对校外培训机构年审时，同时抽查校外培训机构的服务合同，并收取个别合同样本复印件，检查校外培训机是否使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》。经检查，我市140多所校外培训机构暂未发现使用不规范的合同样本。 |
| 253 | 9 | 提高特殊教育普及度。（牵头单位：市教育局） | 市教育局 市残联 | 张 璐 梁培招 | 按进度完成。 （1）正在摸排适龄残疾儿童情况。 （2）正在研究制定我市做好适龄重度残疾儿童少年送教服务工作的实施意见。 |
| 254 | 10 | 巩固疫情防控成果，慎终如始做好常态化新冠肺炎疫情防控，加强重点人群重点机构重点场所疫情防控工作。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市财政局 市审计局 市发展改革局 市教育局 市公安局 市民政局 市司法局 市人力资源社会保障局 市交通运输局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 市残联 | 刘学文 李文聪 陈新汉 胡其波 张 璐 谢焱冰 谢鸿猷 芶晓彤 钱杰润 谢春绵 赵瑞思 邝积康 谢少谋 梁培招 | 按进度完成。 （1）2月19日起至今，每周组织开展一次分区分级评估。截止6月30日，全市已70周维持“低风险地区”。 （2）结合实际科学设置集中隔离场所，目前已设置25个集中隔离场所共计2370间隔离房间。开展集中隔离场所人员培训，强化隔离人员健康管理措施落实；定期开展精神卫生机构人员核酸检测；推进新冠病毒疫苗接种工作，至今已完成156万余人全流程接种工作。 （3）医务人员落实每日进行健康监测。按照国家和省的指导意见，确诊病区工作人员与转运专班人员每天核酸检测。 |
| 255 | 11 | 提升应对重大突发公共卫生事件的能力水平，加快推进市疾控中心整体搬迁项目建设，积极筹建市病原微生物检测中心。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市审计局 市司法局 | 刘学文 胡其波 李文聪 刘建新 林健生 陈新汉 芶晓彤 | 按进度完成。 加快推进市疾控中心整体搬迁项目建设。目前已完成立项，已签订代建管理合同，已完成项目全过程咨询招标工作。正在开展涉及施工一体化招标前期准备。 |
| 256 | 12 | 开展公立医院传染病区改造升级，提升传染病救治能力。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市财政局 市审计局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 刘学文 李文聪 陈新汉 郑劲龙 马品高 聂加伟 刘 兵 | 已完成。 （1）市中心医院完成城市传染病救治网络（市级救治基地）传染病病区建设任务。现有传染病床位100张，ICU床位总数60张。 （2）台山市、开平市、鹤山市、恩平市基本完成县级医院传染病病区建设。传染病床位总数达到351张，ICU床位总数达到103张。 |
| 257 | 13 | 抓紧推进市新三甲医院（市公共卫生临床中心）、市中心医院新院区、市妇幼保健院儿童健康大楼等重点医疗卫生项目建设。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市财政局 市国资委 市审计局 市司法局 市建管中心 高新区及江海区 | 刘学文 林健生 刘建新 李文聪 赵崇景 陈新汉 芶晓彤 徐东亮 郑丹辉 | 按进度完成。 （1）市中心医院新院区建设项目已完成设计初稿，现场土方回填平整基本完成. （2）新三甲医院（市公共卫生临床中心）已取得施工许可证，已完成施工图设计和场地平整工作，感染中心已进行基坑土方开挖。 （3）市妇幼保健院儿童健康大楼建设项目已取得施工许可证，已完成场地平整和止水桩、支护桩打桩工作。 |
| 258 | 14 | 支持市中心医院创建高水平医院。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市财政局 市审计局 高新区及江海区 | 刘学文 林健生 刘建新 李文聪 陈新汉 郑丹辉 | 按进度完成。 （1）江门市中心医院已成功入选成为广东省高水平医院。 （2）推进市中心医院新院区建设，项目已于6月15日施工标重新招标挂网，基本完成项目地块平整工作，正在进行项目初步设计工作。 |
| 259 | 15 | 持续提升县级公立医院服务能力，完善紧密型县域医共体管理体制机制，健全乡村医疗卫生服务体系。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市委编办 市医保局 | 刘学文 黄慧明 张慧琳 | 按进度完成。 （1）全面推进县级公立医院服务能力建设。正在组织推进2021年度二级、三级公立医院绩效考核工作。 （2）建立完善县域医共体绩效监测评价制度，印发《江门市紧密型县域医疗卫生共同体建设绩效评价工作实施细则》。已完成对新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市开展了2020年度县域医共体建设绩效评价。 （3）加强村医队伍配置，推动定向培养乡村医生尽快形成服务能力，开展102名村医注册工作。已完成对所有村医开展疫情防控工作培训、江门基层名医专家评审工作。已启动2021年“基层特色专科”评选工作。 |
| 260 | 16 | 加快推进公共卫生人才队伍建设。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市财政局 市人力资源社会保障局 | 刘学文 李文聪 钱杰润 | 按进度完成。 （1）强化卫生疾控专业技术人才主干力量，各级疾控中心专业技术人员占比达到96.37%，其中卫生专业技术人员占比达到85.04%。 （2）提高卫生健康监督执法人才整体素质，已召开2021年江门市卫生健康综合监督工作会议，健全完善首席卫生监督员制度，制定2021年培训计划。已组织各市（区）卫生监督员开展网络培训。 （3）已组织开展新冠病毒疫苗接种和疑似预防接种异常反应监测处置培训。 |
| 261 | 17 | 做优家庭医生签约服务和基本公共卫生服务。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市医保局 | 刘学文 张慧琳 | 按进度完成。 （1）上线家庭医生签约服务信息系统，对老年人、贫困人口、慢病患者等开展履约服务。 （2）落实全市人均基本公卫项目经费，上半年到位金额不低于全年标准67.79%。 （3）实施医防融合，已印发《江门市推进慢病项目管理医防融合实施方案》，增强临床医生参与基本公卫的力度。 （4）4月30日正式上线国家医疗保障信息平台，优化基本医疗保险公共服务水平。目前，国家医疗保障信息平台在我市运行平稳。 |
| 262 | 18 | 推动中医药传承创新发展，将市五邑中医院建设成为在大湾区具有相当影响力的高水平中医医院，支持新会区中医院等各市（区）中医院发展提升。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市自然资源局 市财政局 市医保局 高新区及江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 刘学文 刘建新 李文聪 张慧琳 郑丹辉 林锡波 郑劲龙 马品高 聂加伟 刘 兵 | 按进度完成。 （1）按照《江门市第三批中医重点专科建设标准》推进专科建设，促进市级中医重点专科良性发展。 （2）对市五邑中医院、各市（区）中医院开展大型中医医院巡查，推进公立中医医院高质量发展。目前已完成动员部署。 |
| 263 | 19 | 挖掘陈伯坛、邓铁涛等五邑籍国医大师、中医大师的史迹，弘扬侨乡传统中医药文化。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 开平市政府 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 | 刘学文 马品高 张荣池 邝积康 | 按进度完成。 （1）编制《江门市弘扬中医药文化行动方案》，目前正在征求意见，进一步完善方案内容。 （2）正在收集邓铁涛的相关资料、事迹，用于故居修缮后进行布展。 |
| 264 | 20 | 深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 市直爱卫会各成员单位 | 刘学文 劳茂昌 郑丹辉 林锡波 市直爱卫会各成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）已组建国家卫生城市病媒生物防制效果国家标准评估迎检工作专班，制订迎检工作方案。 （2）正在开展每周每区督导巡查，将发现的问题分解到各有关单位限期整改。加强巡检复核，督促做好各项临检应急消杀工作，全面清理消除卫生死角、黑点盲点，清除病媒生物孳生地，营造良好市容环境。 |
| 265 | 21 | 落实妇女儿童发展纲要规划，健全妇幼保健服务体系，提高妇女儿童健康水平。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市妇联 | 刘学文 林露华 | 按进度完成。 （1）已为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务。 （2）落实母婴安全五项制度，健全危重孕产妇、新生儿救治体系。进一步完善市、县两级急危重症孕产妇、新生儿救治中心网络，规范救治转运流程，开展新生儿死亡评审。 |
| 266 | 22 | 加强卫生监督队伍建设，提升卫生监督执法能力。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市委编办 市人力资源社会保障局 市发展改革局 市公安局 市司法局 市财政局 市市场监管局 市医保局 市政务服务数据管理局 | 刘学文 黄慧明 钱杰润 胡其波 谢焱冰 芶晓彤 李文聪 谢少谋 张慧琳 元小文 | 按进度完成。 （1）建设市级卫生监督机构，已确立市卫生监督所为江门市卫生健康局所属副处级，公益一类事业单位，已重新认定继续列入参照公务员法管理范围。 （2）印发《江门市对照广东省医疗卫生行业综合监管督察清单责任分工表》，落实相关工作整改及完善工作。 （3）继续做好新冠肺炎疫情防控综合监管工作。 |
| 267 | 23 | 支持银葵医院发展中高层次康养项目，推动康养服务与港澳康养需求紧密对接。（牵头单位：市卫生健康局） | 市卫生健康局 市民政局 市医保局 市委台港澳办 | 刘学文 谢鸿猷 张慧琳 李欣立 | 按进度完成。 （1）银葵医院建设进度：截至6月底，除17#楼外其余楼栋已结构封顶，外墙砌砖约完成90%，消防机电安装工程约完成30%，17#楼土建施工至31层，养老用房样板房正在进行装修施工。 （2）市卫生健康局已组织院感及发热门诊管理专家项目方进行发热门诊规划和设计开展指导。 |
| 268 | 24 | 做好国家组织药品、高值医用耗材集采工作，推进医用耗材加入省联盟区采购改革。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市卫生健康局 市市场监管局 市审计局 | 张慧琳 刘学文 谢少谋 陈新汉 | 按进度完成。 （1）持续做好试点扩围药品续约衔接等有关工作，已将试点扩围药品新一轮的约定采购量分解到各市区各医疗机构落实。 （2）加强与省平台对接，截至6月30日，我市参与采购联盟采购医用耗材的医疗机构有71家，采购产品数1144个。 （3）截至6月30日，第二批续约执行进度已达到43.18%。我市第三批中选药品自2020年11月开始实施，首期约定采购量已超额完成，目前执行进度为109.46%。 |
| 269 | 25 | 持续深化医保支付方式改革。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市卫生健康局 市审计局 市社保局 | 张慧琳 李文聪 刘学文 陈新汉 蒋 茜 | 按进度完成。 （1）已委托第三方，对全市医保支付方式改革开展新一轮的评估。 （2）组织我市首席编码专家进行论证，制定印发《关于做好疾病诊断和手术操作编码贯标工作的通知》，指导全市医保部门（含经办机构）、定点医药机构推进完成编码映射。 （3）进一步修订完善江门2021年病种分值库，已指导各市（区）医保局（分局）召开医保支付制度评议组织属地代表会议，对2021版江门市基本医疗保险病种分值库进行讨论和表决。 |
| 270 | 26 | 启动新一轮医疗服务价格调整。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市卫生健康局 市审计局 市市场监管局 | 张慧琳 刘学文 陈新汉 谢少谋 | 按进度完成。 （1）已新增23个医疗服务价格项目，并在全市非营利医疗机构试行。 （2）已完成16个医疗服务价格项目修订工作，并在全市非营利医疗机构执行。 （3）已建立全市统一的医疗服务价格动态管理系统，在全市公立医疗机构进行医疗服务价格统计、监测及评估等工作。 |
| 271 | 27 | 加强医保基金监管，严厉打击欺诈骗保行为。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市委编办 市医疗保障基金安全监管部门联席会议成员单位 | 张慧琳 黄慧明 市医疗保障基金安全监管部门联席会议成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）正积极推动组建市医疗保障事业管理中心，市医保局正积极协调有关部门做好职能划转、人员招聘、经费保障等挂牌运行前的各项准备工作。 （2）贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，在全市各级医保部门持续采取主题培训、现场宣传、问答竞猜等多种形式开展宣传学习。开展“双随机、一公开”监管执法，已研究制定抽查工作实施方案。 （3）实现定点医药机构监督检查“全覆盖”，开展“三假”专项整治和“清零行动”，畅通投诉举报渠道，持续打击欺诈骗保行为。目前，全市开展的清零行动已经全面完成。 |
| 272 | 28 | 配合做好医疗保险基金改革工作。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市财政局 市社保局 市税务局 市政务服务数据管理局 市卫生健康局 | 张慧琳 李文聪 蒋 茜 曾玉勤 元小文 刘学文 | 按进度完成。 （1）加强基本医疗保险基金运行情况分析，截至6月初，全市医保基金运行相对平稳，职工医保基金可支付月数11个月，全市居民医保基金可支付月数9个月。 （2）加强和改进基本医疗保险参保工作。截至6月初，全市医保总参保人数395.87万人，其中职工医保（含生育保险，下同）151.15万人，居民医保244.72万人。 （3）上线国家医疗保障信息平台。截至6月底，医保系统单位赋码率100%、定点医疗机构赋码率100%，定点零售药店赋码率99%以上。 |
| 273 | 29 | 稳步推进职工医保和城乡居民医保分类保障改革，完善基本医保筹资机制。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市司法局 市财政局 市卫生健康局 市审计局 市政务服务数据管理局 市社保局 市税务局 市残联 | 张慧琳 芶晓彤 李文聪 刘学文 陈新汉 元小文 蒋 茜 曾玉勤 梁培招 | 按进度完成。 （1）2021年7月1日正式实施《江门市职工和城乡居民基本医疗保险分类保障实施方案》，在保持全民医保待遇总体稳定的基础上，建立待遇水平与缴费挂钩的工作机制。 （2）进一步巩固基本医保参保覆盖面。截至6月初，参加我市基本医疗保险人数为395.87万人，完成率为101.05%。 （3）2021年度我市居民医保个人缴费标准按每人每年336元执行，财政补助部分按国家和省规定执行。 （4）稳步提升并落实基本医疗保险待遇水平，门诊特定病种数已扩大至57种。 |
| 274 | 30 | 完善医疗救助改革，研究建立医保扶贫长效机制（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市社保局 市民政局 市司法局 市农业农村局 市卫生健康局 市政务服务数据管理局 市财政局 江门银保监分局 | 张慧琳 蒋 茜 谢鸿猷 芶晓彤 郑少强 刘学文 元小文 李文聪 毛炳盛 | 按进度完成。 （1）进一步推进医疗救助市级统筹，已印发《江门市医疗救助经办业务管理规程》。 （2）切实加强医疗救助基金预算管理，科学合理确定救助标准，严格医疗救助基金申请、审批和发放，强化救助基金运行情况分析，确保基金稳定安全。 （3）落实继续帮扶的建档立卡贫困人员的医疗救助支付比例不低于80%，年度最高救助限额不低于8万元。 （4）研究建立医保扶贫长效机制。严格落实“四不摘”要求，持续发挥医保三重制度综合保障功能，调整和完善医疗救助基金联席会议制度。推动医疗保险和医疗救助服务融合。 |
| 275 | 31 | 提升医保门诊特定病种保障水平。（牵头单位：市医保局） | 市医保局 市卫生健康局 市社保局 市司法局 | 张慧琳 刘学文 蒋 茜 芶晓彤 | 按进度完成。 （1）已将我市原有28种门诊特定病种扩大至57种，进一步保障参保人门诊待遇需求。 （2）已将城乡居民医保门特一级及以下定点医疗机构基金支付比例由原来的60%提高至70%。 （3）全面精简门特申请、年审手续，从3月起，将门特认定审批权下放至各定点医疗机构，实现“确诊—申请—认定—享受待遇”一站式一次性办理。 |

- 八、郑晓毅同志分管工作（共57项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | 1 | 抓好省、市十件民生实事和民生“微实事”落实，切实解决好群众普遍关注的操心事、烦心事、揪心事。（牵头单位：市政府办公室） | 市政府办公室 市有关单位 | 汤惠红 市有关单位负责人 | 按进度完成。 （1）已编制《关于开展“我为群众办实事”实践活动工作方案》《2021年市十件民生实事任务分解表》，明确各项工作任务及责任分工。目前，各项工作总体进展顺利。 （2）我市首批“民生微实事”已全部完成。 |
| 277 | 2 | 不断健全完善科技创新政策体系。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市司法局 市财政局 市税务局 | 冯一宁 芶晓彤 李文聪 曾玉勤 | 按进度完成。 已印发《江门市科技金融专项资金管理办法》，正在审核《江门市基础研究试验发展试行细则》、《江门市科技企业孵化载体管理办法》。 |
| 278 | 3 | 研发经费支出占GDP比重提高至2.3%。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市财政局 市税务局 | 冯一宁 李文聪 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）已建立R&D统计年报工作进度定期报送制度，及时跟踪和监测企业填报数据情况。配合统计部门完成研发统计数据核实，共同提高全市科技年报数据质量。 （2）已举办全市高新技术企业管理工作培训班，针对高企管理实务专题辅导讲解，辅导企业建立健全研发会计科目及辅助账，督促企业按照新制度规范填报取数途径，扎实做好研发统计数据上报工作。 |
| 279 | 4 | 支持台山建设国家创新型县（市）。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市市场监管局 台山市政府 | 冯一宁 谢少谋 郑劲龙 | 按进度完成。 （1）邀请省科学院生物工程研究所副所长安玉兴开展台山市创新型县（市）建设“百城百园”行动，加强宣传创建工作。 （2）已形成2021年度省乡村振兴战略“大专项+任务清单”实施方案，对标创建方案开展项目扶持，支持台山国家创新型县（市）建设、国家级和省级农业科技园区建设、农业综合服务平台建设、农村科技特派员队伍建设、农业科技攻关等方面项目。 |
| 280 | 5 | 支持台山工业新城创建省级高新区。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市市场监管局 台山市政府 | 冯一宁 谢少谋 郑劲龙 | 按进度完成。 市科技局已深入台山工业新城调研指导创建省级高新区工作，指导园区对照省级高新区认定标准进一步明确发展规划，优化创新创业环境，强化园区优势，夯实创建基础。同时，做好省科技厅沟通汇报工作，争取省科技厅支持指导。 |
| 281 | 6 | 省级科技创新平台达500家。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市发展改革局 市工业和信息化局 | 冯一宁 胡其波 余中华 | 按进度完成。 （1）已认定2020年度江门市工程技术研究中心47家，下达2021年江门市科技创新平台建设资助资金（第一批），鼓励培育重点企业建设省级科技创新平台。 （2）已召开2021年度产学研结合工作会议，研究部署加强科技创新平台高质量发展工作。 （3）已组织发动82家企事业单位申报2021年度省级工程技术研究中心。五邑大学与中科院广州生物医药与健康研究院合作共建的“广东省医学大动物模型重点实验室（2021年度省市共建）”，广东道氏技术股份有限公司建立的“广东省建筑陶瓷数码装饰材料及应用企业重点实验室”获认定为2021年度广东省重点实验室。 |
| 282 | 7 | 加强孵化育成体系建设，完善科技企业孵化链条。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市税务局 | 冯一宁 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）正在制定《江门市科技企业孵化载体管理办法》。 （2）落实《江门市科技企业孵化器、众创空间后补助管理办法》提及的相关扶持政策，已下达2020年资质认定后补助资金60万，2020年运营评价后补助资金60万。 （3）按计划推进各类孵化载体项目申报工作，已组织前往珠海、东莞等市进行学习交流。 |
| 283 | 8 | 进一步打响“科技杯”创新创业大赛品牌，引导投资与创新互促发展。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市委台港澳办 市金融局 市总工会 团市委 市妇联 高新区及江海区 新会区政府 | 冯一宁 李 曦 钱杰润 李欣立 何 渝 蔡汉文 林沛华 林露华 郑丹辉 林锡波 | 按进度完成。 已举办了2021年江门市“科技杯”创新创业大赛线上宣讲会，起草了“科技杯”创新创业大赛方案，正推进2021年大赛准备工作。 |
| 284 | 9 | 发挥“联络五邑”海（境）外服务工作站的作用。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市委统战部 市委外办 市人力资源社会保障局 市人才工作局 市商务局 市侨联 | 冯一宁 庄春维 赵剑雄 钱杰润 李 曦 赵瑞思 林春晖 | 按进度完成。 （1）已组织“联络五邑”海（境）外服务工作站开展人才引育经验分享交流会。 （2）已发动各工作站为我市国家重点人才项目推荐境外高端人才，加大人才和项目引进力度。已通过日本站和德国站为我市引荐境外高端人才4名。 |
| 285 | 10 | 加快种业科技创新和成果转化。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市农业农村局 | 冯一宁 郑少强 | 按进度完成。 （1）已组织发动4家涉农重点企业申报广东省重点领域研发计划“营养健康食品创制”项目，其中，日胜公司以海水稻为研究方向进行申报。 （2）经过前期征集各单位意见，已形成2021年度省乡村振兴战略“大专项+任务清单”实施方案，对标创建方案开展项目扶持，支持台山国家创新型县（市）建设、国家级和省级农业科技园区建设、农业综合服务平台建设、农村科技特派员队伍建设、农业科技攻关等方面项目。 |
| 286 | 11 | 支持引导高校、企业和科研机构积极参与重大科技专项，深化产学研协同创新。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市人才工作局 市税务局 | 冯一宁 李 曦 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）收集我市重点产业领域的重大科技攻关需求，已面向全市高校及科研机构、高新技术企业等单位征集技术创新需求150项。 （2）根据《2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目计划》，已制定产学研联合攻关项目实施方案和申报指南，并结合研究2021年江门市重大科技计划项目实施方向。 （3）已推荐无限极、日胜农业、台山恒鑫沉香、睿智医药等4家公司申报2021年度省重点领域研发计划项目。 |
| 287 | 12 | 力争高新技术企业达1900家。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市财政局 市税务局 市审计局 | 冯一宁 李文聪 曾玉勤 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已完成高新技术企业政策宣讲及实务培训工作。 （2）2020年我市共有高新技术企业1845家。2021年，全市分3个批次继续开展高新技术企业申报，其中第1批和第2批高新技术企业已正式启动申报，目前已推荐221家企业参加申报。 |
| 288 | 13 | 主动对接广深港、广珠澳科技创新走廊。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 五邑大学 市财政局 市审计局 市金融局 市国资委 | 冯一宁 张运华 李文聪 陈新汉 何 渝 赵崇景 | 按进度完成。 （1）五邑大学与中科院广州生物医药与健康研究院合作共建的“广东省医学大动物模型重点实验室（2021年度省市共建）”获认定为2021年度广东省重点实验室。 （2）探索建设面向港澳的科技企业孵化器，组织各孵化载体对接、学习如何更好招商引资、招才引智的经验共4场次。 （3）广东省科学院江门产业技术研究院拟以“研究院+孵化基地”的发展模式，积极探索“广深研发+江门转化”的合作模式，主动承接广州、深圳技术溢出资源。 （4）推动与深圳金融科技公司合作打造的江门市产业数字化金融服务平台，切实帮助解决中小企业融资难、融资贵问题。 |
| 289 | 14 | 统筹推进珠三角（江门）国家自主创新示范区和国家创新型城市建设。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 五邑大学 市人才工作局 市工业和信息化局 市市场监管局 市人力资源社会保障局 市财政局 市统计局 市审计局 | 冯一宁 张运华 李 曦 余中华 谢少谋 钱杰润 李文聪 黄俊伟 陈新汉 | 按进度完成。 （1）对标全省科技创新大会精神，已筹备2021年全市科技创新大会。 （2）编制《江门市创建国家创新型城市实施方案（2021-2023年）》，制定2021年重点工作计划和工作目标。省政府已向科技部发函推荐江门申报建设国家创新型城市。 |
| 290 | 15 | 加快江门中微子实验站、省科学院江门产业技术研究院和粤港澳大湾区人类重大疾病大动物模型联合创新基地等重大创新平台建设，发挥引领带动作用。（牵头单位：市科技局） | 市科技局 市财政局 市人才工作局 市审计局 五邑大学 市科协 开平市政府 | 冯一宁 李文聪 李 曦 陈新汉 张运华 吴 森 马品高 | 按进度完成。 （1）加快江门中微子实验站建设，已完成地面建筑及实验大厅、开挖实验水池，正在进行其他基建通用设备施工和安装工作。 （2）推进省科学院江门产业技术研究院建设，举行江门科技“双百工程”启动大会、第十四届中国核学会“核科技、核应用、核经济（三核）”论坛等会议。 （3）上半年，江门产研院陆续到开平翠山湖工业园、鹤山工业城、台山工业新城、恩平产业转移工业园等园区的企业对接，推动技术攻关、人才引进、公共服务平台建设等方面合作。 |
| 291 | 16 | 提升养老服务质量，持续推进区域性养老服务中心和居家社区养老服务示范站点建设。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市消防救援支队 市住房城乡建设局 市市场监管局 | 谢鸿猷 王学强 林健生 谢少谋 | 按进度完成。 已印发《关于下达2021年度江门市养老服务体系建设重点工作任务的通知》，明确4家区域性养老服务中心、8家居家社区养老服务示范点、11家长者食堂建设选点，推动我市养老服务体系建设。目前已有1家区域性养老服务中心、4个居家社区养老服务示范点完成基本建设。 |
| 292 | 17 | 实施医养结合补充保险项目，全额资助我市户籍60周岁以上特殊困难群体参保。（牵头单位：市民政局） | 市民政局 市财政局 市医保局 市卫生健康局 市农业农村局 市审计局 市政务服务数据管理局 | 谢鸿猷 李文聪 张慧琳 刘学文 郑少强 陈新汉 元小文 | 按进度完成。 医养结合补充保险项目已于6月11日正式招标，预计7月上旬开标确定中标机构。 |
| 293 | 18 | 继续大力推进镇街综合行政执法改革，推动省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台的应用。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 市政务服务数据管理局 市市场监管局 市城市管理综合执法局 市委编办 市文化广电旅游体育局 市直有关单位 各市（区）政府 | 芶晓彤 元小文 谢少谋 赖惠镇 黄慧明 邝积康 市直有关单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）838项执法职权事项已全部下放到镇街实施；在打造鹤山市鹤城镇、开平市水口镇这两个综合行政执法办公室规范化建设示范点的基础上，继续在下辖各市（区）选取14个镇街作为我市试点。 （2）江门市行政执法“两平台”个性化改造完毕。 （3）印发《江门市乡镇街道综合行政执法规范化建设试点实施方案》，我市乡镇街道综合行政执法规范化建设率先取得突破。 |
| 294 | 19 | 深入开展法治政府建设示范创建，争创全国、全省法治政府建设示范市。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 市文化广电旅游体育局 市直有关单位 各市（区）政府 | 芶晓彤 邝积康 市直有关单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成广东法治政府建设示范市实地核查以及网络投票工作。 （2）开展2021年全国法治政府建设示范创建活动，正在动员各地各部门积极培育并申报创建项目。 （3）正在结合《市县法治政府建设示范创建指标体系》研究补齐法治政府建设的短板，做好第二批全国法治政府建设示范创建前期准备工作。 |
| 295 | 20 | 落实市人大常委会年度立法计划，继续深入推进政府规章制定工作和政府规范性文件制定、备案审查工作。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 有关起草责任单位 有关项目制定单位 | 芶晓彤 有关起草责任单位负责人 有关项目制定单位负责人 | 按进度完成。 （1）已按计划指导市有关部门起草修改《江门市华侨华人文化交流合作促进条例》《江门市建筑垃圾管理办法（征求意见稿）》《江门市物业管理条例（征求意见稿）》等规章文件。 （2）已完成《江门市市区“三旧”改造实施办法（送审稿）》《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》等规范性文件的合法性审核。 （3）已对各市（区）报备的4份规范性文件按规定开展审查。 |
| 296 | 21 | 提升公共法律服务水平，加快市公共法律服务中心建设。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 | 芶晓彤 | 按进度完成。 市公共法律服务中心改建工程已按计划动工，预计将于9月底前建设完成。 |
| 297 | 22 | 健全矛盾多元化解机制，建立江门市商事调解中心。（牵头单位：市司法局） | 市司法局 市工商联 | 芶晓彤 曾锦俊 | 按进度完成。 （1）已初步确定商事调解中心构建的模式、初步方案及选址。 （2）已草拟商事调解的相关意见制度，正在形成第二次征求意见稿。 |
| 298 | 23 | 城镇新增就业4万人。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市残联 | 钱杰润 梁培招 | 按进度完成。 1-6月，全市城镇新增就业25454人，完成全年目标63.64%。 |
| 299 | 24 | 城镇登记失业率控制在3%以内。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 截至6月底，全市城镇登记失业率2.16%，控制在3.0%以内。 |
| 300 | 25 | 拓宽人才举荐渠道，建立急需紧缺产业人才目录发布机制。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市人才工作局 市发展改革局 市科技局 市工业和信息化局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市统计局 | 钱杰润 李 曦 胡其波 冯一宁 余中华 郑少强 邝积康 黄俊伟 | 按进度完成。 已制定《江门市急需紧缺产业人才目录编制和发布办法（初稿）》。 |
| 301 | 26 | 打造“博汇五邑乐创江门”博士博士后人才创新创业工作品牌。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市人才工作局 | 钱杰润 李 曦 | 按进度完成。 （1）已印发《江门市博士和博士后工作管理办法》，加强科研平台和博士博士后人才管理服务，同时加强博士博士后工作宣传，制作和拍摄“侨都博士后”的博士后工作宣传片及短视频，总结和展示江门市博士后工作的成就和政策。 （2）夯实博士博士后科研平台建设，根据分类对效益较差的博士后科研平台实行了撤站处理，已撤销科研平台12家。新增广东省博士工作站10家。 （3）开展“政产学研资”五方面融合发展计划，到相关科研载体以及博士后需求单位开展对接活动，实地参与的博士3人次，对接企业9家次。5月20日，举办2021年广东省博士后管理人员交流活动，加强博士后工作人员管理队伍建设。 （4）已组织12家江门本土企业参加华南理工大学博士科研人才专场引荐会，6名博士初步达成意向。新引进在站博士后4人。完成了博士后信息化平台测试并优化。 |
| 302 | 27 | 深入推进职称“牵引”工程，实施梯级专业技术人才培养计划以及产业工程师集聚计划。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 （1）已草拟关于实施产业工程师集聚计划引领“5+N”产业集群做大做强的若干措施，在广东威铝、汉宇集团、嘉宝莉、无限极、美达锦纶、台山红岭种子园等企业开展调研走访，现场宣传了职称评审政策，鼓励企业根据岗位需求，支持专业技术人才申报职称。 （2）出台协同发展意见/方案或制定专项补贴政策措施，印发职称评审宣传手册。 （3）开展职称政策现场宣讲，4月26日举办了2021年度第一场职称宣讲会江海专场。到产业协会、农业企业、农业合作社开展农业农村专业人才职称评价改革试点调研和宣传。按照年度评审惯例，省的通知部署一般在10月份，按进度做好相关准备工作。 （4）积极推进做好我市乡村工匠职称评审试点工作，到产业协会、农业企业、农业合作社开展农业农村专业人才职称评价改革试点调研和宣传，6月3日，市人社局联合市农业农村局印发了《江门市乡村工匠职称评价改革试点实施方案》。6月7日上午市人社局联合市农业农村局通过线上召开了全市评价工作动员会，下午市人社局举办了线上政策宣讲会，近1800人参与了直播互动，反响热烈。 |
| 303 | 28 | 加快人力资源服务业发展，高标准运营江门人力资源服务产业园。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市工业和信息化局 | 钱杰润 余中华 | 按进度完成。 （1）制定《关于做好人力资源服务业类补贴发放工作的通知》《江门市人力资源和社会保障局关于市级人力资源服务产业园建设管理办法》 （2）举办广东省人力资源服务产业园联盟工作推进会暨第一届广东江门人力资源服务业高峰论坛活动，并开启第一届江门市人力资源服务业“红色训练营”，通过培训固本强基，发展壮大我市人力资源服务业。持续开展人力资源服务机构对接活动，围绕我市产业链发展，主动上门对接企业，解决企业人才与用工问题。 |
| 304 | 29 | 完善留学归国人员创新创业项目资助管理办法（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市人才工作局 市科技局 市司法局 | 钱杰润 李 曦 冯一宁 芶晓彤 | 按进度完成。 截至6月底，《江门市留学归国人员创新创业项目资助办法（征求意见稿）》完成公开征求社会公众意见和企业家、人才代表意见。 |
| 305 | 30 | 加快南粤家政综合服务示范基地建设和运营。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市审计局 市建管中心 | 钱杰润 陈新汉 徐东亮 | 已完成。 高标准建设“南粤家政”（江门）产业学院，针对现代型、专业型、复合型中高端人才和师资培养，建立现代新型家政“产、学、研”综合平台，打造“邑管家”家政江门品牌，为粤港澳大湾区建设输送高素质家政服务技能人才。目前“南粤家政”（江门）产业学院提质扩容工程已完成。 |
| 306 | 31 | 开展企业职工技能提升培训、新型学徒培训和重点群体技能培训，推进职业技能等级企业自主认定和社会化认定。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 | 钱杰润 | 按进度完成。 （1）通过开展27项培训课程项目的补贴性培训。开展“陪你学”、联合知名企业项目培训、公匠讲堂系列、技能帮扶促就业等公益性培训，大力推进职业技能提升行动。 （2）推进职业技能等级认定工作。有序开展我市技工院校、职业院校在校学生职业技能等级认定，走访我市27家大、中型企业进行政策宣传和发动工作，下一步将加快推动企业定级和晋级评价工作。截至6月底，共评价5193人。 （3）已对我市27家大、中型企业进行政策宣传和发动工作。 |
| 307 | 32 | 出台3.0 版“促进就业九条”，优化援企稳岗促就业政策，健全就业困难人员托底帮扶机制，确保零就业家庭动态“清零”。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市司法局 市审计局 | 钱杰润 芶晓彤 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已制定《江门市进一步做好稳定和扩大就业工作实施方案（征求意见稿）》（即3.0版“促进就业九条”），目前正在征求意见阶段。 （2）已完成1-6月份失业动态和企业用工定点监测等工作，印发《2021年第一季度的人力资源市场供求分析报告》并通过门户网站向社会发布。第二季度的供求状况报告计划于7月份发布。 （3）现存公益性岗位428个，在岗安置253人，其中建档立贫困人员（脱贫人员）242人。 |
| 308 | 33 | 加大对高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业帮扶力度。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市退役军人事务局 市残联 市审计局 | 钱杰润 李广义 梁培招 陈新汉 | 按进度完成。 （1）打造“一对一”帮扶品牌，依托就业实名制系统，为重点群体建立“一人一档”，动态记录和更新其就业意愿、就业状态、培训需求、创业意愿、享受服务和政策情况等信息，为服务对象分类提供政策解读、岗位推荐、职业指导、培训指引、专场招聘、补贴办理指引、跟踪回访等服务。 （2）为稳定和扩大就业，多渠道帮助企业解决用工问题，我市各级人力资源社会保障部门主动作为，大力开展赴外招聘和跨区域劳务协作活动。 |
| 309 | 34 | 落实失业保险基金支持就业创业措施。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市社保局 市审计局 | 钱杰润 蒋 茜 陈新汉 | 按进度完成。 （1）1-6月，全市发放创业担保贷款共12577万元，已完成全年发放任务。 （2）延续实施扩大失业保险保障范围政策，截至目前累计向1.49万名符合条件的参保职工发放失业补助金1105.3万元。 （3）继续向符合条件的不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还。其中，对大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还，对中小微企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%返还。 |
| 310 | 35 | 以珠西先进产业优秀人才创业创新园为核心，打造“一园多区”港澳青年创新创业孵化基地体系。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市委台港澳办 市科技局 市司法局 | 钱杰润 李欣立 冯一宁 芶晓彤 | 按进度完成。 （1）我市已向省申报“粤港澳大湾区港澳青年创新创业基地”的申报材料，将珠西先进产业优秀人才创业创新园、江门市大学生创业孵化基地、蓬江区的珠西创谷科技园、江海区青年人才创新创业基地、新会区的中集智库创业孵化基地纳入了申报范围。 （2）双创园一期累计入驻50个项目（港澳项目23个）。聚集了29位港澳青年和38位博士、高层次人才，累计创业带动就业人数达到431人。入驻项目拥有知识产权超500项。双创园”二期已正式运营，将打造珠江西岸“港澳青年”和“高层次人才”创新创业示范基地，目前，园区入驻项目共9个，其中港澳项目4个。 |
| 311 | 36 | 持续推进根治欠薪行动，构建和谐劳动关系。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市国资委 市建管中心 各市（区）政府 | 钱杰润 林健生 许春绵 王作青 赵崇景 徐东亮 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）深入开展根治欠薪冬季专项行动。全市劳动保障监察机构共检查用人单位2175家，涉及农民工14.54万人，为1035名农民工追回工资等待遇1393万元。 （2）着重强化行政执法。1-6月，全市办理劳动监察案件33宗，其中办理欠薪案件27宗，为518名劳动者追回工资等待遇790.09万元，欠薪案件数、涉及劳动者人数及金额等三项主要指标均同比下降30%以上。。 （3）组织开展劳务中介专项整治行动。进一步加强职业中介、劳务派遣监管，并联合市市场监督管理局开展人力资源行业“双随机一公开”联合抽查行动。 （4）加强保障制度建设。以规范性文件的形式转发我省建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法。 |
| 312 | 37 | 配合做好机关事业单位养老保险制度改革和企业养老保险、失业保险基金、工伤保险基金省级统筹等重点改革工作。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市委编办 市财政局 市社保局 市税务局 市审计局 | 钱杰润 黄慧明 李文聪 蒋 茜 曾玉勤 陈新汉 | 按进度完成。 （1）2020年1月1日起，我市企业养老保险单位缴费比例已过渡为14%，与全省各地市保持一致。下一步我市将按照省的统一部署，逐步过渡全国统一标准和做好缴费基数和基本养老金调整。 （2）截至6月底，我市已完成到账准备期财政全额供款单位职业年金单位应补缴金额的51.12%。 （3）正在起草我市贯彻落实失业保险基金省级统筹工作方案。 （4）我市阶段性降低失业保险费率政策、失业保险浮动费率政策实施期限已延长至2022年4月30日。 （5）推进工伤保险省级统筹的各项工作，联合相关部门开展省级统筹工伤保险行业基准费率调整和延长阶段性下调工伤保险费率50%工作。 |
| 313 | 38 | 落实非劳动关系特定人员参加工伤保险制度，推动实现精准工伤康复。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市财政局 市社保局 市税务局 市审计局 | 钱杰润 李文聪 蒋 茜 曾玉勤 陈新汉 | 按进度完成。 开展政策宣传，已召开江门市新业态从业人员等特定人员参加工伤保险启动仪式暨工伤预防培训、深入企业开展宣传，媒体宣传等方式进行政策解读。通过工伤保险协助员上门服务，精准推动工伤康复。 |
| 314 | 39 | 探索粤港澳大湾区“一卡通”服务。（牵头单位：市人力资源社会保障局） | 市人力资源社会保障局 市委统战部 市社保局 市金融局 人民银行江门市中心支行 | 钱杰润 庄春维 蒋 茜 何 渝 简锦恩 | 按进度完成。 （1）我市创新建立“国家-省-市”三级数据联动机制，在全国率先推出为澳门居民提供全省范围内养老年审、参保和待遇信息查询、参保证明打印等首批22项“全省通办”试点业务，并联合澳门四大商业银行将人社服务点增设到28个，人社服务基本覆盖整个澳门地区。 （2）我市率先在香港挂牌设立“江门市人社香港服务点”，香港居民在家门口即可办理江门乃至广东省范围内高频人社业务，避免疫情期间香港居民两地奔走办事。此外，正在推进设立港澳社保卡服务网点专窗。 |
| 315 | 40 | 加快组建产业投资基金和城市发展基金。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市金融局 市财政局 | 赵崇景 何 渝 李文聪 | 按进度完成。 （1）江门市产业发展基金和江门市城市发展基金的组建工作已全面启动。目前，产业发展基金方案已上报市政府审批，已草拟了《子基金项目的遴选办法》。城市发展基金组建方案已草拟初稿，已征询各方合作意向，已有投资机构提出了参与出资母基金的意向。 （2）推动市国资实现与鑫辉密封的股权合作，并积极谋划参与润宇传感器、科杰等我市“金种子”企业的股权融资 |
| 316 | 41 | 推进全市城乡供水一体化建设。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市城市管理综合执法局 市水利局 市生态环境局 市农业农村局 各市（区）政府 | 赵崇景 赖惠镇 王作青 廖辉文 郑少强 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已制定实施方案并提交市财经专班研究通过，正在审批流程中。 （2）目前正在与鹤山、新会就东部供水一体化的事宜进行方案沟通。 |
| 317 | 42 | 集中优势资源做大做强市属国有企业，加强市属国企和各市（区）联动发展，增强国有企业造血机能，提高在基础设施和公共服务领域的投资运营能力。（牵头单位：市国资委） | 市国资委 市发展改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 市工业和信息化局 市税务局 市司法局 市审计局 市市场监管局 各市（区）政府 | 赵崇景 胡其波 李文聪 刘建新 许春绵 林健生 赖惠镇 余中华 曾玉勤 芶晓彤 陈新汉 谢少谋 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成编制《江门市国企改革三年行动方案》。 （2）调查我市优势资源，已撰写《关于国资企业参与矿山资源开发项目的报告》上报市财经工作专班，新会区自然资源局正在进一步筛选拟合作开发的矿区。B、6月份，市滨海新区与市、区水务公司对接，细化滨海新区地热资源合作方案，同步做好公开竞拍温泉水采矿权的准备工作。 （3）新增市属与县区两级国资跨级合作项目。已完成编制江门人才岛投资控股有限公司组建方案，目前双方股东正在组织印发实施。已与新会区合作组建市滨海新区公司，预计7月将完成平台公司全部登记注册手续。 （4）完善污水处理业务特许经营权，已签订污水处理业务特许经营协议。 |
| 318 | 43 | 实施重大项目投融资“金舱”工作机制，探索供应链金融，破解基础设施、城市更新等项目投融资难题。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市国资委 各市（区）政府 | 何 渝 胡其波 林健生 许春绵 赖惠镇 赵崇景 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已向各市区征集政府投资项目融资需求，初步掌握200项有融资需求项目。已将人才岛、滨海新区等大型园区项目推介给国开行共同研究，已完成50亿元授信。 （2）根据全市数字化工作推进安排，已将“金舱”系统并入其他系统一同开发研究。 |
| 319 | 44 | 筹建金融服务中心。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市委编办 市财政局 市人力资源社会保障局 | 何 渝 黄慧明 李文聪 钱杰润 | 按进度完成。 上半年，江门市金融服务中心完成了事业单位设立登记工作，并已通过了岗位设置方案，下一步将开展人员配置工作并推动市金融局在企业上市等工作中发挥金融服务中心的作用，承办政银企对接活动。 |
| 320 | 45 | 完善地方金融监管体系，有效防范化解金融风险。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市财政局 人民银行江门市中心支行 江门银保监分局 市政务服务数据管理局 市审计局 市打击非法集资领导小组成员单位 各市（区）政府 | 何 渝 李文聪 简锦恩 毛炳盛 元小文 陈新汉 市打击非法集资领导小组成员单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成2020年度小额贷款公司监管评级工作，我市小额贷款公司获评A+级以上3家、BB+级2家 （2）已完成小贷公司和融资担保公司的第三方审计。已完成典当行年审初审工作，正在进行典当行合规性审计。 （3）全面推进恩平市20家城乡信用社结束清算工作，已全面完成账务梳理工作。 （4）指导和推动相关上市公司的风险有序压降，目前整体风险可控。 （5）积极推进开发地方金融监测防控平台（金鹰系统），正开展方案编制报送工作。 （6）探索设立打击非法集资宣传教育基地，市金融系统党建示范中心正式启用。创新防范非法集资宣传工作，发起“‘邑’起管好钱袋子”平安金融短视频比赛等活动，营造全民自觉防非处非的良好氛围。 （7）持续化解辖内地方银行机构不良资产风险，不良贷款率处于合理水平。 （8）正开展融资担保公司、典当行“双随机、一公开”检查工作。 |
| 321 | 46 | 推进财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市建设。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市财政局 市科技局 市工业和信息化局 人民银行江门市中心支行 江门银保监分局 市审计局 | 何 渝 李文聪 冯一宁 余中华 简锦恩 李向明 陈新汉 | 按进度完成。 （1）已完成了江门市信贷风险补偿扶持资金1000万元发放，有效撬动辖内银行机构发放超过900亿元的民营和小微企业贷款。 江门市鼎诚融资担保有限公司已正式运营，已与建设银行、邮储银行、华润银行签约融资担保额度，目前与已签订合作银行开展业务对接合计14户，其中公司已同意担保小微企业客户3户，融资担保金额合计450万元。 （3）已完成民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作绩效评价。 （4）大力推动人才岛金融集聚区建设运营，推动招商工作有序开展，出台支持基金和证券业发展的扶持办法，吸引更多直接融资工具落地江门。 （5）探索设立或引进商业保理、私募基金、供应链金融等金融企业和新型金融业务，推进将前海结算商业保理（深圳）有限公司作为江门市金格数字科技有限公司保理业务通道；正争取设立鹤山市工银农业小贷公司（筹）。 |
| 322 | 47 | 深化江澳、深江金融合作，加快推进澳门资金以QFLP（合格境外有限合伙人）形式投放到我市重点项目，推动深圳“前海模式”落地江门。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市委台港澳办 市政务服务数据管理局 市国资委 市财政局 | 何 渝 李欣立 元小文 赵崇景 李文聪 | 按进度完成。 （1）保持与澳门江门商会对接，继续探索借助自贸区通道等的途径设立QFLP引入澳门资金。已将QFLP纳入我市“金舱”工具库。并积极与有意向的境外资金对接，争取以QFLP形式引入境外资金。 （2）大力发展民生金融，积极推动跨境“政银通办”业务，已与澳门四大商业银行的合作，将我市全省首推的22项“跨境全省通办”服务事项延伸到银行网点，方便澳门居民就近办理。 （3）加强与前海金控的对接交流，已与前海金控签订合作协议，研究更多创新举措在江门落地实施，推动前海金控机构落户江门。 （4）已研究在澳门发行债券的可行性。将适举办“百家企业进江门”活动。 |
| 323 | 48 | 实施“金种子”行动方案，推动一批后备上市企业在境内外资本市场上市，支持现有上市企业做强做大，打造“江门板块”。（牵头单位：市金融局） | 市金融局 市财政局 市自然资源局 市工业和信息化局 市科技局 市农业农村局 市生态环境局 市司法局 市政务服务数据管理局 市推动企业改制上市联席会议成员单位 | 何 渝 李文聪 刘建新 余中华 冯一宁 郑少强 廖辉文 芶晓彤 元小文 市推动企业改制上市联席会议成员单位负责人 | 按进度完成。 （1）完善“金种子”相关配套政策，已出台《专家库工作指引》《“金种子”企业入库工作指引》等文件。 （2）我市企业奇德新材于5月26日在深交所创业板成功上市，博盈特焊申报创业板IPO获受理。 （3）加强暖企走访，先后走访了嘉宝莉、欣龙隧道装备、鲜美种苗、朗达锂电池等企业，鼓励企业上市。 |
| 324 | 49 | 加快完善基础数据库和专题数据库建设，打造全省地级市大数据节点的“江门样板”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市司法局 市直有关单位 | 元小文 芶晓彤 市直有关单位负责人 | 按进度完成。 （1）深入开展公共数据普查工作，已完成全市43个市有关部门和7个市（区）进行数据普查。 （2）我市已依托省统一技术架构，建设完善省政务大数据中心江门节点，实现省、市、县三级互联互通。 （3）已初步建成自然人基础数据库、法人基础信息库、政务服务事项库、地理空间基础信息库、城市部件基础库，并建立定时更新维护机制，通过建设城市大数据平台，实时监测监控相关数据的更新、使用情况。 |
| 325 | 50 | 统筹整合全市政务云资源，推进政务数据和社会数据深度融合。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市直有关单位 各市（区）政府 | 元小文 市直有关单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）已完成2021年广东“数字政府”政务云江门节点（云资源、一体化安全运营）项目的需求调研、方案编写、项目立项，以及项目采购工作。 （2）加快推进“政务上云”工程，已完成本地区48.9%以上政务信息系统迁云工作。 （3）省政务大数据中心江门节点已汇聚交通、医疗、企业等数据超210条。正在编制公共数据资源开发利用试点实施方案，努力打造一批大数据应用创新场景，实现政务数据与社会数据深度融合。 |
| 326 | 51 | 加快推进一网通办、智能“秒批”等改革。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市直有关单位 | 元小文 市直有关单位负责人 | 按进度完成。 （1）推行政务服务“四免”优化。在各级政务大厅积极推行“亮码办事”，6133项事项支持企业群众通过粤省事、粤商通在窗口“亮码办事”，约占全市总事项数的40%。大力推广电子证照在各市（区）的应用，截至目前，市县两级共有2087项政务服务事项产生用证，用证量超过257万次。 （2）加快推进区块链应用场景建设落地，已有136项高频政务服务事项实现“秒批”。 |
| 327 | 52 | 完善房产交易全流程网上办理，持续深化不动产登记“税证联办”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市税务局 | 元小文 林健生 刘建新 曾玉勤 | 按进度完成。 （1）蓬江、江海两区二手房“税证联办”已在政务服务网完成部署上线。 （2）已完成“粤省事”小程序和“侨都之窗”自助服务终端的测试。 （3）将不动产登记全流程网上“税证联办”改革推广覆盖至全市，目前正在统一各市区的材料清单，推动全市无差别受理。 |
| 328 | 53 | 推进新型智慧城市建设，加快建设“城市大脑”，实施政府治理“一网统管”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市委政法委 市发展改革局 市工业和信息化局 市公安局 市科技局 市司法局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市商务局 市税务局 市卫生健康局 市应急管理局 市审计局 市气象局 市城市管理综合执法局 市国资委 市市场监管局 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市统计局 市医保局 市社保局 市建管中心 市消防救援支队 | 元小文 陈学敏 胡其波 余中华 谢焱冰 冯一宁 芶晓彤 刘建新 廖辉文 林健生 许春绵 王作青 赵瑞思 曾玉勤 刘学文 刘志方 陈新汉 张晓东 赖惠镇 赵崇景 谢少谋 李 曦 钱杰润 黄俊伟 张慧琳 蒋 茜 徐东亮 王学强 | 按进度完成。 （1）已出台《江门市新型智慧城市建设行动方案（2021—2023年）》和完成一期项目可研报告编制。 （2）我市已纳入省“一网统管”试点城市。已完成江门市新型智慧城市（一期）建设项目咨询设计招标工作和召开了项目对接会，正在推动相关部门开展“一网统管”运行监测、智慧应急、智慧消防、智慧水利、智慧城管、智慧环保、智慧住建、智慧交通多平台建设方案编制。 |
| 329 | 54 | 深化政务服务“湾区通办、跨城通办”，解决企业和群众异地办事“多地跑”“折返跑”等堵点难点问题。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市税务局 市社保局 市委台港澳办 市直各有关单位 各市（区）政府 | 元小文 曾玉勤 蒋 茜 李欣立 市直各有关单位负责人 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）积极推动省内通办，已与潮州、阳江建立跨城通办合作，省内通办城市拓展至12个，我市257项事项可在省内其他城市办理。 （2）推动珠海江门跨城通办，成立跨城通办合作专班，重点推动两地社保、医保、市场监管、公积金和不动产登记业务跨城通办。 |
| 330 | 55 | 深化公共资源交易平台整合共享，推进电子交易系统建设，实现公共资源交易“指尖办”“零跑动”。（牵头单位：市政务服务数据管理局） | 市政务服务数据管理局 市建管中心 市住房城乡建设局 | 元小文 徐东亮 林健生 | 按进度完成。 （1）已完成与“广东省身份互认平台”对接，省统一服务门户（试运行）网站已上线，将按计划逐步对外开放使用。 （2）已完成“粤商通”数字证书系统联调，并发布功能上线。 （3）推动交易系统与“粤商通”APP功能融合，交易系统开发团队技术评估已完成85%。 |
| 331 | 56 | 高新产业新城加强以科技为支撑的现代化产业集聚，打造具有区域影响力的科技和产业创新高地。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市科技局 市市场监管局 | 郑丹辉 冯一宁 谢少谋 | 按进度完成。 （1）加大招商选资力度，已成功引进超亿元项目16个，总投资额超54亿元。其中，投资额超10亿元的项目共2个，投资额超5亿元的项目共4个。 （2）培育现代产业体系建设，已组织企业申报2021年“倍增计划”奖励资金，正开展审核工作。已建立小微企业升规目标企业库、在建项目目标企业库，推动新投产企业月度升规。已完成关停企业52家，已搬迁改造企业9家。 （3）力争各项指标争先进位。1-6月，我区规上工业增加值同比增长28.5%；工业投资同比增长30.1%；技改投资同比增长12.1%。 （4）深入实施创新驱动发展战略。深入实施高企树标提质行动，已组织申报并推荐58家企业；大力推进科技型中小企业入库登记工作，前四批共199家企业成功入库。推动孵化育成体系提质升级，现有国家级科技企业孵化器3家，省级4家。加大科技招商力度，网驿项目规划设计方案已调整完成。推进珠江西岸产业金融综合改革示范区建设，新增1家科技支行，科技支行总量达8家。 |
| 332 | 57 | 支持江门国家高新区打造珠西产业金融综合改革示范区。（牵头单位：高新区及江海区） | 高新区及江海区 市金融局 | 郑丹辉 何 渝 | 按进度完成。 （1）推进高新区金融中心二期建设，主体结构已封顶，室内管网正在进行收尾工作，预计7月投入启用。 （2）全市首家政府性融资担保公司已成立并投入运营。已同意担保区内小微企业客户3户，融资担保金额合计450万元。 （3）已与广东股权交易中心有关负责人共同召开协调会，加快推动广东股权交易中心江门运营中心在江海区落地。 （4）广东奇德新材料股份有限公司于5月26日在深交所正式敲钟上市。截至目前，我区A股上市企业4家，新三板“挂牌”企业2家，完成股改企业2家，正在股改企业5家。 |

- 九、乔雷同志分管工作（共10项）

| 全表序号 | 分工序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | 1 | 深化“零门槛”落户户籍制度改革，吸引更多外来人口落户江门。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 市人才工作局 市人力资源社会保障局 市教育局 市民政局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市卫生健康局 市医保局 市发展改革局 | 谢焱冰 李 曦 钱杰润 张 璐 谢鸿猷 李文聪 刘建新 林健生 郑少强 刘学文 张慧琳 胡其波 | 按进度完成。 （1）市公安局正与相关职能部门就出台吸引非户籍人口落户的20条政策、措施进行沟通研讨，待进一步梳理完善。 （2）继续完善居住证制度。自5月起，取消缴纳社保、购买房屋等两类流动人口申领居住证时间限制，实施两类人员居住证即来即办政策。 （3）加强宣传居住登记和居住证办理流程、宣传“零门槛”入户新政策，为企业提供户政业务“一站式”上门服务。截至目前，全市公安户政部门共走访重点企业112家，开展宣传活动118场次。 （4）今年以来，全市市外迁入共计11437人，同比2020年增加52.68%。 |
| 334 | 2 | 严厉打击各类违法犯罪。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 谢焱冰 | 按进度完成。 （1）市公安局已制定印发“飓风2021”专项行动工作方案及考评办法，并组织警种部署工作会议，推动各专项工作迅速开展，严打各类违法犯罪 （2）上半年，我市刑事治安总警情数同比下降1.9%，刑事案件立案数同比上升0.7%，刑事案件破案数同比上升27.2%。 |
| 335 | 3 | 努力实现恩平市禁毒重点整治“摘牌”。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 恩平市政府 市禁毒委各成员单位 | 谢焱冰 刘 兵 江门市禁毒委各成员单位分管领导 | 按进度完成。 （1）在禁毒整治的全方位发力下，恩平毒情整体向好。其中，恩平市现有吸毒人员数占常住人口比例较整治前下降0.32‰。今年1-6月新发现吸毒人员同比下降87.6%，日均千人消费量比整治前下降89.9%。 （2）整治以来，恩平市累计破获毒品案件28宗，刑拘26人，逮捕50人，查处吸毒人员208人，收戒94人，追回涉毒在逃人员7人，缴获毒品88.66克。 （3）目前，社区戒毒康复综合执行率达100%，分级分类管控率达100%。最大限度提高病残收治场所戒毒资源利用率。进一步深化就业帮扶措施，已在企业建立禁毒就业安置基地33个，安置戒毒康复人员500人。 |
| 336 | 4 | 推进大数据智能化建设，构建立体化、信息化治安防控体系。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 谢焱冰 | 按进度完成。 积极推进公安大数据智能化建设，江门公安大数据资源平台已于2月底开展试运行。今年以来，已增加汇聚66亿条公安数据资源，有力推进全市信息化治安防控体系建设。 |
| 337 | 5 | 加强派出所基层基础建设，深化创建“枫桥式公安派出所”活动。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 | 谢焱冰 | 按进度完成。 （1）正在我市民警多于25人的派出所逐步推行“一室两队”改革，正进一步收集基层单位对“一室两队”改革的意见建议，并对省厅“一室两队”改革指导方案（稿）进行逐项细化研究。 （2）全面投入派出所民警装备配备。目前，派出所民警移动警务终端全部达到100%。 （3）已在全市推行派出所派驻专兼职法制员制度，严把执法关。目前，全市117个派出所（包括部份森林所）实现派出所派驻专兼职法制员全覆盖。 |
| 338 | 6 | 开展交通隐患治理专项行动。（牵头单位：市公安局） | 市公安局 市交通运输局 市公路事务中心 各市（区）政府 | 谢焱冰 许春绵 简锦聪 各市（区）长 | 按进度完成。 上半年，我市全面排查重点驾驶人、重点车辆、道路、重点企业存在的隐患，八类重点车辆检验率为96.85%，报废率为97.09%，违法处理率为95.59%。全市各级公安交警部门已排查道路交通隐患共105处，已经完成整改98处，整改中7处，后续将对排查出的道路交通隐患持续进行整治。 |
| 339 | 7 | 完善双拥工作长效机制。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 市教育局 | 李广义 张 璐 | 按进度完成。 （1）已完成2020年度各市（区）双拥模范城考核工作。出台《江门市军地常态化需求双清单》。双拥阵地宣传工作取得显著成效。 （2）已举办我市首个“机动车检测拥军示范点”揭牌仪式，蓬江区驻军部队现役军人及其家属、蓬江区户籍“光荣之家”及其家属等所属的机动车检测提供优惠。 （3）印发《关于积极参加2021年“广东扶贫济困日”活动的通知》，发动全市军地双方参与6.30扶贫济困公益慈善捐款，定向捐赠到江门市慈善会退役军人帮扶救助慈善项目，支持帮扶援助优抚对象的公益事业。 |
| 340 | 8 | 健全退役军人工作体系和保障制度。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 市医保局 | 李广义 张慧琳 | 基本按进度完成。 （1）落实退役军人军龄视同医保缴费政策，已将符合国家和省规定的退役军人的军龄，视同基本医疗保险缴费年限，并入职工医保累计缴费年限；落实困难转复退军人等优抚对象参保政策。已将符合相关规定的困难转复退军人等优抚对象参加我市城乡居民基本医疗保险由财政全额补助，个人免缴费。 （2）组织退役军人党建活动，6月底前已部署全市下半年党员结对帮扶工作。推进常态化联系退役军人工作。 （3）开展退役军人主题宣传。结合建党100周年活动，深化学党史系列活动。 存在问题： 受到疫情影响，全市兵支书培训延后举办。目前，已采集好兵支书、兵委员、兵主任的信息。 |
| 341 | 9 | 开展退役军人服务中心（站）能力提升行动。（牵头单位：市退役军人事务局） | 市退役军人事务局 | 李广义 | 按进度完成。 （1）加强基层退役军人服务中心（站）能力提升补助经费使用的监督管理，加快能力提升补助经费使用进度。印发能力补助经费使用规则和指引，严格按照规定的范围、标准和程序使用并对补助经费预算执行、资金使用效益和财务管理进行跟踪监控，确保资金使用安全、规范、高效。 （2）持续开展常态化联系和大走访活动，市、县、镇三级服务中心（站）每周不少于4次上门走访。截止6月份，共家访联系服务对象7128次，帮助解决退役军人遇到的实际困难，目前走访覆盖率为93%。 （3）派出工作小组到各市（区）开展省示范创建检查工作，对标省印发考评标准进行评分，压实工作任务。 |
| 342 | 10 | 完善信访制度，维护群众合法权益。（牵头单位：市信访局） | 市信访局 各市（区）政府 | 刘曙光 各市（区）长 | 按进度完成。 （1）截至6月底，各个防护期期间社会大局稳定，实现“三个不发生”的目标，已完成“集中治理重复信访、化解信访积案专项行动”。 （2）开展“民生重点领域信访突出问题化解专项行动”，正在制定工作方案。 （3）正在推进“广东智慧信访二期工程”建设。 （4）推进“广东法治信访工程”。通过微信公众号、政务网站等渠道开展《民法典》《保障农民工工资支付条例》学习宣传。 （5）推进县级群众信访诉求综合服务中心标准化工程，已印发关于建设我市县级群众信访诉求综合服务中心（信访超市）的相关方案。 （6）深入推进“大督查大接访大调研”活动，市县两级领导共安排201人次参与接待群众来访。 （7）积极创建全国信访工作示范县（市、区）。目前全市7个市（区）74个镇街已成立乡镇，推动信访工作改革进程，律师参与接访133批229人次。 |