附件1

第二届江门直播节活动方案

为积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步繁荣侨乡消费市场，促进市场新业态发展，江门市商务局计划在今年“双十一”期间，围绕“精彩夜侨都”系列活动总体安排，开展“江门第二届直播节”活动。将组织策划多项线上线下活动，整合各类平台资源，通过直播带货的方式，扩大五邑产品的品牌影响力。

一、活动主题

魅力侨都·带货惠民——第二届江门直播节

二、活动时间

2021年11月1-21日

三、组织机构

主办单位：江门市商务局

协办单位：蓬江区科工商务局、江海区经济促进局、新会区科工商务局、台山市科工商务局、开平市科工商务局、鹤山市科工商务局、恩平市科工商务局

支持单位：江门市商业协会、江门市电子商务行业协会、新会区电子商务协会、恩平市电子商务协会

承办单位：扬航电商科技产业园、江门市加富企业孵化器有限公司

媒体支持：江门市广播电视台、新会区广播电视台、新会融媒体、网易、江门吃喝玩乐、抖音等。

四、活动内容

（一）直播节启动仪式。

时间：11月5日。

活动安排：在扬航电商科技产业园搭建舞台，举办第二届江门直播节启动仪式，邀请主办单位、协办单位、参加直播活动的企业代表出席。现场设计制作互动留影区，引导市民群众拍照并发布朋友圈，即可获得直播游园会入场券。

19:30-19:35  开场舞蹈

19:35-19:40  主持人介绍嘉宾

19:40-19:50  领导致辞

19:50-19:55  播放2021江门精彩·夜侨都专题片

19:55-20:05  嘉宾启动第二届江门直播节

20:05-20:10  江门市新会区电子商务行业工会联合会揭幕仪式（暂定）

20:10-20:15  播放扬航电商科技产业园宣传片

20:15-20:25  直播场景大屏幕观赏（1元秒杀体验）

20:25-20:50  嘉宾参观直播间

20:50-21:00  终极大抽奖

- （二）五邑品牌直播间。

- 时间：11月5、6、12、13、19、20日。

- 活动内容：

- 以扬航电商科技产业园12个特色直播间为基本阵地，进行专门环境装饰。

- 在上述周末时段，联合参加活动的企业打造特色直播场景，约请百万流量网红，在天猫、京东、抖音、拼多多等平台对参与直播节活动的五邑品牌商品进行直播（每天直播不少于60分钟）；以夜间消费场景为突破口，举办各类促消费活动，打造每个周末连续性线上夜市。

- 直播节期间举办推广活动：最潮直播间评选、今夜最佳主播评选、粉丝红包福利、热点营销时间等。

- 活动期间，新会农商银行为消费者提供增值服务，包括：商户进驻银行悦农系列交易平台费用、提现费用、交易手续费全免，免费定制个性化收款二维码，消费享随机立减优惠等。

- （三）线上百款茶饮SHOW。

- 时间：11月5日。

活动内容：

- 直播节活动期间，在扬航电商科技产业园现场设置茶饮、美食、产品展示摊位，共设约12个摊位，江门茶饮、小吃等品牌企业商家展示相关产品、文创等。

- 安排专门直播间汇集100款特色茶饮联合上线推广，期间约请网红主播对上线茶饮进行品鉴评赏，选出网红茶饮，并在推广期间开展赠饮活动。

- 在扬航电商科技产业园设置游戏区、互动区、展示区等区域体验茶饮文化，提供500份免费餐饮套票，让参与市民换取礼品及食品。

- （四）“双十一”直购夜侨都。

- 时间：11月10日晚。

- 活动内容：

- 在“双十一”当晚集中举办品牌直播活动，参加活动的商家在扬航电商科技产业园设置的12个特色直播间内，通过抖音平台，围绕“夜市、夜游、夜赏、夜购、夜品、夜娱、夜习、夜趣”八大板块，通过网红带货，推出“双十一”专享优惠推广活动，打响江门品牌名片。

- 活动当晚发放“双十一”抢先购抵现券，设置线上购物特惠区，支持企业进行各类优惠促销活动。

- 策划粉丝用户互动发红包活动，打造热点营销事件。

- （五）“直播节最佳主播”选拔大赛。

- 时间：11月20日。

- 活动内容：

- 通过活动官方宣传平台，展示本次直播节参与主播风采。

- 邀请相关专业人士组成评审团，设定评分标准，进行投票打分，选出综合评分前十名，授予“第二届直播节最佳主播”称号及相应奖金。

- 11月20日举办线上颁奖仪式，再造一波网红热潮。

五、宣传推广

- （一）江门第二届直播节宣传视频摄制。

- 1.直播节活动指南。

- 发布时间：2021年10月30日-11月4日。

- 摄制内容：结合活动，拍摄3期各商家vlog快闪短视频，分别展现各商家的活动及直播优惠，画面融入各品牌的场景、品牌门面、活动等内容，打响直播节的第一波预热。

- 2.江门夜侨都2021宣传片。

- 利用各参与商家自身的LED屏，宣传播放江门夜侨都2021宣传片，展现江门城市底蕴及江门消费文化，进一步擦亮“夜侨都”消费品牌。

- 3.线下活动视频花絮。

- 发布时间：2021年11月1-4日。

- 摄制内容：以3场线下直播节筹备为主，每场需摄制花絮视频，用于发布展现活动盛况。

- 4.网红、品牌访谈视频。

- 发布时间：2021年11月上旬。

- 摄制内容：利用网红私域流量及优选几个参与品牌访谈，以小视频形式进行推送，形成活动轰动。

- （二）活动宣传海报等物料设计制作。

- 发布时间：2021年11月1日。

- 在活动周期内，配合整体项目宣传及7大专题活动设计制作宣传海报等相关物料，用于宣发各媒体及渠道。

- （三）媒体宣传投放。

- 投放时间：2021年11月2-3日。

- 1.主流媒体宣传：邀请江门市广播电视台、江门日报等官方媒体对本次活动进行跟踪报道宣传，安排媒体重点推介活动，推送形式多样、内容丰富的促消费资讯，为活动营造良好舆论氛围。

- 2.自媒体宣传：邀请本地或周边地区自媒体大V，如江门吃喝玩乐、潮叹江门、汇声汇色等，通过其自身流量及关注度在各大社交平台进行带话题性的宣传，为活动制造持续性的热度。

- 3.新媒体平台宣传：通过各参与品牌企业APP及“乐购江门”小程序、线下店面海报、led屏、玻璃橱窗海报等协助宣传。推出领券立减、支付立减、红包、消费折扣等多种形式优惠措施，提高消费活力。

六、责任分工

- （一）市商务局。

- 1.负责督促落实各项工作，并通过官网、微信公众号和媒体等扩大宣传。

- 2.协调各市（区）邀请嘉宾参与启动活动。

- （二）各市（区）商务部门。

- 负责组织发动辖区内企业积极参与直播节活动。

（三）江门市加富企业孵化器有限公司（江门扬航电商科技产业园）

- 1.负责制定第二届江门直播节整体活动方案。

- 2.负责整体费用统筹，协调。

- 3.负责活动全程策划、执行组织实施。

- 4.负责启动仪式的场地、直播间资源的协调、联络。

- （四）各参与品牌企业。

- 1.负责各项目的具体方案编制及实施执行。

- 2.负责统筹产品营销方案。如：粉丝用户互动，现场发红包或买赠形式，带来宠粉福利。

- 附：参加直播节活动的企业要求

- 一、有主营产品、有线上店铺、有直播能力的企业。企业在天猫、京东、抖音、拼多多等电商平台有开设店铺，有直播能力，自带团队与产品。

- 二、企业有产品，但缺乏直播能力，主办方可以提供百万粉丝网红带货主播、设备设施、引流等多方面支持，但上架产品必须有折扣，在同类商品中有价格优势。经本次活动的直播团队通过选品后，商定合作直播方案，企业承诺根据主播销量给予一定佣金。