## 【1】2022年市政府重点工作任务
2022年江门市人民政府重点工作1-7月进展
序号 | 类型 | 任务名称 | 填报人员 | 任务节点 | 1-7月进展情况（均按进度完成）
1 | 牵头 | 建设一批面向华侨华人新生代、港澳青少年的国情教育、研学基地。 | 潘东华 | 开展第二批“江门市中小学研学实践教育基地”推荐工作，含面向华侨华人新生代，港澳青少年的国情教育、研学基地。 | 已下发第二批“江门市中小学研学实践教育基地”申报通知，并收集教育基地申报资料，正在开展研学实践教育基地现场调研的准备工作。
2 | 牵头 | 支持中小学结对姊妹学校。 | 杨建婷 | 制定和港澳两地学校开展青少年文化交流活动方案，两地学校在书法、绘画、民乐、戏剧、国防、科技、篮球、足球等合作交流事项和姊妹学校缔结活动。（具体活动视疫情允许情况下开展） | 2022年6月，姊妹学校结对工作已落实澳门2所学校（澳门镜平学校和新华学校）与我市农林双朗小学、景贤小学结对，新增加培英小学为姊妹学校结对对象，因澳门疫情情况，具体活动将在疫情情况允许下开展。
3 | 牵头 | 开展师资队伍双向挂职锻炼，帮扶西部30所学校。 | 陈志鸿 | 加强教师培训，提升教学水平。大力支持西部提升基础教育，试行师资队伍“东聘西用”，东部地区与西部地区结对双方互派教师支教跟岗240人。 | 已审核确定支教帮扶（跟岗学校）教师名单，8月下旬举行市内东西部结对互派教师出征仪式。
4 | 牵头 | 实施基础教育高质量发展行动，涉中小学校及教师督导评比检查考核事项压减一半。 | 陈志鸿 | （1）印发《江门市中小学教师减负市级保留项目清单》涉中小学校及教师督导评比检查考核事项压减一半。 | 已完成。指导各学校按照《关于做好减轻江门市中小学教师负担工作进一步营造教育教学良好环境的通知》，切实做好教师减负工作。
|  |  |  | （2）推动江门市市县两级中小学教职工编制全面达标。 | 已完成。市委编办已向有关县（市、区）下达今年教职工编制。
5 | 牵头 | 开展30所优质示范性初中学校的培育工作，每个县（市、区）培育1所以上优质高中。 | 陈映红 | （1）开展初中阶段协同教育质量评价工作，评定优质示范性初中学校培育对象。 | 扎实开展协同教育质量发展评价工作，动态监控各市（区）、30所优质示范性初中学校办学发展水平。
|  |  |  | （2）对照《普通高中学校办学质量评价指南》，开展优质高中培育工作。 | 充分利用省教育厅遴选建立第二批普通高中新课程新教材实施省级示范校的契机，发动台山、开平、恩平等地积极推荐高中学校申报，以此促进各地县域高中大力推进课程改革，促进学校各项工作，进一步提高学校发展成效。
6 | 牵头 | 加快棠下中学改造和江海区特殊教育学校建设，在中心城区启动建设1所新国家示范高中和1所艺术特色高中，不断加大优质教育资源供给。 | 郑玉本 | （1）推进棠下中学改造工程开工建设；完成新国家示范高中、艺术特色高中和江海区特殊教育学校项目可研报告编制工作。 | 1.棠下中学改造工程：项目已完成EPC总承包和监理的招标工作。施工单位已到现场考察，并开始制定施工方案，7月15日开始进场围蔽施工，准备开展体育馆打桩施工。 2.艺术特色高中：一是成立了工作专班。专班下设综合协调、学科建设两个专项工作组。二是开展了前期调研。调研了星海附中、广美附中等的办学情况。三是倒排了工作任务。按照2023年9月正式开学的要求，明确了24项重点工作任务，并明确了具体负责人和完成时间。四是初步制定了艺术中学的建设计划，初步明确办学目标、办学规模、招生专业、招生办法等。 3.江海区特殊教育学校：江海区教育局与江门市社会福利院合作共建“江海区特殊教育学校”，先于江门市社会福利院加挂牌办学，办学协议为期三年。目前，场室装修已完成；8月中完成办公、教学、生活设施设备的安装；力争在9月前挂牌、开学。另外，区教育局已联合区自然资源局、江南街道、残联、民政局等部门开展学校新校舍前期建设和征地工作，第一期规划用地是30亩，正制定征地方案，报区政府审批。 4.新国家示范高中：新校区正在选址中，组织开展了项目概念设计，完成设计初稿。
（2）力争完成新国家示范高中、艺术特色高中和江海区特殊教育学校项目立项工作。
7 | 牵头 | 规范民办学校管理，促进民办教育、校外培训机构健康有序发展。 | 黄伟珍 蓝天 | （1）加强监测辖区内现有校外培训机构（包括外省市在我市的分支机构）的经营及融资状况，包括预收费金额、从业人员数量、学生人数、可能形成的坏账金额等数据。 | 持续使用全国校外教育监管与服务综合平台对全市校外培训机构进行动态监管，密切监测各培训机构的经营及融资状况，包括预收费金额、从业人员数量、学生人数等数据。
|  |  |  | （2）健全预警、倒闭监测制度，按照红、黄、绿等层级进行标识，及时掌握各类苗头隐患，妥善处置校外培训的涉稳风险。 | 每半月报送《各市校外培训风险隐患分类情况统计表》，密切关注辖区内校外培训机构的经营状态，摸清辖区内各类培训机构底数，建立校外培训机构风险分类标识。截至7月28日，我市共有面向中小学生（含幼儿园儿童）的校外培训机构104家，已全部纳入预收费资金监管，监管率达100％。同时，每周对学科类、非学科的从业人员、学生进行动态监测。
|  |  |  | （3）加强正面引导，重视宣传效果，营造良好教育氛围。 | 我市1—6月“双减”新闻信息有300篇，分别在国家，省、市和县级媒体发表，正面宣传“双减”政策。
|  |  |  | （4）继续开展综合执法，依法依规严肃重点查处“一对一”或“地下”等隐形变异培训等。 | 1.为进一步规范校外培训机构办学行为，由我局为牵头部门的江门市“双减”工作专门协调机制办公室印发《关于我市校外培训机构专项联合执法检查情况的通报》，要求各地各部门切实做到认识到位、措施到位，按照属地管理和“谁审批，谁负责”针对问题迅速整改，并于6月17日前将整改情况上报，对逾期未整改或不报送整改情况等违反有关规定、拒不配合做好“双减”工作的机构和个人，将依法依规严肃处理。 2.收集汇总各地校外培训机构的整改情况。
8 | 牵头 | 支持五邑大学建设高水平理工科大学，积极筹建广东应急管理学院。 | 郭伟 陈志鸿 | （1）支持五邑大学加强学科与学位点建设，推进材料与化工、生物与医药、机械工程等博士学位授权点建设，为申请建设博士学位授权单位打好基础。 | 1.五邑大学在近红外发光材料的热稳定性研究取得新进展，相关研究成果发表在国际权威期刊《Angewandte Chemie International Edition》，继续为学科发展和学位点建设提供支撑。 2.召开五邑大学-中集现代产业学院工作推进会，就创新人才培养模式、提升专业建设质量、搭建产学研服务平台等方面进行研讨，促进产教融合、科教融合，推进学校高水平理工科大学建设。 3.五邑大学ESI分析报告2022年第2期显示：学校化学，材料学科，工程学的ESI世界前1%的潜力值分别为93.1%，92.1%，80.7%，较前一年有大幅提升。
|  |  |  | （2）支持五邑大学大力加强教师队伍建设，坚持“用政策、建平台、组团队、善服务”的人才工作方针，持续加强人才引育，进一步优化教师队伍结构。 | 学校引进各类专业技术人才32人，其中博士28人，硕士4人；引进海外高层次人才2人。
|  |  |  | （3）支持五邑大学着力提升科技创新能力，抓住江门“双碳”实验室建设契机，布局建设科研团队和科研平台，构筑“双碳”科技支撑体系；加快推进“华南生物医药大动物模型研究院”“数字光芯片联合实验室”等创新平台建设。 | 1.广东省医学大动物模型重点实验室召开第一届学术委员会第一次全体会议，推动粤港澳大湾区大动物模型实验平台建设与合作共享；截止6月30日，华南生物医药大动物模型研究院共发表SCI科学论文13篇，申请国家自然科学基金12项；申请2022年度广东高校科研平台和科研项目4项，已立项2项。 2.数字光芯片联合实验室加强科学研究，发表SCI论文3篇，同时积极开展产学研合作，加快成果转化。
|  |  |  | （4）大力支持五邑大学认定评定高层次人才，及时兑现博士、博士后等各类人才政策补贴。 | 认定高层次人才37人，落实安居租房补贴11人，博士后进站2人，落实博士后政策补贴6人。
|  |  |  | （5）积极筹建广东应急管理学院。成立筹建专班。密切做好与省应急管理厅的沟通协调工作，加快推动和全力支持项目筹备和建设工作。深入开展开展项目评估。做好广东应急管理学院建设项目以及应急产业园等项目的选址和用地落实的各项工作。推进广东应急管理学院建设项目审批、备案手续和办学条件准备等工作。 | 1.五邑大学于4月26日向江门市人民政府递交《五邑大学关于报送<广东应急管理学院建设实施方案>的报告》，并经市政府审定后，于5月7日上报省应急管理厅。 2.5月下旬，市应急管理局组织五邑大学、江海区政府等单位召开协调通气会，总结前一阶段筹建广东应急管理学院的经验，制作审议相关PPT材料汇总报省。 3.应急管理学院筹建前期工作已完成，目前在等待省政府批复。
|  |  |  | （6）若省批复同意在我市设立应急管理学院，则开展项目初步设计及项目环评工作。 | 目前未收到省的批复同意书，相关工作正在推进中。
9 | 牵头 | 大力发展职业教育，支持江门职业技术学院、广东江门中医药职业学院创建省高水平高职院校，建成广东邮电职业技术学院、华立技师学院、华商职业学院江门校区以及南方职业学院睦洲校区，推进市技师学院荷塘校区、台山市技工学校新校区等建设，让职业教育从“能就业”走向“好就业”。 | 蓝天 | （1）按照批准立项要求启动江门职院、江门中医药职院高水平高职院校建设。 | （1）江门职院省域高水平高等职业院校评审已经结束，是全省30所立项的高校之一，接下来会按照省厅的要求尽快制定任务书和建设方案，具体完成时间以省厅发布的通知为准。 （2）江门中医药职院已获评为省域高水平高职院校培育单位。 （3）江门中医药职院目前已完成智慧教室升级及实训室信息化建设可行性论证工作。
|  |  |  | （2）支持江门职院以省级高水平专业群建设为抓手，在人才培养模式创新、实训条件改善、教育教学教改、学生技能水平提升、教学团队建设、高层次人才引进等方面取得突破。 | 江门职院6个高水平专业群的建设项目正在按计划执行、3个省二类品牌专业正在准备2023年的验收工作；教师教学能力比赛16支队伍的比赛材料按照省厅要求已经完成了提交，目前正在进行第一阶段的网评；学生技能竞赛，承办了3个广东省职业技能竞赛赛项（餐厅服务赛项、智能电梯装调与维护赛项、小程序设计与开发赛项），截止目前为止学生技能竞赛共获国赛二等奖2项，省赛一等奖17项，4支队伍继续备战国赛；第八届“互联网+”大学生创新创业大赛广东省决赛获金奖1项；新增省级教学成果奖二等奖1项，省级精品在线开放课3门，省级课堂革命案例1项；广东省教育厅质量工程项目新增教师教学创新团2个，教学改革研究与实践项目13项；联合广东海信电子、中欧(江门)中小企业国际合作区等共同申报工信部智能家电校企协同就业创业创新示范实践基地，已获立项；已批准第一批114名教职工在职攻读博士学位；截止目前，就业去向落实率为98.83%。
|  |  |  | （3）支持江门中医药职院建设省级高水平专业群，完成第一批精品在线开放课程建设。 | 江门中医药职院第一批6门在线课程已全部建成，其中5门已于MOOC平台开课。
|  |  |  | （4）支持江门中医药职院建设创新教学团队1个，专业群综合实训基地1个，大学生校外实践基地1 个，技能大师工作室1个，高层次技能型兼职教师1-2名。 | 江门中医药职院持续推进以赵斌副校长、伍卫红技能大师牵头的中药学创新教学团队建设；已完成广东省教育厅“李拥军食品检验技术技能大师工作室”申报工作，待省教育厅审核；目前正在申报江门市人力资源和社会保障局“江门市李拥军食品检验技术技能大师工作室”，已提交材料。完成校内中医学虚拟仿真综合实训基地建设项目采购；深入推进嘉士利食品产业学院校外实践基地建设；2022年近4000名实习生赴300多家实习合作单位实习。
|  |  |  | （5）推动广州华立学院江门校区、广东邮电职业技术学院江门校区、广东华商职业学院江门校区、广东南方职业学院睦洲校区建设，为我市培养更多高素质人才。 | 广州华立学院江门校区二期工程加快推进中；广州华商职业学院江门校区已完成省教育厅异地设立校区的实地验收工作，正等待省教育厅发办学许可证；广东南方职业学院睦洲校区已完成建筑面积约27万平方米建设，校园配套设施正在同步施工；广东邮电职业技术学院江门校区初步建成，开展各类企事业新员工培训工作。
|  |  |  | （6）推进市技师学院荷塘校区、台山市技工学校新校区建设。 | （1）市技师学院荷塘校区：截至7月底，基础土建工程顺利推进，已完成投资额达12350万元，完成年度投资率70.2%。 （2）台山技工学校新校区：截止7月底，已完成项目立项，用地测量，完成7000万元投资额支出，正在开展环评及推进征地等工作。

## 【2】2022年市十件民生实事
2022年江门市十件民生实事任务1-7月进展情况
序号 | 项目分类 | 任务名称 | 填报人员 | 任务节点 | 1-7月进展情况（均按进度完成）
1 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 增加公办中小学、幼儿园学位供给。新建、改扩建一批公办中小学、幼儿园，增加公办学位约1.5万个。 | 郑玉本 | （1）完成不少于3所住宅小区配建幼儿园接收工作。完成范罗冈华盛校区、滨江学校等不少于5所学校建设。 | 江海礼贤小学综合教学楼新建工程、新会平山小学扩建工程、新会御潭江（潭江花园）幼儿园项目、开平市风采实验学校建设项目、开平市三埠街道办事处港口小学综合楼工程、开平市翠山湖实验学校二期工程、鹤山桃源镇第二公办幼儿园项目等7所学校（幼儿园）已完成建设，完成项目年度投资73.26%，可提供学位4910个，学位占比达32.73%。 新会御潭江幼儿园、鹤山桃源镇第二公办幼儿园已完成建设。市卫生幼儿园天悦华庭分园已完成移交，市第一幼儿园金地名悦园、市教育第一幼儿园群华园、团市委青少宫幼儿园金域国际园开发商正积极推进工程进度，幼儿园正同步办理二次装修前期工作。蓬江区范罗冈小学华盛校区、滨江学校项目分别完成工程建设95%、93%，计划9月正常开学；蓬江区篁庄考场地块中学建设项目完成工程建设75%，确保12月完成建设并交付使用。其他各县市学校建设项目正按进度推进。
（2）完成不少于10所义务教育学校建设，完成不少于3所幼儿园开园。新增公办优质学位超1.5万个。
2 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 大力提升基础教育生均公用经费补助标准。公办幼儿园生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年1000元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年800元；公办小学生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年1500元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年1300元；公办初中生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年2500元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年2200元；公办普通高中生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年2000元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年1500元。优化经费支出结构，提标部分不少于50%用于教师培训。 | 陈肖旭 崔婧 | （1）公办学校生均公用经费补助拨付率不低于50%。 | 截止7月底，我市公办学校生均公用经费补助拨付率为60%。
|  |  |  | （2）公办学校生均公用经费补助拨付率达100%。 | 按照时间节点，相关工作正在推进。截止7月底，我市公办学校生均公用经费补助拨付率为60%，超过序时进度。
3 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 加强教师培训，提升教学水平。大力支持西部提升基础教育，试行师资队伍“东聘西用”，东部地区与西部地区结对双方互派教师支教跟岗240人；开展全市教师免费培训约1.3万人。 | 陈志鸿 廖丽芳 | （1）布置师资队伍“东聘西用”帮扶工作。 | 已完成，2月26日召开全市教育系统人事师资工作会议，研究讨论江门市基础教育高质量发展帮扶计划，向各县（市、区）布置具体工作任务。
|  |  |  | （2）制定年度教师培训计划。 | 已完成。制定《江门市“十四五”中小学教师培训工作实施意见》（征求意见稿），明确2022年教师培训计划，并于2月25日召开全市教师培训工作会议，研究讨论全市教师培训工作。
|  |  |  | （3）开展师资队伍“东聘西用”培训工作。 | 已完成。2月24-26日召开江门市师资管理工作培训班，研究讨论东西部教师交流计划，开展教师交流工作培训。
|  |  |  | （4）开始分类实施校长、教师、教研员等各项培训项目。 | 已完成。1-7月推进实施各项培训项目：江门市中小学名班主任培养项目两期，培训60人次；普通高中教师专业能力提升培训，培训4921人；智慧教育平台应用系列培训，培训316人；“五邑名师大讲堂”系列展示活动12期，培训江门市教师32899人次；小学音乐传递课堂活动，培训190人；新媒体新技术教育教学应用系列培训，培训25398人；初中校长任职资格培训班，培训125人；高考备考线上培训班两期，培训903人次；国家课程数字教材应用线上培训，培训5524人；另外，还组织开展了中小学教师校本研修、名师工作室入室学员跟岗学习等研修活动共40多场次。
|  |  |  | （5）师资队伍“东聘西用”开始互派教师。 | 已审核确定支教帮扶（跟岗学校）教师名单，8月下旬举行市内东西部结对互派教师出征仪式。
|  |  |  | （6）完成教师全员培训和校长、教师、教研员能力提升专项培训。 | 1.校长、教师、教研员各项培训正在有序推进，截止7月底，已组织开展线上线下培训20多项，培训教师校长70336人次； 2.按步推进实施教师队伍培训项目政府采购工作。
4 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 加强义务教育学校课后服务。实现义务教育学校课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，服务时间100%达到“5+2”。 | 陈映红 | （1）将课后服务生均经费纳入年度预算，保障课后服务顺利开展。 | 已完成。经汇总各县（市、区）情况，课后服务生均经费已纳入年度预算。
|  |  |  | （2）逐步丰富课后服务内容，鼓励学校积极开展素质提升活动，实现有条件的学校、有需求的学生全覆盖。 | 根据《广东省教育厅办公室转发教育部办公厅关于做好2022年中小学暑期有关工作的通知》文件要求，鼓励各县（市、区）教育局借鉴江海区教育区2021年开展暑期课后服务的经验，坚持自愿、公益、就近便利原则开展2022年暑期课后服务。
5 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 筑牢校园安全。扎实开展校园护园行动，巩固提升中小学幼儿园“4个100%”安全防范建设。 | 徐秀峰 钟健华 | （1）逐步消除60岁专责保安员，提高专职保安员应急技能。 | 加强专职保安员应急技能培训，逐步消除60岁专职保安员。7月底全市60岁专职保安员人数为50人，对比6月减少17人。截止7月28日，全市开展专职保安员应急技能培训15场次。
|  |  |  | （2）加强对一键式报警的测试和对校园视频监控的检查。 | 2月16日起，联合公安对四市三区学校的物防、技防、人防、一键式报警系统、校园视频监控系统进行明察暗访。截止7月28日，蓬江区、江海区、鹤山市、台山市、开平市水口镇和新会区所有学校全覆盖检查。
6 | 加强食品安全、交通安全和自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全 | 加强日常校园食品安全检查，重点加强农村学校的食品安全专项检查，每学期对全市1174所学校开展食品安全检查全覆盖，提升农村学生膳食安全水平。 | 李晓明 | （1）开展第一轮校园食品安全检查，对全市学校100%全覆盖。 | 已完成。已对全市1027所中小学校（幼儿园）食堂开展校园食品安全专项检查，覆盖率100％。
|  |  |  | （2）开展第二轮校园食品安全检查，对全市学校100%全覆盖。 | 第一轮校园食品安全检查已完成，第二轮校园食品安全检查尚未开始。