**江门市市场监督管理局委托第三方开展知识产权服务创新驱动发展项目合作协议（修改稿）**

**甲 方**： 江门市市场监督管理局

地 址： 江门市蓬江区东华二路7号

联系人： 黄学敏

电 话： 0750-3168306

**乙 方**：

地 址：

联系人：

电 话：

甲、乙双方根据“江门市市场监督管理局委托第三方开展知识产权服务创新驱动发展项目”（项目编号：XXXXX）（以下简称项目）的采购公告、项目采购结果公告的要求，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本协议如下：

**第一条 项目内容**

甲方委托乙方承办甲方关于江门市市场监督管理局委托第三方开展知识产权服务创新驱动发展项目，乙方的工作内容包括对促成创新成果转移转化、完善知识产权线上交易平台、协助推动落实专利开放许可制度、组织开展专利转化对接培育活动、提供知识产权交易场所进场交易服务、辅导企业申报国家、省知识产权奖励项目、分析我市知识产权交易情况等。具体工作方式如下：

（一）促进创新成果转移转化，促成江门地区中小微企业接受高校院所、国企的专利转让、许可不少于15件次。

（二）完善不少于1个知识产权线上交易平台，提供专利、商标、版权、集成电路布图设计等交易服务，拓展平台公共服务功能，征集、发布高校院所、国企的专利转化需求，深度挖掘中小微企业的技术引进需求，新增专利转化和技术引进需求合计不少于100条，需求信息来自不少于50家企业。

（三）协助推动落实专利开放许可制度，促成江门市高校院所提交不少于50件开放许可专利申请。

（四）组织高校院所、国企和中小微企业开展项目发布、技术对接、项目路演、知识产权质押融资、成果转化签约等培训活动，合计不少于3场。其中线下活动不少于2次，参加人数不少于50人/次。

（五）为知识产权交易双方提供知识产权交易场所进场交易服务，协助交易双方完成专利许可备案、转让变更、质押登记等手续，一年内不限次数提供免费交易鉴证服务。总结梳理，形成可操作的知识产权市场化定价、交易操作规程。

（六）年度内组织并辅导3项知识产权高质量申报国家、省知识产权奖励项目，提升创新主体知识产权运用转化能力。为企业提供申报国家、省知识产权奖励项目（3项或以上）咨询服务，一年内不限次数为企业解答有关咨询。

（七）按月提交江门市知识产权交易情况简报。分析江门市知识产权交易、许可情况，要求客观性、权威性，共12期。编制1份《江门市知识产权转让许可分析报告》。

**第二条 协议期限、项目费用及支付方式**

1. 乙方向甲方提供服务的协议期限为自本协议签订生效之日起至2022年12月25日。
2. 乙方向甲方提供服务可获得的项目总费用（含税价）为人民币XXX万元整（¥ XXXX元）。
3. 付款时间、方式。
4. 第一期：甲、乙双方签订本协议后，甲方收到乙方开具的相对应金额发票之日起20个工作日内，向乙方支付项目全部费用80%，即人民币叁拾贰万元整（¥ XXXX元）。
5. 第二期：本协议签订满30日后，由乙方向甲方提出支付申请，甲方审核通过后，自收到乙方开具的相对应金额发票之日起20个工作日内向乙方支付剩余的项目费用。
6. 因甲方使用的是财政资金，因此前款规定的甲方付款时间为甲方向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在前款规定的时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。乙方对上述操作没有异议。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方逾期付款的违约责任。
7. 乙方账户信息如下：

开户名：

开户行：

账 号：

1. 甲方开票信息如下：

单位名称：江门市市场监督管理局

统一信用代码：11440700MB2C90725T

**第三条 验收方式**

1. 验收时间：本项目结束之日起60个工作日内，乙方应按采购公告及甲方要求提交项目相关的文件、资料等成果性资料给甲方进行验收，甲方在收到乙方提交的上述成果性资料之日起20个工作日内完成验收工作；但因乙方自身原因导致甲方无法在上述期限内完成验收的，由此产生的费用、损失由乙方自行承担。
2. 验收标准：由甲方依据国家、省、市制定的法律法规政策、行业规范或标准以及采购公告、本协议约定的技术、服务标准进行验收。
3. 经甲方验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内采取弥补措施并再次提交给甲方验收。若经甲方再次验收未通过的，且甲方已经支付项目费用的，甲方有权在乙方已收取款项中扣减掉“甲方认为乙方提供符合要求的服务费用”后要求乙方将剩余金额退回给甲方（乙方已经开具发票所产生的税费损失由乙方自行承担，也即不能要求甲方予以承担）。

**第四条 甲方的权利和义务**

（一）甲方的权利：

1. 甲方有权对乙方的筹备工作和实施工作进行全流程的监控和指导，对于乙方不履行协议等行为，有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。
2. 甲方有权对本次项目方案进行调整和修改，乙方应当接受甲方提出的调整要求并进行修改。

（二）甲方的义务：

1. 甲方应当根据本项目实施方案规定的职责分工，做好有关配合工作。
2. 按照本协议的约定按时、按量向乙方交付服务费用。

**第五条 乙方的权利和义务**

（一）乙方的权利：

1. 乙方有权按照本协议的约定，按时、按量收取服务费用。
2. 乙方有权对本次项目实施方案提出调整和修改建议。项目实施方案是否需要调整和修改，由乙方在协议签订生效之日起5个工作日内制定初步方案给甲方考虑，甲方自收到初稿之日起10日内作出决定；若没有修改或甲方在收到初稿后十天内没有回复则视为无须修改，乙方按照初稿执行即可；若有修改，以甲方修改或调整后的方案进行执行。

（二）乙方的义务：

1. 乙方应当按照本协议约定以及本次项目实施方案的要求，做好项目的前期筹备和组织实施工作，并接受甲方的监督和指导。
2. 乙方必须对本项目实施过程中接触的甲方和相关企业的信息及资料（包括但不限于文件、图片、数据（含电子数据）、影音影像等）积极采取全面保密措施。乙方不得将上述保密内容提供给与任何第三方，不得将其用于履行本协议之外的其它用途，即使向与履行本协议有关的人员提供，乙方也应注意保密并限于履行协议所必需的范围。否则，乙方应当依法承担相应的法律责任包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿款、交通费、调查费等。前述信息资料均属于永久保密期限范围，均对乙方有约束力，不因协议的变更、解除、终止而终止。
3. 乙方不得将协议的内容转包、分包给第三方。

**第六条 不可抗力**

1. 甲、乙双方任何一方由于不可抗力原因（指任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、爆炸、火灾、水灾、战争、暴动、暴乱和流行病以及行政措施和命令）不能履行协议时，应及时通报另一方不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给各方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2. 受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本协议的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。
3. 一旦不可抗力已经停止，受影响的一方应及时通知另一方，且应恢复履行本协议项下的义务。但如不可抗力事件持续超过30天，另一方有权终止协议，双方在不可抗力影响的范围内均无须承担任何法律责任（清付应缴未缴的款项的责任除外）。
4. **知识产权归属**
5. 乙方根据本协议向甲方提供的资料及其所包含的图形、图片、文字等素材以及因本协议产生的作品（包括但不限于任何图案、图像、文字等），其知识产权和其他权益均归甲方所有，未经甲方事先书面许可乙方不得为本协议之外的任何目的、以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。
6. 乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿款、调查费、差旅费等）。

**第八条 双方确定，出现下列情形，致使本协议的履行成为不必要或不能的，可以解除本协议：**

1. 发生不可抗力。
2. 因一方违约使协议不能继续履行或没有必要继续履行。
3. 出现法律法规或国家政策规定等特定情形导致协议不能继续履行。

**第九条 争议的解决办法**

本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，协议双方任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼处理。

**第十条 违约责任**

1. 甲方的违约责任：
2. 甲方未按本协议约定向乙方支付款项的，乙方有权要求甲方按照逾期支付款项的日万分之一向乙方支付违约金，但因乙方自身原因造成的除外。
3. 乙方的违约责任：

1.乙方未按照协议约定及时提交项目成果性文件或逾期完成项目工作的，从逾期之日起，甲方有权要求乙方按本项目技术服务总费用的日千分之一向甲方支付违约金直到乙方提交或者完成之日止。

2.乙方发生以下情况的，甲方有权单方解除本协议、另行委托第三方提供服务或协助乙方，因此产生的费用由乙方全部承担，解除的通知自到达乙方之日起即生效；另，甲方有权扣减掉“甲方认为乙方提供符合要求的服务费用”后要求乙方在协议解除之日起三个工作日内将已收取款项剩余部分金额给甲方（乙方已经开具发票所产生的税费损失由乙方自行承担），也有权要求乙方支付本项目总费用20％的违约金给甲方：

（1）乙方逾期提交项目成果性文件或者逾期完成项目工作超过15日以上的；

（2）乙方因自身原因不能提供服务（不包括本条第1点的情形）或提供的服务质量不符合本协议约定以及相关法律法规规定的，甲方有权拒收；

（3）未经甲方同意，乙方不得将本协议项目部分或全部技术服务工作转让第三人负责。

3、若甲方因乙方违约单方解除协议、另行委托第三方提供服务或协助乙方，因此产生的费用由乙方全部承担。解除的通知自到达乙方之日起即生效。

**第十一条 其他**

1. 协议如有未尽事宜，可以经甲、乙双方另行协商形成书面补充协议，书面补充协议经双方签字、盖章后生效。
2. 甲、乙双方在本协议项下的地址和联系方式为文件有效的送达地址；文件一经到达或退回即视为送达，一方如有变更，应在变更前3日内通知对方，否则，视为未变更。
3. 本协议一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力；自甲、乙双方签章之日起生效。
4. 以下为本协议附件，与本协议具有同等效力：
5. 江门市市场监督管理局委托第三方开展知识产权服务创新驱动发展项目采购公告；
6. 江门市市场监督管理局相关项目采购结果公告；
7. 其他附件及补充协议等资料。

（以下无正文）

**甲方**：江门市市场监督管理局

（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

年 月 日

**乙方**：

（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

年 月 日