部门整体支出绩效自评报告

部门名称：江门市工业和信息化局（公章）

填报人：李凤笑

联系电话：3279820

填报日期：2022年5月13日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

江门市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的工作部门。主要职责是：（1）拟订工业和信息化领域的规范性文件，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展；（2）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作；（3）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。承担企业情况综合工作；（4）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化；（5）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作；（6）组织落实产业转移相关规划和政策措施，推进省产业转移工业园统一布局和协调发展。牵头拟订工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议；（7）拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；（8）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管理、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家、省、市重点信息化工程建设；（9）落实民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。承担民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理；（10）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展；（11）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。组织落实社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新；（12）依法管理无线电频谱资源和无线电台（站）。负责组织无线电监测、检测和干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；（13）承担军民融合产业发展规划、产业进园和产业升级等工作，协调解决军民融合产业运行中的重大问题；（14）负责协调工业、信息化领域的人才队伍建设，牵头负责企业经营管理人才队伍建设，实施新型企业家培养计划。负责协调对外交流与合作；（15）完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、全力保障工业经济平稳增长。

实施“挂图作战”，切实做好经济运行监测和督导，推动全市工业保持较快增长。2021年，全市规模以上工业产值突破5300亿元，规上工业增加值达到1280.7亿元，均创历史新高，同比增长14.7%，增速排全省第5位。狠抓工业投资和技改投资。落实“工业项目建设提速年”行动，提出强化项目预审、简化企业开办手续等18项具体措施，建立重点制造业项目每周通报机制，着力推动产业项目加快建设。全年完成工业投资740.8亿元，总量排全省第6，同比增长14.9%；其中，完成技改投资294.3亿元，总量排全省第5，同比增长15.6%。

2、推动先进制造业高质量发展。

贯彻落实省关于培育发展20个战略性产业集群的工作部署，建立市战略性产业集群联动协调机制总体服务工作专班，召开全市产业集群发展大会，大力推动智能家电、安全应急与环保等战略性产业加快发展壮大。2021年，我市八大战略性产业实现营业收入3162.46亿元，同比增长14.9%。聚焦产业集群重点领域，推动建立市领导定向联系负责14条产业链工作制度，出台系列产业扶持政策，建立各产业链工作专班切实推进产业强链补链延链。14条产业链全年合计实现增加值997.8亿元，占全市规上工业增加值78%，同比增长16%。全市规上高技术制造业、先进制造业增加值同比增长32%和16.8%，比规上工业增加值增速分别高17.3、2.1个百分点，产业结构进一步优化。

3、积极培育产业发展新动能。

持续鼓励企业加大技术改造投入，2021年新增技改项目558个，总投资达166.11亿元。支持企业创新发展，新增10家省级企业技术中心，为2家省级企业技术中心争取省级扶持资金264万元、7家省级企业技术中心兑现市级扶持资金350万元。深入推进“珠西战略”，全年新开工、新投产超亿元装备制造业项目40个、37个，合计投资超400亿元。推动制造业智能化发展，海信空调公司等4家企业入选省首批智能制造生态合作伙伴。大力推动工业企业“小升规”。出台《江门市促进工业企业上规模专项资金实施细则》，全年推动471家工业企业上规模，创历史新高。力促产业融合，新增大冶摩托等5家省级工业设计中心；江门甘蔗化工厂成功入选首批省级工业遗产、第五批国家工业遗产名单，成为我市首个国家工业遗产。提升工业绿色化水平，全年完成52家清洁生产企业审核验收，5家企业获得“粤港清洁生产伙伴标志企业”称号，评选了11家节水型企业及1家节水标杆企业。强化制造业人才队伍建设，举办广东省制造业江门市引才合作交流会。

4、扎实推进产业平台扩容提质。

高起点规划建设江门大型产业集聚区，编制完成规划建设方案并获省政府批准设立。江门大型产业集聚区规划总面积1395平方公里，可新增连片开发面积625.32平方公里。包括北、东、南三大组团。谋划建设集聚区3个先行启动区，布局建设新能源汽车双碳产业园、安全应急产业园等10个特色产业园，蓬江产业园获批为省首批特色产业园，江门高新区国家级安全应急产业示范基地已顺利完成工信部组织开展的专家评审答辩。全年共争取省产业园专项扶持资金4.32亿元，其中省产业共建财政扶持省级资金1.96亿元，占全省近四成（38.6%），创历年之最。推动重点园区提质增效，2021年，“1+6”工业园区合计实现增加值735.59亿元（占全市规上工业增加值的57.4%），同比增长18.2%，高于全市规上工业增速3.5个百分点。

5、大力推动数字赋能制造业。

加快新型信息基础设施建设，全年累计新建成5G基站2500座，推动江门市政府与广东移动公司签订《“5G赋能 数智江门”战略合作协议》，与广东电信公司签订《共建5G+新型智慧城市战略合作协议》。大力发展工业互联网，建设工业互联网创新中心，工业互联网联盟进一步发展壮大，目前会员单位达118家。组织实施6个省级工业互联网标杆示范项目，推动新会胶丝厂获评2020年度全国企业上云典型案例及2021年国家工业互联网产业联盟优秀应用案例。推进家电、五金不锈钢等产业集群实施数字化改造升级。

6、促进大中小企业融通发展。

结合“链长制”分工，切实抓好暖企安商工作。全年落实市领导暖企交办后续工作清单154项，通过“粤商通”“江企通”等企业诉求响应平台累计处理企业诉求709项，办结率达到100%。加快落实资金扶持，全年下达各级扶持资金合计3.06亿元，扶持项目（企业）数1245个。大力发展总部经济，新认定第四批5家总部企业，为9家总部企业兑现经营贡献奖2218.3万元；实施“倍增计划”，对第一批已实现主营业务收入倍增的10家企业奖励430万元；大力推进“政银保”，2021年共发放贷款6308笔，贷款金额73.6亿元。中集车辆等6家企业被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，广东富华重工制造有限公司被评为“第六批制造业单项冠军”，均实现零的突破；新增28家省级专精特新中小企业。

7、高标准抓好行业管理工作。

高标准做好无线电安全保障，圆满完成庆祝中国共产党成立100周年大会等重要节点和60场重要考试的无线电安全保障任务；组织开展专项整治活动，完成城中村私装直放站专项治理省试点工作任务，我局先后在2021年全省无线电安全保障工作视频会议、2022年全省工业和信息化工作会议上作经验交流。加大民爆企业安全监管和隐患排查整治力度，持续提高民爆行业安全水平。做优做强军民融合产业，编制《江门市军民融合发展“十四五”规划》，提升军民融合产业发展水平。持续抓好常态化疫情防控物资保障，认定20家医疗应急物资生产保供定点企业，制定保供企业稳岗补贴奖励实施细则，保障春节期间医疗物资持续有效生产供给。

（三）预期部门整体支出绩效目标情况。

全面落实省委省政府“1+1+9”工作部署和市委市政府“1+6+3””工作安排，坚持工业立市制造强市，加快培育壮大先进制造业集群，为推动全市经济高质量发展、实现“十四五”开好局提供有力支撑。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

根据市财政局《关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（江财绩函〔2022〕1号）要求，对专项开展了绩效自评，对照《部门整体支出绩效评价自评表》，绩效自评分数为97.5分，绩效等级为优。

（二）从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益三个维度综合反映部门支出的配置效用、管理效能和资金效益。

1、预算编制情况

我局严格按照市财政局《关于编报2021年市本级部门预算的通知》和《江门市工业和信息化局预算管理暂行规定》要求编制预算，一是预算编制合理、规范，各项目均围绕市委、市政府重点工作及部门职能范围申报，立项依据充分；二是绩效目标合理、绩效指标明确，各项目绩效目标充分体现部门职责、重点工作任务要求，绩效指标设置清晰可量化。

2、预算执行情况

为规范专项资金管理，提高资金使用绩效，我局制定了《专项资金风险防控管理细则（试行）》、《江门市市级工业扶持专项资金管理办法》、《关于财政专项资金项目实行全流程资料管理的通知》、《项目评审及验收（完工评价）流程和有关费用标准》、《财务管理规定》、《政府采购管理暂行规定（试行）》、《合同管理制度（修订）》等与资金管理相关的制度，从制度上不断提升对专项资金的管理水平。2021年部门项目资金执行情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 预算金额 | 调剂追加金额 | 实际下达金额 | 实际支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出 | 5463 | 2841.5 | 8304.5 | 8287.07 | 99.79% |
| 工业扶持专项资金 | 4320 | 2720.8 | 7040.8 | 7040.8 | 100% |
| 工业发展管理经费 | 1007 | 120.7 | 1127.7 | 1114.44 | 98.82% |
| 专项业务支出 | 119 | 0 | 119 | 114.84 | 96.5% |
| 大型修缮 | 17 | 0 | 17 | 16.99 | 99.94% |

3、资金使用效益

本部门2021年重点工作任务13项，完成13项，重点工作完成率100%。完成情况如下：

（1）扶持5G产业公共服务平台2个。

（2）认定总部企业4家，推动7家总部企业实现主营业务收入、财政贡献额度双增长，拉动总部企业主营业务收入增长21亿元以上，财政贡献额度增长3亿元以上，地方财政贡献额度增长超过7500万元。

（3）推动16家企业实现主营业务收入倍增，推动江门市重点企业高质量发展。

（4）推动10家企业获省级企业技术中心认定，扶持7家省级企业技术中心开展创新能力建设，吸引高层次人才创新创业，带动企业投入创新研发资金超5000万元。

（5）为中小企业担保贷款285笔，融资金额5.79亿元。

（6）推动企业“小升规”，新增282家“小升规”工业企业，对151家企业进行增长奖励，全面完成省下达的省规任务，提高经济发展质量，壮大江门市工业经济实力。

（7）落实扶持“小升规”政策，大力推动企业“小升规”，“小升规”目标达标率100%。

（8）支持4个工业互联网标杆示范企业，支持8家以上工业企业及软件开发类企业应用工业互联网转型升级，打造出五金不锈钢和造纸2个工业互联网产业集群。

（9）完成60家自愿开展清洁生产审核企业认定，推动4家企业建设能源管理中心。

（10）引进珠三角核心区产业转移项目46个，我市省产业园完成规上工业增加值316.78亿元，全市省产业园全口径税收增速10.7%。

（11）完成了珠海-江门大型产业集聚区规划建设前期谋划、编制江门大型产业集聚区相关宣传资料、配合省政府举办省产业园高质量发展工作现场会等三个方面共计8个项目，并成功争取2021年省级工业园区高质量发展（支持大型产业集聚区建设）资金2亿元，预计撬动其他社会资本共计119亿元投入园区开发建设。

（12）完成产业链研究报告12份，以及所有产业链的汇总分析报告1份.

（13）成功举办2021年江门“市长杯”工业设计大赛和2021江门设计周。组织举办3期线上设计讲座、1期线上设计作品展览和6批次优秀工业设计师、专家团队走进企业，推动制造业与工业设计融合发展。大冶摩托等5 家企业被认定为广东省第四批省级工业设计中心。支持企业参与国际工业设计大赛，7件设计作品获得德国IF产品设计奖。积极推动工业设计成果转化，9件工业设计作品与制造业合作并成功实现成果转化，创造产值超过1.5亿元。积极参加第十届广东设计周，组织25家企业和工业设计机构共56件优秀设计作品参展，组织超过50家制造业、设计服务企业参加广东设计周“设计与产业融合论坛”活动，主动融入粤港澳大湾区工业设计走廊建设。

（三）部门整体支出绩效指标实现程度。

| - 一级项目 | - 二级项目 | - 指标类型 | - 三级指标 | - 目标值 | - 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业扶持专项资金 | 总部经济扶持资金 | 数量指标 | 新增认定总部企业数量 | 2-3家 | 4家 |
|  |  | 经济效益 | 总部企业实现主营业务收入、财政贡献额度双增长数量 | 6-8家 | 7家 |
|  |  | 经济效益 | 拉动总部企业主营业务收入增长额度 | 10亿元以上 | 21.58亿元 |
|  |  | 社会效益 | 财政贡献额度增长额度 | 1亿元以上 | 3.11亿元 |
|  |  | 社会效益 | 地方财政贡献额度增长额度 | 超过2000万元 | 7506.95万元 |
| 工业扶持专项资金 | 重点企业倍增计划扶持资金 | 数量指标 | 推动企业实现主营业务倍增的数量 | ≧12家 | 16家 |
| 工业扶持专项资金 | 省级企业技术中心建设经费资助 | 数量指标 | 推动企业获省级企业技术中心认定的数量 | ≧3家 | 10家 |
|  |  | 数量指标 | 扶持省级企业技术中心开展创新能力建设的数量 | ≧3家 | 7家 |
|  |  | 社会效益 | 带动企业投入创新研发资金金额 | ≧1200万元 | ≧5000万元 |
| 工业扶持专项资金 | “政银保”保费扶持资金 | 数量指标 | 为中小企业担保贷款笔数 | 280笔 | 285笔 |
|  |  | 社会效益 | 为中小企业融资额度 | 5亿元 | 5.79亿元 |
| 工业扶持专项资金 | 促进企业上规模专项资金 | 数量指标 | 新增“小升规”工业企业数量 | 270家 | 282家 |
|  |  | 数量指标 | 获得第二年增长奖励企业数量 | 150家 | 151家 |
| 工业扶持专项资金 | 推动企业上规模奖励金镇（街）工作经费 | 质量指标 | “小升规”目标达标率 | 100% | 100% |
| 工业扶持专项资金 | 市工业互联网专项资金 | 数量指标 | 打造工业互联网标杆示范企业数量 | 4个 | 4个 |
|  |  | 数量指标 | 支持工业企业及软件开发类企业应用工业互联网转型升级数量 | ≧8家 | 8家 |
|  |  | 数量指标 | 打造工业互联网产业集群数量 | 2个 | 2个 |
| 工业扶持专项资金 | 节能和清洁生产扶持资金 | 数量指标 | 认定清洁生产企业数量 | 55家 | 60家 |
|  |  | 数量指标 | 建设能源管理中心数量 | 3家 | 4家 |
|  |  | 数量指标 | 通过认定清洁生产企业及通过审核能源管理中心企业公示率 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 扶持对象规范性 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 | ≧90% | 100% |
| 工业扶持专项资金 | 省产业共建扶持市级配套资金 | 数量指标 | 引进产业转移项目数量 | 40个 | 46个 |
|  |  | 经济效益 | 全市省产业园完成规模以上工业增加值 | 200亿元 | 316.78亿元 |
|  |  | 经济效益 | 全市省产业园全口径税收增速 | 8% | 10.7% |
| 工业扶持专项资金 | 5G产业发展扶持资金 | 数量指标 | 5G应用示范项目 | 5个 | 0个 |
|  |  | 数量指标 | 5G产业公共服务平台 | 2个 | 2个 |
|  |  | 数量指标 | 5G示范园区 | 1个 | 0个 |
| 工业发展管理经费 | 项目评审验收 | 数量指标 | 公示率 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 审核标准规范性 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 审核对象规范性 | 100% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 无线电监管专项经费 | 数量指标 | 行政检查次数 | ≧10次 | 12次 |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 干扰投诉处理率 | 100% | 100% |
|  |  | 服务对象满意度 | 无线电使用单位满意度 | ≧90% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 无线电监测大楼运维 | 数量指标 | 维修维护总面积 | 3219平方米 | 3219平方米 |
|  |  | 质量指标 | 管理面积质量达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 大楼维护及时率 | ≧90% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 民营经济工作经费 | 数量指标 | 政策宣讲活动次数 | ≧3场次 | 3场次 |
|  |  | 数量指标 | 参会企业人数 | ≧1000人次 | 1000人 |
|  |  | 数量指标 | 企业家培训场次 | ≧2场次 | 2场次 |
|  |  | 数量指标 | 参训企业高层管理人员数量 | ≧100人次 | 102人 |
|  |  | 数量指标 | 印刷宣传册数量 | ≧4000本 | 7000本 |
| 工业发展管理经费 | 实施工业立市战略工作经费 | 数量指标 | “江门工信”微信公众号更新频率 | ≧3次/周 | ≧3次/周 |
|  |  | 数量指标 | 专题宣传报道数量 | 15期 | 15期 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | ≧90% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 工业节能及淘汰落后产能工作经费 | 数量指标 | 工业节能政策宣讲会次数 | 2次 | 2次 |
|  |  | 数量指标 | 组织工业节能参观学习次数 | 2次 | 2次 |
|  |  | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≧90% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 工业设计大赛经费 | 数量指标 | 征集参赛作品数量 | ≧2000件 | 2115件 |
|  |  | 数量指标 | 评出优秀作品数量 | 150件 | 150件 |
|  |  | 数量指标 | 组织工业设计师走进产业集群活动次数 | 3-5场 | 10场 |
|  |  | 数量指标 | 工业设计作品成果转化数量 | 5-10件 | ≧8件 |
| 工业发展管理经费 | 中博会经费 | 数量指标 | 参展企业数量 | 6家 | 6家 |
|  |  | 数量指标 | 参观人数 | 600人 | 600人 |
|  |  | 数量指标 | 标准展位建设数量 | 6个 | 6个 |
| 工业发展管理经费 | “5+N”产业集群发展大会工作经费 | 数量指标 | 参会人数 | ≧150人 | ＞150人 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 产业链研究工作经费 | 数量指标 | 生成产业链研究报告 | 12份 | 12份 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | ≧90% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 江门市战略性产业集群研究编制经费 | 数量指标 | 生成战略性产业集群研究报告 | 1份 | 1份 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | ≧90% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | 100% |
| 工业发展管理经费 | 推动江门大型产业集聚区建设工作经费 | 数量指标 | 完成珠海-江门大型产业集聚区规划建设方案等相关项目 | 8项 | 8项 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | ≧90% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | 100% |
|  |  | 经济效益 | 2021年江门大型产业集聚区完成规上工业总产值 | 2000亿元 | 3199亿元 |
| 工业发展管理经费 | 先进制造业集群竞赛专项经费 | 数量指标 | 编制《广州-江门轨道交通装备产业集群实施方案》 | 1份 | 1份 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | ≧90% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | 100% |
| 大型修缮 | 办公大楼修缮 | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 用房标准达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程验收及时性 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程施工完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 合同款项支付及时率 | 100% | 100% |
|  |  | 效益指标 | 安全隐患 | 消除 | 消除 |
|  |  | 可持续影响指标 | 同一地点修缮后发生问题时间 | 间隔5年 | 预期达标 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 对办公环境满意度 | ≧95% | 100% |

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、存在问题

（1）绩效指标设置标准不统一，各项目科室设置绩效指标的能力有待提高。

（2）预算编制准确性仍需提高，部分二级项目预算金额与实际支出金额差异较大。

2、改进意见

（1）加强绩效培训，提高资金绩效管理水平。进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（2）进一步强化预算管理意识，提高预算编制的准确性。参照往年扶持情况,结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素,实事求是、科学合理地编制预算,提高资金使用效益。

三、其他自评情况

无。