2023年江门市各县（市、区）重点考核任务进展情况（1-9月）

| 序号 | 区域 | 指标名称 | 考核内容 | 目标要求 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展59座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度完成。 共排查发现85个座涉VOCs储罐，其中问题储罐23座，已全部交办企业加快整改。 |
| 2 |  | 强化重点污染源监测监管。 | 推动年销售汽油量大于（含）2000吨的8座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。（3分） | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成8座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 | 按进度完成。 已完成5家加油站油气回收自动监控设施安装工作，完成率62.5%。 |
| 3 |  | 严格落实国控站点“一站一策”综合整治措施 | （1）蓬江区东湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于23微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。（1分） （2）蓬江区北街空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于23微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于34微克/立方米。（1分） （3）蓬江区西区空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于26微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于38微克/立方米。（1分） | （1）蓬江区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）蓬江区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-9月，蓬江区东湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度为19微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为36微克/立方米，达到任务要求。 （2）1-9月，蓬江区北街空气质量自动监测子站NO2指标浓度为21微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为34微克/立方米，达到任务要求。 （3）1-9月，蓬江区西区空气质量自动监测子站NO2指标浓度为22微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为36微克/立方米，达到任务要求。 |
| 4 |  | 城镇生活污水管网新建及老旧管网修复改造。 | （1）完成新增城镇生活污水管网不少于4.8公里。（1.5分） （2）完成城镇生活污水管网修复改造不少于2.8公里。（1.5分） | （1）2023年6月底前，完成年度任务30%。 （2）2023年12月10日前，完成本年度全部工作任务。 | （1）已完成。 已新建城镇污水管网5.01公里。 （2）已完成。 已修复改造城镇污水管网2.8公里。 |
| 5 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目。（3分） | （1）2023年10月底前，项目开始系统调试。 （2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度推进。 蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目正在持续开展垃圾坑、汽轮发电机组车间、升压站、烟气处理等区域施工。 |
| 6 | 江海区 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展64座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度完成。 完成64座涉VOCs储罐排查，发现问题储罐12座，已全部交办企业加快整改。 |
| 7 |  | 强化重点污染源监测监管。 | 推动年销售汽油量大于（含）2000吨的9座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。（3分） | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成53座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 | 已完成。 已完成9家加油站油气回收自动监控设施安装工作，完成率100%。 |
| 8 |  | 严格落实站点综合整治措施 | （1）江海富民空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于27微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于47微克/立方米。（1.5分） （2）江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。（1.5分） | （1）江海区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）江海区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-9月，江海富民空气质量自动监测子站NO2指标浓度为22微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为46微克/立方米，达到任务要求。 （2）1-9月，江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度为16微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为41微克/立方米，基本完成任务要求。 |
| 9 |  | 城镇生活污水管网新建及老旧管网修复改造。 | （1）完成新建管网不少于10公里。（2分） （2）完成管网修复改造不少于1.8公里。（2分） | （1）2023年6月底前完成30%任务。 （2）2023年12月10日前全部完成。 | （1）按进度推进。 已新建城镇污水管网7.5公里。 （2）按进度推进。 已修复改造城镇污水管网1.35公里。 |
| 10 |  | 巩固提升地级以上城市建成区黑臭水体治理成果。 | 做好龙溪河、麻园河、礼乐中心河治理工程的日常运维，开展水质监测、不出现返黑返臭情况，做好城区内小微水体排查治理，特别是麻园河支流治理，不出现新增城市黑臭水体。（2分） | 2023年12月10日前完成。 | 按进度推进。 已开展龙溪河、麻园河、礼乐中心河黑臭水体日常运维工作，委托第三方机构对日常运维工作进行绩效考核以及开展每月两次水质监测工作。同时，已初步排查出17处存在黑臭隐患小微水体，完成1处整治，其余已制定相应工程整治措施，计划2023年12月全面完成整治，巩固黑臭水体治理成效。 |
| 11 | 新会区 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展307座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3.5分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度完成。 完成308座涉VOCs储罐排查，发现问题储罐36座，已全部交办企业加快整改。 |
| 12 |  | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成新会区非重点区域以外51台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3.5分） | （1）2023年6月底前，对新会区重点区域范围内燃气锅炉抽取不少于25%开展监督性监测，依法严肃查处污染物排放超标行为；完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成51台燃气锅炉提标改造。 | 已完成。 完成重点区域范围内8台燃气锅炉废气监督性监测，抽取比例26.67%，未发现污染物排放超标行为；非重点区域51台燃气锅炉完成提标改造工作。 |
| 13 |  | 严格落实国控站点“一站一策”综合整治措施 | （1）新会区圭峰西空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于34微克/立方米。（1分） （2）新会银湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于24微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于37微克/立方米。（1分） | （1）新会区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）新会区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-9月，新会圭峰西空气质量自动监测子站NO2指标浓度为18微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为33微克/立方米，达到任务要求。 （2）1-9月，新会银湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度为21微克/立方米达到任务要求。PM10指标浓度为34微克/立方米，达到任务要求。 |
| 14 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 新建滨海污水处理厂（土建完成3万吨/日，设备完成1.5万吨/日）。（3分） | （1）2023年6月底前完成80%工程量。 （2）2023年12月10日前通水试运行。 | 按进度推进。 截至9月底，已完成工程量94%。已完成地基基础、粗格栅及进水泵房沉井、鼓风机房及变配电间，综合楼已封顶，正对D型滤池、一体化设备安装及综合楼内部施工。 |
| 15 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成新会区固废综合处理中心项目。（3分） | （1）2023年9月底前，项目开始系统调试。 （2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度完成。 新会区固废综合处理中心项目，石山开挖已基本完成，正在开展B区主厂房垃圾池、主控楼等区域主体结构施工。 |
| 16 | 台山市 | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成台山市8台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（2分） | （1）2023年6月底前，完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成8台燃气锅炉提标改造。 | 已完成。 非重点区域8台燃气锅炉完成提标改造工作。 |
|  |  |  | 推进8家砖瓦行业治理设施提标升级改造，鼓励砖瓦行业企业NOx排放浓度明显优于现行排放标准要求。（2分） | （1）2023年4月底前，各县（市、区）将改造计划上报至市生态环境局。 （2）2023年8月底前，基本完成砖瓦行业治理设施提标升级改造工作。 | 已完成。 8家砖瓦企业完成治理设施提标升级改造。 |
| 17 |  | 强化重点污染源监测监管。 | 推动年销售汽油量大于（含）2000吨的8座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。（3分） | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成8座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 | 按进度完成。 已完成4家加油站油气回收自动监控设施安装工作，完成率50%。 |
| 18 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 新建台山市白沙镇生活污水处理站（0.05万吨/日）。（3分） | （1）2023年6月底前，完成工程量50%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 基本按进度完成。 截至9月底，已完成工程量50%，项目配套管网已全部建成。厂区目前已进场开工，正在开展土地平整工作，进展与原计划差距较大。 |
| 19 |  | 巩固提升地级以上城市建成区黑臭水体治理成果。 | 推进海园河治理，提升水质。（2分） | （1）2023年6月底完成沿河排口的排查工作。 （2）2023年9月底完成较大排口的截污工作。 （3）2023年12月10日前完成。 | 按进度完成。 已完成沿河排口的排查，已完成较大排口的截污工作。同时，结合水利部门治理项目推进东区污水管道建设，目前主干管正在施工，支管前期图纸正在完善。 |
| 20 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成台山市静脉产业园项目。（3分） | （1）2023年9月底前，项目开始系统调试。（2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度完成。 台山市静脉产业园项目，正在进行渗沥液等区域的主体结构施工，同步开展焚烧炉等设备安装工作，已完成锅炉水压试验和主厂房顺利封顶，下一步开展焚烧炉单体调试。 |
| 21 | 开平市 | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成开平市39台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3分） | （1）2023年6月底前，完成燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成39台燃气锅炉提标改造。 | 已完成。 非重点区域61台燃气锅炉完成提标改造工作。 |
| 22 |  | 严格落实站点综合整治措施 | 开平为民空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于20微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于37微克/立方米。（1分） | （1）开平市考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）开平市考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | 1-9月，开平为民空气质量自动监测子站NO2指标浓度为17微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为35微克/立方米，达到任务要求。 |
| 23 |  | 推进工业污水集中处理。 | 完成开平市月山镇工业区尾水集中深度处理厂及2公里配套管网工程。（3分） | 2023年7月底前，通水试运行并完成2公里配套管网。 | 已完成。 开平市月山镇工业区尾水集中深度处理厂已完成建设通水试运行，并完成2公里管网建设。 |
| 24 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 完成开平市水口镇污水处理厂二期（1万吨/日）。（2.5分） | （1）2023年6月底前，完成工程量40%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 按进度推进。 截至9月底，完成工程量85%，正在进行主体和下部建筑施工，主要设备已采购，部分设备入场开始同步安装。 |
|  |  |  | 完成开平市月山镇生活污水处理厂一期（0.25万吨/日）。（2.5分） | （1）2023年6月底前，完成工程量60%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 未按进度完成。 截至9月底，完成工程量40%，已完成桩基础建设，开展上部和下部建筑施工 |
| 25 |  | 推进农村生活污水治理。 | 开平市新增113个自然村完成生活污水治理[其中新桥水35个（月山14个，水口21个），镇海水54个（三埠10个，长沙10个，塘口5个，沙塘2个，龙胜5个，赤坎11个，苍城11个）]。（3分） | 2023年12月10日前完成。 | 按进度推进。 截至9月底，已完成87个自然村的生活污水治理，全市自然村农村污水治理率达84.99%。 |
| 26 | 鹤山市 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展199座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3.5分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度完成。 完成199座涉VOCs储罐排查，发现问题储罐67座，已全部交办企业加快整改。 |
| 27 |  | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成鹤山市非重点区域以外49台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3.5分） | （1）2023年6月底前，对鹤山市重点区域范围内燃气锅炉抽取不少于25%开展监督性监测，依法严肃查处污染物排放超标行为；完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成49台燃气锅炉提标改造。 | 已完成。 非重点区域49台燃气锅炉完成提标改造工作。 |
| 28 |  | 严格落实站点综合整治措施 | （1）鹤山花果山空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于41微克/立方米。（1分） （2）鹤山南山空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于26微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。（1分） | （1）鹤山市考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）鹤山市考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-9月，鹤山花果山空气质量自动监测子站NO2指标浓度为20微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为39微克/立方米，达到任务要求。 （2）1-9月，鹤山南山空气质量自动监测子站NO2指标浓度为22微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为39微克/立方米，达到任务要求。 |
| 29 |  | 推进工业污水集中处理。 | 对鹤山工业城污水厂进行扩建，扩建后日处理规模将增至2.4万吨。（3分） | （1）2023年6月底前完成桩基础施工，开始主要建、构筑物土建施工。 （2）2023年9月底前主要建、构筑物土建施工基本完成。 （3）2023年12月10日前完工。 | 按进度完成。 已完成桩基施工，高效沉淀池及提升泵房、水解酸化池、改良A2/0生物池、臭氧接触池、二沉池、加药间主体结构已完成，正在抹灰；粗格栅间、进水泵房、事故池/调节池、配水排泥井及污泥泵房、曝气生物滤池正进行梁板、池壁等施工；综合管理及化验楼正进行二层楼板施工。 |
| 30 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目。（3分） | （1）2023年11月底前，项目开始系统调试。 （2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度推进。 鹤山市生活垃圾资源化处置提质改造项目，烟囱已完成结构封顶，锅炉钢架正在进行预组，同步开展主厂房区域施工。 |
| 31 | 恩平市 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展6座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度完成。 完成20座涉VOCs储罐排查，发现问题储罐12座，已全部交办企业加快整改。 |
| 32 |  | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成恩平市14台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3分） | （1）2023年6月底前，完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成14台燃气锅炉提标改造。 | 已完成。 非重点区域14台燃气锅炉完成提标改造工作。 |
| 33 |  | 完成江门产业转移工业园恩平园区污水管网修复改造的整改任务。 | 完成恩平市产业转移园29公里污水管网修复改造工程。（3分） | （1）2023年6月底前完成修复雨污水管网10公里(地下水渗入和管网破损严重部分)。 （2）2023年9月底前完成修复雨污水管网15公里(地下水渗入和管网破损严重部分)。 （3）2023年12月10日前完成。 | 基本按进度完成。 已完成污水管网修复改造14公里。 |
| 34 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 完成恩平市城区生活污水处理厂三期（3万吨/日）。（3分） | （1）2023年6月底前，完成工程量40%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 按进度推进。 截至9月底，恩平中心城区生活污水处理厂（三期）PPP项目完成总工程量62%，正在开展综合楼、污泥脱水机房、配电间、鼓风机房、生物池、二沉池、高效沉淀池等主体工程施工，正在开展设备采购，按时序有序开展各项工作。 |
| 35 |  | 推进中心城区河涌水环境治理。 | 完成中心城区河涌水环境治理的整改任务。（3分） | （1）2023年6月底前，完成中心城区河涌水环境治理任务进度30%。 （2）2023年12月10日前，中心城区公仔河、仙人河等5条河涌水环境整治工程以及江边街暗渠排污口截污和内源治理工程全面完成。 | 未按进度完成。 恩平中心城区江边街暗渠排污口截污及内源治理工程正在办理施工图审查。 |

# Text boxes

附件7