江门市市区公房管理中心

辖管房屋修缮管理实施细则（修订）

第一章  总则

第一条  为加强江门市市区公房管理中心（下称：公房中心）辖管房屋的修缮管理工作，根据《江门市住房和城乡建设局辖管房屋修缮管理实施办法（修订）》和有关文件，结合本中心实际，制定本细则。

第二条  本细则中辖管房屋是指权属已登记或即将登记在公房中心名下和公房中心受江门市住房和城乡建设局或其他单位（个人）委托管理的房屋。

第三条  公房中心辖管房屋的修缮管理职责：承担管辖房屋的修缮养护、应急救灾、危旧改造和负责市住建局交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

第四条  公房中心修缮管理部、工作站是实施修缮管理的责任部门，其他部门按照各自职责，配合做好辖管房屋的修缮管理工作。

第五条  房屋修缮工程建安费10万元以下的工程施工按区域采取服务外包方式实施。每1-3年按法定程序按区域通过政府采购（招标）具备施工资质的企业，作为对各区域辖管房屋进行修缮的服务企业，中选（中标）供应商各自承接一个区域的修缮工程。

工程建安费10万元以上（含10万元）按法定程序通过政府采购（招标）具备施工资质的企业，作为对辖管房屋进行修缮的服务企业。

公房管理单位应在采购（招标）中明确服务数量和金额。

- 修缮管理职责和责任指标

第六条  辖管房屋修缮管理的主要任务是：坚持以养护为主，修缮为辅的原则，抓好经常性的维修保养工作，防止或减轻房屋的损坏，延长房屋使用寿命，确保房屋的正常使用和住用安全，提升房屋的完好率，改善房屋的居住环境。

第七条  为落实修缮管理工作，公房中心实施部门负责制，各部门的修缮管理职责如下：

（一）办公室：1、负责办理修缮工程款报帐手续。2、做好有关工程招标的后勤保障工作。3、指导各部门整理修缮管理档案。4、房屋修缮管理历史档案保管。

（二）公房管理部：1、参与编制公房中心年度修缮计划。2、参与制定辖管房屋的修缮方案。3、指导和监督各工作站做好修缮工程的管理工作。

（三）修缮管理部：1、负责公房中心有关修缮管理制度的编制和制定公房中心年度修缮计划；2、负责制定辖管房屋修缮工程的维修方案；3、负责组织修缮工程招标、审核工程变更及预、结算管理等工作；4、负责修缮工程施工、质量、安全检查和验收等管理工作；5、负责辖管房屋应急救灾及上级交办的房屋公共安全应急排危处理；6、指导和监督工作站落实修缮服务承诺；7、建立房屋修缮管理档案。8、负责修缮工程服务外包企业的采购工作，加强对服务外包企业的服务质量考核。

（四）工作站：1、负责辖区辖管房屋的日常维修工程的立项申报、房屋信息的核实、数据录入、协助施工管理、验收、服务质量考核等工作。2、负责协调维修工程的外部关系，提供有效的施工条件和施工工期。3、协助上级交办的房屋公共安全应急排危工作。4、参与制定辖管房屋修缮方案，协助修缮部完成房屋维修等工作；5、参与制定编制年度修缮计划。

第八条  辖管房屋的修缮管理应与安全动态管理相结合，各部门应按照公房中心有关安全管理的规定及时检查房屋，掌握房屋完损状况，及时按照本细则的相关规定对房屋进行修缮，并要达到下列指标：

1．保证不发生房屋倒塌伤人事故；

2．房屋完好率达到60%以上；

3．小修养护及时率达到99%；

4．工程质量合格率达到100%；

5．安全生产、工伤事故频率不超过3‰。

第三章  房屋修缮范围

第九条  房屋的修缮范围，应按照租赁合同的约定办理。

1、房屋的修缮范围，应按照租赁合同的约定办理。租赁合同应注明公房中心、承租人两方的维修责任和义务。

2、房屋在经检查(检测)确认存在使用安全或公共安全的状况下，必须进行修缮。

3、房屋修缮不应影响非修缮房屋（部位）的正常使用功能和使用安全。

4、空置房屋出租应及时维修，确保结构安全、功能齐全，并建立三个月保修服务。

5、房屋设施设备在房屋出租后以五年为一周期实施维修。

第十条  房屋修缮的范围：

一、属于修缮的范围

1、自然损坏的房屋结构构件

房屋结构构件自然损坏是指非人为损坏，如遭受日常天气、台风、暴雨、地震、地质灾害、雷电等自然灾害影响，地基不均匀沉降，白蚁蛀蚀，材料已达到或超过使用寿命，致使结构构件出现失效、腐蚀、变质等情况。常见的结构构件有：基础、梁、板、柱、墙体、楼梯、雨篷、飘板、砼屋面或土瓦屋面、木楼板等。

2、公共公用的设施设备维修养护。

物业小区：电梯、消防、智能监控、公共照明、绿化、下水管道、园区道路、停车场、房屋公用部位（楼梯及楼梯屋、走廊、栏杆、外墙、雨篷、飘板、天台、露台）等。

非物业小区：房屋的公用部位（楼梯及楼梯屋、走廊、栏杆、外墙、雨篷、飘板、天台、露台）、下水管道、化粪池等

3、房屋日常维修保养的部位：各类门窗及五金件、栏杆、内墙抹灰，楼地面、进户水、电管线、厨房灶基、厕所大便器等。

4、原建设或装修标准过低，需升级改造的房屋。

（1）室内无窗或通风采光面积不足的，如条件允许，可新开或扩大原窗；

（2）无厨房无厕所的旧式住宅，如条件允许，可重新合理安排其布局，分设厨房厕所；其他用途的房屋改作住房时，可按居住用房的标准加以改造。
   （3）对于无水、电的房屋，应有计划地逐步新装；对原水、电表容量不足的，可分户或增容；在条件允许时，可逐步做到供水电到户。
   （4）底屋窗子或户室门的玻璃窗，可增设铁栅；原庭院无下水道的，如条件允许，可予增设。

5、保障性住房、公租房维修养护应按《江门市政府投资公共租赁住房装修标准指引》对照实施。

二、不属修缮范围的情况：
　　（1）用户因使用不当而导致的排水管道堵塞、门窗及锁具、照明开关、灯具、水龙头等由用户维修，承租人擅自改建、加建，超载或其它过失引起的损坏，应由用户负责赔修；                                      
　　（2）用户因特殊需要对房屋或它的装修、设备进行增、搭、拆、扩、改时，必须报工作站鉴定同意，除有单项协议专门规定者外，其费用由用户自理；
　　（3）因擅自在房基附近挖掘而引起的损坏，用户应负责修复。

三、与一、二点情况不一致的，由修缮部和公房管理部研究确定。

第四章  房屋修缮工程分类

第十一条  房屋修缮是指对辖管房屋进行维修、养护、拆改、翻修以及白蚁防治等。

第十二条  修缮工程以宗数为单位，按每一门牌计算。按工程规模，修缮工程分类如下：

1.小修工程，是指及时修复小损小坏，保持房屋原来完损等级为目的的日常养护工程，小修工程一般适用于基本完好房。

2.中修工程，是指需牵动或拆换少量主体构件，但保持房屋原有规模和结构的工程；中修后房屋的70%以上必须符合基本完好房或完好房标准的要求，中修工程一般适用于一般损坏房。

3.大修工程，是指需牵动或拆换部分主体构件，但不需全部拆除的工程；大修后的房屋必须符合基本完好房或完好房标准的要求，大修工程一般适用于严重损坏房。

4.翻修（重建）工程，是指需全部拆除、另行设计、重新建造的工程。翻修后的房屋必须符合完好房标准的要求，翻修工程一般适用于严重损坏房和危险房。

第五章  修缮工程管理

第十三条  房屋修缮工程管理的基本流程：(见附件1)

第十四条  修缮工程的立项。

修缮工程的立项由申请、核定、制定方案、审批等四个环节构成。

- 申请

1、承租人提出修缮申请的，由工作站协助承租人在《江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮登记表》（附件2）登记申请修缮项目和联系电话等相关信息。

2、经由工作人员检查发现需修缮项目的，由检查人员提出修缮申请，并填写《江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮登记表》。

（二）核定

1、承租人提出修缮申请或经检查发现需修缮的，由房屋所属区域房管员核准需修缮房屋的产权、协调处理异产毗连房屋产权人和对房屋损坏部位的修缮意见。

2、房屋管理员和修缮管理员须对损坏房屋进行现场勘查，完整拍摄记录房屋的损坏部位、程度，认定维修范围以及初步修缮建议，由房屋管理员通过公房系统申报修缮。

3、工作站核定房屋产权、损坏、初步修缮建议、上报等工作须在2个工作日内完成。

（三）制定方案

1、应遵循结构安全、经济合理、方便快捷的原则。

2、修缮管理员负责制定初步修缮方案等环节。

3、修缮部部长或工程师根据工作站和修缮管理员上报的修缮方案按顺序轮流负责制定修缮方案。

4、建安费在10万元以内不需第三方技术支持的小修工程方案及预算工作应在5个工作日内完成。

5、建安费在10万元以内需第三方技术支持的修缮工程方案及预算工作应在10个工作日内完成。

6、建安费在10万元以上（含10万元）的修缮工程方案及预算工作视规模确定。

（四）审批

1、建安费1万元以下的小修工程方案及预算，由修缮部负责组织工程师审议同意后实施。

2、建安费1万元（含1万元）以上至3万元以下的修缮工程，由分管领导和修缮部审议同意后实施。

3、建安费3万元以上（含3万元）至10万元以下的修缮工程，由分管领导和修缮部审核后，由公房中心班子会审议同意后实施。

4.建安工程费10万元以上（含10万元）至50万元以下的修缮工程，经公房中心班子会审议同意后。按《江门市住房和城乡建设局辖管房屋修缮管理实施办法（修订）》的要求，报市住建局审批同意后，按法定程序通过政府采购具备施工资质的企业实施修缮。

5.修缮工程建安费50万元以上（含50万元）至200万元以下（含200万元）的修缮工程，经公房中心班子会审议同意后。按局《“三重一大”事项集体决策实施细则》的要求，报市住建局审批同意后，依法选择政府采购法规定的方式采购，按照相关程序委托集中采购机构代理采购后实施修缮。

6.修缮工程建安费200万元以上的修缮工程，经公房中心班子会审议同意后。按局《“三重一大”事项集体决策实施细则》的要求，报局党组审议同意后，按照市发改局相关文件的规定，组织实施修缮。

第十五条  修缮工程的发包

1、建安费10万以下的修缮工程，按区域发包给统一招标（采购）时中标（中选）的修缮服务企业。

2.建安费10万元以上（含10万元）至200万元以下（含200万元）的修缮工程，通过政府采购平台采购确定修缮服务企业。

3.修缮工程建安费200万元以上的按国家、省、市有关规定实施发包。

第十六条  修缮工程变更审批权限和业务流程，按下述要求办理：

修缮工程应严格控制工程变更费用，考虑到修缮工程的不可预见性，各类工程应按如下办理。

1、修缮工程建安费10万元以下的修缮工程，工程变更费用在2千元以下的由工程师确认，2千元（含2千元）以上至5千元以下的由修缮部审议同意后实施，5千元（含5千元）以上至1万元由分管领导审批，1万元以上（含1万元）由分管领导审核后，报公房中心班子会审议同意后实施。

2、修缮工程建安费10万元以上的变更和增加工程按法定程序实施。

第十七条  加强修缮工程的验收工作，并按以下规定办理：

修缮工程按要求完工后，5个工作日内由施工服务企业提交相交资料申报验收，特别情况不能在5个工作日内验收的，须由施工服务企业报请修缮部批准。工程验收须对照修缮要求，现场核对工程数量、检查工程质量并拍照已修缮的部位，便于工程前后对比及上传公房管理系统。10万元以内的修缮工程验收在工程任务单验收签字确认。一经签字确认的工程任务单，不得擅自修改。各类工程验收从下规定：

1、修缮工程建安费10万元以下的工程由施工单位申报，修缮部组织工作站、施工、监理、设计、承租人等进行联合验收并签名确认，空置房屋或公共区域的修缮工程申请局归口业务科室派员参加验收。

2．修缮工程建安费10万元以上（含10万元）至200万元以下（含200万元）的修缮工程由公房管理单位组织施工、监理、设计等进行联合验收，申请局归口业务科室派员监督。

3．200万元以上的修缮工程按有关规定执行。

第十八条  修缮工程预结算

1、修缮工程预算：

(1) 建安费3万元以下的修缮工程预算，修缮部或造价咨询单位应根据国家及广东省定额和造价咨询单位编制的《常用修缮工程项目预结算价目表》结合市场价实行工程预算，并经修缮部审核。

(2) 建安费3万元以上（含3万元）至8万元以下的修缮工程预算，修缮部或造价咨询单位应根据国家及广东省定额和造价咨询单位编制的《常用修缮工程项目预结算价目表》结合市场价实行工程预算，修缮部初审后报分管领导审核。

（3）建安费8万元以上（含8万元）的修缮工程，委托造价咨询单位编制预算，修缮部初审，分管领导审核后报公房中心班子会审议同意后按法定程序实施。

2、修缮工程结算:

(1) 修缮工程结算流程：①、项目验收；②、施工企业申报工程结算书；③、监理造价咨询单位审核； ④、公房中心复核；⑤、结算确认。

(2) 结算价格依据：建安费 10万元以下的修缮工程根据国家及广东省定额和造价咨询单位编制的《常用修缮工程项目预结算价目表》结合市场价实行工程结算。

(3) 建安费10万元以上（含10万元）的修缮工程按招标文件及施工承包合同的相关条款实行工程结算。

(4) 10万元以下修缮工程的结算，按月份进行结算，施工单位应在当月的25日前内将经验收的工程送监理及造价咨询单位审核，监理及造价咨询单位须在5个工作日内将审核结果报公房中心修缮部，公房中心修缮部须在5个工作日内完成确认。

(5) 有争议的工程结算项目，若不能在当月审核期限内完成，滚动到下一期结算。

第六章    修缮工程招投标

第十九条  修缮工程建安费10万元以上（含10万元）修缮工程的招标工作，按国家招投标法和政府采购的有关规定执行。

第二十条  修缮工程（建安费200万元以下）的，应成立采购工作组，具体负责本单位辖管房屋修缮工程（建安费200万元以下）的采购工作，采购工作组人数应为5人以上的奇数。

第二十一条  招标工作组履行如下职责：

1.对本单位修缮工程的监督与管理；

2.对本单位违反工程采购办法的行为进行制止；

3.编制修缮工程的采购方案；

4.组织采购工作，确定并公示采购结果，对采购确定的工程的承包合同审查并监督执行。

第二十二条  修缮工程的招标应执行如下程序：

1.组织开展修缮工程项目前期工作和编制采购方案；

2.采购方案的审批；

3.在政府采购平台开展采购工作；

4.确定采购结果；

5.公示采购结果；

6.签订施工合同。

第七章 修缮工程设计、监理、造价咨询管理

第二十三条  修缮工程（建安费200万元及以下）的设计、监理、造价咨询等实行服务外包。由公房中心每3年按法定程序采购（招标）有资质的企业或联合体，负责对本局辖管房屋修缮工程实施设计、监理和造价咨询。

第二十四条  建安工程费200万元以上的修缮工程的设计、监理和造价咨询按国家招投标法和政府采购的有关规定执行。

第八章 修缮资金的使用和管理

第二十五条  修缮资金使用计划应结合年度维修和危旧房改造计划编制，并报局房屋和物业监管科和计划财务科备案。

第二十六条  修缮资金严格实行专款专用，年度修缮资金的结余部分不得挪作他用。

第二十七条  辖管房屋修缮工程费用的支付按照市住建局有关财务结算的办法执行。

第二十八条  修缮资金的管理应执行如下规定：

1. 房屋修缮资金专款专用，专项核算。

2. 明细帐按照财务有关规定设立明细科目。

3. 修缮工程费用的支出必须有经审核的结算书或相关依据。

第九章 修缮档案管理

第二十九条   修缮管理应建立和规范档案资料库并实施动态管理，保持修缮档案的真实性、系统性、连续性，为辖管房屋的经营管理提供基础信息资料。对非国家投资兴建购买房屋的维修工程安全鉴定、报建、施工、结算等资料应及时整理并更新公房档案库。（非国家投资兴建购买的房屋是指经租房、代管房、托管房、土改没收房、封建偿产、法院判决没收等房屋。）

已办理《工程规划许可》、《建筑工程施工许可证》的修缮工程还须按《江门市城乡建设档案管理办法》的规定，向市住房和城乡建设档案馆办理报送工程档案。

第三十条  辖管房屋修缮管理档案及相关要求：

1．管理制度档案。

国家、省、市、市住建局、中心各时期有关修缮管理的法律法规、制度等文件由修缮管理部负责分类整理后交办公室存档。

2、10万元以下修缮工程档案。

修缮工程以宗数为单位，根据产权属性以年月为周期整理归档。修缮工程档案包括辖管房屋修缮申请登记表、施工、工程设计方案、工程结算书等由各修缮部于次年2月整理后交办公室存档。

3．10万元以上修缮工程档案。

由修缮管理部将单项大中修工程的立项审批、设计方案、招投标、施工、竣工验收和预（结）算书等相关资料整理后于次年2月交办公室归档保存。

4、电子管理档案。

公房管理系统的修缮管理数据由修缮管理部以年度为单位统一存盘，于次年2月交办公室存档。

5、应急工程管理档案。（结合应急预案管理档案）

公房中心开展的应急抢险工程档案与应急预案管理档案合并管理，由修缮管理部整理有关请示、设计方案、施工记录、工程结算等交办公室存档。

6．危险房屋解危改造档案。

由修缮管理部将辖管危险房屋解危、改造、维修等有关立项、设计方案、招投标资料、施工记录、竣工验收记录和预（结）算书等相关资料分类整理。

7、服务质量考核档案

由修缮管理部根据中心外包服务质量考核办法的要求，以年度为单位，将修缮工程施工、设计、监理、造价咨询和服务企业的考核结果设立专门档案，于次年2月整理后交办公室存档。

8、修缮管理档案结构图：

修缮管理档案

危险房屋解危档案

10万元以下修

缮工程档案

10万元以上修缮工程档案

服务质量考核档案

应急工程档案

电子管理档案

管理制度档案

第十章  附  则

第三十一条  本细则自印发之日起执行，2018年9月13日《关于印发江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮管理实施细则（试行）的通知》同时废止。

附件：

- 修缮工程管理流程图。

- 江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮登记表；

- 江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮工程施工（10万元以下）、设计、造价咨询工作任务单；

- 江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮工程立项审批表（10万元以上）；

5、江门市市区公房管理中心辖管房屋修缮大中修工程变更审批表（10万元以上）

附件1

修缮工程管理流程

建立房屋修缮档案

审批

现场勘查及制定修缮方案、预算预算

产权及修缮项目审核

受理修缮申请填写《辖管房屋修缮申请登记表》

10万元以下修缮工程

50万元以上（含50万元）至200万元以下（含200万元）

建立房屋修缮档案

竣工验收

变更工程

工程结算

填写《修缮工程变更审批表》办理审批

10万元以上（含10万元）至50万元

200万元以上

修缮管理员上修缮工程(招投

发出中标通知，签订工程施工合同

组织现场勘查

组织招标

市住建局审批

组织工程施工

编制及发布招标文件

编制修缮方案、工程预算

公房中心班子会审议

变更工程

填写修缮工程变更项目办理审批

工程结算

竣工验收

组织工程施工

附件2

江门市市区公房管理中心

辖管房屋修缮登记表

编号：

| 房屋情况 | 房屋坐落 | （多户申报时在申请原因处填写） | 建筑结构 |  | 总层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产权性质 | 公产□ 代管□ 公私□ 行事□ 托管□ 保障□ | 使用性质 | 住宅 □ 非住宅 □ |  | 面积 （m2） |  |
|  | 租赁情况 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 承 租 人 |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因及要求 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 房管员勘查意见 | 房管员签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工作站 | 工作站站长: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 修缮管理员 | 修缮管理员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：每宗修缮工程填写一份，由工作站妥善保存。

附件3

江门市市区公房管理中心

辖管房屋小修工程施工任务单（10万元以下）

立项编号：

| 工程概况 | 房屋坐落 |  |  |  |  | 建筑结构 |  |  |  |  | 总层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分户编号 | 单元名称 |  |  | 产权性质 | 使用性质 |  |  | 面积（m2） |  | 承租人 |  | 联系电话 |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 计划开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 计划完工日期 |  |  |  |  |
|  | 申请原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修缮方案及要求 | 修缮方案： 要求： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更工程事项 | 施工单位(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更费用 |  |  |  |  |  |  | 变更工期 |  |  |  |  |  |
|  | 经办人 |  |  |  |  |  |  | 审批人 |  |  |  |  |  |
| 修 缮 工 程 验 收 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 实际竣工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 验收日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 合格 □ |  |  | 不合格 □ |  |  |  |
| 施工单位（签名） |  |  |  |  |  |  | 公房中心（签名） |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（签名） |  |  |  |  |  |  | 住建局业务科室（签名） |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（签名） |  |  |  |  |  |  | 承租人（签名） |  |  |  |  |  |  |

江门市市区公房管理中心

辖管房屋修缮工程设计工作任务表

立项编号：

| 房屋情况 | 房屋坐落 |  |  |  | 建筑结构 |  |  | 总层数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产权性质 |  | 公产□ 代管□ 公私□ 行事□ 托管□ 保障□ |  | 产权性质 | 住宅 □ 非住宅□ |  |  |  | 面积 （m2） |  |
|  | 房屋管理员 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 设计内容及要求 | 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计文件 完成情况 | 计划完成日期 | 实际完成日期 |  | 设计院（签名） |  | 设计文件是否通过 |  |  | 修缮部（签名） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ |  |  |  |  |
|  | 设计成果意见： 修缮部经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江门市市区公房管理中心

辖管房屋修缮工程造价咨询工作任务表

立项编号：

| 房屋情况 | 房屋坐落 |  |  | 建筑结构 |  |  | 总层数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产权性质 | 公产□ 代管□ 公私□ 行事□ 托管□ 保障□ |  | 使用性质 |  | 住宅 □ 非住宅□ |  |  | 面积 （m2） |  |
|  | 房屋管理员 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 造价咨询内容及要求 | 内容： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算文件完成情况 | 计划完成日期 | 实际提交日期 | 造价咨询 （签名） |  | 成果合格 |  |  | 修缮部 （签名） |  |  |
|  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 月度结算审核文件完成情况 | 计划完成日期 | 实际提交日期 | 造价咨询 （签名） |  | 成果合格 |  |  | 修缮部 （签名） |  |  |
|  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 接收意见： 修缮部经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

江门市市区公房管理中心

辖管房屋修缮工程立项审批表

（10万元以上）

编号：

| 房屋情况 |  | 房屋坐落 |  |  |  |  |  | 建筑结构 |  |  |  | 总层数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产权性质 |  | 公产□ 代管□ 公私□ 行事□ 托管□ 保障□ |  |  |  | 使用性质 |  | 住宅 □ 非住宅 □ |  |  |  | 面积 （m2） |  |  |
| 修缮工程项目 |  | 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程估算 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修缮部意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导意见 |  | 签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件5 江门市市区公房管理中心 辖管房屋修缮工程变更审批表（10万元以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修缮房屋情况 | 房屋编号 |  | 江房( )字 号 |  |  |  | 产权性质 |  |  |  | 总层数 |  |  |  |  |  |
|  | 房屋坐落 |  |  |  |  |  | 建筑结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修缮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中 标 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同工期 |  |  |  |  |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容及范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位盖章: |  |  |  |  | 经办人签名: |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更费用预算 |  |  | 元 |  |  |  |  |  | 变更工期 |  | 天 |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位盖章: |  |  |  |  | 负责人签名: |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公房中心审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位盖章: |  |  |  |  | 负责人签名: |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建局归口业务科室审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位盖章: |  |  |  |  | 负责人签名: |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |