附件2

江门市中等职业教育创新发展专项研究课题

管理暂行规定

一、项目开题

（一）学校课题项目管理部门应在项目立项通知发布之日起的一个月内，统一组织做好项目开题。

（二）项目开题专家组成员人数3-7人且须为单数，副高级及以上职称。单个课题开题邀请不少于3名专家，同一单位多个课题一起开题邀请不少于5名专家，本单位专家不超过专家总人数的三分之一，课题组成员不得作为开题专家。

（三）开题论证不得调整项目名称、项目研究主要内容、项目主持人及成员（含排序），项目研究预期成果、承诺建设资金不得低于原申请书。

（四）开题论证不通过的，应由所在学校向市教育局申请撤销立项，填写《江门市中等职业教育创新发展专项研究课题信息变更申请表》，一式三份报市教育局备案。

二、项目过程管理

（一）项目实施期间，学校课题项目管理部门负责填写项目中期检查报告书，撰写项目管理报告，作为项目过程管理的佐证材料。市教育局按不低于20%的比例进行中期课题抽检。

（二）项目实施期间，如需调整经开题论证的项目信息，应由项目主持人提出申请，并按照以下要求履行备案手续：

1.项目研究主要内容与成果不得调整，如因客观条件发生变化无法完成项目研究的，应由项目主持人提出申请，终止项目研究，填写《江门市中等职业教育创新发展专项研究课题信息变更申请表》，一式三份上报市教育局。终止申请应在项目到期前提出，否则视作验收不通过。

2.项目主持人原则上不得调整，如遇特殊情况，须提出申请说明调整项目主持人具体理由，填写《江门市中等职业教育创新发展专项研究课题信息变更申请表》，一式三份上报市教育局。调整后的项目主持人职称不得低于原项目主持人，并实际主持项目建设工作。如原项目主持人仍在学校，需要取得原项目主持人签字同意；如原项目主持人因身体、调离学校等特殊原因须作调整的，由学校项目管理部门提供相关佐证材料并予以说明。项目主持人仅可调整一次，最迟应在项目到期一年前提出；如离项目到期不足一年时，项目主持人无法承担项目研究，应终止项目研究，填写《江门市中等职业教育创新发展专项研究课题信息变更申请表》，一式三份上报市教育局。

3.项目组成员调整（包括：增减成员、成员排序调整）。仅可调整一次，最迟应在项目到期半年前调整；成员调整，须项目组各成员知情，经所有成员签字同意，填写《江门市中等职业教育创新发展专项研究课题信息变更申请表》，报学校项目管理部门批准备案即可。

三、项目结题验收

市教育局负责组织课题市级验收工作，其验收结论为课题最终验收结果。各学校按要求开展校级验收工作，其验收结论为开展市级验收工作的前提。

（一）验收结论分为：通过、暂缓通过、不予通过。

（二）存在以下情况之一的，验收结论为不通过：1.承诺建设资金不到位；2.材料弄虚作假；3.项目开题、过程管理等违反国家、省有关规定和本通知要求；4.项目主持人存在剽窃、抄袭、侵占他人学术成果等学术不端行为或存在师德失范行为；5.建设期满应当验收但未参加验收；6.违反国家和省其他相关规定和要求。

（三）项目过程管理缺位、不按要求验收、无佐证材料或佐证材料不能证明项目建设情况的，验收结论视具体情况为暂缓通过或不通过。

（四）验收结论为暂缓通过的，仅可再延期一年，继续开展项目研究，到期后须再次接受验收；如仍不能通过验收或不参加验收的，验收结论为不通过。

（五）学校应在项目研究到期后，及时组织开展项目验收工作，并按市教育局要求，上报相关验收材料。

（六）验收专家组成员人数5-7人且须为单数，副高级及以上职称。其中项目组成员不得作为验收专家，本单位专家不得超过三分之一，从事教学、管理一线工作的专家不得低于三分之一。

四、其他要求

因学术不端或师德失范行为导致验收不通过的，自验收结论公布后2年内，项目主持人不得申请市级中等职业教育课题项目。因其他原因导致验收不通过的，自验收结论公布后1年内，项目主持人不得申请市级中等职业教育课题项目。

项目开题、过程管理、结题验收存在问题的项目学校，市教育局将视情况采取减少相关项目的申报限额、取消申报资格等处理措施。

立项编号

江门市中等职业教育创新发展专项研究课题

开题报告书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 主持人 (签字)： |  |
| 主持单位(盖章)： |  |
| 开题时间： |  |
| 通讯地址： |  |
| 手机号码： |  |

江门市教育局制

| 项目 组成员（不含主持人） | 排名 |  | 姓名 |  | 职务/职称 |  | 学科领域 |  | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主持人及成员签名（手写）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开题专家组名单 |  | 姓名 |  | 职称/职务 |  | 学科领域 |  | 所在单位及联系方式 |  |
| 一、开题活动简况[开题时间、地点、评议专家、参与人员等] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、开题报告要点（题目、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限3000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、所在单位意见 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江门市中等职业教育创新发展专项研究课题

中期检查报告书

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人（手写签名） |  | 主持单位 |  |
| 立项编号 |  | 时间 |  |
| 一、项目进展情况（工作方案、实施情况、存在的问题、拟开展的工作，能否按时完成计划等） |  |  |  |

二、代表性成果简介（发表杂志或采用单位、基本内容、应用价值、社会影响等）

| 三、经费情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1经费到位情况 | 经费来源 | 到位金额（元） | 到位时间 | 备注 |
|  | 学校 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 3.2经费支出情况 | 支出科目 | 支出金额（元） | 支出时间 | 备注 |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 四、项目实施效果（具体案例，字数控制在3000之内，可另附页） |  |  |  |  |
| 学校审核意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市教育局审核意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.如因特殊情况需变更项目主持人等重大事项，需另填报《江门市中等职业教育创新发展专项研究课题信息变更申请表》，并按要求备案。2.此报告书为项目过程管理的佐证材料，须在项目验收时提交。

立项编号

江门市中等职业教育创新发展专项研究课题

结题报告书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 主持人（签名）： |  |
| 主持单位（盖章）： |  |
| 结题时间： |  |
| 通讯地址： |  |
| 手机号码： |  |

江门市教育局制

| 项目成果类型 | □项目研究报告 □系列课程与教材 □实验实践教学基地 □教学管理制度 □人才培养方案 □项目实践报告 □教学软件 □论文 □专著 □其它： （注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 成果的具体内容及主要特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 成 果 材 料 目 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成果应用专业及学生人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业名称 |  |  |  |  |  | 人数 |  |  | 专业名称 |  |  |  | 人数 |  |
| 实践 运用 情况 及效 果评 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 组成员（不含主持人） |  |  | 排序 | 姓名 |  |  | 职务/职称 |  |  | 学科领域 |  | 所在单位 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费决算情况 |  | （请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目） 项目主持人： （学校财务盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 专 家 名 单 |  | 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 学科领域 |  |  | 所在单位及联系方式 |  |  |  |
| 验收专家组意见 |  | （专家组长签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 校 意 见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市 教 育 局 意 见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格不够可另附页。2.须附项目成果材料原件（扫描件），由学校在复印件上盖章确认：与原件一致。

江门市中等职业教育创新发展专项研究课题

信息变更申请表

| 项目基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项编号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 主持人 及联系电话 |  |  | 主持单位及 联系电话 |  |
| 批准立项时间 |  |  | 填表时间 |  |
| 变更信息 |  |  |  |  |
| 信息变更类型（勾选） |  | 变更项目主持人 变更项目组成员（包括：增减成员、成员排序调整） 终止项目研究 撤销项目立项 |  |  |
| 变更前主持人（签名）： 变更前成员： |  |  | 变更后主持人（签名）： 变更后成员（按顺序）： |  |
| 变更事由： |  |  |  |  |
| 本人对以上内容的真实性负责，如有虚假呈报，将承担由此带来的相关责任。 项目主持人及成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学校课题项目管理部门意见 | （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 学校审核意见 | 以上变更情况属实,并已告知全体项目组成员且无异议，同意变更申请。 （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 市教育局意见 | （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式三份，项目组、学校、教育局各一份。