项目绩效自评报告

项目名称：市委依法治市工作经费

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：杨尚民

联系电话：3887808

填报日期：2024.4.30

- 项目概况

- （一）项目立项背景和依据

根据江门市司法局承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作等主要职责为项目的立项背景依据。

- （二）项目完成情况

2023年，全面依法治市工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，聚焦落实省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，统筹推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法不断取得新成效，为高质量发展提供有力的法治保障。

- 二、项目组织实施情况

（一）投入

2023年度部门预算安排财政资金698,000元。结合本部门工作职责工作任务，设置了能体现该项工作实现程度的、规范完整的，可细化量化的绩效目标。预算编制时对项目进行绩效目标申报，绩效指标明确合理，与资金规模和支出方向匹配，并经财政部门审核通过。

- 过程

- 根据年初确定的项目绩效指标，强化措施，扎实工作，全面完成了各项工作任务，各项绩效指标大多数完成或超额完成。根据工作开展实际情况，全年度实际支出349,845元。本项目所有支出均按规定履行审批手续，资金使用规范，专款专用。严格执行《江门市司法局机关财务管理规定》、《江门市司法局重大经济会商管理办法》、《政府采购管理规定》等财务管理制度，并严格执行相关制度。资金使用过程中涉及调整的，能按规定履行调整报批手续。不存在超范围、超标准支出、虚列，截留，挤占、挪用资金等情况。在专项资金执行过程中，对专项资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监管，提高专项资金使用效率。

- 三、项目绩效情况

- （一）目标设置情况

- 1、依法治市咨询专家库专家人数12人

- 2、法治江门建设考评7个县（市、区）

- 3、法治江门建设考评覆盖率100%

- 4、法治广东建设考评保持上年度考评等次

- 5、依法治市水平有提高

（二）绩效完成情况

在市县两级党校建立习近平法治思想学习宣传阵地，推动习近平法治思想纳入处级班、中青班等各层级主体班次。围绕省赋予江门的两项法治建设试点任务，出台《江门市开展法治建设“述、评、督、考、责”联动机制先行试点实施方案》《江门市开展市县法治建设规范化先行点建设工作方案》。发挥市委依法治市办统筹作用，切实做好法治广东建设考评迎检工作，法治广东建设考评获评优秀等次。完善以法治江门建设考评为主要抓手的综合督察机制，全面提升各级各部门的法治工作质效。通过专项整治工作，破解了一系列群众反映强烈的涉道交领域执法问题，人民群众法治获得感得到增强。组织开展第二届“十大法治惠民实事项目”评选活动，获得社会群众的广泛关注和认可。

- 四、项目主要做法和经验

- （一）关于加强党对全面依法治市工作集中统一领导的有关工作

一是加强党对法治建设的领导。市委十四届五次、六次全会将法治江门建设列作重点工作任务。市委常委会会议、市委全面依法治市委员会会议4次专题研究部署法治建设工作，市委主要负责同志对法治建设作出专门批示10次。二是深化习近平法治思想学习培训。健全各级党委（党组）理论学习中心组学习习近平法治思想常态化机制，将习近平法治思想纳入处级班、中青班等各层级主体班次，举办12期“习近平法治思想+实务培训”讲座。三是压实法治建设主体责任。将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况列入领导干部年度考核内容，出台《江门市开展法治建设“述、评、督、考、责”联动机制先行试点实施方案》《江门市开展市县法治建设规范化先行点建设工作方案》，全力推进两项法治建设全省试点任务落地落实。

- （二）关于统筹开展法治建设考评的有关工作

一是根据省2022年考评办法和标准的要求，认真谋划考评迎检工作，成立工作专班、制定迎检方案、召开考评工作会议，主动对接省委依法治省办争取支持，积极统筹全市各级各部门做好法治广东建设考评工作。我市在2018-2022年度法治广东建设考评中连续五年获评优秀等次。二是组织开展2022年度法治江门建设考评工作，会同市委办公室、市政府办公室等20个单位考评各县（市、区）法治建设工作，考评标准涵盖法治政府建设、公正执法司法、法治社会建设、法治化营商环境和加强法治建设组织领导共5个板块46项具体指标。三是扎实抓好2023年法治广东、法治江门建设考评工作。认真研究2023年度法治广东建设考评办法和考核标准及细则，全面做好考评迎检各项工作。印发2023年度法治江门建设考评办法及标准，统筹做好考评各环节工作，以法治建设考评为重要抓手，全面提升我市法治建设水平。

- （三）关于扎实开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治

一是坚持以点带面，以专项整治为契机，进一步强化法治督察队伍能力建设，健全完善执法规范化机制和执法监督制约机制等。二是坚持问题导向，对“逐利执法”、执法不规范、执法方式简单僵化等问题线索进行全面清缕，做好边查边改、立行立改。三是践行为民初心，聚焦解决道交领域人民群众的“急难愁盼”，不断提升道交领域服务效能，推出一系列便民利企工作措施，营造安全有序、文明和谐交通环境。四是认真处置移交问题线索，严肃追责问责，做到利剑高悬、震慑常在；及时总结专项整治工作的有效措施和经验，补齐制度短板、制定治本措施。

（四）关于认真组织开展“十大法治惠民实事项目”评选活动

一是坚持高位推动，严密统筹。坚持把法治惠民实事作为深入贯彻落实习近平法治思想的重要抓手，作为全面依法治市工作的重要举措，列入市委、市政府年度重点督查内容。二是广泛征集，精心评议。坚持以法治性、群众性、普惠性、可行性、创新性为评选要求，向全市广泛征集法治惠民实事推荐项目34个。邀请市委全面依法治市委员会咨询专家组成评审团，对推荐项目进行审核筛选。三是加强监督，跟踪问效。落实各级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，将法治惠民实事项目纳入2023年度法治江门建设考评指标。

- 五、存在问题及建议

虽然依法治市工作取得了一些成效，但与省委要求、群众期盼仍有差距，在法治服务保障经济社会高质量发展、涉外法治建设等方面仍存在短板不足。

接下来，市委依法治市办将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，扎实推进法治江门建设，努力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强法治保障、作出江门贡献。

一是加强党对全面依法治市的集中统一领导。要深入推进习近平法治思想学习宣传贯彻常态化、制度化，推动市本级和各县（市、区）建立健全习近平法治思想学习宣传阵地。学习深圳法治先行示范城市建设经验，推动落实法治建设“述、评、督、考、责”联动机制先行试点工作。

二是加强侨乡特色立法。用足用好地方立法权，加强在城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层社会治理等方面推出一批侨乡特色立法项目，深入推进全国人大常委会法工委基层立法联系点建设。

三是推动法治政府建设取得新突破。持续推动镇街综合行政执法管理和服务标准化全国试点项目实施。加强行政执法协调监督能力和机制建设。强化“粤执法”在市县镇三级全覆盖普及应用。落实提升行政执法质量三年行动实施方案，全面推行包容审慎监管执法清单制度。

四是提升司法公信力。深入推进民事案件繁简分流改革，完善民事强制执行法律监督机制。加强广州知识产权法院江门巡回审判法庭建设，深入推进知识产权民事、行政和刑事案件“三合一”改革。

五是推进法治社会建设。全面实施公民法治素养提升行动，持续开展《民法典》普法宣传，结合“大桥经济”创新特色普法，举办学法竞赛。深入构建“1+6+N”基层社会治理工作体系，全面推进信访工作法治化。

六是加大涉外法治工作力度。加强涉外法律服务人才培养，与深圳国际仲裁院江门中心共建涉侨涉外商事调解员库，创新成立涉侨涉外商事纠纷“调解-仲裁-诉讼”衔接机制。

- 六、项目自评结论及得分

根据项目绩效自评指标评分标准，该项目自评得分为97分，具体自评情况见附表。