## sheet1 -1
江门市蓬江区存量住宅用地信息表（2024年第四季度）
单位：公顷
合同编号 | 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 地块位置 | 住宅类型 | 地块面积 | 容积率 | 供地日期 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13）
440703-2012-000007 | 1 | 长庚豪庭 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段（3号地） | 普通商品房 | 1.1373 | 2.72 | 2012-04-20 | 2013-05-20 16:15 | 2015-05-20 16:15 | 已动工未竣工 | 0.62776
440703-2012-000052 | 2 | 保利云上西棠 | 江门财神体育发展有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山（土名）地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 1.5 | 2012-12-19 | 2017-12-31 | 2019-12-31 | 已动工未竣工 | 5.6765
440703-2017-000018 | 3 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.3297 | 2.5 | 2017-05-03 | 2020-07-02 | 2023-04-30 | 未动工
440703-2018-000010 | 4 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 1.8 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 已动工未竣工 | 2.9843
440703-2018-000008 | 5 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.8485 | 2.5 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 已动工未竣工 | 1.8485
440703-2018-000009 | 6 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.5179 | 2.5 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 已动工未竣工 | 0.80324
440703-2019-034 | 7 | 华发峰景湾 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.2274 | 2.9 | 2019-08-21 | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 已动工未竣工 | 1.9276
440703-2020-009 | 8 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.6035 | 2.5 | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 2023-08-02 | 已动工未竣工 | 1.3334
440703-2020-010 | 9 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.626 | 2.5 | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 2023-08-02 | 已动工未竣工 | 0.40376
440703-2020-000005 | 10 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 2.25 | 2020-06-24 | 2021-07-22 | 2023-07-22 | 已动工未竣工 | 3.109
440703-2020-015 | 11 | 中国铁建城 | 中铁建江湾投资有限公司、南光（横琴）置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南，凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7972 | 2.61 | 2020-07-03 | 2021-08-03 | 2023-08-03 | 已动工未竣工 | 3.8385
440703-2020-047 | 12 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.59587 | 2.5 | 2020-12-07 | 2022-02-07 | 2024-02-07 | 已动工未竣工 | 0.59587
440703-2020-054 | 13 | 越秀星汇光澜 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.9701 | 2.75 | 2020-12-22 | 2022-03-24 | 2024-03-24 | 已动工未竣工 | 2.3084
440703-2020-052 | 14 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.9956 | 3 | 2020-12-23 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 未动工
440703-2020-051 | 15 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.6855 | 3 | 2020-12-23 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 未动工
440703-2021-020 | 16 | 碧桂园滨江湾 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8575 | 2.5 | 2021-06-08 | 2022-06-08 | 2024-06-08 | 已动工未竣工 | 3.2729
440703-2021-034 | 17 | 棠下园区商住项目 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.7014 | 2.75 | 2021-08-20 | 2023-08-20 | 2025-08-20 | 已动工未竣工 | 2.7014
440703-2021-036 | 18 | 东湖碧桂园 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区迎宾大道中南侧、潮江路两侧地段 | 普通商品房 | 3.6818 | 2.38 | 2021-09-16 | 2022-09-14 | 2024-09-14 | 已动工未竣工 | 1.125
440703-2021-000005 | 19 | 双龙商住项目 | 江门市悦兴置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区双龙地段武警支队东南侧 | 普通商品房 | 1.0926 | 2.75 | 2021-12-08 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 未动工
440703-2021-049 | 20 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 1.6777 | 2.59 | 2021-12-08 | 2025-12-08 | 2027-12-08 | 未动工
440703-2021-055 | 21 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西北侧、华安路南侧地段 | 普通商品房 | 4.7344 | 2.53 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 已动工未竣工 | 2.5904
440703-2021-066 | 22 | 博富三期 | 江门市博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区博学名苑东南侧(白石东升岐祥里)地段 | 普通商品房 | 0.99997 | 2.5 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 2024-12-23 | 已动工未竣工 | 0.99997
440703-2022-018 | 23 | 江门市滨江置诚房地产开发有限公司 | 江门市滨江置诚房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区体育路与祥和路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 1.3945 | 2.5 | 2022-07-18 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 未动工
440703-2022-038 | 24 | 江门市潮信房地产开发有限公司 | 江门市潮信房地产开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛德馨街与向贤街交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 3.6669 | 3 | 2022-10-12 | 2024-04-12 | 2026-04-12 | 未动工
440703-2022-037 | 25 | 江门市潮业房地产开发有限公司 | 江门市潮业房地产开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛潮启路西南侧、启贤路以北地段 | 普通商品房 | 4.5951 | 2.3 | 2022-10-12 | 2024-04-12 | 2026-04-12 | 已动工未竣工 | 4.5951
440703-2022-034 | 26 | 江门市置信房地产开发有限公司 | 江门市置信房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区鸿飞路与陈垣路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 5.3342 | 2.5 | 2022-11-23 | 2026-05-23 | 2028-05-23 | 未动工
440703-2022-000003 | 27 | 江门江发置业投资有限公司 | 江门江发置业投资有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区猪乸环地段地块 | 普通商品房 | 8.3135 | 2.15 | 2022-11-14 | 2024-05-11 | 2027-05-10 | 已动工未竣工 | 5.9012
440703-2022-000004 | 28 | 江门江发璟泰地产投资有限公司 | 江门江发璟泰地产投资有限公司 | 环市街道 | 江门市篁庄考场地段方直珑湖湾西侧，规划初中北侧地块 | 普通商品房 | 1.0919 | 2.5 | 2022-12-08 | 2024-06-06 | 2027-06-05 | 未动工
440703-2023-019 | 29 | 江门市富达市场管理有限公司 | 江门市富达市场管理有限公司 | 白沙街道 | 江门市蓬江区堤东路与盛华横街（暂名）交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 0.97581 | 2.8 | 2023-05-15 | 2024-06-14 | 2026-06-14 | 未动工
440703-2023-022 | 30 | 江门市蓬江区汇兴房地产开发有限公司 | 江门市蓬江区汇兴房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路（暂命名）交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.4958 | 2.5 | 2023-06-07 | 2025-06-07 | 2027-06-07 | 已动工未竣工 | 3.4958
440703-2023-000004 | 31 | 江门市宏裕置业有限公司 | 江门市宏裕置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区院士路西侧陈朗坑地块 | 普通商品房 | 3.7607 | 2.3 | 2023-12-14 | 2025-01-12 | 2028-01-11 | 已动工未竣工 | 1.2098
440703-2023-054 | 32 | 江门市置兴房地产开发有限公司 | 江门市置兴房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与陈垣路交汇处西北侧地段 | 普通商品房 | 2.6184 | 2.3 | 2023-12-25 | 2027-12-25 | 2029-12-25 | 未动工
| 33 | 江门江发潮立投资开发有限公司 | 江门江发潮立投资开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛海泽街与环岛西路交汇处东北侧、启贤路以南地段 | 普通商品房 | 2.0796 | 2.5 | 2024-08-08 | 2026-08-08 | 2028-08-08 | 未动工
| 34 | 江门市昇驰房地产开发有限公司 | 江门市昇驰房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与丰乐大道交汇处西北侧地段 | 普通商品房 | 1.4533 | 2 | 204/7/3 | 2026-07-03 | 2028-07-03 | 未动工
| 35 | 江门江发悦龙投资开发有限公司 | 江门江发悦龙投资开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块 | 普通商品房 | 1.2581 | 2 | 2024-09-26 | 2025-10-24 | 2028-10-23 | 未动工
| 36 | 江门市盈信房地产开发有限公司 | 江门市盈信房地产开发有限公司 | 荷塘镇 | 江门市蓬江区荷塘镇南华西路与东兴路交汇处西北侧地段 | 普通商品房 | 1.2449 | 2.35 | 2024-10-14 | 2026-10-14 | 2028-10-14 | 未动工
| 37 | 江门市蓬江区垣信房地产有限公司 | 江门市蓬江区垣信房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇新棠路与仁和路交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 2.3477 | 2 | 2024-12-20 | 2026-12-20 | 2028-12-20 | 未动工
| 38 | 江门市蓬江区垣信房地产有限公司 | 江门市蓬江区垣信房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇新棠路南侧、陈垣文化广场以西地段 | 普通商品房 | 2.3801 | 2 | 2024-12-20 | 2026-12-20 | 2028-12-20 | 未动工
| 39 | 江门市蓬江区垣信房地产有限公司 | 江门市蓬江区垣信房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇仁和路与建棠路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 4.3238 | 2 | 2024-12-20 | 2026-12-20 | 2028-12-20 | 未动工
| 40 | 江门市蓬江区水南六里旧村改造房地产开发有限公司 | 江门市蓬江区水南六里旧村改造房地产开发有限公司 | 白沙街道 | 江门市蓬江区水南六里旧村地段、启华苑东侧 | 普通商品房 | 1.0661 | 3.18 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2028-12-26 | 未动工
| 41 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 白沙街道 | 江门市蓬江区堤东路水南南华旧村地段，东堤湾铂悦府（在建）北侧 | 普通商品房 | 2.0157 | 2.8 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2028-12-26 | 未动工
| 42 | 江门江发璟盛投资开发有限公司 | 江门江发璟盛投资开发有限公司 | 环市街道 | 江门大道与宏江路交叉处东南侧 | 普通商品房 | 4.2793 | 1.5 | 2024-12-20 | 2026-01-17 | 2029-01-16 | 未动工

## Sheet2
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地 面积 | 已动工未竣工土地 面积
未销售房屋的土地面积
42 | 147.4876 | 49.3116 | 98.1759 | 51.3484
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。