## 项目-自评评价
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 城建项目 | 评价年度 | 2024年 |  |  | 评价金额 | 2875.21
| 联系人 |  | 李春华 | 联系电话 | 3887968 |  |  | 联系邮箱 | jgzxcw2019@163.com
| 实施文件依据 |  | 关于 2024年江门市本级部门预算的批复（江财预[33]号） |  |  |  |  | 项目级次 | 一级项目
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 2875.21
|  | 实际分配下达 | 市本级 | 2641.31 | 转移支付至下级 |  | 0
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 2641.31 | 转移支付至下级 |  | 0
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过支付船厂跨江桥梁项目、汴溪桥、甘棠路（江北路-发展大道）工程、西区工业桥及环市一路10KV电力迁改电气工程、双龙大道与建设路交叉口排水改造项目等工程质保金和服务费，减轻参建单位经营成本压力，进而提高工程质量和推动工程进度。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 序号
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 20 | 立项管理 | 12 | 论证决策规范性 | 12 |  |  | 12 |  | 1.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得6分； 2.项目按规定的程序申请设立的，得3分； 3.审批文件、材料符合相关要求，得3分。。 | 项目申请、设立、研究、审批等相关佐证材料。 | 1
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告。 2.监督检查发现问题整改情况报告。 | 2
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 指标1：完成主桥钢箱梁数量 | 各项指标权重=40/指标总数 | 3000吨 | 3000吨 | 5.72 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结。 2.专项上报给国家和部委、省委省政府、市委市政府的工作报告。 3.国家或部委、省、市的考核结果。 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告。 5.其他产出、效益相关佐证材料等。 6.项目绩效目标申报表。 | 3
|  |  |  | 指标2：混凝土 |  | 2000立方米 | 2000立方米 | 5.72 |  |  |  | 4
|  |  |  | 指标3：办理工程结算数量 |  | 3个 | 3个 | 5.72 |  |  |  | 5
|  | 质量指标 |  | 指标4：项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5.71 |  |  |  | 6
|  |  |  | 指标5：复检验收合格率 |  | 100% | 100% | 5.71 |  |  |  | 7
|  | 时效指标 |  | 指标6：工程结算定案完成时间 |  | 2024年5月 | 2024年5月 | 5.71 |  |  |  | 8
|  |  |  | 指标7：支付完成时间 |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 5.71 |  |  |  | 9
成本指标
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 |  | 各项指标权重=40/指标总数
|  | 社会效益指标 |  | 指标8：提高群众出行效率 |  | 提高 | 提高 | 13.06 |  |  |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  | 指标9：提升城市形象 |  | 有效提升 | 有效提升 | 13.06 |  |  |  | 10
|  | 满意度指标 |  | 指标10：市民满意度 |  | ≥95% | 98% | 13.07 |  |  |  | 11
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99.19 |  |  |  | 12
一、资金使用绩效: （一）资金支出情况 2024年“城建项目”项目预算安排2,875.21万元，收回资金233.90万元，实际下达额度2,641.31万元，实际支出2,641.31万元，支付进度达100%。 （二）资金完成绩效目标情况 工程款及服务费及时支付，大大减轻参建单位经营成本压力，进而提高工程质量和推动工程进度。 （三）资金分用途使用成效 此项没有。 | [10 empty] | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
二、资金使用绩效存在的问题： 1.对项目绩效管理工作的重要性认识不到位，绩效管理水平有待进一步提高。2.绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。3.工程类的资金支付以序时进度为考核依据，与工程项目实际进度不符，与合同约定的支付条款有较大冲突。
三、改进意见: 1.进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。2.市建管中心项目组根据工程项目实际情况，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，强化过程管理，切实提高预算执行率，确保绩效目标完成。3.建议结合工程项目特点，合理调整评价指标和评分标准，进一步量化考核细则。 | [10 empty] | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
四、到期资金： 2026年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。 （如有政策项目延续专家论证意见、需求调查报告、风险评估报告、比对方案等有关资料，请作为附件提供） | [10 empty] | 仅专项资金需填报
Note on I26: 计算公式：40/3*98%＝13.06
Note on I28: 计算公式：40/3*98%＝13.06
Note on I29: 计算公式：13.34*98%＝13.07