“江门市养老服务产业标准体系规划

和路线图”项目合同

甲方： 江门市市场监督管理局

地址：  江门市东华二路7号

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

甲、乙双方根据“江门市养老服务产业标准体系规划和路线图”项目（项目编号：2025062）的采购公告、项目采购结果公告的要求，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一条  项目内容

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》《民政部 国家标准化管理委员会关于印发《养老服务标准体系建设指南(2025版)》的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发《广东省促进银发经济高质量发展增进老年人福祉实施方案》的通知》以及江门市现代服务业高质量发展的部署要求，促进我市健康养老服务高质量发展，甲方委托乙方协助开展“江门市养老服务产业标准体系规划和路线图”项目，乙方工作内容如下：

（1）通过第三方机构组织2名专家选取江门市不少于5家代表性养老机构，通过实地走访、深度访谈、资料查阅等方式，梳理机构服务特点、特色模式及先进经验，重点调研养老服务通用要求、服务管理流程、运行保障机制、服务评价体系等核心模块现状，收集标准体系路线图制定所需的基础数据、现实需求及行业瓶颈，形成《江门市养老服务现状调研报告》。

（2）通过第三方机构组织2名专家通过剖析江门市养老服务供给侧（机构、服务模式、资源配置）与需求侧（老年人多样化需求）现状，紧跟养老服务发展需要、老年人需求变化、养老服务行业转型升级，分析养老服务标准供给结构，并搜集现行国家、行业以及地方标准，开展标准比对分析，梳理出养老服务发展重点急需、基础通用、转型升级的标准制定范围（过程中需购买养老服务相关现行标准等资料，支撑体系编制）。

（3）通过第三方机构组织3名专家协助制定优化养老机构管理规范、服务流程、设施设备配置的标准化方案,指导提升养老服务管理人员、一线服务人员的标准化意识。从服务过程质量稳定管理的角度为构建标准体系提供标准化技术支撑，并针对标准体系框架设计、明细表制定过程中的难点问题提供解决方案。

（4）第三方机构需根据我市养老服务产业实际情况，坚持需求导向，科学研判养老服务标准实施应用场景，构筑多层次、多维度养老服务标准体系，绘制标准体系框架图，编制标准明细表（含现有标准梳理、缺失标准识别、新增标准规划），组织相关单位召开标准体系框架设计、标准明细表核心内容研讨会议，形成标准体系征求意见稿。

（5）由第三方组织3名专家协助我科对江门市养老服务标准体系和标准化规划路线图的科学性、先进性、适用性、可操作性进行全面评审，提出审查意见，协助完善标准体系内容，并形成专家审查意见报告，为成果定稿提供依据。

（6）乙方应在合同签订生效后5个工作日内，向甲方提交完整项目团队名单（包括所有参与专家）及成员履历。上述核心成员非经甲方事先书面同意不得更换。乙方对其项目团队所有成员的工作成果、行为及提供的全部服务承担完全责任。乙方确保现场服务队伍人数不少于1名。

（7）一旦发生不可预见的紧急情况，应当在15分钟内响应甲方工作需求，30分钟内到达甲方指定地点提供协助。

第二条  合同期限、项目费用及支付方式

- 乙方向甲方提供服务的合同期限为自本合同签订生效之日起算至2026年11月30日。

- 乙方向甲方提供服务可获得的项目技术服务总费用（即项目总费用）为人民币玖万玖仟捌佰元整(大写)(¥9.98万元)。项目总费用为含税价，且已包含甲方应付所有费用。

- 付款时间、方式。

- 双方签署合同后，甲方分两期支付相应的款项给乙方：

第一期：甲、乙双方签订本合同后，甲方收到乙方开具的相对应金额发票之日起30个工作日内，向乙方支付项目费用人民币伍万元整（小写：¥50,000.00元）;

第二期：本项目经甲方验收合格后，甲方收到乙方开具的相对应金额发票之日起30个工作日内支付项目费用人民币肆万玖仟捌佰元整（¥49,800.00元）。

2、乙方确认：因甲方使用的是财政资金，因此前款规定的甲方付款时间为甲方向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在前款规定的时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方逾期付款的违约责任，也不得以财政支付延迟为由中止、延迟履行本合同项下的任何义务。

3、甲方支付以乙方无违约为前提，若乙方违约，甲方有权在应付款中做相应扣除。乙方未按约定开具合规发票或提交的发票有误，导致甲方支付延迟的，甲方不承担违约责任。

- 乙方账户信息如下：

1.开户名：

2.开户行：

3.账  号：

- 甲方开票信息如下：

1.单位名称：江门市市场监督管理局

2.统一社会信用代码：11440700MB2C90725T

第三条  验收方式

- 验收时间：2026年11月15日前，乙方应按采购公告及甲方要求提交本项目相关的专题调研报告、服务效果评价、文件、资料等成果性资料给甲方进行验收，甲方在收到乙方提交的上述成果性资料之日起20个工作日内完成验收工作；但因乙方自身原因导致甲方无法在上述期限内完成验收的，由此产生的费用、损失由乙方自行承担；若损失难以计算的，则以本合同项下的费用作为损失计算依据。

- 验收标准：由甲方依据国家、省、市制定的法律法规政策、行业规范或标准以及《采购公告》、本合同约定的技术、服务标准进行验收。

- 经甲方验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内采取弥补措施并再次提交给甲方验收。若经甲方再次验收未通过的，且甲方已经支付项目费用的，甲方有权在乙方已收取款项中扣减掉“甲方认为乙方提供符合要求的服务费用”后要求乙方在收到通知后10个工作日内将剩余金额退回给甲方（乙方已经开具发票所产生的税费损失由乙方自行承担，也即不能要求甲方予以承担）。

第四条  甲方的权利和义务

- 甲方为乙方提供本项目实施中所需的相关协助；

- 本项目实施期间，甲方有权向乙方提出建议或具体要求；

- 根据甲、乙双方确定的项目计划，甲方有权督促乙方的实施情况，了解工作进度及开展情况。

- 若甲方发现有问题，乙方应当在接到甲方的质疑之日2日内提供相关书面说明；若甲方认为需要整改的，乙方应当根据甲方要求整改至甲方认为合格为止；若乙方拒绝整改，则视为乙方违约，由此造成的损失，乙方负责。

- 甲方按本合同约定向乙方支付项目费用。

- 甲方应及时进行验收以及按约定配合乙方的其他工作。

（七）乙方按照《采购公告》以及本合同要求完成的工作所产生的专题调研报告、服务效果评价等文件、资料所有权归于甲方所有，乙方应当按照甲方的要求将前述相应的资料作为成果性文件的原始数据提供给甲方。

第五条  乙方的权利和义务

- 根据甲方要求做出工作实施方案，并完成项目内容以及确保完成任务期间的食品安全、人身安全、公私财产安全、交通安全等各项安全事宜及承担责任，若因乙方原因导致出现安全事故、安全责任等情况发生的，由乙方承担全部的赔偿责任。

- 项目在本合同履行过程中，非因乙方原因有可能致使合同全部不能履行或者部分不能履行的，乙方应在知晓该等事项之日起1个工作日内通知甲方，同时采取措施减少损失。

- 因乙方原因，致使合同全部或者部分不能履行的，乙方承担合同不能履行的全部风险及责任，甲方不予支付未履行部分的合同价款给乙方。

第六条  保密条款

乙方承诺严格遵守国家关于保密方面的所有法律法规，对甲方及试点企业的数据及资料保密。所有工作时间内，可能或必须知道的甲方及试点企业书面资料或其他拷贝资料，在项目完成并在甲方验收后，不得保留书面或其他形式的拷贝资料，并对已知的数据、资料保密，不得泄露，否则，应当依法承担相应的法律责任包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿款、交通费、调查费等。前述信息资料均属于永久保密期限范围，均对乙方有约束力，不因合同的变更、解除、终止而终止。

第七条  知识产权

- 乙方在项目实施过程中不得侵犯第三人知识产权以及其他权益，且保证其交付给甲方的所有成果不侵犯任何第三方的知识产权。需要使用第三人知识产权的，乙方应取得权利人许可或者授权并由乙方承担费用。如因乙方成果侵犯第三方知识产权而导致任何纠纷或索赔，由乙方承担全部法律责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

- 除第三人依法享有知识产权的除外，乙方实施本项目所形成成果的知识产权归甲方所有，未经甲方事先书面许可乙方不得为本合同之外的任何目的、以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

第八条  人员派驻

- 乙方按甲方要求派驻人员到试点企业提供服务，所派驻人员应熟悉项目的相关业务，如被派人员因违法违纪或无法胜任工作，乙方应根据甲方的要求在三天内更换派驻人员。

- 被派驻人员的工资和福利待遇以及食宿开支安排等均由乙方自行负责，无须甲方及试点企业另行承担。

- 在本合同服务期间，乙方应为乙方的雇佣人员进行投保，并对雇佣人员的劳资纠纷、伤亡所导致的损失和索赔自行承担责任，甲方不承担乙方所雇佣人员的任何用工责任。由此引起甲方或试点企业被追索责任的，一切赔偿及费用支出（包括但不限于律师费、调查费、差旅费、诉讼费、赔偿款等）等均由乙方承担。

第九条  不可抗力

- 甲、乙双方任何一方由于不可抗力原因（指任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、爆炸、火灾、水灾、战争、暴动、暴乱和流行病以及行政措施和命令）不能履行本合同时，应不可抗力发生之日起5日内书面通报另一方不能履行或不能完全履行的理由，并提供市级以上政府部门或公证机构出具的权威证明；，以减轻可能给各方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

- 一旦不可抗力已经停止，受影响的一方应及时通知另一方，且应恢复履行本合同项下的义务。

第十条  违约责任

- 甲方的违约责任：

甲方未按本合同约定向乙方支付款项的，乙方有权要求甲方按照逾期支付款项的日万分之一向乙方支付违约金，但因乙方自身原因造成的除外。

- 乙方的违约责任：

1.乙方未按照合同约定及时提交项目成果性文件或逾期完成项目工作的，从逾期之日起，甲方有权要求乙方按本项目总费用的日千分之一向甲方支付违约金直到乙方提交或者完成之日止。

2.乙方发生以下情况的，甲方有权单方解除本合同、另行委托第三方提供服务或协助乙方，因此产生的费用由乙方全部承担，解除的通知自到达乙方之日起即生效；另，甲方有权扣减掉“甲方认为乙方提供符合要求的服务费用”后要求乙方在合同解除之日起三个工作日内将已收取款项剩余部分金额给甲方（乙方已经开具发票所产生的税费损失由乙方自行承担），也有权要求乙方支付本项目总费用20％的违约金给甲方：

（1）乙方逾期提交项目成果性文件或者逾期完成项目工作超过15日以上的；

（2）乙方因自身原因不能提供服务（不包括本条第1点的情形）或提供的服务质量不符合本合同约定以及相关法律法规规定的；

（3）未经甲方同意，乙方将本合同项目部分或全部技术服务工作转让第三人负责的；

（4）乙方违反本协议第六条保密与数据安全条款的。

3. 乙方未能按本合同第三条约定通过最终验收，视为乙方提供的服务质量不符合约定，甲方有权按照本条第二款第(2)项规定追究乙方违约责任.

第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不能的，可以解除本合同：

- 发生不可抗力。

- 因一方违约使本合同不能继续履行或没有必要继续履行。

- 出现法律法规或国家政策规定等特定情形导致本合同不能继续履行。

第十二条  争议的解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，合同双方任意一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼处理。

第十三条  其他

- 合同如有未尽事宜，可以经甲、乙双方另行协商形成书面补充协议，书面补充协议经双方签字、盖章后生效。

- 甲、乙双方在本合同履行过程中提供给对方的任一地址（包括但不限于注册经营地址、身份证户籍地址、实际经营地址、居住地址等）和联系方式（包括但不限于甲、乙双方指定的联系人手机号码、微信号、电子邮件等）为合同对方或者司法机关等文件有效的送达地址，文件一经到达或退回或拒收即视为送达。一方如有变更，应在变更前3个工作日内通知对方，否则，视为未变更。

- 本合同一式肆份，自双方签字和盖章后生效。甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

- 以下为本合同附件，与本合同具有同等效力：

- “江门市养老服务产业标准体系规划和路线图”项目采购公告；

- 江门市市场监督管理局相关项目采购结果公告；

- 其他附件及补充协议等资料。

（以下无正文）

甲方：江门市市场监督管理局

（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

年    月    日

乙方：

（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

年    月    日