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[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]项目名称：江门市环境保护专项资金
市级预算部门：（公章）江门市生态环境局
填报人姓名：伍毅敏
联系电话：3988041
填报日期：2026年3月23日


一、项目概况
为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和2025年全市生态环境保护重点工作，2025年度市级环境保护专项资金共1020.16万元,我局从补足2024年度应支未支及按合同2025年需安排资金项目、确保完成上级年度考核任务及重点工作、保障本级打好污染防治攻坚战工作等方面分配资金。
二、项目组织实施情况
（一）立项管理。
按照《江门市级环境保护专项资金管理办法（修订）〉》要求，市生态环境局于2024年7月发布《关于组织申报2025年江门市环境保护专项资金项目的通知》，布置各县（市、区）和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作；2024年9月-2025年1月，多次召开项目入库评审会，对申报项目进行专家评审和项目复核。2025年3月，结合2025年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况，拟定了2025年度市级环境保护专项资金分配方案，经局党组会议审议通过，于2025年3月4日按规定进行公示。
（二）事项管理。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我局制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动项目资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度慢的问题。
三、项目绩效情况
环境保护专项资金的绩效总目标是：确保完成上级年度考核任务及重点工作、保障本级打好污染防治攻坚战相关工作、补足2024年度应支未支项目。
(一)产出指标分析。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1.数量指标
出具166份监督性监测报告, 达到不少于125份的预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK50]出具6046份建设用地土壤污染状况调查报告评审,达到不少于6046份的预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]完成4块优先监管地块土壤及地下水重点监测，编制4份优先监管地块重点监测布点方案并通过专家验收，达到完成4块地块并通过验收的预期绩效目标；
完成核查单位数量40家、隐患排查单位数量24家，达到完成核查40家、隐患排查22家的预期绩效目标；完成1项建设用地土壤污染状况调查质量监督检查, 达到预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]维护信息系统数量3个(重点污染源自动监控平台、环境信息管理系统、重点污染源自动监控数据采集传输系统)购买现场执法记录仪46台、便携式土壤重金属检测仪1台、移动执法包4个，达到预期绩效目标；
抽检加油站100家、储油库6家；出具加油站报告100份、储油库报告6份，达到抽检≥100家、出具报告≥100份的预期绩效目标完成江门市生态环境保护“十五五”规划成果3份，达到预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]现场设备维护不少于7070台次，系统维护数量5个，生态环境网络系统安全维护个数1个，达到不少于680台次的预期绩效目标达到预期绩效目标；。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]出具清洁生产审核评估验收意见份数37份，达到出具33份的预期绩效目标；
宣传教育活动场次5场、刊登媒体宣传专版2个、播出电视或电台公益广告60次，达到预期绩效目标。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]2. 质量指标
企业清洁生产审核报告编制规范性符合《广东省清洁生产审核报告编制技术指南》要求，达到预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK63]监控数据采集传输质量符合国家HJ212标准，系统运维工作验收合格率100%，达到预期绩效目标。；
生态环境分区管控跟踪评估工作符合《关于开展生态环境分区管控跟踪评估工作的通知》（环办环评函〔2025〕62号）要求，达到预期绩效目标；
环评评估率100%，达到100%的预期绩效目标；
购买设备保质保量按时100%完成各项预定工作，达到预期绩效目标。
[bookmark: OLE_LINK41]3. 时效指标
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]建设用地土壤污染状况调查报告评审成本2.3万元/个故障处理服务响应时长≤8小时，达到预期绩效目标；
监督性监测报告成本平均0.5万元/个，达到预期绩效目标；
建设用地土壤污染状况调查质量监督检查成本1万元/个，达到预期绩效目标；
环境影响报告书技术评估成本2.5万元/个，达到预期绩效目标；
清洁生产审核评估验收成本0.64万元/个，达到预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK77]维护大气监测子站成本平均7.25万元/个/年，达到预期绩效目标；
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]设备维护（包含在线监控平台、设备、数据传输，监控中心设备，机动车、固废平台等）成本239.38万元，达到预期绩效目标；
“十五五”规划成果29.8万元，达到预期绩效目标；
潭江总氮来源分析和总氮削减“一河一策”治理成效评估83.5万元，达到预期绩效目标；
执法设备购置（包含执法装备、执法记录仪、土壤检测仪等）成本41.89万元，达到预期绩效目标。。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]4. 成本指标
成本支出不超过项目预算，达到预期绩效目标。
（二）效果指标分析。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]1. 社会效益指标
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]重点建设用地安全利用率100%防范人居环境风险地块数量60块，达到≥95%的预期绩效目标；
重点污染源自动监控数据传输率95.94%，达到≥90%的预期绩效目标实时发布监测数据，满足公众对环境质量知情需求，达到预期绩效目标；
宣传覆盖人次25万人次，达到≥16万人次的预期绩效目标；
向公众提供真实、准确环境信息服务，达到满足公众对环境质量知情需求的预期绩效目标。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]2. 生态效益指标
[bookmark: OLE_LINK39]生态队伍执法能力建设不断提升生态环境监测质量数据真实、准确，达到预期绩效目标。；
重点污染源自动监控数据传输率95.94%，达到≥95%的预期绩效目标。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]3. 可持续影响指标
形成可复制推广的线上或线下宣传活动形式2种，达到≥1种的预期绩效目标。
四、项目主要做法和经验
建立定期调度机制，督促相关单位加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估，开展绩效评价。
五、存在问题及建议
无
六、项目自评结论及得分
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: _GoBack]根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为99分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行, 项目自评为优。。
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