
附件3

项目考核验收标准
	序号
	项目
	评分要素
	分值
	得分
	备注

	1
	策划方案
	制定详细的工作实施方案、人员分工列表和项目推进表。按照方案节点实施和及时报送材料。提供活动实施方案，并经采购人代表同意后方可按方案执行。会务资料等提前供采购人审核。

落实不到位扣10分。
	10
	
	

	2
	应急预案
	应急预案完备，现场突发情况处置得当。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	3
	场地布置
	场所能按期提供使用，合理划分场地功能区域。活动会场布置应提前10个小时通知采购人代表现场验收。

若活动举办前3个小时未能验收通过的扣6分。
	6
	
	

	4
	场景核实与企业邀约
	根据采购人提供的场景需求清单，一对一核实需求真实性与落地可行性，确认需求单位作为需求方参会意愿。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	5
	项目遴选与对接
	通过公开发布应用场景，遴选符合场景需求的博士博士后项目不少于20个。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	
	
	开展供需对接不少于20家次，达成初步合作或对接意向不少于10项。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	6
	会前预匹配
	梳理企业名称、产品信息、场景类型、期望对接目标对象及联系方式，开展场景与项目预匹配，提前推送双方并预约现场洽谈；应用场景需求清单与活动公告同步发布。

落实不到位扣7分。
	7
	
	

	7
	嘉宾邀请
	落实不少于3名相关领域行业专家出席活动并作分享。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	
	
	落实不少于50名博士博士后代表（含江门市博士博士后人才30人）参加活动和博士博士后成果路演项目5个。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	
	
	根据采购人提供的名单落实产业工程师参会。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	
	
	落实投融资机构代表参加主旨演讲活动和项目路演活动。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	
	
	江门市人工智能相关领域重点企业代表参加主旨演讲活动和项目路演活动。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	8
	后勤保障
	做好活动期间后勤保障，落实参会人员住宿、用餐及参访用车安排。

落实不到位扣7分。
	7
	
	

	9
	活动宣传
	活动前期，草拟、发布活动预告、活动亮点、场景需求信息、博士后政策及创业扶持举措；活动结束后草拟活动宣传信息，广发宣传活动成效，扩大活动影响力。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	10
	活动成果跟踪
	对本次活动产才对接成效跟踪至2027年3月，建立电子台账，并每月向采购人报告跟踪情况。

落实不到位扣5分。
	5
	
	

	11
	其他要求
	参考有关标准为市外博士博士后提供交通补贴。

落实不到位的，每项扣3分。
	3
	
	

	
	
	为相关参会人员购买商业保险。

落实不到位扣3分。
	3
	
	

	
	
	落实活动摄影摄像。

落实不到位扣3分
	3
	
	

	12
	总结汇报
	活动结束后，将相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式二份）交采购人归档，报采购人备案。

落实不到位扣6分。
	6
	
	

	小计
	100
	
	

	加分项目
	总分未满100情况下加分，在完成项目需求的前提下，每多推荐1个符合需求项目的加1分，最高5分。
	5
	
	

	
	总分未满100情况下加分，在完成项目需求的前提下，促成3个以上（含3个）项目落地江门或与场景需求单位达成合作的，加10分。
	10
	
	

	合计
	
	
	


注：最终得分在90分（含90分）以上，可按尾款100%进行支付。60分（含60分）-90分的（不含90分），每扣除1分则相应扣除尾款的1%，得分低于60分（不含）的每扣除1分则相应扣除尾款的5%。同时，采购人根据评分结果、成交供应商运营管理情况及违约行为和参会人员反映情况和评价等方式对项目进行考核，并以此作为支付项目款项的参考依据。



