附件

2017年江门市“科技杯”创新创业大赛方案

（征求意见稿）

为加快实施创新驱动发展战略，持续推进大众创业、万众创新，同时进一步推进江门创新型城市、全国小微企业创业创新基地示范城市和珠三角国家自主创新示范区建设，打造推动经济发展和转型升级的强劲引擎，结合第六届中国创新创业大赛和第六届中国创新创业大赛（广东赛区）暨第五届“珠江天使杯”科技创新创业大赛，决定举办第六届中国创新创业大赛(广东•江门赛区)暨2017年江门市“科技杯”创新创业大赛。通过整合创新创业要素，促进科技、金融和产业深度融合，打造科技资源开放共享平台和面向大众的“双创”全程服务体系，支持创新型中小微企业，吸引海内外创新创业人才，使各类主体各展其长、线上线下良性互动，竞相迸发市场活力和社会创造力。具体方案如下：

一、大赛事项

（一）大赛名称

第六届中国创新创业大赛(广东•江门赛区)暨2017年江门市“科技杯”创新创业大赛

（二）大赛组织原则

1、江门市“科技杯”创新创业大赛作为中国创新创业大赛的地方赛（市赛），与“珠江天使杯”科技创新创业大赛（省赛）和中国创新创业大赛（国赛）三级联动开展。

2、充分利用和整合现有的创新资源，采取创新创业大赛与市创新基金项目资金捆绑使用，市创新资金项目申请与科技创新创业大赛获奖项目对接；支持大赛项目优先通过科技贷款贴息备案等扶持，实现大赛与各科技专项的联动。

3、采取政府搭台，委托社会机构承办和组织实施，并引入市场化运作模式，争取公益支持、引导多方参与，集聚双创资源，提高大赛的社会影响力和吸引力。

（三）大赛时间

1、启动仪式暨媒体发布会：4月中旬

2、开展大赛动员宣讲及培训会：4月-5月

3、参赛报名时间：4-5月

4、初赛阶段（网络评审）：6月下旬

5、复赛阶段：7月中旬

6、企业守法经营调查及重点辅导:7月下旬

7、现场考察阶段：8月

8、决赛阶段：9月初

9、结果公示、获奖项目宣传展示阶段：9-10月

备注：我市各比赛环节的具体时间会结合省赛的实际情况做适当调整。

（四）组织机构

主办单位：江门市科学技术局、江门市人民政府金融工作局、江门市总工会

承办单位：江门市高新技术产业促进会、江门日报社

协办单位：五邑大学、江门职业技术学院、江门市科学技术协会、江门市人力资源和社会保障局、各市（区）科技主管部门、江门市科技服务中心

合作单位：

1、金融机构

中国建设银行江门市分行

江门融和农商行

中国工商银行江门市分行

中国银行江门市分行

上海浦东发展银行股份有限公司江门分行

2、风投机构

广东粤科润华创业投资有限公司

广东省粤科天使一号创业投资有限公司

广东粤科新鹤创业投资有限公司

3、孵化运营单位

广东科炬高新技术创业园有限公司

江门市大学生创业孵化基地

江门市科技创业服务中心

江门启迪之星科技企业孵化器有限公司

广东珠西云谷企业加速器有限公司

江门市龙睿企业孵化器发展有限公司

4、科技服务机构

江门市博士汇信息科技有限公司

广州泰克威企业管理顾问有限公司

江门聚谷科技服务有限公司

江门市志尚会计师事务所有限公司

广州市华学知识产权代理有限公司江门分公司

广州嘉权专利商标事务所有限公司江门分公司

5、行业协会

江门市海归人员发展联合会

（五）大赛组委会

设立大赛组委会，成员单位为：江门市科学技术局、江门市人民政府金融工作局、江门市总工会、五邑大学、江门职业技术学院、江门市科学技术协会、江门市人力资源和社会保障局、江门市高新技术产业促进会

二、参赛条件

（一）企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷；

（二）企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市科技型中小企业；

（三）企业符合国家中小企业划型标准，且2016年销售额不超过2亿元人民币；

（四）企业成立不超过10年，即工商注册时间应在2007年1月1日（含）之后；

（五）大赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册时间在2016年1月1日（含）之后的企业方可参加初创企业组比赛，工商注册时间在2015年12月31日（含）之前的企业只能参加成长企业组比赛；

（六）在2014年以来的历届市创新创业大赛获得二等奖以上名次的企业组项目，不参与今年的市赛评选，但可以通过大赛报名系统参与省赛和国赛。

备注：本次大赛的报名和培训不收取任何费用，进入市赛决赛阶段的企业，需由大赛承办单位统一制作参赛VCR（用于决赛过程的展播，以及相关视频栏目和新媒体中免费展播），制作成本由企业自理。

三、赛事安排及赛制

（一）报名

1、报名方式

自评符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（网址：www.cxcyds.com）统一注册报名。报名企业应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。

2、报名时间：

网上报名截止时间：5月31日

备注：截止时间将根据国、省赛的时间安排做适当的调整。

（二）初赛

比赛形式：由省赛组委会统一邀请行业专家在“中国创新创业大赛”系统进行网络评审，市赛组委会根据省专家评审分数确定市赛晋级名单。

评选要点：1、技术和产品；2、商业模式及实施方案；3、行业及市场；4、团队；5、财务分析。

赛制结果：N + 20晋级（N = 初创企业组和成长企业组的具体晋级数量将根据省赛组委会对江门赛区的晋级名单确定，晋级数量将不超过报名数量的50%。20 = 市赛组委会将组织专家从市赛指导的各地方赛和专业赛中挑选不超过20个项目直接晋级到市赛的复赛，此类项目不能参加省赛及国赛）

（三）复赛

比赛形式：现场展示+答辩（按行业分组进行）

赛制结果：26+10晋级（成长企业组前26名，初创企业组前10名晋级；具体晋级数量将根据省赛组委会对江门赛区的晋级名单确定）

（四）实地考察

比赛形式：组织行业技术专家和财务专家对入围项目进行实地考察，对企业资料真实性、项目产品与行业情况、企业研发与管理情况、项目创新性、守法经营情况等进行确认后进行评分。

赛制结果：17+5晋级（成长企业组前17名，初创企业组前5名晋级）。

（五）总决赛

比赛形式：现场展示+答辩（现场摄像直播），总决赛由半决赛、决赛两个环节组成，评委包括知名的技术、创投、企业管理专家等。

赛制结果：成长企业组奖项：特等奖1名、一等奖1名，二等奖2名、三等奖13名，优胜奖若干；初创企业组奖项：一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名，优胜奖若干。

（六）省赛及全国总决赛

比赛形式：推荐市赛优秀项目参加省赛及全国总决赛，比赛按电子信息、新材料、新能源及节能环保、生物医药、先进制造、互联网及移动互联网六个行业分别举办，行业总决赛由半决赛、决赛两个环节组成，评委以创投专家为主，比赛采用现场答辩、当场亮分的评选方式。

赛制结果：每个行业总决赛决赛后，初创企业组产生一等奖1名、二等奖1名、三等奖1名，成长企业组产生一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。

四、大赛扶持和服务政策

（一）无偿资助

全程参与大赛并获奖的项目将授予相应的证书并获得创新创业扶持引导资金的无偿资助：

1、初创企业组：

一等奖1名，40万元；

二等奖2名，各20万元；

三等奖2名，各10万元；

优胜奖若干，给予荣誉证书。

晋级国赛决赛的项目可向市赛组委会申请1万元的路费补贴。

备注：一等奖的扶持资金由市级科技创新资金和企业所在辖区科技创新资金1：1配套组成，获一等奖的项目须赛后在江门市科技业务系统填报市创新资金项目资料。

2、成长企业组：

特等奖1名，100万元；

一等奖1名，50万元；

二等奖2名，各40万元；

三等奖13名，各30万元；

优胜奖若干，给予荣誉证书。

备注：创新成长企业组扶持资金由大赛专项资金、市级科技创新资金和企业所在辖区科技创新资金配套三部分组成。成长企业组获奖项目须赛后在江门市科技业务系统填报市创新资金项目资料。市直和辖区创新资金1：1配套额度分别为特等奖30万，一、二等奖20万，三等奖15万元。

（二）股权投资

1、广东粤科润华创业投资有限公司、广东粤科泓润投资有限公司、广东省粤科天使一号创业投资有限公司、广东粤科新鹤创业投资有限公司、江门启迪之星投资基金等计划提供总额超过3亿元的风险投资资金，对大赛符合投资要求的获奖企业、项目或大赛期间评选的优秀项目进行股权投资。

2、广东粤科润华创业投资有限公司与成长企业组获奖前4名的企业签订战略合作协议，并提供以下支持：一是优先考虑资金融资和投资；二是对企业免费提供全方位融资及上市咨询和辅导服务；三是整合风投公司的资源，带领获奖企业到上市公司进行交流和学习。

（三）项目授信

设立江门市小微企业科技信贷风险准备金，利用财政资金杠杆，带动建行江门分行向我市科技型小微企业提供3亿元的“邑科贷”科技贷款。大赛获奖企业经简单备案、审核后将直接纳入“邑科贷”名单，单户企业最多可获500万元科技贷款。

（四）贷款贴息

对报名参赛的企业，在申报我市科技金融扶持资金贷款贴息项目中优先给予备案，对参与备案并达成贷款协议的参赛企业，按照项目当年发生贷款额的3%-4%进行贴息，贴息扶持最高可达50万元。

（五）立项支持

1、各市、区科技主管部门对符合条件的企业和团队优先给予各类科技计划支持。

2、市科技部门将为参赛企业提供研究开发经费财政补助，研发经费加计扣除、产学研合作平台和专业镇技术创新支持，帮扶专利申请和创新支持。

3、市金融部门将为参赛企业在上市辅导和融资担保中给予支持。

（六）推荐上报

1、本次大赛获奖项目将推荐参加省赛行业赛总决赛（晋级数量根据分赛区名额决定），江门分赛区将依据广东赛区决赛获胜项目得分排名情况推选参加全国比赛。

2、获奖企业将获得省级财政资金支持，并被推荐参与国家、省创新基金评选或其他省级科技计划立项支持。

（七）宣传推广

1、媒体宣传。组织省、市各大媒体对获奖及参赛项目进行集中宣传和报道。

2、推荐参展。对大赛获奖及参赛项目，大赛组委会将在江门市工人文化宫等场地安排免费展出摊位，对企业形象和项目产品进行现场和实物的展示，并推荐至“广东省创新之夜”、双创活动周等省及珠三角各大科技展会，增强公众认知度，提高影响力。

（八）人才奖励

博士、博士后或留学归国人员到我市创办科技型小微企业，或成功将我市小微企业转型为科技型小微企业的，经认定后给予每个企业20万元人才创新奖励金。对特别优秀的，给予重奖。

对留学归国人员在江门创新创业的重点项目、优秀项目和启动项目，经评审分别给予50万元、20万元和10万元资助，特别优秀项目给予最高200万元的资助。

（九）免费课程

大赛获奖企业负责人将被推荐免费参与由省人力资源和社会保障厅委托、市人力资源和社会保障局主办的价值10000元/人的初创企业经营者素质提升培训课程。

（十）免费会籍

获奖企业将免费获得江门市高新技术产业促进会（高促会）会员会籍一年，免费享受和参加高促会带来的会员服务和部分走访交流活动。

（十一）孵化优惠

对有意愿落地在江门市各类孵化基地（包括经市级以上认定或试点的各类科技企业孵化器和众创空间）的获奖和参赛项目，分别给予相应的减免房租、免费财税代理服务、直接财政资助、首次贷款风险补偿等优惠政策。

（十二）金融服务

各银行等金融机构对获奖团队或企业在科技支行开立结算账户和融资的，可享受金融优惠扶持。

（十三）科技服务

大赛合作单位将为参赛企业在赛中和赛后提供定制化的专利、人才、产品检测、法律咨询、品牌宣传等服务。

1、江门市博士汇信息科技有限公司免费为大赛获奖企业提供科技顾问项目抵扣券和科技顾问会员服务，包括科技评估、专业顾问、专利信息、博士资源、政策信息、会员优惠等；

2、广州泰克威企业管理顾问有限公司为参加创新创业大赛获奖企业提供免费科技咨询和创新劵（科技咨询兑换券）；

3、江门市志尚会计师事务所有限公司对参赛单位财务审计及财税顾问等视工作量按标准收费的70%计算收费；对获奖单位提供专人跟踪服务，提供相关政策咨询及审计服务；

4、科技金融综合服务中心将为参赛企业提供科技金融政策与产品宣传等定制化科技金融服务，助力参赛企业快速成长。

（十四）四众扶持

搭建四众平台，利用社会资源优势，为大赛引入博士汇“经验海”众包平台、启迪之星众筹平台等对接创新模式，批量引进风险投资机构、股权投资基金、智慧服务机构。

- 技术对接

将推进大赛优秀参赛项目与地方企业、科研机构等深入对接，推动参赛项目和市骨干企业精准对接产业链上下游，让参赛企业和团队找到优质资源和发展机会，实现科技成果转化和产业集群发展。

- 多层次辅导

邀请风投、市场等方面的专家为参赛者举办多场辅导和企业体检活动，通过辅导让参赛者梳理企业管理，改进经营理念，充分展示自身实力，提高各类路演答辩活动的入围成功率。

五、创业扶持引导资金的跟踪管理

对获得科技创业扶持资金的企业和团队，市科技部门将根据《江门市科学技术局、财政局关于江门市科技型中小企业技术创新资金管理的暂行办法》、《江门市促进自主创新若干政策》和《江门市科技三项费用使用和管理办法》进行跟踪管理。

六、大赛宣传

（一）媒体宣传。本次大赛将通过江门日报、江门广播电视台、中国江门网等媒体对大赛和参赛单位进行宣传、推广和跟踪报道。江门日报、江门广播电视台将开设专栏对大赛和江门科技创新情况进行专题报道，专门制作一档科技专题节目《科技江门》对创业大赛和江门科技创新情况进行全面宣传和展播。

（二）网站宣传。通过市赛和国赛官方网站，以及江门市科技局政务网（http://www.jmsc.gd.cn/），全面宣传和展示活动的整个过程。

（三）新媒体宣传。启动大赛认证微信、QQ群等新宣传方式，即时报道大赛的情况，并与“江门发布”等官方微信联动推送。

（四）户外宣传。一是通过户外LED屏、公交候车亭广告等形式对大赛进行宣传；二是开展地面推广，组织大赛优秀企业和团队举办广场展示活动。

七、大赛相关系列活动

（一）各地方赛和专业赛

各市（区）科技主管部门举办的地方赛和由市赛组委会指导的各专业赛由各牵头主办单位负责，本次大赛指导的各地方赛和专业赛名称、组织方案和服务政策另行发布，产生的优胜者将择优晋级市赛复赛。各地方赛和专业赛报名者应满足相关参赛条件、遵从相关赛事比赛规则。专业赛均不向参赛者收取任何参赛费用。

（二）科技金融扶持政策宣讲及企业投融资论坛

邀请专家宣讲有关科技金融扶持政策和介绍企业进入资本市场的路径，并组织投资机构、智慧投资机构（知名会计师事务所、律师事务所、营销策划机构、商业模式设计专家、行业专家等）进行产融对接，引资、引智。帮助参赛企业获取天使投资、股权投资、对接新三板挂牌、IPO辅导。

（三）双创活动周-大赛项目地面展示

时间：9月

地点：江门市工人文化宫

内容：对本次大赛参展团队、企业项目作简介，参展团队、企业对自身项目作现场展示。

（四）科普一日游

从参与大赛微信粉丝中抽取幸运市民参观我市科普基地和优秀高新技术企业，让市民更加深入了解我们科技创新资源和科普资源，进一步提升大赛知名度。

八、咨询与联络

（一）网站：http://cxcyds.jiangmen.cn（市赛主页）

http:// www.cxcyds.com（国赛主页及报名

渠道）

- 联系人：黎汉忠，电话：0750-3377039；

程好群，电话：0750-3129007。

（三）大赛交流平台：QQ群：335310534；

微信号：创新江门。