附件1

生态宜居美丽乡村建设进度安排表

| 序号 | 市（区） | 镇（街）数（个） | 村（社区）数（个） | 目标任务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  | 2021-2022年 | 2023-2025年 | 美丽乡村精品线路创建任务（条） |
|  |  |  |  | “三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务（个） | 干净整洁村 任务（个） | 干净整洁村 任务（个） | 美丽宜居村任务（个） | 美丽宜居村任务（个） | 美丽宜居村任务（个） |  |
| 1 | 蓬江区 | 6 | 75 | 75 | 60 | 15 | 45 | 15 | 15 | 2 |
| 2 | 江海区 | 3 | 48 | 48 | 38 | 10 | 29 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | 新会区 | 11 | 198 | 198 | 158 | 40 | 119 | 39 | 40 | 3 |
| 4 | 台山市 | 17 | 288 | 288 | 230 | 58 | 173 | 57 | 58 | 3 |
| 5 | 开平市 | 15 | 231 | 231 | 185 | 46 | 139 | 46 | 46 | 3 |
| 6 | 鹤山市 | 10 | 116 | 116 | 93 | 23 | 70 | 23 | 23 | 3 |
| 7 | 恩平市 | 11 | 152 | 152 | 122 | 30 | 91 | 31 | 30 | 3 |
| 合计 |  | 73 | 1108 | 1108 | 886 | 222 | 666 | 220 | 222 | 18 |

1.2018年年底前，全市全部村（社区）基本完成“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务。
2.2019年年底前，全市村（社区）完成“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务；全市80%以上村（社区）达到干净整洁村标准。
3.2020年年底前，全市全部村（社区）达到干净整洁村标准；全市60%以上村（社区）达到美丽宜居村标准。
4.2022年年底前，全市80%以上村（社区）达到美丽宜居村标准；创建一批特色精品村（最美乡村）。
5.2025年年底前，全市100%村（社区）达到美丽宜居村标准。

5.2018年开始各市（社区）连片规划打造美丽乡村精品线路，积极培育创建一批以乡村旅游为主题的A级以上景区；到2020年，全市连线连片发展14条以上美丽乡村精品线路。

附件2

干净整洁村标准

| 创建 类别 | 创建 指标 | 创建内容 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 编制 整治 创建 规划 | 以农房改造、生活垃圾处理、生活污水处理、公共空间整治、生态环境整治、村庄风貌整治等农村人居环境整治内容为重点，编制整治创建规划，明确村庄整治建设安排，规划主要内容纳入村规民约。 | 市城乡规划局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市水务局 |
|  | 制定年度工作计划 | 建立以补齐农村基础设施为重点的乡村建设年度工作计划，明确项目名称、建设内容、建设主体、建设地点、资金预算、资金筹措、建设时序等。 | 市住房城乡建设局 |
| 整治村容村貌 | 三清理 | 1.完成村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放清理。 | 市住房城乡建设局 市委农办 |
|  |  | 2.完成房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理。 | 市住房城乡建设局 市委农办 |
|  |  | 3.完成沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理。 | 市水务局 市环境保护局 |
|  | 三拆除 | 1.完成危房拆除工作。 | 市住房城乡建设局 市国土资源局 |
|  |  | 2.完成废弃猪牛栏拆除工作。 | 市住房城乡建设局 市委农办 |
|  |  | 3.完成露天厕所茅房拆除工作。 | 市住房城乡建设局 市卫生计生局 |
|  |  | 4.完成乱搭乱建、违章建筑拆除工作。 | 市住房城乡建设局 市国土资源局 |
|  |  | 3.完成非法违规商业广告、招牌等拆除工作。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 三整治 | 1.整治生活垃圾乱扔乱放。 | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 2.整治生活污水乱排乱倒。 | 市水务局 |
|  |  | 3.整治电力线、电视线、通信线乱搭乱接。 | 市网信统筹局 市通信建设管理办公室 江门供电局 中国电信江门分公司 中国移动江门分公司 中国联通江门分公司 广东广电网络江门分公司 |
| 补齐基础 设施 建设 | 村道 硬化 | 通200人以上自然村完成村道路面硬化，镇（街）通行政村公路达到安全通客车条件。 | 市交通运输局 |
|  | 村场 改造 | 因地制宜选择适合当地的建筑材料，基本完成村场的硬底化建设。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 村内 道路 硬化 | 因地制宜选择材料，自然村基本完成村内道路硬化；村内道路选择青石、鹅卵石、砂石、地砖等特色材料完成硬底化改造；对外连接的主要道路（车行道）采用水泥、沥青、混凝土等材料完成硬底化建设。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 垃圾 处理 | 基本完成村庄收集点、保洁员及相关清洁设备配置，没有乱扔乱放垃圾情况。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 污水 处理 | 自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化，污水集中收集和人畜分离，家畜集中圈养，没有出现污水乱排乱倒情况。 | 市水务局 市农业局 |
|  | 改厕 改造 | 自然村按需求建有1个标准化公厕，农村无害化卫生户厕（配置三级化粪池）普及率达100%以上。 | 市住房城乡建设局 市委农办 市卫生计生局 |
|  | 集中 供水 | 自然村实现集中供水全覆盖。 | 市水务局 |
|  | 住房 保障 | 完成危房改造任务，农民住房基本需求得到保障。 | 市住房城乡建设局 |
| 推进基层治理 | 基层组织建设 | 村党组织具备领导和发动村民开展生态宜居美丽乡村建设的能力和水平，能充分发挥自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用，组织村民开展村庄环境整治、公益设施建设、日常维护管理和保持村内稳定。 | 市委农办 市委组织部 市民政局 |

附件3

美丽宜居村标准

| 创建 类别 | 创建指标 | 创建内容 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 编制村庄规划 | 有编制村庄整治创建规划并指导实施，明确整治创建内容以及农房建设、风貌管控要求，规划主要内容并纳入村规民约。 | 市住房城乡建设局 市国土资源局 市城乡规划局 |
| 提升村容村貌 | 环境综合整治 | 完成“三清理”：门前屋后、村道两侧及路面、村巷道积存垃圾、杂草杂物应清理干净；入村主要道路两侧房屋及村场周边房屋门前屋后无生产工具、建筑材料、农资及废弃物、木柴稻草等乱堆乱放现象；村内沟渠、池塘、溪河等表面无漂浮物、障碍物，无明显异味，河道水边两侧无垃圾积存、淤泥堆积。 | 市委农办 市环境保护局 市住房城乡建设局 市水务局 |
|  |  | 完成“三拆除”：入村主要道路口两侧、村口及村场周边等公共区域无危房、废弃猪牛栏、旧残垣断壁、露天厕所茅房等，对其他地方暂时无法拆除的，采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏圈围或采用宣传画进行圈围；入村主道路及村场、文化广场等主要公共活动场所周边及房屋外立面无违法商业广告、小广告、乱涂乱画等；村场及房屋周边无乱搭乱建、违法建构筑物。 | 市委农办 市国土资源局 市住房城乡建设局 市卫生计生局 |
|  |  | 完成“三整治”：村场地面干净整洁，无积水、积存垃圾等蚊虫滋生地，垃圾桶、垃圾集中收集存放点周边无垃圾积存；电线、通讯线、电视线“三线”接线安全规范，无塑料袋等垃圾悬挂物，无电线掉落等安全隐患。 | 市住房城乡建设局 市水务局 市网信统筹局 市通信建设管理办公室 江门供电局 中国电信江门分公司 中国移动江门分公司 中国联通江门分公司 广东广电网络江门分公司 |
|  |  | 自然村村容村貌实现干净整洁。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 村庄美化绿化 | 充分利用现有村庄中的自然山体、水网等自然资源，因地制宜，适地适树，做到见缝插绿，实现房前屋后绿化美化，做到入村有绿化景观路，村庄周边有一片水源林或景观林。 | 市林业和园林局 |
|  |  | 农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地、绿地、菜地等因地制宜采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏栅圈围进行美化。 | 市委农办 市住房城乡建设局 |
| 完善基础设施 | 村道 硬化 | 自然村完成村道路面硬化，农村公路列养率达到100%。 | 市交通运输局 |
|  | 村场 改造 | 自然村完成村场的硬底化改造，村场平坦、整洁、开阔。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 村内 道路 硬化 | 因地制宜选择材料，自然村完成村内道路硬化。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 垃圾 处理 | 村庄生活垃圾收集点、保洁员及相关清洁设备按标准配置齐全，生活垃圾实现定期有效收集转运处理，无露天焚烧垃圾。 | 市住房城乡建设局 市委农办 |
|  | 污水 处理 | 因地制宜建有污水处理设施，村庄生活污水得到有效处理。 | 市水务局 |
|  |  | 村域内现有水面、水质得到有效保护，河道水质达到功能区划要求，基本消除村庄黑臭水体。 | 市水务局 |
|  |  | 实现人畜分离，畜禽集中圈养；畜禽养殖废弃物得到有效处理或资源化利用。 | 市农业局 |
|  | 厕所 改造 | 基本完成“厕所革命”，农村厕所管护长效机制健全。 | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 对直排式公厕进行标准改建或封闭不再使用，完成现有公厕标准化改造或按需求建有1间标准化公厕，开展乡村旅游的村庄按实际需求建设旅游厕所。 | 市住房城乡建设局 市委农办 市卫生计生局 市旅游局 市文明办 |
|  |  | 实现农村无害化卫生厕所全覆盖，农村无害化卫生户厕（配置三级化粪池）普及率达100%。农村无害化卫生厕所管护长效机制健全。 | 市卫生计生局 |
|  | 集中 供水 | 自然村集中供水覆盖率稳定达到100%，供水管网能保障有效安全供水，水质得到定期检测并稳定达标。 | 市水务局 市卫生计生局 |
|  | 住房 管理 | 规范农村住房建设管理程序，基本实现外观整洁、建设有序和管理规范。 | 市住房城乡建设局 市国土资源局 市城乡规划局 |
| 完善基础设施 | 公共服务设施 | 全面完成卫生服务站规范化建设、综合性文化服务设施建设和完善公共服务中心（站），具备自然村通安全优质电、通广播电视、通物流快递、通光纤信息网条件，行政村通客运班车。 | 市卫生计生局 市交通运输局 市文广新局 市行政服务中心 市网信统筹局 |
|  |  | 根据群众需要建有文化室或农家书屋、体育活动场所、幼儿园、养老设施、公厕、防灾减灾、治安防护、消防栓等配套及公益设施；闲置空地按需要建成小公园或小广场等。 | 市文广新局 市民政局 市体育局 市公安消防局 |
|  |  | 完善村庄公共照明设施，村庄主要道路出入口有白炽灯、节能灯等照明设施。 | 市住房城乡建设局 |
|  | 长效管护机制 | 建立村民参与村庄基础公共设施运行维护共管机制，村内有稳定的保洁、管水、治污队伍；农村基础设施维护有稳定资金来源。 | 市发展改革局 市住房城乡建设局 市水务局 市委农办 |
| 建立发展机制 | 促进农民增收 | 培育发展有一定规模的特色产业，村闲置资产和资源得到有效盘活利用，农民广泛就业，村集体经济和农民收入持续稳定增长。 | 市农业局 市人力资源社会保障局 |
|  |  | 村庄培育家庭农场、专业大户、农民合作社等新型农业经营主体个数1个以上。 | 市农业局 |
|  |  | 村集体经济年收入、农民年人均可支配收入分别不低于当地市（区）平均水平。 | 市农业局 |
|  | 公共服务水平 | 特困人员、残疾人、特困家庭基本生活得到保障，低保家庭实现应保尽保，城乡基本医疗保险参保率≧98%，城乡居民基本养老保险参保率≧90%。 | 市民政局 市人力资源社会保障局 |
|  |  | 利用公共服务设施开展宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、体育健身等活动，并要按照创文测评体系要求做好文明公益宣传氛围的营造。 | 市文明办 市委农办 |
| 完善基础治理 | 乡风文明 | 基本达到文明村创建要求，村庄物质文化遗产和非物质文化遗产得到有效保护修复和开发利用。 | 市文明办 市委农办 市文广新局 市旅游局 |
|  |  | 村庄有道德教育宣传活动场所，积极开展社会主义核心价值观、家风家训宣传活动。 | 市文明办 |
|  |  | 开展“最美家庭”、“身边好人”、“文明户”等评选活动，建立善行义举榜。 | 市文明办 |
| 完善基础治理 | 基层组织建设 | 建立和完善以党的基层组织为核心的农村组织体系。有较强的基层党组织和村民自治组织，村规民约管理制度和日常运作机制健全，落实村民会议和村民代表会议制度，民主决策重大村务，依法进行村委会选举，没有发生涉农群体性事件。 | 市委组织部 市民政局 市委农办 |
|  |  | 村庄民主公开制度比较健全，建有专门村务公开栏，规范公开党务、村务，建立农村集体“三资”交易管理服务平台，村集体所有“三资”交易全部通过平台进行。 | 市委组织部 市民政局 市农业局 |
|  | 农民主体地位 | 村党组织发挥村务监督委员会、自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用明显，村民主动参与村内各项建设、监督和管护，倡导“拆旧不补、让地不补、青苗不补、误工不补”，村民农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设主体意识强烈，积极投工投劳和筹集建设经费。村庄有整治创建工作方案，目标明确、措施具体、职责分明。 | 市委组织部 市民政局 市委农办 |

附件4

特色精品村（最美乡村）标准

| 创建类别 | 创建指标 | 创建内容 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 村庄规划 完善 | 编制特色精品村（最美乡村）创建规划，列入县域乡村建设规划并指导实施，明确村容村貌提升以及文化特色、生态建设、产业发展，风貌整饰等要求，主要内容纳入村规民约。 | 市住房城乡建设局 市国土资源局 市城乡规划局 |
|  |  | 按照村庄住房建设规划，制定村庄宅基地使用管理方案，加强住房建设许可管理，实行新建住房报批制度，落实“一户一宅”、拆旧建新政策，完成拆旧复垦任务。 | 市国土资源局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 |
|  |  | 村庄建设品位高，村容村貌格调统一协调，村庄建设有乡土风情、个性明显，村庄入口有易辨识标志和良好景观效果，村内各类宣传、指示牌规范统一，与周边建筑元素景观协调。 | 市城乡规划局 市住房城乡建设局 |
| 提升村容村貌 | 环境综合整治 | 门前屋后、村道两侧及路面、村巷道积存垃圾、杂草杂物应清理干净；入村主要道路两侧房屋及村场周边房屋门前屋后无生产工具、建筑材料、农资及废弃物、木柴稻草等乱堆乱放现象；村内沟渠、池塘、溪河等表面无漂浮物、障碍物，无明显异味，河道水边两侧无垃圾积存、淤泥堆积。 | 市委农办 市环境保护局 市住房城乡建设局 市水务局 |
|  |  | 入村主要道路口两侧、村口及村场周边等公共区域无危房、废弃猪牛栏、旧残垣断壁、露天厕所茅房等，对其他地方暂时无法拆除的，采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）砌栏圈围或采用宣传画进行圈围；入村主道路及村场、文化广场等主要公共活动场所周边及房屋外立面无违法商业广告、小广告、乱涂乱画等；村场及房屋周边无乱搭乱建、违法建构筑物。 | 市委农办 市住房城乡建设局 市国土资源局 |
|  |  | 村场地面干净整洁，无积水、积存垃圾等蚊虫滋生地，垃圾桶、垃圾集中收集存放点周边无垃圾积存；电线、通讯线、电视线“三线”接线安全规范，整洁有序，村场中间无线杆或电线横穿，无塑料袋等垃圾悬挂物，电线无裸露、掉落等安全隐患。 | 市住房城乡建设局 市水务局 市网信统筹局 市通信建设管理办公室 江门供电局 中国电信江门分公司 中国移动江门分公司 中国联通江门分公司 广东广电网络江门分公司 |
| 提升村容村貌 | 村庄布局合理 | 完成住房风貌整治，民居侨乡特色鲜明，外立面基本统一。村庄布局合理，整体建设有序，住房建筑风格、色彩协调，对村庄道路、宅旁、边角、围墙进行绿化改造，对影响村庄空间外观视觉的外墙、屋顶等外立面进行美化改造，形成地方特色鲜明花园式宜居村庄。 | 市住房城乡建设局 市委农办 市林业和园林局 |
|  | 生态环境优美 | 乡村工业污染、农业面源污染以及农村垃圾、污水得到全面治理。 | 市环境保护局 市住房城乡建设局 市水务局 市农业局 |
|  |  | 美丽庭院创建取得明显成效，庭院经济持续发展。 | 市委农办 |
|  |  | 充分利用现有村庄中的自然山体、水网等自然资源，因地制宜，适地适树，做到见缝插绿，实现房前屋后绿化美化，做到入村有绿化景观路，村庄周边一片水源林或景观林。村庄建成一个 2000 平方米以上、绿化覆盖率达40%以上、设施基本齐全、公园标识统一的村居公园。 | 市林业和园林局 |
|  |  | 农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地、绿地、菜地等因地制宜采用当地材料（木、竹、砖块、石头等）、拆旧物料再利用砌栏栅圈围进行美化。 | 市委农办 |
| 升级基础设施 | 公共基础设施 | 通自然村道路采用水泥、沥青、混凝土等材料，次要道路和巷道采用青石、砂石等当地特色材料进行硬底化，富有乡村特色 | 市交通运输局 市住房城乡建设局 |
|  |  | 村庄供水、供电、电视、通讯、网络等公共设施完善，鼓励村内公共区域的线路管网下地铺设，开展乡村游的村庄还应配备游客服务中心、旅游厕所、停车场、住宿、餐饮、购物中心等服务设施。 | 市委农办 市住房城乡建设局 市水务局 市旅游局 市网信统筹局 |
|  |  | 村道、巷道、村场等公共场所沿途安装路灯，鼓励使用节能灯、LED灯。 | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 建有小公园、球场、广场、礼堂等文体活动场所，定期开展文化体育活动。 | 市文广新局 市林业和园林局 市体育局 |
|  | 长效管护机制 | 村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制比较健全，各类基础设施持续有效运营，村民参与村庄基础公共设施运行维护共管常态化。 | 市发展改革局 市住房城乡建设局 市委农办 市水务局 |
| 产业特色发展 | 特色产业发展 | 村庄具有主导产业、特色产业，鼓励发展农家乐、民宿，促进农村一二三产融合发展，培育发展休闲农业、乡村旅游、生态旅游、农村电商等新产业新业态，“一村一品”特色产业具备一定规模。 | 市农业局 市旅游局 |
|  | 集体经济做强 | 村庄培育家庭农场、专业大户、农民合作社等新型农业经营主体个数5个以上。 | 市农业局 |
|  |  | 农村集体经济组织健全，村内资产和资源得到有效利用，集体资产稳定保值增值，集体经济收入持续增加，村集体经济年收入达到当地市（区）较高水平。 | 市农业局 |
|  | 农民持续增收 | 新型职业农民不断增加，农民实现广泛稳定就业，创业创新气氛较好，农民财产收入和经营性收入比重稳步提升，农民收入持续增长，农民年人均可支配收入分别达到当地市（区）较高水平。 | 市农业局 |
| 提升乡风文明 | 文化特色鲜明 | 实现文明和谐，形成优良家风、文明乡风和新乡贤文化。 | 市文明办 市委农办 |
|  |  | 传统民居庭落、古建筑、古驿道、抗战文物、红色文物等物质文化遗产得到有效保护和利用，生产、生活、民俗等非物质文化遗产和祠堂文化得到传承发扬。 | 市住房城乡建设局 市委宣传部 市委农办 市文广新局 |
|  |  | 村庄具有一定的人文历史内涵、民俗风情特色、乡土文化气息等，制定保护传统文化的相关制度，对村庄古树名木和文物古迹进行登记造册并设标志牌，修整古建筑，落实专人管理，有村史馆、展览室等固定场所，宣传展示村庄的历史、文化、产业和地方特色，定期开展民俗文化节庆活动。 | 市委农办 市委宣传部 市住房城乡建设局 市林业和园林局 市文广新局 |
|  | 精神文明 建设 | 村庄有道德教育宣传活动场所，积极开展社会主义核心价值观、家风家训宣传活动，并要按照创文测评体系要求做好文明公益宣传氛围的营造。 | 市文明办 |
|  |  | 开展“最美家庭”、“身边好人”、“文明户”等评选活动，建立善行义举榜，组建有志愿服务队伍并开展志愿服务活动。 | 市文明办 |
| 强化基层治理 | 基层组织坚强 | 以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，村党组织领导有力，基层党组织坚强战斗堡垒作用明显。具有较为健全的自治、法治、德治相融合的基层治理机制，乡村治理体系进一步完善，村民自治能力进一步提升，村内持续保持和谐稳定，没有发生涉农群体性事件。 | 市委组织部 市民政局 市司法局 市委农办 |
|  | 公共服务健全 | 群众需要的公益设施基本齐全，实现城乡基本公共服务均等化，完善村公共服务平台，村庄行政服务、金融保险、卫生、供销、农技推广、法律、旅游咨询等社区公共服务健全便捷。 | 市委农办 市发展改革局 市司法局 市卫生计生局 市旅游局 市行政服务中心 市供销社 |