附件1

2019年度江门市促进全域旅游发展重点工作任务清单

| 序号 | 工作目标 | 工作重点和要求 | 责任主体单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出台全域旅游规划和有关政策 | 出台实施《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2019-2030）》，出台有关全域旅游扶持政策 | 市文化广电旅游体育局 | 市财政局 |
| 2 | 推进全域旅游创建工作 | 台山、开平市按照国家有关创建工作标准推进有关工作，做好各项备检工作 | 台山市政府 开平市政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 3 |  | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市、恩平市启动创建工作，按照创建省级示范区标准列出工作计划和清单 | 蓬江区政府、江海区政府、新会区政府、鹤山市政府恩平市政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 4 | 推进旅游体制机制改革 | 各市（区）建立全域旅游联席会议制度。各市（区）国资委要参与本市（区）两个以上旅游项目运营或投入旅游公共服务设施建设 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委编办 市国资委 |
| 5 |  | 推动法院、公安、工商等部门构建，覆盖旅游领域的新机制，切实加强旅游警察、旅游市场监督，旅游法庭，旅游质监执法等工作和队伍。 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 市市场监管局 |
| 6 | 重大旅游项目建设 | 1.加快推进赤坎古镇华侨文化展示旅游项目、鹤山古劳水乡文旅项目、台山下川岛顺峰集团高端旅游项目、新会崖门海战遗址公园项目、恩平佳源帝都温泉旅游项目、台山盘皇岛国际旅游度假区项目、新会双水锦绣万亩乡村旅游项目、台山北陡月亮湾滨海旅游项目等开发建设 2.各市（区）加大旅游招商力度，2019年各市（区）有2-3个优质旅游项目达成投资意向，促进一批文旅项目落户我市 3.蓬江区、台山市续加强与新濠国际、澳门银河集团的合作，力争电竞项目、滨海高端项目有意向投资 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市自然资源局 市商务局 |
| 7 |  | 1.充分挖掘我市海丝文化，继续推进海丝申遗，加快台山海丝史迹考古遗址公园建设 2.完成海丝博物馆、大洲湾遗址展示馆的安全防范系统提升工程及大洲湾遗址保护工程后争取海丝博物馆、大洲湾遗址展示馆对外开放，做好海丝遗产点监测和保护工作 | 台山市政府 | 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 |
| 8 |  | 加快银湖湾滨海地区开发，完成银湖湾滨海地区核心区城市设计和启动区控制性详细规划 | 新会区政府 | 市发展改革局 市交通运输局 市自然资源局 |
| 9 | 旅游品牌 建设 | 加快A级景区和旅游度假区建设，2019年新创建A级景区2-3家 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 10 |  | 推动红色旅游建设，制订《江门市红色旅游发展实施方案（2019-2021年）》，各市（区）打造1-2家红色旅游景点 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委党史办 市教育局 |
| 11 | 旅游品牌 建设 | 打造康养胜地旅游品牌，调查研究我市温泉、海洋、森林和中医药等资源，各市（区）创建一批康养示范基地 | 各市（区）政府 | 市卫生健康局 市自然资源局 市发展改革局 市文化广电旅游体育局 市气象局 |
| 12 |  | 打造“江门手信”旅游品牌，启动“江门手信”前期调研工作，开展“江门手信”评选活动 | 各市（区）政府 | 市工业和信息化局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市自然资源局 |
| 13 |  | 打造“食在江门”旅游品牌，举办各类美食节庆活动。深入实施 “粤菜师傅 ”工程，出台鼓励“粤菜师傅”创业扶持政策 | 各市（区）政府 | 市人力资源社会保障局 市商务局 市文化广电旅游体育局 |
| 14 | 乡村旅游 发展 | “醉美侨村”建设工程，创建5个市乡村旅游示范镇（街），10条江门市乡村旅游示范村 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市财政局 |
| 15 | 乡村旅游 发展 | 加快连片乡村旅游示范建设，推动蓬江区棠下良溪、江海区万亩田园、新会区双水镇、台山市海宴镇东南亚风情小镇+五丰生态宜居村、鹤山市两山一水、开平市北部、恩平市良西镇等连片乡村旅游开发区建设 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 |
| 16 |  | 创建一批A级旅游特色村和旅游风情小镇。开展前期基础调研工作，各市（区）培育建设1个A级旅游特色村 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市住房城乡建设局 |
| 17 |  | 推动乡村民宿发展，出台《江门市民宿管理实施细则》，各市（区）打造1-2家以上乡村旅游民宿 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 市应急管理局 市卫生健康局 市生态环境局 市市场监管局 |
| 18 | 乡村旅游 发展 | 推动乡村旅游创客基地建设，各市（区）开展1-2家乡村旅游创客基地创建工作 | 新会区 台山市 开平市 鹤山市 恩平市 | 市文化广电旅游体育局 市科技局 市农业农村局 市人力资源社会保障局 市工业和信息化局 |
| 19 | 旅游产业 融合 | 推进文化与旅游融合： 1.制定华侨华人文化交流重大平台建设工作方案。 2.举办纪念司徒美堂诞辰系列活动。举办纪念“红线女”粤港澳粤剧文化交流活动 3.举办“中国侨都（江门）华人嘉年华”系列活动 4.举办第六届世界江门青年大会 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局市委宣传部 市委统战部（市侨务局） |
| 20 |  | 推进生态资源与旅游融合，制订有关发展森林旅游的工作方案和措施，，推进湿地公园和森林公园的建设 | 各市（区）政府 | 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 |
| 21 |  | 推进体育资源与旅游融合： 1. 研究国际、国家、省级体育赛事落户我市的可行性分析和工作计划 2．研究珠超五人足球赛事做大做强工作事项 3.举办2019年国际排联世界排球联赛（江门站） 4.探索建立蔡李佛拳、咏春拳考级标准化体系 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 22 | 旅游产业 融合 | 推进教育培训与旅游融合： 1.研究蔡李佛、咏春拳武术文化进入校园，逐步推广 2.出台有关发展教育和旅游融合的工作方案和措施 | 各市（区）政府 | 市教育局 市文化广电旅游体育局 市人力资源社会保障局 五邑大学 江门职业技术学院 |
| 23 |  | 推进特色产业与旅游融合： 推动陈皮、香业、红木家具等具有本地特色产业的旅游新业态，增量、提质发展 | 各市（区）政府 | 市工业和信息化局 市文化广电旅游体育局 市商务局 市农业农村局 |
| 24 | 旅游公共服务体系建设 | 加快滨海旅游公路的建设，打造广东最美丽滨海景观公路。 1.完成工可报告 2.完成滨海旅游公路策划编制工作 | 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 市交通运输局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市公路局 |
| 25 | 旅游公共服务体系建设 | 提升旅游交通配套功能，完善通往3A级以上旅游景区连接公路基本达到二级公路及以上水平 通往3A级以上旅游景区连接公路基本达到二级公路建设。进一步做好“四好”农村公路到各旅游景区的建设工作 | 各市（区）政府 | 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 市公路局 市农业农村局 |
| 26 |  | 将旅游交通引导标识系统纳入各地交通、市政设施统一规划、统筹建设，将3A级以上旅游景区的标识纳入道路交通标志范围，完善我市景区交通标识系统，提高旅游景区可进入性 | 各市（区）政府 | 市交通运输局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市公路局 |
| 27 |  | 建立旅游集散中心、游客咨询中心 启动江门、台山、开平、恩平高铁站旅游集散中心或游客咨询中心的调研、论证等工作 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 |
| 28 | 旅游公共服务体系建设 | 推进旅游厕所建设 新建、改扩建旅游厕所42座。旅游厕所均达到A级旅游厕所标准 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市卫生健康局 市自然资源局 |
| 29 |  | 加强智慧旅游建设，建立旅游大数据平台 推进WiFi信号在3A级以上景区、省级以上旅游度假区和主要乡村旅游区（点）的核心区域和客流集中区域全覆 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市公安局 市交通运输局 |
| 30 |  | 完善旅游市场综合监管体系，加强旅游市场综合监管 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市发展改革局 市市场监管局 |
| 31 | 旅游公共服务体系建设 | 强化全域旅游安全保障 推动建立全市旅游安全应急预警联动机制，加强旅游安全风险研判和预警信息提示、景区景点最大承载量警示等安全服务功能 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市公安局 市交通运输局 市卫生健康局 市市场监管局 |
| 32 |  | 实施旅游惠民工程 制定惠民措施，优化景点门票价格调整机制，引导更多景区（点）实施免费开放或较低门票政策 | 各市（区）政府 | 市市场监管局 市文化广电旅游体育局 市退役军人事务局 市住房城乡建设局 市自然资源局 |
| 33 | 旅游宣传 | 加强策划宣传，扩大城市品牌知名度 1.开展联合国世界旅游组织旅游可持续发展江门观测点合作建设 2.利用“中国侨都（江门）华人嘉年华”等“六大文化品牌”活动开展系列旅游推广工作 3. 对各市（区）旅游定位及宣传进行研究策划，全面提升江门旅游科学决策和旅游推广营销水平 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委统战部（市侨务局） |
| 34 | 旅游宣传 | 积极融入大湾区城市群，加强城市间的旅游宣传推广合作。 推动我市旅游行业协会、旅游企业与大湾区城市对接 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部 市委台港澳办 |
| 35 |  | 利用港珠澳大桥、江湛铁路开通之际，加强旅游宣传推广，促进区域旅游合作 开展宣传活动，扩大影响力，推动与港澳地区旅游合作，探索在江湛铁路宣传推广江门旅游品牌 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部 |
| 36 |  | 加强区域旅游合作，扩大旅游知名度 参加国内旅游交易会、香港国际旅游交易会、澳门国际旅游（产业）博览会。密切与国内各旅游城市的合作 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 市委宣传部 市委台港澳办 |
| 37 |  | 举办各类乡村文化旅游节庆活动 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市农业农村局 |
| 38 |  | 充分利用江门在港澳地区的社团、同乡会力量，加强与港澳地区的旅行社等合作推广，招徕旅游者 开展调研工作，研究制订在香港、澳门成立旅游推广中心方案的可行性 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委台港澳办 |
| 39 | 落实保障 政策 | 强化旅游用地保障 严格按照《关于加强旅游产业用地保障工作的通知》（粤国土资规划发〔2014〕63号）和《转发国土资源部 住房和城乡建设部 国家旅游局关于支持旅游业发展用地政策的意见》（粤国土资利用发〔2016〕4号）等文件贯彻落实。编制有关旅游用地的工作指南。 | 各市（区）政府 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 |
| 40 |  | 优化人才培育机制 推动江门与澳门的旅游人才合作培养培训 | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 市教育局 市文化广电旅游体育局 |
| 41 |  | 加强考核 | 各市（区）政府 | 市府办公室 市文化广电旅游体育局 |

附件2

江门市促进全域旅游发展重点工作任务清单（2019-2021年）

| 序号 | 工作目标 | 工作重点 | 目标计划及要求 |  |  |  | 责任主体 单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 | 2021年 |  |  |
| 1 | 出台全域旅游规划 | 出台实施《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2019-2030）》 | 出台《江门市国际特色旅游目的地全域旅游发展规划（2019-2030）》 | 按照规划实施 |  | 按照规划实施 | 市文化广电旅游体育局 | 市财政局 |
| 2 | 推进全域旅游创建工作 | 台山、开平市创建国家全域旅游示范区 | 继续按照国家有关创建工作标准推进有关工作 | 力争创建成功 |  | 巩固成果，总结经验，推广做法 | 台山市政府 开平市政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 3 |  | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市、恩平市开展省全域旅游示范区创建工作 | 前期启动调研工作，按照创建省级示范区标准列出工作清单 | 展开全域旅游建设，积极争取纳入省级全域旅游示范创建单位 |  | 展开全域旅游建设，开展创建工作 | 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 4 | 推进旅游体制机制改革 | 建立市政府领导的旅游协调机制。各市（区）建立政府全域旅游协调机制 | 建立江门市全域旅游发展联席会议制度，各市（区）建立相应的旅游发展协调机构；探索国资部门参与旅游运营或公共服务设施建设 | 开展相应的工作 |  | 开展相应的工作 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委编办 市国资委 |
| 5 |  | 推动法院、公安、工商等部门构建，覆盖旅游领域的新机制，切实加强旅游警察、旅游市场监督，旅游法庭，旅游质监执法等工作和队伍 | 开展前期调研工作 | 各市（区）建立相应的旅游新机制 |  | 开展相应的工作 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 市市场监管局 |
| 6 | 重大旅游项目建设 | 加快推进赤坎古镇华侨文化展示旅游项目、台山下川岛顺峰集团高端旅游项目、鹤山古劳水乡文旅项目、新会崖门海战遗址公园项目、恩平佳源帝都温泉旅游项目、台山盘皇岛国际旅游度假区项目、新会双水锦绣万亩乡村旅游项目、台山北陡月亮湾滨海旅游项目等开发建设。各市（区）加大旅游招商力度，促进一批文旅项目落户我市 | 1.继续加强与新濠国际、澳门银河集团的合作，力争电竞项目、滨海高端项目有意向投资 2.各市（区）加大旅游招商力度，推动项目签约、建设和运营 | 继续推进项目开发建设，力争有项目建成对外开放 |  | 继续推进项目招商、建设和运营 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市自然资源局 市商务局 |
| 7 | 重大旅游项目建设 | 充分挖掘我市海丝文化，继续推进海丝申遗，加快台山海丝史迹考古遗址公园建设 | 完成海丝博物馆、大洲湾遗址展示馆的安全防范系统提升工程及大洲湾遗址保护工程后争取海丝博物馆、大洲湾遗址展示馆对外开放，做好海丝遗产点监测和保护工作 | 继续推进海丝申遗，加快台山海丝史迹考古遗址公园建设 |  | 完善台山海丝史迹考古遗址公园建设 | 台山市政府 | 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 |
| 8 |  | 加快银湖湾滨海地区开发 | 加快银湖湾滨海地区开发，完成银湖湾滨海地区核心区城市设计和启动区控制性详细规划 | 继续推进银湖湾滨海地区开发 |  | 加快银洲湖高速崖门段、银湖湾滨海大道建设。招商引资一批旅游项目建设。加快崖门天鹅湾项目等项目建设 | 新会区政府 | 市发展改革局 市交通运输局 市自然资源局 |
| 9 | 旅游品牌建设 | 加快A级景区和旅游度假区建设 | 开展旅游度假区创建工作调查摸底，新创建A级景区2-3家 | 推动新会古兜温泉综合度假区、台山川岛旅游度假区、康桥温泉度假村、开平市大沙里欢茶谷度假区、恩平泉林黄金小镇等开展创建省级度假区工作，新创建A级景区2-3家 |  | 到2021年，成功创建开平碉楼文化旅游区为国家5A级景区,新增省级以上旅游度假区1-2家、新增4A级景区2～3家、新增3A级景区4～5家,形成2-3个旅游产业集聚发展功能区 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 10 |  | 推动红色旅游建设 | 推动红色旅游建设，制订《江门市红色旅游发展实施方案（2019-2021年）》，各市（区）打造1-2家红色旅游景点 | 按照实施方案开展工作 |  | 以中国共产党革命活动旧址、华侨华人爱国情怀、“时代精神”3条为省内知名红色旅游线路品牌。 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委党史办 市教育局 |
| 11 |  | 打造康养胜地旅游品牌 | 研究我市温泉、海洋、森林和中医药等资源，推动一批示范基地建设 | 按照省的创建计划开展相应工作 |  | 成功创建2家省级中医药健康旅游示范基地、2家省级森林康养基地、2家省级体育旅游基地 | 各市（区）政府 | 市卫生健康局 市自然资源局 市发展改革局 市文化广电旅游体育局 市气象局 |
| 12 | 旅游品牌建设 | 打造“江门手信”旅游品牌 | 启动“江门手信”前期调研工作 | 积极推动“江门手信”文创研发。开展“江门手信”评比活动 |  | 培育5家创新能力强、品牌影响力大的旅游商品生产企业 | 各市（区）政府 | 市工业和信息化局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市自然资源局 |
| 13 |  | 打造“食在江门”旅游品牌 | 深入实施 “粤菜师傅 ”工程，出台鼓励“粤菜师傅”创业扶持政策 | 各市（区）举办美食节庆活动 |  | 各市（区）举办美食节庆活动。包装宣传一批美食旅游线路 | 各市（区）政府 | 市人力资源社会保障局 市商务局 市文化广电旅游体育局 |
| 14 | 乡村旅游发展 | “醉美侨村”建设工程 | 创建5个市乡村旅游示范镇（街），10条江门市乡村旅游示范村 | 创建5个市乡村旅游示范镇（街），15条江门市乡村旅游示范村。3个省级休闲农业与乡村旅游示范镇（点）、2个旅游风情小镇 |  | 创建3 个江门市乡村旅游示范镇（街），20条江门市乡村旅游示范村。全市培育1个全国休闲农业与乡村旅游示范县、5个省级休闲农业与乡村旅游示范镇（点）、3个旅游风情小镇 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市财政局 |
| 15 | 乡村旅游发展 | 加快连片乡村旅游示范建设 | 推动蓬江区棠下良溪、江海区万亩田园、新会区双水镇、台山市海宴镇东南亚风情小镇+五丰生态宜居村、鹤山市两山一水、开平市北部、恩平市良西镇等连片乡村旅游开发区建设 | 推动蓬江区棠下良溪、江海区万亩田园、新会区双水镇、台山市海宴镇东南亚风情小镇+五丰生态宜居村、鹤山市两山一水、开平市北部、恩平市良西镇等连片乡村旅游开发区建设 |  | 初步形成连片乡村旅游示范区 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 |
| 16 |  | 创建一批A级旅游特色村和旅游风情小镇 | 开展前期基础调研工作，培育建设1个A级旅游特色村 | 培育建设2个A级旅游特色村和1个旅游风情小镇 |  | 培育建设2个A级旅游特色村和2个旅游风情小镇 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市住房城乡建设局 |
| 17 |  | 推动乡村民宿发展 | 推动乡村民宿发展，出台《江门市民宿管理实施细则》，各市（区）打造1-2家以上乡村旅游民宿 | 评定2家以上乡村旅游民宿，各有关职能部门对民宿实行动态管理 |  | 评定2家以上乡村旅游民宿，各有关职能部门对民宿实行动态管理 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 市应急管理局 市卫生健康局 市生态环境局 市市场监管局 |
| 18 | 乡村旅游发展 | 推动乡村旅游创客基地建设 | 创建1-2家乡村旅游创客基地 | 创建1-2家乡村旅游创客基地 |  | 创建1-2家乡村旅游创客基地 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市科学技术局 市农业农村局 市人力资源社会保障局 市工业和信息化局 |
| 19 | 旅游产业融合 | 推进文化与旅游融合 | 1.制定华侨华人文化交流重大平台建设工作方案。 2.举办纪念司徒美堂诞辰系列活动。举办纪念“红线女”粤港澳粤剧文化交流活动 3.举办“中国侨都（江门）华人嘉年华”序列活动 4.举办第六届世界江门青年大会 | 1.继续推动“六大文化品牌”策划活动。 2.围绕华侨文化、白沙文化、碉楼文化、红色文化、民俗文化、侨乡文化开发建设一批文旅项目。重点推进赤坎古镇华侨文化展示项目、塘口青年文创小镇项目、人才岛文旅小镇项目、侨梦苑文创基地项目、上川岛海丝史迹考古遗址公园、台山南粤古驿道等文化旅游项目开发建设。 |  | 1.继续推动“六大文化品牌”策划活动。 2.华侨华人博物馆升级改造工作初步完成。 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委统战部（市侨务局） |
| 20 | 旅游产业融合 | 推进生态资源与旅游融合 | 出台有关发展森林旅游的工作方案和措施，推进湿地公园和森林公园的建设 | 重点推进小鸟天堂、镇海湾红树林等国家级湿地公园、北峰山国家森林公园、圭峰山国家森林公园两个国家级森林公园及天沙湖湿地公园、西江外滩生态湿地公园、南坦葵林生态湿地公园、金星湖公园、广东响水龙潭森林公园、白云石森林公园、乌石台森林公园、天露山森林公园、潜龙湾森林公园、凤鹤湾森林公园的建设 |  | 继续推进 | 各市（区）政府 | 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 |
| 21 | 旅游产业融合 | 推进体育资源与旅游融合 | 1. 研究国际、国家、省级体育赛事落户我市的可行性分析和工作计划 2．研究珠超五人足球赛事做大做强工作事项 3.举办2019年国际排联世界排球联赛（江门站） 4.探索建立蔡李佛拳、咏春拳考级标准化体系 | 1.举办大型赛事。 2.推动新会崖门镇京梅蔡李佛拳基地、鹤山古劳水乡梁赞故居咏春拳基地、鹤山宅梧凤鸣谷营地、恩平泉林体育基地等项目建设。支持海钓、帆船等海上体育运动项目开发建设 |  | 1.继续举办有关大型赛事。 2.评定一批体育旅游示范基地和精品线路 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 |
| 22 | 旅游产业融合 | 推进教育培训与旅游融合 | 1.研究蔡李佛、咏春拳武术文化进入校园，逐步推广 2.出台有关发展教育和旅游融合的工作方案和措施 | 1.继续推广本土武术文化进校园活动。 2.深化与港澳的旅游教育合作。推动江门职业技术学院与澳门旅游学院共建江澳旅游人才培训基地，举办我市中高级旅游人才培训班，进一步提升江门市旅游行业管理水平 |  | 1．推动江门五邑大学经济管理学院与香港理工大学酒店及旅游管理学院在旅游专业人才培养方面的合作 2．与港澳合作，建设江门游学基地，推进港澳青年和学生前来江门开展研学旅游 | 各市（区）政府 | 市教育局 市文化广电旅游体育局 市人力资源社会保障局 五邑大学 江门职业技术学院 |
| 23 |  | 推进特色产业与旅游融合 | 推动陈皮、香业、红木家具旅游新业态增量提质发展 | 推动江门东望洋观光工厂、新会小冈香业、新会古典家具城、新会陈皮村、新会新宝堂、台山江山多骄国际文旅展贸城等旅游新业态发展 |  | 继续推进，着力打造具有地方特色的产业旅游融合发展标杆 | 各市（区）政府 | 市工业和信息化局 市文化广电旅游体育局 市商务局 市农业农村局 |
| 24 | 旅游公共服务体系建设 | 加快滨海旅游公路的建设，打造广东最美丽滨海景观公路。 | 1.完成工可报告； 2.完成滨海旅游公路策划编制工作 | 做好前期的准备工作 |  | 力争动工建设。配合省交通运输厅做好有关的滨海旅游公路建设 | 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 市交通运输局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市公路局 |
| 25 |  | 提升旅游交通配套功能，完善通往3A级以上旅游景区连接公路基本达到二级公路及以上水平 | 通往3A级以上旅游景区连接公路基本达到二级公路建设。进一步做好“四好”农村公路到各旅游景区的建设工作 | 继续完善和提升旅游交通配套功能 |  | 继续完善和提升旅游交通配套功能 | 各市（区）政府 | 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 市公路局 市农业农村局 |
| 26 |  | 将旅游交通引导标识系统纳入各地交通、市政设施统一规划、统筹建设，将3A级以上旅游景区的标识纳入道路交通标志范围，提高旅游景区可进入性 | 开展调研工作，摸清底数，查找问题和短板，制定方案，完善我市3A级景区交通标识系统 | 根据方案，完善我市所有A级景区交通标识系统 |  | 继续查缺补漏，完善提升我市旅游交通标识系统建设 | 各市（区）政府 | 市交通运输局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市公路局 |
| 27 | 旅游公共服务体系建设 | 建立旅游集散中心、游客咨询中心 | 启动江门、台山、开平、恩平高铁站旅游集散中心或游客咨询中心的调研、论证等工作 | 1．推动江门高铁站旅游集散中心以及台山、开平、恩平高铁站旅游咨询中心的建设 2．继续完善乡村旅游的游客咨询中心的建设 |  | 继续推动完善各旅游集散中心、旅游咨询中心和乡村旅游游客中心建设 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 |
| 28 |  | 推进旅游厕所建设 | 新建、改扩建旅游厕所42座。旅游厕所均达到A级旅游厕所标准 | 新建、改扩建旅游厕所34座。旅游厕所均达到A级旅游厕所标准 |  | 工作任务根据国家、省、市要求再确定 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市卫生健康局 市自然资源局 |
| 29 | 旅游公共服务体系建设 | 加强智慧旅游建设 | 推进WiFi信号在3A级以上景区、省级以上旅游度假区和主要乡村旅游区（点）的核心区域和客流集中区域全覆 | 筹备建设旅游运行监测与应急指挥、旅游公共服务、政务管理大数据平台和信息平台建设 |  | 工作任务根据国家、省、市要求再确定 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市公安局 市交通运输局 |
| 30 |  | 完善旅游市场综合监管体系 | 加强旅游市场综合监管 | 加快旅游诚信体系建设，完善诚信信息共享机制，加强旅游市场综合监管 |  | 完善诚信信息共享机制，加强旅游市场综合监管 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市发展改革局 市市场监督管理局 |
| 31 |  | 强化全域旅游安全保障 | 推动建立全市旅游安全应急预警联动机制，加强旅游安全风险研判和预警信息提示、景区景点最大承载量警示等安全服务功能 | 推动建立全市旅游安全应急预警联动机制，加强旅游安全风险研判和预警信息提示、景区景点最大承载量警示等安全服务功能 |  | 工作任务同前。筹备建设开发江门旅游应急管理指挥平台 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市公安局 市交通运输局 市卫生健康局 市市场监管局 |
| 32 | 旅游公共服务体系建设 | 实施旅游惠民工程 | 制定惠民措施，优化景点门票价格调整机制，引导更多景区（点）实施免费开放或较低门票政策 | 继续实施旅游惠民 |  | 继续实施旅游惠民 | 各市（区）政府 | 市市场监管局 市文化广电旅游体育局 市退役军人事务局 市住房城乡建设局 市自然资源局 |
| 33 | 旅游宣传 | 加强策划宣传，扩大城市品牌知名度 | 1.开展联合国世界旅游组织旅游可持续发展江门观测点合作建设 2.利用“中国侨都（江门）华人嘉年华”等“六大文化品牌”活动开展系列旅游推广工作 3. 对各市（区）旅游定位及宣传进行研究策划，全面提升江门旅游科学决策和旅游推广营销水平 | 1.继续与联合国世界旅游组织旅游可持续发展江门观测点合作建设；2.在江门邑网通APP上开设江门旅游专栏，提供旅游咨询等信息发布及设置网购功能;3. 邀请江门旅游智库专家对江门旅游献言献策 |  | 1.继续联合国世界旅游组织旅游可持续发展江门观测点合作建设；2.策划与大湾区主要城市开展旅游宣传、推介活动 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市委统战部（市侨务局） |
| 34 | 旅游宣传 | 积极融入大湾区城市群，加强城市间的旅游宣传推广合作。 | 推动我市旅游行业协会、旅游企业与大湾区城市对接 | 利用一程多站旅游概念，联合大湾区城市积极开展旅游宣传工作，共同开发特色旅游产品 |  | 继续加强我市旅游行业协会、旅游企业与大湾区城市对接 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部 市委台港澳办 |
| 35 |  | 利用港珠澳大桥、江湛铁路开通之际，加强旅游宣传推广，促进区域旅游合作 | 开展宣传活动，扩大影响力，推动与港澳地区旅游合作，探索在江湛铁路宣传推广江门旅游品牌 | 积极推动江门与港澳地区旅行社和行业协会合作，利用江门的优势资源作为港澳地区旅游腹地，采取一程多站的方式，吸引海外旅游者 |  | 1.利用江门站旅游集散中心等的建设加大宣传力度 2.加强与香港、澳门主要旅行社合作，大力推广“一程多站”精品线路，招徕旅游者 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部 |
| 36 | 旅游策划 宣传 | 加强区域旅游合作，扩大旅游知名度 | 参加国内旅游交易会、香港国际旅游交易会、澳门国际旅游（产业）博览会。密切与国内各旅游城市的合作 | 参加国内旅游交易会、香港国际旅游交易会、澳门国际旅游（产业）博览会。密切与国内各旅游城市的合作 |  | 参加国内旅游交易会、香港国际旅游交易会、澳门国际旅游（产业）博览会。密切与国内各旅游城市的合作 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 | 市委宣传部 市委台港澳办 |
| 37 | 旅游策划 宣传 | 举办形式多样的旅游节庆活动 | 举办各类乡村文化旅游节庆活动 | 制定方案，确保我市月月有特色不同的节庆活动 |  | 工作同前，充实文化内涵和特色 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市农业农村局 |
| 38 |  | 充分利用江门在港澳地区的社团、同乡会力量，加强与港澳地区的旅行社等合作推广，招徕旅游者 | 开展调研工作，研究制订在香港、澳门成立旅游推广中心方案的可行性 | 加强江门与港澳地区的旅游宣传推广，推进江门与港澳旅游行业资源共享、资讯互动、游客互流 |  | 工作任务同前 | 各市（区）政府 | 市文化广电旅游体育局 市委台港澳办 |
| 39 | 落实保障政策 | 强化旅游用地保障 | 严格按照《关于加强旅游产业用地保障工作的通知》（粤国土资规划发〔2014〕63号）和《转发国土资源部 住房和城乡建设部 国家旅游局关于支持旅游业发展用地政策的意见》（粤国土资利用发〔2016〕4号）等文件贯彻落实 | 贯彻落实 |  | 贯彻落实 | 各市（区）政府 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 |
| 40 | 落实保障政策 | 优化人才培育机制 | 推动江门与澳门的旅游人才合作培养培训 | 对接省“乡村旅游万名人才培训计划”，重点对乡村旅游经营管理者、非遗传承人和乡村旅游一线服务人员等进行培训，丰富旅游专业人才储备 |  | 将旅游人才纳入全市重点人才引进和支持政策 | 市人力资源社会保障局 各市（区）政府 | 市教育局 市文化广电旅游体育局 |
| 41 |  | 加强考核 | 将全域旅游工作纳入各市（区）政府、各有关单位2019年工作计划 | 将全域旅游工作纳入《市政府工作责任落实清单》，加强督办考核。各市（区）政府建立相应的督办考核机制，确保全域旅游落到实处 |  | 工作任务同前 | 各市（区）政府 | 市府办公室 市文化广电旅游体育局 |