主要任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 完成时间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对镇级以上人民政府设立应急管理办事机构的机构设置、人员编制等问题提出指导意见，对市突发事件专项应急指挥机构、突发事件应急委成员单位的应急管理办事机构的机构设置、人员编制等问题提出意见，按程序报批。 | 市编办 | 2010年12月底前 | 《条例》第五条 |
| 2 | 及时修订应急体系建设规划，将其纳入国民经济和社会发展规划。 | 市发展改革局、市政府应急办 | 2011年6月底前 | 《条例》第七条 |
| 3 | 落实财政投入，优化资金审批和划拨程序，保障突发事件应急管理工作所需经费。 | 市财政局 | 2010年12月底前 | 《条例》第八条、四十一条 |
| 4 | 研究制订应急管理教学科研一体化扶持政策。 | 市科技局 | 2011年6月底前 | 《条例》第九条 |
| 5 | 加大风险隐患排查力度，研究制订建立健全安全管理制度的意见和措施。 | 市安监局 | 2010年12月底前 | 《条例》第十五条 |
| 6 | 研究制订应急志愿者队伍管理办法。建立完善社会动员制度，特别是要建立应急志愿者服务工作联席会议制度，引导社会公众主动参与应急管理工作。 | 市政府应急办、团市委 | 2011年6月底前 | 《条例》第十八条 |
| 7 | 制订全市应急平台和统一数据库建设标准。 | 市政府应急办、市经济和信息化局 | 2011年6月底前 | 《条例》第二十一条 |
| 8 | 研究制订应急避护场所建设规划，并纳入本级城乡建设规划。 | 市城乡规划局 | 2010年12月底前 | 《条例》第二十二条 |
| 9 | 落实应急避护场所建设规划，建设应急避护场所。 | 市住房城乡建设局 | 2011年6月底前 | 《条例》第二十二条 |
| 10 | 制订应急避护场所管理办法和启动预案，并进行管理。 | 市民政局 | 2011年6月底前 | 《条例》第二十二条 |
| 11 | 有效整合各级各类应急资源，推动建立应急物资储备工作联席会议，研究制订应急物资储备体系建设规划。 | 市经济和信息化局 | 2011年6月底前 | 《条例》第二十三条、二十四条 |
| 12 | 研究制订完善应急管理捐赠机制及其监督机制的若干意见。 | 市民政局 | 2010年12月底前 | 《条例》第二十五条 |
| 13 | 研究制订鼓励社会公众参与商业保险和参加互助保险的政策措施，建立风险分担机制。 | 市金融局 | 2011年12月底前 | 《条例》第二十六条 |
| 14 | 研究制订建立健全突发事件信息公开制度和新闻发言人制度。 | 市委宣传部 | 2010年12月底前 | 《条例》第二十七条、四十三条 |
| 15 | 建立应急气象信息员制度。 | 各市、区政府 | 2010年12月底前 | 《条例》第二十九条 |
| 16 | 抓紧建立健全突发事件预警信息发布系统。 | 市气象局 | 2011年6月底前 | 《条例》第三十一条、三十二条、三十三条、三十四条 |
| 17 | 研究制订建立现场指挥官制度。 | 市政府应急办、市消防局 | 2011年6月底前 | 《条例》第三十六条 |
| 18 | 研究制订应急征用补偿，紧急采购，采取应急措施导致公民、法人和其他组织财产损失补偿等管理办法。 | 市财政局 | 2011年6月底前 | 《条例》第三十七条、三十八条、四十七条 |
| 19 | 研究制订应急运输保障制度、应急处置人员优先通行制度。建立应急交通运输综合协调机制。 | 市交通运输局 | 2010年12月底前 | 《条例》第三十九条 |
| 20 | 研究制订灾后恢复重建工作的指导性意见。 | 市民政局 | 2011年6月底前 | 《条例》第四十四条 |
| 21 | 将突发事件防范和应对工作纳入行政机关主要负责人和有关负责人年度绩效考核范围，完善应急管理工作考核办法。 | 市政府应急办 | 2011年6月底前 | 《条例》第五十一条、五十四条 |