附件2

江门各市、区清理整治无证无照实心粘土砖厂通讯录

填报单位（盖章）：

1、分管的市、区政府领导：                   职务：                  联系电话：                    
主要职责：全面负责所辖地区无证无照实心粘土砖厂的清理整治工作，并作为该项工作的第一责任人。
2、负责人：                   职务：                  联系电话：                    
主要职责：负责清理整治无证无照实心粘土砖厂具体的协调、督办工作。
3、联络员：                   职务：                  联系电话：                    
主要职责：收集汇总相关材料；从7月开始，每月30日前向市建设局书面报清理整治无证无照实心粘土砖厂工作的进度。
注：各市、区政府于2008年6月30日前填好本通讯录，并传真至市建设局汇总（传真：3273805或3273838）。

附件3：

江门各市、区实心粘土砖厂处理意见表

填报单位（盖章）：

	序号
	砖厂名称
	法定代表人或负责人
	联系

电话
	地址
	建厂

日期
	采掘用地面积

（亩）
	采掘土种类
	产量
(万标砖/年)
	营业执照
	采矿许可证
	处理

意见
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	注册号
	经营范围是否含实心粘土砖
	证号
	开采

矿种
	有效期
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人（联系电话）：                         审核人：                      主管领导：

注：1、采掘土种类指耕植土，鱼塘、江河淤泥，有（无）植被覆盖的山丘泥土，页岩等；

2、处理意见指暂时保留、限期转产和限期关闭三类；

3、各市、区政府于2008年6月30日前填好本表格，并传真市建设局汇总（传真：3273805或3273838）。
附件4：

江门市清理整治无证无照实新粘土砖厂目标责任表

	工作要求
	责任单位
	配合单位
	完成时间
	备  注

	确定清理整治对象
	各市、区政府
	建设、规划、国土、工商管理部门
	2008年6月底前
	

	动员业主自觉转产或关闭砖厂
	各市、区政府
	建设、国土、工商管理部门
	2008年10月底前
	

	强制

关闭
	对违反规定使用实心粘土砖的单位和业主依法给予行政处罚
	建设部门
	各市、区政府
	
	

	
	对实心粘土砖厂停水停电
	各市、区政府
	供水、供电部门
	2008年10月底前
	

	
	了解各实心粘土砖厂发放工人工资情况，防止拖欠工人工资
	各市、区政府
	劳动保障部门
	2008年9月底前
	

	
	联合执法,取缔无证无照实心粘土砖厂
	各市、区政府
	各有关职能部门
	2008年12月底前
	

	
	加强对整个清理整治工作的执法监督，依法办理行政复议和行政诉讼
	法制部门
	各市、区政府
	2008年12月底前
	

	对清理整治工作进行总结,并向市政府提交清理整治工作报告
	各市、区政府
	建设部门
	2009年1月底前
	


PAGE  

