附件8

江门市加快建设旅游强市行动计划表
	工作

分类
	项目名称
	内容要求
	具体行动实施时间安排
	责任

单位
	协办

单位
	备注

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	旅游总收入
	2015-2020年经济目标
	2015、2016和2017年，力争全市年接待过夜游客分别突破1750万人次、1950万人次和2150万人次；旅游总收入分别达到320亿、370亿和420亿元；力争旅游总收入年均增长率达到15%以上，其中东部三区一市年均增长率不低于15%，西部三市年均增长率不低于18%；旅游业增加值占全市GDP的比重达到7%以上。

2018、2019和2020年，力争全市年接待过夜游客分别突破2400万人次、2650万人次和3000万人次；旅游总收入分别达到500亿、600亿和700亿元；力争旅游总收入年均增长率达到18%以上，其中东部三区一市年均增长率不低于18%，西部三市年均增长率不低于20%；旅游业增加值占全市GDP的比重达到8%以上。
	过夜人次1750万；

旅游总收入320亿。
	过夜人次1950万；

旅游总收入370亿。
	过夜人次2150万；

旅游总收入420亿。
	过夜人次2400万；

旅游总收入500亿。
	过夜人次2650万；

旅游总收入600亿。
	过夜人次3000万；

旅游总收入700亿。
	市旅游局

各市、区政府
	
	

	一、创建中国国际旅游特色目的地行动
	机构设立
	成立台开恩世遗文化旅游度假区创建国际旅游特色目的地工作领导小组，负责推进创建工作。领导小组组长由市长担任，常务副组长由市政府分管副市长担任，副组长由市旅游局局长，台山、开平、恩平三市市长担任；成员由台山、开平、恩平三市分管旅游工作的领导和旅游部门负责人组成。
	9月
	
	
	
	
	
	市府办公室
	台山市政府

开平市政府

恩平市政府

市旅游局
	

	
	
	领导小组下设办公室（设在市旅游局，以下简称“创建办”），负责日常工作。办公室主任由市旅游局局长担任，副主任由台、开、恩三市分管旅游工作的领导担任，工作人员从市旅游局和各市、区抽调。
	9月
	
	
	
	
	
	市府办公室
	台山市政府

开平市政府

恩平市政府

市旅游局
	

	
	
	设立创建国际旅游特色目的地专家组。聘请7名左右著名旅游专家组成专家组，负责指导创建工作。专家组成员由市旅游局提名，由领导小组聘请。
	9月
	
	
	
	
	
	市府办公室
	台山市政府

开平市政府

恩平市政府

市旅游局
	

	
	设立台开恩旅游联盟

产业发展资金
	经费来源。为促进台开恩旅游联盟工作和台开恩世遗文化旅游度假区创建中国国际旅游特色目的地工作，2015-2017年，市本级每年从旅游产业发展资金里安排250万元，台山市、开平市、恩平市每年各安排250万元，每年合计1000万元，设立“台开恩旅游联盟”产业发展资金，2018年以后根据需要逐年研究确定资金额度。
	1000万
	1000万
	1000万
	根据需要

研究确定

资金额度
	根据需要

研究确定

资金额度
	根据需要

研究确定

资金额度
	市财政局

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	
	

	
	
	经费使用。台开恩旅游联盟产业发展经费使用方向主要为：规划经费、创建经费及营销经费，由市旅游局统筹管理，资金使用方案由市旅游局牵头会同台、开、恩三市旅游局制定，征求三市政府同意后报市政府审核。
	
	
	
	
	
	
	市旅游局

市财政局

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	
	

	
	规划工作
	“创建办”通过项目招投标聘请专业机构负责编制创建工作规划。
	10月
	
	
	
	
	
	市旅游局

市城乡规划局

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	
	

	
	创建工作
	前期准备。启动创建国际旅游特色目的地的申报工作，开展前期项目调研，理清创建程序，编写相关申报材料。
	10月
	
	
	
	
	
	市旅游局

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	
	

	
	
	全面创建。“创建办”及台山、开平、恩平三市依据国家旅游局有关标准、有关要求及我市相关工作计划，全面开展创建工作。
	启动创建
	加快创建
	创建成功
	完善建设
	完善建设
	江门成为国内著名、国际知名的旅游目的地
	
	
	

	二、创建环圭峰山国家旅游产业集聚区（实验）行动
	机构设立
	建立环圭峰山旅游产业集聚区联席会议制度，协调环圭峰山旅游产业集聚区开发建设过程中的重大事项。成立环圭峰山旅游产业集聚区创建环圭峰山国家旅游产业集聚（实验）区工作领导小组，负责推进创建工作。领导小组组长由市长担任，常务副组长由市政府分管副市长担任，副组长由市旅游局局长，蓬江、江海、新会、鹤山三区一市区长（市长）担任；成员由三区一市分管旅游工作的领导及旅游部门负责人组成。

领导小组下设办公室（设在市旅游局，以下简称“创建办”），负责日常工作。办公室主任由市旅游局局长担任，，副主任由蓬、江、新、鹤三市分管旅游工作的领导担任，工作人员从市旅游局和各市、区抽调。
	9月
	
	
	
	
	
	市府办公室
	蓬江区政府

江海区政府

新会区政府

鹤山市政府

市国土资源局

市住房城乡建设局

市城乡规划局

市林业和园林局

市文广新局

市商务局

市旅游局
	

	
	创建工作
	前期准备。启动创建申报工作，开展前期项目调研，理清创建程序，编写相关申报材料。
	9月
	
	
	
	
	
	市旅游局

蓬江区政府

江海区政府

新会区政府

鹤山市政府
	
	

	
	
	编制规划。“创建办”通过项目招投标聘请专业机构编制创建工作规划。
	
	8月
	
	
	
	
	
	市住房城乡建设局

市林业和园林局

市城乡规划局

市文广新局
	

	
	
	开展创建。“创建办”及蓬、江、新、鹤三区一市依据国家旅游局有关标准、有关要求及我市相关工作计划，全面开展创建工作。
	启动创建
	加快创建
	创建成功
	完善建设
	完善建设
	成为岭南儒文化第一峰和广东旅游的新热点
	蓬江区政府

江海区政府

新会区政府

鹤山市政府
	
	

	
	重点项目建设
	圭峰山文化包装工程。认真梳理圭峰山与周边地区的山脉、水脉、文脉和血脉关系，以白沙心学为主线，把圭峰山打造成岭南文化的新地标，并带动山上山下及周边地区休闲、养生、文化、教育等产业链的发展。
	12月
	
	
	
	
	
	新会区政府

蓬江区政府

市文广新局

市旅游局
	
	

	
	
	打造蓬江区文化创意产业园。加大招商引资工作力度，积极推动蓬江区文化创意项目落地。
	实现多规合一，完成项目签约
	完成立项并动工兴建
	完成首期建设
	加快建设
	加快建设
	建成开业
	蓬江区政府
	市发展改革局

市商务局

市国土局

市城乡规划局

市文广新局

市旅游局
	

	
	
	打造33墟街历史文化街区。挖掘江门老区历史及特色文化内涵，系统抓住侨文化、白沙文化、江门商业起源、江门工业交通遗址等关键文化元素和江门特有的民俗民风，重点打造四大街区——长堤古今商贸街区、工业交通遗址街区、白沙文化民俗街区、潮江休闲古玩街区，把33墟街打造成江门乃至珠西地区的历史文化街区典范。
	启动

前期工作
	
	文化、商业、服务业兴旺发达，成为珠西文化创意的示范点
	
	
	把33墟街打造成为全省乃至全国著名的特色文化街区
	蓬江区政府
	市住房城乡建设局

市文广新局

市城乡规划局

市旅游局
	

	
	
	环圭峰山旅游产业集聚区北门户建设工程。依托大雁山旅游区、古劳水乡、滨江新区北片区等主要载体，将这区域打造成为环圭峰山旅游产业集聚区对接广佛的北门户，将大雁山打造成为国家4A级旅游景区。
	大雁山旅游区和古劳水乡2015年分别做好国家4A级和3A级旅游景区申报前期准备工作。

滨江新区休闲旅游版块2015年做好规划工作
	
	大雁山4A级旅游景区创建成功。古劳水乡3A级旅游景区创建成功。

滨江新区休闲旅游版块引进建成一批旅游项目
	
	
	2020年大雁山旅游区成为有区域影响力的旅游热点。

滨江新区休闲旅游版块基本形成产业规模，运营良好
	鹤山市政府

市滨江新区管委会

市旅游局
	
	

	
	
	环圭峰山旅游产业集聚区南门户建设工程。依托银湖湾、古兜温泉、崖门古战场等旅游资源，打造成为环圭峰山旅游产业集聚区对接港澳深珠的南门户。
	启动前期工作
	
	引进建设一批重点项目
	
	
	一批重点项目建成，基本形成产业规模，运营良好
	新会区政府
	
	

	
	
	五邑华侨华人博物馆创建国家4Ａ旅游景区
	做好申报前期准备工作
	
	创建成功


	
	
	
	市文广新局

蓬江区政府

市旅游局
	
	

	
	
	打造珠中江游艇会。加快完成江中珠游艇会建设工作，开通城区到银洲湖、上下川岛旅游线路，争取开通“粤澳游艇自由行”。
	建成开业，开通城区到银洲湖、上下川岛旅游线路
	
	争取开通粤澳游艇自由行
	
	
	形成产业规模，运营良好
	江海区政府

新会区政府

台山市政府
	市外侨局

市海洋渔业局

江门海事局

江门航道局
	

	
	旅游产业链打造
	（四）旅游产业链打造

加快对小鸟天堂、陈白沙故居、梁启超故居、陈垣故居等环圭峰山项目的升级改造，加快蓬江区叱石、江海区白水带、新会区崖门古战场、鹤山市古劳水乡等3A级旅游景区的创建工作，抓好龙舟山旅游开发建设和良溪古村的旅游招商引资，开发一批环圭峰山休闲养生、文化艺术、教育培训、美食购物、生态农业等项目，形成完整的旅游产业链。
	
	
	初具规模
	
	
	基本形成
	新会区政府

蓬江区政府

江海区政府
	
	

	三、龙头项目突破行动
	台山市滨海旅游项目
	规划编制与批复——完成相关规划的编制与批复工作。
	
	8月
	
	
	
	
	台山市政府
	市旅游局

市海洋渔业局

市国土资源局
	

	
	
	项目策划——台山市按照大广海湾发展规划抓好岛岸联动整体开发，以“品牌在岛上、功夫在岸上”为原则，编制项目策划建议书，用以引进大型旅游投资集团，实现项目整体开发。
	
	
	12月
	
	
	
	台山市政府
	市旅游局

市发展改革局

市商务局
	

	
	
	相关配套设施建设——加快基础设施建设及公共配套服务设施建设，加快推进相关道路交通路网建设性。
	
	
	
	12月
	
	
	台山市政府
	市交通运输局

市住建城乡建设局

市城乡规划局
	

	
	
	项目建设与旅游产品打造——按照相关规划积极推进岸上、岛上系列项目建设，积极开发岛岸联动型特色旅游产品，以此拉动上、下川岛旅游深度开发，形成粤港澳区域具有国内国际影响力的超大型旅游综合项目。
	
	
	
	
	
	全面建成
	台山市政府
	
	

	
	开平市“赤坎古镇”
	调规融资。完成土地调规工作，理顺融资问题
	12月
	
	
	
	
	
	开平市政府
	
	

	
	
	编制规划。完成旅游区总体开发规划的编制工作。
	
	12月
	
	
	
	
	开平市政府
	
	

	
	
	项目建设。2017启动首期工程，2018年完成首期工程，2020年全面建成。
	
	
	启动建设
	完成首期工程
	加快建设
	全面建成
	开平市政府
	
	

	
	恩平市“航空小镇”
	成立项目工作领导小组。成立申报恩平市通用机场投资建设运营公司和航空综合体工作领导小组，明确责任分工，加快推进申报工作。
	12月
	
	
	
	
	
	恩平市政府
	
	

	
	
	项目申报。以恩平市通用机场申报投资建设运营公司为申报主体，依托恩平市冯如通用航空机场和航空综合体为发展载体，启动航空小镇建设前期的相关申报工作，确保航空小镇建设顺利推进。以冯如通用机场为发展载体，完成前期相关申报工作。
	
	12月
	
	
	
	
	恩平市政府
	市发展改革局
	

	
	
	项目立项。争取民航中南管理局和广州空军出具恩平市冯如通用机场审批意见，报省发展改革立项。
	
	
	12月
	
	
	
	恩平市政府
	市发展改革局
	

	
	
	项目招商。根据《中南地区通用机场布局规划》、《广东省通用航空发展规划（2014年～2030年）》和《恩平市通用航空产业发展规划》等对我市通用航空机场发展定位的要求，依据江门市政府与中航工业通用飞机有限公司签订的战略合作协议，启动恩平航空小镇建设，将通用航空与文化创意相结合，打造通用航空综合体，引入中航工业通用航空等集团企业进行投资。
	
	
	
	12月
	
	
	恩平市政府
	市旅游局

市商务局
	

	
	
	项目建设。启动恩平市通用航空机场项目首期建设。首期推进通用航空服务站建设，为私人、企业飞机提供托管、维修、加油等服务，逐步发展航空制造、航空商务、航空旅游等通用航空产业，带动当地温泉、地热等旅游资源发展。
	
	
	
	
	
	12月
	恩平市政府
	市旅游局

市发展改革局

市国土资源局
	

	
	蓬江区文化创意产业园
	签约调规。完成项目签约，实现多规合一。
	12月
	
	
	
	
	
	蓬江区政府
	市国土资源局
	

	
	
	规划立项。组织编制项目总规、修规等相关规划，完成申报立项。
	
	12月
	
	
	
	
	蓬江区政府
	发展改革局

市旅游局
	

	
	
	项目建设。按照规划分期建设，确保项目顺利建成开业。
	
	
	动工兴建
	完成首期建设
	
	全面建成
	蓬江区政府
	
	

	
	新会区美丽湖湾项目
	规划编制与批复。完成相关规划的编制与批复工作，通过科学规划引导银湖湾区域旅游发展。
	
	8月
	
	
	
	
	新会区政府
	市旅游局

市海洋渔业局

市国土资源局
	

	
	
	项目策划。新会区结合环圭峰山旅游集聚区南门户建设工程，整合银洲湖、银湖湾一街5镇特有的人文地理资源，编制项目策划建议书，引进大型旅游投资集团，实现项目整体开发。
	
	
	12月
	
	
	
	新会区市政府
	市旅游局

市商务局

市发展改革局
	

	
	
	相关配套设施建设。加快基础设施建设及公共配套服务设施建设并启动项目开发。
	
	
	
	12月
	
	
	新会区政府
	市住房城乡建设局

市交通运输局

市城乡规划局
	

	
	
	项目建设与旅游产品打造。按照规划积极推进项目建设，将银湖湾片区打造成为最美湖湾和外地游客进入我市的重要旅游集散地之一。
	
	
	
	
	
	全面建成
	新会区政府
	
	

	四、精品项目打造行动
	创A

工程
	5A级

旅游景区创建
	开平碉楼与村落
	完成创建
	
	
	
	
	
	开平市政府
	市旅游局

市文广新局（主要配合开展五邑华侨华人博物馆创4A级旅游景区工作）
	

	
	
	4A级

旅游景区创建
	五邑华侨华人博物馆
	做好申报前期准备工作
	通过市检并申请省检
	通过省检
	深入创建
	深入创建
	除江海区外，各市、区力争再各新增4A级旅游景区2处
	蓬江区政府
	
	后续工作中进一步明确及适当调整将创建的景区

	
	
	
	陈皮村
	
	
	
	
	
	
	新会区政府
	
	

	
	
	
	小鸟天堂
	
	
	
	
	
	
	新会区政府
	
	

	
	
	
	那琴半岛
	
	
	
	
	
	
	台山市政府
	
	

	
	
	
	碉楼温泉小镇
	
	
	
	
	
	
	开平市政府
	
	

	
	
	
	大雁山风景区
	
	
	
	
	
	
	鹤山市政府
	
	

	
	
	
	泉林度假区
	
	
	
	
	
	
	恩平市政府
	
	

	
	
	3A级

旅游景区创建
	新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市每年至少新增3A级旅游景区1处，江海区、蓬江区6年内至少新增3A级旅游景区2处。加快江海区白水带、蓬江区叱石风景区、新会区崖门古战场、台山市海角城及凤凰峡生态旅游区、开平市嘉颐园、鹤山市古劳水乡、恩平市歇马举人村等景区的3A级旅游景区创建。
	完成1处
	完成2处
	完成3处

（蓬江区、江海区除外）
	完成3处

（蓬江区、江海区除外）
	完成3处

（蓬江区、江海区除外）
	全部完成
	各市、区政府
	
	后续工作中进一步明确及适当调整将创建的景区

	
	步行径工程
	全市出台统一的步行径建设标准及设计指引。各市、区需因地制宜，依据当地不同的自然及人文景观，结合市民及旅游者的需求，建设不同长度、不同景观特色、兼具远足、休闲、漫游、科普等多种功能于一体的特色步行径。到2015年，全市共建成步行径1000公里以上，台山市、开平市、恩平市的步行径建设总长度均不低于200公里，蓬江区、新会区、鹤山市的步行径建设总长度均不低于150公里，江海区的步行径建设总长度不低于50公里。其中，恩平——开平——鹤山（中国侨都山水径）、新会——台山（中国侨都山海径）各建设1条长度约80-100公里的“远足步行径”。2016-2017年，进一步完善各步行径的配套服务设施，包括游客中心、重要交通接驳点建设、安全标识系统建设各项管理制度。2018-2020年，加大江门步行径的宣传力度，把江门步行径打造成为知名度高、特色鲜明、配套设施齐全、管理规范的“广东第一步行径”。
	全市共建成步行径1000公里以上
	继续完善
	继续完善
	继续完善
	继续完善

加强宣传
	继续完善

加强宣传
	各市、区政府
	市旅游局

市林业和园林局

市农业局

市住房城乡建设局

市城乡规划局

市水务局

市体育局
	

	
	乡村旅游工程
	以“醉美江门100村”建设为目标，实施江门乡村旅游“十百千”工程，开发建设一批具有侨乡文化特色，具备现代服务功能，特色鲜明、错位经营的乡村旅游示范区。
	创建7个乡村旅游示范镇、13个乡村旅游示范村，19个乡村旅游示范点。
	持续建设
	2016-2017年，创建5个乡村旅游示范镇、50个乡村旅游示范村、1个全国休闲农业与乡村旅游示范点。
	持续建设
	持续建设
	2018-2020年，创建1个全国休闲农业与乡村旅游示范县，1个国家农业公园，1个全国休闲农业与乡村旅游示范点，3个江门乡村旅游示范镇、31个江门乡村旅游示范村，全市共培育1000个江门乡村旅游经营单位，建设7个各具特色的田园风光公园。
	各市、区政府市旅游局

市农业局

市林业和园林局


	市住房城乡建设局

市水务局
	各市、区政府在后续工作中明确具体镇村

	
	旅游强镇工程
	全市布局20个特色旅游强镇，其中东部布局6个，西部布局14个。各市、区甄选出龙头镇及特色镇，提炼各镇特色主题，探索差异化发展之路，以龙头镇的打造为突破，以特色镇的建设为支撑，构建起各市、区基本的旅游发展格局。
	启动甄选

挖掘特色
	启动建设打造
	继续建设打造
	继续建设打造
	继续建设打造
	完成建设打造
	各市、区政府
	市旅游局
	

	
	温泉旅居工程
	恩平温泉——做深做强恩平温泉旅游产业链，加强对温泉养生文化的挖掘，加快温泉养生项目打造，完善温泉设施，注重与周边乡村旅游资源整合，加强与江门其它旅游项目的联动。
	启动温泉养生深化工作开发系列温泉养生项目及产品
	恒大温泉小镇实现开业
	泉林度假区创4A旅游景区通过省检
	
	
	
	恩平市政府
	
	

	
	
	台山颐和温泉城——推进温泉城项目建设，2017年底实现全面完工，打造岭南地区一流温泉景区。
	完成一期工程建设，包括主题酒店、温泉池的建成并投入使用
	侨乡风情小镇的建成并对外开放
	建设工程

全面完工
	
	
	
	台山市政府
	
	

	
	
	新会古兜温泉养生公寓——推进温泉养生公寓项目建设，2016年建成并投入使用，将古兜温泉打造成中国最美丽的温泉景区。
	完成一期

工程建设
	全面建成并投入使用
	
	
	
	
	新会区政府
	
	

	
	
	开平碉楼温泉小镇——推进开平碉楼温泉小镇建设。
	完成相关

规划编制
	完成一期

工程建设
	完成二期

工程建设
	力争全面

建设完成
	
	
	开平市政府
	
	

	
	滨海度假工程
	提升上下川岛滨海景区与酒店——打造海上环岛游项目和台山市沿海渔家乐（包含海叽钓）项目，完善各项公共服务配套设施，改善上下川岛硬件水平，提升服务，加强营销，做旺市场。
	完成岛上交通改善；完成川岛“潮人径”建设
	完成川岛码头升级改造
	全面实现滨海景区及酒店的提升改造
	
	
	
	台山市政府
	
	

	
	
	打造那琴半岛特色滨海旅游——加大旅游营销宣传，深度挖掘旅游资源，精心打造特色旅游产品，将那琴半岛建设成粤港澳地区有影响力的婚纱摄影基地。
	特色旅游

产品打造
	加大旅游营销宣传力度
	建成粤港澳地区有影响力的婚纱摄影基地
	
	
	
	台山市政府
	
	

	
	特色街区、特色品牌、特色酒店、特色民宿工程
	特色街区——至2020年，完成10个以上节点的保护开发，基本形成特色街区的旅游氛围和业态。
	完成墟顶、北街等“33墟街”保护开发规划纲要
	启动

保护开发
	完成“33墟街” 3-5个节点的保护开发
	加快进行

保护开发
	加快进行

保护开发
	完成“33墟街”10个以上节点的保护开发，基本形成特色街区旅游氛围和业态。
	蓬江区政府
	
	

	
	
	特色品牌——鹤山市要深入挖掘王老吉的文化内涵，借助王老吉品牌推动文化旅游产业发展。
	完成

基础研究
	进行节点

保护开发
	完成至少1个节点的保护开发
	加快进行

保护开发
	加快进行

保护开发
	基本形成品牌效应和旅游氛围
	鹤山市政府
	
	

	
	
	特色酒店或特色民宿——2017年底，各市、区打造至少1座特色酒店或特色民宿，提升江门旅游住宿接待品质。其中开平市作为特色酒店及特色民宿的重点培育市，将《开平碉楼与村落保护规划》中列为可用于居住体验的碉楼打造成精品客栈或特色民宿，至2017年底，共累计实现3座特色酒店或特色民宿开业，至2020年，累积建设20家品牌度假酒店，其中国际品牌酒店6家，特色精品酒店7家，特色民宿7家，基本形成特色酒店和特色民宿产业集群。
	各市、区启动特色酒店与特色民宿打造
	加快打造
	各市、区打造至少1座特色酒店或特色民宿，开平市实现3座特色酒店或特色民宿开业
	加快打造
	加快打造
	累积建设20家品牌度假酒店，其中国际品牌酒店6家，特色精品酒店7家，特色民宿7家，基本形成特色酒店和特色民宿产业集群
	各市、区政府
	
	各市、区政府在后续工作中明确具体酒店与民宿

	五、新业态项

目培育行动
	落地自驾游
	精心打造3-5条江门经典自驾线路，推进沿途景观营造、旅游交通标识设置及卫生环境整治；完成沿途自驾驿站及自驾营地的规划选址工作。建立落地自驾游服务网络，打通线上线下租车、旅游预订与结算服务，鼓励和引导游客开展落地自驾游。2015年完成线路设计，2016年启动线路建设，2017年初步完成线路打造,2018-2019年继续完善，2020年建成比较完善的落地自驾游线路。
	完成线路设计，完成沿途自驾驿站和自驾营地的规划选址工作。
	营造沿途景观、旅游交通标识设置及卫生环境整治，建立落地自驾游服务网络。
	初步完成线路打造
	继续完善
	继续完善
	建成比较完善的落地自驾游线路
	市旅游局

相关市、区政府
	
	

	
	游憩商业区
	北新区游憩商业区——通过对汇悦城、万达广场、奥园益丞国际广场区域商业游憩氛围培育与打造，整合华博馆、明星公园、体育公园、丰乐公园等，打造江门首个城市游憩商业区。加强区域内购物、美食、娱乐项目的引导培育，使其形成一定规模及区域影响力，增设相关游憩设施与空间，强调互动体验。以华侨博物馆申报国家4A级旅游景区为动力，做旺人气，拉动周边商业区发展。
	完成华侨博物馆申报国家4A级旅游景区前期准备工作和游憩商业区规划编制工作
	华侨博物馆创4Ａ工作通过市检，省旅游局前来初检
	华侨博物馆创4A 通过省检，北新区游憩商业区打造初见建成
	继续完善
	继续完善
	北新区游憩商业区成为较为成熟的旅游休憩区
	蓬江区政府
	
	

	
	游艇旅游
	加快完成江中珠游艇会建设工作；江海区开通西江内河及南海游艇旅游线路；新会、台山启动游艇会选址、规划及建设工作；争取上级支持推进粤澳游艇自由行和粤港澳游艇自由行，力争成为“粤澳游艇自由行”第二批试点城市，推动游艇项目与本地造船产业深度融合。
	江中珠游艇会建成开业；启动新会、台山游艇会项目建设
	江海区开通西江内河及江门沿海游艇旅游线路
	新会、台山游艇会建成启用
	继续完善
	继续完善
	继续完善
	江海区政府

新会区政府

台山市政府


	
	

	
	
	
	启动“粤澳游艇自由行”第二批试点城市申报工作
	做好开通“粤澳游艇自由行”旅游项目筹备工作
	争取成为“粤澳游艇自由行”第二批试点城市并开通“粤澳游艇自由行”旅游项目
	继续完善
	继续完善
	继续完善
	市旅游局

江海区政府

新会区政府

台山市政府
	
	

	
	低空旅游
	加快航空主题旅游产品的招商工作；通过恩平“航空小镇”建设，推动区域低空旅游航线的开通，积极推动低空旅游与江门各景区（点）互动合作。
	加快航空主题旅游产品招商
	推动低空旅游航线开通
	积极推动低空旅游与江门各景区（点）互动合作
	加强配套设施建设，推动低空旅游与相关产业深度融合
	加强配套设施建设，推动低空旅游与相关产业深度融合
	加强配套设施建设，推动低空旅游与相关产业深度融合
	恩平市政府

市旅游局
	
	该项目需等冯如通用机场开通后才能实行

	
	山地旅游
	圭峰山——启动重点项目的规划选址工作及招商工作，注重与周边旅游资源的整合开发，构建区域旅游游线。修复龙潭飞瀑景点；修建连接龙潭飞瀑景区至绿护桃源景区生态登山游步道。
	完成旅游总体规划编制工作
	完成龙潭飞瀑景点修复工程，建成连接龙潭飞瀑景区至绿护桃源景区生态登山游步道
	部分重点项目建成开业
	完善景区设施与景观
	完善景区设施与景观
	加强区域资源整合开发，构建区域旅游线路
	新会区政府
	市林业和园林局

市城乡规划局（牵头落实圭峰山旅游总体规划编制工作）
	

	
	
	北峰山——盘活现有景区，加快旅游开发。
	完成旅游总体规划编制工作
	启动项目规划选址工作及招商工作
	部分重点项目建成开业
	完善景区设施与景观
	完善景区设施与景观
	加强区域资源整合开发，构建区域旅游线路
	台山市政府
	市林业和园林局
	

	
	
	天露山——启动重点招商项目的规划选址工作，启动重点项目的招商工作，注重与周边乡村旅游、水库旅游资源的整合打造区域旅游线路。
	完成旅游总体规划编制工作
	启动项目选址工作及招商工作
	部分重点项目建成开业
	完善景区

设施与景观
	完善景区设施与景观
	加强区域资源整合开发，构建区域旅游线路
	开平市政府
	市林业和园林局
	

	
	
	龙舟山——建设龙舟山公园
	启动建设
	完成建设
	完善公园设施与景观
	完善公园设施与景观
	完善景区设施与景观
	加强区域资源整合开发，构建区域旅游线路
	蓬江区政府
	市林业和园林局
	

	
	美食旅游
	各市、区三年内至少各培育1条风情浓郁、管理规范的美食街区或美食夜市，初步计划2015-2017年培育蓬江北新美食街、新会世纪旅游美食一条街、台山都斛镇海鲜街、开平光明路美食街、鹤山沙坪三连美食街区、恩平冯如广场美食街等，工作过程中各地可根据实际情况对作适当调整。
	编制完成美食街区或美食夜市建设规划或工作方案，并启动美食街区或美食夜市建设工作
	美食街区或美食夜市建设取得明显进展
	完成培育
	各市、区至少各培育1条风情浓郁、管理规范的美食街区或美食夜市
	进一步规范完善美食街区或美食夜市，打造新的美食街区或美食夜市建设。
	进一步规范完善美食街区或美食夜市，打造新的美食街区或美食夜市建设。
	各市、区政府
	
	各市、区政府在后续工作中明确具体街区或夜市

	
	引进或培育20家旅游创新企业
	结合江门市“创新中心”战略，结合六大旅游新业态，5年内引进或培育旅游创新企业20家：结合珠西智谷、珠西数谷建设引进智慧旅游企业5家，引进或培育旅游规划、科研、教育机构5家，培育游憩商务、游艇自由行、落地自驾、低空航空、山地度假等新业态项目企业5家，培育产业融合示范企业5家（含旅游上市企业1-3家）。
	启动引进和培育计划
	加快推进
	加快推进
	加快推进
	加快推进
	完成培育计划
	市旅游局

各市、区政府
	
	

	
	培养20名本土旅游创新人才
	江门未来5年将加强本土旅游创新领军人才的培养，逐步建立江门旅游人才队伍，重点培养旅游规划及策划类人才5名，旅游企业管理类人才5名，旅游市场营销类人才5名，高级导游5名。
	启动培养计划
	加快推进
	加快推进
	加快推进
	加快推进
	完成培育计划
	市旅游局
	
	

	六、旅游市场开拓行动
	打造中国侨都旅游品牌
	充分挖掘江门侨乡文化内涵，建立特色鲜明的旅游目的地品牌形象，形成统一的江门旅游形象体系和富有层次的形象传达体系。结合城市形象宣传、文化交流、经贸交流、旅游营销活动等工作，全方位加大江门旅游品牌的宣传力度，提高江门旅游品牌的知名度和美誉度，吸引更多游客到江门旅游。
	挖掘打造
	挖掘打造
	挖掘打造
	挖掘打造
	挖掘打造
	挖掘打造
	市委宣传部
市旅游局

市文广新局

市经济和信息化局

市商务局

市外侨局
各市、区政府
	
	

	
	打造精品旅游线路
	设计精品旅游线路。整合全市旅游资源，针对不同客源市场的特点，设计反映华侨文化特色的精品旅游线路进行重点推广。

加强精品线路推广。整合政府、企业和社会的力量，通过网络宣传、旅游推广、营销活动等渠道，着力推广江门旅游精品线路，使江门旅游精品线路成为粤港澳地区的黄金旅游线路。
	完成线路

设计，启动线路宣传推广工作
	开展线路宣传推广
	开展线路宣传推广
	开展线路宣传推广
	开展线路宣传推广
	开展线路宣传推广
	市旅游局
	
	

	
	开拓七大重点市场
	粤港澳市场——针对省内市场，进一步完善公共服务体系，打造最美自驾线路，让游客亲身体验“江门自驾游，粤游越精彩”。针对港澳市场，充分把握“港珠澳”大桥即将开通的契机，围绕自驾游做好产品开发和配套服务，吸引香港、澳门自驾江门游。
西南市场——把握西南地区游客喜欢海岛产品的特点，充分利用贵广、南广高铁的交通便利优势，做好产品设计和配套服务。

中南市场——把握中南地区游客喜欢海岛产品的特点，充分利用武广、南广高铁的交通便利优势，做好产品设计和配套服务。

华东市场——把握华东地区游客喜欢粤菜美食尤其是冬季海岛美食的特点，充分利用航空公司飞珠海机场成本较低的优势，做好产品设计和配套服务。
华北市场——把握华北地区尤其是北京地区游客喜欢文化、爱看电影的特点，充分挖掘侨乡文化内涵和丰富的影视资源，做好产品设计和配套服务。

东北市场——把握东北地区游客喜欢南下避寒度假和婚纱摄影的特点，充分发挥江门气候适宜、温泉众多、海岛优美的优势，做好产品设计和配套服务。
海外市场——把握与港澳地区血脉相连、地缘相接的优势，错位发展，强强联合，共同开拓海外市场。
	启动市场开拓工作
	实现对西南、中南市场的开拓
	实现对华东、东北市场及省内、港澳自驾游市场的开拓，对海外市场的开拓取得明显新进展
	巩固和深化对七大市场的开拓
	巩固和深化对七大市场的开拓
	巩固和深化对七大市场的开拓
	市旅游局

各市、区政府
	
	

	
	打造品牌节庆活动
	发挥政府引导作用，发挥社会和企业力量，培育一批具有鲜明侨乡文化特色的旅游、文化、体育节庆活动，营造浓郁的旅游氛围和宣传亮点，提升江门城市知名度，拉动旅游消费市场
	至少培育出2项节庆活动
	至少培育出2项节庆活动
	至少培育出2项节庆活动
	继续培育
	继续培育
	至2020年，累计至少培育出12项节庆活动
	市旅游局

市委宣传部

市文广新局

市体育局

各市、区政府
	
	

	
	利用新媒体营销平台
	2017底前建立和完善以网站、微博、微信为主的网络营销平台，形成覆盖全市各级旅游部门及旅游企业的网络营销体系，加强网络宣传；2020年底前与知名旅游网站合作，开展形式多样的网络宣传活动，提升江门旅游品牌的知名度。充分利用博客、微博、微信、论坛等网络自媒体平台进行江门旅游营销宣传，鼓励和引导游客及市民进行原创及转载，让人人都成为江门旅游宣传员。
	启动网络营销平台建设工作
	继续抓好网络营销平台建设
	建立和完善以网站、微博、微信为主的网络营销平台，形成覆盖全市各级旅游部门及旅游企业的网络营销体系
	加强网络营销宣传
	加强网络营销宣传
	加强网络宣传；2020年底前与知名旅游网站合作，开展形式多样的网络宣传活动
	市旅游局

市委宣传部

各市、区政府
	
	

	
	加强区域联合营销
	借助港珠澳大桥开通契机，加强与香港和澳门的联合营销，共同推广“江港澳一程多站”旅游精品线路。一方面，作为香港和澳门的旅游发展腹地，承接港澳的国际客源；另一方面，以“江港澳一程多站”精品线路承接到港澳旅游的国内游客。

与周边城市联合营销，发挥江门地处珠三角地区与粤西地区交通节点的优势，加强与广州、珠海等口岸城市的旅游合作，推进“江佛一家”旅游深度合作，加大区域联合营销力度，共同开拓省外旅游市场。
	启动与香港和澳门的联合营销，共同推广“江港澳一程多站”旅游精品线路
	启动与周边城市联合营销
	继续加强联合营销
	继续加强联合营销
	继续加强联合营销
	继续加强联合营销
	市旅游局

各市、区政府
	
	

	七、配套体系建设行动
	配套完善旅游公共交通体系
	外部交通完善
	完善江门与广州白云机场国际、深圳宝安机场国际和珠海金湾国际机场的交通接驳；加快江门与广州南站直通巴士的设立，研究江门港各客运码头的重新利用、升级改造及建设
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	力争完成
	市交通运输局

市公路局

市汽运集团有限公司
各市、区政府
	
	

	
	
	内部交通建设
	积极创造条件开通旅游专线巴士，发挥江门各主要交通枢纽的旅游交通集散功能；实现全市主要旅游景区（点）公交或班线客运全覆盖，并以旅游（点）名称命名公交站点，构建江门特色公交游线。各市、区政府要协调新建的主要旅游景区（点）（分期建设的景区、景点要在首期工程中）同步建设公交站场，并协调已营业但尚未配备公交站场的主要旅游景区（点）尽快建设公交站场。
	逐年推进
	逐年推进
	全面完成
	
	
	
	市交通运输局
市公路局

市汽运集团有限公司
市城乡规划局

市国土资源局

各市、区政府
	
	

	
	配套完善旅游公共信息体系
	旅游引导标识系统设置
	完善全市主要旅游通道沿线引导标识系统设置；江门范围内所有新建、在建、改建公路应同时规划和建设旅游引导标识应，符合《公路交通标志和标线设置规范》要求的所需旅游区标志资金在公路建设资金中同步安排，其余部分所需资金在由市财政专项资金统筹安排。
	做完全市旅游标识规划并逐年建设
	基本完善
	
	
	
	
	市旅游局

市公路局

市交通运输局

市公安交管局
	
	

	
	
	智慧旅游建设
	着手建设符合现代旅游需求的智慧旅游体系，实现旅游管理、旅游服务、旅游营销、旅游基础设施建设的智慧化。
	启动建设
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	基本完成
	市旅游局

市经济和信息化局
	
	

	
	
	游客咨询服务点设置
	利用交通枢纽、商业中心、步行街区、公共空间等设置适用的游客咨询服务点。
	启动建设
	逐年推进
	基本完成
	加强管理
	加强管理
	加强管理
	市旅游局

市交通运输局

市汽运集团有限公司
市住房城乡建设局

市商务局
	
	

	
	配套完善旅游安全机制
	建立安全预警机制
	江门应建立完善的旅游安全预警机制，包括进行信息收集及预警评估，及时进行预警发布，制定多套应急预案，构建完备的应急救援体系等。
	建立机制
	完善机制
	完善机制
	完善机制
	完善机制
	完善机制
	市公安局
	
	

	
	
	加大旅游安全监察
	加大对全市旅游住宿、餐饮、娱乐、购物等场所的食品安全及卫生质量的监察，加大对游乐设施与机动游戏设备的安全监察，从源头上杜绝旅游安全事故的发生。
	启动

监察机制
	加强监察
	加强监察
	加强监察
	加强监察
	加强监察
	市质监局

市卫生计生局
市食品药品监督局
	
	

	
	
	加强旅游安全宣传
	运用各种方式对旅游从业人员、本地市民及游客进行有效地旅游安全宣传，尤其是加大对游客文明旅游的宣传教育，提高安全意识，重视安全预防，提高防灾抗险能力。
	启动旅游

安全宣传
	加强宣传
	加强宣传
	加强宣传
	加强宣传
	加强宣传
	市旅游局
	
	

	
	配套完善旅游监管机制
	建立旅游执法联席会议制度
	由市旅游部门牵头，根据工作需要不定期召集公安、工商、交通运输、质监、物价等部门召开联席会议，加强信息沟通，加强联合执法。各相关部门应按照《旅游法》和有关法律、法规规定，在各自职责范围内对无证无照经营、虚假广告、非法营运、假冒伪劣产品、擅自提高门票等等违规、违法行为实施监督管理或联合打击，并及时向社会公布监督检查情况，共同维护旅游市场秩序。
	建立机制
	完善机制
	完善机制
	完善机制
	完善机制
	完善机制
	市旅游局

市公安局

市工商局

市交通运输局

市质监局

市物价局
	
	

	
	配套完善旅游公共环境
	城市风貌示范街区打造
	各市、区三年内至少各打造一条能充分反映地方文化特色的城市风貌示范街区，作为承载地域文化的集约展示窗口，包括蓬江区“33墟街”、新会区会城世纪广场商业步行街、台山市台城步行街、开平市赤坎古街、鹤山市沙坪街道铁夫路、恩平市冯如广场街区等。
	启动建设
	推进建设
	完成
	加强管理
	加强管理
	加强管理
	各市、区政府
	
	

	
	
	绿道提升改造
	对已有绿道沿线景观、卫生环境进行全面整治；将现有绿道延伸至周边主要景区（点），形成串联主要景区（点）的“大绿道”环线体系；完善绿道沿线相关服务配套设施，设置引导标识系统、设置骑行驿站、建设休憩设施等。
	逐年推进
	逐年推进
	全面完成
	加强管理
	加强管理
	加强管理
	各市、区政府市住建城乡建设局


	
	

	
	
	旅游通道美化
	对全市主要旅游景区（点）连接通道沿线进行绿化、美化、亮化及卫生环境提升整治，形成通往景区（点）的景观廊道。
	逐年推进
	逐年推进
	全面完成
	加强管理
	加强管理
	加强管理
	各市、区政府
	
	

	
	
	旅游厕所建设
	贯彻落实“全国旅游厕所革命”工作部署和建设旅游强市的要求，加快推进我市旅游厕所建设与改造，全面提升旅游业品质，优化旅游公共服务，树立中国侨都旅游新形象。从2015年到2020年，通过政策引导、资金补助、标准规范等方式持续推进，到2020年，全市共新建、改扩建旅游厕所210座(其中新建85座、改扩建125座，任务目标详见附表)，使旅游景区、江门市名镇、名村、城市公园、森林公园、乡村旅游示范镇、示范村、示范点、交通集散点、步行街区以及旅游线路沿线的旅游厕所数量满足要求，所有新建和改扩建旅游厕所均达到1A以上等级标准，全面达到“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”要求，建成全国旅游厕所革命示范市。
	全市新建及改扩建50座
	新建、改扩建64座
	新建、改扩建40座
	新建、改扩建54座
	各市、区政府
	
	

	八、保障措施
	组织保障
	增强政府统筹协调功能
	充分发挥市旅游发展协调小组的作用，协调小组根据需要召开会议，对旅游工作中的重大事项进行决策、难点工作进行协调、主要任务进行督办。
	调整江门市旅游发展协调小组成员
	统筹协调
	统筹协调
	统筹协调
	统筹协调
	统筹协调
	市旅游局
	
	

	
	机制保障
	设立台开恩旅游协同发展领导机构和环圭峰山旅游产业集聚区联席会议制度
	设立台开恩旅游协同发展领导机构，统筹推进西部三市旅游发展工作；建立环圭峰山旅游产业集聚区联席会议制度，统筹推进东部三区一市旅游发展工作。
	创建成为“中国国际旅游特色目的地（或国家级旅游度假区）”
	统筹协调
	统筹协调
	统筹协调
	统筹协调
	统筹协调
	市府办公室

台山市政府

开平市政府

恩平市政府

新会区政府

江海区政府

蓬江区政府
	市旅游局
	

	
	
	创新国有景区发展体制
	加大国有景区的改革力度，实现资源变资产，资产变资本。发挥现有国有景区在保护资源方面的优势，弥补国有景区市场反应较慢的不足，增强其应对市场变化的反应能力。发挥资本市场作用，积极将国有林场资源与旅游资源整合利用。
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	各市、区政府

市国资委

市旅游局


	
	

	
	
	建立旅游项目会审制度
	严格执行市委市政府《关于进一步加快旅游业发展的意见》（江发〔2013〕5号），江门市域内重大旅游项目立项、审批原则上要征求旅游主管部门的意见，规划项目不得随便变更。
	建立

会审制度
	
	
	
	
	
	市发展改革局

市城乡规划局

各市、区政府
	
	

	
	
	建立“大宣传”机制
	市委宣传部牵头，组织宣传、文化、社科联、江门日报社、江门市广播电视台等单位，加强“中国侨都”江门城市形象品牌的塑造和宣传，并支持市旅游局做好旅游品牌的塑造和推广，提高江门城市形象和旅游品牌的知名度、美誉度。
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	逐年推进
	市委宣传部
	市文广新局

市旅游局

市社科联

江门日报社

江门电视台
	

	
	
	完善旅游诚信体系
	探索建立归集、整理、发布、使用和管理导游、旅行社、饭店、景区等旅游市场主体在从事旅游活动中信用状况的旅游征信系统，促进旅游信用体系建设。充分发挥旅游协会等行业组织的作用，规范从业行为，强化行业自律，完善诚信机制。
	逐年开展
	逐年开展
	逐年开展
	逐年开展
	逐年开展
	逐年开展
	市旅游局

市民政局

市工商局

江门旅游行业协会
	
	

	
	
	严格进行专项考核
	本纲要内容纳入市委、市政府年度重点工作进行考核，由市委办公室、市府办进行专项督办。
	逐年考核
	逐年考核
	逐年考核
	逐年考核
	逐年考核
	逐年考核
	市委办公室

市府办公室
	
	

	
	资金保障
	加强财政支持力度
	2015至2017年，市本级财政每年安排2000万元旅游产业发展资金，以后根据需要逐年研究安排；各市（区）财政根据实际财力状况设立旅游发展专项资金。为促进“台开恩旅游联盟”和创建“中国国际旅游特色目的地”工作， 2015-2017年，江门市本级每年从旅游产业发展资金里安排250万元，台山市、开平市、恩平市三市每年各安排250万元，每年合计1000万元，设立台开恩旅游联盟产业发展资金，专项用于台开恩旅游联盟“六个一体化”工作。2018年以后根据需要逐年研究确定资金额度。
	安排到位
	安排到位
	安排到位
	安排到位
	安排到位
	安排到位
	市财政局

各市、区政府
	
	

	
	
	创新金融支持旅游发展的模式
	不断探索与江门金融机构合作加快旅游产业发展新模式，充分利用好江门工商行每年授信100亿元融资额度支持旅游产业发展等政策，积极尝试以PPP等方式打造产业发展大平台。
	积极推进
	积极推进
	积极推进
	积极推进
	积极推进
	积极推进
	市金融局

各市、区政府
	市旅游局
	

	
	用地保障
	优先保障旅游建设用地
	研究创新旅游发展用地政策，系统研究多种规划不一问题，充分利用中期调规等机遇，研究解决旅游用地难点问题，对推动旅游强市建设的重大项目优先供地。
	制定政策
	优先供地
	优先供地
	优先供地
	优先供地
	优先供地
	市国土资源局

市城乡规划局

各市、区政府
	
	








— 49 —

