**2015年度财政支出项目绩效评价自评报告表**

评价类型：项目实施过程评价☐ 项目完成结果评价☑

评价项目名称： 实施《珠三角规划纲要》宣传

项目主管单位： 江门市人民政府办公室（纲要办）（公章）

项目（用款）单位：(138001)江门市人民政府办公室（纲要办）（公章）

填报人姓名：   李润清             联系人电话：  3273142

项目负责人（签名）： 林飞鸣

填报日期： 2016 年 3 月 20 日

江门市财政局 制

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称： 实施《珠三角规划纲要》宣传 | | | | | | | | | | | | | | | 项目编号：138001-2016001 | | | | | | | 项目基本情况佐证材料（附件） |
| 是否政府购买服务类项目 | | | 是 ☐ | | | | 是否通过政府招标采购 | | | 是 ☐ 中标文件号：  （若选“是”，请填写中标文件号，并将中标文件作为附件上传） | | | | | | | | | | | |
| 否 ☐ | | | | | | | | | | | |
| 是否存在项目合同 | | | 是 ☐ 合同号：  （若选“是”，请填写项目合同号，并将合同文件作为附件上传） | | | | | | | | | | | |
| 否 ☐ | | | | | | | | | | | |
| 否 ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型：  基建工程类☐     大型修缮类☐     办公设备购置类☐     专用设备购置类☐     政府补助☐  还本付息类☐     信息化项目☐     大额专项业务费和其他专项经费☐     其他项目☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项文件号 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目开始时间 | | | | | | 计划：2015年02月 | | | | | | 项目完成时间 | | | | | 计划：2015年06月 | | | | |
| 实际：2015年03月 | | | | | | 实际：2015年04月 | | | | |
| 项目概况 | 制作实施《珠三角规划纲要宣传片》,片长约20分钟,展现江门实施纲要工作亮点和成绩。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 佐证材料（附件） |
| 跨年度项目说明 | 是否跨年度项目 ：是☐ 否☑ （若选“是”，则需要详细列明具体的年度和该年度所安排的资金量）  否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 佐证材料（附件） |
| 当年度资金安排和使用情况 |  | | 预算安排 | | | | | | | | | | | | | | | 实际支出 | | | | 结余 | 资金安排和使用情况佐证材料（附件） |
| 合计  ① | | | 上年  结转 | | | 年初  预算 | | | | | 年中  追加 | | | 年中追减 | 支出金额  （万元）  ② | | 支出实现率（％）  ③＝②÷① | | ①－② |
| 合计 | | 20.0000 | | | 0.0000 | | | 20.0000 | | | | | 0.0000 | | | 20.0000 | 20.0000 | | 100.00 | | 0.0000 |
| 上级财  政资金 | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  |
| 本级财  政资金 | | 20.0000 | | | 0.0000 | | | 20.0000 | | | | | 0.0000 | | | 20.0000 | 20.0000 | | 100.00 | | 0.0000 |
| 其他（单位  自筹等） | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | |  |
| 项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符 ） | | 序号 | | | 具体支出  内容 | | | | | | 对应经济支出科目 | | | | | 金额（万元） | | | 备注 | | |  |
| 合计 | | |  | | | | | |  | | | | | 20.0000 | | |  | | |
| 1 | | | 宣传片制作 | | | | | | 委托业务费 | | | | | 20.0000 | | |  | | |
| 项目组织实施管理情况 | 项目管理  情况 | | 项目管理  部门或专  门机构 | | | 市纲要办 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目组织实施管理情况佐证材料（附件） |
| 项目组织  实施情况 | | | 委托江门电视台进行宣传片制作 委托金帆广告公司进行航拍摄制。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目调整情况 | | 调整内容 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目完成情况 | | 资金支出进度 | | | 完成制作并验收后,一并支付金额20万元.。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目开展进度 | | | 2015年2月,完成宣传片脚本 2015年3月,完成摄制 2015年4月完成宣传片制作 2015年5月,完成宣传片验收。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检查及完工验收情况 | | | 2015年2月,完成宣传片脚本 2015年3月,完成摄制 2015年4月完成宣传片制作 2015年5月,完成宣传片验收。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标的完成情况 | 产出 | | | | 项目申报 | | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | 未完成目标原因及情况说明 | | 佐证材料（附件） |
| 具体内容 | | | | | 对应指标 | | | | | 具体内容 | | | | 对应指标 | |
| 完成宣传片制作 | | | | | 无 | | | | | 完成宣传片制作 | | | | 无 | |  | |
| 效果 | 经济效益 | | | 无 | | | | | 无 | | | | | 无 | | | | 无 | |  | |
| 社会效益 | | | 提升公众对实施珠三角规划纲要工作及政府工作认知,提升满意度 | | | | | 无 | | | | | 公众对实施珠三角规划纲要工作及政府工作认知有所提升 | | | | 无 | |  | |
| 其他可测评效益 | | | 无 | | | | | 无 | | | | | 无 | | | | 无 | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 提升社会公众或服务对象满意度 | | | | | 无 | | | | | 实施珠三角规划纲要工作得到社会认可,得到省检查组肯定 | | | | 无 | |  | |
| 上年度同类项目  的专家评价意见 | | | | | | 上年度有无同类项目：有☐无☑（若有，则需要填写该年度的专家评价意见） | | | | | | | | | | | | | | | | | 佐证材料（附件） |
| 上年度评价后  改进措施 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目主要经验及  补充说明 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |