2016年度财政支出项目绩效评价自评表

评价类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价√

评价项目名称： 编制江门市突发事件应急体系建设“十三五”规划

项目主管单位：    江门市府办公室（应急办）   　（公章）

项目（用款）单位：   江门市府办公室（应急办） 　（公章）

填报人姓名：   潘国华     联系人电话：    3273350

项目负责人（签名）：           何坚民

填报日期：  2017年   3   月   22  日

江门市财政局  制

| 项目基本情况 | 项目名称：编制江门市突发事件应急体系建设“十三五”规划 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目基本情况佐证材料（附件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否政府购买服务类项目 |  | 是 □ √ |  |  | 是否通过政府招标采购 |  |  | 是 □ 中标文件号： （若选“是”，请填写中标文件号，并将中标文件作为附件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否存在项目合同 |  |  | 是 □√ 合同号：HX16034 （若选“是”，请填写项目合同号，并将合同文件作为附件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型： 基建工程类□ 修缮类□ 设备购置类□ 政府补助□ 其他项目□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文件号 |  |  |  | 江财采计［2016］01469号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目开始时间 |  |  |  | 计划：2016年3月 |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2016年5月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际：2016年3月 |  |  |  |  |  |  |  | 实际：2017年2 月 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 主要介绍项目的实施内容及基本情况等 本单位编制江门市突发事件应急体系建设“十三五”规划项目一项属于技术服务事项，金额为90000元。该项目是根据《广东省应急管理工作条例》和省、市2016年度应急管理工作计划的要求组织开展的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐证材料（附件） |
| 跨年度项目说明 | 是否跨年度项目 ：是□√ 否□ （若选“是”，则需要详细列明具体的年度和该年度所安排的资金量） 2016年度项目仅完成到专家评审阶段，但按照合同要求，2016年度已全额支出资金为90000元。2017年初项目经市政府常务会议审议通过正式印发，2017年支出资金为0元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐证材料（附件） |
| 当年度资金安排和使用情况 |  | 预算安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 |  |  |  | 结余 | 资金安排和使用情况佐证材料（附件） |
|  |  | 合计 ① |  | 上年 结转 |  |  | 年初 预算 |  |  | 年中 追加 |  | 年中追减 | 支出金额 （万元） ② |  | 支出实现率（％） ③＝②÷① |  | ①－② |  |
|  | 合计 | 9 |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 9 |  | 100 |  | 0 |  |
|  | 上级财 政资金 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 本级财 政资金 | 9 |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 9 |  | 100 |  | 0 |  |
|  | 其他（单位 自筹等） | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符 ） | 序号 |  | 具体支出 内容 |  |  |  |  |  | 对应经济支出科目 |  | 金额（万元） |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 十三五规划项目费 |  |  |  |  |  | 编制江门市突发事件应急体系建设“十三五”规划 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 十三五规划项目费（第一期） |  |  |  |  |  | 编制江门市突发事件应急体系建设“十三五”规划 |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 十三五规划项目费（第二期） |  |  |  |  |  | 编制江门市突发事件应急体系建设“十三五”规划 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织实施管理情况 | 项目管理 情况 | 项目管理 部门或专 门机构 |  | 填写项目管理部门或专门机构 江门市政府应急管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目组织实施管理情况佐证材料（附件） |
|  |  | 项目组织 实施情况 |  | 包括资金管理情况和项目管理情况，是否制定相应的管理文件，并上传相关的佐证材料。 该项目资金全部属于地方财政资金，资金使用过程中未有违规使用或未使用等情况。资金严格按照市财政资金管理的有关要求进行管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整情况 | 调整内容 |  | 若有调整，则需要说明具体的调整依据（包括文件依据）、调整的方向、内容、金额等材料，并上传有关的佐证材料。 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成情况 | 资金支出进度 |  | 主要是资金支出进度介绍，特别是资金支出进度低的项目需要进行原因分析，原因要具体、明确、合理。 项目资金支出按合同要求，分别于2016年5月12日和2016年12月9日全额划拨，资金支出进度符合市财政局要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目开展进度 |  | 主要是项目开展情况介绍，对于开展进度较慢的项目需要进行原因分析，原因要具体、明确、合理。 按照规定，本单位与五邑大学于2016年3月1日签订项目合同，2016年12月28日完成专家评审。因市政府常委会议安排，该项目于2017年1月25日才经市政府常务会议审议通过，并于2017年2月9日正式印发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查及完工验收情况 |  | 项目有否进行完工检查或验收，包括（工作总结汇报、中介机构加具审核意见的工程进度情况书面报告等）。 该项目于2017年1月25日经市政府常务会议审议通过，并于2017年2月9日正式印发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标的完成情况 | 产出 | 指标名称 |  | 项目申报 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  | 未完成目标原因及情况说明 |  | 佐证材 料（附件） |
|  |  |  |  | 具体内容 |  |  |  | 对应指标 |  |  | 具体内容 |  |  | 对应指标 |  |  |  |  |
|  |  | 完成数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （位置不够，请自行增加行数，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效果 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度同类项目 的专家评价意见 |  |  |  | 上年度有无同类项目：有□无□√（若有，则需要填写该年度的专家评价意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐证材料（附件） |
| 上年度评价后 改进措施 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目主要经验及 补充说明 |  |  |  | 该项目主要通过走访调研我市应急委各成员单位，结合广东省突发事件应急体系建设“十三五”规划（草稿），借鉴国内其他地区的先进经验，对我市应急管理工作今后五年提出切实可行的工作规划，科学地提出“十三五”期间的重点建设项目，符合我市应急管理工作发展的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |