附件1

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理核对本部门审批事项涉及的中介服务事项及收费，逐项提出清理规范的意见报市编办、市发展改革局。 | 各审批部门 | 2016年5月30日前完成 |
| 2 | 汇总审核各部门中介服务事项和中介服务机构资质资格审批事项，听取各方面意见，组织专家评估，编制形成拟调整和保留的中介服务事项清单。 | 市编办、市发展改革局、市财政局、市法制局 | 2016年7月30日前完成 |
| 3 | 清理规范中介服务收费，公布中介服务收费目录清单、涉企行政审批前置服务收费目录清单。 | 市发展改革局牵头 | 2016年9月30日前完成 |
| 4 | 制定清理规范中介服务脱钩方案，组织审核论证，推动事业单位、社会组织、企业等利益关联中介服务机构与审批部门脱钩。 | 市编办、市民政局 牵头 | 脱钩方案由各审批部门制定，于2016年9月底前上报，其中事业单位、企业的脱钩方案报市编办；社会组织脱钩方案报市民政局。在省如期完成该项工作的情况下，我市审核论证工作于2016年12月底前完成。 |
| 5 | 清理政府机关工作人员在中介服务机构兼职（任职），抓好相关政策文件的贯彻落实工作。 | 市人力资源社会保障局牵头 | 2016年11月30日前完成 |
| 6 | 制定完善中介服务的规范和标准，推动中介服务机构编制公布中介服务事项办事指南和服务制度，强化中介服务行业自律。 | 市民政局、市工商局、各审批部门 | 2016年11月30日前完成 |
| 7 | 建立健全中介服务机构信用体系，建设中介服务机构信用信息平台。 | 市发展改革局牵头 | 2016年12月31日前完成 |
| 8 | 建立健全中介服务机构监督管理制度、考核评价机制和惩戒淘汰机制。 | 各审批部门 | 2016年12月31日前完成 |
| 9 | 在网上办事大厅公布中介服务清单、机构名录、信用信息等，推动中介服务机构公开、内容公开、结果公开。 | 市经济和信息化局、市行政服务中心、各审批部门 | 2016年10月31日前完成 |
| 10 | 督促检查各有关单位中介服务事项及收费清理工作。 | 市编办、市发展改革局 | 2016年12月31日前完成 |