附件1

江门市公共交通一体化发展行动目标

一、近期目标（2015-2016年）：集中力量提升公交的便捷、安全和舒适度。

东部三区一市：

（一）形成4个层次的常规公交网络，车辆及站亭标识统一。

（二）内部线网不断优化，与毗邻市、镇及与西部的对接进一步加强；发班间隔超过30分钟的常规公交线路下降20%。

（三）东部中心城区万人拥有公交车平均10.2标台，积极应用新能源公交车，清洁能源公交车占公交车总数65%（其中鹤山市分别为6标台、50%）。

（四）加快公交站亭升级改造，城区站点500米覆盖率平均为85%（其中鹤山市为65%）。

（五）落实4个公交枢纽站用地，加快东部公交一体化对接换乘。

（六）智能公交加快普及，公交信息化系统建设日臻完善。

（七）启动并完善公共自行车系统规划。

（八）城区公共交通占机动化出行比例平均为25%（其中鹤山市不低于20%）。

（九）出租车实现互通。

（十）公众满意度逐步提升。

西部台开恩三市：

逐步将城乡客运班车及短途客运班车改造成公交化运行，覆盖面和发班密度增大；完成各市城市公共交通专项规划，城区站点500米覆盖平均达50%，公共交通占机动化出行比例平均为5%。

二、远期目标（2017-2020年）：实现公交东部一体化和西部同城化初具规模。

东部三区一市：

（一）4个层次常规公交网络成熟完善，车辆及站亭的辨识度和群众接受度高。

（二）内部线网日臻完善，公交专用道加快建设，公交路权优先逐步显现；与毗邻市、镇及与西部的对接进一步融合；发班间隔超过30分钟的常规公交线路下降30%。

（三）东部中心城区万人拥有公交车平均15标台，清洁能源公交车占公交车总数80%（其中鹤山市分别为10标台、75%）。

（四）建成4个公交枢纽站，公交站亭升级改造全面完成，乘车及候车环境持续改善，城区公共交通站点500米覆盖平均为95%（其中鹤山市为90%）。

（五）东部公交信息一体化平台全面建成。

（六）公共自行车网络全面铺开，有轨电车等新型公共交通研究加快推进。

（七）城区公共交通占机动化出行比例平均为30%（其中鹤山市不低于25%）。

（八）市民对公交满意度大幅提升。

西部台开恩三市：

按照4个层次改造的公交线网基本形成，干线路网智能公交逐步普及，群众出行便捷度全面提升。城区公共交通站点500米覆盖平均达70 %，公共交通占机动化出行比例平均为10%。

附件2

江门市公交一体化发展行动主要任务分解表

| 项目 | 任务 | 工作内容和要求 | 完成时间 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行动任务 | 任务一：建立标识一体的公交线网 | 按照公交线网层次分类，完成东部公交车颜色的调整。 | 2015年底 | 市国资委 | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市公安局、市财政局、市交通运输局 |
|  |  | 初步确立东部三区一市4个层次公交线网架构。 | 2016年底 | 市交通运输局 | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市财政局、市国资委 |
|  |  | 初步确立西部三市4个层次公交线网架构。 | 2017年底 | 台山市、开平市、恩平市政府 |  |
|  |  | 按照公交线网层次分类，完成西部公交车颜色的调整。 | 2016年底 | 市国资委 | 台山市、开平市、恩平市政府，市公安局、市财政局、市交通运输局 |
|  |  | 出租车实现三区互通。 | 2015年5月1日 | 市交通运输局 |  |
|  |  | 出租车实现三区一市互通。 | 2016年底 | 市交通运输局 |  |
|  |  | 实现出租车电召“一号通”。 | 2015年底 | 市交通运输局 |  |
| 行动任务 | 任务二：建立设施一体的站亭标准化建设 | 规范公交站场外观及设施建设要求，明确站亭、站牌的建设标准。 | 2015年底 | 市国资委 | 各市（区）政府，市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局 |
|  |  | 各市结合本市实际及地方文化特色，明确本市站亭建设外观。 | 2016年底 | 台山市、开平市、鹤山市、恩平市政府 |  |
|  | 任务三：建立换乘一体的公交枢纽站及配套站场 | 落实江门枢纽站公交站、滨江新城启动区枢纽站、江门高新区公交枢纽站建设用地,完成选址及征地工作。 | 2016年底 | 新会区政府、市滨江新区管委会、高新区及江海区 | 市国土资源局、市国资委、市城乡规划局 |
|  |  | 完成滨江新城启动区枢纽站、江门高新区公交枢纽站建设。 | 2018年底 | 市国资委、高新区及江海区 | 市发展改革局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局 |
|  |  | 完成江门汽车客运站、新会汽车客运站、鹤山汽车客运站、台山汽车客运站的公交枢纽化改造。 | 2016年底 | 市国资委 | 蓬江区、新会区、台山市、鹤山市政府 |
|  |  | 以公交枢纽为重点，完成新恩平汽车客运站建设。 | 2017年底 | 恩平市政府 | 市国资委 |
| 行动任务 | 任务三：建立换乘一体的公交枢纽站及配套站场 | 完善开平义祠汽车客运站公交枢纽。 | 2016年底 | 开平市政府 |  |
|  |  | 完成龙湾枢纽站建设，配合江门枢纽站同步建设江门枢纽站公交站。 | 2019年底 | 市国资委 | 市发展改革局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局 |
|  | 任务四：建设高峰时段公交专用道 | 研究落实高峰时段（7:00-8:30和17:00-19:00））公交专用道及重点路段限行措施，因地制宜制订实施计划。 | 2015年底 | 市公安局 | 市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局 |
|  |  | 在建设路、新会大道试行高峰时段公交专用管制，统一标志标线和路面铺装标准，并逐步推广，为开行快速公交提供基础条件。 | 2016年底 | 市公安局 | 市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局 |
|  |  | 利用智能交通系统，实现专用道实时抓拍功能，加强执法监管。 | 2017年底 | 市公安局 | 市财政局、市国资委 |
|  | 任务五：建设智慧公交体系 | 在市汽运集团有限公司建立江门市智能公交运调总平台。 | 2016年底 | 市国资委 | 市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局 |
|  |  | 建立咨询评估数据分析主系统。 | 2016年底 | 市交通运输局 | 市经济和信息化局、市财政局、市国资委 |
|  |  | 完善三区智能公交运调分平台，接入市智能公交运调总平台。 | 2017年底 | 市国资委 | 蓬江区、江海区、新会区政府，市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局 |
| 行动任务 | 任务五：建设智慧公交体系 | 鹤山市建立智能公交运调分平台，接入市智能公交运调总平台。 | 2017年底 | 鹤山市政府 | 市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 西部各市建立本市智能公交运调分平台，接入市智能公交运调总平台。 | 2018年底 | 台山市、开平市、恩平市政府 | 市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 统筹落实江门市智能公交运调平台、咨询数据评估分析主系统建设及维护所需资金。 | 2016年底 | 市财政局 | 各市（区）政府，市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 三区主要公交站点建立智能电子站牌。 | 2017年底 | 市交通运输局 | 市经济和信息化局、市公安局、市住房城乡建设局、市国资委、市城乡规划局、各通讯运营商 |
|  |  | 启动并推进三区公交车厢、公交站场、候车亭WIFI无线上网等设施建设。 | 2016年底 | 市国资委 | 市经济和信息化局、市交通运输局、各通信运营商 |
|  |  | 鹤山市主要公交站点建立智能电子站牌，启动并推进公交车厢、公交站场、候车亭WIFI无线上网等设施建设。 | 2017年底 | 鹤山市政府 |  |
| 行动任务 | 任务六：建设公共自行车系统 | 制定各项运营管理制度、服务规范、收费标准、通信标准和硬件标准。 | 2015年底 | 市交通运输局 | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市发展改革局、市公安局、市财政局、市住房城乡建设局、市林业和园林局、市审计局、市国资委、市法制局、市城乡规划局、江门供电局 |
|  |  | 做好资金筹集、项目规划，选定试点区域，推进公共自行车系统建设。 | 2017年底 | 各市（区） 政府 | 市发展改革局、市公安局、市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市林业和园林局、市审计局、市国资委、市法制局、市城乡规划局、江门供电局 |
|  | 任务七：探索研究新型公共交通 | 研究建设新型公共交通的可行性，促进东部三区融合。 | 2020年底 | 市交通运输局 | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市发展改革局、市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市国资委、市城乡规划局 |
|  |  | 研究通过PPP模式建设新型公共交通。 | 2020年底 | 市财政局 | 市发展改革局 |
|  | 任务八：全面提升公交满意度 | 指导公交企业制定完善各项服务措施，全面提升公交满意度。 | 2020年底 | 市交通运输局 | 各市（区）政府，市国资委 |
| 行动保障 | 开展全市公交发展规划 | 完成江门市公共交通发展专项规划修编，为完善东部三区一市公交线网体系、实现与西部的公交互联提供规划指导。 | 2015年底 | 市交通运输局 | 各市（区）政府，市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市城乡规划局、市土地储备中心 |
|  |  | 各市根据全市公共交通发展专项规划，加快开展本地区公交专项规划编制或修编。 | 2016年底 | 各市政府 |  |
|  | 逐步推动公交发展模式改革 | 组织盘活现有公交资源，承担公交优先发展专项资金不足部分。 | 2015年底 | 市国资委 | 各市（区）政府，市财政局 |
|  |  | 建立成本费用评价和政策性亏损评估制度，每年进行内部审计与评价。 | 2015年底 | 市国资委 | 市审计局 |
|  |  | 研究制定公交经营管理新模式的可行性方案，实施公交发展体制改革。 | 2017年底 | 市国资委 | 市财政局、市交通运输局 |
|  |  | 研究公共交通补贴机制改革方案。 | 2017年底 | 市财政局 | 市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 设立市区公交发展专项资金，统筹三区一市财政筹集，其中统筹鹤山市的资金暂全额安排给该市。 | 2016-2020年 | 市财政局 | 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府 |
|  |  | 西部三市设立本市公交发展专项资金，确定专项资金的规模并筹集。 | 2016-2020年 | 台山市、开平市、恩平市政府 |  |
| 行动保障 | 建立公交站场配建国有资产运营模式 | 制订城市建设项目公共交通场站设施配建政策，落实居住小区、商务区、主要旅游点、公园、大型公共活动场所、大型交通枢纽等项目配建公交首末站机制。 | 2015年底 | 市城乡规划局 | 各市（区）政府，市财政局、市国土资源局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 制订站场用地综合开发政策措施。 | 2015年底 | 市国土资源局 | 市发展改革局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 整合现有站场资源，研究制定站场资源综合开发利用机制，采用TOD等模式，实现站场及其周边土地的效益最大化。 | 2015年底 | 市国资委 | 各市（区）政府 |
|  | 建立公交咨询和综合交通研究机制 | 成立公交发展咨询中心。 | 2015年底 | 市交通运输局 |  |
|  |  | 研究筹建综合交通研究所。 | 2016年底 | 市城乡规划局 | 市交通运输局 |
|  |  | 1.由市交通运输局根据公交咨询和评估服务工作的需要，在每年编制部门预算时提出资金需求； 2.由市财政局按程序纳入财政预算统筹安排。 | 2016年底 | 市交通运输局 市财政局 |  |
|  |  | 根据资金预算安排，编制我市年度公共交通发展评估报告，监督并支持公交优先发展。 | 2016年底 | 市交通运输局 | 市国资委 |
| 行动保障 | 建立公交咨询和综合交通研究机制 | 制定全市长者、低保、优抚对象等乘车优惠政策，统一乘车优惠群体、优惠幅度。 | 2016年底 | 市民政局 | 各市（区）政府，市财政局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 制定全市学生乘车优惠政策，统一乘车优惠群体、优惠幅度。 | 2016年底 | 市教育局 | 各市（区）政府，市财政局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 制定全市残疾人优惠政策，统一乘车优惠群体、优惠幅度。 | 2016年底 | 市残联 | 各市（区）政府，市财政局、市交通运输局、市国资委 |
|  |  | 1.评估老人乘车优惠机制，细化乘车优惠政策； 2.适时推行换乘优惠。 | 2016年底 | 市财政局 市国资委 | 各市（区）政府，市民政局、市交通运输局、市国资委 |
|  | 完善市优先发展，公共交通联席管理机制 | 完善公交发展联席会议制度。 | 2015年底 | 市交通运输局 | 市公交优先发展联席会议成员单位 |
|  |  | 各市（区）建立健全公交发展联席会议制度。 | 2015年底 | 各市（区）政府 |  |