大江镇创建省旅游风情小镇工作情况汇报

为进一步发挥旅游在新型城镇化建设中的积极作用，根据《广东省文化和旅游厅关于开展首批广东省旅游风情小镇验收认定工作的通知》（粤文旅资﹝2019﹞73号）的有关要求，我镇积极开展广东省旅游风情小镇创建工作。现将有关工作情况汇报如下：

一、基本情况

大江镇是著名侨乡广东台山的北大门，距离台山市区只有13公里。大江镇总面积69.8平方公里，辖21个村(居)委员，常住人口5万多人，旅居世界各地乡亲达8万多人。大江镇气候温和，雨量充沛，物产丰饶,旅游文化资源丰富。

近年来，大江镇不断加快第三产业发展，凭借“中国传统家具专业镇”的品牌，整合江山多骄国际文旅展贸城、伍炳亮黄花梨艺博馆、公益圩沿江路风光、越华中学等人文景观，配套建设台山市北部旅游集散中心、优之名鹅城美食街、高标准特色主题酒店、中港通客运站、高标准旅游厕所、景区停车场等设施，着力打造集旅游、文化、农业、商业于一体的旅游商贸综合体。

二、成立领导工作小组，保障创建工作稳步推进

大江镇成立由镇委副书记、镇长伍影娜为组长，镇委副书记林光耀为副组长的大江镇创建广东省旅游风情小镇工作领导小组，各有关单位负责人及工作人员任组员。该领导小组下设办公室，设在镇旅发办，负责具体创建工作的开展和协调各景区、各部门，为切实做好广东省旅游风情小镇创建工作提供有力的组织保障。

三、充分挖掘地方特色，打造文化旅游新模式

大江镇充分发挥“中国传统家具专业镇”品牌效应，依托江山多骄国际文旅展贸城和伍炳亮黄花梨艺博馆两大平台，将大江镇打造成为中国传统家具精品展示鉴赏中心和人才培训中心。

江山多骄国际文旅展贸城总投资额达10亿元，属于政府重点支持项目，整体建筑由上海世博会中国馆设计者——何镜堂院士团队负责设计，融入了岭南地域和侨乡特色的骑楼建筑与园林建筑风格。目前中心展馆首层招商工作已完成并对外营业，40多家红木家具和工艺品商家进驻，二、三层装修工程及招商工作正有序进行。另一方面，江山多骄国际文旅展贸城规划建设“玉石一条街”，吸引台山玉石企业进驻，打造广东第一玉“台山玉”的专业销售基地，江门、台山、北陡三大本土玉石协会已签约进驻开设展厅。

伍炳亮黄花梨艺博馆始建于2014年，建筑面积两万八千平方米，由中国工美艺术大师伍炳亮先生亲自设计，并于2018年底正式对外开放。博物馆以八幢古代重檐式楼宇对称布局，收藏了伍炳亮先生一千三百余款明清两代经典家具的艺术精品。伍炳亮黄花梨艺博馆的建立，不仅完整展示了家具大师的造诣与传奇，而且客观标杆了当代中国传统家具的风貌与水准，对中国家具艺术的发展，具有教科书式的典范性和承前启后的深远意义。

此外，大江镇还大力推动公益商埠文化风光发展和越华中学爱国主义教育基地建设。一是市、镇两级投入二百六十多万元修复越华中学胥山纪念堂，开设抗日战争江会日军签降纪念展厅，通过抗战实物、展板介绍、场景重现等，立体展示抗日历史。二是大江镇投入了七百多万元整治公益墟沿江路周边环境，致力活化大江镇公益墟历史文化风光。公益墟，位于台山北部和开平市水口镇隔潭江相望，是台山昔日的商业旺地、华侨商埠。得益于旧新宁铁路途径公益墟，吸引了大批华侨和外地富绅落户投资，仅3年时间就实现了河滩变大埠，形成了一个占有用地面积0.33平方公里，拥有井字形街道共13条的新宁第二大墟镇。

四、完善旅游配套，提升全域旅游新体验

2017年，台山市北部旅游集散中心在江山多骄国际文旅展贸城落成。大江镇依托台山市北部旅游集散中心，加大与香港中港通集团有限公司合作力度，开通中港通客运站，致力吸引港澳台同胞和海外华侨回乡探亲、旅游度假。目前每天往来中港两地的客运班车有4班次，运送旅客120人次。

2018年，大江镇启动“优之名鹅城美食街”项目，将汇聚整合台山地方特色美食平台，邀请各方食客、游客集中大江、宣传台山。鹅城美食街将以民国时期五邑侨乡农村特色的设计建筑风格，使客人在台山享受侨乡特色美食的同时，感受五邑民俗风情，回归当年侨乡文化魅力。目前，项目已进入动工建设阶段。

2019年，由大江投资发展有限公司和广州岭南国际酒店管理有限公司合作运营的红木艺术主题酒店项目正式启动，预计2020年初正式投入使用。该酒店建筑面积约8000平方米，首批客房约80间，将融入红木家具文化元素，引进特色酒店管理模式，提升大江旅游接待能力和服务水平。

五、加大宣传力度，全面提升大江旅游影响力

自2016年来，大江镇先后共投入四百多万元举办了两届中国（台山）传统家具文化节和全国技能木工雕刻大赛（江门分赛区），内容包括首届中国传统家具明式圈椅制作工匠大赛颁奖礼、中国传统家具产业集群转型升级高峰论坛、“借古开今——中国传统家具传承与发展研讨会、“椅·知大江”中国传统家具明式椅子设计制作工艺大赛和入围决赛的参赛作品展览会等活动。通过高规格大赛、高质量的展会和高峰论坛的举办，引起了良好的社会反映，有效提升大江特色旅游项目整体形象和影响力，为推广大江红木文化品牌起到了积极作用。

此外，大江镇还在高速路口、交通要道和旅游景点设置大型户外宣传广告牌，发布全域旅游宣传标语，努力营造良好的旅游社会氛围。

六、加快旅游新项目建设，提升文化旅游产业格局

近年来，大江镇积极推进雷洁琼纪念公园和中国侨乡文化城建设，不断提升大江文化旅游的产业格局，提升与周边地区旅游发展的竞争力。目前，雷洁琼纪念公园总体规划已完成并进入建设阶段，中国侨乡文化城也已进入准备施工阶段。预计两个项目落成后，将为大江全域旅游发展提供更多的线路选择，切实有效推动旅游相关配套产业快速发展。

下一步，大江镇将继续贯彻落实市旅游局有关全域旅游的工作部署，完善旅游项目相关配套设施，并继续加大大江全域旅游宣传力度，打造文化旅游新名片。

台山市大江镇人民政府

2019年8月2日