江门市人民政府文件

江府［2007］40号

关于印发江门市迎接国家环境保护

模范城市复查工作方案的通知

各市、区人民政府，市直有关单位：

现将《江门市迎接国家环境保护模范城市复查工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中需请示解决的问题，请径报市迎复查领导小组办公室（设在市环保局）。

江门市人民政府

二○○七年十一月二十五日

江门市迎接国家环境保护模范城市复查工作方案

根据《国家环境保护模范城市创建与管理工作规定》（环办[2006]40号），国家环保总局每三年对已命名的国家环境保护模范城市进行一次复查。我市2004年被授予“国家环保模范城市”称号至今已接近三年，明年将迎来国家首次复查。为切实做好迎检的各项工作，结合我市实际情况，制定本工作方案。

一、总体目标

认真贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》和江门市第十一次党代会精神，按照“十一五”国家环保模范城市32项考核指标的复查要求，针对我市环保模范城市复查工作的存在问题和薄弱环节，制定有效的对策和措施，进一步完善城市环保基础设施，切实解决广大市民群众关心的环保热点和难点问题，逐步健全社会经济与环境保护协调发展的长效机制，巩固和深化环保模范城市创建成果，为推进生态市建设奠定基础。

二、组织领导

成立江门市迎接国家环境保护模范城市复查工作领导小组，组长由王南健市长担任，副组长由钟军副市长担任，成员由市政府廖振明副秘书长、各市（区）长、市直各有关单位负责人组成（见附件1）。领导小组办公室设在市环保局，具体负责迎检工作的指导推动、组织协调等工作，办公室主任由市政府廖振明副秘书长兼任。各市、区要相应成立迎接国家环保模范城市复查工作领导机构，保证迎检工作切实有效开展。

三、复查要求

按照国家对环保模范城市的复查要求，复查工作主要针对我市近三年来环保模范城市创建成果的巩固和深化情况，主要内容包括：

一是对考核指标的巩固和提高情况的复查。根据《“十一五”国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则》，考核指标由“十五”期间的28项调整为32项（见附件2），新增了6项指标，对13项指标提高了考核要求。复查工作以技术报告审核、档案资料和原始数据查阅以及现场抽查等方式，对考核指标的达标情况进行评价。“十一五”指标的考核实施细则规定，各类指标的考核范围不同，集中式饮用水水源地水质达标率、区域环境噪声平均值等12项指标的考核范围为市区，其余环境保护投资指数、经济持续增长率等20项指标的考核范围为全市。为此，江门市区要全面接受32项指标的资料审查和现场核查，各市重点要做好污染减排、污染源达标排放、环保示范创建、清洁生产等各项工作并整理好相关备查资料。

二是城市环境基础设施建设、管理、运行情况。要实地检查近三年来城市污水处理厂、垃圾处理场、危险废物处置场等城市环境基础设施的完善和运行情况。

三是工业污染控制和污染物总量控制情况。要核查工业污染源达标和在线监测设施运行情况，审核区域重点污染物总量控制执行情况。

四是核查区域环境质量和市容市貌。通过实地检查、抽测和资料查阅相结合的方式，核查区域空气、水质等环境质量变化情况。市容市貌重点检查城郊结合部环境状况。

五是随机调查公众对城市环境的满意度。主要核查市民环境意识状况和文明程度，了解市民对政府环保工作的认可程度和对环保工作的参与程度。

六是考核环保工作持续改进情况。重点考核我市在获得环保模范城市称号后，政府在保护环境、解决群众关注的重大环境问题的持续改进情况。

四、主要任务

我市自2004年通过国家环保模范城市验收以来，不断巩固创模成果，积极推进生态市建设，城市环境基础设施建设进一步完善，环境管理水平、污染防治能力得到进一步提高。但是由于国家环保模范城市考核要求的提高，城市建成区面积的扩大和城区非农人口的增加等原因，对照现行国家环保模范城市32项考核标准，2006年我市达标或基本达标的指标26项，不考核1项，未调查1项，尚未达标4项。目前我市复查工作主要存在以下问题和难点：一是城市环保基础设施建设进度比较滞后，生活污水、生活垃圾、工业垃圾等处理处置水平仍有待提高；二是突发环境事件应急能力建设有待加强；三是重点工业企业环保监管力度仍待进一步加强；四是复查需要提供的档案材料要求高、涉及面广；五是城乡结合部市容环境需要改进；六是环境监理、监测能力不足。为此，各市、区政府、市直有关单位要各司其职，齐抓共管，在计划时间内抓好各项任务的落实，全面、按时达到复查标准的要求。主要任务如下：

（一）大力提高城市生活污水处理率

1、加快丰乐污水处理厂截污管网配套工程建设，确保在2007年底前工程竣工后处理负荷达到4万吨/日。同时要做好运行台帐资料的整理和迎检准备工作。

责任单位：市市政局

2、加快新会东郊污水处理厂二期（4万吨/日）工程及截污管网配套工程建设，确保在2007年底前工程竣工并投入试运行，2008年3月底前处理负荷达到4万吨/日。同时要做好试运行台帐资料的整理和迎检准备工作。

责任单位：新会区政府

3、加快文昌沙水质净化厂扩建（15万吨/日）、江海污水处理厂（首期2.5万吨/日）、潮连污水处理厂的建设。

责任单位：市市政局

4、加强对丰乐、文昌沙、新会东郊等现有污水处理厂的运行管理，确保稳定达标排放。完善城市污水处理厂污泥处置，降低污泥含水率，防止二次污染。

责任单位：市市政局、市环保局、新会区政府（列第一位的为牵头责任单位，下同）

（二）完善固体废物安全处理处置系统

1、加快建设市区垃圾综合处理场之旗杆石生活垃圾卫生填埋场建设工程。

责任单位：市市政局

2、加强市区大推车山垃圾填埋场日常运行的规范化管理，完善垃圾渗滤液的污染防治，确保达到相应的排放标准，防止产生二次污染。加快垃圾中转站和垃圾运输车辆改造，杜绝沿途污染。

责任单位：市市政局（城管局）、蓬江区政府、江海区政府、市财政局、市建设局、市环保局

3、加强新会区西坑生活垃圾填埋场日常运行的规范化管理，完善垃圾渗滤液的污染防治，确保达到相应的排放标准，防止产生二次污染。加快垃圾中转站和垃圾运输车辆改造，杜绝沿途污染。

责任单位：新会区政府

4、加强对市医疗废物处置中心运行的监督管理，确保医疗废物的安全处置，防止二次污染产生。同时要做好运行台账资料的整理和迎检准备工作。

责任单位：市环保局、市卫生局

5、加强卫生系统医疗单位废弃物分类收集与安全处置的监督管理，建立长效管理制度，提高医疗废物安全处理率。

责任单位：市卫生局

（三）加强水环境整治与管理，确保城市水功能区水质达标

1、加强市区篁边、周郡、新沙等主要饮用水源地保护，拆除保护区内违章设施和建筑，按时开展饮用水源水质监测，确保饮用水源水质安全。

责任单位：蓬江区政府、新会区政府、市环保局

2、继续推进天沙河、杜阮河、麻园河、礼乐河、会城河、紫水河的综合整治工程，保持水面整洁，消灭劣Ⅴ类水体。

责任单位：蓬江、江海、新会区政府，市水利局、市环保局

3、完善江门河水环境的日常保洁长效机制，定期清捞水面漂浮物，保证河面清洁。

责任单位：市市政局、蓬江区政府、江海区政府

4、积极推行生态农业，加大平衡施肥、病虫害生物防治等科学技术的推广力度，减轻农业面源污染。

责任单位：市农业局

5、适度发展渔业养殖业，控制江河和海域水产养殖密度，加大生态养殖推广力度，减轻养殖污染。

责任单位：市海洋渔业局

（四）加强执法监管，确保工业污染源稳定达标排放

1、组织实施污染物排放总量控制工作方案，按期完成2007年度化学需氧量、二氧化硫排放总量控制计划。

责任单位：市环保局，各市、区政府

2、加强在建重大工程环保监管，确保做好“三同时”。

责任单位：市环保局，各市、区政府

3、强化对污染源的监督管理，采取各种有效措施最大限度地杜绝偷排污染物行为，确保重点污染源稳定达标排放。

责任单位：市环保局，各市、区政府

4、对新建电镀、化学制浆项目实行统一规划，全部进入统一定点的工业基地建设、生产和经营，实现清洁生产，废物全面综合处理，废水重复利用率达60%以上。

责任单位：市环保局、市经贸局、市发展改革局，各市、区政府

5、继续开展对排污企业的清洁生产审核。

责任单位：市经贸局、市环保局、市科技局，各市、区政府

（五）开展各项专项整治，解决影响群众生产生活的环境问题

1、开展餐饮娱乐服务业的油烟、噪声污染专项整治；多还旧帐，不欠新帐，确保新办餐饮娱乐服务企业符合环保要求。

责任单位：市环保局、市工商局

2、开展城区建筑噪声、社会生活噪声扰民问题的专项整治。

责任单位：市环保局、市公安局

3、加强机动车尾气排放的监管，控制机动车尾气污染，杜绝公交车尾气冒黑烟现象。

责任单位：市环保局、市公安局、市交通局、市质监局

4、开展对建筑工地和路面扬尘污染的专项整治，改善城区空气环境。

责任单位：市建设局、市城管局、市公安局、市交通局

5、开展烟尘控制专项整治，加强对城区和高速公路、国道、省道以及城乡结合部烟尘排放的执法监管力度。

责任单位：市环保局，蓬江、江海、新会区政府

6、加大对城乡结合部市容环境卫生的综合整治力度，每季度开展一次联合执法行动，确保迎检前的市容市貌整洁。

责任单位：市城管局，蓬江、江海、新会区政府

（六）加大宣传力度，营造迎接环保模范城市复查的良好氛围

1、制订国家环保模范城市复查宣传方案，通过报纸、广播、电视、互联网等新闻媒体，掀起宣传环保和巩固国家环保模范城市成果的新高潮。

责任单位：市委宣传部、市环保局、市文广新局、江门电视台、江门日报社

2、在市区公益广告牌（栏）、公交车以及公共场所推出环保公益广告，营造迎检氛围。

责任单位：市委宣传部、市环保局、市工商局、市城管局、市交通局

3、以街道、社区活动为载体，开展形式多样的参与环保的宣传活动，提高市民参与度和知晓度。

责任单位：蓬江、江海、新会区人民政府

（七）高标准做好各项考核指标的统计汇总和资料整理工作

负责考核指标填报的各责任单位必须在2008年5月底前按照要求完成各项考核指标的档案收集和统计汇总工作。6月底前市环保模范城市复查迎检工作领导小组办公室完成各类指标和数据的整理汇编工作。

责任单位：各有关单位，各市、区政府（见附件2）

五、工作安排

（一）动员准备阶段（2007年11月底前）。成立市迎接国家环保模范城市复查工作领导小组，印发《江门市迎接国家环境保护模范城市复查工作方案》，分解落实各项工作任务。

（二）整改提高阶段（2007年12月至2008年6月底）。按照复查工作方案的要求，针对我市存在的薄弱环节，各级政府和有关责任单位要认真落实各项措施，按时完成整改任务，确保各项指标达到复查标准。新闻媒体要跟踪报道各地、各单位抓整改、迎复查的先进典型，鞭策落后，表扬先进。

（三）复查迎检阶段（2008年7月至复查结束）。积极做好迎检的各项准备工作，各市、区政府和各有关单位要按时完成复查各项指标的档案收集和准备，领导小组办公室负责指标数据的整理和资料的汇编工作；新闻媒体和其他宣传阵地要加大宣传报道，在全市上下形成良好的宣传舆论氛围。各污水处理厂、垃圾填埋场等重点备检单位要切实做好迎接现场检查的准备工作。所有准备工作必须在2008年6月31日前全部完成，7月1日开始随时准备迎检。

六、保障措施

（一）加强领导，形成合力。“国家环保模范城市“称号是我市城市形象的一张亮丽名片，这一称号来之不易，巩固创建成果更应倍加努力。各市、区和各有关单位要高度重视国家环保模范城市复查迎检工作，把巩固工作成果作为当前我市贯彻落实科学发展观、实施“环境优市”发展战略和推进经济社会又好又快发展的重要抓手，确保组织到位、领导到位、措施到位。市迎接国家环保模范城市复查工作领导小组办公室下设综合协调组、环境整治组、污染防治组、宣传教育组、资料整理组等五个工作小组，由市有关单位主要负责人牵头。各级各部门要加强协作，密切配合，一层抓一层，层层抓落实，形成迎检工作合力，保证迎检工作顺利开展。

（二）明确责任，建立机制。各工作小组，各市、区政府和各有关单位要认真对照迎检工作方案和国家环保模范城市考核指标，结合本部门和本地区实际，进一步明确工作目标，细化工作任务，强化工作措施，完善工作制度，把每一项任务落实到部门、落实到人，并明确完成期限。尤其对我市目前存在的薄弱环节（弱项指标），要采取有针对性的强有力措施，集中精力，限期整改，确保达到复查要求。各责任牵头单位要制定详细的迎检工作方案，于12月底前报市领导小组办公室。对职能交叉的事项要互相配合支持，绝不允许互相推诿，延误工作时机。各工作小组要积极做好协调工作，从长效管理角度建立工作机制，确保复查迎检工作持续有效推进。

（三）狠抓落实，强化督查。国家环保模范城市复查迎检工作时间紧、任务重，要顺利完成这一任务，必须树立真抓实干的工作作风。市迎接国家环保模范城市复查工作领导小组办公室将不定期召开协调会和督办会，对本方案部署的工作进行检查和督办，并以通报的形式将情况反馈给各有关单位。责任单位必须抓紧整改落实，同时要将每月工作开展情况按时报送领导小组办公室。领导小组办公室将会同市府办督办科、市监察局加强对各区、各部门工作情况的督查，确保政令畅通，对工作不力、延误落实的单位和个人追究责任。

（四）全民动员，营造氛围。各市、区政府，市直有关单位要深入发动，大力宣传，让广大市民群众充分了解国家环保模范城市复查的内容和进展情况，动员全社会参与到巩固和深化国家环保模范城市的活动中来。各级环保部门要坚持实行环保违法行为有奖举报制度，鼓励广大市民群众举报造成环境污染的各类违法行为，经查证属实的要适当给予奖励。通过广泛宣传和发动，进一步提高市民的环境意识，营造全社会关心爱护环境、自觉保护环境的良好风气，提高市民对环保模范城市复查工作的知晓度和对政府环保工作的满意度。

附件：1、江门市迎接国家环境保护模范城市复查工作领导小组成员名单

2、国家环境保护模范城市复查指标及指标整理任务分解表

3、江门市区重点环保基础设施建设任务分解表

附件1

江门市迎接国家环境保护模范城市

复查工作领导小组成员名单

组  长：王南健（市长）

副组长：钟  军（副市长）

成  员：廖振明（市政府副秘书长）

秦有朋（蓬江区区长）

冯立坚（江海区区长）

吴振鹏（新会区区长）

梁许赞（台山市市长）

吴平超（开平市市长）

黄国常（鹤山市市长）

林飞鸣（恩平市市长）

陈国标（市环保局局长）

谭乐生（市委宣传部副部长）

施昭平（市发展改革局局长）

温伟文（市经贸局局长）

李霭康（市教育局局长）

梁进海（市公安局副局长）

马跃敏（市财政局局长）

顾达华（市人事局局长）

蓝社宜（市国土资源局局长）

许穗生（市建设局局长）

胡晓剑（市交通局副局长）

梁进雅（市水利局局长）

张景卓（市农业局局长）

毛  炯（市卫生局局长）

宋  华（市计生局局长）

吴多鹏（市文广新局局长）

冯玩钦（市统计局局长）

曹石金（市林业局局长）

岑炳强（市海洋渔业局局长）

张少康（市规划局局长）

马克烈（市市政局、市城管局局长）

陈  霞（市园林局局长）

林  方（市工商局局长）

蔡珠民（市质监局局长）

龚灿耀（市城建集团董事长）

领导小组下设办公室（设在市环保局），办公室主任：廖振明（兼）。办公室设五个工作小组，分别为：综合协调组（组长：陈国标）、环境整治组（组长：马克烈）、污染防治组（组长：刘振军）、宣传教育组（组长：谭乐生）、资料整理组（组长：齐丁民）。

附件2

国家环境保护模范城市复查指标及指标整理任务分解表

（责任单位为多个的，列第一位的为牵头责任单位）

| 考核指标 |  |  | 考核要求 | 指标整理要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 条 件 | 1 | 城市环境综合整治定量考核 | 连续三年名列本省前列 | 提供2005年至2007年广东省环保局关于城市环境综合整治定量考核结果通报及相关材料 | 市环保局 |
|  | 2 | 无重大、特大环境污染事故 | 近三年城市辖区内未发生重大、特大环境污染和生态破坏事故，前一年未有重大违反环保法律法规的案件，制定环境突发事件应急预案并进行演练；避免发生国家环保总局通报和国内外重要媒体曝光的、有严重影响的环境违法和环境污染事件 | 提供2005年至2007年无重大、特大环境污染事故的有关证明；提交环境突发事件应急预案编制、演练的说明 | 市环保局 |
|  | 3 | 环境保护投资指数 | ≥1.7% | 提供2005年至2007年全市环保投资项目及环保投资比例有关数据；提交2005年至2007年城市环境保护投入情况专题说明 | 市环保局 市财政局 市发展改革局 蓬江、江海、新会区 政府 |
| 社 会 经 济 | 4 | 经济持续增长率；人均GDP | 经济持续增长率高于全国平均水平，人均GDP>1.5万元 | 提供2005年至2007年全市人均GDP、GDP及全市总人口数据，计算2005年至2007年经济持续增长率，以及与同期全国平均增长水平的比较结果 | 市统计局 |
|  | 5 | 人口与计划生育年度计划完成率 | 100% | 统计汇总2005年至2007年全市人口出生率；提供省政府与市政府签订的《计划生育目标责任书》、省政府计划生育完成情况通报、全市人口总数和出生人口数据、《计划生育年度报表》和相关证明材料 | 市人口计生局 |
| 社 会 经 济 | 6 | 单位GDP能耗 | <全国平均水平，且近三年逐年下降 | 统计2005年至2007年全市单位GDP能耗数据，以及与同期全国平均水平的比较结果；提供2005年至2007年全市能源消耗总量（以标煤计）和各类能源折标煤系数表；提交单位GDP能耗完成情况说明 | 市统计局 市经贸局 |
|  | 7 | 单位GDP用水量 | <全国平均水平，且近三年逐年下降 | 统计2005年至2007年全市单位GDP用水量数据，以及与同期全国平均水平的比较结果；提供全市耗水总量、城市生产用水量、生活用水量数据来源明细；提交2005年至2007年节水工作说明 | 市水利局 市统计局 市环保局 市经贸局 市农业局 |
|  | 8 | 万元工业增加值主要工业污染物排放强度 | <全国平均水平，且近三年逐年下降；市政府要采取具体的产业结构调整和主要污染物排污总量削减措施、工程项目及其定量效果等 | 提供2005年至2007年全市万元工业增加值、主要污染物排放量，统计汇总万元工业增加值、主要污染物排放强度；提交产业结构调整、主要污染物总量削减措施、工程项目情况等 | 市统计局 市环保局 市经贸局 |
| 环 境 质 量 | 9 | 全年API指数≤100的天数占全年天数的比例 | ≥85% | 提供2005年至2007年环境空气质量有关数据、点位认证文件等 | 市环保局 |
|  | 10 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | ≥96%；严格执行各项国家集中式饮用水水源地管理有关规划、法规、标准、监测规范等要求，未发生污染集中式饮用水水源地的事件 | 统计2005年至2007年全市饮用水源地水质达标情况；提供2005年至2007年市区自来水供水情况年度报表 | 市环保局 市市政局 市城建集团 新会区政府 |
|  | 11 | 城市水环境功能区水质达标率 | 100%，且市区内无劣Ⅴ类水体 | 统计2005年至2007年全市地表水功能区达标情况，提供地表水功能区划分文件（政府批复）、广东省环保局关于本市地表水考核水体、功能、断面、点位的认定文件；提交2005年以来全市水环境综合整治工作报告 | 市环保局 |
|  | 12 | 区域环境噪声平均值 | ≤60dB(A) | 统计2005年至2007年全市区域环境噪声平均值，提供广东省环保局关于本市区域环境噪声监测点位的认定文件 | 市环保局 |
|  | 13 | 交通干线噪声平均值 | ≤70dB(A) | 统计2005年至2007年全市道路交通噪声平均值，提供广东省环保局关于本市道路交通噪声监测点位的认定文件；规划部门提供城市主、次干道名单及分布图 | 市环保局 市规划局 |
| 环 境 建 设 环 境 建 设 | 14 | 受保护地区面积占国土面积比例 | ≥10% | 统计2005年至2007年全市自然保护区覆盖率，提供省级以上政府一级饮用水源保护区批复文件；提供政府或林业部门（级别不限）审批建立的国家级和省、市、县级森林公园的批复文件；所有批复文件必须有具体范围和面积；提供政府（级别不限）审定公布的国家级和省、市、县级风景名胜区的批复文件（含具体范围和面积） | 市环保局 市林业局 市园林局 |
|  | 15 | 建成区绿化面积 | ≥35% | 统计2005年至2007年城市建成区绿化覆盖率；提供建成区绿化面积，填报《建成区绿化覆盖率明细表》；提供2005年至2007年城区绿化说明 | 市园林局 新会区政府 |
|  | 16 | 城市生活污水集中处理率 | ≥80% | 统计2005年至2007年城市生活污水处理率；提供2005年至2007年全市污水处理厂运行报表、水质监测及质控原始记录（备查）、污泥处置情况、接纳工业废水接管证明，负责现场检查的准备工作；提供提高城市生活污水处理率说明 | 市市政局 市环保局 新会区政府 市城建集团 |
|  | 17 | 重点工业企业污染物排放稳定达标率；工业企业污染物排放口自动监控率；工业企业排污申报登记执行率 | 100%；100%；100% | 统计2005年至2007年城市工业废水排放达标率，提供重点污染源废水处理设施运行情况和在线监测情况材料；提供工业废水达标排放率完成情况说明 | 市环保局 各市、区政府 |
|  | 18 | 城市清洁能源使用率 | ≥50% | 提交2005年至2007年清洁能源（包括燃气、电和低硫轻柴）使用量（按标煤计）、城市能源消费总量；统计城市清洁能源使用率；提供改善城市能源结构，提高城市清洁能源比率的说明 | 市统计局 市建设局 市经贸局 市环保局 |
|  | 19 | 城市集中供热普及率 | 南方城市不考核 | — | — |
|  | 20 | 机动车环保定期检测率 | ≥80% | 提交2005年至2007年全市进行机动车环保检测的车辆数、全市机动车注册登记数；统计全市机动车环保定期检测率；提交或出台市政府颁布禁止环保定期检测不达标机动车上路行驶的管理规定 | 市环保局 市公安局 市质监局 |
|  | 21 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥85% | 统计2005年至2007年城市生活垃圾无害化处理率；提交市区生活垃圾处理设施管理情况及渗滤液处理情况说明；提供垃圾处理设施运行记录、渗滤液处理情况和达标材料，负责现场检查的准备工作 | 市市政局 市城建集团 新会区政府 |
|  | 22 | 工业固体废物处置利用率 | ≥90% | 统计2005年至2007年全市工业固体废物产生量、处置量和利用量、处置利用率；提供工业固体废物处置设施建设、运行和管理情况说明 | 市环保局 市市政局 |
|  | 23 | 危险废物处置率 | 100% | 统计2005年至2007年全市工业危险固体废物产生量、处置量和处置率，提供处置设施建设、运行和管理情况材料；统计2005年至2007年全市医疗废物产生量、处置量和处置率，提供处置设施建设、运行和管理情况材料 | 市环保局 市卫生局 市市政局 市城建集团 |
| 环境管理 环境管理 | 24 | 环保目标责任制落实到位，环境指标已纳入党政领导干部政绩考核，制定创模规划并分解实施，实行环境质量公告制度 | — | 提交市政府实施环保目标责任制、环境指标纳入党政领导干部政绩考核的有关文件、证明材料；提供2005年至2007年我市实施环保目标责任考核情况的说明 | 市环保局 各市、区政府 |
|  | 25 | 建设项目“环评”执行率；“三同时”执行率；规划环评执行率 | 100%；≥90%；≥80% | 统计2005年至2007年全市建设项目“环评”、“三同时”和规划环评执行情况；提交近三年我市加强建设项目环保管理的说明 | 市环保局 各市、区政府 |
|  | 26 | 按期完成总量控制计划，国家重点环保项目落实率 | 完成；≥80% | 提供省下达的污染物排放总量控制责任书、本市制定的污染物排放总量控制实施方案；提交近三年我市污染物总量控制工作完成情况说明 | 市环保局 各市、区政府 |
|  | 27 | 环境保护机构独立建制，环境保护能力建设达到国家标准化建设要求 |  | 提供市、区人事编制机构关于设立环保局的文件、环保能力建设达标情况说明 | 市人事局 市环保局 各市、区政府 |
|  | 28 | 公众对城市环境保护的满意率 | ≥85% | 按照国家统计局方法进行调查，统计调查公众对城市环境保护的满意率情况 | 市环保局 市统计局 |
|  | 29 | 中小学环境教育普及率 | ≥85% | 统计中小学环境教育普及率，提供全市中小学数量、全市绿色学校创建情况、开设环保课程的教学计划和课程表 | 市教育局 市环保局 |
|  | 30 | 城市环境卫生 | 城市环境卫生工作落实到位，城乡结合部及周边地区环境管理符合要求 | 提交通过国家卫生城市复查有关文件 | 市卫生局 蓬江、江海、新会区政府 市城管局 |
| 参 考 指 标 | 31 | 环境友好企业 | 逐年增加 | 统计环境友好企业情况；提交授予环境友好企业称号的有关文件 | 市环保局 各市、区政府. |
|  |  | 绿色社区 | 逐年增加 | 统计绿色社区情况；提交授予绿色社区称号的有关文件 | 市环保局 各市、区政府 |
|  |  | 绿色学校 | 逐年增加 | 统计绿色学校情况；提交授予国家、省、市级绿色学校称号的有关文件 | 市环保局 市教育局 各市、区政府 |
|  |  | 国家生态示范区 | 逐年增加 | 统计国家生态示范区情况；提交授予国家生态示范区称号的有关文件 | 市环保局 各市、区政府 |
|  |  | 环境优美乡镇 | 逐年增加 | 统计环境优美乡镇情况；提交授予环境优美乡镇称号的有关文件 | 市环保局 各市、区政府 |
|  |  | 国家生态工业园区 | 逐年增加 | 统计国家生态工业园区情况；提交授予国家生态工业园区称号的有关文件 | 市环保局 各市、区政府 |
|  |  | 国家ISO14000示范区 | 逐年增加 | 统计国家ISO14000示范区情况；提交授予国家ISO14000示范区的有关文件 | 市环保局 各市、区政府 |
|  | 32 | 清洁生产审核 | 逐年增加 | 统计按照国家规定应进行强制性清洁生产审核的企业通过审核情况；提交有关企业通过广东省清洁生产审核的有关文件 | 市经贸局 市环保局 市科技局 |

附件3

江门市区重点环保基础设施建设任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任人 | 任务分解 |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 1 | 旗杆石生活垃圾填埋场首期工程 | 市市政局 | 马克烈 | 编制可行性研究报告、环评、BOT方案，组织BOT招标、项目设计、项目施工等有关工作 | 市市政局 | 马克烈 | 2009年6月 |
|  |  |  |  | 项目资金筹措 | 市财政局 | 马跃敏 |  |
|  |  |  |  | 批准项目申请报告 | 市发展改革局 | 施昭平 |  |
|  |  |  |  | 批准规划用地许可 | 市规划局 | 张少康 |  |
|  |  |  |  | 用地预审（用地规划调整）、征地报批，协调莲塘石场配合有关单位开展地质勘探等前期工作 | 市国土资源局 | 蓝社宜 |  |
|  |  |  |  | 征用土地、解决征地补偿、协调莲塘石场配合有关单位开展地质勘探等前期工作 | 蓬江区政府 | 秦有朋 |  |
|  |  |  |  | 批准环境影响评价报告 | 市环保局 | 陈国标 |  |
| 2 | 江海污水处理厂 | 市市政局 | 马克烈 | 编制可行性研究报告、环评、BOT方案，组织BOT招标、项目设计、项目施工等有关工作 | 市市政局 | 马克烈 | 2009年12月 |
|  |  |  |  | 项目资金筹措 | 市财政局 | 马跃敏 |  |
|  |  |  |  | 批准项目申请报告 | 市发展改革局 | 施昭平 |  |
|  |  |  |  | 批准规划用地许可 | 市规划局 | 张少康 |  |
|  |  |  |  | 用地预审（用地规划调整）、征地报批 | 市国土资源局 | 蓝社宜 |  |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任人 | 任务分解 |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 |  |
| 3 | 文昌沙水质净化厂扩建工程 | 市市政局 | 马克烈 | 批准环境影响评价 | 市环保局 | 陈国标 | 2009年6月 |
|  |  |  |  | 组织项目设计、工程建设招标、项目施工等有关工作 | 市市政局 | 马克烈 |  |
|  |  |  |  | 项目配套资金筹备 | 市财政局 | 马跃敏 |  |
| 4 | 新会东郊污水处理厂二期 | 新会区政府 | 吴振鹏 | 建成运行 | 新会区政府 | 吴振鹏 | 2007年12月 |
| 5 | 丰乐污水处理厂截污管网配套工程建设 | 市市政局 | 马克烈 | 扩大管网收集范围，提高污水处理厂运行负荷 | 市市政局 | 马克烈 | 2008年2月 |
| 6 | 市区大推车山垃圾填埋场改造 | 市市政局 | 马克烈 | 组织制定改造方案 | 市市政局 | 马克烈 | 2007年12月 |
|  |  |  |  | 实施改造方案，改造后基本达到无害化标准 | 市城建集团 | 龚灿耀 | 2008年12月 |
| 7 | 潮连污水处理厂 | 市市政局 | 马克烈 | 编制可行性研究、环评、建设方案，组织项目招标、项目设计、项目施工等有关工作 | 市市政局 | 马克烈 | 2008年12月 |
|  |  |  |  | 项目资金筹措 | 市财政局 | 马跃敏 |  |
|  |  |  |  | 批准项目申请报告 | 市发展改革局 | 施昭平 |  |
|  |  |  |  | 批准规划用地许可 | 市规划局 | 张少康 |  |
|  |  |  |  | 用地预审（用地规划调整）、征地批报 | 市国土资源局 | 蓝社宜 |  |
|  |  |  |  | 征用土地、解决征地补偿有关工作 | 蓬江区政府 | 秦有朋 |  |
|  |  |  |  | 批准环境影响评价 | 市环保局 | 陈国标 |  |