江门市人民政府办公室文件

江府办［2008］44号

关于印发江门市启用电子公文交换系统

工作方案的通知

各市、区人民政府，市直各单位：

经市政府同意，现将《江门市启用电子公文交换系统的工作方案》印发给你们，请认真组织实施。在实施过程中遇到的问题，请径向市信息产业局反映。



江门市人民政府办公室

二○○八年五月二十三日

江门市启用电子公文交换系统的工作方案



电子公文交换系统是我市电子政务建设的重点项目，市政府将以全市政务专网平台为依托，通过CA认证，建设全市统一的电子公文交换系统。为更好地开展此项工作，特制定本工作方案。

一、工作机构

成立电子公文交换工作机构，落实具体工作责任制，加快推动电子公文交换系统工作。市府办公室负责指导、检查和督促各使用单位的电子公文交换工作；市信息产业局负责电子公文交换系统管理和维护的具体工作（详见附件3）。

二、分批推进电子公文交换系统使用

为实现无纸化办公，降低行政成本，提高行政效率，根据我市有关部门信息化应用水平和硬件的设施情况，分三批次逐步推进电子公文交换系统工作，至2009年1月1日起，市政府系统各单位全面启用电子公文交换系统。

第一批电子公文交换系统应用单位（开始应用时间为2008年8月1日起）：市府办公室、市卫生局、市环保局、市建设局、市规划局、市水利局、市人事局、市编办、市法制局、市物价局、市交通局、市海洋渔业局、市市政局、市行政总汇、市信息产业局及三区四市信息产业局等22个单位。

第二批电子公文交换系统应用单位（开始应用时间为2008年10月1日起）：市发展改革局、市经贸局、市教育局、市科技局、市民族宗教局、市公安局、市监察局、市民政局、市司法局、市财政局、市劳动保障局、市社保基金管理局、市国土资源局、市农业局、市外经贸局、市文广新局、市人口计生局、市审计局、市体育局、市统计局、市林业局、市旅游局、市外侨局、市安监局、市保密局及三区四市政府等32个。

第三批电子公文交换系统应用单位（开始应用时间为2008年12月1日起）：五邑大学、市高新区管委会、市国资委、市人防办、市台湾事务局、市委市政府接待处、市机关事务局、江门监狱、市劳教所、市粮食局、市房产局、市园林局、市档案局、市供销社、市二轻联社、市驻京联络处、市公路局、市交管局、市金融办、市打私办、市信访局、市广播电视大学、江门广播电视台、市理工职业技术学校、市高级技工学校、市第一中学、江门幼儿师范学校、市体育运动学校、市中心医院、五邑中医院、市人民医院、市疾病预防控制中心、江门中医药学校、市卫生监督所、江门职业技术学院、城建集团有限公司、金羚集团有限公司、企业资产经营有限公司、经管资产经营有限公司等39个。

三、公文交换

各应用单位之间报送公文实行单轨制——通过该系统以电子公文（加盖电子印章）方式报送文件，不再以纸质文件报送（具体办法详见附件3）。

应用单位使用电子公文交换系统（含电子印章）所交换的文件，在江门市行政区域内有法律效力。其他文件报送，如报送省或江门市以外地区，仍按传统方式报送。

四、系统推广前期有关工作安排

市信息产业局负责为各批次应用单位安装电子公文交换系统，并对使用人员进行培训。各应用单位必须配备1台电脑终端与电子公文交换系统联接。为推进电子公文交换工作顺利开展，以第一批应用单位工作为示范，其他二、三批作参照。

第一批应用单位的系统安装、开通和制作电子印章，人员培训等工作的时间安排如下（各批次工作由市信息产业局统筹）：



| 阶段 | 时 间 | 工 作 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备阶段 | 5月30日前 | 安装电子公文交换系统（服务器端）。 | 市信息产业局 北大方正公司 五邑监理公司 |
|  | 5月30日前 | 各应用单位将负责此项工作的领导、工作人员名单和单位实物公章印模报市信息产业局。 | 市信息产业局 各应用单位 |
|  | 6月5日前 | 制定《江门市电子公文交换系统第一批单位应用的工作方案》和《江门市电子公文交换暂行管理办法》。 | 市府办公室 市信息产业局 |
|  | 6月10日前 | 培训材料准备。 | 北大方正公司 |
|  | 6月20日前 | 完成制作电子印章。 | 市府办公室 市保密局 市信息产业局 北大方正公司 五邑监理公司 各应用单位 |
|  | 6月25日前 | 人员培训。 | 市信息产业局 北大方正公司 五邑监理公司 各应用单位 |
|  | 7月15日前 | 各应用单位完成安装电子公文交换系统（客户端）。 | 市信息产业局 北大方正公司 五邑监理公司 各应用单位 |
| 启用阶段 | 8月1日起 | 各应用单位启用电子公文交换系统。 | 各应用单位 |
| 完善阶段 |  | 1.根据应用情况，修改完善系统。 2.年底前向市政府上报《江门市电子公文交换系统第一批单位应用情况总结》。 | 市府办公室 市信息产业局 北大方正公司 五邑监理公司 各应用单位 |

五、总结经验，完善系统

各应用单位要及时将应用情况和意见反馈给市信息产业局（联系人：陈冠标、徐荣浩，联系电话：3950813、3950828，电子邮箱：xuronghao@jiangmen.gov.cn，传真：3321179），以便不断修改完善电子公文交换系统。

附件：1.各单位负责电子公文交换系统应用的有关人员报名表

2.实物公章印模填报表

3.《江门市电子公文交换暂行管理办法》

附件1

各单位负责电子公文交换系统应用的

有关人员报名表

单位名称：（盖章）

|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管领导 |  |  |  |  |  |
| 文件管理员 |  |  |  |  |  |
| 印章管理员 |  |  |  |  |  |

注：请于2008年5月30日前将有关人员名单报市信息产业局信息化推进科。传真：3321179。

附件2

实物公章印模填报表

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 公章印模 |  |

注：公章印模必须清晰，请以原件报市信息产业局（不能传真）。

附件3



江门市电子公文交换暂行办法



第一章 总 则



第一条 江门市电子公文交换系统（以下简称“交换系统”），是运行在江门市电子政务专网上，供江门市机关事业单位和其他经批准参加的单位进行电子公文交换的计算机应用平台。为使电子公文交换做到安全、保密、准确、及时，特制定本办法。

第二条 本办法适用于江门市机关事业单位和其他经批准参加公文交换的单位（以下简称“使用单位”），以及各使用单位使用电子公文交换系统的人员（以下简称“使用人员”）。



第二章 交换内容

第三条 在交换系统中交换的内容为使用单位的电子公文等。

第四条 下列文件不在交换系统中进行交换：

（一）密级文件以及内部资料；

（二）急件、特急件；

（三）私人信息等与工作无关的电子文件和信息。



第三章  管理机构



第五条 市府办公室负责指导、检查和督促各使用单位的电子公文交换工作。

第六条 市信息产业局负责电子公文交换系统管理和维护的具体工作。其职责如下：

 （一）经市府办公室审批后，受理交换系统中单位注册、名称变更、撤销等相关申请，办理相应审批手续；

（二）制定电子公文交换的具体工作规范及制度；    （三）征询各使用单位的意见和建议，研究、协调解决各使用单位在电子公文交换中出现的问题，并提出处理意见；

（四）组织各使用单位系统管理员和用户进行系统使用知识的培训等工作；

（五）组织和提供电子公文交换的软件和必要的技术支持；    （六）负责交换系统的运行、维护和日常管理工作。

第七条 各使用单位相互之间在电子公文交换过程中出现的问题，应由相关单位自行协商，不能解决的，由市信息产业局作进一步协调，如协调未果的，由市府办公室牵头协调解决。



第四章 使用单位



第八条  凡需要使用交换系统的单位，应向市府办公室提出书面申请（市信息产业局承办）。市机关、事业单位需提交单位成立的编办批文，经审核批准后方可办理注册手续并取得其系统管理员帐号和密码。

第九条 对外挂多个行政机构牌子的单位，可按照设置机构的数量申请电子印章。

第十条  因以下情况而需要在交换系统中变更使用单位有关资料的，应及时向市府办公室提出书面申请，并办理相关手续（市信息产业局承办）：

 （一）使用单位名称变更的，在交换系统中应办理名称变更手续，并由该单位来函确定新使用单位的系统管理员及用户名单；

（二）使用单位被撤销的，在交换系统中应办理注销手续。即在交换系统中删除该单位名称，注销该单位电子印章和用户，并将交换系统中的相关文件按被撤销单位提出的处理办法进行处理；

 （三）使用单位合并的，合并后的使用单位名称如果沿用合并前其中一个使用单位的名称，则该名称作为合并后的使用单位名称在交换系统中保留，被合并的使用单位按本条第二款办理注销手续；合并后的使用单位如果使用新的单位名称，则按本办法第八条办理注册手续，合并前在交换系统中所使用的相关单位名称按本条第二款办理注销手续。

第十一条 各使用单位应按照交换系统统一配置的要求，结合本单位实际情况，保证提供交换工作所需的设备和工作环境。



第五章 使用人员



第十二条 交换系统使用人员必须是政治可靠，保密观念、责任心和组织纪律性强的在编干部。

第十三条 各使用单位的系统管理员是负责开设本单位用户帐号和维护交换系统配套工具的使用人员,由具有较高计算机知识水平和操作能力的在编干部担任。

第十四条 交换系统中各使用单位的系统管理员负责按规范开设用户帐号和设定初始密码，并根据使用人员的工作职责合理分配角色和权限，报市府办公室备案。

第十五条 交换系统中的所有使用人员要自觉遵守交换系统运行中相关的规章制度，按照自己的权限，认真完成本人在交换系统中所承担的工作。

第十六条 交换系统中的使用人员帐号应保证一人一号，密码由本人保管。用户取得帐号和初始密码后应立即修改密码，若忘记密码应向本单位系统管理员提出申请，恢复初始密码。

第十七条 未经本单位负责人同意，无关人员不得使用交换系统用户的帐号和密码登录交换系统。



第六章 电子印章的使用和管理

第十八条 电子印章包括盖章用的签名印章和用于打印的验证印章。签名印章作为电子印章的主体，盖章后的电子公文具有法律效力；验证印章是电子印章的重要组成部分，供打印时验证电子公文中签名印章的有效性。通过验证并按规定方式打印而成的纸质公文具有法律效力。

第十九条 电子印章的制作式样和标准，按国务院《关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》（国发〔1999〕25号）和《关于修订广东省国家行政机关和企业事业单位社会团体印章、衔牌管理规定的通知》(粤府办［2000］8号)执行。

第二十条 交换系统中各使用单位电子印章的制作、变更或销毁统一由市府办公室负责，市信息产业局负责具体工作。

第二十一条 各使用单位需要制作、变更或销毁本单位电子印章的，由本单位提出书面申请，经本单位负责人同意并签字后，送市府办公室秘书科办理报批审核手续。经市府办公室领导批准同意后方可办理。

第二十二条 电子印章的制作、变更或销毁需在电子印章服务器上安装加密器件，该加密器件由市信息产业局负责管理。

第二十三条 制作、变更或销毁电子印章时，市府办公室秘书科、市信息产业局和公章所属单位相关人员必须同时在场。

第二十四条 各使用单位的签名印章应等同于实物印章管理，必须由负责保密工作的科室指定专人保管和使用。签名印章的载体和密码可由两人或两人以上分别保管。

第二十五条 电子印章由于损坏、遗失等原因造成不能使用需要换领或补发时，用章单位须出具书面证明，并按第十九条、二十一条的规定办理手续。若属损坏，则需要将旧电子印章交市信息产业局销毁。因单位名称变更、撤销、合并等原因而需要在交换系统中变更资料的，必须将旧电子印章交回市府办公室秘书科处理，并按第十九条、二十一条的规定办理手续。

第二十六条 各使用单位应按照国发〔1999〕25号、粤府办［2000］8号规定，参照本办法制定本单位电子印章的管理使用办法。





第七章 电子公文的发送

第二十七条 在交换系统中交换的电子公文，其文种、格式、内容等的审核把关由发文单位负责。所交换的电子公文正文必须是不可更改的CEB格式。

第二十八条 公文若带有不方便进行电子化处理的附件（如：书籍、图纸等），暂按纸质公文交换的方式进行交换。同时，将公文正文以电子公文形式进行交换。

第二十九条 电子公文的发送由电子公文制作、电子公文盖章、电子公文发送3个必要环节组成，可由一个或多个工作人员负责。

第三十条 在发送电子公文时，必须选择公文的主送、抄送单位，并设置允许接收单位打印的份数。

第三十一条 在交换系统中完成发送电子公文操作的时间为电子公文的发送时间。





第八章 电子公文的接收



第三十二条 各使用单位应及时接收电子公文。每日（节假日除外）下午3时30分前发送的电子公文视为当日交换公文。若有特殊情况，收文单位需要发文单位在所述时间以外发送当日电子公文，收文单位应事先通知发文单位，明确发送时间。

第三十三条 接收电子公文时，必须认真核对，确认无误后方可进行打印和脱密下载操作，否则应予以退回。

第三十四条 电子公文（原件）打印必须由持有验证公章的交换人员进行，并按常规收文进行登记。

第三十五条 脱密下载后的电子公文相当于纸质公文复印件，参照纸质公文的管理办法处理。

第三十六条 首次进行电子公文打印或脱密下载，及通过交换系统接口从交换系统中读取电子公文进入收文单位办公系统的时间为电子公文的接收时间。

第三十七条 电子公文接收失败时（包括打印、脱密下载和通过系统接口直接读取），收文单位应及时向发文单位提出申请，说明原因，请求重发或追加打印份数。





第九章 应急处理

第三十八条 当交换系统出现故障，引起电子公文无法在电子政务专网进行正常交换时，应及时通知市信息产业局，由市信息产业局尽快组织有关单位查明原因，排除故障，并在24小时内作出响应。

第三十九条 若24小时内仍未排除故障，造成交换系统不能正常运行时，由市信息产业局提出解决办法，并以纸质书面的方式通知各使用单位，保障公文交换工作的正常进行。





第十章 附 则



第四十条 本办法自印发之日起施行。

第四十一条 本办法由市信息产业局负责解释。