附件2

江门各市、区清理整治无证无照实心粘土砖厂通讯录

填报单位（盖章）：

1、分管的市、区政府领导：                   职务：                  联系电话：

主要职责：全面负责所辖地区无证无照实心粘土砖厂的清理整治工作，并作为该项工作的第一责任人。

2、负责人：                   职务：                  联系电话：

主要职责：负责清理整治无证无照实心粘土砖厂具体的协调、督办工作。

3、联络员：                   职务：                  联系电话：

主要职责：收集汇总相关材料；从7月开始，每月30日前向市建设局书面报清理整治无证无照实心粘土砖厂工作的进度。

注：各市、区政府于2008年6月30日前填好本通讯录，并传真至市建设局汇总（传真：3273805或3273838）。

附件3

江门各市、区实心粘土砖厂处理意见表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 砖厂名称 | 法定代表人或负责人 | 联系 电话 | 地址 | 建厂 日期 | 采掘用地面积 （亩） | 采掘土种类 | 产量 (万标砖/年) | 营业执照 |  | 采矿许可证 |  |  | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册号 | 经营范围是否含实心粘土砖 | 证号 | 开采 矿种 | 有效期 |  |  |

填表人（联系电话）：                         审核人：                      主管领导：

注：1、采掘土种类指耕植土，鱼塘、江河淤泥，有（无）植被覆盖的山丘泥土，页岩等；

2、处理意见指暂时保留、限期转产和限期关闭三类；

3、各市、区政府于2008年6月30日前填好本表格，并传真市建设局汇总（传真：3273805或3273838）。

附件4

江门市清理整治无证无照实新粘土砖厂目标责任表

| 工作要求 |  | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定清理整治对象 |  | 各市、区政府 | 建设、规划、国土、工商管理部门 | 2008年6月底前 |  |
| 动员业主自觉转产或关闭砖厂 |  | 各市、区政府 | 建设、国土、工商管理部门 | 2008年10月底前 |  |
| 强制 关闭 | 对违反规定使用实心粘土砖的单位和业主依法给予行政处罚 | 建设部门 | 各市、区政府 |  |  |
|  | 对实心粘土砖厂停水停电 | 各市、区政府 | 供水、供电部门 | 2008年10月底前 |  |
|  | 了解各实心粘土砖厂发放工人工资情况，防止拖欠工人工资 | 各市、区政府 | 劳动保障部门 | 2008年9月底前 |  |
|  | 联合执法,取缔无证无照实心粘土砖厂 | 各市、区政府 | 各有关职能部门 | 2008年12月底前 |  |
|  | 加强对整个清理整治工作的执法监督，依法办理行政复议和行政诉讼 | 法制部门 | 各市、区政府 | 2008年12月底前 |  |
| 对清理整治工作进行总结,并向市政府提交清理整治工作报告 |  | 各市、区政府 | 建设部门 | 2009年1月底前 |  |