附件：

全市确保实现“十一五”节能目标工作任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 狠抓节能目标责任制落实 | 各市、区务必完成江门市政府分解下达的“十一五”节能目标。坚决落实问责制和“一票否决”制，未能完成“十一五”节能目标的市、区主要领导应向江门市政府作检讨，该市、区的领导班子和主要领导不得参加或推荐参加国家、省、市所有评比活动。 | 各市、区政府 | 年底前 |
|  |  | 蓬江区2010年单位GDP能耗必须下降3.73%以上，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 蓬江区政府 | 年底前 |
|  |  | 江海区2010年单位GDP能耗必须下降2.84%以上，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 江海区政府 | 年底前 |
|  |  | 新会区2010年单位GDP能耗必须下降3.16%以上，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 新会区政府 | 年底前 |
|  |  | 台山市2010年单位GDP能耗增长不能超过1.05%，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 台山市政府 | 年底前 |
|  |  | 开平市2010年单位GDP能耗必须下降2.21%以上，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 开平市政府 | 年底前 |
|  |  | 鹤山市2010年单位GDP能耗必须下降1.42%以上，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 鹤山市政府 | 年底前 |
|  |  | 恩平市2010年单位GDP能耗必须下降0.29%以上，才能完成本地区“十一五”节能目标。 | 恩平市政府 | 年底前 |
|  |  | 开展“十一五”节能目标预考核，市政府组织经信、统计、监察等部门，对各市、区政府完成“十一五”节能目标进度情况，以及节能措施落实情况进行预考核，并通报预考核结果，督促未能达到进度要求的市、区采取强有力、见效快措施以确保完成节能目标。 | 市经济和信息化局 市统计局 市监察局 | 10月份 |
| 2 | 坚决执行节能预警调控措施 | 各市、区要强化全局观念，坚决落实节能预警调控方案，做到令行禁止，尽快制订本地区节能预警调控方案，按时上报江门市政府，并抄送江门市经济和信息化局。 | 各市、区政府 | 8月20日前 |
|  |  | 尽快制订和完善《2010江门市节能预警调控方案》，报请市政府审定并印发各市、区和有关部门执行实施。 | 市经济和信息化局 相关部门 | 8月中旬 |
|  |  | 从8月份起每月以重点耗能企业的能耗指标、全社会用电量等数据测算全市及各市、区单位GDP能耗指标的同比变动情况，为启动相应级别调控方案提供依据。 | 市统计局 | 每月15日前 |
|  |  | 全市供电部门要根据江门市及各市、区节能预警调控方案要求，对纳入调控的重点用能单位落实压减供电负荷或限制供电措施，促使其降低能耗。 | 江门供电局 市经济和信息化局 各市、区供电、经济和信息化部门 | 8月至年底前 |
|  |  | 切实加强对各市、区政府及相关部门执行全市节能预警调控方案监督检查。经济和信息化、监察、统计等部门，不定期检查各市、区和有关部门落实调控措施情况。 | 市经济和信息化局 市统计局 市监察局 | 8月至年底前 |
| 3 | 切实加强节能执法监察工作 | 抓紧制定设立“江门市节能监测中心”方案报市政府研究。 | 市经济和信息化局 市编办 市财政局 | 9月份 |
|  |  | 组织开展节能执法监察专项行动，对产品单耗超过标准和限额的企业，一律要纳入节能预警调控重点，对仍旧使用列入淘汰目录用能设备的企业要责令整改，对拒不整改的纳入重点调控企业名单。 | 市经济和信息化局 | 年底前 |
|  |  | 对行政机关、公共机构、商贸酒店等领域组织开展空调温度执行“26℃”专项检查。 | 市经济和信息化局 江门供电局 | 年底前 |
| 4 | 加大各领域节能监督检查力度 | 成立“江门市节能降耗督查组”，由市政府分管节能的副秘书长担任组长，督察组办公室设在市经济和信息化局，统筹开展各领域节能监督检查工作。督查组下分四个检查小组：工业商业检查组、公共机构检查组、建筑领域检查组、交通领域检查组。 | 市经济和信息化局 市机关事务管理局 市住房城乡建设局 市交通运输局 | 8月中下旬 |
|  |  | 第一小组：工业商业检查组。由市经济和信息化局牵头组织相关部门、行业协会，主要对列入省、市监管重点耗能企业，以及其他能耗较大的工业企业、商贸机构等单位实施节能检查，对所检查单位提出节能意见。 | 市经济和信息化局 江门供电局 相关行业协会 | 8月中旬拟定检查方案； 8月底、10月中旬各开展一次现场检查 |
|  |  | 第二小组：公共机构检查组。由市机关事务管理局牵头负责，重点对市直机关单位、事业单位，以及公共机构包括市区的学校、医院等实施节能检查，对所检查单位提出节能意见，检查结果作为今年机关作风建设评比的重要参考依据。同时指导各市、区开展公共机构节能工作。 | 市机关事务管理局 市教育局 市卫生局 | 8月中旬前把检查方案报市经济和信息化局； 8月底、10月中旬各开展一次现场检查 |
|  |  | 第三小组：建筑领域检查组。由市住房城乡建设局牵头负责，主要对全市能耗较大建筑物（包括公共建设、商业、民用等）实施节能检查，对所检查单位提出节能意见 | 市住房城乡建设局 市城管局 | 8月中旬前把检查方案报市经济和信息化局； 8月底、10月中旬各开展一次现场检查 |
|  |  | 第四小组：交通领域检查组。由市交通运输局牵头负责，重点对公共交通领域包括公交车、出租车用能情况，以及公共交通设施包括汽车站等实施节能检查，对所检查单位提出节能意见。 | 市交通运输局 市国资委 市城建集团 | 8月中旬前把检查方案报市经济和信息化局； 8月底、10月中旬各开展一次现场检查 |
| 5 | 加快推进淘汰落后产能工作 | 按照省经济和信息化委《关于2010年广东省淘汰落后产能企业名单（第一、二批）的公告》要求，恩平市要在今年9月30日前关停19家机立窑工艺水泥企业（恩平市沙湖水泥厂等企业）。恩平市应对辖区内的机立窑工艺水泥企业加强监控，坚决落实节能预警调控措施，必要时对尚未关停的立窑水泥企业实施限产或停产。 | 恩平市政府 | 8月至年底前 |
|  |  | 按照省经济和信息化委《关于2010年广东省淘汰落后产能企业名单（第一批）的公告》要求，台山市在今年9月底前关停2家企业（台山市盛丰建材有限公司、台山市白沙双飞马建材有限公司）。 | 台山市政府 | 9月30日前 |
|  |  | 按照省经济和信息化委《关于2010年广东省淘汰落后产能企业名单（第一批）的公告》要求，鹤山市在今年9月底前关停1家企业（鹤山市佳宝建材有限公司）。 | 鹤山市政府 | 9月30日前 |
| 6 | 着力加强对重点耗能项目监控 | 台山市要对台山电厂6号发电机组投产加强跟踪、监控。 | 台山市政府 | 8月至年底前 |
|  |  | 恩平市对转移进来的陶瓷项目要落实好节能评估和审查，对已建成并准备年底前投产的陶瓷生产项目加强监控。 | 恩平市政府 | 8月至年底前 |
|  |  | 江海区应对益胜玻璃、华众玻璃等重点耗能企业加强监控。 | 江海区政府 | 8月至年底前 |
|  |  | 蓬江区应对华尔润玻璃、华沣玻璃等重点耗能企业加强监控。 | 蓬江区政府 | 8月至年底前 |
|  |  | 进一步完善我市的固定资产投资项目节能评估和审查工作，重点对新上的产业项目，以及基础设施投资项目抓好节能评估和审查，把好项目能耗关。 | 市发展改革局 市经济和信息化局 | 年底前 |
|  |  | 按照国家和省的要求，深入推进重点企业清洁生产，督促其实施技术改造，达到节能减排目的。同时，鼓励企业开展自愿性清洁生产审核。 | 市环保局 市经济和信息化局 | 年底前 |
| 7 | 积极推广应用节能产品和技术 | 扎实开展高效照明产品推广工作，各市、区要落实好推广任务，争取尽快完成今年省下达14万只节能灯推广任务。加大力度推广应用本地区节能产品，继续对市区政府机关、事业单位和公共机构使用本地的绿色、节能照明产品实施财政补贴。积极推广本地企业生产的生物质清洁燃料、节能变压器、无功补偿装置等产品。 | 市经济和信息化局 市财政局 市机关事务管理局 市科技局 各市、区经济和信息化部门 | 年底前 |
| 8 | 进一步强化能耗统计工作 | 各级统计部门要加强能耗统计工作，做好能源生产、流通、消费统计工作，全面提高能耗指标数据质量，客观、真实、准确地反映能源消耗情况，加强对数据质量的科学评估，确保主要能源数据与相关经济数据的匹配、衔接与平衡。督促各用能单位全面加强能源利用的计量、记录和统计工作，依法履行统计义务，如实提供统计资料。 | 市统计局 各市、区统计部门 | 8月至年底前 |
| 9 | 加大节能降耗宣传力度 | 加强节能降耗宣传工作，本地相关媒体对工业、商贸等领域，公共机构、行政机关等单位宣传我市当前节能形势，以及政府节能政策和措施，争取社会各界对节能工作理解和支持，为扎实推进节能工作，实现“十一五”节能目标，营造有利环境和氛围。 | 市经济和信息化局 市委宣传部 | 年底前 |
| 注：责任单位为多个部门，排第一位为牵头部门。 |  |  |  |  |