## 江门市“十二五”规划纲要重大项目计划
江门市“十二五”规划纲要重大项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2010年底 完成投资 | “十二五” 期间投资 | 责任单位
| 总计（249项） |  |  | 74034625.35 | 5804152 | 49366454
| 一、交通项目(37项) |  |  | 16899985 | 528340 | 8887526
1 | 广东深茂铁路江门段（原西部沿海铁路） | 长124.53公里。 | 2011-2015 | 1245300 | 10000 | 1235300 | 发改局
2 | 广珠铁路江门段 | 长80.4公里。 | 2007-2011 | 475585 | 320078 | 155507 | 发改局
3 | 南沙-江门疏港铁路江门段 | 长19公里。 | 2011-2015 | 250000 |  | 250000 | 发改局
4 | 广佛江珠城际轨道江门段 | 长52公里。 | 2011-2015 | 1300000 |  | 1300000 | 发改局
5 | 江恩城际轨道（含台山支线） | 长145公里 | 2015-2019 | 3000000 |  | 100000 | 发改局
6 | 佛开高速公路改扩建工程江门段 | 长14.86公里，扩建成双向8车道。 | 2009-2012 | 128077 | 70000 | 58077 | 交通局
7 | 江番及江珠北延线高速公路江门段 | 长34.1公里，双向6车道。 | 2010-2013 | 756000 | 50000 | 706000 | 公路局 交通局
8 | 江罗高速公路江门段 | 长55.55公里，双向6车道。 | 2011-2014 | 630000 |  | 630000 | 交通局
9 | 中开高速公路及新会支线(江门段） | 长103公里，双向4车道（部分6车道）。 | 2011-2015 | 1170000 |  | 1170000 | 交通局
10 | 新台高速公路南延线 | 长5.65公里，双向4车道。 | 2011-2013 | 32697 |  | 32697 | 交通局 台山市
11 | 鹤台高速 | 长129.5公里。 | 2015-2018 | 1608700 |  | 30000 | 交通局
12 | 台恩高速 | 长62公里。 | 2015-2019 | 350000 |  | 10000 | 恩平市
13 | 高栏港高速北延线 | 长28公里。 | 2015-2019 | 170000 |  | 5000 | 交通局
14 | 江肇南延线 | 长56公里。 | 2015-2018 | 1120000 |  | 5000 | 交通局
15 | 国道G325线复线工程及鹤山过境公路 | 长133公里，含鹤南大桥。 | 2010-2019 | 967110 | 754 | 415356 | 交通局 鹤山市
16 | 广佛江快速通道江门段（含江顺大桥） | 长71公里，一级公路，双向6车道。 | 2011-2015 | 1200000 |  | 1200000 | 交通局
17 | 新中一级公路 | 长25公里，一级公路，双向4车道。 | 2009-2014 | 128500 | 14000 | 114500 | 交通局 新会区
18 | 省道S270古港线扩建工程(鹤山段) | 长30.1公里，一级公路。 | 2015-2020 | 90300 |  | 5000 | 交通局
19 | 省道S272肇珠线新改建工程 | 鹤山段、江沙公路凤亭桥至陈山高速段，长22.27公里，一级公路。 | 2011-2020 | 70565 | 102 | 15463 | 交通局
20 | 省道S273高铜线改建工程 | 鹤山段、大江镇段、公益至大江段,长20.2公里。 | 2011-2015 | 24521 |  | 24521 | 交通局
21 | 省道S274稔广线新改建工程 | 武溪至三合段，长沙、三埠段，长31公里。 | 2012-2017 | 118119 |  | 70000 | 公路局 台山市 开平市
22 | 省道S364线新开公路新改建工程 | 长约26.1公里。 | 2011-2015 | 53392 |  | 53392 | 新会区
23 | 省道S365麻阳线 | 广海至海宴段、台山广海至省道S273高铜线赤溪连接线，长43.42公里，其中烽火角大桥长4.5公里。 | 2011-2013 | 43721 |  | 43721 | 交通局
24 | 省道S367冲恩线九腩至镰九陂段改造 | 长5.6公里。 | 2011-2012 | 3360 |  | 3360 | 交通局
25 | 省道S369圣贵线圣堂至锦江温泉段改造 | 长20公里。 | 2010-2012 | 8300 | 1000 | 7300 | 交通局
26 | 新会纵三干线公路大泽至双水段 | 长8.5公里，新建陈冲水道大桥和潭江大桥,双向4车道。 | 2012-2015 | 50000 |  | 50000 | 新会区
27 | 江门市纵一干线公路睦洲至古井南朗段 | 长8.5公里，一级公路。 | 2013-2015 | 15000 |  | 15000 | 交通局
28 | 国省干线桥梁建设项目 | 龙马和连腰大桥、南坦大桥、虎坑大桥、小冈大桥、双水大桥、潭江大桥改扩建工程。 | 2009-2015 | 39885 | 11060 | 28825 | 交通局
29 | 县乡公路建设项目 | 县乡公路建设，总长约170公里。 | 2008-2020 | 302635 | 38346 | 170289 | 交通局
30 | 农村公路建设项目 | 通500人口以上自然村道路硬底化建设，全长约600公里。 | 2011-2015 | 26380 |  | 26380 | 交通局
31 | 国防公路大槐至横陂公路 | 长15公里，一级公路。 | 2013-2015 | 9000 |  | 9000 | 交通局
32 | 枢纽站场建设项目 | 江海综合客运枢纽、江门综合客运枢纽等枢纽站场建设。 | 2011-2015 | 156018 |  | 156018 | 交通局
33 | 新会崖门3万吨级航道整治工程 | 3万吨级航道整治工程，长约80公里。 | 2011-2015 | 300000 |  | 300000 | 新会区
34 | 江门市江海作业区公用码头 | 3000吨级泊位6个，年处理能力为40万标箱，散杂货为30万吨 | 2012-2017 | 50000 |  | 35000 | 城建集团
35 | 台山市广海港三期工程（广海湾港区） | 5万吨级泊位2个，防波堤3.02公里，航道7.21公里。 | 2011-2015 | 156820 |  | 156820 | 台山市
36 | 台山市广海湾及川岛深水港 | 30万吨级泊位3个。 | 2012-2017 | 200000 |  | 100000 | 台山市
37 | 其他较小规模港航运输体系建设 | 较小规模航道整治及专业码头建设等。 | 2009-2020 | 650000 | 13000 | 200000 | 交通局
| 二、能源项目（15项） |  |  | 14074698 | 2710335 | 7564363
38 | 新会双水热电联产环保机组 | 2×600MW热电联产机组。 | 2010-2013 | 480000 | 40000 | 440000 | 新会区
39 | 江门市新会发电厂 | 2×390MW燃汽机组、1×100MWIGCC发电试验平台项目、20万吨合成氨项目。 | 2007-2015 | 650000 | 3000 | 647000 | 新会区
40 | 台山核电一期工程 | 2×1750MW。 | 2009-2013 | 5022000 | 2121678 | 2900322 | 台山市
41 | 台山核电二期工程 | 2×1750MW。 | 2014-2018 | 4000000 |  | 200000 | 台山市
42 | 国华粤电台山电厂二期扩建工程7号机组 | 1000MW。 | 2008-2011 | 360874 | 222419 | 138455 | 台山市
43 | 国华粤电台山8、9号机组扩建工程 | 2×1000MW。 | 2013-2015 | 926800 |  | 926800 | 台山市
44 | 恩平陆上风电场项目 | 国电、华润风电项目,装机容量40万千瓦。 | 2011-2015 | 450000 |  | 450000 | 恩平市
45 | 台山陆上风电场项目 | 台山广海、端芬川岛等风电项目，总装机容量400MW。 | 2009-2015 | 386924 | 145000 | 241924 | 台山市
46 | 开平热电汽联供项目 | 利用天然气发电、供热和供冷。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 开平市
47 | 恩平市热电联供项目 | 2×300MW热电联产机组。 | 2011-2015 | 300000 |  | 300000 | 恩平市
48 | 京信鹤山热电联产燃煤发电项目 | 2×300MW热电联产燃煤发电。 | 2011-2015 | 300000 |  | 300000 | 鹤山市
49 | 天然气综合利用项目 | 四市三区燃气管道建设、码头、储罐等综合利用设施建设。 | 2011-2015 | 500000 |  | 500000 | 四市三区
50 | 500千伏输变电工程 | 狮洋至五邑线路工程等500千伏输变电工程。 | 2009-2015 | 390600 | 136800 | 253800 | 供电局
51 | 220千伏输变电工程 | 圣堂站扩建工程等220千伏输变电工程。 | 2009-2015 | 158500 | 38400 | 120100 | 供电局
52 | 110千伏输变电工程 | 建陶输变电工程等110千伏工程。 | 2009-2015 | 49000 | 3038 | 45962 | 供电局
| 三、现代服务业项目（28项） |  |  | 4694576 | 214300 | 3863976
53 | 缤果动漫创作及运营体系建设 | 建设缤果动漫创作中心及周边产品研发中心。 | 2010-2012 | 41000 | 5000 | 36000 | 蓬江区
54 | 中国（江门）国际绿色光源博览交易中心 | 博览交易中心以及配套设施建设，建设面积70万平方米。 | 2011-2013 | 140000 |  | 140000 | 江海区
55 | 江海区物流项目 | 江门市先进制造业现代物流产业园区、高新区44号地现代物流体系项目 | 2011-2015 | 220000 |  | 220000 | 江海区
56 | 江门物流项目(大昌现代物流项目) | 保税物流、物流配送、冷冻链及冻品配送、货物代理等。 | 2003-2012 | 98000 | 53000 | 45000 | 新会区
57 | 新会高宝隆物流基地 | 港口物流、仓储服务，集装箱吞量达10万TEU,散杂货100万吨。 | 2008-2015 | 49000 | 10000 | 39000 | 新会区
58 | 广东银洲湖煤炭集散战略储备基地 | 存煤能力达500万吨，年周转量8000万吨。 | 2009-2015 | 508651 | 10000 | 498651 | 新会区
59 | 宏川化工供应链项目 | 储罐罐容65.9万立方米。 | 2010-2012 | 122200 | 26000 | 96200 | 新会区
60 | 台山市现代物流项目 | 台山市广海湾鱼塘港物流区项目、台山市白沙宏富物流区项目。 | 2011-2015 | 69985 |  | 69985 | 台山市
61 | 开平市翠山湖现代物流项目 | 翠山湖物流园区、翠山湖保税仓库及进出口监管仓。 | 2010-2013 | 80000 | 2000 | 78000 | 开平市
62 | 鹤山新型现代物流中心 | 利用广珠铁路鹤山站建设大型物流枢纽。 | 2011-2020 | 500000 |  | 300000 | 鹤山市
63 | 新会银湖湾游艇休闲度假区 | 酒店、游艇俱乐部、会展中心、意大利风情小镇。 | 2008-2015 | 210000 | 13300 | 196700 | 新会区
64 | 新会区旅游度假酒店建设项目 | 玉湖度假村酒店、龙泉度假酒店二期，总建筑面积10万平方米。 | 2010-2013 | 80000 | 3500 | 76500 | 新会区
65 | 台山海龙湾旅游度假区项目 | 1000泊位高端游艇俱乐部及配套设施建设。 | 2010-2019 | 180000 | 500 | 100000 | 台山市
66 | 台山市骑龙山休闲度假景区项目 | 游乐园等旅游设施建设。 | 2010-2015 | 100000 | 3000 | 97000 | 台山市
67 | 台山市上川岛世外桃源项目 | 综合旅游休闲项目建设。 | 2011-2020 | 160000 |  | 80000 | 台山市
68 | 台山市温泉旅游项目 | 台山市海上神灶温泉生态旅游项目、康桥温泉度假村。 | 2009-2015 | 105000 | 25000 | 80000 | 台山市
69 | 开平市旅游景观项目 | 赤坎、加拿大村、天露山、圣哥堡等旅游度假区基础设施建设。 | 2011-2015 | 80000 |  | 80000 | 开平市
70 | 恩平市地热国家地质公园生态旅游项目 | 利用恩平市地热资源、生态资源打造地热综合旅游度假项目。 | 2008-2015 | 457500 | 53500 | 404000 | 恩平市
71 | 恩平锦江国际大酒店综合开发项目 | 综合酒店开发及配套设施建设，总建筑面积94万平方米。 | 2010-2015 | 150000 | 300 | 149700 | 恩平市
72 | 鹤山市旅游景观设施项目 | 大雁山森林公园、盛世岭南生态旅游区。 | 2007-2015 | 65000 | 3000 | 62000 | 鹤山市
73 | 嘉能再生资源回收市场 | 建设再生资源集散市场、大型废不锈钢配送中心、第七类进口废物圈区管理试点园区。 | 2011-2015 | 150000 |  | 150000 | 蓬江区
74 | 蓬江区商贸及专业市场建设项目 | 义乌小商品批发城、荷塘城镇商贸居新城、南横路（义乌小商品）商贸城、江门南方金属交易市场等。 | 2011-2015 | 193000 |  | 193000 | 蓬江区
75 | 江海区商务中心建设项目 | 江海区中环商务中心、轻轨江门站商务中心。 | 2011-2015 | 176240 |  | 176240 | 江海区
76 | 新会区商贸及专业市场建设项目 | 新会水果食品批发市场升级改造、五邑机电城二三期项目等。 | 2010-2017 | 27000 | 1000 | 14000 | 新会区
77 | 开平市商贸及专业市场建设项目 | 翠山湖五金机械产业创新展示中心、水口（国际）卫浴城、东兴大道商贸中心等。 | 2011-2015 | 118000 |  | 118000 | 开平市
78 | 台山市商贸及专业市场建设项目 | 台山汽车配件城、大江古典家具市场等。 | 2012-2015 | 69000 |  | 69000 | 台山市
79 | 恩平市商贸及专业市场建设项目 | 建材市场、锦江新城商贸城、西部沿海铁路恩平站商贸物流区等。 | 2010-2020 | 500000 | 5200 | 250000 | 恩平市
80 | 中国（址山）水暖卫浴五金商贸城工程 | 综合性水暖卫浴五金商贸城，建筑面积17万平方米。 | 2011-2015 | 45000 |  | 45000 | 鹤山市
| 四、先进制造业项目（32项） |  |  | 7649138 | 696900 | 6072238
81 | 江门崇达有限公司高密度互连印刷电路板项目 | 年产高密度互连（HDI）印制电路板100万平方米。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 高新区
82 | 建滔化工集团有限公司增资扩产项目 | 环氧玻璃纤维覆铜面板；生产各种先进产品所需用的混合集成电路、高密度互连线路板、高级单面、双面、柔性线路板等产品。 | 2011-2015 | 80000 |  | 80000 | 高新区
83 | 信义环保玻璃项目 | 建筑面积6.1万平方米，年产特种玻璃700万平方米。 | 2009-2015 | 160000 | 70000 | 90000 | 高新区
84 | 江门市先进制造业江沙示范园区基础设施建设 | 园区基础设施建设。 | 2009-2013 | 200000 | 50000 | 150000 | 蓬江区
85 | 蓬江区唐溪黄泥浪、霞村雁沙浪工业园 | 基础设施建设，主要项目为包装及印刷行业。 | 2011-2015 | 124800 |  | 124800 | 蓬江区
86 | 美的全系列环保家电项目 | 推动家电产业改造升级，生产环保家电产品。 | 2011-2015 | 1000000 |  | 1000000 | 蓬江区
87 | 江门市制漆厂有限公司特种树脂及涂料产业化 | 特种树脂、涂料生产线建设，年产1.5万吨特种树脂及涂料。 | 2009-2012 | 36000 | 12000 | 24000 | 蓬江区
88 | 广东金莱特电器股份有限公司 | 生产充电电池，18万平方米厂房建设。 | 2010-2013 | 35000 | 4500 | 30500 | 蓬江区
89 | 广东科锐机械自动化有限公司 | 建筑面积10万平方米，总装机容量为200KTV。年产高速LED焊接机200台，多用途无人直升机30台，自动化控制器1000台。 | 2011-2015 | 30000 |  | 30000 | 蓬江区
90 | 江门王野摩托制造有限公司扩产项目 | 基础设施建设，总建筑面积约8万平方米。 | 2011-2015 | 30000 |  | 30000 | 蓬江区
91 | 广东江粉磁材股份有限公司高性能电机用永磁铁氧体磁瓦项目 | 年产1.5万吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦。 | 2009-2011 | 26338 | 10000 | 16338 | 蓬江区
92 | 江海区礼乐机电产业基地 | 电机、电泵及相关上下游产品开发、生产、出口的产业基地。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 江海区
93 | 广东轨道交通车辆修造基地及配套产业基地项目 | 修造基地及配套产业基地，形成产业集群，建成国内一流，世界先进的轨道交通产业园区。 | 2010-2015 | 1100000 | 30000 | 1070000 | 新会区
94 | 江门市丰顺船舶重工有限公司船舶项目 | 年产总载重吨约60万吨船舶及船舶维修。 | 2009-2013 | 180000 | 20000 | 160000 | 新会区
95 | 格兰达精密数控装备产业化项目 | 精密数控电子装备。 | 2011-2012 | 136000 |  | 136000 | 新会区
96 | 新会银湖船舶 | 将拆船场地及设备改装为船舶修理用，年修理430艘船。 | 2010-2012 | 36000 | 26000 | 10000 | 新会区
97 | 广东南粤生态环境科技有限公司再生资源利用 | 年拆解废旧汽车10万套、废旧家用电器电子产品100万套。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 新会区
98 | 广东新会美达锦纶公司年产60万吨几内酰胺项目 | 年产60万吨几内酰胺 | 2013-2020 | 850000 |  | 100000 | 新会区
99 | 台山市清洁能源（核电）装备产业园项目 | 核电辅助设备生产、设计研发及技术服务，主要生产核岛、常规岛辅助设备（核级泵、核级阀门、硼浓度计、核级管件等）和BOP成套设备。 | 2010-2015 | 200000 | 15000 | 185000 | 台山市
100 | 广东富华重工制造有限公司载重汽车零部件项目 | 年产载重汽车车轴60万支，驱动桥总成20万套，盘式制动器总成25万套。 | 2007-2012 | 380000 | 300000 | 80000 | 台山市
101 | 台山市半挂牵引车制造项目 | 年产3万辆半挂牵引车。 | 2011-2015 | 1000000 |  | 1000000 | 台山市
102 | 台山电子科技园 | 集成电路封装、半导体功率器件、LED封装研发、集成电路封装设备模具等产业。 | 2012-2015 | 200000 |  | 200000 | 台山市
103 | 江门产业转移工业园恩平园区 | 园区基础设施建设。 | 2008-2013 | 162000 | 57400 | 104600 | 恩平市
104 | 恩平市“城市矿产”示范基地 | 回收、分拣、循环利用的产业链示范基地。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 恩平市
105 | 中国纳米碳酸钙产业基地（恩平） | 广东嘉维化工实业有限公司恩平生产基地等，年产30万吨纳米碳酸钙。 | 2002-2012 | 200000 | 20000 | 180000 | 恩平市
106 | 恩平冠铨电子有限公司扩建项目 | 建设四条高端多层线路板生产线。 | 2011-2013 | 68000 |  | 68000 | 恩平市
107 | 热传导技术的超热导管（模组）中国总部生产基地项目 | 主要建设4个厂区和1个卫星配件厂，主产超热导管（模组）。 | 2011-2015 | 240000 |  | 240000 | 恩平市
108 | 江门产业转移工业园开平园区 | 园区基础设施建设，并扩大园区规模。 | 2008-2015 | 363000 | 72000 | 291000 | 开平市
109 | 海鸿节能变压器项目(开平) | 生产节能变压器，8万平方米厂房建设。 | 2009-2012 | 30000 | 10000 | 20000 | 开平市
110 | 广东建成机械设备公司特种容器罐项目 | 生产特种容器罐。 | 2011-2015 | 32000 |  | 32000 | 开平市
111 | 广东丰江电池制造有限公司铅酸蓄电池和锂电池项目 | 全密封免维护铅酸电池和锂电池，年产7000万只。 | 2011-2020 | 250000 |  | 120000 | 鹤山市
112 | 中南再生环保科技有限公司废旧塑料回收利用 | 年回收利用废旧塑料50万吨。 | 2011-2015 | 150000 |  | 150000 | 中南再生环保科技有限公司
| 五、战略性新兴产业项目（20项） |  |  | 5299000 | 147400 | 4136600
113 | 江门绿色（半导体）光源产业核心基地 | 基础设施建设及研发中心。 | 2009-2013 | 150000 | 80000 | 70000 | 高新区
114 | 真明丽集团半导体投资LED外延、晶片项目 | 年产外延片15万片/月，芯片28亿颗/月。 | 2010-2015 | 200000 | 2000 | 198000 | 高新区
115 | 江门市奥伦德光电有限公司氮化镓外延及芯片制造项目 | 年产高亮GaN外延片72万片/年，照明用高亮LED芯片9360KK/年，LED贴片灯封装3948KK/年，光耦器件封装1200KK/年。 | 2011-2015 | 90000 |  | 90000 | 高新区
116 | 江门市金羚集团多晶硅太阳能电池项目 | 建设10条多晶硅太阳能电池生产线，产能300MW。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 高新区
117 | 江门展艺电脑机械有限公司LED照明节能系列产品及高效能充电电池研发生产项目 | 生产LED（太阳能+风能）照明产品、LED节能产品及高效能充电电池，自主研发LED照明产品的电路控制系统、产品结构及外型。 | 2010-2014 | 36000 | 500 | 35500 | 蓬江区
118 | 广东科杰机械自动化有限公司LED制造装备研发项目 | 开发等离子刻蚀机等LED核心制造设备，加快自主知识产权的LED封装与应用产业关键技术的提升进程，成为LED产业化技术研发及成果转化的平台和设备制造基地。 | 2010-2012 | 30000 |  | 30000 | 蓬江区
119 | 蓬江区高速网络数据中心云计算中心 | 2G核心互联网光纤出口，可容纳1000个机柜，足够存放600台超高性能服务器及6000台刀片服务器，数据存储容量6000TB，达到国内领先的IDC机房软硬件基础设施标准。 | 2010-2015 | 30000 | 1900 | 28100 | 蓬江区
120 | 江门市长优实业有限公司电动汽车电池关键材料生产及报废电池回收项目 | 3万T/a HEV 专用镍氢电池正极材料生产线；20000T/a锂离子电动汽车电池正极材料生产线；50000T/a电动汽车报废电池再生及资源化设施。 | 2010-2015 | 280000 | 5000 | 275000 | 江海区
121 | 金太阳太阳能电池模块项目 | 年产226万平方米太阳能电池。 | 2010-2015 | 378000 | 45000 | 333000 | 新会区
122 | 江门市芳源环境科技开发有限公司电动汽车用电源材料项目 | 年产混合动力汽车用镍氢电池正极材料1万吨和纯电动汽车用锂电池正极材料5000吨，总建筑面积15万平方米，。 | 2010-2013 | 100000 | 6000 | 94000 | 新会区
123 | 开平市新能源及节能环保专用设备项目 | 年产微风发电设备300万套、SEMA高效节能马达1500万套、餐饮厨余设备20万套。 | 2011-2013 | 670000 |  | 670000 | 开平市
124 | 开平市新材料产业示范园 | 生产新型高性能金属材料、节能环保材料等新材料项目为主。 | 2011-2015 | 550000 |  | 550000 | 开平市
125 | 开平市电子信息产业示范园 | 以汽车电子、电力电子、电子传感器等电子信息制造业为主。 | 2011-2015 | 500000 |  | 500000 | 开平市
126 | 广东博可莱材料科技有限公司高分子材料项目 | 生产高科技高分子材料。 | 2011-2015 | 35000 |  | 35000 | 开平市
127 | 恩平市战略性新兴产业集聚区 | 以太阳能光伏、超热导管、LED为主导产业。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 恩平市
128 | 恩平市华谷生物园有限公司生产销售黑蒜系列项目 | 生产、加工、销售黑蒜、胶囊、研发黑蒜系列保健食品。 | 2010-2020 | 460000 | 5000 | 200000 | 恩平市
129 | 广东华宸光电科技有限公司太阳能光伏电池项目 | 生产太阳能光伏电池，主要生产硅片、电池片、组件及应用等产品。 | 2010-2015 | 300000 | 2000 | 298000 | 恩平市
130 | 恩平市东隆高新能源有限公司太阳能电池组件项目 | 年产600MW铜铟镓硒软体卷体薄膜太阳能电池组件 | 2011-2016 | 1260000 |  | 500000 | 恩平市
131 | 恩平康芝制药有限公司扩建项目 | 基础设施建设,厂房2万平方米。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 恩平市
132 | 国家火炬计划江门新材料产业鹤山基地载体建设 | 基础设施建设，打造新光源、新材料产业基地。 | 2011-2015 | 30000 |  | 30000 | 鹤山市
| 六、优势传统产业项目（30项） |  |  | 11266018 | 1138200 | 5077818
133 | 精细化工产业基地(江海) | 基础设施建设。 | 2011-2012 | 140000 |  | 140000 | 江海区
134 | 江门市新会区新财富环保电镀基地 | 建设日处理能力3万吨污水处理厂和69万平方米电镀厂房。 | 2009-2012 | 260000 | 80000 | 180000 | 新会区
135 | 广东银洲湖精细化工园区 | 建设精细化工生产区、仓储物流区及市政、行政服务区四大功能区域。 | 2011-2020 | 4500000 |  | 300000 | 新会区
136 | 江门银洲湖纸业基地 | 华泰纸业、江门仁科绿洲纸业、阿博特等企业纸张生产项目，年产各类纸张及纸浆725万吨。 | 2009-2015 | 400000 | 170000 | 230000 | 新会区
137 | 江门亚太纸业 | 年产90万吨高档文化纸 | 2009-2015 | 900000 | 160000 | 740000 | 新会区
138 | 广东新会美达锦纶公司锦纶改性材料、特种纤维及面料开发项目 | 年产3.5万吨锦纶改性材料、特种纤维及面料。 | 2011-2020 | 250000 |  | 120000 | 新会区
139 | 李锦记集团扩建项目 | 无极限新建护肤品生产车间，豉油20万吨系统。 | 2010-2012 | 58500 | 500 | 58000 | 新会区
140 | 三木化工扩建项目 | 基础设施建设，新建厂房5万平方米。 | 2010-2013 | 100000 | 3000 | 97000 | 新会区
141 | 台山市海宴新财富环保工业基地 | 五金电镀及配套设施，总建筑面积32.5万平方米。 | 2011-2015 | 200000 |  | 200000 | 台山市
142 | 台山安托山PHC管桩、混凝土预制构件项目 | 年产PHC混凝土管桩300万米，混凝土预制构件9.4万立方米。 | 2012-2015 | 66518 |  | 66518 | 台山市
143 | 台山广海湾精细化工基地 | 道路、码头等基础设施建设，发展精细化工系列产品。 | 2010-2020 | 300000 | 20000 | 160000 | 台山市
144 | 台山广海大沙环保工业区 | 皮革制造,基础设施建设。 | 2003-2015 | 300000 | 100000 | 200000 | 台山市
145 | 港澳合作（开平）电镀工业基地 | 主要生产五金电镀产品。 | 2005-2015 | 150000 | 10000 | 140000 | 开平市
146 | 联新(开平)高性能纤维有限公司高性能纤维项目 | 生产高性能纤维，新建面积8万平方米。 | 2011-2012 | 99000 |  | 99000 | 开平市
147 | 开平国汇工业园中小企业创业基地项目 | 建筑面积20万平方米，建设30栋厂房。 | 2011-2015 | 200000 |  | 200000 | 开平市
148 | 广东中茂建材工业有限公司金属建材项目 | 生产金属建材、铝制品、有色金属等。 | 2011-2015 | 40000 |  | 40000 | 开平市
149 | 高利制锁有限公司高级制锁项目 | 主要生产高级制锁，基础设施建设。 | 2010-2015 | 30000 | 100 | 29900 | 开平市
150 | 开平市水暖卫浴基地产业升级技术改造项目 | 金牌、凯勒斯、欧标、欧玛莎等水暖卫浴公司技术升级改造，建筑面积约30万平方米。 | 2009-2015 | 100000 | 20000 | 80000 | 开平市
151 | 唯一卫浴有限公司五金、洁具配饰项目 | 建筑面积13.4万平方米,生产高档卫浴、五金、洁具配饰。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 开平市
152 | 开平市纺织产业升级技术改造项目 | 主要包括爱颖纺织制衣有限公司全自动悬吊生产系统、春晖股份、杰森针织纺纱项目、新时代纺织、骏升纺织等升级技术改造项目。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 开平市
153 | 开平市翠山湖新区顺德工业园 | 转移承接顺德工业园项目，引进美的集团等世界知名企业。 | 2011-2020 | 1200000 |  | 600000 | 开平市
154 | 开平市浙商工业园 | 生产高档五金卫浴配件、建筑装修五金、机械、电子电器设备产业。 | 2011-2015 | 300000 |  | 300000 | 开平市
155 | 广东长城金属有限公司项目 | 建筑面积25.8万平方米，生产新型金属板。 | 2012-2015 | 52000 |  | 52000 | 开平市
156 | 开平苍城化工专区 | 汇集皇冠粘胶、联冠粘胶、正大粘胶、花王涂料等项目。 | 2011-2015 | 250000 |  | 250000 | 开平市
157 | 恩平市纺织工业基地 | 设两个纺织专业工业园。 | 2008-2015 | 800000 | 550000 | 250000 | 恩平市
158 | 恩平市精细化工业园 | 园区基础设施、绿化、电力设施、污水处理设施等。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 恩平市
159 | 恩平锦兴纺织城 | 首期染整项目产能为各类高档针织服装面料折合1800吨/月。 | 2006-2015 | 180000 | 9700 | 170300 | 恩平市
160 | 恩平市临港现代产业园基础设施建设项目 | 基础设施建设，规划建设新型建材、现代物流产业园区。 | 2009-2015 | 100000 | 5000 | 95000 | 恩平市
161 | 鹤山鸿兴印刷有限公司增资扩产项目 | 生产印刷品，增资扩建，建筑面积9万平方米。 | 2011-2015 | 30000 |  | 30000 | 鹤山市
162 | 广东华迅实业有限公司高档人造石生产项目 | 建设年产150万件高档人造石生产线及配套设施。 | 2009-2013 | 60000 | 9900 | 50100 | 鹤山市
| 七、现代农业、水利项目（29项） |  |  | 1072973 | 106056 | 948317
163 | 江门市现代农业综合示范基地 | 江门市现代农业综合示范基地总体规划12万亩，包括核心区、成果转化区和辐射带动区。 | 2009-2013 | 6860 | 3000 | 3860 | 农业局
164 | 江门市振业水产有限公司罗非鱼加工厂 | 年加工罗非鱼7万吨。 | 2011-2015 | 15500 |  | 15500 | 农业局
165 | 江门市得宝集团有限公司肉鸭屠宰加工建设项目 | 年屠宰冰鲜鸭3000万只。 | 2009-2013 | 20000 | 7000 | 13000 | 农业局
166 | 江门市白沙远洋万吨冷库农产品冷链物流项目 | 建筑面积3.6万平方米,建设大型冷库、仓储物流设施及配套工程，购置一批冷藏设备。 | 2009-2014 | 8610 | 4300 | 4310 | 农业局
167 | 开平市国家现代农业示范区项目 | 建设粮食产业、示范生产基地、畜禽养殖加工、水产养殖加工项目，开平现代农业示范基地建设，农业科技支撑体系和流通服务项目等。 | 2011-2015 | 78260 |  | 78260 | 开平市
168 | 广式腊味食品生产基地 | 整合腊味生产加工企业，形成较大型、配套完善的广式腊味生产基地。 | 2011-2015 | 18000 |  | 18000 | 江海区
169 | 江门市新会陈皮基地 | 品种规范化技术、生态环境保育，年产陈皮400吨。 | 2011-2015 | 20000 |  | 20000 | 新会区
170 | 新会新马单农业生态项目 | 建设养殖场、仓库，面积2万平方米 。 | 2009-2014 | 19000 | 5000 | 14000 | 新会区
171 | 江门市新会仁科环保有限公司大型生态农业循环经济基地 | 年产沼气1200万立方米，有机复合化肥800吨，年出栏猪15万头，育树苗300亩。 | 2011-2015 | 30000 |  | 30000 | 新会区
172 | 台山市标准农田建设项目 | 标准农田10万亩。 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 台山市
173 | 鹤山市双合镇双桥农业示范园基地 | 农田7000亩。 | 2011-2015 | 9600 |  | 9600 | 鹤山市
174 | 恩平基龙实业有限公司家畜饲养示范基地 | 饲料厂、鸡场、种鸭场、水产养殖场和林场各一个。 | 2008-2012 | 30000 | 12000 | 18000 | 恩平市
175 | 恩平市横陂绿色蔬菜生产基地 | 发展大棚蔬菜生产,种植无公害蔬菜,打造绿色优质蔬菜生产基地。 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 恩平市
176 | 银湖湾围填海造地项目 | 围填海1187公顷。 | 2011-2015 | 276300 |  | 276300 | 新会区
177 | 台山市围（填）海造地工程 | 围（填）海造地15600亩。 | 2007-2015 | 155000 | 52965 | 102035 | 台山市
178 | 恩平市锦江河排灌区改造工程 | 改造河排灌区面积20.2万亩。 | 2011-2013 | 12200 |  | 12200 | 恩平市
179 | 江门市中型灌区改造工程 | 灌区设计灌溉面积82.38万亩，有效灌溉面积71.36万亩。 | 2011-2015 | 25300 |  | 25300 | 水务局
180 | 开平市灌区续建与改造工程 | 狮山、镇海灌区，改善灌溉面积9万亩。 | 2011-2015 | 9146 |  | 9146 | 开平市
181 | 台山市水库灌区改建工程 | 大隆洞、深井水库灌区改建。 | 2011-2015 | 10543 |  | 10543 | 台山市
182 | 新会区内河、干堤达标加固工程 | 内河达标加固工程、干堤达标加固工程。 | 2010-2015 | 30000 | 4000 | 26000 | 新会区
183 | 水库新建及扩容建设工程 | 甜水水库新建工程、古劳镇白水坑水库扩容等。 | 2011-2018 | 43600 |  | 25000 | 新会区 鹤山市
184 | 台山市潭江除险加固工程 | 堤防加固。 | 2011-2015 | 9000 |  | 9000 | 台山市
185 | 恩平市洪窖海堤除险加固工程 | 加固9公里长堤。 | 2011-2013 | 7000 |  | 7000 | 恩平市
186 | 台山市河道、水系综合治理项目 | 台山市烽火角水系治理工程、台城河综合整治工程。 | 2011-2015 | 70000 |  | 70000 | 台山市
187 | 台山市渔港建设项目 | 沙堤渔港建设工程、广海二类渔港建设、横山二类渔港建设。 | 2011-2015 | 20000 |  | 20000 | 台山市
188 | 江新联围除险加固应急项目水闸工程 | 大洞口、三江口、龙泉水闸除险加固。 | 2009-2012 | 31041 | 6791 | 24250 | 新会区
189 | 鹤山市沙坪联围泵站更新改造工程 | 沙坪河排涝站扩建、坦尾泵站重建，总装机容量9270KW。 | 2010-2012 | 23400 | 11000 | 12400 | 鹤山市
190 | 江海区南环路泵站及附属工程 | 总装机容量5000KW。 | 2013-2015 | 20713 |  | 20713 | 江海区
191 | 恩平市大中型水闸除险加固工程 | 锦江河、清湾河等大中型病险水闸除险加固。 | 2011-2015 | 53900 |  | 53900 | 恩平市
| 八、生态、环保项目（20项） |  |  | 619765 | 172317 | 447448
192 | 江门市城市垃圾处理项目 | 江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场项目，鹤山市马山生活垃圾卫生处理场。 | 2009-2012 | 59000 | 33000 | 26000 | 住建局 城管局 鹤山市
193 | 江门市城市污水处理项目 | 杜阮污水处理厂工程、棠下污水处理厂、文昌沙水质净化厂二期扩建、江海区污水处理厂二期。 | 2009-2015 | 97914 | 71550 | 26364 | 住建局 城管局
194 | 江门市污水截污管网建设项目 | 礼乐片区污水管网建设、江海污水厂配套截污管网工程。 | 2010-2012 | 14608 | 2000 | 12608 | 住建局 城管局
195 | 中心镇污水处理设施管网完善工程 | 14个中心镇污水处理设施管网完善工程。 | 2011-2015 | 14000 |  | 14000 | 蓬江区 新会区 各市政府
196 | 建制镇污水处理设施建设工程 | 睦洲、大江、古劳等有条件的镇建成污水处理设施。 | 2011-2015 | 12000 |  | 12000 | 新会区 各市政府
197 | 蓬江区污水处理设施建设项目 | 荷塘污水处理厂二期，扩容后日处理污水量6000吨。 | 2011-2015 | 18000 |  | 18000 | 蓬江区
198 | 江门市污水污泥处理处置示范工程 | 日处理生活污水处理厂污泥400吨，首期规模为200吨/日。 | 2011-2013 | 12000 |  | 12000 | 城管局
199 | 广东银洲湖纸业基地集中水处理A厂、B厂 | 集中供水规模为16万立方米/天，集中污水处理规模为21万立方米/天。 | 2010-2012 | 128263 | 27667 | 100596 | 新会区
200 | 台山市台城污水处理厂二期工程 | 日处理污水4万吨，管网9.96公里。 | 2010-2011 | 12100 | 2000 | 10100 | 台山市
201 | 台山下豆坑生活垃圾无害化填埋场 | 日处理垃圾400吨。 | 2011-2012 | 9980 | 3000 | 6980 | 台山市
202 | 开平市污水、垃圾处理设施建设项目 | 开平市污水处理系统管网二期工程，增加集水量2.7万吨/日，管线总长31.74千米，生活垃圾无公害化处理场，日处理量350吨。 | 2011-2015 | 30000 |  | 30000 | 开平市
203 | 恩平中心城区生活污水处理二期工程 | 锦江河南岸及西门区生活污水排污管网建设，规模2万吨/日 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 恩平市
204 | 恩平市污泥及废品循环利用项目 | 利用全市生活污水处理厂的污泥、陶瓷城的陶瓷废料经综合处理，生产环保砖及其他建材产品。 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 恩平市
205 | 樟木坑生活垃圾填埋场综合利用工程 | 规模300吨/日，填埋处理。 | 2011-2015 | 7800 |  | 7800 | 恩平市
206 | 鹤山市垃圾处理设施建设项目 | 日处理生活垃圾500吨。 | 2012-2015 | 20000 |  | 20000 | 鹤山市
207 | 恩平市水环境、生态环境综合治理建设工程 | 改善仙人河等流经恩城城河段的水质，对现有自然保护区、森林公园进行优化、升级，建成若干个国家级和省级生态示范村（镇、场）。 | 2011-2015 | 21000 |  | 21000 | 恩平市
208 | 绿道网工程 | 建设省立绿道3号、6号线江门段，总长约286公里；建设城市绿道、社区绿道以及绿道配套设施。 | 2010-2012 | 55000 | 30000 | 25000 | 住建局 四市三区
209 | 江门市天沙河绿化及核心区人工水系景观工程 | 路堤结合，绿化面积约63万平方米。 | 2009-2011 | 18100 | 3100 | 15000 | 滨江新区
210 | 恩平市七星坑原始森林生态资源保护项目 | 原始森林生态资源保护及开发。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 恩平市
211 | 鹤山市古劳水乡湿地公园及湿地人居环境改造 | 规划范围8平方公里，进行林、田、湖、溪、塘等景观整治。 | 2011-2015 | 20000 |  | 20000 | 鹤山市
| 九、城市建设项目（11项） |  |  | 11278800 | 44000 | 11234800
212 | “三旧”改造项目 | 四市三区“三旧”改造。 | 2011-2015 | 4000000 |  | 4000000 | 四市三区
213 | 保障房建设项目 | 廉租住房、经济适用房、公共租赁房等保障性住房。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 四市三区
214 | 房地产开发项目 | 四市三区房地产开发建设。 | 2011-2015 | 6000000 |  | 6000000 | 四市三区
215 | 滨江新区启动区基础设施建设 | 启动区路网及公共配套设施建设。 | 2009-2013 | 400000 | 34000 | 366000 | 滨江新区
216 | 江门市区路网建设项目 | 胜利南路、金瓯路、五邑路、南山路、江睦路、北环路、杜阮南路、育德街、双龙大道、建设三路、连海北路、福泉路、启超大道等市区路网新建、扩建、改造工程。 | 2010-2015 | 300000 |  | 300000 | 住建局 交通局 蓬江区 江海区 新会区
217 | 江门市区桥梁建设项目 | 东华大桥、胜利大桥、礼东大桥、炮台桥改建、大洞大桥等桥梁建设。 | 2010-2015 | 100000 |  | 100000 | 住建局 交通局 蓬江区 江海区 新会区
218 | 新会区城区分质（优质）供水工程 | 实现城区分质供水。 | 2010-2013 | 38800 | 5000 | 33800 | 新会区
219 | 其他供水工程 | 滨江新区供水工程、鹤山第二水厂等供水工程。 | 2010-2015 | 60000 | 5000 | 55000 | 新会区 鹤山市
220 | 公共停车场 | 增建公共停车场。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 规划局 住建局
221 | 南湖公园 | 规划面积170公顷。 | 2011-2015 | 80000 |  | 80000 | 新会区
222 | 江门市区公园及公共绿地项目 | 丰乐山公园、鸡爪山公园、白水带、大西坑、体育公园、迎宾广场等以及市区公共绿地新建、改建、改造工程。 | 2011-2015 | 100000 |  | 100000 | 园林局
| 十、社会事业项目（27项） |  |  | 1179672.35 | 46304 | 1133368
223 | 江门市中心医院外科住院大楼 | 新建外科大楼，总建设面积5万平方米。 | 2009-2012 | 51000 | 21000 | 30000 | 卫生局
224 | 新型养老院建设项目 | 探索创新养老院建设模式，建设新型养老院示范项目。 | 2011-2013 | 50000 |  | 50000
225 | 协和医院 | 建设大型综合医院。 | 2009-2012 | 30000 | 10000 | 20000 | 卫生局
226 | 江海区人民医院 | 建设13层门诊综合楼，建筑面积24395平方米，床位300张。 | 2011-2013 | 5966 |  | 5966 | 江海区
227 | 鹤山市妇幼保健院 | 门诊综合楼、供应室、垃圾站、污水处理系统等。 | 2009-2013 | 6860 | 1804 | 5056 | 鹤山市
228 | 开平市中医院迁建 | 建设300张床位的二级甲等综合性中医院。 | 2011-2015 | 31200 |  | 31200 | 开平市
229 | 五邑中医院恩平分院扩建和改造工程 | 扩建五邑中医院恩平分院综合大楼及配套医疗设施。 | 2011-2012 | 3100 |  | 3100 | 恩平市
230 | 江门大剧院 | 建筑面积4万平方米，多功能剧院及配套设施。 | 2011-2015 | 80000 |  | 80000 | 文广新局
231 | 江门市图书馆新馆 | 建筑面积2万平方以上，多功能图书馆及配套设施。 | 2011-2015 | 15000 |  | 15000 | 文广新局
232 | 江门市文化馆新馆 | 建筑面积1万平方米以上，多功能文化馆及配套设施。 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 文广新局
233 | 陈白沙纪念馆三期工程 | 建设具有江门地方特色且种类齐全的古建筑群。 | 2011-2015 | 20000 |  | 20000 | 文广新局
234 | 江门市区特色文化设施建设 | 中国华侨华人博物馆、城市文化雕塑工程、星光公园二期工程等。 | 2011-2015 | 8000 |  | 8000 | 文广新局
235 | 江门市工人文化宫迁建工程项目 | 建设职工培训、文体娱乐活动中心，困难职工帮扶中心，建筑面积约2.1万平方米。 | 2011-2012 | 7000 |  | 7000 | 市总工会
236 | 江门市技师学院第二校区项目 | 总建筑面积为12.5万平方米。 | 2009-2015 | 24978 | 4500 | 20478 | 人社局
237 | 恩平市文化新区 | 各类博物馆建设及配套设施。 | 2011-2015 | 150000 |  | 150000 | 恩平市
238 | 文化创意园区 | 发展文化创意产业。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 文广新局
239 | 嘉禾影城 | 电影院及配套设施建设。 | 2011-2015 | 50000 |  | 50000 | 文广新局
240 | 江门市档案馆建设项目 | 四市三区档案馆新建、改建、扩建。 | 2011-2015 | 20000 |  | 20000 | 档案局 四市三区
241 | 开平碉楼保护开发及配套项目 | 开平碉楼保护及进一步开发。 | 2011-2015 | 15000 |  | 15000 | 开平市
242 | 教育设施建设项目 | 幼儿园、中小学、职业技术学校、高校等设施新建、改建、扩建。 | 2011-2015 | 200000 |  | 200000 | 教育局 四市三区
243 | 江门演艺中心 | 多功能演艺中心，建筑面积约4万平方米。 | 2010-2012 | 40000 | 8000 | 32000 | 江海区
244 | 新会文化艺术中心 | 建设综合性文化艺术中心，建筑面积约2万平方米。 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 新会区
245 | 鹤山市新城市中心区公共文化基础设施工程 | 建设青少年活动中心、公共图书馆及博物馆，建筑面积3.6万平方米。 | 2011-2015 | 12000 |  | 12000 | 鹤山市
246 | 江门市滨江体育中心 | 体育馆、游泳馆、体育场等场馆工程及配套设施。 | 2010-2015 | 219000 | 1000 | 218000 | 滨江新区
247 | 新会游泳跳水馆、体育运动场 | 游泳跳水馆、体育运动场建设。 | 2011-2015 | 10000 |  | 10000 | 新会区
248 | 台山市新体育馆 | 建设6000座体育馆。 | 2012-2015 | 13000 |  | 13000 | 台山市
249 | 鹤山市体育中心 | 综合性运动场所。 | 2011-2015 | 47568.35 |  | 47568 | 鹤山市