附件

2019年江门市公共文化事业建设年工作进度汇总表

| 指标 | 任务清单 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 工作节点 | 是否按进度完成及进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共文化设施提升三年行动工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）规划建设一批重大文化设施 | 1．市美术馆改造项目收尾并对外开放。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年 6月前 |  |  |
|  | 2．市文化馆改造项目收尾并对外开放。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年 6月前 |  |  |
|  | 3．市体育馆维修工程。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年 6月前 |  |  |
|  | 4．实施江门五邑图书馆改扩建项目。 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市财政局 市国资委 | 汤惠红 王长青 李文聪 卢国壮 | 2019年底 |  |  |
|  | 5．实施市华侨博物馆升级改造项目。 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市财政局 市国资委 | 汤惠红 王长青 李文聪 卢国壮 | 2019年底 |  |  |
| （一）规划建设一批重大文化设施 | 6．江门市体育运动学校扩容提质建设。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
|  | 7．启动蓬江区文化中心建设。 | 蓬江区人民政府 | 文 丽 | 2019年底 |  |  |
|  | 8．启动蓬江区博物馆建设。 | 蓬江区人民政府 | 文 丽 | 2019年底 |  |  |
|  | 9．启动江海区图书馆建设。 | 江海区人民政府 | 劳茂昌 | 2019年底 |  |  |
|  | 10．启动江海区博物馆建设。 | 江海区人民政府 | 劳茂昌 | 2019年底 |  |  |
|  | 11．实施江海区体育馆、田径场、游泳池建设。 | 江海区人民政府 | 劳茂昌 | 2019年底 |  |  |
|  | 12．实施台山市华侨文化博物馆建设。 | 台山市人民政府 | 谢少谋 | 2019年底 |  |  |
|  | 13．完成鹤山铁夫美术馆建设。 | 鹤山市人民政府 | 聂加伟 | 2019年底 |  |  |
|  | 14．实施恩平新图书馆和博物馆建设。 | 恩平市人民政府 | 刘 兵 | 2019年底 |  |  |
| （二）推动基层文化设施提档升级 | 1．全市范围内有条件的村均建有至少一个文化祠堂。（总任务50%） | 市委宣传部 各市（区）人民政府 市文化广电旅游体育局 | 陆黛云 各市（区）长 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| （二）推动基层文化设施提档升级 | 2．城区范围内“出门300米见文化活动场地，500米见文化公园”为目标，加大基层文化阵地建设力度。（总任务50%） | 市文化广电旅游体育局 蓬江区人民政府 江海区人民政府 新会区人民政府 | 汤惠红 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 2019年底 |  |  |
|  | 3．完成旅游厕所新建改建任务，2019年至2020年全市每年完成42家。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
| （三）维修保护一批重点文物 | 甘化厂工业遗产维修保护。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| （四）建设标志性城市雕塑 | 建设铁路华工城市雕塑。 | 市文化广电旅游体育局 市委外办 市自然资源局 | 汤惠红 赵剑雄 刘建新 | 2019年底 |  |  |
| （五）建设互联网+设施管理平台 | 2019年完成市区文化、旅游、体育设施互联网数据平台搭设和对公众试运行服务。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
| 二、公共文化服务提质增效工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）提高公共文化产品和服务供给能力 | 每月每个行政村（社区）提供1次以上电影播映服务。 | 市委宣传部 | 杨林贵 | 2019年底 |  |  |
| （二）完成文化馆、图书馆总分馆制建设 | 推进和完成全市县级文化馆、图书馆分馆制建设。 | 各市（区）人民政府 | 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
| （三）开展“十分钟文化圈”创建活动 | 全年开展各类文化演出活动。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
| （四）打造群众文化活动品牌 | 1.举办首届江门少儿艺术花会，承办广东省少儿艺术花会 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
|  | 2. 承办纪念李铁夫先生诞辰150周年纪念活动暨中国油画大家江门写生活动。 | 市文联 | 尹继红 | 2019年底 |  |  |
| （五）引进社会力量参与公共文化服务 | 市级公共文化机构（文化馆、博物馆、图书馆、美术馆）法人治理完成率达到100%以上。 | 市文化馆 市博物馆 市美术馆 | 蔡朝阳 黄志强 王畅怀 | 2019年底 |  |  |
| 三、华侨华人文化交流合作重要平台建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加强重大平台谋划策划 | 1.编制重要平台建设规划方案。 | 市文化广电旅游体育局 开平市人民政府 | 汤惠红 邝积康 | 2019年底 |  |  |
|  | 2.积极加强沟通汇报，争取有利政策和重大项目落户我市。 | 市文化广电旅游体育局 开平市人民政府 | 汤惠红 邝积康 | 2019年底 |  |  |
|  | 3.加强港澳联系，对接落实江港澳三地文化交流合作事宜。 | 市文化广电旅游体育局 开平市人民政府 | 汤惠红 邝积康 | 2019年底 |  |  |
| （二）打造有重大影响品牌活动 | 1.江港澳中小学生夏令营、工作营等研学文旅活动。 | 市教育局 市委台港澳办 | 张 璐 李欣立 | 2019年底 |  |  |
|  | 2.粤港澳大湾区世界文化遗产嘉年华。 | 市文化广电旅游体育局 开平市人民政府 | 汤惠红 邝积康 | 2019年底 |  |  |
|  | 3.承办首届粤港澳写生文化节。 | 市文联 | 尹继红 | 2019年底 |  |  |
| （三）组织举办系列文化交流活动 | 1.开平——澳门世界文化遗产嘉年华活动。 | 开平市人民政府 | 邝积康 | 2019年底 |  |  |
|  | 2.纪念司徒美堂诞辰151周年系列活动。 | 开平市人民政府 | 邝积康 | 2019年底 |  |  |
|  | 3.北美铁路华工暨新宁铁路开通110周年纪念活动。 | 市委宣传部 台山市人民政府 | 杨林贵 谢少谋 | 2019年底 |  |  |
|  | 4.2019年国际排联世界排球联赛（江门站）。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
|  | 5.国际五人制足球赛事。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
|  | 6.江门市粤剧传习所赴澳门参加“庆澳门回归祖国20周年”粤剧演出。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| 四、传统文化保护传承工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）创建国家级“侨乡文化生态保护实验区” | 1.启动江门市非遗展馆（厅）前期工作。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
|  | 2.完成省级非遗项目微视频制作。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| （二）打造“21世纪海上丝绸之路”重要节点 | 撰写出版江门五邑海丝文化展览图录。 | 市文化广电旅游体育局 台山市人民政府 | 汤惠红 谢少谋 | 2019年底 |  |  |
| （三）加强侨乡特色文物保护 | 1.打造5条具备侨乡特色历史文化游径。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
|  | 2.加大国家重点文物保护单位的申报工作。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| 五、文化创意产业发展工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加快文化创意产品开发 | 设计生产特色文创产品，旅游纪念品。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
| （二）引导公共文化服务与文化、旅游、体育产业融合发展 | 组织文化企业组团参加深圳文博会。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2019年底 |  |  |
| 六、文艺精品创作工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）创作本土文经典 | 组织创作投排粤剧《梁启超》，话剧《父子家国》、《大道无疆》，音乐剧《侠影·咏春》、《戴爱莲》，广播剧《大侠梁赞》、《今生无悔》，小说《家族之城》、《康梁》等一批侨乡题材和现实题材文艺精品。 | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市文联 | 杨林贵 汤惠红 尹继红 | 2019年底 |  |  |
| （二）提升群众文化创作水平 | 组织开展文艺作者采风活动，做好年度群众文艺作品评选工作。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| 七、文化人才培育工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加强人才队伍建设 | 1.建立文化系统人才数据库。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
|  | 2.组织全市性文化干部培训。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |
| （二）发展壮大文化志愿者队伍 | 完善文化志愿者人才库。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2019年底 |  |  |

2020年江门市公共文化事业建设年工作进度汇总表

| 指标 | 任务清单 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 工作节点 | 是否按进度完成及进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共文化设施提升三年行动工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）规划建设一批重大文化设施 | 1.完成五邑图书馆改扩建项目。 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市财政局 市国资委 | 汤惠红 王长青 李文聪 卢国壮 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.实施市华侨博物馆升级改造项目。 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市财政局 市国资委 | 汤惠红 王长青 李文聪 卢国壮 | 2020年底 |  |  |
|  | 3.完成蓬江区博物馆建设。 | 蓬江区人民政府 | 文 丽 | 2020年底 |  |  |
|  | 4.完成江海区图书馆建设。 | 江海区人民政府 | 劳茂昌 | 2020年底 |  |  |
|  | 5.完成江海区博物馆建设。 | 江海区人民政府 | 劳茂昌 | 2020年底 |  |  |
|  | 6.完成江海区体育馆、田径场、游泳池建设。 | 江海区人民政府 | 劳茂昌 | 2020年底 |  |  |
|  | 7.完成台山市华侨文化博物馆建设。 | 台山市人民政府 | 谢少谋 | 2020年底 |  |  |
|  | 8.完成恩平新图书馆和博物馆建设。 | 恩平市人民政府 | 刘 兵 | 2020年底 |  |  |
| （二）推动基层文化设施提档升级 | 1.全市范围内有条件的村均建有至少一个文化祠堂。 | 市委宣传部 各市（区）人民政府 市文化广电旅游体育局 | 陆黛云 各市（区）长 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.城区范围内“出门300米见文化活动场地，500米见文化公园”为目标，加大基层文化阵地建设力度。 | 市文化广电旅游体育局 蓬江区人民政府 江海区人民政府 新会区人民政府 | 汤惠红 文 丽 劳茂昌 梁明建 | 2020年底 |  |  |
|  | 3.完成旅游厕所新建改建任务，2019年至2020年全市每年完成42家。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （三）维修保护一批重点文物 | 1.新会区工人文化宫、新会书院、新会学宫、梁启超故居纪念馆修缮。 | 新会区人民政府 | 梁明建 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.开平碉楼修缮。 | 开平市人民政府 | 邝积康 | 2020年底 |  |  |
|  | 3.恩平宗谱楼修缮。 | 恩平市人民政府 | 刘 兵 | 2020年底 |  |  |
| （四）建设互联网+设施管理平台 | 实施四市各主城区文化、旅游、体育设施互联网数据平台搭设。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| 二、公共文化服务提质增效工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）提高公共文化产品和服务供给能力 | 推进场馆免费开放，实施品牌文化服务项目，增加文化供给。 | 各市（区）人民政府 市文化广电旅游体育局 | 各市（区）长 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
| （二）完成文化馆、图书馆总分馆制建设 | 全市新建24小时自助图书馆21家，实现市、县（区）、镇（街）公共图书馆（室）通借通还。 | 各市（区）人民政府 | 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （三）开展“十分钟文化圈”创建活动 | 全年开展各类文化演出活动。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （四）打造群众文化活动品牌 | 策划举办各类特色群众文化品牌活动。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 市委宣传部 | 汤惠红 各市（区）长 杨林贵 | 2020年底 |  |  |
| （五）引进社会力量参与公共文化服务 | 1.加大公共文化服务的社会采购力度 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.支持民办文化场馆利用自有资源开展公益性文化服务。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| 三、华侨华人文化交流合作重要平台建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）打造有重大影响品牌活动 | 1.中国侨都（江门）华人嘉年华。 | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 | 杨林贵 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.世界江门青年大会。 | 市委统战部 | 庄春维 | 2020年底 |  |  |
|  | 3.《少年中国说》粤港澳台暨海外华裔青少年系列活动。 | 市委统战部 江门市广播电视台 | 庄春维 何志斌 | 2020年底 |  |  |
|  | 4.侨文化寻根工作。 | 市委宣传部 市委统战部 | 杨林贵 庄春维 | 2020年底 |  |  |
|  | 5.中国（江门）侨乡文化博览会。 | 市委宣传部 | 杨林贵 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
| （二）组织举办系列文化交流活动 | 举办港澳江门五邑节活动。 | 市委统战部 市文化广电旅游体育局 | 庄春维 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
| 四、传统文化保护传承工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）创建国家级“侨乡文化生态保护实验区” | 1.实现省级以上非遗项目全部进校园。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.推动文化与旅游相互促进发展。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （一）创建国家级“侨乡文化生态保护实验区” | 3.打造非遗知名品牌。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （二）打造“21世纪海上丝绸之路”重要节点 | 1.相关史迹点的文物保护等级升级。 | 市文化广电旅游体育局 台山市人民政府 | 汤惠红 谢少谋 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.史迹点的文化内涵研究。 | 市文化广电旅游体育局 台山市人民政府 | 汤惠红 谢少谋 | 2020年底 |  |  |
|  | 3.台山上川岛考古遗址公园建设。 | 市文化广电旅游体育局 台山市人民政府 | 汤惠红 谢少谋 | 2020年底 |  |  |
|  | 4.举办江门海域水下考古阶段性成果展览及学术研究会。 | 市文化广电旅游体育局 台山市人民政府 | 汤惠红 谢少谋 | 2020年底 |  |  |
| （三）加强侨乡特色文物保护 | 1.加强世界文化遗产开平碉楼与村落的保护利用工作，拓展世界文化遗产保护范围和内容。 | 市文化广电旅游体育局 开平市人民政府 | 汤惠红 邝积康 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.建成具有广泛影响力的爱国主义教育基地。 | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 | 杨林贵 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
|  | 3.加强红色文化研究，推动红色旅游持续健康发展。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
|  | 4.蓬江区结合墟顶和长提风貌街的改造，融入非遗传承项目打造特色博物馆。 | 蓬江区人民政府 | 文 丽 | 2020年底 |  |  |
| 五、文化创意产业发展工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加快文化创意产品开发 | 设计生产特色文创产品，旅游纪念品。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （二）引导公共文化服务与文化、旅游、体育产业融合发展 | 探索建立市一级文创基金并联合各市（区）成立子基金。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| 六、文艺精品创作工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）创作本土文经典 | 组织创作投排粤剧《梁启超》，话剧《父子家国》、《大道无疆》，音乐剧《侠影·咏春》、《戴爱莲》，广播剧《大侠梁赞》、《今生无悔》，小说《家族之城》、《康梁》等一批侨乡题材和现实题材文艺精品。 | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市文联 | 杨林贵 汤惠红 尹继红 | 2020年底 |  |  |
| （二）提升群众文化创作水平 | 1.加大我市文艺精品创作扶持力度，制定扶持激励机制。 | 市委宣传部 | 杨林贵 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.打造侨乡文化品牌。擦亮中国舞蹈之城、中国曲艺之乡（台山、开平、新会）、中国摄影之乡（开平）名片，以及打造中国美术写生之城、中国武术文化之乡等作为江门城市文化品牌，全力推进。 | 市文联 各市（区）人民政府 | 尹继红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| 七、文化人才培育工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加强人才队伍建设 | 1.开展文化名家、名家工作室评选工作。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2020年底 |  |  |
|  | 2.保障农村基层文化队伍人才培训时间，达标配备专门的基层文化设施管理人员。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |
| （二）加大专业人才引进力度 | 全职引进和柔性引进文化高水平人才。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 市人才工作局 | 汤惠红 各市（区）长 亓光勇 | 2020年底 |  |  |
| （三）发展壮大文化志愿者队伍 | 搭建服务平台，利用乡镇文化站开展乡镇文化站基础文艺普及及培训服务. | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2020年底 |  |  |

2021年江门市公共文化事业建设年工作进度汇总表

| 指标 | 任务清单 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 工作 节点 | 是否按进度完成及进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共文化设施提升三年行动工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）规划建设一批重大文化设施 | 蓬江区文化中心建设。 | 蓬江区人民政府 | 文丽 | 2021年底 |  |  |
| （二）建设互联网+设施管理平台 | 2019年完成市区文化、旅游、体育设施互联网数据平台搭设和对公众服务，2021年扩展到四市各主城区。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| 二、公共文化服务提质增效工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）深入开展文化馆、图书馆总分馆制建设 | 继续开展“邑起阅读”大联盟活动，拓展阅读渠道，促进阅读进咖啡厅、进影院、进商场 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| （二）开展“十分钟文化圈”创建活动 | 全年开展各类文化演出活动。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| （三）打造群众文化活动品牌 | 策划举办各类特色群众文化品牌活动。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 市委宣传部 | 汤惠红 各市（区）长 杨林贵 | 2021年底 |  |  |
| （四）引进社会力量参与公共文化服务 | 加大公共文化服务的社会采购力度 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| 三、华侨华人文化交流合作重要平台建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）打造有重大影响品牌活动 | 探索举办世界大湾区文化论坛。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2021年底 |  |  |
| 四、传统文化保护传承工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）创建国家级“侨乡文化生态保护实验区” | 以全域旅游带动文旅结合，结合旅游集散中心的建设打造便民、传承、展示相融合的对外服务窗口。鼓励扶持民间特色博物馆设立，促进非遗进景区、进乡村。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| 五、文化创意产业发展工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加快文化创意产品开发 | 设计生产特色文创产品，旅游纪念品。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| 六、文艺精品创作工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）提升群众文化创作水平 | 组织开展文艺作者采风活动，做好年度群众文艺作品评选工作。 | 市文化广电旅游体育局 | 汤惠红 | 2021年底 |  |  |
| 七、文化人才培育工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加强人才队伍建设 | 保障农村基层文化队伍人才培训时间，达标配备专门的基层文化设施管理人员。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |
| （二）加大专业人才引进力度 | 全职引进和柔性引进文化高水平人才。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 市人才工作局 | 汤惠红 各市（区）长 亓光勇 | 2021年底 |  |  |
| （三）发展壮大文化志愿者队伍 | 搭建服务平台，利用乡镇文化站开展乡镇文化站基础文艺普及及培训服务. | 市文化广电旅游体育局 各市（区）人民政府 | 汤惠红 各市（区）长 | 2021年底 |  |  |