附件

2015年政府工作清单1-9月进展情况汇总表

（共203项）

注：标注*为2015市十件民生实事

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产总值增长8%左右。 | 市发展改革局 市统计局 各市、区政府 | 潘创明 张其中 各市、区长 | 2015年1-9月，全市实现地区生产总值1622.71亿元，增长8.3%。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长10%。市本级一般公共预算收入可比口径增长10%。各市、区政府按照同级人大审议通过的年度预算计划落实执行。 | 市财政局 市国税局 市地税局 市环境保护局 市水务局 市发展改革局 各市、区政府 | 汤惠红 林家庆 王 毅 陈 旻 梁君明 潘创明 各市、区长 | 按进度完成。 2015年1-9月，全市一般公共预算收入完成1403078万元，同比增长12.21%，按可比口径增长9.67%。市本级一般公共预算收入完成297894万元，同比增长14.73%，按可比口径增长11.24%。 |
| 3 | 人均生产总值增长7.5%。 | 市发展改革局 市统计局 各市、区政府 | 潘创明 张其中 各市、区长 | 此数据按年度统计，未有三季度数据。 |
| 4 | 全社会固定资产投资增长16.5%。 | 市发展改革局 市统计局 各市、区政府 | 潘创明 张其中 各市、区长 | 2015年1-9月，全市固定资产投资总额871.6亿元，增长18.3%。 |
| 5 | 城乡居民人均收入增长与经济增长基本同步。 | 市发展改革局 市农业局 市统计局 国家统计局江门调查队 各市、区政府 | 潘创明 郑少强 张其中 石 忠 各市、区长 | 此数据按年度统计，未有三季度数据。 |
| 6 | 居民消费价格涨幅控制在3%以内。 | 市发展改革局 国家统计局江门调查队 各市、区政府 | 潘创明 石 忠 各市、区长 | 2015年1-9月，全市居民消费价格总水平（CPI）比去年同期上涨1.6%。 |
| 7 | 推进深茂铁路江门段建设前期工作。完成用地资料组卷上报；开展三电迁改工作；基本完成征地拆迁。 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市国土资源局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 潘创明 彭章瑞 利为民 文 彦 卢永权 余雪俊 薛卫东 | 按进度完成。 已于2015年1月30日完成用地资料组卷上报。截至9月底，已完成三电迁改492处，完成率31.80%；已完成征地6609亩，完成率97.04%，交地6484亩，完成率95.21%。工程建设方面，累计完成路基314万方（25.5%）、桥梁9322延米（26.8%）、涵洞3606横延米（45%）、隧道1672成洞米（12%）。2015年1-9月累计完成投资额27.5亿元。 |
| 8 | 推进广佛江珠城轨前期工作。配合设计单位开展工程可行性研究。 | 市发展改革局 市城乡规划局 市交通运输局 市国土资源局 市环境保护局 | 潘创明 林健生 曾雄伟 利为民 陈 旻 | 按进度完成。 项目建议书已获省发展改革委批复；目前，正在开展工程可行性研究报告编制的各项前期工作。 |
| 9 | 加快推动江门枢纽站场规划建设，完成江门站规划。 | 市发展改革局 市交通运输局 市城乡规划局 新会区政府 | 潘创明 曾雄伟 林健生 文 彦 | 按进度完成。 已形成江门综合交通枢纽规划初稿，并委托第三方机构对规划开展专题研究。2015年9月已组织专家对第三方研究成果进行专家评审。 |
| 10 | 探索市场准入负面清单，进一步放开市场限制，降低门槛。 | 市发展改革局 市直有关部门 各市、区政府 | 潘创明 市直有关部门负责人 各市、区长 | 按进度完成。 《江门市投资准入负面清单（第一批）》已于2015年4月16日印发；正在按照计划开展第二批专项负面清单的编制工作。 |
| 11 | 鼓励支持社会资本进入公共事业建设领域。 | 市发展改革局 市财政局 市住房城乡建设局 各市、区政府 | 潘创明 汤惠红 马克烈 各市、区长 | 按进度完成。 已筛选一批拟与社会资本合作的项目于2015年7月召开的省政府和社会资本合作（PPP）推介会上进行投资推介；目前，我市共有11个项目入选省发展改革委正式发布的PPP项目库。潭江河流整治工程被推荐列入国家发展改革委PPP项目库。 |
| 12 | 公布涉企收费目录清单。完成涉企行政事业性收费项目清单和实行政府定价（或指导价）管理的经营服务性收费（或中介服务性收费）项目清单的对外公布工作。 | 市发展改革局 市财政局 | 潘创明 汤惠红 | 已完成。 已先后向社会公布《江门市涉企行政事业性收费目录清单》、《江门市实行政府定价（或指导价）管理的涉企经营服务性收费目录清单》（第一批）、《江门市进出口环节涉企经营服务性收费目录清单》（第一批）和《江门市建设工程领域涉企经营服务性收费目录清单》（第一批）。 |
| 13 | 抓好诚信政府建设试点工作。制定试点工作方案，推进诚信政府试点建设。 | 市发展改革局 | 潘创明 | 按进度完成。 已确定蓬江区为诚信政府试点，并完成制订蓬江区诚信政府建设试点方案。目前，试点各项工作有序开展，通过以创新政府管理和服务为重点，不断提高政府的行政效能。一是先行先试启动6个“邑门式”行政服务中心建设，梳理403项行政审批事项实行“一窗式办理、全区通办”。二是大力推进网上办事大厅蓬江分厅建设，已进驻行政审批事项373项，一、二、三级深化率分别达到100%、82%、52%。其中，9个镇街全部开通网上办事站、141个村居开通网上办事点。 |
| 14 | 建立黑名单制度，全面构建社会信用体系。 | 市发展改革局 人民银行江门市中心支行 市法制局 市工商局 市人力资源社会保障局 市编办 市民政局 市委宣传部 市经济和信息化局 市质监局 | 潘创明 潘 江 李 群 容新荣 顾达华 林贤进 陈 霞 李 纯 彭章瑞 谢少谋 | 按进度完成。 工商、食品药品、农业、卫生计生、环保、人社、质监、旅游、法院、国税、文广新、财政等部门已出台黑名单制度，并开展黑名单发布工作。国土（用地）、安全生产等其他行业正在加紧推进黑名单制度。 |
| 15 | 继续推进国有资产整合运营。通过注入新的资产和调整原有资源结构，逐步建成专业的、可持续发展的不同国资板块。 | 市国资委 | 林伟勤 | 按进度完成。 一是碧源污水治理有限责任公司股权无偿划转方案已报市政府。二是36套市直行政事业单位持有的房产划转方案已报市政府。三是继续对尚未注入的市直行政事业单位物业资产按产权证照是否完整等情况进行梳理。 |
| 16 | 抓好市属国有林场改革，组建林业集团。 | 市国资委 市林业和园林局 市编办 市财政局 市人力资源社会保障局 | 林伟勤 谢超武 林贤进 汤惠红 顾达华 | 按进度完成。 中央、国务院于2015年3月印发《国有林场改革方案和指导意见》（中发〔2015〕6号）。省林业厅要求我市待省实施方案出台后，再根据省文件精神修改原已上报的《市属国有林场改革初步方案》。目前，正在积极做好改革前期论证和基础准备工作。 |
| 17 | 推进市场化节能减排机制。推动试点企业开展能管中心、能源体系和能效对标“三能”建设，力争1-2家企业成功申报行业能效“领跑者”，推动1-2家企业参加国家低碳产品认证。 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市环境保护局 | 潘创明 彭章瑞 陈 旻 | 按进度完成。 已印发《关于组织企业参加省造纸、纺织行业协会能效对标工作的通知》（江经信节能〔2015〕38号），正在组织开平奔达纺织有限公司等9家纺织企业以及维达纸业（中国）有限公司等6家造纸企业参加省能效对标。其中，信义环保特种玻璃（江门）有限公司已于2015年9月被评为2014年度玻璃行业能效“领跑者”企业。 |
| 18 | 开展新能源汽车推广应用。 | 市发展改革局 市财政局 市交通运输局 市国资委 市国土资源局 市城乡规划局 各市、区政府 | 潘创明 汤惠红 曾雄伟 林伟勤 利为民 林健生 各市、区长 | 按进度完成。 已印发《江门市新能源汽车推广应用实施方案》。截至2015年9月底，全市共有新能源汽车220辆，其中，插电式混合动力客车212辆。市汽运集团和开平公交公司正在开展纯电动客车（约130辆）的招标购置工作。 |
| 19 | 探索PPP合作模式项目。 | 市财政局 市发展改革局 市水务局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市公路局 市卫生计生局 市旅游局 市教育局 市科技局 市民政局 市文广新局 市体育局 市环境保护局 市林业和园林局 市农业局 市国资委 各市、区政府 | 汤惠红 潘创明 梁君明 马克烈 曾雄伟 许春绵 宋 华 邝积康 赖燕芬 伍炜波 陈 霞 梅新潮 候京新 陈 旻 谢超武 郑少强 林伟勤 各市、区长 | 按进度完成。 一是建立我市首批PPP专业咨询服务机构库。已选定19家机构作为我市首批PPP专业咨询服务机构。二是已形成我市PPP实施意见初稿，并形成了我市PPP工作领导小组方案和市财政局PPP工作领导小组等工作机制。三是以江门大道为核心的6个PPP示范推介项目已全部纳入省首批PPP示范推介项目，其中，江门大道PPP改造项目成功纳入省首批PPP示范项目，并获省财政厅向财政部推荐作为第二批PPP示范备选项目。四是江门大道PPP改造项目和滨江体育中心PPP项目已在全省首届PPP项目推介会现场签订合作意向书，江门大道首期PPP改造项目正在进行谈判。五是国省道“迎国检”PPP项目和市区应急备用水源及供水设施PPP项目已通过竞争性磋商选定PPP专业咨询服务机构。 |
| 20 | 完善投融还体制建设，健全投融资管理机构，确保重大基础设施项目建设资金及时到位、规范使用。成立投融资和债务管理中心，推进城建投融资管理体制和政府债务管理机制建设。 | 市财政局 市编办 | 汤惠红 林贤进 | 按进度完成。 一是基本完成修订市投融资和债务管理中心机构编制设置方案，准备正式报送市投融资和债务管理中心机构编制方案（上报稿）。二是推动设立市PPP中心，拟与筹建中的市投融资和债务管理中心合署办公，履行PPP政策制订、项目储备、业务指导、绩效评价、信息统计和专家库建设等职责。 |
| 21 | 将政府债务纳入预算管理，强化风险防范。在债务限额管理下，探索建立债务风险预警和风险评估机制。 | 市财政局 | 汤惠红 | 按进度完成。 一是根据2013年6月底全国地债审计认定结果，在省分配的额度内，对政府存量债务进行置换，进一步优化债务结构、减轻债务利息负担、降低偿债风险。二是积极开展存量项目PPP改造，举办全市PPP培训班，制订我市PPP实施意见（征求意见稿）。三是根据财政部和省出台的相关政策，搭建我市政府债务预警机制。 |
| 22 | 按照省的部署完成公务用车制度改革。 | 市发展改革局 市财政局 市人力资源社会保障局 市机关事务局 市委政法委 市编办 市纪委（市监察局） 市审计局 市国资委 | 潘创明 汤惠红 顾达华 李日光 陈学敏 林贤进 陈允均 郭建红 林伟勤 | 按进度完成。 已于2015年9月16日印发我市公车改革总体方案及市直机关实施方案，并于9月17日召开全市公务用车制度改革工作会议，全面动员启动我市公务用车制度改革实施工作。9月24日，我市市、县两级均已按省部署完成取消车辆的封存工作。 |
| 23 | “三公”经费和一般性工作经费支出均压减10%。 | 市财政局 | 汤惠红 | 按进度完成。 2015年1-9月，全市财政拨款安排的公务接待费用支出实际发生数为7173.99万元，比2014年同期减少1869.03万元，同比下降20.67%；公款出国（境）费用实际发生数为659.47万元，比2014年同期减少177.54万元，同比下降19.36%；车辆购置及运行费用实际发生数为12121.56万元，比2014年同期减少2606.49万元，同比下降17.70%；会议费用实际发生数为3579.78万元，比2014年同期减少1501.19万元，同比下降29.55%。 |
| 24 | 坚决遏制较大以上事故发生。 | 市安全监管局 负有安全监管职责部门 各市、区政府 | 林子瑜 负有安全监管职责部门负责人 各市、区长 | 截至2015年9月底，我市共发生3起较大事故。相关统计数据均未突破省下达的控制指标。 |
| 25 | 推进多层次资本市场建设，实现今年1-2家企业在境内外上市，10家企业在新三板或股权交易中心挂牌，全力打造“江门板块”。 | 市金融局 各市、区政府 | 曾锦俊 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月底，我市有4家企业（红太阳传媒、天地壹号、鲜美种苗、宝德利）在新三板挂牌，1家企业（未来之星）在天交所挂牌、2家企业（木森木制品、中春生物）在上海股权交易中心挂牌。 |
| 26 | 深化全国小微企业信用体系试验区建设，加强金融第三方信用评级工作。年内力争评信企业数同比增加10%；加大宣传发动力度，引导各市（区）地方金融机构与评级机构进行合作。 | 市金融局 人民银行江门市中心支行 | 曾锦俊 潘 江 | 按进度完成。 正在组织开展评级工作；截至2015年9月底，624家中小企业与评级机构签订协议，其中381家已完成评级，获得贷款166亿元，减轻企业利息负担6468万元。 |
| 27 | 推动江门粤澳中小微企业金融服务创新试验区建设。推动粤澳跨境人民币互利合作，促进在额度内实现投融资直通车，降低江门澳资中小微企业的融资成本，探索试验通过澳门通道加快人民币国际化。 | 市金融局 市港澳事务局 市滨江新区管委会 人民银行江门市中心支行 | 曾锦俊 梁富鸣 邵 建 潘 江 | 按进度完成。 已与澳门签订《江澳金融合作备忘录》，并与兴业银行会议研究讨论推进江澳合作，初步计划召开座谈会促进两地金融管理部门和金融机构对接。截至2015年9月底，江门市新财富环保工业有限公司通过香港主公司向澳中行借入人民币2亿元。 |
| 28 | 建立健全直联制度。建立市直各单位联系一个镇（街）、一个村（社区）、一户农户（居民）制度，以及分析研判制度。 | 市委组织部 | 杨健平 | 已完成。 已出台《江门市开展镇（街）领导干部驻点普遍直接联系群众工作的实施意见》。基层信息分析研判制度的总体工作思路已明确列入新一批抓基层党建“市委常委项目”。 |
| 29 | 全面公布“1+3”清单。 | 市编办 市府办公室 市委政研室 | 林贤进 林飞鸣 郑文江 | 已完成。 已于2015年7月31日召开新闻发布会向社会公布《江门市“1+3”清单目录（2015年本）》。江门市“1+3”清单共涉及市、县两级政府386个单位的97571项事项。其中，权责清单81937项，负面清单5696项，审批清单4434项，监管清单5504项。 |
| 30 | 市、区县分别制定公布政府权责清单，厘清市、区县、镇街、村居责权利关系。 | 市编办 市法制局 市委政研室 市直有关部门 各市、区政府 | 林贤进 李 群 郑文江 市直有关部门负责人 各市、区长 | 已完成。 “1+3”清单已于2015年7月31日全面公布；其中，权责清单81937项。 |
| 31 | 列明行政审批清单。按照“法无禁止即可为”、“法无授权不可为”的原则，编制投资准入审批清单。对需要经过审批获得授权方可准入的投资经营活动，对应其领域、行业、产业列明准入审批的部门、审批事项名称、权属划分。 | 市编办 市发展改革局 市行政服务中心 | 林贤进 潘创明 赵瑞思 | 已完成。 “1+3”清单已于2015年7月31日全面公布；其中，审批清单4434项。 |
| 32 | 制定政府监管清单。按照“谁负责审批、谁负责监管”与行业综合监管相结合的原则，分别制定出台市场监管、分级分类管理、质量技术和服务标准等领域的市、县两级市场监管清单。 | 市编办 市工商局 市质监局 市行政服务中心 | 林贤进 容新荣 谢少谋 赵瑞思 | 已完成。 “1+3”清单已于2015年7月31日全面公布；其中，监管清单5504项。 |
| 33 | 抓好老干部（老年）大学建设。研究办好舞蹈专业，扩大办学规模，完成教学电脑、网络等现代化教育设备更新。探索加强离退休干部“两项建设”新举措，加强义工、社团建设。 | 市委老干部局 | 赵雪琴 | 按进度完成。 一是已完成扩大办学规模的目标，教学班 103 个，学员3000多人次。二是已完成临时党支部组建工作，学员党员 650 人，登记率100%，以学科为基础组建 15个临时党支部。三是已完成校本部三楼电脑室更新改造工程，并实现wifi信号在单位全覆盖。四是实现义工工作常态化，拓展了甘化社区、五邑中医院、市妇幼保健院等义工点，配合开展“我为抗战老兵拍张照”活动，并举办摄影展览、音乐会等丰富社团活动。 |
| 34 | 加大潭江流域水环境综合整治力度，推行“河长制”。探索建立各级政府主要领导负责本辖区河涌水质保护的工作机制。 | 市环境保护局 市水务局 各市、区政府 | 陈 旻 梁君明 各市、区长 | 已完成。 已于2015年7月22日印发《江门市人民政府关于印发江门市潭江流域河长责任制实施方案（试行）的通知》（江府办函〔2015〕125号）；已印发《关于印发江门市潭江流域河长责任制考核断面水质监测评价办法（试行）的通知》（江环〔2015〕191号）。 |
| 35 | 向社会公开空气质量和主要河涌水质等环保信息监测情况。定期发布全市及台山市、开平市、鹤山市、恩平市的空气质量和主要河涌水质情况。 | 市环境保护局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈 旻 卢永权 余雪俊 谢锦波 薛卫东 | 已完成。 已印发《关于实施空气环境质量信息公开的通知》（江环函〔2015〕341号）和《关于印发江门市地表水环境质量信息公开工作方案的通知》（江环函〔2015〕528号）。各级环境公众网站已按照文件要求定期发布空气环境质量和地表水环境质量信息。 |
| 36 | 探索生态控制线划定工作。 | 市城乡规划局 市环境保护局 | 林健生 陈 旻 | 按进度完成。 市域生态控制线划定方案正在向各市、区部门征求意见，待完成后将报市规划委员会审议。三区四市生态控制线划定方案已完成专家评审，其中，蓬江区、江海区和新会区的生态控制线划定已完成公示。 |
| 37 | 加大以PM2.5、工业粉尘和城市扬尘为重点的大气污染防治力度。推动重点行业企业完成清洁生产技术改造，完成北街联营发电厂和新会冠华针织厂高效除尘设施建设，落实各项扬尘污染防治措施，完成省下达的典型行业企业挥发性有机物治理任务。 | 市环境保护局 市经济和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市建管中心 市发展改革局 市财政局 各市、区政府 | 陈 旻 彭章瑞 马克烈 曾雄伟 梁柏源 潘创明 汤惠红 各市、区长 | 按进度完成。 （1）已印发实施《江门市大气污染防治目标责任考核办法（试行）》（江府办〔2015〕13号）、《江门市大气污染防治目标责任考核办法实施细则（试行）》（江环〔2015〕166号）和《江门市大气污染防治实施方案（2014-2017年）2015年度方案》（江环〔2015〕184号）。 （2）清洁生产已作为考核内容列入《江门市大气污染防治目标责任考核办法及实施细则》。截至2015年9月底，共有66家企业完成清洁生产审核，占比84.62%。市主管部门已专文督促尚未启动或进展缓慢的11家企业加快开展清洁生产审核。 （3）高效除尘设施建设方面，北街联营发电厂高效除尘脱硝设备已完成建设，正在试运行。新会冠华针织厂已完成施工建设，正在进行设备安装。 （4）挥发性有机物治理方面，各市、区已完成地区挥发性有机物排放行业摸底调查工作。2015年1-9月，全市共完成35家重点企业的挥发性有机物治理任务，完成年度目标的76.09%。 （5）扬尘污染防治方面，已印发《2015年江门市住建系统城市扬尘污染整治专项工作方案》（江建函〔2015〕1071号），并严格督促相关施工单位做好覆盖措施和日常性洒水作业。 |
| 38 | 重点控制工业燃煤锅炉污染。完成省下达的高污染燃料锅炉整治任务。 | 市环境保护局 市质监局 各市、区政府 | 陈 旻 谢少谋 各市、区长 | ▲未按进度完成。 根据省2015年度方案要求，我市应重点淘汰高污染燃料禁燃区（含城市建成区）102台锅炉。2015年1-9月，全市共完成淘汰56台，完成率54.90%。其中，蓬江区2台（50.00%），江海区6台（30.00%），新会区14台（63.64%），台山市0台（0.00%），开平市24台（80.65%），鹤山市9台（69.23%），恩平市1台（10.00%）。 |
| 39 | 完成省下达的“黄标车”及老旧车淘汰任务。 | 市环境保护局 市公安局 市交通运输局 市商务局 市财政局 各市、区政府 | 陈 旻 姚 亮 曾雄伟 周 文 汤惠红 各市、区长 | ▲未按进度完成。 2015年1-9月，我市已淘汰“黄标车”及老旧车13816辆，完成率65.1%；其中，蓬江区和江海区完成率71.2%，新会区完成率59.2%，台山市完成率69.2%，开平市完成率65.4%，鹤山市完成率53.0%，恩平市完成率84%。 受理“黄标车”提前淘汰补贴申请3734辆，已完成补贴发放2343辆，共计2042万元。 |
| 40 | 启动医疗废物处理中心规划建设。完成项目选址比选工作，年内启动项目建设。 | 市环境保护局 市国资委 市卫生计生局 市国土资源局 市城乡规划局 市林业和园林局 各市、区政府 | 陈 旻 林伟勤 宋 华 利为民 林健生 谢超武 各市、区长 | 已完成。 已确定项目选址，并于2015年9月12日动工建设。 |
| 41 | 减排约束性指标完成省下达的目标任务。 | 市环境保护局 各市、区政府 | 陈 旻 各市、区长 | 按进度完成。 已完成2015年污染减排项目计划编制及上报，并印发了《关于印发江门市2015年主要污染物总量控制目标的通知》，将省下达我市的2015年污染减排计划任务分解至各市、区。已完成我市2015年上半年污染减排资料上报工作。截至2015年9月底，已完成省下达我市2015年污染减排工程202项。 |
| 42 | 落实产业园区公交首末站、枢纽站、主要旅游点和公园等公共场所上落站的用地和规划建设。蓬江区落实江沙示范园区枢纽站选址。高新区及江海区完善光博汇临时首末站、连海路临时首末站公交线路配套；并配合市汽运集团推进光博汇、连海路两个公交首末站站场建设，开展前期工作。台山市落实工业新城园区公交站规划和选址。开平市改造完善公交线路上落点。鹤山市完成鹤山市汽车总站枢纽站升级改造，落实鹤山公园公交首末站、十里方圆首末站的用地和规划建设。恩平市完善现有公交站点建设。 | 各市、区政府 市国土资源局 市城乡规划局 市国资委 市交通运输局 | 各市、区长 利为民 林健生 林伟勤 曾雄伟 | 按进度完成。 蓬江区：已建成临时公交首末站并投入使用；基本确定枢纽站、公园等公共场所上落站。 高新区及江海区：已编制《江门市高新区公交线路建设方案》，光博汇站规划6条公交线路，连海路站规划6条公交线路。光博汇临时首末站已落实站场用地，但因光博汇尚未正式开张营业，客源较少，暂未开通；连海路临时首末站已落实站场用地并开通。 台山市：拟在工业新城园区南组团管委会办公楼东侧设立公交末站，经现场察看，初步确定选址。 开平市：2015年1-9月共投入逾300万元完善39个公交候车亭；城区22座公交候车亭亦已完成全面改造并投入使用，翠山湖园区已建有公交枢纽站（客运站），各大景区的公交车上落站已配套。第二批包括人民公园等路段的17个候车亭正在施工。 鹤山市：鹤山市汽车总站出租车候客区改造工程已完成；鹤山公园公交首末站以及新增大雁山西门公交上落站均已完成选址，正在进行场地设计；十里方圆公交首末站已完成报建，开始施工建设。 恩平市：已制定《公共交通服务均等化工作方案》草案，正在征求有关职能部门意见。已完成2、3号公交线站点配套建设，包括标志、标线、禁停警示桩等建设（72个）；原1号公交线站点站亭报建。恒顺公司计划2015年投放10辆新公交车用于运营新线路，正在报请车辆购置计划。 |
| 43 | 抓好停车场规划建设。完善《江门市中心、江海组团停车场规划》，编制公共停车场近期建设计划，结合人防工程，完成迎宾广场地下公共停车场建设。 | 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市国资委 市建管中心 市人防办 | 马克烈 林健生 林伟勤 梁柏源 区达洪 | 按进度完成。 已形成《江门市蓬江、江海中心城区公共停车场选址报告》和市区公共停车场近期建设计划初稿。 迎宾广场地下公共停车场建设项目方面，已完成施工图预算编制并送市财政局。人防地下室底板浇捣全部完成，人防主体结构已完成70%。2015年1-9月，累计完成投资额3115万元。 |
| 44 | 全面完成29.86万亩和启动新建25.54万亩高标准基本农田建设任务。 | 市国土资源局 市农业局 市财政局 市水务局 各市、区政府 | 利为民 郑少强 汤惠红 梁君明 各市、区长 | 按进度完成。 29.86万亩高标准基本农田建设任务已全部完成；其中，工程建设及单项工程验收、工程复核已全部完成，大部分项目已完成初步验收。25.54万亩高标准基本农田建设任务全部项目的规划设计和预算方案均已获批复；目前，正在进行项目工程招投标。 |
| 45 | 抓好各类规划编制，以规划引领产城振兴。启动市域发展战略规划，完成“三区一市”空间战略规划。 | 市城乡规划局 各市、区政府 | 林健生 各市、区长 | 按进度完成。 一是已完成《江门市城镇体系规划（2000-2020）》的实施评估报告，并于2015年7月17日组织召开五邑城市发展学术论坛，就市域的空间结构、交通体系开展讨论，下一步将结合省编制的《珠三角全域规划》和《江门东部“三区一市”城市空间发展战略规划》开展修改工作。二是已于2015年7月17日组织召开江门东部“三区一市”城市空间发展战略规划的专家评审会，并根据专家及相关部门意见完成修改，正在进行规划方案公示。 |
| 46 | 启动慢行系统建设，推动沿江、沿河带状公园建设。重点完成2015年滨江绿道提升改造。 | 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市建管中心 | 马克烈 林健生 梁柏源 | 按进度完成。 一是已按照《江门市中心城区慢行系统规划》将建设路人行天桥列入2015年重点建设项目推进，并积极推动将迎宾路人行天桥列入2016年重点建设项目。二是已印发《江门市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》，内含《江门市城乡绿廊建设行动方案》，计划2015-2016年完成蓬江区滨江大道、天沙河两岸绿化配套。三是滨江绿道提升工程已完成立项、施工图设计、审图、计价、造价审核、施工招标文件编制及审核、招标控制价审核等；目前，已提交招标备案并上网公告。 |
| 47 | 抓好城乡生活垃圾无害化处理。全部建成“一镇一（转运）站”和“一村一（收集）点”，各市、区具备农村生活垃圾收运处理能力。全市城镇生活垃圾无害化处理率达到96.5%以上，其中蓬江区、江海区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市达到100%，新会区达到95%以上。 | 市住房城乡建设局 各市、区政府 | 马克烈 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月底，全市62个建制镇已建成镇级转运站61座，台山市海宴镇转运站正在建设；10830个自然村已设置密闭式生活垃圾收集点10686个，其余144个正在升级改造。 蓬江区、江海区和鹤山市已实现生活垃圾收运处理全覆盖；除个别边远海岛村外，新会区其余地区均实现生活垃圾收运处理。台山市15个建制镇、开平市14个建制镇、恩平市11个建制镇已实现生活垃圾无害化处理。 全市城镇生活垃圾无害化处理率达到99%，其中，蓬江区、江海区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市均达到100%，新会区达到98%。 |
| 48 | 抓好管道燃气设施规划建设。蓬江区、江海区新铺设燃气管道50公里，天然气供气量达到7000万立方米，新装管道燃气用户10000户（其中旧住宅3000户）。新会区新铺设45公里，天然气供气量力争达到3000万立方米，新装管道燃气用户3500户。台山市、鹤山市和恩平市分别组建管道燃气企业，启动辖区内市政燃气管网建设，分别完成5公里燃气管道铺设。开平市新铺设25公里，天然气供气量力争达到900万立方米，新装管道燃气用户3000户。 | 市住房城乡建设局 各市、区政府 | 马克烈 各市、区长 | 基本按进度完成。 截至2015年9月底，蓬江区和江海区新铺设燃气管道32.14公里，天然气供气量达到5543.9万立方米，新装管道燃气用户11421户（含旧住宅1642户）。新会区新铺设燃气管道33.42公里，天然气供气量达到2223.3万立方米，新装管道燃气用户2564户。开平市新铺设燃气管道18.55公里，天然气供气量达到711.4万立方米，新装管道燃气用户2384户。鹤山市已完成新组建管道燃气公司，新铺设燃气管道32公里。台山市和恩平市进展滞后，尚未启动管道燃气企业组建工作。 |
| 49 | 大力抓好宜居城乡创建工作。创建宜居城镇4个、宜居村庄14条。 | 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市卫生计生局 市环境保护局 市民政局 市农业局 市财政局 | 马克烈 林健生 宋 华 陈 旻 陈 霞 郑少强 汤惠红 | 按进度完成。 市直有关部门已开展专项督查工作，并印发督查通报。2015年1-9月，宜居城镇创建点共投入3357.06万元、宜居村庄创建点共投入1587.46万元用于完善基础设施建设；其中，新（改）建道路4.8公里，新（扩）建农贸市场2座，新（扩）建篮球场、排球场4个，新（扩）建排水渠4.2公里，新建垃圾中转站2座，新建公共停车场、整改客运站1个，新建小公园4处，改造电力线路20.7千米。 |
| *50 | 村庄整治覆盖全市80%以上的行政村（年内新增63条村庄，累计达到841条）。创建市名村示范村8个以上。 | 市住房城乡建设局 市农业局 市城乡规划局 市卫生计生局 市环境保护局 市水务局 | 马克烈 郑少强 林健生 宋 华 陈 旻 梁君明 | 按进度完成。 2015年1-9月，共投入10857.99万元用于63条行政村村庄整治，完成铺筑道路62.26公里，改造排水渠48.15公里，安装路灯1000盏，改造危房66间（建筑面积7.25万平方米），新增自来水用户445户，新增家庭卫生厕所250间、公厕52间，新增燃气沼气用户40间。 市名村示范村创建工作方面，已确定9个市级名村示范村创建对象名单和5个新农村示范片项目，并于7月16日下达市级奖补资金（第一批）365.65万元。于9月对各市、区创建工作进行检查督导，并指导各市、区自行组织开展2015年县级名村示范村创建活动。 |
| *51 | 加快推进保障性住房建设，新开工建设公共租赁住房1999套，基本建成1877套；棚户区改造新开工681套，改造完工150套。其中，华侨农场新开工危房改造124套，基本建成150套。 | 市住房城乡建设局 市外侨局 各市、区政府 | 马克烈 梁富鸣 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月底，新开工建设公共租赁住房1660套（开工率83.04%），基本建成1917套。棚户区改造新开工681套（开工率100%），改造完工80套。其中，华侨农场新开工危房改造124套（开工率100%），基本建成80套。 |
| 52 | 推进重点片区“三旧”改造工作。完成宏达工业区地段城市设计规划方案。 | 市城乡规划局 市“三旧”办 蓬江区政府 | 林健生 马富强 温伟文 | 按进度完成。 宏达工业园区地段城市设计规划方案定名为《江门市创意产业园（珠西智谷）城市设计》。已完成项目立项，并通过方案竞赛评审选定广东省城乡规划设计研究院进一步深化优胜方案。目前 ，已签订方案深化合同，正在进行方案深化工作。 |
| 53 | 严格实行节约集约用地。2015年全市供地率达到60%以上；全面完成省下达的“三旧”改造考核任务。 | 市国土资源局 市“三旧”办 各市、区政府 | 利为民 马富强 各市、区长 | 按进度完成。 2015年1-9月，我市供地率约60.47%。经统计，全市一季度完成“三旧”改造面积1385亩，二季度完成“三旧”改造面积20.75亩，三季度完成“三旧”改造270.6亩。 |
| 54 | 启动城市建设档案馆规划建设。 | 市国土资源局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市发展改革局 市财政局 | 利为民 马克烈 林健生 潘创明 汤惠红 | 按进度完成。 已完成《江门市规划城建档案馆建设和管理的调研报告》并报市领导。下一步将按照领导批示，结合我市实际，研究落实措施，推动项目建设。 |
| 55 | 加快推进杜阮北路、迎宾西路建设。其中，杜阮北路年内完成征地拆迁，管线迁改完成70%，建安费完成1.46亿元。迎宾西路年内完成征地拆迁，管线迁改完成30%，建安费完成2.14亿元。 | 市建管中心 市经济和信息化局 市国土资源局 江门供电局 市国资委 蓬江区政府 | 梁柏源 彭章瑞 利为民 李铭钧 林伟勤 温伟文 | 基本按进度完成。 （1）杜阮北路：征地拆迁方面，已交地180.74亩（应交地190.2551亩），交地率95.00%。管线迁改方面，松园段自来水管迁改已基本完成，松园跨线桥段华润燃气管线迁改已完成，10kV电力线路迁改（6回）已完成施工图设计；正在开展松园、篁庄大道西延线路口迁改土建工程施工。工程建设方面，桥梁工程已完成60%，土方工程已完成63%，道路工程已完成5%，排水工程已完成45%。2015年1-9月，累计完成建安费9526万元，完成率65.25%。 |
| 55 | （接上页） 加快推进杜阮北路、迎宾西路建设。其中，杜阮北路年内完成征地拆迁，管线迁改完成70%，建安费完成1.46亿元。迎宾西路年内完成征地拆迁，管线迁改完成30%，建安费完成2.14亿元。 | 市建管中心 市经济和信息化局 市国土资源局 江门供电局 市国资委 蓬江区政府 | 梁柏源 彭章瑞 利为民 李铭钧 林伟勤 温伟文 | （2）迎宾西路：已完成交地245亩（应交地350.97亩），交地率69.81%。管线迁改方面，110kV及以上电力线路（2处）迁改工程已完成电力线路设计施工总承包招标和施工图审查；10kV电力线路（7回）迁改工程电气部分正在进行招标。工程建设方面，桥梁工程已完成10.17%，上巷跨线桥基桩已完成80%；芝山跨线桥基桩已完成20%；土石方开挖约完成19500立方米。2015年1-9月，累计完成建安费8700万元，完成率40.65%。 |
| 56 | 加快推进北环路、福泉路和篁庄大道西延线建设。其中，北环路完成投资额6200万元；福泉路完成投资额4200万元；篁庄大道西延线完成交地及全部管线迁改，年内完成投资额5345万元。 | 市建管中心 市国土资源局 江门供电局 市国资委 蓬江区政府 | 梁柏源 利为民 李铭钧 林伟勤 温伟文 | ▲未按进度完成。 （1）北环路：桥梁工程已完成3%，排水工程已完成83%，路基工程已完成40%。2015年1-9月，累计完成投资额1960万元，完成率31.61%。 （2）福泉路：已完成路基及排水渠工程的60%。2015年1-9月，累计完成投资额2570万元，完成率61.19%。 （3）篁庄大道西延线：按进度完成。征地拆迁方面，杜阮北一路平交口南侧厂房暂不实施征拆，其余路段已完成征地拆迁工作。管线迁改方面，共9处管线（含电力管线、综合管线）需完成迁改，已完成8处，完成率88.89%。工程建设进展顺利，排水工程已完成55%，道路工程已完成45%，土方开挖总量已完成80%，土方开挖总量已完成80%。2015年1-9月，累计完成投资额4385万元，完成率82.04%。 |
| 57 | 加快推进胜利南路延长线、连海路（新港路—南环路）一期和南山路建设。其中，胜利南路延长线年内完成征地拆迁和管线迁改，建安费完成1.42亿元。连海路（新港路—南环路一期）年内完成征地拆迁和管线迁改，建安费完成7140万元。南山路（江海路—五邑路）年内完成隧道工程征地拆迁和管线迁改，建安费完成6000万元。 | 市建管中心 市经济和信息化局 江门供电局 市国资委 高新区及江海区 | 梁柏源 彭章瑞 李铭钧 林伟勤 周惠红 | ▲未按进度完成。 （1）胜利南路延长线：基本按进度完成。已完成全线收地，并逐步在全线铺开施工面。管线迁改方面，110kV电力线路（2回）迁改工程已完成设计施工总承包招标，可研方案已通过评审；其中，110kV睦洲水道桥架空线电塔迁改和110kV珠中江—五邑路段均已完成施工图，施工单位已进场。10kV电力线路（3回）迁改工程已完成施工图设计，正在进行施工招标。工程建设方面，已完成桥梁工程42.6%、道路工程5%。2015年1-9月，累计完成建安费6771万元，完成率47.68%。 （2）连海路（新港路—南环路）一期：已完成全线征地，并提交建设用地345亩（应交地431亩），交地率80.05%。管线迁改方面，已完成10kV（1回）电力线路迁改施工图设计。道路工程已完成7%。2015年1-9月，累计完成建安费2222万元，完成率31.12%。 （3）南山路：征地拆迁方面，因未符合土地规划，正在办理南北洞口施工临时用地手续。管线迁改方面，已完成10kV电力管线（1回）迁改工程的施工图设计。工程建设方面，临时排水工程已完成20%，便道工程已完成45%，隧道工程已完成5%。2015年1-9月，累计完成建安费748万元，完成率18.70%。（注：建安费目标调减2000万元） |
| 58 | 加快江门体育中心建设。完成主体结构建设的90%，年度投资额达到8亿元。 | 市滨江新区管委会 | 邵 建 | 基本按进度完成。 会展馆已完成地下室结构工程，以及1区、2区、5区、6区的主体结构，3区、7区的二层梁板结构，4区、8区、9区的首层结构。体育馆已完成1区三层结构以及2区、3区三层结构施工的60%，4区正在进行二层结构施工。体育场已完成首层梁板结构施工，各区二层正在进行梁板钢筋绑扎施工。游泳馆已完成地下室结构工程以及一层结构模板支撑50%。2015年1-9月，累计完成投资额5亿元，完成率62.50%。 |
| 59 | 推动江门大道双Y架构建设工作，完成江门大道北线建设，基本完成江门大道中线蓬江段（五洞至五邑路）主道工程建设。 | 市交通运输局 市建管中心 市经济和信息化局 市国土资源局 江门供电局 市国资委 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 曾雄伟 梁柏源 彭章瑞 利为民 李铭钧 林伟勤 温伟文 文 彦 谢锦波 | 按进度完成。 （1）江门大道北线BT工程主道（含鹤山连接线、江顺大桥至龙舟山隧道、双龙立交、龙湾立交）已完成主线征地拆迁。2015年1-9月，累计完成投资额80287万元，完成率114.70%。 （2）江门大道北线BT工程辅道（鹤山连接线）已全部完成电力、通信等管线迁改。2015年1-9月，累计完成建安费12219万元，完成率93.99%。 （3）江门大道五洞至龙舟山隧道段辅道工程基本按进度完成。征地拆迁方面，截至2015年9月底，尚余106.4亩施工用地未交付。管线迁改方面，已完成管线迁改114处（完成率95.76%）。2015年1-9月，累计完成建安费17651.6万元，完成率58.84%。 （4）江门大道龙舟山隧道至五邑路主道工程已完成征地拆迁及用地报批。2015年1-9月，累计完成建安费32143万元，完成率76.53%。 |
| 59 | （续上页） 推动江门大道双Y架构建设工作，完成江门大道北线建设，基本完成江门大道中线蓬江段（五洞至五邑路）主道工程建设。 | 市交通运输局 市建管中心 市经济和信息化局 市国土资源局 江门供电局 市国资委 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 曾雄伟 梁柏源 彭章瑞 利为民 李铭钧 林伟勤 温伟文 文 彦 谢锦波 | （5）江门大道龙舟山隧道至五邑路辅道工程基本按进度完成。已完成征地拆迁。110kV电缆沟已完成7593米；60公里110kV电缆线已完成生产。110kV电力线路（7处）迁改工程需待电缆沟全部完成后才可进场施工。10kV电缆沟已完成9987米。10kV电力线路（21处）迁改工程已完成15处，2处正在实施，余下4处待电缆沟完成后可进行迁改。2015年1-9月，累计完成建安费33722万元，完成率105.38%。 （6）江门大道五邑路至三江主道工程已开工建设；目前，正在进行新会大道和会城大道跨线桥桩基础施工。2015年1-9月，累计完成投资额34000万元，完成率113.33%。 （7）江门大道五邑路至三江辅道工程已落实新增建设用地指标和农用地指标，并完成项目用地放线。正在开展征地拆迁，并进行辅道施工图设计。2015年1-9月，累计完成投资额约6500万元，完成率65.00%。 （8）江门大道南（银鹭立交至西部沿海高速）基本按进度完成。项目已于2015年6月8日获省发展改革委批复立项。该项目由省安排项目用地指标；目前，尚未落实。项目先行工程银鹭大桥新建工程已完成东岸陆上桩施工。2015年1-9月，累计完成投资额7446万元，完成率74.46%。 |
| 60 | 实现江顺大桥竣工通车。 | 市交通运输局 市经济和信息化局 蓬江区政府 | 曾雄伟 彭章瑞 温伟文 | 已完成。 已于2015年6月27日试通车。 |
| 61 | 加快广中江高速路建设。完成江门段的管线迁改，基本完成江门段路基工程填筑、桥梁基础及下部构造，跨西江特大桥各桥主桥箱梁悬浇约300米，年内完成投资额9亿元。 | 市公路局 江门供电局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 鹤山市政府 | 许春绵 李铭钧 林伟勤 温伟文 周惠红 谢锦波 | 基本按进度完成。 征地拆迁方面，棠下镇三堡村委会元岭村8.5亩漏征地未补征，莲塘村委会2.7亩用地未交付；截至2015年9月底，已完成交地4013.4亩，交地率99.72%。电力线路迁改用地占补方面，已完成45条线路的占补工作（共需完成54条线路），完成率83.33%。管线迁改方面，已完成173条管线迁改，完成率81.60%，其中，电力线路87条，非电力类管线86条。工程建设方面，江门段路基累计完成352.1万立方米，完成率45.4%；软基处理累计完成5公里，完成率38.9%；桥梁灌注桩累计完成3745根，完成率80.82%；立柱累计完成2523根，完成率58.65%；预制箱梁累计完成1976片，完成率24.67%；现浇箱梁累计完成106跨，完成率21.59%；隧道工程累计完成291.7米，完成率85.54%。2015年1-9月，累计完成投资额68500万元，完成率76.11%。 |
| 62 | 加快江罗高速路建设。完成电力线、通讯管线迁改，年内完成投资额11亿元。 | 市交通运输局 市经济和信息化局 江门供电局 新会区政府 开平市政府 鹤山市政府 | 曾雄伟 彭章瑞 李铭钧 文 彦 余雪俊 谢锦波 | 按进度完成。 已全部完成通讯管线迁改和17处10kV电力线迁改。110kV及以上电力线迁改共需完成8处，已完成5处，余下3处正在施工。2015年1-9月，累计完成投资额87137万元，完成率79.22% |
| 63 | 加快新台南延线高速路建设，年内实现通车。 | 台山市政府 | 卢永权 | 按进度完成。 已全部完成软基处理工程、涵洞和通道，以及桥梁基础工程，并完成路基工程98%、大中小桥工程94%、路面工程37%。2015年1-9月，累计完成投资额14272万元，完成率75.12%。 |
| 64 | 推动中开高速建设。确定项目业主，完成项目立项以及先行工程段初步设计和施工图设计的上报和审批，年内开工建设。 | 市交通运输局 市发展改革局 市经济和信息化局 市国土资源局 市环境保护局 市水务局 市林业和园林局 市城乡规划局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 曾雄伟 潘创明 彭章瑞 利为民 陈 旻 梁君明 谢超武 林健生 文 彦 卢永权 余雪俊 薛卫东 | 基本按进度完成。 已确定项目业主、成立项目公司，并选定江苏省交通科学研究院股份有限公司为设计单位。规划选址已获省住房城乡建设厅批复。环评报告已完成编制，待省政府批复穿越水源可行性报告后可上报。社会稳定风险评估报告（江门段）已完成。用地预审已报省国土资源厅。工程压覆矿审查、地质灾害危险性评估报告已获省国土资源厅批复。水产种质资源报告已报省海洋渔业局，江门段初测外业验收已报省交通运输厅。银洲湖特大桥通航论证及通航安全影响已获批复；先行工程段凤山互通初步设计已获批复。 |
| 65 | 推动鹤开高速建设。确定项目业主，完成项目立项以及先行工程段初步设计和施工图设计的上报和审批，年内开工建设。 | 市交通运输局 市发展改革局 市经济和信息化局 市城乡规划局 市环境保护局 市国土资源局 市水务局 开平市政府 恩平市政府 | 曾雄伟 潘创明 彭章瑞 林健生 陈 旻 利为民 梁君明 余雪俊 薛卫东 | 已完成。 已选定广东省公路建设有限公司作为项目业主，并获省发展改革委批复立项。项目初步设计已获省交通运输厅批复。项目先行工程段施工图设计已通过评审，先行标段用地红线已确定。2015年9月29日，项目开工建设。 |
| 66 | 推进佛开高速三堡至水口段扩建前期工作。 | 市交通运输局 市发展改革局 市国土资源局 市环境保护局 市城乡规划局 新会区政府 开平市政府 鹤山市政府 | 曾雄伟 潘创明 利为民 陈 旻 林健生 文 彦 余雪俊 谢锦波 | 按进度完成。 已完成扩建工可报告评审工作和项目社会稳定风险分析工作。正在根据评审意见修编扩建工可报告，并开展环境影响评价和土地预审等工作。 |
| 67 | 启动台开快速路前期工作。完成项目立项、征地拆迁、施工图设计审批和用地资料上报。 | 市公路局 市发展改革局 市交通运输局 市国土资源局 台山市政府 开平市政府 | 许春绵 潘创明 曾雄伟 利为民 卢永权 余雪俊 | 基本按进度完成。 已确定项目方案，并完成工程可行性研究报告评审、修编及报批程序，正在开展土地初审、环评等前期工作。勘察设计招标工作已完成，中标单位广东省公路勘察设计院。 |
| 68 | 加快推进国道G325鹤山段建设。完成项目立项、施工图设计及征地，年内全面完成拆迁工作，确保年底前动工建设。 | 鹤山市政府 | 谢锦波 | 按进度完成。 项目已于2015年8月19日通过省发展改革委立项，并完成征地1314亩，完成率约77.3%。已委托相关电力设计单位对沿线220kV、110kV和10kV供电线路编制可行性研究报告，并报上级供电部门核准。设计招标文件已获省交通运输厅出具备案意见；招标控制价已报省造价站审核，并发布公告。 |
| 69 | 加快冲恩线维修工程。完成28公里路面维修工程，完成投资额6000万元。 | 市公路局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 许春绵 卢永权 余雪俊 薛卫东 | 按进度完成。 2015年1-9月，冲恩线台山段、开平段、恩平段共计完成投资额4123万元，完成率68.72%。 |
| *70 | 启动实施东部公交一体工作方案，优化调整公交线网，推进东部公交互联互通。 | 市交通运输局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 曾雄伟 林伟勤 温伟文 周惠红 文 彦 谢锦波 | 按进度完成。 《江门市公共交通一体化发展行动方案（2015-2020年）》已于2015年7月20日正式印发（江府办函〔2015〕123号），正在组织公交企业研究东部三区一市公交线网优化方案。截至2015年9月底，已新增5条快速公交线、8条常规公交线，开通新会至沙坪快线，并优化调整8条公交线。 |
| *71 | 东部三区一市新增公交车120标台，建设改造100个候车亭。 | 市交通运输局 市国资委 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 鹤山市政府 | 曾雄伟 林伟勤 温伟文 周惠红 文 彦 谢锦波 | 按进度完成。 已确定新增公交车购置车型，并完成购置新能源公交车16.9标台，余下的购置任务已完成招标。 候车亭建设方面，已完成选点和招标工作，第一批次60个候车亭已完成建设；第二批次候车建设正在按计划进行。 |
| 72 | 积极改善农村交通条件，完成150公里农村公路建设。 | 市交通运输局 | 曾雄伟 | 按进度完成。 已完成128.659公里农村公路建设，完成率85.77%。 |
| 73 | 制定和启动2015-2020年文化强市规划及行动方案。 | 市委宣传部 市文广新局 | 李 纯 梅新潮 | 基本按进度完成。 五邑大学和市社科联受委托正在编写规划和行动方案。 |
| 74 | 着力加强微博群和微信公众号建设，实行市县镇三级政务微博全覆盖。完善政府新闻发布制度，扩大公众知晓权和参与权。 | 市府办公室 市委宣传部 | 张 璐 陆黛云 | 按进度完成。 截至2015年6月底，我市微博工作初见成效，市四套领导班子均已开通政务微博，其中，市政府政务微博“@中国侨都”和市政府新闻办政务微博“@中国侨都—江门发布”已完成整合。市政府组成部门、各市（区）政府及其所辖部门、各镇（街）均已全部开通新浪政务微博并投入使用。此外，全市各村居政务微博正在有序推进。 已草拟网站信息发布方案初稿，待审定；正在完善政府新闻发布制度。“江门微市长”微信公众号已于2015年5月20日正式上线，各级各部门微信公众号亦相继开通运营。 |
| 75 | 支持“侨”题材文艺作品创作。完成绘制陈白沙、陈少白、陈宜禧江门五邑名人民俗系列连环画。 | 市文广新局 | 梅新潮 | 按进度完成。 已绘制完成陈白沙、陈少白、陈宜禧江门五邑名人民俗系列连环画原画，完成陈白沙部分的排版工作；目前，正在进行陈少白和陈宜禧部分的排版。 |
| 76 | 做好北京新会会馆保护复建工作。开展调研摸底，做好前期沟通协商工作。 | 市驻京联络处 市文广新局 市城乡规划局 市教育局 | 余卓杰 梅新潮 林健生 赖燕芬 | 按进度完成。 已形成《关于北京新会会馆文物保护现状的调研报告》并上报市政府。密切跟进了解“梁启超旧居”管理情况。 |
| 77 | 推进我市海上丝绸之路史迹点申遗。提交申遗文本和保护规划纲要。 | 市文广新局 新会区政府 台山市政府 | 梅新潮 文 彦 卢永权 | 已完成。 已完成申遗工作清单、申遗文本和申遗保护规划纲要（初稿），并按照格式要求报省文物局。 |
| *78 | 加快推进“四馆”整合提升，年底前完成文化馆和美术馆改造，启动图书馆改造。 | 市文广新局 市建管中心 | 梅新潮 梁柏源 | ▲未按进度完成。 文化馆及美术馆项目基本完成施工图审查、预算编制、清单审查和施工招标文件编制，但因第一次招标失败，经相关部门研究讨论，计划重新招标。 五邑图书馆改扩建项目正在由设计单位进一步优化项目设计方案。文化城门楼改造项目已完成环保评审资料编制，项目资料已送市财政局；诺城公司正在根据财政投资评审中心修改意见完善可研报告。 博物馆项目正在积极征集文物，其中，华博馆会展中心临时库房已完成立项，待落实资金后可开工建设。 |
| *79 | 三区四市公共图书馆、文化馆达到国家一级馆标准，镇（街）综合文化站80%达到省一级站标准。 | 市文广新局 各市、区政府 | 梅新潮 各市、区长 | 按进度完成。 蓬江区公共图书馆已于2015年7月23日正式挂牌成立，并已对外免费开放。江海区政府与江门一中共建区级国家一级图书馆正在按标准开展建设。 市评估定级工作领导小组已对各馆上报的自评材料完成审核，并指导各馆完成评估数据录入“第四次全国文化馆评估定级系统”。全市8个文化馆均申报国家一级馆，已完成申报材料报送工作。 全市74间乡镇（街道、农场）综合文化站已完成评估定级网上申报录入工作；其中，66间综合文化站申请晋级一级站（或以上），8间综合文化站申请晋级二级站。 |
| 80 | 打响“四个一”活动品牌，打造“中国舞蹈之城”。 | 市委宣传部 市体育局 市文广新局 市文联 | 李 纯 侯京新 梅新潮 尹继红 | 按进度完成。 一是已于2015年8月31日晚8时成功举办“唱响侨都—纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年交响合唱音乐会”，并于2015年9月9日至11日以及9月24日分别举办机关、企业、学校，社区，老干和高校共4场“唱响侨都—抗战胜利70周年爱国歌曲大家唱群众歌会”。二是已下发2015年万人健走马拉松活动通知，并启动网络报名和全媒体宣传工作，各市、区同步统筹落实分会场有关工作。三是已于2015年5月10日举行“中国舞蹈之城挂牌仪式”，并在东湖影剧院上映我市文艺精品项目——舞剧《爱莲》。四是蓬江区已成功举办毽球比赛，并向机关、企业、村镇、学校等单位派发10000个毽球。计划2015年11月在市体育馆举办全市中小学生毽球比赛。 |
| 81 | 提高公共文化服务水平，深入开展文化下乡、进社区、进校园活动。放映农村公益电影12540场，全市完成送戏下乡、进社区300场（市直70场、蓬江区20场、江海区20场、新会区40场、台山市40场、开平市40场、鹤山市40场、恩平市30场）。 | 市文广新局 各市、区政府 | 梅新潮 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月29日，全市完成农村公益电影放映12253场，送戏下乡、进社区227场。 |
| 82 | 完善“10分钟体育健身圈”设施布局。全市各街道（社区）维护、更新现有健身活动设施。 | 市体育局 各市、区政府 | 侯京新 各市、区长 | 按进度完成。 一是水口镇、雅瑶镇、沙堆镇、罗坑镇、月山镇、君堂镇、大槐镇、古劳镇8个乡镇农民体育健身工程正在施工，计划年底前完成建设以实现乡镇健身广场全覆盖。二是计划年底前在向民村、司前村、禾谷村和黎塘村等12条村完成安装健身路径。三是计划在全市90个村（居）新增室外乒乓球台，正待配送安装。 |
| *83 | 实施大型体育场免费或低收费开放，具备开放条件的学校体育场馆向公众开放率达到50%以上。 | 市体育局 市教育局 各市、区政府 | 侯京新 赖燕芬 各市、区长 | 按进度完成。 一是市属体育场馆免费或低收费开放的具体实施方案已在市体育局网站、江门日报、江门电视台以及场馆公示栏公布，并已正式实施。二是各市、区正在进一步完善相关措施；目前，新会区的开放情况已在省网站公布，先行开放副场馆；台山市的开放情况已对社会公布，并已制订实施方案；开平市已制定实施方案并对社会公布；鹤山市场馆已实施开放；恩平市已制订开放实施方案，并将有关情况在场馆公告栏张贴。三是已印发《关于推进全市中小学校体育场地设施向社会开放的通知》；截至2015年9月底，全市共有107所中小学校体育场馆设施面向社会开放，具备开放条件的学校体育场馆向大众开放率达到100%。 |
| 84 | 加快江门演艺中心建设。完善A、B区内部装修及项目配套工程，年内进行试运营。 推进江门河南岸道路（半岛华庭段）工程建设。 | 高新区及江海区 市文广新局 市建管中心 江门供电局 江门融浩水业股份有限公司 | 周惠红 梅新潮 梁柏源 李铭钧 司徒铁 | 按进度完成。 江门河南岸道路（半岛华庭段）工程建设已完成施工招标，施工单位已进场施工并基本完成绿化迁移工作。A区剧院和音乐厅正在进行地面铺设和空调工程，并安装调试舞台器械、灯光、音响。项目内部主要道路已铺好路面，外墙装饰已完成，正在开展水电、消防工程，并进行内部装饰。 |
| 85 | 推进市风投基金首期运作，年内成立第二期基金。加强基金规范管理运作，完成首期基金投资并全面实施项目跟踪管理；年内实现第二期基金首期资金落实到位。 | 市科技局 | 伍炜波 | 按进度完成。 首期基金共募集2.5亿元，正在对已确定的6个投资项目（搏牛文化、铂亚信息、朗天科技、浩远电子、润天智数字设备和牛力机械制造）进行跟踪管理，并对1个新增投资项目进行研究评估。 加紧推进第二期基金设立工作，截至2015年9月底，已确定参股资金1亿元，并完成草拟基金公司的《章程》和《协议》，力争年内投入营运。 |
| 86 | 创新江门高新区体制机制，加快科技创新创业园、总部科技园等建设，做好第二期发债。 | 高新区及江海区 市国资委 市科技局 市发展改革局 市国土资源局 市经济和信息化局 | 梁许赞 林伟勤 伍炜波 潘创明 利为民 彭章瑞 | 按进度完成。 总部科技园项目定名为高新创智城，已完成项目总体规划设计方案并报市规委会，正在进行监理招标。科技创新创业园一期主体工程已完成建设，二期主体工程已完成投资额7000万元。第二期城投债已获国家发展改革委批准发债8亿元，并于4月21日成功发债，利率6.03%。 |
| 87 | 协助市委健全决策机制，充分发挥市决咨委的作用，筹划建立江门“智库”。 | 市委政研室 （市决咨委办公室） 市府办公室 市委组织部 市人力资源社会保障局 市发展改革局 市委宣传部 市科技局 市财政局 市社科联 市委党校 五邑大学 江门职业技术学院 | 郑文江 张 璐 顾达华 潘创明 李 纯 伍炜波 汤惠红 谭乐生 张忠林 张运华 刘智勇 | 已完成。 江门经济研究中心—江门经济智库已于2015年7月17日正式成立。 |
| 88 | 推动将侨乡教育作为学校教学内容。完成江门侨乡乡土教材——《江门五邑历史》的编写工作。 | 市教育局 | 赖燕芬 | 按进度完成。 已完成编写乡土教材《江门五邑历史》并按照省教育厅审查意见完成修订完善；目前，已再次向省申报审定，正待审查结果。 |
| 89 | 规划新建扩建一批中小学校。蓬江区启动紫茶学校初中部、双龙—东风片区学校建设。抓好蓬江区木朗小学、桐井小学，江海区滘头小学、礼乐第二初中，新会区新会一中、实验中学、机电职业技术学校、圭峰小学，台山市李星衢纪念学校、特殊教育中心，开平市宝源小学、谭氏中学、教伦中学，鹤山市桃源中学、连南小学，恩平市中等职业技术学校改造建设。 | 市教育局 各市、区政府 | 赖燕芬 各市、区长 | 按进度完成。 （1）蓬江区：紫茶学校二期建设工程已完成规划平面方案的初步设计。双龙片区学校建设工程已完成立项，平面设计方案已获市城乡规划局审批，用地批复已核发，正在办理用地缴款申请和工程预算送审。杜阮镇木朗小学教学综合楼建设工程已完工，正在进行工程验收。棠下镇桐井小学教学楼及运动场建设工程已于2015年7月9日开标，并完成了工程招标和施工许可申请，正在进行桩基工程。 （2）江海区：滘头小学南侧教学楼已拆排栅，正在进行内部装修工程贴地砖，北侧教学楼已封顶，正在进行内部砌墙工程。礼乐第二初中教学楼正在铺设第五层楼面。 （3）新会区：实验中学体育教学综合楼已完成环评、勘探和立项，正在进行结构图设计；机电职业技术学校实训中心项目正在进行钻探和图纸设计招标；圭峰小学新教学综合大楼项目原选址方案正在进行修改，待完成后再送规划部门评审。 （4）台山市：李星衢纪念学校二期工程正在办理竣工验收，特殊教育中心二期工程已通过竣工验收。 （5）开平市：宝源小学教学综合楼已完成环评、立项和所有图纸设计，防雷和消防工程申报已获审核通过，预算方案已获市财政局审核通过，正在办理工程招标手续。谭氏中学教学楼已完工，教伦中学学生宿舍楼已完工并投入使用。 （6）鹤山市：新建桃源中学宿舍楼主体建筑工程已于2015年4月26日封顶，正在进行装饰性收尾工作。新建连南小学教学大楼已完成建设，并于9月投入使用。 （7）恩平市：中等职业技术学校实训中心大楼已完成桩基础建设，正在实施基础梁建设。 |
| 90 | 年内基本建立普惠性学前教育体系。出台并实施第二期学前教育三年行动计划（2014-2016）。 | 市教育局 | 赖燕芬 | 按进度完成。 《江门市发展学前教育第二期三年行动计划（2014-2016）》已获市政府审核同意，将于近期印发。 |
| 91 | 做好台山、开平、鹤山申报广东省推进教育现代化先进市（区）工作。做好各市推进教育现代化先进市的申报和迎评工作。 | 市教育局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 | 赖燕芬 卢永权 余雪俊 谢锦波 | 按进度完成。 开平市和鹤山市已于2015年9月顺利完成督导验收工作。台山市和恩平市已召开动员大会，并完成“争先”申报资料。 |
| 92 | 推动校企共建生产性实训基地。年内建设2个现代职业教育实训基地。 | 市教育局 | 赖燕芬 | 按进度完成。 一是新会冈州职业技术学校与东莞环众物流咨询有限公司合作共建机械加工类现代职业教育生产性实训基地，双方已完成洽谈，开始基地建设。二是新会机电中专与新会新农机械有限公司合作共建物流专业类现代职业教育生产性实训基地，双方正在共同拟定实训标准。三是市第一职业技术学校与海信集团合作共建家电制造类现代职业教育生产性实训基地，已成立海信班。四是江门市现代职业教育实训中心（新会基地）已挂牌成立。五是市第一职业技术学校与新会机电中专于2015年9月申报创建现代职业教育综合改革试点省争先创优储备项目。 |
| 93 | 建设中等职业教育改革发展示范学校。推进1所国家中等职业教育改革发展示范学校建设。 | 市教育局 | 赖燕芬 | 按进度完成。 一是开平机电职业技术学校已通过国家中职教育改革发展示范学校建设项目终期验收。二是新会机电职业技术学校已完成国家中职教育改革发展示范学校建设项目中期验收。三是2015年9月，新会机电职业技术学校与联想集团教育培训事业部成功合作。 |
| *94 | 实施教育优先，推动教育资源公平配置。城乡免费义务教育生均公用经费补助标准小学从950元提高到1150元，初中从1550元提高到1950元，残疾学生提高到不低于每年6000元。实施高中阶段残疾学生免学费政策。中等职业学校和普通高中国家助学金标准从每生每年1500元提高到2000元。市县属中等职业学校免学费补助标准从每生每年2500元提高到3000元。农村义务教育阶段在校学生营养改善计划试点补助从每人每学年600元提高到800元。 | 市教育局 市财政局 各市、区政府 | 赖燕芬 汤惠红 各市、区长 | 按进度完成。 （1）城乡免费义务教育生均公用经费补助提标：按省统一要求从2015年春季学期起实施。已按照新标准安排划拨2015年公用经费补助资金共56208.81万元至各中、小学校（完成率89%）。 （2）残疾学生生均公用经费补助提标：已按照新实施的补助标准划拨财政补助资金761.08万元至各市、区特殊教育学校。其中，市直、蓬江区、新会区、鹤山市和恩平市已完成，江海区、台山市和恩平市已完成50%。 （3）高中阶段残疾学生免学费政策实施：中等职业学校残疾学生免学费政策与中等职业学校免学费政策一并实施。全市中等职业学校免学费财政补助资金共13666.45万元已划拨至各学校。恩平市地方配套资金已全部划拨，省补助资金仍有部分未下达，其他市、区已完成。 （4）中等职业学校和普通高中国家助学金提标：已分别安排划拨财政补助资金516.28万元、1599.64万元（已完成）。 （5）农村义务教育阶段在校学生营养改善计划试点补助提标：台山市已由2015年3月起按照新标准落实农村义务教育阶段在校学生营养改善计划。2015年春季学期补助资金52.05万元已于4月划拨到位（完成率50%）。 |
| 95 | 抓好社区大学建设。增设江门市社区教育指导服务中心，推动各市、区建立社区学院，初步建成江门终身教育学习网。 | 市教育局 江门广播电视大学 市编办 市财政局 各市、区政府 | 赖燕芬 蓝 斌 林贤进 汤惠红 各市、区长 | 按进度完成。 一是“江门市社区教育指导服务中心”已获市编办批复成立：市广播电视大学增设正科级内设机构“社区教育处”，加挂“江门市社区教育指导服务中心”牌子。二是已完成征集江门市社区教育联席会议小组成员名单，并报市政府审批。三是除恩平市社区学院正在进行报批外，其余各市、区均已成立社区学院。四是加快建设江门终身教育学习网，计划11月上旬正式上线运行。 |
| 96 | 抓好特殊教育学校改造建设。完成项目施工招标和主体工程的30%。 | 市教育局 市建管中心 | 赖燕芬 梁柏源 | 按进度完成。 项目已于2015年7月开工建设。目前，教学综合楼已完成基础梁施工，正在进行二层楼板和梁柱架设；附属用房正在进行第一层梁板柱施工。 |
| 97 | 开展创新型城市建设和国家知识产权试点城市创建工作。制定创新型城市建设方案；大力发展高新技术产业和战略性新兴产业，加强企业研发机构建设。完成省下达的创新型城市和《珠三角发展规划纲要》“九年大跨越”科技（知识产权）考核目标任务。 | 市科技局 市财政局 | 伍炜波 汤惠红 | 按进度完成。 一是已印发《中共江门市委 江门市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快创新型城市建设的意见》（江发〔2015〕2号）以及8项科技配套政策；并在台山市、鹤山市、恩平市等地召开政策宣讲会，组织有关企业申报享受有关政策，全力推进创新型城市建设。二是已制定科技型小微企业标准并完成建设目录和数据库，起草了科技型小微企业技术交易扶持办法、专利创造扶持办法和众创空间扶持管理办法等3个扶持办法。三是已下达2015-2020年发明专利申请量和授权量目标任务，并印发《2015年江门专利事业发展推进计划》和《江门市创建国家知识产权试点城市2015年推进计划》。四是组织开展2015年度江门市知识产权示范企业认定工作，并与市打假办联合开展五金和水暖卫浴产业专利打假专项检查行动。 |
| 98 | 组织实施100项市级以上重点科技计划项目，新培育35家国家级和市级高新技术企业，开展产学研项目80项，创建10家市级以上企业工程技术研究中心。 | 市科技局 | 伍炜波 | 按进度完成。 截至2015年9月底，已组织申报省重大科技专项12项、省级各类科技项目159项、市级科技项目600多项（其中370项已立项）；发动100家企业申报国家级高新技术企业（认定71家、复审29家）、25家企业申报市级高新技术企业（认定23家、复审2家）；组织申报省、市级产学研类项目100项；组织40家企业申报省级工程技术研究中心（其中15家已获得认定）；新建成5家新型研发机构（企业研究院）、5家省部企业科技特派员工作站、1家省级院士工作站，获省科技立项28项，扶持资金达到1890万元。 |
| 99 | 江门高新区加快高新区科技创新创业园（二、三期）、总部科技园（首期）建设，培育扶持企业上市，组建市级以上工程研发中心，打造创业创新乐园。 | 高新区及江海区 市科技局 市金融局 | 周惠红 伍炜波 曾锦俊 | 按进度完成。 科技创新创业园一期主体工程已完成建设，二期主体工程已完成投资额7000万元。 截至2015年9月底，共有4家企业有意向挂牌新三板并完成协议签订、12家企业完成省级工程研发中心建设的申报工作（其中11家正在进行公示）、25家企业完成国家级高新技术企业认定和复审的申报工作（其中21家已通过专家评审）。 |
| 100 | 印发实施《江门市旅游强市建设三年实施方案（2015-2017年）》以及全域旅游发展规划和实施方案。 | 市旅游局 | 邝积康 | 已完成。 《江门市加快建设旅游强市工作纲要（2015-2020年）》已于2015年7月27日正式印发。 |
| 101 | 组建全市侨务工作协调小组，制定和启动2015-2020年全市侨务工作规划及行动方案。 | 市外侨局 市直相关部门 各市、区政府 | 梁富鸣 市直相关部门负责人 各市、区长 | 按进度完成。 已成立全市侨务工作协调领导小组。《江门市侨务强市建设工作纲要（2015-2020年）》已于2015年10月8日正式印发，并对外公布。 |
| 102 | 加强便民服务平台建设。提高政府服务热线“智能化”建设水平，以大数据服务大民生，推进行政服务标准化、便民化。推动12345政府服务热线信息系统升级改造，探索把台山市、开平市、鹤山市、恩平市四市政府服务热线统一纳入12345政府服务热线。实现行政服务窗口前移到镇（街）、村（居）。 | 市行政服务中心 市财政局 市经济和信息化局 市人力资源社会保障局 市民政局 市工商局 各市、区政府 | 赵瑞思 汤惠红 彭章瑞 顾达华 陈 霞 容新荣 各市、区长 | 按进度完成。 提高政府服务热线“智能化”建设水平：一是12345政府服务热线办公场地搬迁扩容修缮项目已完成。二是《关于升级改造江门市12345政府服务热线综合信息系统的建设方案》已获市政府批准，正在开展相关工作。三是已印发《江门市12345政府服务热线管理和考核办法》，并按照《办法》完成第二季度全市政府服务热线统一考核工作。四是根据省有关文件完成草拟《江门市12345城市管理服务先进标准体系建设方案》并于9月18日报市政府审批。 实现行政服务窗口前移到镇（街）、村（居）：一是已制定《江门市四级行政（公共）服务体系建设工作方案》，并印发相关部门执行落实；并在全市推进“邑门式”行政服务改革，蓬江区、高新区及江海区已完成试点工作。二是全市1320个村（社区）公共服务站已全部建成并投入使用。市人力资源社会保障局以新会区司前镇、台山市冲蒌镇、恩平市牛江镇为试点探索设立人力资源社会保障公共服务。三是已制定《江门市行政审批标准化建设方案（征求意见稿）》，并以蓬江区涉民事项为试点，推进“邑门式”标准化建设基础性工作。 |
| 103 | 推进行政服务中心资源整合。 | 市行政服务中心 市经济和信息化局 市财政局 | 赵瑞思 彭章瑞 汤惠红 | 按进度完成。 一是探索并推行“一窗式”服务：市本级、蓬江区、高新区（江海区）均在试行。二是推进网上办事资源整合，启动市外贸企业设立多证联办和外贸企业备案网上联办流程的开发建设，并开发建设“侨都之窗”自助服务终端。三是促进政府服务热线资源整合，已完成草拟《关于升级改造江门市12345政府服务热线综合信息系统的建设方案》，并报市政府审批。已印发《江门市12345政府服务热线管理和考核办法》，并按照《办法》完成第二季度全市政府服务热线统一考核工作。 |
| 104 | 完善提升集政府采购、工程招投标、土地招拍挂、产权交易、物业招租、集体经济交易等功能于一体的市公共资源交易中心建设水平，实现公共资源交易标准化、公平化、规范化。 | 市公共资源交易中心 市公共资源交易工作委员会办公室 市编办 市经济和信息化局 市建管中心 | 李勇战 潘创明 林贤进 彭章瑞 梁柏源 | 基本按进度完成。 一是已完成草拟《江门市市级公共资源交易目录（第二批）》，并报市公共资源交易工作委员会办公室。二是已完成综合评标专家库扩容提质工作，筹备建立评标专家诚信管理制度。三是研究开展“强化事中事后监管和信用管理”、“整合平台层级”、“整合信息系统”、“整合专家资源”等工作，并对市采购中心机构设置以及市公共资源交易工作委员会办公室智能完善提出意见和建议。四是房屋建筑和市政基础设施工程项目已正式上线运行，产权交易系统已完成实物资产租赁和网上竞价系统的开发，正在进行内部测试。五是交易场地升级改造方面，装修工程、空调设备通风系统和智能化系统正在施工建设；户外变压器用电增容工程已于2015年9月29日评标。六是诚信体系建设方面，建设工程企业诚信数据接口与建设工程交易系统已一并上线，政府采购供应商诚信系统已完成开发，正在编写进入接口程序以实现与公共资源交易平台“全市一张网”的建设整合，并草拟“黑名单”制度。 |
| 105 | 加快江门高新区公共码头首期项目建设。完成合作协议签署和施工招标，开展码头疏浚等工程建设，年内完成投资额2亿元。 | 高新区及江海区 市国土资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市国资委 | 梁许赞 利为民 马克烈 曾雄伟 林伟勤 | 基本按进度完成。 已于2015年8月24日与中外运签订合作合同。B地块用地指标已下达，正在进行地块出让公示，土地款已准备就绪。首期项目第一阶段施工图已取得审查批复；施工单位已于2015年9月22日进场开展土地平整工作。2015年1-9月，累计完成投资额11000万元，完成率55.00%。 |
| 106 | 华博馆、新会陈皮村、大雁山加快创建国家4A级景区。 | 市旅游局 市文广新局 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 | 邝积康 梅新潮 温伟文 文 彦 谢锦波 | 按进度完成。 （1）华博馆项目一是进一步完善整改工作方案，并制定整改工作计划。二是与江门万达酒店管理公司负责人就万达广场、酒店、五邑老街与华博馆融合创建国家4A旅游景区工作事项达成共识。 （2）新会陈皮村项目已制定新会陈皮村创建国家4A级景区的工作方案，正在对照4A景区标准进行配套设施建设。市旅游局正在牵头开展申报资料整改。 （3）大雁山项目已制定大雁山旅游总体规划初步方案，正在继续完善方案。消防配套设施已完成主体工程建设和土建管道工程。已按照4A景区标准设置景区全景图、中英文简介和登山管理规定，并增设中英文交通标识牌。游客服务中心建设项目已封顶，正在进行外墙装修。纪元塔修缮工程已完成。 |
| 107 | 多形式多渠道引导、鼓励建设魅力小镇、生态乡村及“农家乐”示范点。发展乡村旅游，打造一批乡村旅游示范点、示范村、示范镇。其中，蓬江区建成示范点3个、示范村2个、示范镇1个；江海区建成示范点1个、示范村1个、示范镇1个；其他市（区）建成示范点3个、示范村2个、示范镇1个。 | 市旅游局 市农业局 各市、区政府 | 邝积康 郑少强 各市、区长 | 按进度完成。 一是已印发《江门市创建乡村旅游示范镇、示范村、示范点的评分标准细则》，并落实各市、区创建乡村旅游示范镇、示范村、示范点名录。二是初步完成《江门乡村旅游建设纲要（2016-2020）》初稿。三是组织全市乡村旅游单位和个人参加国家旅游局乡村旅游“千千万万”先进品牌和先进个人评选活动；其中台山市浮月村、开平市自力村被评为“中国乡村旅游模范村”，3家经营户被评为“中国乡村旅游模范户”，20家农家乐被评为“中国乡村旅游金牌农家乐”，10人获得“中国乡村旅游致富带头人”称号。四是大力推进乡村旅游单位参加“广东省中医药文化养生旅游示范基地”、“全省休闲农业与乡村旅游示范镇、示范点”等创建和评选工作。五是2015年先后举办礼乐葡萄旅游节、银湖湾水果文化节、2015罗坑芒果节暨乡村游启动仪式。 |
| 108 | 推动西部台开恩建立旅游联盟。 | 市旅游局 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 邝积康 卢永权 余雪俊 薛卫东 | 按进度完成。 台山市、开平市和恩平市已于2015年9月30日正式签订盟约成立台开恩旅游联盟，并建立了联盟工作机制。省旅游局已向国家旅游局推荐台开恩世遗文化旅游度假区参评中国国际特色旅游目的地。 |
| 109 | 台山重点探索全域旅游，推进滨海和川岛旅游规划编制，年内实现“川岛游一票通”，建设“广东第一步行径”。 | 台山市政府 | 卢永权 | 按进度完成。 《台山市旅游发展总体规划（2015-2030）》已正式印发。已完成下川岛游客一票通，正在推进上川岛游客一票通。下川岛内老旧营运车已全部停止营运，并更新投放20辆35座新营运车和6辆电瓶车。下川岛“潮人径”已于2015年3月28日开通。 |
| 110 | 加快赤坎古镇项目建设。建好赤坎古镇房屋电子数据库管理系统；完成概念性规划和安置区规划初稿；全面推进征地工作。 | 开平市政府 | 余雪俊 | 按进度完成。 一是正在开展赤坎镇新区征地工作，组织工作组入户签名（已完成166户）。二是已完成房屋征收前期摸底工作和征收成本测算。三是碉楼公司转让方案正在办理相关手续，已于9月中旬实施招拍挂程序。四是正在组织编制《开平市赤坎镇总体概念规划》、《开平市赤坎镇新区控制性详细规划及城市设计》、《赤坎旧镇近代建筑群保护规划》和《赤坎镇历史文化名镇保护规划》。五是初步完成《赤坎古镇国际文化休闲旅游度假区项目可行性研究报告》和《开平市赤坎古镇保护与发展概念规划》。 |
| 111 | 开平碉楼与村落力争成功创建国家5A级旅游景区。 | 开平市政府 市旅游局 | 余雪俊 邝积康 | 按进度完成。 已初步完成细则（一）服务质量与环境质量文本，正在收集整理相关文本的附件材料；已完成编写细则（二）景观质量文本、汇报视频第三稿以及PPT修改第五稿。 马降龙古村落文化生态项目（第一期）正在施工建设；并拜访省旅游局，积极争取全国旅游景区等级质量评定委员会对碉楼景区景观质量核查。 |
| 112 | 恩平重点发展温泉旅游和航空题材。加快恒大泉都八国温泉小镇、泉林度假区华侨公馆二期以及山泉湾温泉稻草人主体农场建设，加快航空主题旅游产品招商。 | 恩平市政府 | 薛卫东 | 按进度完成。 恒大泉都八国温泉小镇已完成日本、意大利、土耳其、芬兰和泰国等五国风情温泉馆以及30个汤屋主体工程，正在实施装修工程。泉林度假区华侨公馆二期已完成低层别墅样板房装修以及公寓建筑的主体工程和室外装修的85%，室内装修已进场施工。山泉湾温泉稻草人主题农场已建成“万蕊花畔”花海世界、果树区、烧烤娱乐区、亭阁、休闲凳等并增设卡通公仔，正在规划设计旅游厕所。 冯如故里“爱飞客”航空综合体项目已签订战略合作协议，恩平市冯如通用机场暨“爱飞客”航空综合体投资运营公司已获同意成立。选址报告、工程可行性研究报告和飞行程序设计报告编制服务采购项目已完成单一来源采购手续办理。发展改革、交通运输、规划、旅游等有关部门正在与中化岩土工程股份有限公司积极洽谈商讨恩平市通用机场申报建设合作事宜。 |
| 113 | 全市旅游总收入增长15%以上，突破300亿元。 | 市旅游局 | 邝积康 | 据初步统计，2015年1-9月，全市旅游总收入达到230.19亿元，同比增长20.39%。 |
| 114 | 城镇登记失业率控制在3.2%以内。 | 市人力资源社会保障局 | 顾达华 | 截至2015年9月底，城镇登记失业率为2.35%。 |
| *115 | 全市城镇新增就业4.5万人以上，城镇失业人员再就业3万人，应届高校毕业生就业率达到90%以上。 | 市人力资源社会保障局 | 顾达华 | 按进度完成。 截至2015年9月底，全市城镇新增就业40608人，城镇失业人员再就业24511人。应届高校毕业生就业率94.07%。 |
| *116 | 进一步提高社会保险各项待遇。提高城乡医保基金在定点医疗机构就医支付比例；及时做好企业职工养老保险待遇调整工作；落实失业保险金及城乡居保养老保险基础养老金标准调整；提高工伤职工住院床位费工伤保险基金支付标准。城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年320元提高到380元；救助对象政策范围内住院自付医疗费用的救助比例提高到70%以上。城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月80元提高到100元。 | 市人力资源社会保障局 市民政局 市财政局 市社保局 市地税局 各市、区政府 | 顾达华 陈 霞 汤惠红 陈新汉 王 毅 各市、区长 | 已完成。 一是已出台《印发江门市2015年城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》（江人社发〔2014〕465号），提高城乡医保基金在定点医疗机构就医支付比例。二是于2015年5月20日转发省企业退休人员基本养老金2015年调整文件（江人社发〔2015〕209号）；并于6月完成待遇调整。三是已印发《关于调整我市失业保险金标准的通知》，要求各市、区从5月1日起，将失业保险金标准由904元/月调整为1080元/月。四是已印发《关于调整城乡居民社会养老保险基础养老金标准的通知》（江人社发〔2015〕265号），并从7月起按时足额发放。五是已出台《江门市人力资源和社会保障局关于贯彻落实广东省职工生育保险规定的意见》（江人社发〔2015〕136号）。六是已出台《关于下达2015年城乡居民基本医疗保险省财政补助资金的通知》（江财社〔2015〕76号），实现2015年各级财政对居民医保的补助标准从每人每年320元提高到380元。七是已印发《江门市人力资源和社会保障局关于调整我市工伤职工住院床位费工伤保险基金支付标准的意见》（江人社发〔2015〕203号），从2015年7月1日起执行新标准。八是各市、区均已按照2014年新修订的医疗救助办法对重点救助对象政策范围内住院自付费用按70%以上的比例给予医疗救助。 |
| 117 | 深入实施全征地农民养老保障政策，完善社会保险基金预警机制。 | 市人力资源社会保障局 市社保局 市财政局 市国土资源局 市农业局 各市、区政府 | 顾达华 陈新汉 汤惠红 利为民 郑少强 各市、区长 | 按进度完成。 一是已印发《关于加强江海区全征地农村股民资格审核工作的通知》（江海全征地联席会议办〔2015〕15号），进一步完善全征地农民基本养老保障审批工作流程；并妥善解决江海区全征地农村集体经济组织户籍外迁股民要求纳入全征地农民养老保障范围的诉求。据统计，江海区全征地农村集体经济组织户籍外迁股民192人已全部纳入全征地农民养老保障范围。二是不断扩大试点范围。截至2015年9月底，我市实施全征地农民基本养老保障政策试点的行政村（社区）共27个，认定全征地农民39620人，其中20978人已纳入养老保障范围，占比52.95%。三是《关于建立江门市城乡居民基本医疗保险风险防控及市级风险储备金调节机制的意见》已获市政府批复同意，将由市财政局、市人力资源社会保障局和市社保局联合印发。 |
| 118 | 稳步推进机关事业单位养老制度改革。根据国家、省的相关政策文件，逐步出台符合我市机关事业单位实际的各项改革执行规定和措施。 | 市人力资源社会保障局 市财政局 市社保局 | 顾达华 汤惠红 陈新汉 | 按进度完成。 一是已按照改革工作部署，及时调整机关事业单位工作人员工资标准。二是统筹协调全市开展机关事业单位养老保险参保信息登记工作。三是按照省部署要求，对全市人社、社保系统相关人员进行政策宣讲解读。四是组织各市、区对《关于机关事业单位养老保险制度改革几个具体问题处理意见的通知》（征求意见稿）进行研究并提出修改意见建议。 |
| 119 | 实施县以下机关公务员职务与职级并行制度。 | 市人力资源社会保障局 各市、区政府 | 顾达华 各市、区长 | 已完成。 各市、区均已按照国家、省的要求完成符合职级晋升条件人员的晋升审批，并于2015年7月上旬兑现待遇晋升。 |
| 120 | 深入推进华侨农场改革发展，确保2015年底前彻底实现体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场的“三融入”。 | 市外侨局 台山市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 梁富鸣 卢永权 谢锦波 薛卫东 | 基本按进度完成。 有序推进《华侨农场改革发展总体工作方案》，水利、道路、饮水、农田改造等涉民生建设项目进展顺利。各侨场产业结构调整成效突出，经济发展基础进一步改善。 |
| 121 | 进一步激发社会组织活力，规范社会组织，发展壮大社工人才队伍。推进社会组织等级评估，出台具备承接政府职能转移和购买服务资质社会组织目录；开展社工员培训，广泛动员社会各界参加社工资格考试。 | 市民政局 市社工委 | 陈 霞 李长才 | 已完成。 一是大力加强社会组织能力建设。首先，在全市各级组织举办14期社会组织培训班、2期社会组织财务管理培训班、1期党务工作培训班。其次，于2015年9月16日印发《江门市民办非企业单位评估评分细则（试行）》。第三，举办社会组织“拥抱社区 幸福江门”社区服务微公益创投活动，11个项目入选为资助项目，资助金额共计30万元。第四，开展全市性社会组织代记账服务项目招标，项目金额48.9万元，委托中标公司为我局登记的社会组织提供代理记账、会计审计、财务指导、财税培训等服务，服务期16个月。 二是完成审核认定4批共99家具备承接政府职能转移和购买服务资质社会组织目录，并向社会公布。 三是发展壮大社工人才队伍。一方面广泛动员社会各界参加全国社工资格考试，2015年共有3609人报考，比2014年增加1177人。另一方面积极开展社工员培训工作，截至2015年9月底，全市举办28天社工员培训班，逾800名学员参加培训；并印发《关于印发〈江门市民政局关于江门市社会工作专业人才培育基地和江门市社会工作专业人才重点实训基地认定和管理办法〉的通知》（江民社〔2015〕9号）。 |
| 122 | 继续推动社区网格化管理试点工作。台山市、开平市、鹤山市、恩平市各选择1个社区进行试点。 | 市民政局 市经济和信息化局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 陈 霞 彭章瑞 卢永权 余雪俊 谢锦波 薛卫东 | 按进度完成。 分别选定台城街道园田社区、长沙街道东兴社区、沙坪街道凤凰社区、恩城街道西门社区作为试点。四市均已制定网格化管理试点工作方案，正在着手建立网格化相关工作制度。台城街道园田社区划分为5个网格，已完成网格员配备和培训、基础信息采集以及电子地图编制，网格化管理服务平台已正式投入运作。长沙街道东兴社区划分为7个网格，已完成网格员配备和数据采集，网格化管理服务平台正在调试升级完善。沙坪街道凤凰社区划分为10个网格，每个网格统筹组建7人社区网格管理服务组，已完成数据采集，网格化管理服务平台正在调试升级完善。恩城街道西门社区划分为4个网格，每个网格配备2名网格员，已基本完成数据采集，网格化管理服务平台正在调试升级完善。 |
| *123 | 在全市所有村（居）建立统一的社区公共服务站，落实103项基本公共服务项目。 | 市社工委 市编办 市民政局 市行政服务中心 各市、区政府 | 李长才 林贤进 陈 霞 赵瑞思 各市、区长 | 按进度完成。 全市1320个村（社区）已全部建成村（社区）公共服务站，实现“一村（社区）一公共服务站”。 各市、区加快落实103项基本公共服务项目，目前进展顺利，其中，蓬江区村124项（社区126项），江海区村132项（社区131项），新会区村112项（社区106项），鹤山市村115项（社区111项），台山市村（社区）103项，开平市村（社区）103项，恩平市村（社区）108项。 |
| 124 | 大力扶持养老服务发展。年内实现每千名老人拥有床位30张；每个镇（街）建有1所以上日间照料服务设施，每个镇建有1个以上农村居家养老服务站或农村幸福院；养老护理员持证上岗率达到90%。 | 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 各市、区政府 | 陈 霞 汤惠红 顾达华 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月底，全市新增养老床位2608张，每千名老人拥有床位28.6张。新建成26所日间照料服务设施和41个居家养老服务站；全市共建立城乡居家和日间照料服务设施3410个，其中，城市区域405个，覆盖率94%；农村地区3005个，覆盖率98%。于7月至9月期间先后于台山市、新会区、开平市及全市范围内举办养老护理员培训班；全市养老护理员持证上岗率达到82%。 |
| 125 | 引导社会养老机构与医疗机构合作。年内实现蓬江区、江海区、新会区15%的养老机构配有医疗服务，台山市、开平市、鹤山市和恩平市10%的养老机构配有医疗服务。 | 市民政局 市卫生计生局 市人力资源社会保障局 各市、区政府 | 陈 霞 宋 华 顾达华 各市、区长 | 已完成。 截至2015年9月底，全市共设有养老机构95家，其中，已配有医疗服务的养老机构31家，占比32.63%。各市、区配备比例如下：蓬江区46%、江海区50%、新会区66%、台山市14%、开平市19%、鹤山市27%、恩平市16%。 |
| *126 | 整合镇级计生服务机构与卫生院职能，基本实现农村卫生站全覆盖，提高基层卫生服务水平。 | 市卫生计生局 各市、区政府 | 宋 华 各市、区长 | 按进度完成。 已印发《江门市农村卫生站规范化建设实施方案》，并落实市财政专项资金650万元用于空白村卫生站建设。目前，江海区礼乐街道镇龙村卫生站已完成选址，准备开始装修。新会区古井镇和睦洲镇已完成计生服务所与卫生院的资源整合。台山市5个新建空白村卫生站均已确定选址，并落实配套资金62.5万元。开平市已出台本辖区内村卫生站规范化建设方案，并完成32个村卫生站的选址和图纸设计，部分卫生站已开工建设。鹤山市沙坪镇杰洲村卫生站等7个村卫生站新（改）建工程已基本完成。恩平市那吉镇七星塘卫生站已确定初期选址并完成工程招标；大田镇东南卫生站等4个卫生站已完成工程招标，正在建设；牛江镇横眉村卫生站主体工程已完成；圣堂镇三联卫生站正在办理相关手续。 |
| 127 | 稳步推进县级公立医院综合改革，进一步优化整合市、县两级医疗资源配置。所有试点医院取消药品加成，实施药品零差率销售。改革完善补偿机制，做好医疗服务价格调整与医保支付和财政补偿政策相互衔接。 | 市卫生计生局 市编办 市发展改革局 市财政局 市人力资源社会保障局 市社保局 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 宋 华 林贤进 潘创明 汤惠红 顾达华 陈新汉 卢永权 余雪俊 谢锦波 薛卫东 | 按进度完成。 已印发《江门市推进县级公立医院综合改革实施方案》，进一步明确改革责任分工，并授权试点县（市）在规定的原则范围内进一步理顺医疗服务价比关系，确保在落实取消药品加成政策的同时，实施医疗服务价格和财政补偿政策的调整，价格调整政策与医保支付政策相互衔接。 截至2015年9月底，全市共4个试点13家试点医院已全部完成医疗服务价格调整，落实取消药品加成，全面实施药品零差率销售。 |
| 128 | 鼓励发展优质民营医疗机构。协助成立民营医疗机构社会组织，加强行业自律；继续支持名（中）医高级医疗专家进社区开办诊所。 | 市卫生计生局 各市、区政府 | 宋 华 各市、区长 | 按进度完成。 已完成草拟《江门市人民政府关于加快发展社会办医的若干意见》并报市政府审批。广东省民营牙科协会江门分会已成立，并于9月15日召开成立大会。截至2015年9月底，已审批登记余伯亮诊所，并下达启动支持资金10万元。 |
| *129 | 东部城镇低保月人均补差达到384元以上，农村达到186元以上；西部城镇低保月人均补差达到374元以上，农村达到172元以上。 | 市民政局 市财政局 各市、区政府 | 陈 霞 汤惠红 各市、区长 | 已完成。 已于2015年3月25日印发全市低保提标公告。全市城镇低保标准提高到550元；东部农村低保标准提高到550元，西部农村低保标准提高到420元；并从5月起按照新标准发放，同时补发1-4月差额。 |
| *130 | 确保五保供养标准达到上年度农村居民人均纯收入的65%以上。 | 市民政局 市财政局 各市、区政府 | 陈 霞 汤惠红 各市、区长 | 已完成。 已于2015年6月29日印发《关于下发〈关于江门市提高农村五保供养标准的公告〉的通知》，各市、区均按照2014年当地农村居民人均可支配收入的65%提高五保供养标准。其中，蓬江区和江海区新标准10949元/人/年，新会区新标准9209元/人/年，台山市新标准8006元/人/年，开平市新标准8904元/人/年，鹤山市新标准8151元/人/年，恩平市新标准6480元/人/年。 |
| 131 | 全面建立临时救助制度。台山市、开平市、恩平市出台低收入家庭认定办法和优惠措施。鹤山市启动低收入家庭救助机制。 | 市民政局 市财政局 各市、区政府 | 陈 霞 汤惠红 各市、区长 | 已完成。 台山市、开平市、鹤山市和恩平市均已出台低收入家庭认定办法和优惠措施；全面启动低收入家庭救助机制。 |
| *132 | 统筹城乡政府救助。政府救助覆盖到全市城乡贫困家庭6509户19748人（其中城市贫困家庭约2630户6821人，农村贫困家庭3879户12927人）。 | 市民政局 市农业局（市扶贫办） | 陈 霞 郑少强 | 已完成。 截至2015年9月底，全市共完成9380户23328人城镇困难家庭建档立卡工作，其中城镇5501户10401人、农村3879户12927人。全市1-9月累计支出城镇帮扶资金677.92万元，累计为困难家庭成员联系介绍工作432人次，资助困难家庭子女读书261人次，资助困难家庭成员就医1156人次，其他帮扶1308人次，实现389户困难家庭脱贫，退出低保。 |
| *133 | 实现低保残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴分别提高到1200元／年和1800元／年。 | 市残联 市财政局 各市、区政府 | 林露华 汤惠红 各市、区长 | 已完成。 截至2015年9月底，各市、区均已按新标准发放残疾人生活津贴16091人、重度残疾人护理补贴27304人。蓬江区、江海区和鹤山市按月发放，新会区按季度发放，台山市、开平市和恩平市已完成2015年度发放工作。 |
| *134 | 进一步提高孤儿供养水平。各市、区执行新的孤儿基本生活费标准，孤儿集中供养水平由1150元/月提高到1240元/月，分散供养水平由700元/月提高到760元/月。 | 市民政局 市财政局 各市、区政府 | 陈 霞 汤惠红 各市、区长 | 已完成。 各市、区均已执行孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费新标准，集中供养水平由1150元/月提高到1240元/月，分散供养水平由700元/月提高到760元/月；并完成了提标后资金的补发工作，共补发资金2.44万元。 |
| 135 | 设立政府法律顾问室，推行法律顾问制度。落实法律顾问室主任及相关人员选聘工作。 | 市法制局 市财政局 市编办 | 李 群 汤惠红 林贤进 | 基本按进度完成。 《建立政府法律顾问制度工作方案》业经市政府同意，已于2015年7月20日印发施行（江府办〔2015〕15号）。市法制局已根据市政府授权与担任政府法律顾问的律师签订服务合同。法律顾问室机构设置的问题待市编办研究确定。 |
| 136 | 确保完成省下达的人口计生任务。 | 市卫生计生局 各市、区政府 | 宋 华 各市、区长 | 已完成。 根据我市2015年度统计报表，2014年10月至2015年9月，全市户籍人口政策生育率93.22%，出生人口性别比105.57；全市常住人口出生人口43541人，人口自然增长率3.64‰。顺利完成2015年度人口计划指标任务。 |
| 137 | 推进广东银葵医院建设。完成规划设计、报建及施工设计。支护工程和地下室基坑施工完工。 | 市卫生计生局 市发展改革局 市国土资源局 市环境保护局 市水务局 市住房城乡建设局 市安全监管局 市城乡规划局 市人防办 人民银行江门市中心支行 江门供电局 市滨江新区管委会 蓬江区政府 | 宋 华 潘创明 利为民 陈 旻 梁君明 马克烈 林子瑜 林健生 区达洪 潘 江 李铭钧 邵 建 温伟文 | 按进度完成。 项目规划方案已于2015年4月30日获蓬江区规划局批复。支护工程和地下室基坑均已开始施工。已于9月15日组织市直专家对院感重点管理部门布局平面图进行审核。 |
| 138 | 国家卫生城市病媒生物防治“四项”考核达标。 | 市卫生计生局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 宋 华 温伟文 周惠红 文 彦 | 按进度完成。 已制定工作方案和病媒生物防治实施技术工作标准，并开展国家卫生城市病媒生物防治“四项”达标考核专项培训。申报材料已报省爱卫办，正在积极收集检查资料。于2015年7月开展市区病媒生物防治工作督查，各区均已完成整改，并制定了市区四项达标示范线路以推进工作落实。 |
| 139 | 迎接广东省卫生城市复审，完成考核任务。 | 市卫生计生局 台山市政府 开平市政府 | 宋 华 卢永权 余雪俊 | 按进度完成。 开平市和台山市均已顺利通过暗访，准备迎接复评。 |
| 140 | 蓬江区荷塘镇通过国家卫生镇复审。蓬江区杜阮镇，新会区双水镇，开平市水口镇、月山镇，鹤山市共和镇通过省卫生镇复审。 | 市卫生计生局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 开平市政府 鹤山市政府 | 宋 华 温伟文 周惠红 文 彦 余雪俊 谢锦波 | 按进度完成。 全市5个省卫生镇复审受检镇均已通过省爱卫会的暗访；蓬江区荷塘镇国家卫生镇复审以较好成绩通过省级复核。目前，各镇正在根据有关反馈情况全力整改薄弱环节。 |
| 141 | 推进农村户厕建设。全市完成新建或改建农村卫生户厕10000户。 | 市卫生计生局 各市、区政府 | 宋 华 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月25日，全市已完成新建或改建农村卫生户厕6913户，完成率69.13%。 |
| *142 | 继续深化社区警务建设，推动便民业务前移到基层所队、社区警务室或社区公共服务站办理。制定便民业务实施方案，建立长效运行机制。 | 市公安局 | 姚 亮 | 按进度完成。 于2015年6月12日印发《江门市公安局推行“一门式”行政服务改革工作方案》，以蓬江分局为试点，将部分窗口服务前置社区公共服务站受（办）理。依托蓬江区7个镇街“邑门式”服务中心，实现进驻事项103项，其中出入境业务3项、户政业务89项、交警业务11项。 |
| 143 | 启动智慧江门建设，建立“一张网”、“一块屏”、“一点通”的统一的政务服务系统。构建全市政务信息数据服务平台。 | 市府办公室 市经济和信息化局 市公安局 市直有关部门 | 梁启华 彭章瑞 姚 亮 市直有关部门负责人 | 按进度完成。 市电子政务和数据统筹课题组已完成课题调研，并根据各部门的修改意见和建议，完成了相关方案（征求意见稿）；正在呈市政府审定。 |
| 144 | 探索推动全市数据统筹机构建设工作。 | 市府办公室 市编办 市经济和信息化局 | 林飞鸣 林贤进 彭章瑞 | 按进度完成。 已成立江门市网络信息统筹局（筹建）工作领导小组，并于2015年6月29日挂牌成立江门市网络信息统筹局（筹建）。 |
| 145 | 加强公安指挥中心平台建设。完成110接处警系统升级改造。深入开展“3+2”专项打击整治行动。 | 市公安局 | 姚 亮 | 按进度完成。 已完成110接处警系统升级改造，并建成可视化指挥平台，实现由指挥中心统一指挥，科学调配路面勤务、治安卡点，推进指挥处置实战化。目前，正在对新系统进行完善，开展警用电子地图初步应用、有无线调度的开发建设，并继续完成“六个接口”建设。 截至2015年9月25日，涉毒专项共查处吸毒人员7410人，强戒吸毒人员5021人，刑拘毒品犯罪嫌疑人1103人、逮捕690人，申报部、省目标案件32宗。涉黑恶专项共公诉涉黑恶犯罪嫌疑人431人，判决涉黑恶犯罪嫌疑人538人。涉盗抢专项共破获涉盗抢案件5668宗，逮捕犯罪嫌疑人1050人，起诉涉盗抢犯罪嫌疑人921人，抓获涉盗抢在逃人员96人。涉诈骗专项共起诉126人。涉非法集资专项共逮捕犯罪嫌疑人76人。 |
| 146 | 探索成立专门打击食品药品安全和环境保护违法犯罪行为的执法机构，加大执法监管力度。 | 市公安局 | 姚 亮 | 已完成。 市食品药品与环境犯罪侦查支队已正式挂牌成立，相关人员已配备到位。截至2015年9月底，共受理案件8宗，立案7宗，移送起诉3宗；共抓获犯罪嫌疑人18人，刑拘10人，逮捕8人，移送起诉8人。 |
| 147 | 建立完善医患纠纷第三方协调处理机制。市医调委试运作。 | 市司法局 市卫生计生局 市财政局 市住房城乡建设局 | 梁进海 宋 华 汤惠红 马克烈 | 按进度完成。 一是市医调委办公用房（象山新村123号之四至之十首层物业）已于2015年8月初交付使用；目前，正在进行物业整修。二是已确定市医调委主任及副主任人选，并完成工作人员招聘及入职培训。三是基本完成设备购置方案及政府采购计划，预计10月底全部设备到位。四是按照市卫生计生局和市律师协会提供的推荐名单，积极组建医学专家库和法律专家库。 |
| 148 | 滨江新区加快建设江门大数据产业园，推动先进制造业研发基地、建筑模块化研发基地项目，完善配套路网建设。 | 市滨江新区管委会 | 邵 建 | 基本按进度完成。 滨江新区、浪潮集团和中国新电信集团三方已于2015年6月签订项目投资框架协议书。目前，已完成项目定位、选址以及项目规划设计初步方案，正在协调有关部门办理项目地块出让等前期工作。 “一个中心，两个基地”产业规划编制初步方案已完成；正在与中集集团洽谈项目落户投资建设相关事宜。 配套路网建设未按进度完成，仅完成年度考核目标的24.93%。规划二路工程正在进行周郡段旧路改造施工以及天沙河路—规划五路段道路沥青面层及附属工程施工。丰乐路北延线工程已完成鹅公山以南箱涵减载换填和管线工程、篁边村通道涵和篁边村道改线工程、北侧洞口边坡进洞施工、现状箱涵拆除重建工程施工，正在进行马岗山开挖施工以及鹅公山隧道以南段道路及附属工程施工。弓湾围鹅蛋山南新建道路正在进行鹅蛋山开挖以及箱涵施工。篁庄考场中心路正在进行拆迁清表。篁庄考场环湖路及天沙河桥工程正在进行旧路破除和清表以及水泥搅拌桩施工。 |
| 149 | 社会消费品零售总额增长11.5%。 | 市商务局 市统计局 各市、区政府 | 周 文 张其中 各市、区长 | 2015年1-9月，全市社会消费品零售总额753.38亿元，增长11.8%。 |
| 150 | 外贸进出口总额增长3.5%。 | 市商务局 各市、区政府 | 周 文 各市、区长 | 2015年1-9月，全市外贸进出口总额903.2亿元，下降4.0%。 |
| 151 | 深化商事制度改革，强化商事登记后续监管。施行全市工商登记同城通办管理模式，完善我市后续监管清单，实行年报内容和即时信息抽查制度，建立经营异常名录。 | 市工商局 市编办 | 容新荣 林贤进 | 按进度完成。 一是已完成实施工商登记注册“同城通办”管理模式的三个阶段。二是从2015年4月1日起灵活处理个体工商户名称行政区划限制。三是简化环节提高企业迁移登记注册工作效率，并于8月3日出台《江门市工商行政管理局关于简化环节提高企业迁移登记效率的意见》。四是从9月1日起全面推行“五证合一、一照一码”登记制度改革，截至9月24日，全市共发出“五证合一”营业执照1842张。五是推行“互联网+虚拟经营场所”注册登记模式，于9月21日出台《江门市工商行政管理局电子商务产业园区集群注册登记办法（试行）》，鼓励集群登记。六是积极探索全程电子化登记改革，争取省工商局支持在2015年底前试行全程电子化商事登记。七是已印发《江门市人民政府办公室关于修订江门市商事制度改革后续市场监管实施方案（暂行）的通知》（江府办〔2015〕11号）并报省工商局备案，明确40个行政部门的263项许可监管职责。八是实施企业年度报告制度。全市2013、2014年度企业平均年报率87.8%，个体工商户年报率92.7%。九是建立经营异常名录制度。截至9月15日，我市因逾期年报而被列入经营异常名录的企业5945户，因其他三种情形而被列入的企业共175户。十是江门市小微企业名录系统已于9月1日正式上线运行。 |
| 152 | 做好商事主体信息管理和公示平台、联合征信系统、电子政务云计算中心、地理信息共享平台等一批政务信息化重点项目的建设和完善。 | 市经济和信息化局 市发展改革局 市工商局 市民政局 市林业和园林局 市公安交管局 市科技局（市地震局） 市直有关部门 各市、区政府 | 彭章瑞 潘创明 容新荣 陈 霞 谢超武 吴 辉 伍炜波 市直有关部门负责人 各市、区长 | 按进度完成。 商事主体信息管理和信息公示平台第一、二阶段已上线运行。市场监管平台和商事联办平台建设已基本完成系统原型开发工作。联合征信系统（一期）已上线运行；二期建设项目已基本完成编制项目建设方案，正在进行建设调研。电子政务云计算中心扩容已根据需求调研成果完成编制建设方案，正在草拟招标文件。地理信息共享平台的地址编码数据及业务定制平台正在进一步完善；地震监管领域的数据共享工作已完成。 |
| *153 | 着力加强政务网站建设。市政府门户网站升级完善网站移动版；市政府门户网站、政府部门网站和市残疾人公众网站信息无障碍改造升级。 | 市府办公室 市经济和信息化局 市残联 市委宣传部 | 梁启华 彭章瑞 林露华 李 纯 | 按进度完成。 市政府门户网站手机版已上线；市政府门户网站和市残疾人公众网站已完成无障碍改造升级，其中，经省残联测试认定，市残联网站无障碍改造已达标。政府部门网站信息无障碍改造正在按计划开展，部分网站正在进行信息无障碍改造测试。 |
| 154 | 紧盯项目产出率，着力推动138项、年度投资331亿元的产业重点项目建设，重点落实33个年度投资超亿元项目。 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市商务局 | 潘创明 彭章瑞 周 文 | 按进度完成。 2015年1-9月，全市累计完成投资额270.3亿元，完成率80.61%。 |
| 155 | 全力整合提升银洲湖产业新城，成为江门先进（装备）制造业主力军。完善轨道交通产业园园区配套设施建设，新引进配套企业2家；广东南奥建设综合楼主体工程，完成投资额5000万元；富华重工开展厂房建设，完成投资额4亿元。 | 新会区政府 | 文 彦 | 按进度完成。 （1）广东南奥项目研发楼已投入使用，综合楼正在进行主体六层楼面施工。2015年1-9月，累计完成投资额3800万元，完成率76.00%。 （2）轨道交通产业园园区污水管、雨水管、给水管已全部完成。水闸土建工程及设备安装已完成。混凝土路面已完成。 （3）富华重工项目已完成厂房规划设计、环评审批、节能评审和项目立项。正在进行7、8号厂房以及17号办公楼施工建设。2015年1-9月，累计完成投资额5.5亿元，完成率137.50%。 |
| 156 | 鹤山工业城（共和—鹤城—址山）加紧整合提质，成为江门先进制造业的生力军。2015年底前园区闲置土地、空置厂房处置率达到50%；推进一批园区基础设施建设；推动一批优质企业项目动工建设；启动富华重工项目前期工作。 | 鹤山市政府 | 谢锦波 | 按进度完成。 提高园区土地利用水平方面，已清理闲置土地546.2亩，包括收储土地193亩。推动特凌环保等6家企业（共占地353.2亩）开工建设。 园区基础设施建设方面，龙发路、龙腾大道正在进行预算审核。平沙大道工程正在进行公开招标。污水处理厂已取得环评批文，正在进行设计招标。C区供水管网工程已完成招标，并开工建设。110kV鸿江变电站已办理规划许可证。A区三号路C段道路工程已完成混凝土面层铺设，正在铺设路缘石；B区二号路A、B段（二期）已完成工程招投标，正在进行施工。 富华重工项目已完成各项证照办理、土地招拍挂和立项备案，并取得了规划许可证。2015年1-9月，累计完成投资额18800万元。 博盈焊接工程项目首期1.5万平方米厂房及宿舍正在进行封顶；目前，已启动二期1.2万平方米厂房和配套设施建设。东鹏环保智能家居园项目已进场施工。得润电子园项目已完成立项和首期155亩土地的招拍挂工作，正在加紧开展土方平整；普洛斯项目正在进行土方平整。 |
| 157 | 促进台山工业新城加快崛起。年内实现台山富华重工系列项目及汽车零部件产业产值达到70亿元。 | 台山市政府 | 卢永权 | 按进度完成。 富华重工项目已完成1.4亿元设备更新（添置）工作。2015年1-9月，台山富华重工系列项目及汽车零部件产业产值累计达到56.15亿元。 |
| 158 | 促进开平翠山湖工业园加快崛起。抓好高美空调二期、庆铃车厢等项目投产，年内引进亿元以上先进装备制造业项目2家。 | 开平市政府 | 余雪俊 | 按进度完成。 高美空调二期已正式投产，庆铃车厢项目已试产。截至2015年9月底，共引进优质工业项目10个，投资总额约17亿元；其中3000万元以上项目8个。 |
| 159 | 促进恩平（米仓—大槐）工业园加快崛起。开展产业集聚区申报工作，争取落实相关区域用地指标；加强先进装备制造产业链招商引资。 | 恩平市政府 | 薛卫东 | 按进度完成。 一是产业集聚区申报资料已上报，正在按省住房城乡建设厅要求准备承诺函稿件。二是新引进合璟节能环保科技公司、俐德自动化设备公司和江门市天一达电气科技公司3个机械制造项目，总投资近2亿元。三是已申请2068.5亩用地指标，其中已批准落实672.5亩，上报待批1025.5亩，尚有370.5亩未落实。四是大槐片区已完成征地2180亩，其中1100亩已完成平整工作。五是污水处理设施规划建设方案已获批准，正在进行建设网管图纸设计。 |
| 160 | 激励引导工业企业开展新一轮技术改造，切实抓好全市亿元以上技术改造投资项目建设，重点推动全市年主营收入超5000万元以上的工业企业开展技术改造，完成技改投资70亿元、增长30%以上。 | 市经济和信息化局 市财政局 市统计局 各市、区政府 | 彭章瑞 汤惠红 张其中 各市、区长 | 按进度完成。 2015年1-9月，全市完成技改投资760058万元，完成率108.58%，增速达到142.4%。 |
| 161 | 加快推动传统产业转型升级，实施智能化改造。组织无限极等龙头企业上马智能装备成套应用和示范项目，推动健康食品、水暖卫浴等传统产业转型升级，带动企业直接投资2亿元。 | 市经济和信息化局 市财政局 各市、区政府 | 彭章瑞 汤惠红 各市、区长 | 按进度完成。 无限极、天地壹号和华艺已上马建设智能化生产线。截至2015年9月底，龙头企业智能化改造项目约投资1.95亿元，完成率97.50%。 |
| 162 | 开展企业家培训。 | 市经济和信息化局 市工商联 | 彭章瑞 陈健伟 | 按进度完成。 一是已完成制订企业家培训计划，并开展多场培训活动，培训人数达800多人次。二是初步完成上市种子库建设工作，并举办5场政银保项目宣讲活动。三是先后邀请多名专家、学者、企业家为我市民营企业家授课，并举办企业融资和预防经济犯罪专题讲座、江门市中小微企业创业创新暨先进装备制造业培训班讲座等活动。四是于4月、6月、7月、8月、9月和10月，先后组织企业家代表到各地培训、考察。 |
| 163 | 探索建立民营融资服务联盟和民营企业“体检中心”。 | 市工商联 | 陈健伟 | 按进度完成。 分别与邮政储蓄银行、建设银行、工商银行3家金融机构签订战略合作协议，融资授信额度达到600亿元；并成立了“江门市工商联（总商会）‘银商企’专业融资贷款服务平台领导小组”，完成制定相关工作守则。 民营企业“体检中心”已挂牌成立，已根据银行对企业融资贷款的审核要求完成制定企业体检标准，并通过银行对100多家民营企业进行体检。已对100多家需融资贷款的企业进行分类，初步确定相应银行与其配对跟进。 |
| 164 | 完善国家半导体光电产品检测重点实验室，进一步增强检测能力、扩大检测范围，加大为企业提供技术培训、标准信息、技术咨询的服务力度。 | 江门出入境检验检疫局 | 张永红 | 按进度完成。 一是通过微信平台发布技术和标准的信息，并完成实验室网站换版更新设计，增加了预约报检、标准查询等功能。二是持续为多家企业提供技术咨询，帮助企业解决技术问题。三是新增2项国家实用新型专利授权，分别是：一种灯具耐久试验控制装置和一种用于测试LED灯光生物安全的夹具装置。四是已完成2014年LED照明产品免费检测质量分析报告，免费向企业发放自行编印的《LED照明产品信息汇编》。五是配合推进江门LED照明质量安全示范区建设，举办技术性贸易措施专题讲座。六是举办实验室技术交流和开放日活动，邀请行业协会、LED照明企业代表参加。七是接待“珠三角创建国家自主创新示范区专项督查组”到实验室；接受中国认监委和中国CNAS的检测资质和实验室认可现场评审。八是实施检测费优惠，截至2015年9月底，共为企业减免检测费105900元。 |
| 165 | 完善广东工业设计城江门基地建设。加快基地公共设施建设改造，推动工业设计走进产业集群，加强工业设计与产业链对接。 | 市经济和信息化局 蓬江区政府 | 彭章瑞 温伟文 | 按进度完成。 一是加快广东工业设计城江门基地的展厅升级改造，重新布置工业设计展品，并调整建设公共会议室和活动室。二是组织一系列生产企业与设计企业对接活动，已举办22场设计论坛和培训班，并组织66场次产业链对接活动，全面启动2015年第三届“五邑杯”相关工作。三是组织多家企业走访考察广东工业设计城，吸引更多企业入驻。1-9月，到访广东工业设计城江门基地参观和业务对接的企业共75批，其中多家企业有意进驻基地。 |
| 166 | 培育广东省智能制造示范基地。促进广东海信电子“新一代液晶电视显示技术研发及产业化”重大项目快速上马；省市联手推动江门江沙示范园智能制造基地发展。 | 市经济和信息化局 蓬江区政府 | 彭章瑞 温伟文 | 按进度完成。 广东海信电子“新一代液晶电视显示技术研发及产业化”项目获省扶持资金1800万元。 组织江沙示范园申报省战略性新兴产业智能制造示范基地专项，指导示范园区编制具体实施方案上报省经济和信息化委。 |
| 167 | 支持互联网经济发展，加大对电子商务运营服务企业引进、培育。奖励一批开展电子商务成绩显著的企业；为200家以上企业开展电子商务实务培训；引进一批国内知名电商平台和电商运营服务企业，引导企业上线经营。 | 市商务局 市经济和信息化局 | 周 文 彭章瑞 | 按进度完成。 一是已组织一批企业申报2015年广东省出口企业开拓国际市场专项资金跨境电子商务项目，待省审核通过后将向企业发放扶持资金。二是市相关部门已研究制定市级专项扶持资金使用方案并报市政府审批。三是委托市电子商务行业协会举办了12场培训，面向企业员工和社会人员，参加企业累计超过300家。四是成功引进阿里巴巴江门产业带、阿里巴巴全球货源平台、盈信创展网络技术有限公司等电子商务平台或运营服务商；其中，江门产业带项目业绩良好，已吸引1000多家企业上线。 |
| 168 | 建立市、区两级高效招商协作机制，组建专业招商队伍。成立五大龙头企业招商专责小组，召开全市招商培训班，在各市、区招商部门及“一区六园”推广使用投资促进系统。 | 市商务局 各市、区政府 | 周 文 各市、区长 | 按进度完成。 一是已制定《重大项目突破行动招商专责小组工作方案》，针对大长江、富华重工、南车、中集、海信等龙头企业专门设立招商联动专责小组，并确定小组职责和工作推进时间节点。二是完成对全市招商队伍和机构设置情况的摸底调查工作，初步制定市、区两级联动招商工作机制，整理汇总市、区两级招商联动产业招商情况。三是先后举办省投资促进数据库业务培训班和江门市招商情报收集系统培训班。 |
| 169 | 节能约束性指标完成省下达的目标任务。 | 市经济和信息化局 市发展改革局 市统计局 各市、区政府 | 彭章瑞 潘创明 张其中 各市、区长 | 按进度完成。 一是已印发《2015年各市、区节能目标分解方案》和《2015年江门市节能监察计划》，将任务分解下达至各市、区。二是先后印发各市、区2015年一季度、上半年节能目标完成情况晴雨表的通报，对完成进度较慢的市、区启动节能预警，并由6月起每月通报重点企业综合能源消费总量控制目标进度情况。三是到各市、区开展现场督查，分批对重点用能企业开展现场节能执法监察。四是于6月联合省节能监察中心召开重点企业节能培训，企业代表参加人数达到180人次；并于9月由江门供电局举办电机能效提升及锅炉节能技术推广培训，66家重点企业代表参加了培训。 |
| 170 | 抓好珠中江区域合作，2016年春节前举办第七届珠中江进出口商品展销会。 | 市商务局 | 周 文 | 按进度完成。 第七届珠中江进出口商品展销会拟由三地国际商会负责；目前有关事宜已报请市政府，正待批复。招展工作已正式启动，计划10月完成。下一步将进行展销会的详细策划。 |
| 171 | 推进办公自动化系统应用和升级，实现市本级与三区四市电子公文交换系统互联互通。 | 市经济和信息化局 市直有关部门 | 彭章瑞 市直有关部门负责人 | 按进度完成。 市本级与蓬江区电子公文交换系统互联互通已完成调试。江门日报社已部署新版同望OA系统，为市禁毒办、中国铁塔公司江门分公司、广州银行江门分行、浦发银行江门分行开通电子公文交换系统，并制作电子公章。市纪委、市政协办、市委党史研究室、市人力资源社会保障局等单位对OA系统的修改完善意见已提交开发方分别评估。 |
| 172 | 推进服务便民，优化农村供电服务。加快农村地区供电营业厅规范化建设，实现城乡一体化、同质化供电服务，远程服务比例达到90%以上。 | 江门供电局 各市、区政府 | 李铭钧 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月底，已完成总工作量的100%，累计支出资金共21.5万元。一是已完成68台自助服务终端和57台营业厅一体化窗口显示屏安装调试工作；二是开展流动服务车进农村服务活动，共开展服务渠道、节能用电、安全用电等宣传活动32场次，受理客户业务216宗、客户微信关注数净增1042个；三是试点开展基于社区公共服务站的网格化服务模式；四是试点实施“客户经理+服务调度+客服工程师”模式，已配置农村居民客服经理288名，配套配置客服工程师122名；五是在农村地区开通网（掌）上营业厅，远程服务比例达到100%。 |
| 173 | 制定实施建设现代农业强市工作纲要（2015-2020年）及行动方案。 | 市农业局 市水务局 市海洋渔业局 市林业和园林局 市气象局 市供销社 市旅游局 市财政局 | 郑少强 梁君明 张杜明 谢超武 徐安高 苏国明 邝积康 汤惠红 | 已完成。 《江门市加快现代农业强市工作纲要（2015-2020年）》及行动方案业经市政府十四届75次常务会议审议通过；正在江门日报持续开展专栏专题报道。 |
| 174 | 深化农村集体“三资”管理。实现市农村党风廉政建设信息公开平台、农村财务监管平台和农村集体资产管理交易平台功能覆盖，完善农村集体“三资”管理制度。 | 市农业局 市财政局 市民政局 | 郑少强 汤惠红 陈 霞 | 按进度完成。 一是初步完成平台整合工作，并已根据有关单位修改意见完善《关于加快我市农村产权流转管理服务平台建设的意见》，拟报市政府审批。二是《江门市关于违法集体“三资”管理规定问责办法（试行）》已完成草拟，准备报送审批。三是各市、区范围内农村村级财务管理全面自查已完成。 |
| 175 | 稳妥推进农村土地承包经营权确权登记工作。 | 市农业局 市财政局 市国土资源局 各市、区政府 | 郑少强 汤惠红 利为民 各市、区长 | 按进度完成。 目前，全市共有24个镇（街）1157个村、组开展农村土地承包经营权确权登记工作；其中，530个村、组进行外业指界，涉及地块7.03万块，面积达到19.2万亩，约占应确权面积的8.2%。市级试点新会区超过65%的村、组已制订实施方案，524个村、组已开展外业指界，涉及地块70024块，面积达到18.39万亩。 |
| *176 | 精准扶贫，落实《关于统筹推进我市城乡扶贫开发工作的方案》。试行资源激励型财政奖励政策，鼓励农村积极保护基本农田、公益林和水源地等自然资源。通过财政奖补，使全市村委会集体收入达到10万元以上，全面消灭贫困村。 | 市农业局（市扶贫办） 市社工委 市财政局 市国土资源局 市林业和园林局 市水务局 市民政局 | 郑少强 李长才 汤惠红 利为民 谢超武 梁君明 陈 霞 | 按进度完成。 已制定《关于统筹推进我市城乡扶贫开发工作的分工方案》和《江门市2015年城镇扶贫工作方案》。各市、区均已完成各村基本农田、生态公益林等的核实工作。已于2015年3月下达各村级公共服务均等化基本补助资金2277.55万元，并于9月根据村委会全面落实103项基本公共服务项目和服务站规范建设的完成情况下达2015年村级资源管护奖补资金815.032万元。据初步测算，以2013年村集体收入为基数，全市村级收入已全部达到10万元以上。 |
| 177 | 研究制定全市公园城市建设工作纲要及行动方案。 | 市林业和园林局 市城乡规划局 市旅游局 | 谢超武 林健生 邝积康 | 已完成。 《江门市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》已获市政府十四届75次常务会议审议通过，并于2015年4月29日正式印发。 |
| *178 | 圭峰山着力打造“冈州第一峰”南粤文化名山。推动圭峰山茶花园·名卉谷项目建设和玉台寺建设改造。 | 新会区政府 市城乡规划局 市林业和园林局 | 文 彦 林健生 谢超武 | 按进度完成。 茶花园•名卉谷项目茶花园综合入口区、主干道、消防、排污管道、供电房工程已进场施工。其中，主干道工程已完成平整路基和安装过路筒。入口广场的湖滨小苑、临水茶室、门厅、观光车站和供电房等已完成基础工程。客家文化馆和知青文化陈列室已完成规划，生态茶文化区已完成茶场补苗6万多株，古树茶花园区已种植860多棵古树茶花，完成种植任务。 玉台寺佛教综合楼主体建筑已完工封顶并完成外墙批荡，正在加紧进行内部装修。四面观音像已运抵现场，准备安装。广场新建公用厕所主体框架建筑已成型。污水处理系统工程已完成地表建筑主体。 |
| *179 | 抓好龙舟山建设，做好龙舟山风景区规划。 | 蓬江区政府 市林业和园林局 市城乡规划局 | 温伟文 谢超武 林健生 | 按进度完成。 设计单位已根据部门意见完成龙舟山风景区总体规划方案的修改完善，并形成报批文本。目前，正在进行内部审核。 |
| *180 | 抓好白水带建设。逐步完善配套设施，推动桃源浦景观带建设工程和景区监控改造工程；推进景观路工程，完成林相改造100亩。 | 高新区及江海区 市林业和园林局 | 周惠红 谢超武 | 按进度完成。 桃源浦景观带建设工程已落实建设经费，正在进行施工前准备工作。景区监控改造工程已落实建设经费，并完成了升级改造方案和预算编制。景观路工程已完成建设。林相改造100亩已全面完成。 |
| *181 | 抓好石花山建设，完成石花山第四期323亩林相改造工程。 | 台山市政府 | 卢永权 | 按进度完成。 已完成第四期323亩林相改造工程，并完成第一次抚育工作。对2015年完成的323亩山林改造以及前两年实施改造的1025亩幼林开展抚育工作。 |
| *182 | 抓好梁金山建设。推进金山公园景观改造工程。 | 开平市政府 | 余雪俊 | 按进度完成。 已完成松涛园、双飞亭、湖心区、开萃塔、月光曲、流云台等景点的主体结构，以及厕所、排水渠施工；正在进行赏心园和主入口主体结构施工。基本完成全部景点的土建施工和新增园路、环山路的施工，以及公园内绿化、照明、消防的施工，正在进行收尾工作。梁金山公园已于2015年9月30日正式开放。 |
| *183 | 抓好鳌峰山建设。加快山顶休闲区、桃花园、百树园林升级改造工程建设。 | 恩平市政府 | 薛卫东 | 按进度完成。 鳌峰公园升级改造工程已完成西门出口门楼升级改造、东门值班室升级改造和登山路终端隧洞加固工程。正门门楼除险加固工程已完成工程量的30%，桃花园升级改造工程已完成工程量的80%，正在建设园路和茅草亭。潮人径沿途各观景平台、凉亭已完成设计，正在进行图纸审查。 |
| *184 | 新建、改建村（社区）公园330个，分期分批逐步推动全市所有村（社区）公园全覆盖。其中，蓬江区35个、江海区15个、新会区56个、台山市79个、开平市67个、鹤山市34个、恩平市44个。 | 市林业和园林局 各市、区政府 | 谢超武 各市、区长 | 按进度完成。 《公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》已于2015年5月29日印发。截至2015年9月底，全市共完成新建、改建公园225个；其中，蓬江区20个、江海区13个、新会区56个、台山市35个、开平市42个、鹤山市24个、恩平市35个。 |
| 185 | 做好江门大道等主干道沿线绿化景观建设。完成滨江新区规划二路、北环路扩建、金鸥路主道、江睦路、天沙河景观带和滨江大道健步马拉松赛道景观建设，以及杜阮北一路、胜利南路、丰乐路北延线、江门大道、丰盛大道、篁庄大道西延线、迎宾西路、白石大道东段景观规划设计。 | 市林业和园林局 市交通运输局 市住房城乡建设局 市建管中心 新会区政府 鹤山市政府 | 谢超武 曾雄伟 马克烈 梁柏源 文 彦 谢锦波 | 按进度完成。 滨江新区规划二路和北环路已完成绿化景观设计；金瓯路已完成绿化工程；江睦路已完成绿化景观设计；天沙河景观带正在进行绿化设计；滨江大道健步马拉松赛道景观提升已完成绿化设计；杜阮北一路、丰乐路北延线和江门大道辅道已完成绿化景观设计；胜利南路延长线、篁庄大道西延线、迎宾西路、白石大道东段正在进行初步设计。丰盛大道因调整为预备项目，暂缓开展景观规划设计工作。 |
| 186 | 继续深入开展种树绿化活动，年内种树250万株。其中，市属林场4万株、蓬江区5万株、江海区5万株、新会区60万株、台山市50万株、开平市58万株、鹤山市38万株、恩平市30万株。 | 市林业和园林局 各市、区政府 | 谢超武 各市、区长 | 已完成。 全市已完成种树250万株。其中，市属林场4万株、蓬江区5万株、江海区5万株、新会区60万株、台山市50万株、开平市58万株、鹤山市38万株、恩平市30万株。 |
| 187 | 强化饮用水源保护，加快推进应急备用水源建设。 | 市水务局 市国资委 市滨江新区管委会 蓬江区政府 新会区政府 | 梁君明 林伟勤 邵 建 温伟文 文 彦 | 按进度完成。 江门市区应急备用水源供水设施工程建设方案已获市政府十四届75次常务会议审议同意，并于2015年5月12日完成项目立项。已于9月9日在广东省政府采购网上发布PPP项目采购社会资本的公告，并于9月28日开标。 |
| 188 | 依法明确全市禁养限养区，扎实推进农业面源污染治理。出台《江门市畜禽养殖管理办法》。各市、区完成本地区畜禽禁养区限养区划定及公告工作。按照省工作部署，落实世行贷款示范工程建设任务。 | 市农业局 市环境保护局 各市、区政府 | 郑少强 陈 旻 各市、区长 | 基本按进度完成。 一是已依据《广东省环境保护条例》提出初步划分意见，印发《关于印发江门市畜禽养殖禁养区、限养区、适养区划定和管理指导意见的函》（江环函〔2015〕444号）。二是《江门市畜禽养殖管理办法（送审稿）》业经市法制局审核已提交市政府审议。三是各市、区均已完成本地区畜禽禁养区限养区划分工作，并向社会公布。四是世行贷款2015年度牲畜废弃物治理示范工程已完成招投标文件编制，并公开招投标。五是2015年1-9月，台山市、开平市和恩平市共16695户农户参与环境友好型种植业子项目、低毒高效（生物）农药、配方肥、控（缓）肥施用面积8.4万亩，推广高效电动喷雾器4879台，参与“统防统治”服务面积5.5万亩；累计完成项目总投资约315万元。早造肥利用率提高2%，农药利用率提高到1%，推广测土配方施肥面积200万亩，“统防统治”服务3万亩 |
| *189 | 加快建设恩平污水厂二期。年内实现项目完工。 | 恩平市政府 | 薛卫东 | ▲未按进度完成。 已完成项目规划、环评、可研、用地预审、地质勘察、风险评估、节能评估、立项、初步设计和建设投资成本分析，正在进行项目特许经营权招标文件编制审查、运营成本分析、招标限价审定。 |
| *190 | 加快建设开平迳头污水处理厂二期。年内实现项目完工。 | 开平市政府 | 余雪俊 | ▲未按进度完成。 项目招标实施方案已基本确定，正在根据PPP项目操作指引进行咨询公司招标以及项目PPP招标筹备。 |
| *191 | 加快建设杜阮、棠下污水处理厂再生水利用工程。年内实现项目完工。 | 市国资委 市水务局 市环境保护局 | 林伟勤 梁君明 陈 旻 | 按进度完成。 杜阮污水处理厂再生水利用工程已完成；棠下污水处理厂再生水利用工程已完成可研工作，正在进行施工图设计。 |
| *192 | 全市城镇污水处理率达到90%，污水处理再生水利用率超过10%。 | 市水务局 各市、区政府 | 梁君明 各市、区长 | 截至2015年9月底，全市城镇污水处理率达到90.23%；污水处理再生水利用率按年度统计，未有三季度数据。 |
| 193 | 抓好各级水利设施工程建设。完成台山市高标准农田水利建设示范县（2014年度）工程、鹤山市沙坪河河道整治工程（二期）以及2014年鹤山市小型农田水利重点县项目。 | 市水务局 各市、区政府 | 梁君明 各市、区长 | 按进度完成。 （1）台山市高标准农田水利建设示范县（2014年度）工程按进度完成；截至2015年9月底，累计完成投资额2114万元，完成投资计划的85%。 （2）鹤山市沙坪河河道整治工程（二期）已完工，项目累计完成总投资额2563万元。 （3）2014年鹤山市小型农田水利重点县项目已完成，累计完成投资额2251万元。 |
| 194 | 有序推进全市饮用水源水库第一重山转为生态林计划。制定《江门市饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林规划方案》，推动各市、区及市属国有林场开展相关工作。 | 市林业和园林局 市财政局 各市、区政府 | 谢超武 汤惠红 各市、区长 | 按进度完成。 《江门市饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林规划方案》已于2015年4月23日正式印发。并于5月初将《江门市饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林倒逼进度表》下达各市、区，建立联席会议制度。目前，恩平市已印发调整方案。蓬江区和鹤山市已分别完成编制调整方案并报区（市）政府审核，其余各市、区仍在编制调整方案。 《市属国有林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林实施方案》已于2015年9月25日获市政府审议同意。截至2015年9月底，全市饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林已达成共识3.5万亩，已签订协议2.5万亩，已回收2.2万亩，已实施改造种植0.27万亩，已调整为县级生态公益林1.7万亩。 |
| 195 | 完善和扩大农业“政银保”项目。 | 市农业局 市金融局 市财政局 各市、区政府 | 郑少强 曾锦俊 汤惠红 各市、区长 | 按进度完成。 截至2015年9月底，项目共向25家新型农业经营主体放贷，涉及资金9700万元。 |
| 196 | 新增市级以上农业龙头企业5家，市级示范家庭农场10家，农民专业合作社发展到1500家。 | 市农业局 各市、区政府 | 郑少强 各市、区长 | 按进度完成。 申报市级农业龙头企业的4家企业申报资料已通过审核，正在江门市农业信息网上进行公示。截至2015年9月底，全市省级重点农业龙头企业达到26家（新增6家），农民专业合作社达到1477家。 |
| 197 | 开展家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”工作。 | 市食安办 市农业局 市发展改革局 市财政局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市商务局 市卫生计生局 蓬江区政府 高新区及江海区 新会区政府 | 方国平 郑少强 潘创明 汤惠红 陈 旻 马克烈 周 文 宋 华 温伟文 周惠红 文 彦 | 按进度完成。 一是《江门市开展家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”工作方案》已获十四届79次市政府常务会议审议同意，并于2015年7月8日正式印发。二是已印发《江门市活禽批发市场屠宰区建设和认定指引（暂行）》和《江门市区家禽经营档口建设改造指导标准》。三是结合家禽经营限制区有关情况和我市实际财力，制定了《江门市家禽集中屠宰试点财政补贴资金管理办法》。四是蓬江区白沙江南蔬菜禽畜批发市场、耙冲市场禽鸟经营市场、新会奇榜三鸟批发市场家禽屠宰点升级改造工程已基本完成。五是正在开展农贸市场家禽经营档口改造工作。六是已印发各区政府和市直有关部门的宣传实施方案；完成制作2部家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”工作公益广告片，并在江门电视台和市区户外LED屏滚动播放；编印宣传小册子3万份、海报5000张，发至各个市场、经营户、社区、餐饮单位、集体食堂和超市等。 |
| 198 | 加快推动气象现代化。完成三区四市气象现代化基础建设；健全完善三区四市突发事件预警信息发布体系。 | 市气象局 各市、区政府 | 徐安高 各市、区长 | 按进度完成。 （一）气象现代化基础建设。新会局、开平局、上川岛气象站均已完成现代化台站建设（改造）；市局和台山局监测预警中心年内投入使用；鹤山局新观测场已启用。全市6个国家级气象观测站升级为国家新型自动气象站。全市新建灾害性天气天空实况观测仪、电离层闪烁站和短波站、城市路温自动监测站、新会和开平国家环境气象监测站（PM10、PM2.5）、蓬江区太阳辐射监测站和雨滴谱仪等现代化装备。 |
| 198 | （接上页） 加快推动气象现代化。完成三区四市气象现代化基础建设；健全完善三区四市突发事件预警信息发布体系。 | 市气象局 各市、区政府 | 徐安高 各市、区长 | （二）突发事件预警信息发布体系建设。江门市本级和新会区、台山市、开平市、恩平市、鹤山市已全部成立突发事件预警信息发布中心，蓬江区和江海区政府以“政府购买服务”形式做好发布工作。实现多种气象信息同一平台、全域统一发布；建立江门移动、联通和电信三大运营商应急短信发布“绿色通道”，预警信息15分钟内送达公众；建成全市气象部门高清会商系统；全市统一运行省突发预警信息发布平台系统，下一步将推动各部门发布资源共享。 |
| 199 | 推进现代渔港建设。推进台山市沙堤渔港申报国家中心渔港、横山渔港申报国家一级渔港的前期工作；广海国家二类渔港建设项目年内动工。 | 台山市政府 市海洋渔业局 | 卢永权 张杜明 | 按进度完成。 （1）推进台山市沙堤渔港申报国家中心渔港、横山渔港申报国家一级渔港的前期工作：已上报相关申报资料。由于渔港规划建设审批职能处于中央下放省的交接期，有关审批目前暂停，需待完成交接后再重新开始。我市已于2015年7月2日向省提出申请将沙堤、横山、广海三个渔港列入广东省现代渔港建设规划。 （2）广海国家二类渔港建设：项目用海已获省政府同意，免缴项目用海海域使用金申办资料已报省。目前，省海洋渔业局已将广海渔港纳入广东省现代渔港建设备选项目，正在抓紧办理项目材料上报和项目立项等工作。 |
| 200 | 完善公共突发事件应急处置体系建设，提高应急管理能力。推进第三届应急管理专家换届，落实评聘工作。开展应急预案桌面演练和“双盲”演练。 | 市政府应急办 市应急委成员单位 各市、区政府 | 何坚民 市应急委成员单位负责人 各市、区长 | 按进度完成。 已完成调整市应急委成员单位，并完成第三届应急管理专家名单的社会公示工作。待省突发事件应急管理专家完成换届后，我市再相应确定组长、副组长名单，并印发换届通知。 2015年7月31日，召集市林业和园林局、蓬江区政府、蓬江区应急办、蓬江区林业局以及各镇（街）负责人在市政府8号楼联席会议室开展森林防火桌面推演，并安排各市、区参加观摩。9月23日，市政府应急办在开平市治超场开展应急物资集结演练。 |
| 201 | 加快应急指挥中心资源整合，建立健全对重大突发事件的快速反应和应急机制。督促市有关单位进一步修订市级专项预案及专项应急操作手册；完善修订信息报送情况通报机制。 | 市政府应急办 市经济和信息化局 市财政局 市行政服务中心 | 何坚民 彭章瑞 汤惠红 赵瑞思 | 按进度完成。 一是资源整合方案已获市领导认可，正在落实资金并安排建设单位进行现场调研及确定系统安装时间。二是指挥中心建设方面，正在整理汇总技术方案，并落实资金安排计划。三是已完成14份专项应急操作手册并安排印发。四是已印发《关于加强应急值守和信息报送工作的意见》（江应急办〔2015〕6号）。 |
| 202 | 依规推进广海湾填海工程。年内完成处置量800万吨，新增土地1000亩。 | 台山市政府 | 卢永权 | 按进度完成。 截至2015年9月24日，累计完成年处置量约1143万吨，回填面积约700亩。 |
| 203 | 完成集中集约用海规划编制。形成规划报批稿，报市政府审批。 | 市海洋渔业局 市发展改革局 市交通运输局 市国土资源局 市城乡规划局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 张杜明 潘创明 曾雄伟 利为民 林健生 文 彦 卢永权 薛卫东 | 按进度完成。 已形成规划初稿，并根据相关单位的意见建议以及第二次实地补充调查成果形成第二次征求意见稿；目前，正在向相关单位再次征求意见。 |