江开发〔2017〕2号

关于印发2017年高新区（江海区）十件民生实事

计划的通知

各街道办事处，区直各单位：

《2017年高新区（江海区）十件民生实事计划》业经高新区管委会、江海区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。并请牵头责任单位于每季度的首月1日前以表格形式将完成情况报区督查室。

附件：2017年高新区（江海区）十件民生实事计划

江门高新技术产业开发区管理委员会

江门市江海区人民政府

2017年2月28日

附件

2017年高新区（江海区）十件民生实事计划

| 序号 | 事项名称 | 事项内容及目标 | 责任部门 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）保障底线民生（共6项） |
| 1 | ★提高全区人均城乡最低生活保障标准 | 最低生活保障标准提高到660元。 | 社会事务局 财政局 各街道办事处 | 做好低保提标资金测算。 | 按照提标后的新标准发放最低生活保障金，对提标前月份进行补发。 | 完成低保提标工作。按提标后的新标准按时足额发放最低生活保障金。 |
| 2 | ★提高特困人员供养标准 | 五保供养标准不低于当地2016年农村居民人均可支配收入的70%。 | 社会事务局 财政局 各街道办事处 | 制定2017年特困人员供养提标计划。 | 确定2017年全区特困人员供养提标标准，并按提标后的新标准发放特困人员供养资金，对提标前月份进行补发。 | 完成特困人员供养提标工作。按提标后的新标准按时足额发放特困人员供养资金。 |
| 3 | ★提高城乡居民养老保险基础养老金标准 | 城乡居保基础养老金最低标准提高至每人每月120元。 | 社会事务局 财政局 各街道办事处 | 做好提标资金测算，按照提标后的新标准发放待遇。 |
| 4 | ★提高困难残疾人生活补贴和重残护理补贴标准 | 困难残疾人生活补贴提高至1800元/年；重残护理补贴提高至2400元/年。 | 社会事务局 残联 各街道办事处 | 根据申请进行审批后，按新标准按时足额发放。 |
| 5 | ★提高孤儿供养标准 | 提高孤儿供养标准：集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。 | 社会事务局 财政局 | 做好孤儿供养资金测算。 | 按照提标后的新标准发放孤儿供养资金，对提标前月份进行补发。 | 完成孤儿供养金提标工作。按提标后的新标准按时足额发放孤儿供养金。 |
| 6 | ★提高城乡医疗救助水平 | 医疗救助对象政策范围内住院自付费用医疗救助比例达到80%以上。 | 社会事务局 财政局 | 修订医疗救助实施办法，提高医疗救助比例。对符合政策范围的人员按照新标准实施医疗救助。 |
| （二）统筹精准扶贫（共4项） |
| 7 | 城乡精准扶贫 | 实现50%的帮扶户精准脱贫。切实落实政府“兜底”政策，大力实施医疗救助、教育救助和低保政策保障。 | 扶贫办 社会事务局 财政局 卫生计生局 教育局 各街道办事处 | 完成登记在册的176户贫困户的一户一策年度帮扶计划。落实帮扶资金。 | 实施贫困劳动力技能培训，实施就业推介、产业帮扶。 | 实施助学帮扶，入户跟踪帮扶调查。完成信息平台系统帮扶数据资料录入。 | 实施助医帮扶、危房改造帮扶，做好贫困户的收入数据排摸，落实脱贫考核指标任务。 |
| 8 | 困难家庭大学生、中小学生助学帮扶 | 对符合政策要求的学生按照中小学生1000元/年，一年级大学生3000元/年，其他年级大学生1000元/年的标准发放助学金。 | 团区委 社会事务局 各街道办事处 | 收集并审核困难家庭学生资料。 | 根据收集的学生资料，向社会各界热心人士发出倡议。 | 募集助学资金。 | 组织开展“阳光行动”困难家庭中小学生爱心助学金颁发会、“圆梦展翅”贫困家庭大学生助学金颁发会，按标准发放助学金。 |
| 9 | 困境妇女儿童帮扶 | 开展“新生命·新希望”救助重症妇女儿童、“幸福妈妈乐安居”援建母亲安居房和“幸福手牵手”帮扶困难妇女发展生产等3个帮扶项目。 | 妇联 慈善会 | 摸底调查。 | 推荐审核。 | 筹备颁发。 | 颁发资助金。 |
| 10 | ★残疾人帮扶 | 完善残疾人社区康园中心“五位一体”规范化建设工作，扶持20户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。 | 残联 各街道办事处 | 统筹市补助和区财政资金，落实工作经费。 | 1.对新建或已建社区康园中心配套运营经费。 2.确定符合条件的扶持对象、扶持项目及扶持资金。 | 1.督导各康园中心做好服务和管理的规范化工作。 2.对符合条件的对象发放扶持资金，做好效益跟进工作。 | 总结和推广康园中心“五位一体”创新管理经验，完成扶持困难残疾人家庭发展生产和自主创业工作任务。 |
| （三）提升基层服务（共7项） |
| 11 | 公益创投项目 | 开展3个街道居家养老助残综合服务项目和1个居家养老助残创新服务项目。 | 政法委 社会事务局 财政局 总工会 团区委 妇联 残联 各街道办事处 | 开展项目招标、评审工作，确定项目承接机构，签订项目合同并正式实施。 | 承接机构按计划开展服务。 | 承接机构完成项目指标量的50%，接受第三方中期评估。 | 承接机构按计划完成相应的项目指标，取得明显成效，并做好终期评估准备工作。 |
| 12 | 全征地农民养老保障 | 3个农村集体组织，合计900人纳入全征地农民养老保障范围。 | 社会事务局 财政局 各街道办事处 | 按照各街道、各部门提供的有关数据，制定工作目标。 | 对符合条件的村集体进行政策宣传及做好相关工作。 | 完成纳入全征地农民养老保障范围的村集体及人员的统计、登记等工作及做好资金发放工作。 |
| 13 | 银龄安康行动 | 完成投保工作，全区老年人投保率100%。 | 社会事务局 财政局 | 摸查我区户籍70周岁以上老年人，以及60—69周岁低保、五保家庭老年人数，测算财政为上述人群参保所需投入资金。 | 收集我区户籍70周岁以上老年人，以及60—69周岁低保、五保家庭老年人名单。发动我区各级慈善组织为60—69周岁老年人出资购买老年人意外伤害险。 | 统一为我区户籍70周岁以上老年人，以及60—69周岁低保、五保家庭老年人参保缴费。继续发动我区各级慈善组织为60—69周岁老年人出资购买老年人意外伤害险。 | 巩固并进一步提升全年的参保缴费率。 |
| 14 | ★推进养老服务体系建设 | （1）新增养老床位60张。 | 社会事务局 | 完成养老机构主体工程建设。 | 依法完成办理相关证件。 | 投入经营，新增床位30张。 | 新增床位30张。 |
|  |  | （2）建立居家养老服务设施长效运作机制。 | 社会事务局 | 完善相关工作制度，制定工作方案。 | 实施政府购买服务，引入专业社工运营。 | 实施政府购买服务，引入专业社工运营。 | 实施政府购买服务，引入专业社工运营。 |
| 15 | ★公共文化资源共享 | 实现市、区两级公共图书馆通借通还，与街道、村（居）、企业、中小学校和各高校图书馆资源共享。 | 文化广电体育局 | 进行图书馆软件升级。 | 完成与辖区内街道、村（居）委的资源共享。 | 试行“通借通还”。 | 正式实现“通借通还”。 |
| 16 | 文化惠民 | 推进电影放映工程进农村、进企业、进工厂。完成电影放映420场；免费艺术培训160课时。 | 文化广电体育局 财政局 各街道办事处 | 完成放映105场及免费艺术培训24小时。 | 完成放映210场及免费艺术培训84小时。 | 完成放映315场及免费艺术培训126小时。 | 完成放映420场及免费艺术培训160小时。 |
| 17 | ★完善公共体育服务体系，加强社区体育设施建设 | 建设城乡15分钟健身圈。 | 文化广电体育局 | 制定工作计划。 | 实施建设。 | 完成建设并验收。 |
| （四）发展优质教育（共7项） |
| 18 | ★落实公办义务教育阶段学校建设“三二一”工程 | 启动外海实验小学、礼乐朗晴小学、江南东海小学建设。 | 教育局 财政局 住建水务局 国土环保局 规划分局 各街道办事处 | 制定印发“三二一”工程建设方案。 | 开展征地等前期工作。 | 开展规划立项、招标等建设前期工作。 | 启动学校建设。 |
| 19 | 中路小学教学楼建设 | 推进工程建设。 | 教育局 外海街道办事处 | 动工建设。 | 完成教学楼地基桩基工程。 | 完成主体工程20%。 | 完成主体工程50%。 |
| 20 | 学校防雷工程 | 完成工程建设。 | 教育局 | 进行前期调研。 | 制订工作方案。 | 工程开工建设。 | 完成工程建设并验收。 |
| 21 | 第三批学校厕所改造工程 | 完成3所学校厕所改造工程。 | 教育局 | 开展前期调研。 | 制订工作方案。 | 工程开工建设。 | 完成工程建设并验收。 |
| 22 | 外海中学宿舍楼建设 | 推进工程建设。 | 外海街道办事处 教育局 | 进行桩基工程。 | 完成桩基工程。 | 完成主体工程的40%。 | 主体工程基本封顶。 |
| 23 | 麻园中学教学楼建设 | 完成工程建设。 | 外海街道办事处 教育局 | 完成主体工程的60%。 | 完成主体工程封顶。 | 完成内部装修工程。 | 正式投入使用。 |
| 24 | 礼乐中心小学新建教学楼及附属工程 | 推进工程建设。 | 礼乐街道办事处 教育局 | 工程动工建设。 | 完成工程量的30%。 | 完成工程量的50%。 | 完成工程量的80%。 |
| （五）促进就业创业（共2项） |
| 25 | 技能培训 | 转移劳动力技能培训800人。 | 社会事务局 | 完成目标计划的25%。 | 完成目标计划的50%。 | 完成目标计划的75%。 | 完成目标计划。 |
| 26 | 促进就业 | 新增就业人数5500人，帮助就业困难人员再就业400人。促进创业300人，创业带动就业500人，城镇登记失业率控制在3.2%以内。 | 社会事务局 | 完成目标计划的25%。 | 完成目标计划的50%。 | 完成目标计划的75%。 | 完成目标计划。 |
| （六）建设“健康高新（江海）”（共4项） |
| 27 | “两癌”筛查项目 | 完成免费“两癌”检查约8000例。 | 妇联 卫生计生局 外海街道办事处 江南街道办事处 | 启动项目。 | 实施并完成项目年度目标。 |
| 28 | “救急难”综合试点工作 | 开展“救急难”综合试点工作。 | 社会事务局 财政局 | 成立机构、制定方案。 | 按照工作方案，开展试点工作，并做好政策宣传。 | 按照方案要求落实各项救助政策。 | 总结上报试点工作经验，宣扬“救急难”中涌现的典型人物和事例。充实完善临时救助制度，确保“救急难”工作取得实效。 |
| 29 | 推进城市公立医院综合改革 | （1）改革公立医院的补偿机制。（2）强化医保支付和监控作用。（3）建立现代医院管理制度。（4）建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。 | 卫生计生局 组织部 社会事务局 发改统计局 财政局 | 取消药品加成政策，贯彻落实医疗服务价格，落实政府投入制度。 | 选取区人民医院作为试点单位，建立和完善公立医院法人治理机构和治理机制。 | 加强岗位编制和管理，合理确定医院人员薪酬水平。 | 全面开展基本医疗保险付费总额控制，门诊统筹实施按人头付费，住院和门诊特定病重保障推行按病种付费、按服务单位付费等付费方式。 |
| 30 | ★推进农村卫生站公建民营建设 | 完成3间村卫生站公建民营建设。 | 卫生计生局 各街道办事处 | 拟定3间村卫生站规范化建设方案。 | 按照相关标准对3间村卫生站进行规范化建设。 | 进一步完善村卫生站相关配置。 | 对3间卫生站进行验收。 |
| （七）加强环境整治（共3项） |
| 31 | ★加快美丽乡村建设 | 完成2条村的村庄整治。 | 住建水务局 外海街道办事处 礼乐街道办事处 | 落实村庄整治名单，编制2017年村庄整治计划。 | 督促指导东升村、威东村开展村庄整治工作，完成村庄整治年度目标的40%。 | 完成村庄整治年度目标的70%。 | 完成村庄整治年度目标的100%，并对村庄整治进行验收和工作总结。 |
| 32 | 垃圾中转站升级改造 | 完成江翠、新中垃圾中转站改造。 | 江南街道办事处 | 完成升级改造设计。 | 完成工程招投标。 | 工程动工建设。 | 工程完成改造。 |
| 33 | 滘头市场升级改造 | 完成升级改造工程。 | 江南街道办事处 | 完成项目总平面规划及建设方案审批，完成施工图设计及相关审批手续。 | 完成工程预算编制招投标，确定施工单位。 | 工程动工建设。 | 完成主体工程建设。 |
| （八）建设公园城市（共2项） |
| 34 | ★村（居）公园建设 | 完成新建改建村（居）公园10个。 | 住建水务局 各街道办事处 | 完成工程概算、立项等工作。 | 完成工程设计、招标预算等工作。 | 完成工程招投标、施工入场等工作。 | 完成工程施工、结算等工作。 |
| 35 | ★慢行系统和城乡绿廊建设 | 完成胜利南路延长线3.85公里的绿化建设。 | 住建水务局 | 编制建设计划和概算。 | 进行方案、设计 、工程预算编制工作。 | 组织施工单位进场。 | 完成施工建设。 |
| （九）改善交通环境（共5项） |
| 36 | 加快提升公交一体化水平 | ★（1）新建公交站场1个。 | 住建水务局 | 完成场地平整。 | 完成基础设施建设并交付使用。 | / |
|  |  | （2）完善公共交通服务线路。 | 住建水务局 | 调整公交线路2条。 | 新开或调整公交线路2条。 | 新开公交线路2条。 | 新开公交线路2条。 |
| 37 | 市政设施提升改造 | （1）完成年度市区道路维修改造项目。 | 住建水务局 各街道办事处 | 确定前期工作单位。 | 完成工程前期工作。 | 完成整体工程量的30%。 | 完成工程建设。 |
|  |  | （2）完成高新工业园区、行政小区及旧城区坑洼路面及路灯改造、维修清疏下水道。 | 住建水务局 | 确定前期工作清单，完成整体工程量的10%。 | 完成整体工程量的30%。 | 完成整体工程量的60%。 | 完成整体工程量的100%。 |
|  |  | （3）完成街道属地村道和坑洼路面及路灯改造、维修清疏下水道。 | 各街道办事处 | 确定前期工作清单，完成整体工程量的10%。 | 完成整体工程量的30%。 | 完成整体工程量的60%。 | 完成整体工程量的100%。 |
| 38 | 乐祥路改造工程（二期） | 对乐祥路余下520米路段进行改造。 | 礼乐街道办事处 | 完成项目设计、预算、招投标工作。 | 项目进场施工。 | 完成项目工程的60%。 | 项目竣工验收。 |
| 39 | 江南街道永星中心路工程 | 完成道路建设。 | 江南街道办事处 | 完成工程招投标。 | 工程动工建设。 | 完成道路建设工程量的50%。 | 完成道路建设。 |
| 40 | 民心路升级改造工程 | 完成工程建设。 | 江南街道办事处 | 落实资金。 | 完成升级改造设计。 | 工程动工建设。 | 完成改造工程。 |
| （十）加大安全保障（共4项） |
| 41 | 房屋门禁视频系统建设 | 全区安装门禁视频系统200套。 | 公安分局 政法委 各街道办事处 | 完成门禁选点工作。 | 完成招投标工作。 | 完成安装验收工作。 |
| 42 | 平安村（居）创建 | 完成试点街道、村（居）的建设工作。 | 外海街道办事处 综治办 | 落实试点工作。 | 扩大试点工作。 | 全面铺开创建工作。 |
| 43 | ★推进街道“综治中心+网格化+信息化”工作 | 推进3个街道“综治中心+网格化+信息化”工作。 | 政法委 各街道办事处 | 进行调查研究，制定方案。 | 在各街道综治信访维稳中心设立联勤指挥室。 | 划定网格，制定清单。 | 完成目标要求。 |
| 44 | ★深化平安创建，完善立体化社会治安防控体系 | 加快推进群防群治队伍建设。建立综治协会、综治义工服务总队，加快推进平安志愿者队伍建设。善用新媒体做好群众工作。 | 政法委 各街道办事处 | 开展调查研究。 | 制定工作方案。 | 建立综治协会、综治义工服务总队等队伍。 | 完成目标要求。 |
| 注：标有★的事项是市民生实事内容。 |

公开方式：主动公开

江门高新区党政办公室                   2016年2月28日印发