## 江门市黑臭水体整治进展情况汇总表
附件2：
江门市城市黑臭水体整治进展情况汇总表
编号 | 黑臭水体名称（起始边界） | 原黑臭级别 | 原水质 | 责任人 | 达标期限 | 整治进展 | 现状黑臭级别 | 现状水质 | 是否达标
44000140 | 天沙河 （华盛路-江咀水闸） | 重度黑臭 | 透明度(27)、溶解氧(1.20)、氧化还原电位(84)、氨氮(9.21) | 李立欣（蓬江区政府区长） | 2018 | 效果评估 | 无黑臭 | 透明度(39.56)、溶解氧(3.25)、氧化还原电位(140.07)、氨氮(4.66) | 是
44000141 | 杜阮河 （高速入口桥-新河桥） | 重度黑臭 | 透明度(16)、溶解氧(1.15)、氧化还原电位(48)、氨氮(17.04) | 李立欣（蓬江区政府区长） | 2018 | 效果评估 | 无黑臭 | 透明度(27.44)、溶解氧(3.61)、氧化还原电位(27.55)、氨氮(5.99) | 是
44000144 | 龙溪河 （五邑路交叉口-南湖） | 重度黑臭 | 透明度(21)、溶解氧(1.39)、氧化还原电位(-138)、氨氮(15.36) | 汤惠红（江海区政府区长） | 2019 | 工程施工 | 轻度黑臭 | 透明度(30.39)、溶解氧(1.47)、氧化还原电位(-5.55)、氨氮(9.45) | 否
44000146 | 麻园河 （滘头三元水闸-南湖） | 重度黑臭 | 透明度(29)、溶解氧(1.95)、氧化还原电位(-49)、氨氮(16.69) | 汤惠红（江海区政府区长） | 2018 | 效果评估 | 无黑臭 | 透明度(45.89)、溶解氧(4.14)、氧化还原电位(71.65)、氨氮(3.87) | 是
44000142 | 会城河 （南安路口-河口水闸） | 重度黑臭 | 透明度(33)、溶解氧(1.81)、氧化还原电位(46)、氨氮(9.37) | 黄明建（新会区政府区长） | 2018 | 效果评估 | 无黑臭 | 透明度(39.9)、溶解氧(2.11)、氧化还原电位(10.26)、氨氮(7.91) | 是
44000143 | 紫水河 （紫水桥-水闸） | 重度黑臭 | 透明度(32)、溶解氧(2.32)、氧化还原电位(11)、氨氮(15.74) | 黄明建（新会区政府区长） | 2018 | 效果评估 | 无黑臭 | 透明度(25.22)、溶解氧(2.78)、氧化还原电位(23.41)、氨氮(10.97) | 是