## Sheet1
江门市城市黑臭水体治理清单
序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 水体类别（河、湖、塘、涌） | 治理前黑臭等级 （轻度、重度） | 黑臭水体面积（km^2） | 黑臭长度 （km）（湖、塘不填） | 治理工程开工时间 | 治理工程完成时间 （主体工程） | 初见成效目标时间 | 长制久清目标时间 | 河湖长姓名 | 所在单位名称 | 职务
1 | 江门市 | 蓬江区 | 天沙河 | 河 | 重度 | 0.782 | 14.56 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 李欣立 | 蓬江区政府 | 区长
2 |  |  | 杜阮河 | 河 | 重度 | 0.392 | 11.2 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01
3 |  |  | 六联水库至木朗排灌渠 | 涌 | 轻度 | 0.032 | 4 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
4 |  |  | 龙榜排灌渠 | 涌 | 轻度 | 0.0119 | 1.7 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
5 |  |  | 环市丹灶河 | 涌 | 轻度 | 0.08 | 4 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
6 |  | 江海区 | 麻园河 | 河 | 重度 | 0.224 | 7.46 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 汤惠红 | 江海区政府 | 区长
7 |  |  | 龙溪河 | 河 | 重度 | 0.087 | 3.48 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01
8 |  |  | 礼乐中心河 | 河 | 轻度 | 0.04 | 5 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
9 |  | 新会区 | 会城河 | 河 | 重度 | 0.14 | 3.25 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 梁明建 | 新会区政府 | 区长
10 |  |  | 紫水河 | 河 | 重度 | 0.077 | 2.206 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 2018-08-01 | 2018-12-01
11 |  |  | 英洲海水道（城区段） | 涌 | 轻度 | 0.1594 | 9 | 2019-03-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-01
12 |  | 蓬江区 | 龙湾河 | 涌 | 轻度 | 0.101 | 6.73 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 李欣立 | 蓬江区政府 | 区长
|  | 新会区 |  |  |  | 0.038 | 2.55 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 梁明建 | 新会区政府 | 区长
注：1.治理清单实行动态管理，各地须对新发现的黑臭水体一并纳入治理清单。 2.对于新发现的黑臭书体，各地须立即制定相应的实施方案开展整治工作。 3.各地必须遵守“发现一条，整治一条”的原则。中央环保督察和国家及省级黑臭水体整治环境保护专项行动确认的黑臭水体须一并纳入治理清单。