广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程

概算审核报告

江门市发展和改革局：

我司接受贵单位的委托，遵循客观公正、实事求是的原则，对“广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程”概算进行审核。本次审核是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，现将审核情况报告如下：

- 项目概况

1.工程名称：关于广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程

2.立项批文：江发改社会[2016]132号文及江发改社会[2017]394号文批文

3设计单位： 广州市建工设计院有限公司

4.工程地点： 广东江门

5.工程规模：约69254平方米

二、编制范围

本项目设计概算编制范围包括工程勘察费、工程设计费、工程监理费、工程建安费、工程建设等其他费。其中工程建安费包括校区内各栋建筑（综合教学楼A、图书馆、艺术楼A、音乐厅、体育馆、饭堂A、学生宿舍A、B、辅助用房）土建安装工程、室外场地配套设施、二次装修、高低压配电工程、备用电源(发电机设备安装)、泵房内设备安装工程、临水临电费用等工程内容。

三、编制依据

1、可研批复或立项批文：江发改社会[2016]132号文及江发改社会[2017]394号文批文；

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；

2.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

3.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

4.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

5.《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》；

6.《广东省安装工程综合定额（2010年）》；

7.《广东省市政工程综合定额（2010年）》；

8.《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》；

9.《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函【2016】1113号文；

10.《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函[2018]898号；

11.转发《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》的通知（江造函[2018]22号）；

12.国家计委“关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知”（计价格【1999】1283号）；

13.国家计委、建设部“关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”（计价格【2002】10号）；

14.国家发展改革委、建设部“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”（发改价格【2007】670号）；

15.国家计委、国家环保总局“关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知”（计价格【2002】125号）；

16.国家计委“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格【2002】1980号）；

17.广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）。

（三）计费标准及依据

（1）取费：管理费地区类别按三类，利润按人工费的18%计取；预算包干费按2%计取；暂列金额按5%计取。建筑意外伤害保险费按0.2%计取；增值税销项税额按10%计取。

（四）人工、材料、机械台班价格的依据

（1）人工单价：按101元/工日计算。

（2）材料价格：执行《江门市2017年7月份建筑工程材料市场参考价》、信息没有的材料价格参考周边地区信息价及市场价，参考的信息价和市场已扣除相关税费。

四、审核结果

本次概算审核，主要对其工程量、综合单价及计价费率等内容进行审核，

审核概算总金额为43300万元，其中：

1、征地费用为9370万元；2.工程项目建设费用为29,212.72 万元；3.工程勘察费61.60 万元；4.工程设计费640.86 万元；5.工程监理费394.01万元；6.前期及其他费用2,456.22 万元；7.预备费1164.59 万元。详见下表一。

| 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程概算总表（表一） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 送审概算金额 （万元） | 审核概算金额（万元） | 送审与审核概算金额对比核减（万元） |
|  | 一期工程投资合计 | 万元 |  | 43,300.00 | 43,300.00 | 0.00 |
| 一 | 征地费用 | 项 | 1 | 9,370 | 9370 | 0.00 |
| 二 | 工程项目建设费用 | 项 | 1 | 29,418 | 29,212.72 | -205.47 |
| 三 | 工程勘察费 | 项 | 1 | 61.6 | 61.60 | 0.00 |
| 四 | 工程设计费 | 项 | 1 | 644.87 | 640.86 | -4.01 |
| 五 | 工程监理费 | 项 | 1 | 396.34 | 394.01 | -2.33 |
| 六 | 前期及其他费用 | 万元 |  | 2457.37 | 2,456.22 | -1.15 |
| 七 | 预备费 | 项 | 1 | 951.63 | 1164.59 | 212.96 |

- 五、审核说明：

- （一）具体审核情况如下：

| 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程概算总表（表一） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 送审概算金额 （万元） | 审核概算金额（万元） | 送审与审核概算金额对比核减（万元） |
|  | 一期工程投资合计 | 万元 |  | 43,300.0 | 43,300.00 | 0.00 |
| 一 | 征地费用 | 项 | 1 | 9,370 | 9370 | 0.00 |
| 1 | A、B地块征地费用 | 项 | 1 |  | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 2 | 110KV高压线路迁改征地补偿费 | 项 | 1 |  | 70.00 | 70.00 |
| 二 | 工程项目建设费用 | 项 | 1 | 29,418 | 29,212.72 | -205.47 |
| 三 | 工程勘察费 | 项 | 1 | 61.6 | 61.60 | 0.00 |
| 四 | 工程设计费 | 项 | 1 | 644.87 | 640.86 | -4.01 |
| 五 | 工程监理费 | 项 | 1 | 396.34 | 394.01 | -2.33 |
| 六 | 前期及其他费用 | 万元 |  | 2457.37 | 2,456.22 | -1.15 |
| 1 | 水土保持报告 | 项 | 1 |  | 4.80 | 4.80 |
| 2 | 水保监测、监理、验收费 | 项 | 1 |  | 54.31 | 54.31 |
| 3 | 可行性研究报告 | 项 | 1 |  | 46.78 | 46.78 |
| 4 | 地形现状测量 | 项 | 1 |  | 3.50 | 3.50 |
| 5 | 电子地形图及红线图 | 项 | 1 |  | 4.30 | 4.30 |
| 6 | 工程全过程造价控制服务费 | 项 | 1 |  | 176.87 | 176.87 |
| 7 | 工程招标代理（含招标公告费） | 项 | 1 |  | 48.00 | 48.00 |
| 8 | 规划公示公告费 | 项 | 1 |  | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 建筑物工程放线 | 项 | 1 |  | 7.65 | 7.65 |
| 10 | 雷击风险评估 | 项 | 1 |  | 102.00 | 102.00 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 送审概算金额 （万元） | 审核概算金额（万元） | 送审与审核概算金额对比核减（万元） |
| 11 | 环境评估 | 项 | 1 |  | 3.10 | 3.10 |
| 13 | 消防检测费 | 项 | 1 |  | 9.30 | 9.30 |
| 14 | 建筑噪声、排污费 | 项 | 1 |  | 25.34 | 25.34 |
| 15 | 防空易地建设费 | ㎡ | 1 |  | 540.00 | 540.00 |
| 16 | 施工审图费 | 项 | 1 |  | 43.00 | 43.00 |
| 17 | 城市基础设施配套费 | 项 | 1 |  | 857.01 | 857.01 |
| 18 | 竣工测量费用 | 项 | 1 |  | 25.00 | 25.00 |
| 19 | 工程检测费 | 项 | 1 |  | 164.40 | 164.40 |
| 20 | 建设单位管理费 | 项 | 1 |  | 339.36 | 339.36 |
| 七 | 预备费 | 项 | 1 | 951.63 | 1164.59 | 212.96 |

- （二）工程项目建设费用审核情况如下表二

| 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程概算汇总表（表二） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 送审概算金额 （万元） | 审核概算金额 （万元） | 审核与送审对比 核减金额 （万元） |
|  | 一期工程投资合计 | 43300 | 43300 | 0 |
| 一 | 工程勘察费 | 61.60 | 61.60 | 0 |
| 二 | 工程设计费 | 644.87 | 640.86 | -4.01 |
| 三 | 工程监理费 | 396.34 | 394.01 | -2.33 |
| 四 | 建筑工程 | 20,792.02 | 20,690.69 | -101.33 |
| 1 | 土方工程 | 323.45 | 323.45 | 0 |
| 2 | 体育馆土建工程 | 936.33 | 929.49 | -6.84 |
| 3 | 图书馆土建工程 | 811.13 | 798.24 | -12.89 |
| 4 | 饭堂A土建工程 | 1,291.09 | 1,283.74 | -7.35 |
| 5 | 综合教学楼A | 3,859.94 | 3,843.58 | -16.36 |
| 6 | 风雨连廊工程 | 262.35 | 260.71 | -1.64 |
| 7 | 宿舍楼AB工程 | 5,490.84 | 5,468.65 | -22.19 |
| 8 | 音乐厅工程 | 418.49 | 410.41 | -8.08 |
| 9 | 艺术楼土建工程 | 1,733.99 | 1,710.15 | -23.84 |
| 10 | 西门卫工程 | 26.39 | 26.36 | -0.03 |
| 11 | 北门卫工程 | 26.39 | 26.36 | -0.03 |
| 12 | 南门卫工程 | 69.29 | 69.21 | -0.08 |
| 13 | 垃圾房工程 | 52.51 | 52.49 | -0.02 |
| 14 | 设备房土建工程 | 282.59 | 280.61 | -1.98 |
| 13 | 室外场地配套设施工程 | 4,319.84 | 4,319.84 | 0 |
| 14 | 二次装修（暂估） | 887.40 | 887.4 | 0 |
| 五 | 安装工程 | 6,940.31 | 6,836.17 | -104.14 |
| 1 | 体育馆安装工程 | 70.56 | 67.47 | -3.09 |
| 2 | 图书馆安装工程 | 147.14 | 138.81 | -8.33 |
| 3 | 饭堂A安装工程 | 268.54 | 253.14 | -15.4 |
| 4 | 教学楼A安装工程 | 1,516.88 | 1,503.19 | -13.69 |
| 5 | 学生宿舍楼A、B安装工程 | 2,119.32 | 2,096.89 | -22.43 |
| 6 | 音乐厅安装工程 | 74.42 | 72.22 | -2.2 |
| 7 | 艺术楼安装工程 | 423.17 | 405.72 | -17.45 |
| 8 | 门卫室安装工程 | 18.79 | 18.27 | -0.52 |
| 9 | 设备房安装工程 | 468.17 | 447.28 | -20.89 |
| 10 | 垃圾房安装工程 | 4.85 | 4.71 | -0.14 |
| 11 | 场地配套安装工程 | 769.69 | 769.69 | 0 |
| 12 | 临水临电费用（暂估） | 132.87 | 132.87 | 0 |
| 13 | 110KV高压线路迁改 | 925.91 | 925.91 | 0 |
| 六 | 设备采购 | 1685.86 | 1685.86 | 0 |
| 七 | 其他费用（含预备费1164.59万元） | 12779 | 12990.81 | 211.81 |

- 结论：

送审金额：43300万元（其中建安费：29418.19万元）

- 审定金额：43300万元（其中建安费：29212.72万元）

- 核减建安费额：205.47万元

- 核 减 率：0.70%

六、审核报告附件

（一）《广东江门幼儿师范高等专科学校新校区一期建设工程

工程概算书》

珠海德联工程咨询有限公司

二○一八年八月